## INF GERAIS
REGIÃO | MUNICÍPIO | PROJETO | PROJETO DETALHADO | TIPO FEM | DATA FINAL | TETO FEM | INVESTIMENTO TOTAL | RECURSO FEM | RENDIMENTOS FEM | CONTRAPARTIDA | STATUS PTM | STATUS OBRA | DATA DA APROVAÇÃO | RESSALVA | SECRETARIA | AP | Área de Investimento | CONTA PTM | POPULAÇÃO BENEFICIADA | LOGRADOURO PAVIMENTADO | UNIDADE ESCOLAR | UNIDADE DE SAÚDE | PRAÇA | PÓRTICO DE ENTRADA | QUADRA ESPORTIVA | MATADOURO PÚBLICO | MERCADO PÚBLICO | CEMITÉRIO | PONTE, PONTILHÃO, PASSAGENS MOLHADAS | EQUIPAMENTOS | VEÍCULOS | OUTROS | DESCRIÇÃO
SERTÃO DO PAJEÚ | AFOGADOS DA INGAZEIRA | IMPLEMENTAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO ALTERNATIVO PARA TRANSPORTE DE VANS E LOTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA | IMPLEMENTAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO ALTERNATIVO PARA TRANSPORTE DE VANS E LOTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA | NORMAL | 43465 | 1300956.22 | 1103168.1 | 798923.3 | 0 | 304244.8 | EM CONFERÊNCIA PARA TEMAI | CONCLUÍDA | 43286 | 3000008464.000328/2024-91 | CEHAB | 501 1ª SUBSTITUIÇÃO FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | CEF AGÊNCIA 1433-8 C/C 71023-3 | [13 empty] | 1 | TERMINAL RODOVIÁRIO
SERTÃO DO PAJEÚ | AFOGADOS DA INGAZEIRA | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (TRAVESSA JOSÉ DE SÁ MARANHÃO - SÃO FRANCISCO , RUA MARIA DE ALMEIDA - SÃO CRISTÓVÃO E RUA LUIZ ODON - SOBREIRA | Construção de Pavimento em Paralelepípedos Granitícos em ruas diversas do municipio de Afogados da Ingazeira-PE | NORMAL | 43465 | 1300956.22 | 324110.9 | 305768.43 | 0 | 18342.47 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA | 43286 | 3000008464.000030/2021-38 (PC); 3000008464.000477/2021-15 (2ª REP); 3000008448.000362/2021-11 (1ª REP) | CEHAB | AP-500 2ª Substituição Final | INFRAESTRUTURA URBANA | CEF AGÊNCIA 1433-8 C/C 71022-5 |  | 3
SERTÃO DO PAJEÚ | AFOGADOS DA INGAZEIRA | IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NO CENTRO COMERCIAL URBANO DO MUNICÍPIO PARA APOIO A GUARDA MUNICIPAL | AÇÃO DE CONTROLE E MONITORAMENTO COM AQUISIÇÃO ESTRUTURA BÁSICA DE CRIAÇÃO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA DA GUARDA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, PARA INCORPORAR AO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA EXISTENTE. | SEGURANÇA | 43830 | 1300956.22 | 131216.68 | 131216.68 | 0 | 0 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA |  |  | SDS |  | SEGURANÇA | CAIXA AG 1433 OP 006 CC 71027-6 | [13 empty] | 1 | SISTEM DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA
SERTÃO DO PAJEÚ | AFOGADOS DA INGAZEIRA | IMPLANTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA PARA MULHERES RURAIS DO LEITÃO DE CARAPUÇAS (ENTORNO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO SERRA DO GIZ), COM RECURSOS DO FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM. | IMPLANTAÇÃO DE UMA COZINHA COMUNITÁRIA DE BASE RURAL, VOLTADO AO EMPODERAMENTO DAS MULHERES DO ENTORNO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO SERRA DO GIZ, VISANDO EXPLORAR A CAPACIDADE TURÍSTICA DO LOCAL, COM A OFERTA DE GASTRONOMIA LOCAL OFERTADA POR UM GRUPO DE MULHERES AGRICULTORAS FAMILIARES. | MULHER | 43830 | 1300956.22 | 65047.49 | 65047.49 | 0 | 0 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | 43607 | 3000008464.000795/2022-59 | SecMulher | 197 FINAL | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CAIXA AG 1433 OP 006 CC 71018-7 | [13 empty] | 1 | COZINHA COMUNITÁRIA
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | AFRÂNIO | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NAS LOCALIDADES: ARIZONA, BARRA DAS MELANCIAS, POÇÃO E CACHOEIRA DO ROBERTO | Pavimentação em piso intertravado e paralelepípedo granilítico de ruas nas localidades: Arizona, Barra das Melancias, Poção e Cachoeira do Roberto | NORMAL | 45291 | 975717.18 | 889077.86 | 889077.86 | 0 | 0 | APROVADO | CONCLUÍDA | 45194 | 3000008448.000552/2020-57 -3000008448.000410/2021-71 | CEHAB | 151 | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL - 1011-1 - 19583-9 - AFRÂNIO |  | 4
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | AFRÂNIO | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO ZERO KM | Aquisição de um veículo 0 KM para apoiar o desenvolvimento de políticas públicas para mulheres | MULHER | 45291 | 975717.18 | 69000 | 67424 | 0 | 1576 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA | 44748 | 3000008464.000376/2021-36 9reprogramação) | SecMulher | 104 - FINAL AP- 222 Final (reprogramação) AP- 280 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCO DO BRASIL AG. 1011-1 C/C 20.396-3 | [12 empty] | 1
AGRESTE CENTRAL | AGRESTINA | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO: RUA DO POETA; RUA SANTA LUZIA; RUA SEBASTIÃO FIRMINO BARBOSA; RUA SOTERO ALVES; RUA LUCAS FÉLIX DA COSTA 2ª ETAPA | Construção de pavimentação em paralelepípedos graníticos em diversas ruas na sede do município: Rua do Poeta; Rua Santa Luzia; Rua Sebastião Firmino Barbosa; Rua Sotero Alves; Rua Lucas Félix da Costa 2ª etapa | NORMAL | 43464 | 1138336.71 | 357705.02 | 348236.16 | 0 | 9468.86 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 43398 |  | CEHAB | 430 FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL - AG. 0196-1 - CC. 20045-X - AGRESTINA |  | 5
AGRESTE CENTRAL | AGRESTINA | REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICÍPIO: RUA CONEGO JULIO CABRAL; RUA JOÃO GUILHERME; RUA PREFEITO SEBASTIÃO GRANDE; RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA; AVENIDA SEBASTIÃO FRANCISCO TAVARES; AVENIDA GENIVALDO VASCONCELOS; AVENIDA 11 DE SETEMBRO; RUA 4 DE OUTUBRO | Revitalização dos canteiros centrais em diversas ruas e avenidas neste município: Rua Conego Julio Cabral; Rua João Guilherme; Rua Prefeito Sebastião Grande; Rua Vereador João Barbosa; Avenida Sebastião Francisco Tavares; Avenida Genivaldo Vasconcelos; Avenida 11 de Setembro; Rua 4 de Outubro | NORMAL | 43462 | 1138336.71 | 597566.03 | 597566.03 | 0 | 0 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 43445 |  | CEHAB | 431 FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL - AG. 0196-1 - CC. 20043-3 - AGRESTINA
AGRESTE CENTRAL | AGRESTINA | REFORMA DA PRAÇA ALZIRA RIBEIRO | Reforma da Praça Alzira Ribeiro | NORMAL | 43463 | 1138336.71 | 127043.22 | 127043.22 | 0 | 0 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 43399 |  | CEHAB | 432 FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL - AG. 0196-1 - CC. 20044-1 - AGRESTINA |  |  |  |  | 1
AGRESTE CENTRAL | AGRESTINA | FORTALECIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS E INCLUSÃO DIGITAL PARA AS MULHERES - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES | Aquisição de veículo para desenvolvimento das políticas públicas para as mulheres | MULHER | 43830 | 1138336.71 | 39460 | 39460 | 0 | 0 | SUBSTITUÍDO | SUBSTITUÍDO | 408953 | SEI 4400000056.001264/2019-65 - aprovação do PTM | SECMULHER | 134 FINAL | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCO DO BRASIL - AG. 0196-1 - CC. 20548-6 - AGRESTINA
AGRESTE CENTRAL | AGRESTINA | FORTALECIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS E INCLUSÃO DIGITAL PARA AS MULHERES - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO PARA CASA DE APOIO A MULHER DO POVOADO AGUA BRANCA | Aquisição de mobiliário e equipamento para casa de apoio a mulher do povoado Água Branca | MULHER | 43830 | 1138336.71 | 25107.8 | 25107.8 | 0 | 0 | SUBSTITUÍDO | SUBSTITUÍDO | 408953 | SEI 4400000056.001262/2019-76 - aprovação do PTM | SECMULHER | 133 FINAL | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCO DO BRASIL - AG. 0196-1 - CC. 20047-6 - AGRESTINA
AGRESTE CENTRAL | AGRESTINA | FORTALECIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS E INCLUSÃO DIGITAL PARA AS MULHERES - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | Fortalecimento de Políticas Públicas e Inclusão Digital para as Mulheres - Aquisição de Equipamentos e Mobiliários | MULHER | 46387 | 1138336.71 | 57183.01 | 57183.01 |  | 0 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | 45973 | 4400000056.001264/2019-65 | SecMulher | 219 FINAL | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCO DO BRASIL - AG. 0196-1 - CC. 20548-6 - AGRESTINA
MATA SUL | ÁGUA PRETA | REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL SILVEIRA COUTINHO | REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL SILVEIRA COUTINHO | NORMAL | 43464 | 1300956.22 | 200409.27 | 200409.27 |  | 0 | CANCELADO | NÃO INICIADA |  | 3000008448.000385/2021-25 | CEHAB |  | INFRAESTRUTURA URBANA | [14 empty] | 1 | Reforma de estádio de futebol
MATA SUL | ÁGUA PRETA | REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA DE ÁGUA PRETA | REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA DE ÁGUA PRETA | NORMAL | 43464 | 1300956.22 | 1035499.14 | 1035499.14 |  | 0 | CANCELADO | NÃO INICIADA |  | 3000008448.000385/2021-25 | CEHAB |  | INFRAESTRUTURA URBANA | [14 empty] | 1 | Reforma da Sede da Prefeitura
MATA SUL | ÁGUA PRETA | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CASA DA MULHER | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CASA DA MULHER | MULHER | 43464 | 1300956.22 | 65047.81 | 65047.81 |  | 0 | CANCELADO | NÃO INICIADA |  | 3000008448.000385/2021-25 | SecMulher |  | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | [14 empty] | 1 | Constr Casa da Mulher
MATA SUL | ÁGUA PRETA | AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL – APOIO COORDENADORIA POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES | 1. AUTOMÓVEL: VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO SUV (ZERO QUILÔMETRO), COM ESPECIFICAÇÕES DO INMETRO, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 5 LUGARES, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.3, 5 PORTAS, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, VIDROS ELÉTRICOS PELO MENOS NOS VIDROS DIANTEIROS, TRAVAS ELÉTRICAS NAS PORTAS, JOGO DE TAPETES DE BORRACHA, COM PROTETOR DE CÁRTER DE FÁBRICA (ORIGINAL), DIREÇÃO ASSISTIDA ELETRICAMENTE OU HIDRAULICAMENTE OU ELÉTRICA-HIDRÁULICA, COR BRANCA COM PADRONIZAÇÃO VISUAL COM IDENTIFICAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE PE-FEMNMULHER , COMBUSTÍVEL GASOLINA E ETANOL OU SUPERIOR, AR CONDICIONADO DE FÁBRICA, EQUIPADO COM TODOS OS ACESSÓRIOS EXIGIDOS PELO CONTRAN | MULHER |  | 1300956.22 | 104000 | 92935.5 |  | 11064.5 | APROVADO | NÃO INICIADA | 44895 | 3000008448.000354/2021-74 | SecMulher | ap 306 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Conta corrente: Caixa ag. 0916-006 cc 71.174-7 | [12 empty] | 1
MATA SUL | ÁGUA PRETA | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANITICAS NA RUA 03, 09 e 10 E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DA RUA 08, 06, 04, 11, 01, 02, 13, 14, 16, 22 BAIRRO DO CRUZEIRO, NO MUNICIPIO DE ÁGUA PRETA/PE | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANITICAS NA RUA 03, 09 e 10 E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DA RUA 08, 06, 04, 11, 01, 02, 13, 14, 16, 22 BAIRRO DO CRUZEIRO, NO MUNICIPIO DE ÁGUA PRETA/PE | NORMAL |  | 1300956.22 | 1287298.4 | 1198956.22 |  | 88342.18 | APROVADO | NÃO INICIADA | 45810 | 3000008448.000998/2021-62 | CEHAB | 841 1ª SUBST final | INFRAESTRUTURA URBANA | Conta corrente: Caixa ag. 0916-006 cc 71.173-9 |  | 13
AGRESTE MERIDIONAL | ÁGUAS BELAS | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO | RUA MANOEL MAURÍCIO, RUA SÃO JOSÉ, RUA MINERVINO BARBOSA, RUA SANTA ISABEL, RUA MAURÍCIO BARBOSA, RUA ISAIAS BARBOSA, RUA PAULO BIBI, RUA ALFREDO TENÓRIO, RUA LUIZ SALVADOR E TRAVESSA MAURÍCIO BARBOSA. | NORMAL | 44196 | 1463575.76 | 1395153.63 | 1390044.61 | 0 | 5109.02 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA | 43963 | 7603194-3/2019 (vistoria 60%); 3000008464.000382/2020-11 (reprogramação e vistoria 100%); 3000008464.000298/2023-31 (prestação de contas) | CEHAB | 257 1ª SUBSTITUIÇÃO FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL - 1012-X - 28197-2 - ÁGUAS BELAS |  | 10
AGRESTE MERIDIONAL | ÁGUAS BELAS | FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS BELAS | AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO 0KM BI-COMBUSTÍVEL, DIREÇÃO HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO, FREIOS ABS, AIRBAGS, MOTOR MÍNIMO 1800 CILINDRADAS, CÂMBIO MANUAL MÍNIMO DE 5 MARCHAS | MULHER | 44925 | 1463575.76 | 74646 | 73531.15 | 0 | 1114.85 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA | 44865 | 3000008448.000402/2022-13 (reprogramação e solicitação da 2ª parcela; prestação de contas) | SecMulher | 300 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCO DO BRASIL - 1012-X - 26864-X - ÁGUAS BELAS | [12 empty] | 1
MATA NORTE | ALIANÇA | COORDENADORIA DA MULHER : PERCORRENDO O CAMINHO PARA OS DIREITOS DAS ALIANSENCES 2 - VEÍCULO | Aquisição de veículo | MULHER | 45291 | 1463575.755 | 67671 | 67671 |  |  | APROVADO | NÃO INICIADA | 44648 | 3000008448.000047/2022-74 | SecMulher | 264 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL
MATA NORTE | ALIANÇA | COORDENADORIA DA MULHER : PERCORRENDO O CAMINHO PARA OS DIREITOS DAS ALIANSENCES 1 | Aquisição de mobília, equipamentos de informática e ar condicionado visando melhorias na sala de atendimento da Coordenadoria no município e dar suporte administrativo ao organismo. | MULHER | 45291 | 1463575.755 | 10342.71 | 10342.71 |  |  | APROVADO | NÃO INICIADA | 44648 | 3000008448.000046/2022-20 | SecMulher | 263 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AGRESTE CENTRAL | ALTINHO | REFORMA E AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL | Reforma e ampliação e modernização do matadouro público municipal. | NORMAL | 42735 | 975717.18 | 1157401.51 | 926873.82 | 0 | 230527.69 | CANCELADO | NÃO INICIADA | 42521 |  | SARA | 5 | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL - 1421-4 - 17922-1 - ALTINHO | [7 empty] | 1
AGRESTE CENTRAL | ALTINHO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DA COHAB E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NA RUA JOÃO TORRES, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ALTINHO | Recapeamento asfáltico na Avenida Manoel Omena e pavimentação em paralelepípos na Rua João Torres, localizada no município de Altinho - PE | NORMAL | 43465 | 975717.18 | 428599.92 | 428599.92 | 0 | 0 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 45408 |  | CEHAB | AP-392 3ª SUBSTITUIÇÃO FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL - AG. 1421-4 - CC. 18.487-X - ALTINHO |  | 2
AGRESTE CENTRAL | ALTINHO | REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL E DA PRAÇA PROF. ALDENIR BATISTA, NA AVENIDA MANOEL OMENA - ALTINHO - PE | Revitalização do canteiro central e da Praça Prof. Aldenir Batista, na Avenida Manoel Omena - Altinho - PE | NORMAL | 43830 | 975717.18 | 362639.36 | 289271.1 | 0 | 73368.26 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | 43773 | SEI 3000008464.000237/2019-98 - documentação complementar da reprogramação SEI 3000008464.000238/2019-32 - documentação complementar do BM SEI 3000008464.000335/2019-25 - reprogramação e documentação complementar BM (sem CD) SEI 7603295-5/2019 - inconsistências na análise da reprogramação SEI 7603296-6/2019 - incosistências de análise de BM 30% SEI 7603349-5/2019 - aprovação da reprogramação e inconsistências BM 30% SEI 3000008464.000491/2019-96 - documentação complementar vistoria 30% SEI 7603401-3/2019 - termo de vistoria de 30% SEI 3000008464.000631/2019-26 - solicitação de reprogramação | CEHAB | 391 3ª SUBSTITUIÇÃO FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL - AG. 1421-4 - CC. 18.488-8 - ALTINHO |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | Canteiro Central
AGRESTE CENTRAL | ALTINHO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA ANÍZIO DE ASSSUNÇÃO (BAIRRO PARAÍSO I) | Pavimentação em Paralelepípedos da Rua Anízio de Asssunção (Bairro Paraíso I) | NORMAL | 43132 | 975717.18 | 191124.81 | 138057.74 | 0 | 53067.07 | EM CONFERÊNCIA PARA TEMAI | EM ANDAMENTO | 43734 | SEI 3000008464.000076/2019-32 - reprogramação do plano (valor ultrapassa o teto FEM) SEI 3000008464.000318/2019-98 - reprogramação do plano SEI 7603324-7/2019 - inconsistência de PTM na reprogramação SEI 3000008464.000490/2019-41 - solicitação de reprogramação do PTM SEI 7603402-4/2019 - reprogramação aprovada | CEHAB | 393 1ª Substituição Final | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL - AG. 1421-4 - CC. 18.486-1 - ALTINHO | [13 empty] | 9 | Paradas de ônibus
AGRESTE CENTRAL | ALTINHO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER PARA O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES NO MUNICÍPIO DE ALTINHO - PE | Aquisição de veículo - Estruturação da Coordenadoria da Mulher para o fortalecimento das políticas públicas para as mulheres no município de Altinho - PE | MULHER | 43465 | 975717.18 | 42809 | 41333.86 | 0 | 1475.14 | EM CONFERÊNCIA PARA TEMAI | CONCLUÍDA | 43612 |  | SECMULHER | 189 FINAL | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCO DO BRASIL - AG 1421-4 - CC 18299-0 - ALTINHO | [12 empty] | 1
AGRESTE CENTRAL | ALTINHO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER PARA O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES NO MUNICÍPIO DE ALTINHO - PE | Aquisição de Equipamentos - Estruturação da Coordenadoria da Mulher para o fortalecimento das políticas públicas para as mulheres no município de Altinho - PE | MULHER | 43465 | 975717.18 | 8022 | 7452 |  | 570 | APROVADO | NÃO INICIADA | 43612 | 3000008448.000045/2025-28 | SecMulher | 190 FINAL | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCO DO BRASIL - AG 1421-4 - CC 18878-6 - ALTINHO
MATA SUL | AMARAJI | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE DEMARCAÇÃO | Pavimentação em paralelepípedos graníticos da Rua da Escola, parte da Rua Ismael Silva, parte da Rua da Bandeira, Rua Prefeito Alberico Batista, Rua Pleb. Alex Vital, Rua Soldado Gaião e parte da Rua do Cutuca. | NORMAL | 42551 | 975717.18 | 314868.76 |  |  | 314868.76 | SUBSTITUÍDO | NÃO INICIADA |  |  | CEHAB |  | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL - 1358-7 - 29.644-9 - AMARAJI
MATA SUL | AMARAJI | CONSTRUÇÃO DE UM MINI CAMPO NO MUNICIPIO DE AMARAJI - PERNAMBUCO | Construção de UM Mini Campo no Municipio de Amaraji, no loteamento de Nossa Senhora De Fátima | NORMAL | 42948 | 975717.18 | 198493.38 |  |  | 198493.38 | SUBSTITUÍDO | NÃO INICIADA | 42817 |  | CEHAB | 168 FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL - 1358-7 - 29.645-7 - AMARAJI | [6 empty] | 1
MATA SUL | AMARAJI | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS DE DIVERSAS RUAS E CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA RUA DA ESCOLA, SENDO PAVIMENTADAS AS RUAS DA ESCOLA, PARTE DA RUA ISMAEL SILVA, PARTE DA RUA DA BANDEIRA, PARTE DA RUA DO CATUCA, PARTE DA RUA DA MATRIZ E PARTE DA RUA DA CRECHE, TODAS SITUADAS NO DISTRITO DE DEMARCAÇÃO - AMARAJI – PERNAMBUCO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS DE DIVERSAS RUAS E CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA RUA DA ESCOLA, SENDO PAVIMENTADAS AS RUAS DA ESCOLA, PARTE DA RUA ISMAEL SILVA, PARTE DA RUA DA BANDEIRA, PARTE DA RUA DO CATUCA, PARTE DA RUA DA MATRIZ E PARTE DA RUA DA CRECHE, TODAS SITUADAS NO DISTRITO DE DEMARCAÇÃO - AMARAJI – PERNAMBUCO | NORMAL | 43008 | 975717.18 | 665344.12 | 566571.22 |  | 98772.9 | APROVADO | NÃO INICIADA | 45273 | 3000008464.000340/2022-33 | CEHAB | 169 2ª subst FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL - 1358-7 - 29.644-9 - AMARAJI |  | 9
MATA SUL | AMARAJI | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS DE PARTE DA RUA GURIATÃ E PARTE DA RUA DO BEIJA FLOR | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS DE PARTE DA RUA GURIATÃ E PARTE DA RUA DO BEIJA FLOR | NORMAL | 43830 | 975717.18 | 388519.72 | 334154.1 |  | 54365.62 | APROVADO | NÃO INICIADA | 44580 | 7603142-5/2019(aprov reprog)3000008464.000078/2021-46 | CEHAB | 168 4ª substituição final | INFRAESTRUTURA URBANA | 1-1358-7-31722 |  | 5
AGRESTE MERIDIONAL | ANGELIM | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS | Pavimentação em paralelepípedos graníticos das ruas projetadas 22, 20, 17, 16, 15, 05 e 06. | NORMAL | 43830 | 650478.12 | 615152.13 | 615152.13 |  | 0 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | 43696 | SEI 7603117-7/2019 (pendências na análise do PTM); A402931-2/2019 (pendências na análise do PTM ); 3000008464.000288/2019-10 (ofício do Município respondendo às pendências); 7603303-4/2019 (aprovação do PTM); 3000008464.000055/2021-31 (vistoria 30%/reprogramação) | CEHAB | 624 FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | CAIXA AG 0052 OP 006 CC 71058-2 |  | 7
AGRESTE MERIDIONAL | ANGELIM | ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER DE ANGELIM | Aquisição de Veículo Tipo Passeio. | MULHER | 44926 | 650478.12 | 63458 | 32523.91 |  | 30934.09 | APROVADO | NÃO INICIADA | 44636 | 3000008448.000163/2022-93 (PTM inicial) | SecMulher | 258 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CAIXA AG 0052 OP 006 CC 71059-0 | [12 empty] | 1
METROPOLITANA | ARAÇOIABA | DESENVOLVIMENTO E URBANIZAÇÃO | Pavimentação e calçamento com paralelepípedos de pedras graníticas com drenagem das seguintes localidades: Rua Agripino Gomes e Rua 14 de Julho na Vila Itapipirê; Rua do Bom Sucesso, Rua Nossa Senhora de Fátima e Rua Esperança no bairro do Quinze; Av. Nova no Centro; Rua Eronildes Alves de Lima, Rua Gerson Vieira de Moraes, Rua José Barbosa de Andrade, Rua Vereador José Francisco da S. Filho, Rua José Pergentino da Silva Neto, Rua Manoel Valdevino de Lima e Rua Cana Brava no Loteamento Bom Jesus. | NORMAL | 45291 | 975717.18 | 1082002.69 | 924531.51 |  | 157471.18 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA | 42528 | 3000008448.000776/2021-40 | CEHAB | 126 FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL - 1361-7 - 47.725-7 |  | 13
METROPOLITANA | ARAÇOIABA | MINI FÁBRICA DE COSTURA | Aquisição de máquinas para implantação da Mini Fábrica de Costura | MULHER | 45291 | 975717.18 | 48877 | 48877 |  |  | APROVADO | EM ANDAMENTO | 43614 | 3000008448.001000/2021-47 | SecMulher | AP 196 - REPROGRAMAÇÃO | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCO DO BRASIL - 1361-7 - 47779-6 | [13 empty] | 1 | MINI FÁBRICA DE COSTURA
SERTÃO DO ARARIPE | ARARIPINA | PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO EM CBQU EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARARIPINA | Execução de pavimentação e recapeamento em Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ : Rua 01 - Bairro Vila Santa Maria, Trav. da Rua 01- Bairro Vila Santa Maria , Rua Cornélio Granja Muniz - Alto da Boa Vista, Rua 11 de Setembro - Centro, Rua Joaquim Alexandre Arraes - Centro, Rua Alexandre Arrraes Irmão - Centro, Rua Alexandre Alencar Lima - Centro, Rua Severo Cordeiro dos Santos - Centro, Trav. Severo Cordeiro dos Santos - Centro, Rua Cel. Antônio Modesto - Centro, Rua Julio Valdivino da Silva - Bairro Cavalete I, Rua Joelma Gomes Caetano - Bairro Cavalete I, Av. Florentino Alves Batista - Centro, Av. José Barreto de Alencar - Centro, Rua 15 de Novembro - Centro, Trecho da Rua Joaquim Alves de Castro - Centro, Rua Principal - Vila Bringel, Rua Esmerindo José Ferreira - Alto da Boa Vista, Rua Maria Joyce Modesto - Alto da Boa Vista na Cidade de Araripina – PE. | NORMAL | 43099 | 2114053.85 | 2434486.63 | 1997504.86 |  | 436981.77 | APROVADO | NÃO INICIADA |  |  | CEHAB |  | INFRAESTRUTURA URBANA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 0772 OP. 006 CC. 71015-3 |  | 18
SERTÃO DO ARARIPE | ARARIPINA | FORTALECIEMNTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES DE ARARIPINA- PE | Aquisição de veículo e aparelhamento de equipamentos móveis e de informática para o fortalecimento da gestão de políticas para as mulheres rurais e urbanas do município de Araripina - PE. | MULHER | 43099 | 2114053.85 | 133295.21 | 105741.28 |  | 27553.93 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA |  |  | SecMulher |  | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 0772 OP. 006 CC. 71017-0 | [11 empty] | 1 | 1
SERTÃO DO MOXOTÓ | ARCOVERDE | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ARCOVERDE | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ARCOVERDE(1 - 2ª TRAVESSA SÃO FRANCISCO ( BOA VISTA), 2 - RUA PROJETA 02 ( ALDEIA VELHA), 3 - RUA PROJETA 03 ( ALDEIA VELHA), 4 - RUA SÃO CAETANO (VILA DO PRESÍDIO), 5 - RUA SÃO BENEDITO ( VILA DO PRESÍDIO), 6 - RUA PADRE CICERO (VILA DO PRESÍDIO), 7 - RUA PROJETADA 01 (VILA DO PRESÍDIO) , 8 - RUA FREDERICO BARBOSA MAGALHÃES (BAIRRO SÃO MIGUEL) , 9 - RUA JOSÉ CÂNDIDO GALVÃO ( BAIRRO BOA VISTA), 10 - RUA ARGENTINO PEREIRA FEITOSA ( BAIRRO SÃO MIGUEL), 11 - RUA 12 ( COHAB II), 12 - RUA SÃO GERALDO, 13 - RUA APRIGIO ESTEVÃO TAVARES, 14 -RUA 13 DE JULHO, 15 - RUA ANTONIO GOMES DE SÁ , 16 - RUA JOÃO ISIDORO DA SILVA, 17 - RUA GUANABARA, 18 - RUA MANOEL JOSÉ JULHO e 19 - AV. CONSELHEIRO JOÃO ALFREDO. | NORMAL | 43784 | 2114053.85 | 2093360.76 | 2008351.16 |  | 85009.6 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 45099 | 3000008464.000102/2020-66(Solic copia TA); 3000008464.000313/2020-07 (solicitação vistoria 30%) | CEHAB | 145 1ª subst FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | 104-915-600071032
SERTÃO DO MOXOTÓ | ARCOVERDE | ACOLHER, FORTALECER, EMPODERAR(VEÍCULO) | AQUISIÇÃO DO VEÍCULO (MODELO SUV, 0 KM, GASOLINA, COR BRANCA, 1.8, 8 V, ECONO, FLEX 5P, AUT) | MULHER | 43768 | 2114053.85 | 74133 | 74133 |  | 0 | APROVADO | NÃO INICIADA | 43775 | 3000008464.000667/2019-18(Ofício)4400000056.001601/2019-14(Plano aprovado) | SecMulher | 207 final | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 104-915-600071050-8 | [12 empty] | 1
SERTÃO DO MOXOTÓ | ARCOVERDE | ACOLHER, FORTALECER, EMPODERAR(AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS) | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS | MULHER | 43768 | 2114053.85 | 31569.69 | 31569.69 |  | 0 | APROVADO | NÃO INICIADA | 43775 | 3000008464.000667/2019-18(Ofício)4400000056.001602/2019-69(Plano aprovado) | SecMulher | 208 final | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 104-915-600071051-6 | [11 empty] | 28
SERTÃO DO MOXOTÓ | ARCOVERDE | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO 0 KM | Aquisição de um Veículo 0 km | MULHER | 43465 | 2114053.85 | 105702.69 | 105702.69 |  | 0 | SUBSTITUÍDO | CANCELADA |  |  | SecMulher |  | DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AGRESTE CENTRAL | BARRA DE GUABIRABA | REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA-PE | Revitalização dos Canteiros Centrais, localizados na Rua Miguel Teixeira de Carvalho, Avenida João Ferreira Júnior | NORMAL | 45291 | 650478.1242 | 321922.33 | 321922.33 |  | 0 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA | 44425 | 3000008448.000557/2021-61 | CEHAB | 783 FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL AG. 834-6 CC. 33361-1 | [13 empty] | 2 | CANTEIROS CENTRAIS
AGRESTE CENTRAL | BARRA DE GUABIRABA | REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA PREFEITO JOSÉ FRANCISCO DE LIMA | Localizada na Rua Barão do Rio Branco, S/N, Centro - Barra de Guabiraba/PE | NORMAL | 45291 | 650478.1242 | 252204.17 | 252204.17 |  | 0 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA | 45532 | 3000008464.000283/2021-10 3000008448.000620/2021-69 | CEHAB | AP – 779 2ª SUBSTITUIÇÃO FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BB -AG 834-CC 33362 |  |  |  |  | 1
AGRESTE CENTRAL | BARRA DE GUABIRABA | FORTALECENDO VINCULOS E GARANTIDO OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA MULHER GUABIRABENSE. | Adquirir equipamentos e móveis para a Coordenadoria da Mulher de Barra de Guabiraba / PE | MULHER | 45291 | 650478.1242 | 32639.26 | 32523.91 |  | 115.35 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 44641 | 3000008448.001018/2021-49 3000008448.000448/2022-24(sol. 2ª parcela) | SecMulher | 260 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | [12 empty] | 1
MATA SUL | BARREIROS | URBANIZAÇÃO DE CALÇADAS DA AVENIDA AYRES BELO | Urbanização das calçadas da Avenida Ayres Belo. | NORMAL | 42734 | 1617578.75 | 218034.01 | 218034.01 | 0 | 0 | APROVADO | NÃO INICIADA | 42535 |  | CEHAB | 128 FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2124 OP -06 CC 00000154 DV - 5 |  | 1
MATA SUL | BARREIROS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO | Pavimentação em paralelepípedo em diversos logradouros do Município: Rua do Cabugi, 2 Trav André Camboin, Avenida Castelo Branco, Rua da Balança, Rua Napoleão Correia, Rua Severino Bispo, Rua Santa Marta, Rua do Bar do Mundo Santa Inês, Alto da Boa Esperança, Rua Júlia de Lima, Travessa Eraldo Gueiros, Rua Maria Amália, Rua do Estábulos-Alegre, Rua da Baia, Rua do Campo, Rua da Bomba, Rua da Rasga Tanga, Rua da Balança, Rua da Caixa D'água, Rua do Ceri, Rua Turíbio de Lima, Rua do Carrapicho, Ruas da Santa Gorete, Rua Martins Lamon. | NORMAL | 42734 | 1617578.75 | 1499547.14 | 1316706.14 | 0 | 182841 | APROVADO | NÃO INICIADA | 42535 |  | CEHAB | 127 FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BB AG. 0710-2 CC 34925-9 |  | 24
MATA SUL | BARREIROS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO - II | Pavimentação em paralelepípedo em diversos logradouros do Município: Rua do Estábulos-Alegre, Rua da Baia, Rua do Campo, Rua da Bomba, Rua da Rasga Tanga, Rua da Balança, Rua da Caixa D'água, Rua do Ceri, Rua Turíbio de Lima, Rua do Carrapicho, Rua da Usina e Ruas da Santa GoreteRua Martins Lamon. | NORMAL | 42569 | 1617578.75 | 847912.83 | 847912.83 | 0 | 0 | SUBSTITUÍDO | NÃO INICIADA |  |  | CEHAB |  | INFRAESTRUTURA URBANA
MATA SUL | BARREIROS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | Aquisição de equipamentos e materiais permanentes: cadeiras, tv, armário, impressora, ar condicionado, cafeteira, projetor, gelágua, notebook, câmera fotográfica e cadeiras plásticas. | MULHER | 42734 | 1617578.75 | 21804 | 21804 | 0 | 0 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA |  |  | SecMulher |  | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | [12 empty] | 11
MATA SUL | BARREIROS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK UP | Aquisição de veículo tipo Pick up. | MULHER | 42734 | 1617578.75 | 60743 | 60743 | 0 | 0 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA |  |  | SecMulher |  | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | [13 empty] | 1
MATA SUL | BARREIROS |  |  | MULHER |  | 1617578.75 |  |  | 0 | 0 | CANCELADO | NÃO INICIADA |  |  | SecMulher |  | INFRAESTRUTURA URBANA
MATA SUL | BELÉM DE MARIA | RECONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DO PÁTIO DE EVENTOS | SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DO PÁTIO DE EVENTOS DA CIDADE DE BELÉM DE MARIA, QUE FOI SERIAMENTE AFETADO NAS ENCHENTES DE MAIO DE 2017, AS AÇÕES VISAM RECUPERAR O CAIS DE PROTEÇÃO QUE FOI DESTRUIDO ALÉM DE URBANIZAR TODO O PATIO COM QUIOSQUES, SANITÁRIOS, BUSCANDO LEVAR PARA A POPULAÇÃO UMA ÁREA DE EVENTOS E TURISMO PARA O MUNICÍPIO. (RECUPERAÇÃO DO CAIS, CAMARIM E AMPLIAÇÃO DO PALCO, CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS E RECONSTRUÇÃO DOS QUIOSQUES | NORMAL | 43739 | 650478.12 | 511574.2 | 417946.32 | 0 | 93627.88 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 44635 | 3000008464.000629/2020-91 | CEHAB | 445 - 2ª Substituição Final | INFRAESTRUTURA URBANA | 104-4754-71.045-8 | [13 empty] | 1 | Pátio de Eventos
MATA SUL | BELÉM DE MARIA | PAVIMENTAÇÃO DA LADEIRA DE PEDRA | MELHORAR A QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA PAVIMENTANDO A LADEIRA DE PEDRA QUE É UM ACESSO IMPORTANTE PARA A ZONA RURAL, POSSIBILITANDO MELHORAR O TRAFÉGO DE PEDESTRES E VEÍCULOS UE PRECISAM SE DESLOCAR PARA A CIDADE BUSCANDO OS SERVIÇOS ESSENCIAIS COMO EDUCAÇÃO, SAÚDE E ESCOAMEMTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA. | NORMAL | 44165 | 650478.12 | 145772.5 | 138669.68 | 0 | 7102.82 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA | 44432 | 3000008464.000628/2020-46 | CEHAB | 446 2ª Substituição Final | INFRAESTRUTURA URBANA | 104-4754-600071047-4 |  | 1
MATA SUL | BELÉM DE MARIA | CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA RUA SÃO FRANCISCO | MELHORAR A INFRAESTRUTURA DA RUA SÃO FRANCISCO, COM O ESCOAMENTO DAS ÁGUAS QUE PASSAM NA ÉPOCA DO INVERNO, BEM COMO O FLUXO DE MOTORISTAS QUE SE DESCOLAM ATÉ A ZONA RURAL DA CIDADE PRINCIPALMENTE NOS DIAS DE FEIRA LIVRE E FESTAS DA CIDADE. | NORMAL | 43313 | 650478.12 | 61197.55 | 60309.64 | 0 | 887.91 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA | 44433 | 3......8448000655/2021-06 | CEHAB | 444 1ª subst final | INFRAESTRUTURA URBANA | 1-1761-34242-4 | [10 empty] | 1
MATA SUL | BELÉM DE MARIA | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL | MULHER | 43435 | 650478.12 |  |  | 0 | 0 | SUBSTITUÍDO | NÃO INICIADA | 43487 |  | SecMulher | 191-final | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1-1761-34243-2
MATA SUL | BELÉM DE MARIA | AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS PARA CAPACITAÇÃO DE MULHERES PARA O MERCADO DE TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA |  | MULHER |  | 650478.12 | 32523.91 | 32523.91 |  |  | APROVADO | NÃO INICIADA | 44739 | 3000008464000392/2022-18 | SecMulher | AP 278 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | [14 empty] | 17 | Notebooks
SERTÃO DE ITAPARICA | BELÉM DE SÃO FRANCISCO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O FORTALECIMENTO DA POLITICA PÚBLICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES | Aquisição de Veículo para o Fortalecimento da Politica Pública Municipal de Promoção dos Direitos das Mulheres | MULHER | 44561 | 975717.1758 | 64500 | 48785.86 |  | 15714.14 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (CEAM) | CONCLUÍDA |  | 3000008448.000779/2021-83 3000008464.000077/2023-63 (Prestação de Contas) | SecMulher | AP- 281 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1 - BANCO DO BRASIL SA - 1028 - 27855 - 6 | [12 empty] | 1
SERTÃO DE ITAPARICA | BELÉM DE SÃO FRANCISCO | PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE VIAS NA SEDE DO MUNICÍPIO | Pavimentação da Rua Coronel Trapiá e das Ruas Projetadas 1, 2, e 3 | NORMAL | 44561 | 975717.1758 | 981095.03 | 888335.23 |  | 92759.8 | APROVADO | CONCLUÍDA |  | 3000008448.000803/2021-84/3000008464.000280/2023-30 | CEHAB | 813- FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | 1 - BANCO DO BRASIL SA - 1028 - 27854 - 8 |  | 4
AGRESTE CENTRAL | BELO JARDIM | REFORMA DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO: MERCADO DA CARNE; PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO; MERCADO PÚBLICO; GRÃOS; MERCADO DE PEIXE; BANHEIROS AO LADO DO MERCADO DE PEIXE E DO MERCADO DE CARNE; DESPENSA; ESCRITÓRIO; FACHADA; ESTACIONAMENTO | Reforma da Central de Abastecimento: mercado da carne; praça de alimentação; mercado público; grãos; mercado de peixe; banheiros ao lado do mercado de peixe e do mercado de carne; despensa; escritório; fachada; estacionamento | NORMAL | 45291 | 2114053.85 | 1873725.44 | 1873725.44 |  | 0 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA |  |  | SARA |  | INFRAESTRUTURA URBANA
SERTÃO DO MOXOTÓ | BETÂNIA |  |  |  |  | 650478.12 |  |  |  | 0 | CANCELADO | CANCELADA
SERTÃO DO MOXOTÓ | BETÂNIA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS EM DIVERSOS SITIOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO | Construção de barragens de terra nas seguintes localidades: Sítio Macaco, Sítio Logradouro, Sítio Riacho Fechado, Sítio Cachoeira dos Leites e Sítios Bredos. | NORMAL | 42704 | 650478.12 | 657651.72 | 617954.2 | 0 | 39697.52 | APROVADO | NÃO INICIADA | 42691 |  | SRHS | 54 | INFRAESTRUTURA URBANA | [14 empty] | 5 | Barragens
SERTÃO DO MOXOTÓ | BETÂNIA | PROJETO DE ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER | Aquisição de um veículo para atendimento à Coordenadoria da Mulher do município de Betânia. | MULHER | 42644 | 650478.12 | 38169 | 32523.92 | 0 | 5645.08 | APROVADO | NÃO INICIADA | 42586 |  | SecMulher | 60 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCO DO BRASIL - 0917 - 2 - 26913-1 - CUSTÓDIA | [12 empty] | 1
AGRESTE CENTRAL | BEZERROS | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BEZERROS | Pavimentação de diversas ruas na sede do município de Bezerros: Bairro Cruzeiro (Rua 2ª Travessa José Manoel Nunes, Travessa José Manoel Nunes e Rua João Bezerra Vasconcelos); Bairro Santo Amaro (Rua Maria Cícera, Rua Antonieta Torres de Vasconcelos, Rua Manoel Pereira Lucena e Rua Otávia Bezerra Vila Nova); Bairro Salgado (Rua Luiz Gonzaga Salvador, Travessa Luiz Gonzaga Salvador e Rua São Silvestre); Bairro Loteamento Bairro Novo (Rua Severina do Carmos Neves); Bairro São Pedro (1ª Travessa Laurindo Féllix, 2ª Travessa Laurindo Féllix e 3ª Travessa Laurindo Féllix); Bairro São José (Rua Vereador Antonio Valdir Lima); Bairro Nossa Senhora Aparecida (Rua da Paz Barreto e Rua Vinte e Cinco); Bairro Santo Antônio (Rua Carvoeiro Manoel Elias e Rua São Francisco); Bairro Loteamento Bela Vista (Rua 2); Bairro Retiro (Rua Paulo Zacaria de Lima) | NORMAL | 44196 | 1788814.8 | 1370621.38 | 1116449.24 | 0 | 254172.13 | APROVADO | CONCLUÍDA | 44635 | SEI 3000008464.000909/2019-65 - solicitação de 3ª parcela e reprogramação - inconsistências de reprogramação e BM SEI 3000008464.000089/2020-45 - solicitação de reprogramação e encaminhamento do BM nº 11 - reprogramação aprovada | CEHAB | 220 3ª SUBSTITUIÇÃO FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | CAIXA - 2192 - 693-9 - BEZERROS |  | 21
AGRESTE CENTRAL | BEZERROS | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DOS DISTRITOS DE BEZERROS | Pavimentação de diversas ruas nos distritos do município de Bezerros: Distrito Encruzilhada de São João (Rua José Ferreira de Azevedo); Distrito Cajazeiras / Areias (Rua TV do Comércio, Rua Primavera / Bar da Borracha, Rua da Alegria); Distrito Sapucarana (Rua São José, Rua José do Patrocínio, Rua Projetada 2) | NORMAL | 42734 | 1788814.8 | 581015.43 | 581015.43 | 0 | 0 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA | 42718 | SEI 3000008464.000866/2019-18 - solicitação para liberar parcelas (2ª, 3ª e 4) - Para arquivamento. Já havia sido encaminhado para pagamento da 2ª, 3ª e 4ª parcelas desde 28/03/2019 (2ª e 3ª) e 27/06/2019 (4ª). SEI - soliictação pagamento 2ª, 3ª e 4ª parcelas (já havia sido encaminhado para pagamento desde 31/10/2018 - 2ª e 3ª - PD020 e 02/04/2019 - 4ª PD024) | CEHAB | 221 FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | CAIXA - 2192 - 689-0 - BEZERROS |  | 7
AGRESTE CENTRAL | BEZERROS | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES BEZERRENSES COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ÁUDIO VISUAIS, DE INFORMÁTICA E AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS | Fortalecimento da Política Pública de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres Bezerrenses com Aquisição de Equipamentos Áudio Visuais, de Informática e Aquisição de Bens Móveis | MULHER | 44166 | 1788814.8 | 45001.21 | 45001.21 |  | 0 | APROVADO | NÃO INICIADA | 44000 | SEI 3000008464.001024/2019-83 - encaminhamento de dois planos do FEM Mulher para análise - aprovação de dois planos de trabalho do FEM MULHER - vinculado ao 4400000056.000844/2020-79 encaminhamento para pagamento da 1ª parcela em 23/07/2020 | SecMulher | 211 F
AGRESTE CENTRAL | BEZERROS | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES BEZERRENSES COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | Aquisição de automóvel para realizar atendimento qualificado as mulher bezerrenses, fortalecendo a Política da Mulher no município e principalmente o enfrentamento a violência de gênero. | MULHER | 44166 | 1788814.8 | 46202 | 46202 |  | 0 | APROVADO | NÃO INICIADA | 44000 | SEI 3000008464.001024/2019-83 - encaminhamento de dois planos do FEM Mulher para análise - aprovação de dois planos de trabalho do FEM MULHER - vinculado ao 4400000056.000844/2020-79 encaminhamento para pagamento da 1ª parcela em 23/07/2020 | SecMulher | 210 F
SERTÃO DO ARARIPE | BODOCÓ | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO, BLOCO RETANGULAR, NA SEDE E VILA NÉ CAMILO, NO MUNICÍPIO DE BODOCÓ. | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO, BLOCO RETANGULAR, NA SEDE E VILA NÉ CAMILO, NO MUNICÍPIO DE BODOCÓ. Ruas Zaracrias P. hora - trecho 01; Zacarias P. hora - trecho 02; Ezequiel P. hora; Dario pereira da hora; Josefa Rita de jesus; Antonio Leandro hora; Rua 01; Rua 02; Vicente B. hora - trecho 01; Vicente B. hora - trecho 02; Manoel P. hora - trecho 01; Manoel P. hora - trecho 02; Manoel P. hora - trecho 03; José P. hora; Juracy Alves Bezerra; Pedro Bezera; Joaquim F. Lima; Joaquim Ferreira; Rua Posto Bodocó Cajueiro. | NORMAL | 42705 | 1300956.22 | 1082902.99 | 1082902.99 |  | 0 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 44729 | 3000008464.000349/2022-44 | CEHAB | 205 - 3ª SUBST. FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | 1-899-25731 |  | 29
SERTÃO DO ARARIPE | BODOCÓ | AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTOR | Aquisição de 02 (dois) veículos automotores. | MULHER | 44561 | 1300956.22 | 88262 | 65423.45 |  | 22838.55 | APROVADO | NÃO INICIADA | 44473 | 3000008448.000554/2021-27 (PTM inicial); 3000008448.000834/2022-16 (1ª parcela) | SecMulher | 223 FINAL | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCO DO BRASIL AG - 0899-0 CC - 22.529-0 | [12 empty] | 2
AGRESTE MERIDIONAL | BOM CONSELHO | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTICAS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO | Pavimentação em pedras graníticas das seguintes ruas: a) área de intervenção 1: Pavimentação da Rua Santa Sofia.b) área de intervenção 2: Travessa J, Rua B, Rua L, Rua C, Rua D, Rua E, Rua F, Rua G, Rua M, Rua N e Rua O. c) área de intervenção 3: Rua São Cristóvão, 1ª Travessa São Cristóvão, 2ª Travessa São Cristóvão, 3ª Travessa São Cristóvão, Rua Tomé, Rua Tomé 1, Rua Tomé 2, Rua Projetada 1 e Rua Projetada 2. | NORMAL | 44195 | 1626195.28 | 1368708.8 | 1368708.8 | 0 | 0 | Tcesp | CONCLUÍDA | 44208 | 3000008464.000640/2020-51 (solicitação vistoria 100%); 3000008464.000674/2020-45 (reprogramação e vistoria de 100%) | CEHAB | 39 - 1ª SUBSTITUIÇÃO FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO NORDESTE - 303-4 - 369-3 - BOM CONSELHO |  | 21
AGRESTE MERIDIONAL | BOM CONSELHO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE POLÍTICA PARA A MULHER | Aquisição de veículo 1.4, FLEX, 4 portas, Direção hidráulica, vidros elétricos, retrovisor elétrico, rodas de liga leve, sensor de estacionamento traseiro, farol de neblina, ar condicionado, computador de bordo (indicando no mínimo cosumo médio e instantâneo e autonomia), relógio digital e travas elétricas. | MULHER | 43089 | 1626195.28 | 77454 | 77454 | 0 | 0 | APROVADO | NÃO INICIADA | 43222 |  | SecMulher | 131 FINAL | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CAIXA AG 3547-5 OP 006 CC 71042-5 | [12 empty] | 1
AGRESTE MERIDIONAL | BOM CONSELHO | AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE POLÍTICA PARA A MULHER | Aquisição de aparelho de ar condicionado (Split 9.000 BTUS) e equipamento de informática (Notebook). | MULHER | 43089 | 1626195.28 | 3875.32 | 3875.32 |  | 0 | APROVADO | NÃO INICIADA | 43222 |  | SecMulher | 094 FINAL | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CAIXA AG 3547-5 OP 006 CC 71043-3 | [11 empty] | 2
AGRESTE SETENTRIONAL | BOM JARDIM | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO CENTRO DO MUNICÍPIO | Pavimentação de diversas ruas no centro do município: pavimentação em paralelepípedos graníticos, drenagem, contenção, sinalização e construção de passeios da rua principal do Bonfim e travessas do Bonfim; pavimentação em paralelepípedos graníticos, drenagem e sinalização viária de diversas ruas no loteamento São Félix; e pavimentação e sinalização da interligação dos trechos pavimentados da rua Jatobá. | NORMAL | 43070 | 1463575.76 | 799139.72 | 736299.06 | 0 | 62840.66 | CANCELADO | CANCELADA | 43005 | 3000008464.000274/2020-30 (Cancelamento do PTM) | CEHAB | 125 2ª Substituição Final | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL AG. 1650-0 CC. 26879-8 BOM JARDIM |  | 6
AGRESTE SETENTRIONAL | BOM JARDIM | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE UMARI E POVOADO DE AROEIRAS | Pavimentação de diversas ruas no Distrito de Umari e Povoado de Aroeiras: pavimentação em paralelepípedos graníticos, drenagem e sinalização viária de diversas ruas no Distrito de Umari; e pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Principal de Aroeiras. | NORMAL | 43070 | 1463575.76 | 333227.36 | 333227.36 | 0 | 0 | CANCELADO | CANCELADA | 43005 | 3000008464.000274/2020-30 (Cancelamento do PTM) | CEHAB | 122 2ª Substituição Final | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL AG. 1650-0 CC. 26881-X BOM JARDIM |  | 4
AGRESTE SETENTRIONAL | BOM JARDIM | PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DO COMPLEMENTO DA RUA PRINCIPAL DO SÍTIO BELA VISTA | Pavimentação com paralelepípedos, drenagem e sinalização do Complemento da Rua Principal do Sítio Bela Vista, na continuidade do trecho de pavimentação já existente atualmente. | NORMAL | 43070 | 1463575.76 | 145075.13 | 145075.13 | 0 | 0 | CANCELADO | CANCELADA | 43005 | 3000008464.000274/2020-30 (Cancelamento do PTM) | CEHAB | 123 2ª Substituição Final | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL AG. 1650-0 CC. 26880-1 BOM JARDIM |  | 1
AGRESTE SETENTRIONAL | BOM JARDIM | PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DA RUA DA BANDA, DISTRITO DA ENCRUZILHADA | Pavimentação com paralelepípedos graníticos, drenagem, sinalização e construção da passagem molhada na Rua da Banda, Distrito da Encruzilhada. | NORMAL | 43070 | 1463575.76 | 178422.56 | 164617.82 | 0 | 13804.74 | CANCELADO | CANCELADA | 43005 | 3000008464.000274/2020-30 (Cancelamento do PTM) | CEHAB | 124 2ª Substituição Final | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL AG. 1650-0 CC. 26878-X BOM JARDIM |  | 1 | [8 empty] | 1
AGRESTE SETENTRIONAL | BOM JARDIM | RECONSTRUÇÃO DA PONTE DO CATOLÉ SOBRE O RIO TRACUNHAÉM | Reconstrução da Ponte do Catolé sobre o Rio Tracunhaém | NORMAL | 44926 | 1463575.76 | 2387854.21 | 1317230.12 |  | 1070624.09 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 44805 | 3000008464.000275/2020-84 (Encaminhamento do PTM para análise) 3000008464.000088/2020-07 ( PTM ajustado para análise) 3000008448.000519/2020-27 (Solicitação de vistoria de 30%) 3000008464.000529/2022-26 (Reprogramação e vistoria de 100%) 3000008464.000585/2022-61 | CEHAB | 737 3ª SUBSTITUIÇÃO FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL AG. 1650-0 CC. 29655-4 BOM JARDIM | [10 empty] | 1
AGRESTE SETENTRIONAL | BOM JARDIM | FORTALECIMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER E DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES PÚBLICAS - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | Aquisição de Unidade Móvel e Equipamentos, visando o Fortalecimento das Politicas Públicas para as Mulheres, Descentralizar as Ações Realizadas pela Coordenadoria da Mulher e facilitar o acesso ás Mulheres que residem na Zona Rural | MULHER | 44926 | 1463575.76 | 108160 | 79250 | 0 | 28910 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA | 44897 | 3000008464.000026/2021-70 (Documentação da Conta com CNPJ da Prefeitura) 3000008464.000070/2021-80 (Documentação da Conta) 3000008448.000401/2021-80 (PTM reprogramado) | SecMulher | 307 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCO DO BRASIL AG. 1650-0 CC. 30887-0 BOM JARDIM | [12 empty] | 1
AGRESTE CENTRAL | BONITO | DISTRITO PAVIMENTADO 3 | Pavimentação de 5.010,58 m² de paralelepipedos no lote do Destrito pavimentado nas seguintes ruas: Rua Projetada 01 - Loteamento Boa Esperança em Alto Bonito, Rua Projetada 02 - Loteamento Boa Esperança em Alto Bonito, Rua Projetada 03 - Loteamento Esperança em Alto Bonito | NORMAL | 42692 | 1463575.76 | 190918.28 | 167815.32 | 0 | 23102.96 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 42495 | 3000008464.000093/2021-94 MUNICÍPIO SOLICITOU A 4ª PARCELA, MAS HÁ PENDÊNCIA NA DOCUMENTAÇÃO (TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA). MUNICÍPIO SOLICITOU REPROGRAMAÇÃO, MAS FALTOU O ARQUIVO EM .XLS. | CEHAB | 80 FINAL | INFRAESTRUTURA RURAL | CAIXA - 4995-006 - 87-7 - BONITO |  | 3
AGRESTE CENTRAL | BONITO | BONITO SEDE 3 | Pavimentação de 13.487,20 m² de paralelepipedos no lote do Bonito sede 3 nas seguintes ruas: Rua maestro Biu da Banda, Rua Artur Tavares, Av. Donatila Sobral Gomes, Rua 04 - Loteamento Arlindo Cavalcante, Rua 01 - loteamento São Sebastião, Rua 11 - Loteamento Mutirão, Rua 9 - Loteamento Mutirão, Rua ver. Antônio Francisco, Travessa São José, travessa da Ressureição, Rua Jerusalém, Rua Dr. Alexandrino da Rocha, Rua marinez Terezinha, Rua Piloto Airton Sena, Rua 01 - Loteamento Morená, Rua 08 - Loteamento Mutirão, Rua - Loteamento São Sebastião | NORMAL | 42735 | 1463575.76 | 1320534.38 | 1206063.81 | 0 | 114480.57 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 42495 | 3000008464.000362/2020-31 - solicitação de pagamento de 3ª parcela (doc complementar) 3000008464.000092/2021-40 MUNICÍPIO SOLICITOU A 4ª PARCELA, MAS HÁ PENDÊNCIA NA DOCUMENTAÇÃO (TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA). MUNICÍPIO SOLICITOU REPROGRAMAÇÃO, MAS FALTOU O ARQUIVO EM .XLS. | CEHAB | 78 FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | CAIXA - 4995-006 - 89-3 - BONITO |  | 17
AGRESTE CENTRAL | BONITO | REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - FEM MULHER | Reforma do Centro de Qualificação Profissional que atende 100 mulheres por mês em cursos de qualificação, aperfeiçoamento e aquisição de equipamentos de informática, mobiliários e letrodomésticos | MULHER | 43677 | 1463575.76 | 77918.72 | 77918.72 | 0 | 0 | EM CONFERÊNCIA PARA TEMAI | NÃO INICIADA | 43607 | 3000008464.000118/2022-31 | SecMulher | 66 | INFRAESTRUTURA URBANA | CAIXA 104-4995-600071005 | [13 empty] | 1 | prédio do centro de qualificação profissional
AGRESTE MERIDIONAL | BREJÃO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO MUNICÍPIO DE BREJÃO-PE | Rua Caiana, Rua da Igreja(ao Lado), Rua 1, Rua 2, Rua 3, Rua 4, Rua 5, Travessa Caiana I, Travessa Caiana II, Travessa Caiana III, Travessa Caiana IV e Rua Manoel Paes Torres. | NORMAL | 44561 | 487858.6 | 414434.1 | 414434.1 |  | 0 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA | 44342 | 3000008464.000096/2019-11 (solicitação de reprogramação e vistoria); 7603392-3/2019 (reprogramação e vistoria 100%) | CEHAB | 325 1ª SUBSTITUIÇÃO FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL - 1664-0 CC: 11.403-0 |  | 12
AGRESTE MERIDIONAL | BREJÃO | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES DO MUNICÍPIO DE BREJÃO-PE | ADEQUAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA DAS MULHERES DE BREJÃO | MULHER | 43465 | 487858.6 | 33576.84 | 24392.93 | 0 | 9183.91 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | 43242 | 3000008448.000047/2023-55 (reprogramação) | SecMulher | 117 FINAL | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCO DO BRASIL - 1664-0 CC: 12.225-4 | [13 empty] | 1 | ADEQUAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA DAS MULHERES DE BREJÃO
AGRESTE MERIDIONAL | BREJÃO | ESTRUTURAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES DO MUNICÍPIO DE BREJÃO/PE | ESTRUTURAÇÃO E EQUIPAGEM DO DEPARTAMENTO DA MULHER DO MUNICÍPIO DE BREJÃO/PE | MULHER | 45046 | 487858.6 | 42893.68 | 42893.68 |  | 0 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA |  | 3000008448.000048/2023-08 (PTM inicial) | SecMulher |  | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCO DO BRASIL - 1664-0 CC:12224-6
SERTÃO DO PAJEÚ | BREJINHO | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE BREJINHO-PE | Construção da Praça Central do município d eBrejinho-PE, localizada na Rua Major Cláudio Leite, Centrro. | NORMAL | 42735 | 487858.6 | 545632.33 | 463465.67 | 0 | 82166.66 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA | 43553 | 3000008464.000632/2020-12 | CEHAB | 014 1ª SUBSTITUIÇÃO FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | CAIXA AG 1296-3 OP 006 CC 00330-4 |  |  |  |  | 1
SERTÃO DO PAJEÚ | BREJINHO | AQUISIÇÃO DE UM 01 (UM) VEÍCULO | Aquisição de 1 (um) automóvel tipo passeio. | MULHER | 43100 | 487858.6 | 44000 | 24392.93 |  | 19607.07 | EM CONFERÊNCIA PARA TEMAI | CONCLUÍDA |  | 3000008448.000523/2021-76 | SecMulher |  | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CAIXA - 1296-3 006 - 71017-5 BREJINHO | [12 empty] | 1
AGRESTE CENTRAL | BREJO DA MADRE DE DEUS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS DE PEDRA GRANÍTICA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO SÃO DOMINGOS NO MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS - PE: RUA PEDRO BRUNA; RUA JOSÉ GOMES FEITOSA; RUA PROJETADA 12; RUA CECILIO FRANÇA; RUA JOSÉ MORAIS DOS SANTOS; RUA MANOEL E DO NASCIMENTO; RUA MANOEL CATOLÉ; RUA CLEMENTE SOBRINHO; RUA PADRE JOSÉ PEREIRA DE ASSUNÇÃO; RUA AMARO PEREIRA MUNIZ; RUA PROJETADA 13; RUA MARIA VIRGINIA DO NASCIMENTO; RUA MALAQUIAS GOMES FERREIRA; RUA FRANCISCO BARBOSA XAVIER (TRECHO FINAL); RUA ANTONIO VIEIRA DE ARAÚJO (TRECHO FINAL); RUA RABIO S. RAMOS (TRECHO); RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA (TRECHO); RUA MARECHAL RONDON (RUA NOVA - TRECHO) | Pavimentação em paralelos de pedra granítica em diversas ruas no Distrito São Domingos no município de Brejo da Madre de Deus - PE: Rua Pedro Bruna; Rua José Gomes Feitosa; Rua Projetada 12; Rua Cecilio França; Rua José Morais dos Santos; Rua Manoel e do Nascimento; Rua Manoel Catolé; Rua Clemente Sobrinho; Rua Padre José Pereira de Assunção; Rua Amaro Pereira Muniz; Rua Projetada 13; Rua Maria Virginia do Nascimento; Rua Malaquias Gomes Ferreira; Rua Francisco Barbosa Xavier (trecho final); Rua Antonio Vieira de Araújo (trecho final); Rua Rabio S. Ramos (trecho); Rua Nossa Senhora de Fátima (trecho); Rua Marechal Rondon (Rua Nova - trecho) | NORMAL | 43465 | 1626195.28 | 1489983.24 | 1385685.55 | 0 | 104297.69 | APROVADO | NÃO INICIADA | 43178 |  | CEHAB | 245 1ª SUBSTITUIÇÃO FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | CAIXA - AG. 2778 - OP. 006 - CC. 149-5 - CARUARU |  | 18 | [11 empty] | 7 | Ladeiras
AGRESTE CENTRAL | BREJO DA MADRE DE DEUS | CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER | Construção da Casa da Mulher | MULHER | 42707 | 1626195.28 | 131220.43 | 131220.43 | 0 | 0 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA |  |  | SecMulher |  | INFRAESTRUTURA URBANA | CAIXA - AG. 2778 - OP. 006 - CC. 153-3 - CARUARU | [13 empty] | 1 | casa da mulher
MATA NORTE | BUENOS AIRES | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DA MULHER | Aquisição de veículo para Coordenadoria da Mulher de Buenos Aires | MULHER | 42600 | 650478.12 | 37034 | 32523.91 | 0 | 4510.09 | CANCELADO | NÃO INICIADA | 42478 | PTM aprovado pela Sec. da Mulher conforme ofício nº 042/2016 - SECEXEC | SecMulher | 34 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCO DO BRASIL - 1672-1 C/C 12.899-6 BUENOS AIRES | [12 empty] | 1
AGRESTE MERIDIONAL | BUÍQUE | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE BUÍQUE-PE | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS: RUA DE DORIVAL- LOCAL: AMARO- ZONA RURAL; RUA DA IGREJA- LOCAL: AMARO- ZONA RURAL; AV. DO AMARO- LOCAL: AMARO- ZONA RURAL; RUA JOSÉ NUMERIANO- LOCAL: AMARO- ZONA RURAL; TRAVESSA JOSÉ NUMERIANO- LOCAL: AMARO- ZONA RURAL; RUA PROJETADA DO CAMPO- SÃO DOMINGOS, ZONA RURAL; RUA PROJETADA 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 E 14- SÃO DOMINGOS, ZONA RURAL; RUA PROJETADA 01(EM FRENTE À ESCOLA JÚLIA MONTEIRO)- TANQUE, ZONA RURAL; RUA VALDEMAR PARTE 02- TANQUE, ZONA RURAL; BECO DA RUA VALDEMAR- TANQUE, ZONA RURAL; RUA VALDEMAR PARTE 03- TANQUE, ZONA RURAL; RUA SÃO ROQUE PARTE 01, 02 E 03- CATIMBAU, ZONA RURAL; RUA DA PAZ- CATIMBAU, ZONA RURAL; TRAVESSA JOSÉ SALVADOR- CATIMBAU, ZONA RURAL; RUA SÃO JOSÉ- CATIMBAU, ZONA RURAL; TRAVESSA SÃO JOSÉ- CATIMBAU, ZONA RURAL; TRAVESSA SÃO JOSÉ 02- CATIMBAU, ZONA RURAL. | NORMAL | 45291 | 1788814.8 | 1611374.07 | 1583351.72 |  | 28022.35 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 45110 | 3000008464.000032/2021-27 (vistoria 30% e 60%; reprogramação) | CEHAB | 433 1ª SUBSTITUIÇÃO FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | CAIXA AG: 4996-4 OPERAÇÃO: 006 CONTA: 71018-7 |  | 31
AGRESTE MERIDIONAL | BUÍQUE | REFORMA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER- BUÍQUE-PE | REFORMA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER- BUÍQUE-PE | MULHER | 44926 | 1788814.8 | 104333.81 | 104333.81 |  | 0 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | 44797 | 3000008464.001012/2019-59 (PTM Inicial); 4400000056.000737/2020-41 (aprovação do PTM, vistoria 30%, reprogramação) | SecMulher | 287 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCO DO BRASIL - AG 4119-X CC 21.507-4 | [13 empty] | 1 | REFORMA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
METROPOLITANA | CABO DE SANTO AGOSTINHO | REESTRUTURAÇÃO DA AVENIDA MIGUEL ARRAES | Recuperação da pavimentação e sistema de drenagem da Avenida Miguel Arraes, via que interliga a BR 101 Nova a BR 101 antiga no Distrito de Ponte dos Carvalhos numa extensão de 1.650m² | NORMAL | 45291 | 5127903.52 | 4507943.92 | 4507943.92 |  | 0 | APROVADO | NÃO INICIADA | 42998 | COM RESSALVA | CEHAB | 278 FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | CEF - 0559 - 006 - 0250-9- CABO |  | 1
METROPOLITANA | CABO DE SANTO AGOSTINHO | REDE PRÓ-MULHER | Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para reequipagem do Centro de Referência de Atendimento à Mulher Maria Purcina de Siqueira Souto; da Secretaria Executiva da Mulher - SEMUL e Núcleo de Atendimento à Mulher em situação de Violência Doméstica e Sexista. | MULHER | 45291 | 5127903.52 | 266736.98 | 266736.98 |  | 0 | APROVADO | NÃO INICIADA | 43227 |  | SecMulher | 092 - FINAL | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CEF-0559-006-253-3 | [14 empty] | Diversos equipamentos
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | CABROBÓ | CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS | Construção de calçamento em pedra granítica de paralelepípedos nas ruas: Rua Dulcinéia Simões de Medeiros, Trecho 2 ( final) da Rua João Vidal, Rua Guido de Sá, Av. Nilo Coelho ( Via Local da BR 428 ), Trecho Final da Av. João Pires, Rua Marco Antonio Alves ( Rua do canal ), 3º Trecho da Rua Manoel do Nascimento Barros, Rua José Miguel Torres, Travessa da Rua José Miguel Torres, Rua Vereador Darci Freire Mororó, Interligação das Ruas: Rua Maria Pereira de Sá, Rua Antônio Fernandes e Rua Antonio Tiburtino ( Bairro Temperatura ), e do 2º Trecho da Rua Maria Irene Cavalcanti, na Cidade de Cabrobó – PE. | NORMAL | 45291 | 1300956.22 | 1091062.84 | 986950.22 | 0 | 104112.62 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA | 44634 | 3000008464.000032/2020-46 | CEHAB | AP 044 2ª SUBSTITUIÇÃO FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL - 0605-X C/C 21640-2 CABROBÓ |  | 12
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | CABROBÓ | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ DE TRECHOS DA RUA FLORA NOVAES LIMA E TRECHO DA RUA EURÍPEDES GOMES DE CARVALHO, BAIRRO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CABROBÓ | Recapeamento asfáltico em CBUQ de trechos da Rua Flora Novaes Lima e Trecho da Rua Eurípedes Gomes de Carvalho, Bairro Centro, no Município de Cabrobó - PE. | NORMAL | 45291 | 1300956.22 | 240942.14 | 240942.14 | 0 | 0 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA | 42977 | 3000008464.000630/2021-04 (vistoria 3, e 4) | CEHAB | 43 - FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL - 0605-X C/C 21812-X CABROBÓ |  | 2
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | CABROBÓ | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER NO MUNICÍPIO DE CABROBÓ | Aquisição de Equipamentos para estruturação e modernização da Secretaria da Mulher no município de Cabrobó - PE | MULHER | 45291 | 1300956.22 | 79059.85 | 70810.18 | 0 | 8249.67 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 44818 | 3000008464.000136/2019-17 | SecMulher | AP- 293 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCO DO BRASIL - 0605-X C/C 21641-0 CABROBÓ | [12 empty] | 1 |  | Diversos equipamentos
AGRESTE CENTRAL | CACHOEIRINHA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA-PE: RUA DIOLINDA DE OLIVEIRA JUSTINO; RUA PAULO L. MARTINS; RUA IRMÃ DULCE; TRAVESA IRMÃ DULCE; RUA JOSÉ REJÚLIO DE ARANDAS (COMPLEMENTO); RUA SECUNDINA FRANCISCA DOS SANTOS (COMPLEMENTO) ; RUA BENÍCIO ALEXANDRINO DE SOBRAL; RUA OLÍVIA SIMÕES DE MORAES (COMPLEMENTO); RUA DOS CARREIROS (COMPLEMENTO) ; RUA PROJETADA 01 (PARALELA A BR 423); RUA PROJETADA 02 (TRANSVERSAL À BR 423); RUA VEREADOR PAULO PEDRO RAIMUNDO; RUA MANOEL LOPES SOBRINHO; RUA AYRTON SENNA DA SILVA; PROJETADO 01; PROJETADO 02; PROJETADO 03; PROJETADO 04; PROJETADO 05; RUA PADRE CÍCERO ROMÃO BATISTA | Pavimentação em paralelepípedos graníticos no município de Cachoeirinha-PE: Rua Diolinda de Oliveira justino; rua paulo l. Martins; rua irmã dulce; travesa irmã dulce; rua josé rejúlio de arandas (complemento); rua secundina francisca dos santos (complemento) ; rua benício alexandrino de sobral; rua olívia simões de moraes (complemento); rua dos carreiros (complemento) ; rua projetada 01 (paralela a br 423); rua projetada 02 (transversal à br 423); rua vereador paulo pedro raimundo; rua manoel lopes sobrinho; rua ayrton senna da silva; projetado 01; projetado 02; projetado 03; projetado 04; projetado 05; rua padre cícero romão batista | NORMAL | 43465 | 975717.18 | 1107043.9 | 920988.85 |  | 186055.05 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 43318 | 3000008448.000110/2020-19 - solicitação para liberar 3ª parcela 3000008448.000110/2020-19 - solicitação de pagamento de 3ª parcela | CEHAB | 249 2ª SUBSTITUIÇÃO FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BRADESCO - 6991-4 - 1325-0 - CACHOEIRINHA |  | 20
AGRESTE CENTRAL | CACHOEIRINHA | CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA, SITUADA NA PRAÇA PRESIDENTER KENNEDY, Nº 126, CENTRO | Construção da nova sede da Prefeitura Municipal de Cachoeirinha, situada na Praça Presidente Kennedy, Nº 126, Centro | NORMAL | 43100 | 975717.18 | 1459925.18 | 926930.71 | 0 | 532994.47 | SUBSTITUÍDO | CANCELADA | 42929 |  | CEHAB | 249 1ª SUBSTITUIÇÃO FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BRADESCO - 6991-4 - 1325-0 - CACHOEIRINHA | [13 empty] | 1 | sede da prefeitura
AGRESTE MERIDIONAL | CAETÉS | RECAPEAMENTO E REQUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) | Recapeamento e requalificação de vias urbanas em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) das seguintes ruas: Rua Miriam Souto Maior (saída Garanhuns), Rua Miriam Souto Maior (saída Arcoverde), Acesso a BR de saída para Arcoverde, Rua 1 COHAB, Rua Dom José Adelino Dantas (parte 1), Rua Dom José Adelino Dantas (parte 2), Avenida Luiz Pereira Júnior, Rua 31 de Março, Rua Luiz Pereira Tota, Rua José Frazão Trecho 2, Rua Deputado Aloísio Souto Pinto (lado A, lado B e ligações), Rua Osvaldo de Morais e Rua Melquíades Borrego, todas localizadas na sede do Município de Caetés. Todo serviço será composto por pintura de ligação, aplicação do CBUQ Binder e CBUQ de rolamento, e sinalização horizontal e vertical. | NORMAL | 44561 | 1138336.71 | 1684313.91 | 1081419.87 | 0 | 602894.04 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 44428 | 3000008464.000514/2019-62 (Plano reprogramado); 3000008464.000012/2020-75 (doc complementar reprogramação/aprovação da reprogramação); 3000008464.000598/2020-78 (distrato); 3000008464.000600/2020-17 (nova licitação); 3000008464.000601/2020-53 (solicitação vistoria 60%); 3000008464.000599/2020-12 (reprogramação/vistoria 3ª parc); 3000008464.000832/2022-29 (solicitação da 4ª parcela) | CEHAB | 55 4ª SUBSTITUIÇÃO FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL - 1739-6 - 20228-2 - CAPOEIRAS |  | 13
AGRESTE MERIDIONAL | CAETÉS | FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E INCLUSÃO DIGITAL PARA AS MULHERES | Reforma da sede da Coordenadoria, aquisição de móveis, equipamentos de informática e eletros para o fortalecimento das Políticas Públicas para as Mulheres do Município de Caetés. | MULHER | 42643 | 1138336.71 | 60871.69 | 56916.84 | 0 | 3954.85 | EM CONFERÊNCIA PARA TEMAI | 0 | 42537 | 3000008464.000226/2020-41 (solicitação de vistoria dos equipamentos); 4400000056.001455/2020-61 (vistoria equipamentos) | SecMulher | 48 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCO DO BRASIL - 1739-6 - 20340-8 | [11 empty] | 40 |  | 1 | Reforma da sede da Coordenadoria da Mulher
AGRESTE MERIDIONAL | CALÇADO | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NA SEDE DO MUNICÍPIO | PROLONGAMENTO DA RUA BERNARDINO ALVES (Trecho 01), R. ANTONIO IZIDORIO, TRAVESSA ANTÔNIO IZIDORIO, R. MANOEL DOMINGOS, R. HILDA ALEXANDRE, R. JOÃO ALEXANDRE DA SILVA, R. DO CAMPO (Trecho) SEDE DO MUNICÍPIO DE CALÇADO - PE. | NORMAL | 44196 | 650478.12 | 611659.33 | 611659.33 | 0 | 0 | Tcesp | CONCLUÍDA | 43956 | 3000008464.000311/2020-18 (reprogramação); 3000008448.000289/2020-04 (vistoria com inconsistências); 3000008448.000677/2020-87 (vistoria de 100%) | CEHAB | 457 1ª SUBSTITUIÇÃO FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL - 2244-6 - 28.403-3 |  | 7
AGRESTE MERIDIONAL | CALÇADO | SOCIEDADE FEMININA: A LUTA DAS MULHERES CALÇADENSES EM PROL DE DIREITOS E BENEFÍCIOS (EQUIPAMENTOS) | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ELETRODOMÉTICOS NA BUSCA DE GARANTIR O BEM -ESTAR DAS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | MULHER | 44926 | 650478.12 | 20392.12 | 20392.12 | 0 | 0 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | 44922 | 3000008448.000861/2022-99 (PTM inicial) | SecMulher | 314 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCO DO BRASIL - AG 2244-6 - CC 32.352-7
AGRESTE MERIDIONAL | CALÇADO | SOCIEDADE FEMININA: A LUTA DAS MULHERES CALÇADENSES EM PROL DE DIREITOS E BENEFÍCIOS (MOTOCICLETA) | AQUISIÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA PRATICIDADE NO TRABALHO CONTRA A VIOLÊNCIA FEMININA | MULHER | 44926 | 650478.12 | 13064 | 13064 |  | 0 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | 44922 | 3000008448.000860/2022-44 (PTM inicial) | SecMulher | 315 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCO DO BRASIL - AG 2244-6 - CC 32.297-0 | [12 empty] | 1
SERTÃO DO PAJEÚ | CALUMBI | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES DE CALUMBI | Aquisição de um veículo automotor coordenadoria municipal de políticas para as mulheres de calumbi | MULHER | 42369 | 487858.6 | 24392.93 | 24392.93 | 0 | 0 | REPROVADO | NÃO INICIADA |  |  | SecMulher |  | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | [13 empty] | 1
METROPOLITANA | CAMARAGIBE | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE | Pavimentação em paralelepípedos graníticos em diversos logradouros no município de Camaragibe: Rua Raul Soares, Rua Brás Diniz, Rua dos Sociólogos, Rua Telles Junior, Rua Leopoldo do Gotuzzo, Rua João Anacleto Diniz, Rua Antônio Filipe, Rua dos Psicólogos, Rua das Pedras, Rua dos Médicos, Rua Marcelo Correia de Araújo, Rua Damião Pedro da Cruz, trecho da Rua Alba Valdez, no Bairro Timbi; Rua Araponga, no Bairro Viana; Rua Altazes, no Bairro Vila da Fábrica; trecho da Rua Sales Fernandes, Rua Itapemirim, Rua Riachuelo, Rua São João da Barra, trecho da Rua Nova América, Rua Paracambi, no Bairro Alberto Maia; Rua São Gonçalo do Amarante, Rua Padre Anchieta, no Bairro Santa Mônica, Rua Itaipu com a Rua Antônia, Rua Piracicaba do Sul, no Bairro São João São Paulo; Rua Pará no Loteamento Sanatana, Rua Euclides da Cunha, Rua dos Instrutores, Rua Cassimiro de Abreu, no Bairro Céu Azul (expansão), Rua Humaitá, no Bairro Alto da Boa Vista; Rua Mara Rosa, no Loteamento Viana; Rua do Cajá, no Bairro Aldeia; Rua da Xêpa, no Bairro Santa Maria. | NORMAL | 45291 | 4965283.99 | 4717019.68 | 4717019.68 | 0 | 0 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA |  |  | CEHAB |  | INFRAESTRUTURA URBANA | CEF - 3017 - 115-5 - CAMARAGIBE |  | 35
AGRESTE CENTRAL | CAMOCIM DE SÃO FÉLIX | PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX | Pavimentação granítica de diversas ruas na sede e distritos do município de Camocim de São Félix , contemplando meio fios, linhas d'água e sinalização viária vertical nas Ruas: José Romero de Souza Filho - trecho 01; José Romero de Souza Filho - trecho 02; Mauro Gilberto de Oliveira; Projetada (pacas - vila olímpica); José Ivaldo da Silva; Reginaldo Rodrigues da Silva; Genival Mariano da Silva; José Givaldo da Silva; Projetada (chafariz); Pedro Herculano 01; Pedro Herculano 02; Travessa São Félix; Travessa Oscar Pereira; Projetada 01; Projetada 02; Projetada 03; Projetada 01 - Sítio Mondé; José Antônio; Travessa João Gonçalves dos Santos; João Gonçalves dos Santos – trecho; Artur Bezerra da Silva – trecho; Travessa José Tercílo de Mello | NORMAL | 42735 | 975717.18 | 937177.52 | 926818.15 | 0 | 10359.37 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA | 44018 | 3000008464.000482/2020-39 solicitação de 3ª e 4ª parcelas, reprogramação final | CEHAB | 24 3ª SUBSTITUIÇÃO FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL - 1710-8 - 15051-7 - CAMOCIM DE SÃO FÉLIX |  | 22
AGRESTE CENTRAL | CAMOCIM DE SÃO FÉLIX | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A COORDENADORIA DA MULHER EM CAMOCIM DE SÃO FÉLIX | Aquisição de um veículo para a Coordenadoria da Mulher em Camocim de São Félix, com as seguintes características: veículo novo, motor potência mínima 1.0 e máxima 1.3, 5 passageiros, flex, airbag, ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas. | MULHER | 43464 | 975717.18 | 49619.33 | 48785.86 | 0 | 833.47 | EM CONFERÊNCIA PARA TEMAI | EM CONFERÊNCIA PARA TEMAI | 43201 | SEI 3000008464.000882/2019-19 - município apresentou PC | SECMULHER | 93 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCO DO BRASIL - 1710-8 - 15528-4 - CAMOCIM DE SÃO FÉLIX | [12 empty] | 1
MATA NORTE | CAMUTANGA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS | PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS JOÃO NOGUEIRA DE CARVALHO, RUA HELENILDO B. ANDRADE, RUA SEVERINO TRIGUEIRO, RUA JUVENTINO MARTINS) | NORMAL | 42826 | 487858.6 | 441084.55 | 441084.55 |  |  | APROVADO | CONCLUÍDA |  | 3000008448.000554/2020-46 (Solicitação da 2ª parcela) 3000008464.000841/2022-10 | CEHAB |  | INFRAESTRUTURA URBANA | CEF - AG. 1657 C/C 71017-7 CAMUTANGA |  | 3
MATA NORTE | CAMUTANGA | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AUTOMÓVEL | Aquisição de 01 (um) automóvel tipo passeio, 0 Km, vendido pela concessonária autorizada pela fabricante ou pela própria fabricante, com 04 portas, capacidade 05 pessoas, incluindo o motorista e com as seguintes características técnicas: ano a modelo mínimo de fabricação 2017/2017, motor mínimo 1000 cilindradas, flex (gasolina e etanol), tanque com capacidade mínima de 48 l, potência mínima de 72cv (gasolina) e 75cv (etanol), cor branca, ar condicionado, direção hidráulica, air bag duplo, freios ABS, 05 marchas a frente e 01 a ré, cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos com regulagem de altura, cintos de segurança laterais traseiros fixos de 3 pontos e central fixo de 2 pontos, capacidade mínima do porta malas de 280 l e com todos os equipamentos obrigatórios exigidos pelo código de trânsito brasileiro | MULHER | 43100 | 487858.6 | 33990 | 24392.93 | 0 | 9597.07 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA |  | 3000008464.000522/2019-17 | SecMulher |  | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CEF - AG. 1657-8 C/C 34-0 CAMUTANGA
AGRESTE MERIDIONAL | CANHOTINHO | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CANHOTINHO | Construção e pavimentação em paralelepípedos graníticos dos seguintes logradouros do município de Canhotinho: Rua São José, Rua 7 de Setembro (parte), Travessa 7 de Setembro, Rua N. Sª das Graças, Rua Madalena Sofia (parte), Rua Manoel Messias, Rua Boa Vista, Rua da República, Rua Santo Antônio, Rua São Francisco Silvestre Lourenço, Rua Valdemar José de Torres, Rua Tancredo Neves, Rua Getúlio Vargas, , na Sede do Município; Rua da Pedra, rua da Entrada, Rua do Campo, na Vila São José; Rua da Pedra (parte), Rua da Associação, em Paquevira. | NORMAL | 42923 | 1138336.71 | 1080817.16 | 1080817.16 | 0 | 0 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA | 43241 | 3000008448.000106/2023-95 3000008464.000492/2024-06 (Prestação de Contas) | CEHAB | 036 1ª SUBSTITUIÇÃO FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL - 1732-9 - 19062-4 - CANHOTINHO |  | 18
AGRESTE MERIDIONAL | CANHOTINHO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DA MULHER DE CANHOTINHO | Aquisição de 01 projetor, 01 notebook, 01 kit de microfone sem fio, 01 TV LED, 01 tela com tripé, 01 smartphone, 01 caixa amplificada, 01 gelágua e 01 câmera fotográfica. | MULHER | 43465 | 1138336.71 | 10040 | 10040 | 0 | 0 | APROVADO | NÃO INICIADA | 43227 | 3000008448.000260/2022-86 | SecMulher | 098 FINAL | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCO DO BRASIL - 1732-9 - 20038-7 - CANHOTINHO | [11 empty] | 9
AGRESTE MERIDIONAL | CANHOTINHO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DA MULHER DE CANHOTINHO | Aquisição de 01 veículo tipo passeio, zero km - ano/modelo 2018, 05 portas, capacidade para 05 pessoas, cor sólida, flex. | MULHER | 43465 | 1138336.71 | 46903 | 46903 | 0 | 0 | APROVADO | NÃO INICIADA | 43227 | 3000008448.000261/2022-21 | SecMulher | 132 FINAL | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCO DO BRASIL - 1732-9 - 20037-9 - CANHOTINHO | [12 empty] | 1
AGRESTE MERIDIONAL | CAPOEIRAS | RECAPEAMENTO E REQUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ) | RECAPEAMENTO E REQUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ) – PRAÇA JOÃO BORREGO ATÉ PRAÇA DE EVENTOS, PRAÇA AGAMENON MAGALHÃES, RUA QUITÉRIA ALVES VILELA ATÉ AUTO POSTO DE DUDA | NORMAL | 43965 | 975717.18 | 1259915.89 | 916950.93 |  | 342964.96 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA |  | 3000008464.000272/2020-41 (novo PTM enviado p análise); 3000008464.000272/2020-41 (pendências na análise do PTM) | CEHAB |  | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL - AG 1739-6 - CC 22.606-8 |  | 3
AGRESTE MERIDIONAL | CAPOEIRAS | RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNÍCIPIO | Estrada partindo da sede do município até o Povoado Alegre. 18,00 KM; Estrada partindo da sede do município até o Sitio Alto do Tejo 13,00 KM; Estrada partindo da sede do município ate o Sitio Cascavel 21,00 KM; Estrada partindo do Sitio Mimoso até o Sitio Lagoa do Tanque. 7,00 KM; Estrada partindo das Casas MCMV Rumo ao sitio Serrinha, Catete I, Catete II e Olho D'água. 20,00 KM; Estrada partindo da Vila Maniçoba ate o sitio Várzea das Baraúnas (Caixa D'água). 5,00 KM; Estrada partindo do sitio Capoeira do Pinto (PE 193) ate a estrada que liga a cede do município ao povoado Alegre. 6,00 KM; Estrada partindo do sitio Mocambo sentido ao sitio Saco da Serra ate (Manoel de Honório) 15,00 KM; Estrada partindo do sitio Capoeira do Pinto (PE 193) ate a estrada que liga a cede do município ao povoado Alegre. 6,00 KM | NORMAL | 42750 | 975717.18 | 916953.46 | 916953.46 |  | 0 | CANCELADO | CANCELADA |  |  | CEHAB |  | INFRAESTRUTURA RURAL
AGRESTE MERIDIONAL | CAPOEIRAS | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA COORDENADORIA DA MULHER | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA COORDENADORIA DA MULHER | MULHER | 42885 | 975717.18 | 107848.64 | 58378.71 |  | 49469.93 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA |  |  | SecMulher |  | DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERTÃO DO PAJEÚ | CARNAÍBA | CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL NA SEDE DE CARNAÍBA – PE | NORMAL | 43266 | 975717.18 | 1027199.15 | 917965.7 |  | 109233.45 | PC APROVADA | CONCLUÍDA | 43044 | 3000008464.000984/2019-26 (solic vistoria 60%) 2200000003.000662/2020-62 (vistoria 60%) 3000008448.000343/2021-94 (REP) 3000008464.000774/2022-33 (PC) | SARA | 10 | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL AG 1754-X CC 16482-8 | [8 empty] | 1
SERTÃO DO PAJEÚ | CARNAÍBA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA DIRETORIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES | Aquisição de Veículo para Diretoria de Políticas para as Mulheres | MULHER | 43266 | 975717.18 | 60000 | 55233.86 |  | 4766.14 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA | 44238 | 3000008464.000003/2020-84(vist ultima parcela).4400000056.000106/2020-21(vistoria).44.....56000221/2021-87 | SecMulher | 95 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCO DO BRASIL AG 1754-X CC 16445-3 | [12 empty] | 1
SERTÃO DE ITAPARICA | CARNAUBEIRA DA PENHA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO | Pavimentação em Pedra Granítica no Distrito da Barra do Silva e Sede do Município | NORMAL | 43465 | 650478.12 | 402769.2261 | 402769.2261 |  | 0 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA |  | 3000008448.000085/2024-99 | CEHAB |  | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL AG 1061-8 CC 27028-8 |  | 1
SERTÃO DE ITAPARICA | CARNAUBEIRA DA PENHA | REFORMA DE PRAÇA | Reforma da Praça do Distrito da Barra do Silva | NORMAL | 43465 | 650478.12 | 175360.3356 | 175360.3356 |  | 0 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA |  | 3000008448.000086/2024-33 | CEHAB |  | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL AG 1061-8 CC 27030-x |  |  |  |  | 1
SERTÃO DE ITAPARICA | CARNAUBEIRA DA PENHA | SEGURANÇA PÚBLICA - ILUMINAÇÃO DA AV. MAJOR PEDRO NUNES ACESSO A PE 425 | Iluminação da Av. Major Pedro Nunes - Acesso a PE 425 | SEGURANÇA | 76337 | 650478.12 | 27658.5488 | 27658.5488 |  | 0 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA |  | 3000008448.000087/2024-88 | CEHAB |  | SEGURANÇA
SERTÃO DE ITAPARICA | CARNAUBEIRA DA PENHA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO PARA A SECRETARIA DA MULHER NO MUNICÍPIO DE CARNAUBEIRA DA PENHA. | Aquisição de Veículo de Passeio para a Secretaria da Mulher no Município de Carnaubeira da Penha | MULHER | 76337 | 650478.12 | 44690 | 44690 |  | 15369 | APROVADO | NÃO INICIADA |  | 3000008448.000872/2021-98 | SecMulher | 234 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCO DO BRASIL AG 1061-8 CC 27029-6
MATA NORTE | CARPINA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO | Pavimentação em paralelepípedos graníticos em diversos logradouros no município de Carpina:1ª Travessa Bela Vista, Rua Joaquim Egídio Oliveira, Rua Papa João Paulo I, 1ª Travessa Bernardino de Campos, , 2ª Travessa Bernardino de Campos, 3ª Travessa Bernardino de Campos, Rua Aprígio Carvalho, no Bairro Santo Antônio;Rua Carlos Henrique, Rua Regina Célia, Rua Dioclécio de Melo, Rua Elza Maria, Rua Joaquim Gomes, Rua Professsora Maria José, Rua Dioclécio de Melo II, Rua Lupécio Virgínio, Rua Rosa Maria Conceição, Rua Antônio Dioclécio de Lima, Rua Dr. Freire Filho, Rua Jaime José Borba, Rua 1ª Travessa Nenem Mara, Rua 2ª Travessa Nenem Mara e Rua 3ª Travessa Nenem Mara, no Bairro do Cajá; Rua G, Rua H, Rua Hernesto Libânio Pinheiro, Rua José Vasconcelos Pereira, Rua Lourival da Silva, no bairro do Ipsep; Rua Manoel Américo Coutinho, Rua Ester Nazário Coutinho, Rua R, Rua Q, Rua W, no bairro Carneiro Leão; Rua Dom João Bosco, no bairro do São José; Rua Davi José da Silva, Rua Maria Tereza da Silva, Rua Severino Libânio Pinheiro, no bairro Jardim Neópolis; Rua 6ª etapa, Rua Antônio Ferreira da Silva, Rua Gerinaldo Barbosa de Souza, no bairro ABC. | NORMAL | 42735 | 2114053.85 | 2753902.69 | 1998890.81 | 0 | 755011.88 | CANCELADO | NÃO INICIADA |  | PTM encaminhado à CEHAB conforme ofícioSEPLAG/SEAM nº xxx/2016 | CEHAB |  | INFRAESTRUTURA URBANA | CEF - 1242 - 265 - 6 - CARPINA |  | 39
MATA NORTE | CARPINA | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES CARPINENSES | Aparelhamento para o fortalecimento da gestão de políticas para as mulheres rurais e urbanas do município de Carpina, visando o enfrentamento a violência contra a mulher, favorecer a autonomia econômica das mulheres de contexto social de vulnerabilidade da periferia e fortalecer economicamente as mulheres artesãs, oportunizando o desenvolvimento de uma cultura de sustentabilidade com base no associativismo e cooperativismo. (obs: aquisição de veículo; equipamentos de informática, eletrônicos e eletrodomésticos; móveis; maquinário de corte e costura industrial e barracas para feira) | MULHER | 42520 | 2114053.85 | 105719.75 | 105719.75 | 0 | 0 | CANCELADO | NÃO INICIADA |  | Valor retificado recebido pelo ofício nº 25/2016 SEC. EXEC. MULHER | SecMulher |  | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CEF - 1242 - 266-4 - CARPINA | [11 empty] | 69 | 1
AGRESTE CENTRAL | CARUARU | MODERNIZAÇÃO, RECONSTITUIÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CARUARU - PE | Modernização, Reconstituição e Eficientização do Parque de Iluminação Pública do Município de Caruaru - PE | NORMAL | 42735 | 5127903.52 | 4139547.65 | 4139547.65 | 0 | 0 | CANCELADO | CANCELADA | 42611 |  | CEHAB | 152 1ª SUBSTITUIÇÃO FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | CAIXA - AG. 0051 - OP. 006 - CC. 704-5 - CARUARU | [13 empty] | 1 | parque de iluminação pública
AGRESTE CENTRAL | CARUARU | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO JOSÉ LIBERATO | Pavimentação de Ruas no Bairro José Liberato | NORMAL | 46022 | 5127903.52 | 4958309.18 | 4871507.89 | 0 | 86801.29 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 45509 | 3000008448.000759/2021-11 | CEHAB | 152 4ª SUBSTITUIÇÃO FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | CAIXA - AG. 0051 - OP. 006 - CC. 704-5 - CARUARU |  | 6
AGRESTE CENTRAL | CARUARU | MULHER QUE PRODUZ: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS | Mulher que Produz: Aquisição de Equipamentos e Utensílios a fim de Permitir que a Secretaria de Políticas para Mulheres de Caruaru Realize Formação Profissional e Sociopolítica de Mulheres em Situação de Vulnerabilidade Social e Vítimas de Violência | MULHER | 44926 | 5127903.52 | 31440 | 31440 | 0 | 0 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (CEAM) | 0 | 44818 | 3000008448.001020/2021-18 | SecMulher | 187-FINAL | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CAIXA - AG. 0051 - OP. 006 - CC. 71034-0 - CARUARU
AGRESTE CENTRAL | CARUARU | REQUALIFICAÇÃO SPM/CRM: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER MARIA BONITA E DA SEDE DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES DE CARUARU | Requalificação SPM/CRM: Aquisição de Mobiliário, Equipamentos e Utensílios para Requalificação do Centro de Referência da Mulher Maria Bonita e da Sede da Secretaria de Políticas para Mulheres de Caruaru para Melhor Atendimento das Mulheres em Situação de Vulnerabilidade Social e Vítimas de Violência | MULHER | 44926 | 5127903.52 | 32608.09 | 32608.09 | 0 | 0 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (CEAM) | 0 | 44587 | 3000008448.000645/2021-62 (reprogramação) 3000008464.000769/2022-21 (Reprogramação do PTM) 3000008448.000120/2023-99 (Vistoria de 30%) | SecMulher | 248 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CAIXA - AG. 0051 - OP. 006 - CC. 71095-1 - CARUARU
AGRESTE SETENTRIONAL | CASINHAS | URBANIZAÇÃO DE CANAL - TRECHO PRÓXIMO A ACADEMIA DAS CIDADES | Urbanização de Canal - Trecho próximo à Academia das Cidades | NORMAL | 43464 | 813097.65 | 85606.06 | 77466.63 | 0 | 8139.43 | APROVADO | NÃO INICIADA | 43262 |  | CEHAB | 411 FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA
AGRESTE SETENTRIONAL | CASINHAS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CASINHAS | Pavimentação em Paralelepípedos em Diversas Ruas do município de Casinhas: Rua do Junco - Sebastião Mestre, Rua do Junco - sentido a Lagoa Dantas, Rua de acesso ao Sítio Chatinha de Baixo, Pavimentação do Bairro Vila Feliz - Rua Projetada 01 e Rua Projetada 02, Pavimentação do Bairro Alto Cruzeiro - Rua Projetada 02, Rua Projetada 03 e Rua Pio XII. | NORMAL | 44925 | 813097.65 | 789475.33 | 686620.28 | 0 | 102855.05 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 44580 | 3000008448.000663/2021-44 | CEHAB | 412 1ª SUBSTITUIÇÃO FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | CAIXA AG. 1295 - OP. 006 - CC. 71013
AGRESTE SETENTRIONAL | CASINHAS | AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE MÓVEL COMO AUXÍLIO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE EMPODERAMENTO | A Prefeitura Municipal de Casinhas juntamente à Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres, visando maior fortalecimento com o público feminino da zona rural e urbana, propõe a aquisição de uma Unidade Móvel para facilitar encontros, paletras, seminários, rodas de conversas, a fim de empoderá-las. Facilitando também a locomoção de possíveis vítimas de violência contra mulher. | MULHER | 43099 | 813097.65 | 45859 | 45859 | 0 | 0 | APROVADO | NÃO INICIADA | 43047 |  | SecMulher | 85 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL
MATA SUL | CATENDE | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALEPÍPEDO GRANÍTICO – RUA MANOEL FERREIRA LINS, RUA SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA, RUA ESTANDE DE TIRO, RUA DO GUARÁ, RUA PROJETADA 02, RUA BELA VISTA, RUA ALICE MUNIZ, RUA VICENTE FAUSTINO, RUA VEREADOR MANOEL FERREIRA SANTOS, TRAVESSA ANTONIO BASTISTA, HORTA SÃO VICENTE E TRAVESSA HORTA SÃO VICENTE. | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALEPÍPEDO GRANÍTICO – RUA MANOEL FERREIRA LINS, RUA SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA, RUA ESTANDE DE TIRO, RUA DO GUARÁ, RUA PROJETADA 02, RUA BELA VISTA, RUA ALICE MUNIZ, RUA VICENTE FAUSTINO, RUA VEREADOR MANOEL FERREIRA SANTOS, TRAVESSA ANTONIO BASTISTA, HORTA SÃO VICENTE E TRAVESSA HORTA SÃO VICENTE. | NORMAL | 44925 | 1463575.76 | 1300351.75 | 1300351.75 |  | 0 | APROVADO | NÃO INICIADA | 45691 | 3000008448.000016/2022-13 | CEHAB | 842 2ª subst final | INFRAESTRUTURA URBANA | Banco do Brasil Ag: 1761-2 C/C 39.560-9 |  | 12
MATA SUL | CATENDE | REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS MULHERES VÍTIMAS DA VIOÊNCIA. | REFORMA DE IMÓVEL E ADAPTAÇÃO DE ESPAÇO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DAS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA. | MULHER | 44925 | 1463575.76 | 12081.726 | 12081.726 |  | 0 | SUBSTITUÍDO | NÃO INICIADA |  | 3000008464.000753/2021-37 | SecMulher |  | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Banco do Brasil Ag: 1761-2 C/C 35097-4
MATA SUL | CATENDE | AQUISIÇÃO DE UM (01) VEÍCULO PARA A SECRETARIA DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE CATENDE | Aquisição de Um (01) Veículo para a Secretaria da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos do Município de Catende | MULHER | 44925 | 1463575.76 | 78072 | 73178.79 |  | 4893.21 | APROVADO | NÃO INICIADA | 44662 | 3000008448.000017/2022-68 | SecMulher | AP 266 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Banco do Brasil Ag: 1761-2 C/C 39503-X | [12 empty] | 1
SERTÃO CENTRAL | CEDRO | PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO BETUMINOSO - CBUQ | Implantar revestimento asfáltico nos seguintes logradouros: Praça Tancredo Neves, Rua da Matriz, Rua da Paz, Rua do Engenho Velho, Rua Francisco Taveira dos Santos, Rua São Benedito, Rua Santa Clara, Rua Santa Cruz, Rua Senador Nilo Coelho, Rua Tancredo de Almeida Neves, Rua Travessa com Professor Manoel Joaquim Leite, todas no Centro de Cedro. | NORMAL | 42338 | 650478.12 | 716729.32 | 617954.22 | 0 | 98775.1 | EM CONFERÊNCIA PARA TEMAI | CONCLUÍDA |  |  | CEHAB | 001/2015 | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL - 1764 - 11426 - CEDRO |  | 11
SERTÃO CENTRAL | CEDRO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO PARA FORTALECER AS AÇÕES DA COORDENADORIA DA MULHER NO MUNICÍPIO DE CEDRO | Aquisição de Veículo de Passeio para Fortalecer as Ações da Coordenadoria da Mulher no Município de Cedro | MULHER | 44196 | 650478.12 | 42663 | 32523.91 | 0 | 10139.09 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 43990 | 3000008464.000358/2020-73 (Reprogramação do PTM) 4400000056.000894/2020-56 (PTM reprogramado) | SecMulher | AP - 096 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCO DO BRASIL - 1764 - 11460 - CEDRO | [12 empty] | 1
MATA NORTE | CHÃ DE ALEGRIA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CHÃ DE ALEGRIA | Pavimentação em paralelepÍpedos graníticos em diversos logradouros no município de Chã de Alegria: Rua Ana Karina Pereira Souto, Rua Sebastiana Guilhermina (2ª etapa), R. Professora Adalgisa Ferreira de Luna, Travessa João José Carneiro Beltrão, Estrada de Boa Fé, Travessa Antônio Pereira de Albuquerque, Rua Mário Barbosa, Travessa Mário Barbosa, Rua por trás do campo da Vila do Campo, Rua Severina José da Costa, Rua Josefa Adelina da Silva (1ª etapa). | NORMAL | 42735 | 650478.12 | 623292.44 | 605478.12 | 0 | 17814.32 | CANCELADO | CANCELADA |  |  | CEHAB |  | INFRAESTRUTURA URBANA |  |  | 9
MATA NORTE | CHÃ DE ALEGRIA | MELHORIA DE PRÉDIO PÚBLICO | Reforma do açougue público | NORMAL | 43646 | 650478.12 | 150868.85 | 148087.81 |  | 2781.04 | EM CONFERÊNCIA PARA TEMAI | EM ANDAMENTO |  | 3000008448.000279/2021-41 | SARA |  | INFRAESTRUTURA URBANA | Banco 104 - agência 353-6 c/c 71.013-1
MATA NORTE | CHÃ DE ALEGRIA | INFRAESTRUTURA URBANA | Pavimentação em Paralelepípedos Graníticos em Diversas Ruas | NORMAL | 43646 | 650478.12 | 485075.49 | 449548.46 |  | 35527.03 | APROVADO | EM ANDAMENTO |  | 3000008448.000551/2021-93 | CEHAB |  | INFRAESTRUTURA URBANA | Banco 104 - agência 353-6 c/c 71.011-5
MATA NORTE | CHÃ DE ALEGRIA | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AUTOMÓVEL | Aquisição de 01 (um) automóvel tipo passeio, 0 Km, vendido por concessionária autorizada pela fabricante ou pela própria fabricante, com 04 portas, capacidade para 05 pessoas incluindo o motorista e com as seguintes características técnicas: ano e modelo mínimo de fabricação 2016/2016, motor mínimo 1.6, flex (gasolina e etanol), tanque com capacidade mínima de 48l, potência mínima de 98 cv (gasolina) e 104 cv (álcool), cor branca, 05 machas a frente e 01 a ré, direção hidráulica, ar condicionado, vidros dianteiros elétricos, e travas elétricas, air bag duplo + Freios ABS, desembaçador e limpador do vidro traseiro, CD player MP3 e entrada USB + alto falantes, cintos de segurança laterais retráteis, capacidade mínima do porta malas de 280 litros e com todos os equipamentos obrigatórios exigidos pelo código de transito. | MULHER | 42735 | 650478.12 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | CANCELADO | NÃO INICIADA |  |  | SecMulher |  | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | [13 empty] | 1
MATA NORTE | CHÃ DE ALEGRIA | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES ALEGRIENSES. | Aquisição de Veículo para a Coordenadoria Municipal da Mulhe | MULHER | 43464 | 650478.12 | 45000 | 45000 |  | 0 | CANCELADO | CANCELADA |  |  | SecMulher |  | DESENVOLVIMENTO SOCIAL
MATA NORTE | CHÃ DE ALEGRIA | ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL PARA A SECRETARIA DA MULHER | MULHER | 44926 | 650478.12 | 71009 | 52841.85 |  | 18167.15 | AGUARDANDO CEAM ( INICIAL) | CONCLUÍDA |  | 3000008448.000057/2022-18 | SecMulher |  | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 104-3536-600071054 | [12 empty] | 1
MATA SUL | CHÃ GRANDE | PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO ASFALTICO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE | PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO ASFALTICO DAS RUAS DOM LUIZ, NORBERTO CRUZ, PROF. EUCLIDES GOMES DOS SANTOS, AVENIDA SÃO JOSÉ, JOAQUIM JOSÉ DE MIRANDA, JOSÉ ALVES VARELA, SÃO JOSE, MANOEL ALVES VARELA, TIAGO BARBOSA E AVENIDA 20 DE DEZEMBRO E RUA JOÃO BATISTA DE VASCONCELOS - MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE - PERNAMBUCO. | NORMAL | 43343 | 975717.18 | 960764.24 | 926931.13 | 0 | 33833.11 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 43307 |  | CEHAB | 18 - 2ª SUBSTITUIÇÃO FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | CEF - 943 - 141-0 - GRAVATA |  | 11
MATA SUL | CHÃ GRANDE | VEÍCULO DE PASSEIO PARA A COORDENADORIA DA MULHER DE CHÃ GRANDE | Aquisição de um veículo Veículo de Passeio -(5 pessoas, 0 Km)MOTORIZAÇÃO=> MÍNIMO DE 70 CV COM: TIPO DE COMBUSTÍVEL=> BICOMBUSTIVEL, TIPO DE DIREÇÃO=> HIDRÁULICA, COM AR CONDICIONADO, SEM TRIO ELETRICO , 04 PORTAS PORTAS, COM CÂMBIO MANUAL, CAPACIDADE 5 LUGARES, FREIOS ABS/AIRBAG DUPLO. | MULHER | 42663 | 975717.18 | 49344 | 48785.86 |  | 558.14 | E-FISCO (Baixado) | CONCLUÍDA | 42506 | 4400000056.001332/2019-96(com aprovação da PC pela SECMULHER)3000008464.000031/2019-68(Ofício sem validade) | SecMulher | 37 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CEF - 94-3 - 145-3 - GRAVATA | [12 empty] | 1
MATA SUL | CHÃ GRANDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR | Aquisição do seguinte equipamento hiospitalar para o Hospital Geral Alfredo Alves de Lima: Aparelho de ultrassom diagnóstico portátil. | MULHER | 42341 | 975717.18 | 50800 | 48785.86 | 0 | 2014.14 | REPROVADO | NÃO INICIADA |  |  | SecMulher |  | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CEF - 943 - 137-2 - GRAVATA
MATA NORTE | CONDADO | REVITALIZAÇÃO DO TERMINAL DE KOMBIS | Revitalização do Terminal de Passageiros no Centro do Muncípio do Condado. | NORMAL | 42735 | 1138336.71 | 83255.45 | 83255.45 |  |  | APROVADO | EM ANDAMENTO | 42549 | 3000008448.000099/2021-60 | CEHAB | AP 065 FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL - 1792-2 - 24036-2 - CONDADO | [13 empty] | 1
MATA NORTE | CONDADO | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA NICANOR MUNIZ | Revitalização da Praça Nicanor Muniz no centro da cidade do Condado. | NORMAL | 42735 | 1138336.71 | 117538.87 | 117538.87 | 0 | 0 | APROVADO | NÃO INICIADA | 42549 | PTM aprovado conforme ofício CEHAB nº 514/2016 | CEHAB | AP 066 FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL - 1792-2 - 24035-4 - CONDADO |  |  |  |  | 1
MATA NORTE | CONDADO | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DO CONDADO | Pavimentação em paralelepípedos graníticos de diversos logradouros do município: Avenida Manuela Marinho de Abreu, Rua Marcos Dourado, Rua João Leitão, Rua Francisco Alves Muniz, no bairro de São Roque; Rua José Belo, Rua Manoel Alves Menezes (Rua da Igreja), Rua Alexandre Carvalho, Rua Ozires Bezerra, Rua Joaquim Cordeiro (prolongamento), Rua José Bento, Rua Anísio Monteiro de Barros, Rua Vereador Manoel Bezerra, Rua Antônio Idalino de Souza, no bairro Laranjeiras; Rua Severino Corrêa, Rua Ademar Marinho, Rua José Machado, no bairro Vila Bonito. | NORMAL | 42735 | 1138336.71 | 955459.48 | 879957.53 | 0 | 75501.95 | APROVADO | NÃO INICIADA | 42549 | PTM aprovado conforme ofício CEHAB nº 515/2016 | CEHAB | AP 067 FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL - 1792-2 - 24034-6 - CONDADO |  | 16
MATA NORTE | CONDADO | MULHERES DE CONDADO EMPONDERADAS NOS ESPAÇOS DE PODER E DECISÃO | Aquisição de veículo de passeio | MULHER | 42611 | 1138336.71 | 64201 | 57584.86 | 0 | 6616.14 | CANCELADO | NÃO INICIADA | 42586 | 3000008448.000079/2022-70 | SecMulher | AP 056 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCO DO BRASIL - Ag.1792-2 - c/c 24009-5 CONDADO | [11 empty] | 1 | 1
MATA NORTE | CONDADO | MULHERES DE CONDADO EMPODERADAS NOS ESPAÇOS DE PODER E DECISÃO. | aquisição de móveis e utensílios, aquisição de utencílios de informática e aquisição de equipamentos eletrônicos e equipamentos eletrônicos | MULHER | 46022 | 1138336.71 | 57573.43 | 57573.43 |  | 0 | APROVADO | NÃO INICIADA | 45936 | 3000008448.000079/2022-70 | SecMulher |  | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCO DO BRASIL - Ag.1792-2 - c/c 24009-5 CONDADO
AGRESTE MERIDIONAL | CORRENTES | FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES | Aquisição de equipamentos de informática, movéis para estruturar a coordenadoria e aquisição de veículo. | MULHER | 43464 | 975717.18 | 48880.33 | 48880.33 |  | 0 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA |  |  | SecMulher |  | DESENVOLVIMENTO SOCIAL
MATA SUL | CORTÊS | 2ª ETAPA - AMPLIAÇÃO DA PRAÇA ERONIDES CAMPOS | 2ª ETAPA - AMPLIAÇÃO DA PRAÇA ERONIDES CAMPOS | NORMAL | 43464 | 650478.12 | 562327.24 | 562327.24 |  |  | APROVADO | NÃO INICIADA | 45866 | 3000008448.000102/2025-79 | CEHAB | 475 1ª SUBST FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | [5 empty] | 1
AGRESTE SETENTRIONAL | CUMARU | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | Pavimentação em paralelepípedos dos seguintes logradouros: Rua Projetada 02 Sobre Canal, Rua Projetada 03 (Creche), Rua Joaquim Gomes Freire, Rua do Canal, Rua Manuel Claudino Monteiro, Rua Pedro de Andrade Vasconcelos, Rua Rida Maria da Silva,, Rua Severino Jaciel da SIlva, Rua Manoel Severino da Silva, Rua Projetada 01, Rua José Gomes Filho, Rua Vitalino Antônio de Melo e Rua Pai Lú. | NORMAL | 43465 | 842834.99 | 767947.73 | 767947.73 | 0 | 0 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 43111 | 3000008464.000290/2020-22 (Boletim de Mediçao para vistoria de 30%) | CEHAB | 021 1ª SUBSTITUIÇÃO FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | CEF - 053 - 473-0 - LIMOEIRO |  | 13
AGRESTE SETENTRIONAL | CUMARU | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO A ATIVIDADES DA MULHER CUMARUENSE | Construção do espaço físico para uso da Diretoria da Mulher na Rua Miguel Arraes de Alencar, Bairro de Santa Terezinha, Centro de Cumaru | MULHER | 42735 | 842834.99 | 59954.26 | 42141.75 | 0 | 17812.51 | EM CONFERÊNCIA PARA TEMAI | CONCLUÍDA | 42705 | 3000008464.000532/2022-40 (Prestação de Contas) | SecMulher | 70 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CEF - 053 - 438-1 - LIMOEIRO | [13 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO A ATIVIDADES DA MULHER
AGRESTE CENTRAL | CUPIRA | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALALEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO SÍTIO SERRA VERDE (SERRA VERDE), NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO (AV. DEP. FEDERAL JOSÉ MENDONÇA E RUA ALEXANDRINA LOPES DE MELO), NO BAIRRO NOVA MORADA (AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS) E NO BAIRRO LIBERDADE (RUA SEVERINO DE MELO, RUA JOÃO CÂNDIDO DA SILVA, RUA ANTENOR LINS DE MELO, RUA ANTONIO DINALVA, RUA AMARO URBANO, RUA PROJETADA 08, RUA PROJETADA 09 E RUA PROJETADA 10) ZONA RURAL MUNICÍPIO DE CUPIRA - PE | Construção de pavimentação em paralalepípedos graníticos no Sítio Serra Verde (Serra Verde), no Bairro Santo Antônio (Av. Dep. Federal José Mendonça e Rua Alexandrina Lopes de Melo), no Bairro Nova Morada (Av. Presidente Getúlio Vargas) e no Bairro Liberdade (Rua severino de Melo, Rua João Cândido da Silva, Rua Antenor Lins de Melo, Rua Antonio Dinalva, Rua Amaro Urbano, Rua Projetada 08, Rua Projetada 09 e Rua Projetada 10) Zona Rural município de Cupira - PE | NORMAL | 43464 | 975717.18 | 1194474.21 | 898827.72 | 0 | 295646.49 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 27/07/2020 | 3000008448.000272/2020-49 reprogramação | CEHAB | AP-069 4ª SUBSTITUIÇÃO FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL - 1052-9 - 22393-x - CUPIRA |  | 12
AGRESTE CENTRAL | CUPIRA | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A SECRETARIA DA MULHER DE CUPIRA | Aquisição de um veículo para a Secretaria da Mulher de Cupira | MULHER | 43465 | 975717.18 | 69989 | 48786.86 |  | 21202.14 | APROVADO | NÃO INICIADA | 43263 |  | SECMULHER | 111 FINAL | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCO DO BRASIL - AG. 1052-9 - CC. 23086-3 - CUPIRA
SERTÃO DO MOXOTÓ | CUSTÓDIA | APOIO À IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA NO MUNICÍPIO DE CUSTÓDIA | Pavimentação em paralelepípedo nas Ruas: Zé Preto Velho, Cruzeiro, Travessa Inocêncio Lima 01, Edmundo Nunes Bezerra, Maria da Conceição, Travessa Inocêncio Lima 02, Manoel N. Bezerra, Maria José N. dos Santos, Trav. Inocêncio Lima 03, Trav. Inocêncio Lima 04,Trav. Inocêncio Lima 05, Marcelino Nunes Bezerra, Ãngela Maria da Conceição, José Pacífico de Melo (Bairro Cruzeiro); Rua Wilson Aleixo de Souza (Bairro Nossa Senhora de Lourdes); Rua Julío Ferreira Calado, Travessa Júlio Ferreira Calado (Bairro Caixa Dágua); Rua Adão Bezerra de Souza (Bairro Miguel Arraes); Rua Apolônio Carneiro, Travessa Olímpio Simeão da Silva (Bairro Redenção); Rua Manoel Moura Leite, Rua Joaquim Manoel da Silva (Bairro Cohab); Av. Nossa Senhora Aparecida (Trecho 1) ) no Distrito Maravilha; Avenida Principal do Distrito Samambaia; e Rua Maria Rodrigues de Campos no Centro, Rua Dona Corina Pereira, R. Trav. Vereador Joaquim Pereira (bairro Polivalente), Av. Nossa Senhora Aparecida (trecho 2) no Distrito Maravilha | NORMAL | 43791 | 1300956.22 | 1330313.86 | 1188843.85 |  | 141470.01 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 43608 |  | CEHAB | 484 1ª SUBSTITUIÇÃO FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | CEF - AG.: 2446 -OP 006 CONTA 71007-5 |  | 29
SERTÃO DO MOXOTÓ | CUSTÓDIA | APOIO À IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Implantação de pontos de iluminação pública nas Ruas Júlio Ferreira Calado (bairro Mabambira); Rua Zé Preto Velho, Rua do Cruzeiro, Travessa Inocêncio Lima, Rua Edmundo Nunes Bezerra, Rua Maria da Conceição, Travessa Inocêncio Lima, Rua Adão Bezerra de Souza (bairro Cruzeiro); Travessa Apolônio Carneiro, Travessa Olímpio Simeão da Silva (bairro Redenção); Rua Manoel Moura Leite (bairro Cohab) | SEGURANÇA | 43465 | 1300956.22 | 36366.66 | 36366.66 |  | 0 | APROVADO | NÃO INICIADA | 43269 |  | CEHAB | 485 FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | CEF - AG.: 2446 OP 006 CONTA 71006-7 | [13 empty] | 11 | PONTOS DE ILUMINAÇÃO
SERTÃO DO MOXOTÓ | CUSTÓDIA | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO | Aquisição de um veículo tipo utilitário | MULHER | 43465 | 1300956.22 | 67747 | 67747 |  | 0 | APROVADO | NÃO INICIADA | 43271 |  | SecMulher | 174 FINAL | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CEF - AG.: 2446 OP 006 CONTA 71005-9 | [12 empty] | 1
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | DORMENTES | PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE DORMENTES | Pavimentação nas Ruas Projetadas 01, 02, 03, 04 e 05 do Distrito de Vila Nova; Ruas Projetas 01, 02, 03, 04 no Distrito de Lagoa de Fora; Ruas Projetadas 01, 02, 03 no Distrito de Lagoas; e Ruas Projetas 01 e 02 no Distrito de Caatinga Grande | NORMAL | 43464 | 975717.18 | 1021288.13 | 926931.32 |  | 94356.81 | PC APROVADA COM RESSALVA | CONCLUÍDA | 43762 | 3000008448.000180/2019-25/0060900023003664/2019-50 (aprovação) 3000008448.000525/2021-65 (Prestação de Contas) | CEHAB | 248 1ª SUBSTITUIÇÃO FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL - 1924-0-7135-8 |  | 14
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | DORMENTES | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DA MULHER NO MUNICÍPIO DE DORMENTES - PE | Construção da Secretaria da Mulher | MULHER | 43403 | 975717.18 | 63546.2 | 48785.86 |  | 14760.34 | EM CONFERÊNCIA PARA TEMAI | CONCLUÍDA | 43256 | 3000008448.000526/2021-18 | SecMulher | 89 SUBSTITUIÇÃO FINAL | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCO DO BRASIL - 1924-0-6978-7 | [13 empty] | 1 | Secretaria da Mulher
MATA SUL | ESCADA | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS | Rua Elvira Bruno de Lira (Bairro Nova Escada), Rua Maria Rosalia da Silva-Acesso(Bairro Nova Cidade), Rua Júlio Correa (Bairro Cidade Centro), Rua da Gloria (Bairro Nova Cidade), Rua Dr. Benevolo Wanderley do Amaral (Bairro da Mangueira) e Av. Doutorzinho (Bairro Maracujá). | NORMAL | 43174 | 1951434.33 | 1853800.96 | 1853800.96 |  | 0 | APROVADO | NÃO INICIADA | 43070 |  | CEHAB | 359 final | INFRAESTRUTURA URBANA |  |  | 6
MATA SUL | ESCADA | REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA | O CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER EM SITUAÇÃO EM VIOLÊNCIA DA ESCADA É UM ESPAÇO DE ACOLHIMENTO/ATENDIMENTO INTERDISCIPLINAR ( PSICOLÓGOCO, SOCIAL, ORIENTAÇÃO E ENCAMINHAMENTO JURIDICO), A MULHER ESCADENSE EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA QUE DEVERAR ATENDE-LAS E ACOLHE-LAS PARA QUE SUPEREM A SITAUÇÃO DE VIOLENCIA OCORIDA, CONTRIBUINDO PARA O FORTALECIMENTO DA MULHER E O RESGATE DE SUA CIDADANIA, DEVENDO O MUNICIPIO ACEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS PARA SUA OPERACIOZINAÇÃO. O CRAMSV CONSTITUI-SE POR ISSO, NUMA ESTRUTURA ESSENCIAL DA POLITICA SOCIAL PÚBLICA PARA A MULHER, E DEVERÁ EXERCER O PAPEL DE ARTICULADOR DOS SERVIÇOS, ORGANISMOS GORVERNAMENTAIS E NÃO-GOVERNAMENTAIS QUE INTEGRAM A REDE DE ATENDIMENTO AS MULHERES EM SITUAÇÃO DE SOCIAL, EM FUNÇÃO DA VIOLÊNCIA DE GENERO, A FIM DE GARANTI ACONSELHAMENTO EM MOMENTOS DE CRISE, ATENDIMENTO PSI SOCIAL,ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO JURIDICO, ATIVIDADES DE PRECEÇÃO, QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDIMENTO AS MULHERES, ARTICULAÇÃO DA REDE LOCAL E LEVANTAMENTO DE DADOS LOCAIS SOBRE A SITUAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. | MULHER | 43830 | 1951434.33 | 97629.27 | 97629.27 |  | 0 | APROVADO | NÃO INICIADA | 43439 |  | SecMulher | 139 FINAL | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | [14 empty] | 1 | REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA
SERTÃO DO ARARIPE | EXU | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NA SEDE DO MUNICÍPO DE EXU-PE. | Construção de pavimentação em paralelepípedos graníticos na sede do municípo de Exu-Pe dos seguintes logradouros: Rua 05,Rua 25, Rua 26, Rua 28, Rua João Coutinho de Alencar,Rua Luiz Carvalho do Nascimento, Rua Pinheira, Rua 12, Rua 17, Rua 18, Rua 19. | NORMAL | 42732 | 1300956.22 | 1257485.96 | 1235848.87 | 0 | 21637.09 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA | 42542 | N | CEHAB | 093- 1ª SUBSTITUIÇÃO FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL - 1059 - 21729-8 - EXU |  | 11
SERTÃO DO ARARIPE | EXU | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DA MULHER. | Aquisição de Mobiliários, Equipamentos e Material Permanente para a Secretaria da Mulher. | MULHER | 46022 | 1300956.22 | 75858.67 | 65004.01 | 8543 | 2311.66 | AGUARDANDO CEAM (REP) | NÃO INICIADA | 45989 | 3000008448.000013/2022-80 - reprogramação | SecMulher | 269 - Reprogramado | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCO DO BRASIL - AG. 1059-6 CC. 22940-7 | [12 empty] | 2
AGRESTE SETENTRIONAL | FEIRA NOVA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA | Construção de Pavimentação em Paralelepípedos Graníticos em Diversas Ruas de Diversos Bairros no Município de Feira Nova: Rua Severina Almeida (Rua de Betinho), Rua Manoel Ferreira (Rua de Altieres), Rua São Matheus (Rua da Radio), 1ª Travessa Adacto José de Melo, 1ª Travessa Sebastião da Rocha, Rua Principal, Rua Duque de Caxias (Da Igreja) | NORMAL | 44645 | 975717.18 | 959397.69 | 925717.18 |  | 33680.51 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 44621 | 3000008448.000569/2021-95 | CEHAB | 422 1ª SUBSTITUIÇÃO FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL AG. 1360-9 CC. 17.697-4 |  | 7
AGRESTE SETENTRIONAL | FEIRA NOVA | CONSTRUÇÃO DA SALA DE ATENDIMENTO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES DE FEIRA NOVA | Construção da Sala de Atendimento da Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres de Feira Nova | MULHER | 46387 | 975717.18 | 34335.21 | 34335.21 |  | 0 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | 45954 | 3000008448.000878/2022-46 (Reprogramação do PTM) | SecMulher | 319 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCO DO BRASIL AG. 1360-9 CC. 16.474-7 | [12 empty] | 1
AGRESTE SETENTRIONAL | FEIRA NOVA | FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA | Aquisição de Equipamentos de Informática e Mobiliário de Escritório para Funcionamento da Coordenadoria da Mulher de Feira Nova | MULHER | 44926 | 975717.18 | 12479.86 | 11352.97 |  | 1126.89 | APROVADO | NÃO INICIADA | 44925 | 3000008448.000876/2022-57 | SecMulher | 318 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCO DO BRASIL AG. 1360-9 CC. 16.474-7
MATA NORTE | FERREIROS | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS | Construção da Praça de Eventos localizada na Av. Miguel Arraes de Alencar, Bairro Ferreiros Novo, Ferreiros/PE. | NORMAL | 42735 | 650478.12 | 580296.03 | 580296.03 | 0 |  | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO |  | 0060900023.004572/2019-97 | CEHAB |  | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL - 0446 -4 - 41234 -1 -TIMBAÚBA |  |  |  |  | 1
MATA NORTE | FERREIROS | MULHERES DE FERREIROS, COM MAIS PODER, PARTICIPAÇÃO E DECISÃO | Aquisição de 1 (um) automóvel tipo passeio, 0 Km, 4 portas, ano 2016, modelo 2016 | MULHER | 42491 | 650478.12 | 33990 | 33990 | 0 | 0 | EM CONFERÊNCIA PARA TEMAI | CONCLUÍDA |  | Ofício GP n º 009/2018 solicitando o pagamento da 2ª parcela entregue à SEPLAG | SecMulher |  | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCO DO BRASIL - 0446 -4 - 41235 -X -TIMBAÚBA | [12 empty] | 1
SERTÃO DO PAJEÚ | FLORES | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS - SÃO JOÃO DOS LEITES | Pavimentação em paralelepípedos graníticos dos seguintes logradouros da localidade de São João dos Leites: Rua da Entrada Principal , Rua do Comércio III. | NORMAL | 42705 | 1138336.71 | 91612.52 | 91612.52 | 0 | 0 | CANCELADO | NÃO INICIADA |  |  | CEHAB |  | INFRAESTRUTURA URBANA | - - - |  | 2
SERTÃO DO PAJEÚ | FLORES | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS - SÍTIO DOS NUNES | Pavimentação em paralelepípedos graníticos dos seguintes logradouros do distrito de Sítio dos Nunes: Rua Santa Terezinha, Rua Joaquim Nunes, Rua Domitília,Rua Quintaguinha, Rua Quintaguinha (canteiro). | NORMAL | 42705 | 1138336.71 | 350576.38 | 350576.38 | 0 | 0 | CANCELADO | NÃO INICIADA |  |  | CEHAB |  | INFRAESTRUTURA URBANA | - - - |  | 5
SERTÃO DO PAJEÚ | FLORES | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS - SEDE DO MUNICÍPIO | Pavimentação em paralelepípedos graníticos dos seguintes logradouros na sede do município: Rua Rui Florentina, Rua Lindaura Santana, Rua Maria de Fátima Medeiro Rosa (trecho I), Rua Maria de Fátima Medeiro Rosa (trecho II), Rua Bahia, Travessa Sergipe (rua da Secretaria de Rubens), na sede do município; Rua Mato Grosso (por trás do cemitério), Travessa Mato Grosso (por trás do cemitério), Rua Projetada (por trás do cemitério), no bairro Vila Nova. | NORMAL | 42705 | 1138336.71 | 342049.15 | 342049.15 | 0 | 0 | CANCELADO | NÃO INICIADA |  |  | CEHAB |  | INFRAESTRUTURA URBANA | - - - |  | 9
SERTÃO DO PAJEÚ | FLORES | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS - SANTANA DE ALMAS | Pavimentação em paralelepípedos graníticos do seguinte logradouros da localidade de Santana de Almas: Rua Projetada. | NORMAL | 42705 | 1138336.71 | 32889.3 | 32889.3 | 0 | 0 | CANCELADO | NÃO INICIADA |  |  | CEHAB |  | INFRAESTRUTURA URBANA | - - - |  | 1
SERTÃO DO PAJEÚ | FLORES | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS - DISTRITO DE FÁTIMA | Pavimentação em paralelepípedos graníticos no Distrito de Fátima. | NORMAL | 42705 | 1138336.71 | 264049.28 | 264049.28 | 0 | 0 | CANCELADO | NÃO INICIADA |  |  | CEHAB |  | INFRAESTRUTURA URBANA | - - -
SERTÃO DO PAJEÚ | FLORES | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DEPUTADO WILSON FLORENTINO SANTANA | NORMAL | 43101 | 1138336.71 | 1038984.97 | 1038984.97 | 0 | 0 | SUBSTITUÍDO | CANCELADA |  |  | CEHAB |  | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL AG 1060-X CC 20145-6 |  |  |  |  | 1
SERTÃO DO PAJEÚ | FLORES | CONSTRUÇÃO DAS PRAÇAS DO BAIRRO VILA NOVA NO MUNICÍPIO DE FLORES | Com a Construção das Praças da Bairro Vila Nova e do Povoado de Saco do Romão no Município de Flores, visamos dar conforto aos moradores e passantes, num processo de socialização e ocupação do tempo e espaço ocioso. | NORMAL | 44561 | 1138336.71 | 372849.19 | 372849.19 | 0 | 0 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA | 44559 | 3000008464.000507/2020-02 (solicitação da 2ª parcela) 3000008464.000515/2020-41 (solicitação de reprogramação) | CEHAB | 297 4ª SUBSTITUIÇÃO FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL AG 1060 CC 21.036-6 |  |  |  |  | 2
SERTÃO DO PAJEÚ | FLORES | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DAS RUAS: BAHIA, NESTOR MONTEIRO, MARIA DE FÁTIMA, PÁTIO DE EVENTOS, e PADRE FREDERICO MACIEL | Melhoria do Sistema Viário, da Trafegabilidade, e da Estrutura Urbana do Município, Promovendo a Melhoria da Qualidade de Vida dos Munícipes | NORMAL | 43435 | 1138336.71 | 582722.9 | 582722.9 | 0 | 0 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 44125 | (solicitação de reprogramação)3000008448.000374/2020-64. 3000008464000595/2022-04 | CEHAB | 454 1ª subst FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL AG 1060 CC 21.035-8 |  | 5
SERTÃO DO PAJEÚ | FLORES | FORTALECIMENTO E APOIO A MULHER | Melhoramento de Infraestrutura da Coordenadoria da Mulher, através da aquisição de veículo de passeio para cobertura do atendimento a população beneficiada em todo Município de Flores/PE. | MULHER | 43100 | 1138336.71 | 77623 | 66312.57 | 0 | 11310.43 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA |  |  | SecMulher |  | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL AG 1060-X CC 20144-8 | [12 empty] | 1
SERTÃO DE ITAPARICA | FLORESTA | CONSTRUÇÃO DO MURO, FOSSA E SUMIDOURO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO C NA SEDE DO MUNICÍPOI DE FLORESTA | Construção dos muros das creches Proinfância Tipo B e Tipo C e da Escola Municipal de Nazaré do Pico no município de Floresta, em alvenaria de tijolo cerâmico revestido com argamassa de cimento e areia, pintura com látex, gradil no trecho frontal com pintura em esmalte sintético e demais serviços conforme projetos e construção de fossas e sumidouro para o destino final do esgoto das unidades. | NORMAL | 42338 | 1300956.22 | 325047.06 | 323721.92 |  | 11869.37 | APROVADO | EM ANDAMENTO |  | 3000008448.000340/2021-51 | CEHAB | 132 - 2ª sust. Final | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO NORDESTE - 0015-9 - 17026-5 - FLORESTA
SERTÃO DE ITAPARICA | FLORESTA | PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FLORESTA, CONTEMPLANDO PASSEIOS PÚBLICOS, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL - RUA EMÍDIO QUIRINO E AV. ANTÔNIO DAVID | Pavimentação granítica dos seguintes logradouros na sede do município de Floresta, contemplando passeios públicos, rampas de acessibilidade e sinalização viária vertical: Rua Capitão David e Rua Emídio Quirino, no Bairro de Santa Rosa. | NORMAL | 42551 | 1300956.22 | 366949.55 | 359824.92 | 0 | 7124.63 | APROVADO | EM ANDAMENTO |  |  | CEHAB | 130 - FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO NORDESTE - 0015-9 - 17027-3 - FLORESTA |  | 2
SERTÃO DE ITAPARICA | FLORESTA | PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FLORESTA, CONTEMPLANDO PASSEIOS PÚBLICOS, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL | Pavimentação granítica dos seguintes logradouros na sede do município de Floresta, contemplando passeios públicos, rampas de acessibilidade e sinalização viária vertical: Rua 04, no Bairro COHAB; Rua Anacy Teotônio, no Bairro Caraibeiras; Travessa Manoel Domingos Novaes, no Bairro Caetano Dois. | NORMAL | 44561 | 1300956.22 | 551566.06 | 551566.06 | 0 | 0 | APROVADO | EM ANDAMENTO |  | 3000008448.000338/2021-81 | CEHAB | 131 - 1ª SUBST. FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO NORDESTE - 0015-9 - 17028-1 - FLORESTA |  | 3
SERTÃO DE ITAPARICA | FLORESTA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER DO MUNICÍPIO DE FLORESTA | Aquisição de material permanente (veículo, eletrodoméstico, móvel, equipamento de informática e equipamentos de áudio visual) para serem tombados na secretaria de Públicas do município de Floresta | MULHER | 42734 | 1300956.22 | 65388 | 65047.81 |  | 340.19 | CANCELADO | CANCELADA |  |  | SecMulher |  | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCO DO NORDESTE - 0015-9 - 20093-8 - FLORESTA
SERTÃO DE ITAPARICA | FLORESTA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER DO MUNICÍPIO DE FLORESTA ( VEÍCULO) | Aquisição de material permanente para a Secretaria de Políticas da Mulher do Município de Floresta | MULHER | 44561 | 1300956.22 | 54660 | 61521 |  |  | APROVADO | NÃO INICIADA |  | 3000008448.000578/2021-86 | SecMulher | 227
SERTÃO DE ITAPARICA | FLORESTA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER DO MUNICÍPIO DE FLORESTA ( EQUIPAMENTOS) | Aquisição de material permanente para a Secretaria de Políticas da Mulher do Município de Floresta (equipamentos) | MULHER | 44561 | 1300956.22 | 10728 | 3526.81 |  | 301.54 | APROVADO | NÃO INICIADA |  | 3000008448.000578/2021-86 | SecMulher | 228
AGRESTE SETENTRIONAL | FREI MIGUELINHO | PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE FREI MIGUELINHO | Pavimentação em Paralelepípedos ligando à Sede do Município ao Povoado de Placas: Trecho 1, Trecho 2, Trecho 3, Trecho 4 e Trecho 5, no Município de Frei Miguelinho | NORMAL | 44926 | 813097.65 | 873077.77 | 772437.83 |  | 100639.94 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 44823 | 3000008448.000257/2020-09 (Solicitação de Alteração do PTM) 3000008448.000295/2021-34 (Solicitação da 2ª parcela) 3000008464.000462/2021-49 (Reprogramação do PTM) 3000008464.000573/2022-36 3000008464.000852/2022-08 (Vistoria de 60%) | CEHAB | 304 2ª SUBSTITUIÇÃO FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL AG. 4637-X CC.17489-0
AGRESTE SETENTRIONAL | FREI MIGUELINHO | PÓRTICO DA ENTRADA DO MUNICÍPIO | Construção do Pórtico da entrada do município | NORMAL | 43004 | 813097.65 | 69531.79 | 27110.16 |  | 42421.63 | CANCELADO | NÃO INICIADA |  |  | CEHAB |  | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL AG. 2016-8 CC. 14.50-6
AGRESTE SETENTRIONAL | FREI MIGUELINHO | FORTALECIMENTO DA COORDEDNADORIA DA MULHER E DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DE FREI MIGUELINHO | Fortalecer as políticas públicas para as mulheres, descentralizando as ações realizadas pela Coordenadoria da Mulher com aquisição de uma unidade móvel, facilitando o acesso às informações das ações para as mulheres da Zona Rural | MULHER | 44926 | 813097.65 | 65800 | 40654.88 |  | 25145.12 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 44910 | 3000008448.000042/2022-41 (Reprogramação) 3000008464.000033/2023-33 | SecMulher | 312 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCO DO BRASIL AG. 4637-X CC.14506-8 | [12 empty] | 1
MATA SUL | GAMELEIRA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS E DRENAGEM DAS RUAS PROJETADAS NO BAIRRO DE SANTA TEREZINHA | Pavimentação em paralelepípedos graníticos e drenagem das seguintes ruas: Rua do Sossego, Rua Caetano Monteiro, Av José Barros, Praça Paulo Ovídio, Rua Luiz Rodolfo, Travessa Luiz Rodolfo, Av Agamenon Magalhães, Rua Dr Antonio Rigueira, Rua Men de Sá, Rua 13 de dezembro, Rua Heitor Araújo, Rua 11 de agosto, Travessa 11 de agosto e Rua da Matriz. | NORMAL | 42673 | 1138336.71 | 1115987.11 | 1081403.11 | 0 | 34584 | CANCELADO | NÃO INICIADA |  |  | CEHAB |  | INFRAESTRUTURA RURAL | BANCO DO BRASIL - 2529 -1 - 34632 -2 -RIBEIRÃO |  | 14
AGRESTE MERIDIONAL | GARANHUNS | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO BAIRRO DE HELIÓPOLIS | Melhoria da Infraestrutura Urbana, composto por um conjunto de obras de pavimentação em paralelepípedos de pedra granítica. 1 - RUA EUCLIDES DOURADO (TRECHO), 2 - RUA PEDRO CAVALCANTE (TRECHO), 3 - RUA ELINE CAMPOS DE SIQUEIRA, 4 - TRAVESSA DA ARRAIAL DO BOM JESUS, 5 - RUA PRESIDENTE CAFÉ FILHO (TRECHO), 6 - FRANCO MONTORO, 7 - RUA EPITÁCIO COIMBRA, 8 - RUA ANA NERI, 9 - TRAVESSA ELINE CAMPOS DE SIQUEIRA, 10 - RUA FELIPE CAMARÃO, 11 - RUA HENRIQUE DIAS, 12 - RUA SÉRGIO VIEIRA DE MELO, 13 - RUA COELHO NETO (TRECHO), 14 - RUA PROJETADA 2, 15 - RUA JÂNIO QUADROS (TRECHO), 16 - RUA DOS EMBOABAS (TRECHO), 17 - RUA VISCONDE DE CAIRÚ (TRECHO), 18 - RUA CASTELO BRANCO (TRECHO), 19 - RUA DOS PALMARES (TRECHO) E 20 - RUA ARRAIAL DO BOM JESUS (TRECHO). | NORMAL | 42734 | 2927151.47 | 3127272.35 | 2780793.9 | 0 | 346478.45 | APROVADO | NÃO INICIADA | 42682 |  | CEHAB | 147 | INFRAESTRUTURA URBANA | CEF - 0052 - 793-8 - GARANHUNS |  | 20
AGRESTE MERIDIONAL | GARANHUNS | FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA AS MULHERES | CARRO PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES NA ZONA RURAL (MASTER MINIBUS STANDARD L2H2 2015/2016) E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E INFORMATICA PARA SEDE DA SECRETARIA DA MULHER (NOTBOOK, IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL, TELA PARA PROJETOR MULTIMÍDIA, HD Externo portátil 500GB USB 3.0 Preto, CÂMARA DIGITAL 14,1 mpi, CONDICIONADOR DE AR 9000 BTU, TELEVISOR COM 32 POLEGADAS LED, RÁDIO COM TOCA CD, CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, FRAGMENTADORA DE PAPEL, ROTEADOR SEM FIO 300 Mbps, Pen Drive 16 GB, MICROCOMPUTADOR i3 3.2 Ghz) | MULHER | 42735 | 2927151.47 | 146357.57 | 146357.57 | 0 | 0 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA |  |  | SecMulher |  | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CEF - 0052 - 794-6 - GARANHUNS
MATA NORTE | GLÓRIA DO GOITÁ | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS | Pavimentação das ruas RUA VIDA FELIX DE AGUIAR (COHAB), RUA PROJETADA (AO LADO DA IGREJA) (COHAB), 4ª TRAVESSA DJALMA DUTRA, 2ªTRAV.DJALMA DUTRA,RUA FRANCISCO BEZERRA VASCONCELOS,RUA JOÃO ANTÔNIO DO NACISMENTO TRAVESSA SÃO PEDRO (APOTI) RUA BRASIL 4 (APOTI) TRAVESSA DOS LAVRADORES (APOTI) RUA OLAVO BILAC (APOTI) | NORMAL | 40366 | 1138336.7083 | 818562.26 | 774744.76 |  | 43817.5 | APROVADO | NÃO INICIADA |  | 3000008464.001026/2019-72 3000008448.000036/2021-11 | CEHAB |  | INFRAESTRUTURA URBANA | 1 - BANCO DO BRASIL SA - 2081 - 25266 - 2
MATA NORTE | GLÓRIA DO GOITÁ | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS | RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q. EM DIVERSAS RUAS - DIVERSAS RUAS DO MUNICIPÍO DA GLÓRIA DE GOITÁ-PE | NORMAL | 40185 | 1138336.7083 | 309711.09 | 285046.72 |  | 122865.07 | APROVADO | EM ANDAMENTO |  | 3000008448.000356/2020-82 | CEHAB
MATA NORTE | GLÓRIA DO GOITÁ | AQUISIÇÃO DE PÉTALA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS | AQUISIÇÃO DE PÉTALA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS | SEGURANÇA | 44921 | 1138336.7083 | 22793.41 | 21628.39 |  | 1165.02 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA |  | 3000008448.000035/2021-69 | SDS
MATA NORTE | GLÓRIA DO GOITÁ | FORTALECIMENTO E PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E ECONÔMICA DE MULHERES EM SITUAÇÃO VULNERÁVEL DO MUNICÍPIO DE GLÓRIA DO GOITÁ | Fortalecimento e Promoção da inclusão social e empoderamento econômico de mulheres em situação vulnerável do município de Glória do Goitá. | MULHER | 44921 | 1138336.7083 | 56997.9 | 56916.84 |  | 81.06 | APROVADO | NÃO INICIADA |  | 3000008448.000213/2021-51 | SecMulher | 238
MATA NORTE | GLÓRIA DO GOITÁ | [8 empty] | 0 | CANCELADO | NÃO INICIADA
MATA NORTE | GOIANA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DE GOIANA | Pavimentação em paralelepípedos dos seguintes logradouros: Rua Projetada 01, Rua da Quadra, Rua Projetada 02 (próximo ao campo de futebol), Rua Projetada 03 (próximo ao campo de futebol), 1ª Travessa da Rua Santo Antônio, 1ª Travessa Manoel Carlos de Mendonça, 2ª Travessa Manoel Carlos de Mendonça, 3ª Travessa Manoel Carlos de Mendonça, 4ª Travessa Manoel Carlos de Mendonça, 5ª Travessa Manoel Carlos de Mendonça, no Centro; Rua Engenho Gutiuba, Rua Engenho Miranda, Travessa Engenho Miranda, Rua Engenho Pedregulho, Rua Engenho Massaranduba, Rua Engenho Goiana Grande, Rua Engenho Japumim, Rua Projetada 01, no bairro de Flexeiras; Rua Projetada 01, Rua Projetada 03, Rua Projetada 04, Rua Projetada 05, Rua Projetada 06, Rua Projetada 07, Rua Projetada 08, Rua Projetada 09, no Loteamento Bela Vista. | NORMAL | 42734 | 2114053.85 | 2350059.76 | 2008351.06 | 0 | 341708.7 | CANCELADO | NÃO INICIADA |  |  | CEHAB |  | INFRAESTRUTURA URBANA | CEF - 0774 - 218-4 - GOIANA |  | 26
MATA NORTE | GOIANA | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNÍCIPIO DE GOIANA | Recapeamento da Rua do Lindo Amor, Rua do Jiló, Rua João Lira, Rua da Soledade, Rua Silvino Macedo, Rua da Praia, Rua Duque de Caxias, Rua Manoel Borba, Rua da Alegria, Rua Augusta, Rua Angelo Jordão e Rua Limoeiro | NORMAL | 43465 | 2114053.85 | 2415676.94 | 2008329.47 |  | 407347.47 | APROVADO | NÃO INICIADA | 43203 | COM RESSALVA | CEHAB | 222 - SUBSTITUIÇÃO FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | CEF - 0774 - 006 -199-4 - GOIANA |  | 12
MATA NORTE | GOIANA | AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA MULHER | Aquisição de 02 (dois) veículos , sendo 01 (um) veículo para 07 (sete) lugares e 01 (um) veículo utilitário para 02 (dois) lugares. | MULHER | 42490 | 2114053.85 | 115234 | 105702 | 0 | 9532 | CANCELADO | NÃO INICIADA |  |  | SecMulher |  | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CEF - 0774 - 219-2 - GOIANA
SERTÃO DO ARARIPE | GRANITO | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NA VILA BELA VISTA E POVOADO | CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NA AVENIDA ASA BRANCA E TRAVESSA AV. ASA BRANCA NA VILA BELA VISTA E NAS RUAS PROJETADA 1, PROJETADA 2, MANOEL EUFRÁSIO E JOSÉ NELO NO POVOADO DE RANCHARIA | NORMAL | 43100 | 487858.6 | 513441.88 | 433713.85 |  | 79728.03 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 45852 | 3000008464.000251/2020-25(Solic 3ª parc) | CEHAB | 301 1º subst FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO NODESTE AG. 0063 CC. 41133-6 |  | 5
SERTÃO DO ARARIPE | GRANITO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA COBERTA | Reforma e ampliação de quadra coberta de bela vista através de construção d episo, alambrado, muro de fechamento , vestiários e arquibancadas. | NORMAL | 43100 | 487858.6 | 400000 | 400000 |  | 0 | CANCELADO | CANCELADA |  |  | SEE |  | EDUCAÇÃO | BANCO DO NODESTE AG. 0063 CC. 41135-2 | [6 empty] | 1
SERTÃO DO ARARIPE | GRANITO | PROGRAMA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES | Aquisição de veículo e equipamento destinado a secretaria municipal da mulher de granito, em implementação para atendiemento das políticas públicas para as mulheres. | MULHER | 43100 | 487858.6 | 49744.71 | 49744.71 |  | 0 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA | 43201 | 4601123-8/2019 (vist doctos) 3000008464.000262/2023-58 (PC) 3000008474.000025/2023-78 (sol. Processo físico) | SecMulher | 90 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCO DO NODESTE AG. 0063 CC. 41134-4 | [11 empty] | 1 | 1
AGRESTE CENTRAL | GRAVATÁ | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ-PE | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO NAS RUAS: JOAQUIM DIAS, SEVERINO BEZERRA TORRES, AGENOR CÉSAR, FREI CANECA, FELIPE CAMARÃO, CLARA, JOSÉ DE LUCENA E SILVA, LUCIANA FÉLIX DA SILVA, FRANCISCO ANTÔNIO DE ALMEIDA, DAS NINFAS, TRAVESSA JOSÉ GOMES DA ROSA, JOSÉ GOMES DA ROSA, ERASMO FEITOSA, PASTOR JOÃO CUNHA, UNIÃO E AMÉLIA GINO BARROS, NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE - FEM 2015. | NORMAL | 43800 | 2114053.85 | 2631393.38 | 1951196.33 | 0 | 680197.05 | AGUARDANDO CEAM (REP) | NÃO INICIADA |  | SEI 3000008464.000249/2019-12 - PTM encaminhado pelo município para análise (não foi encaminhado porque o município vai alterar o valor para mais) SEI 3000008464.000585/2019-65 - PTM com valor alterado encaminhado para análise SEI 0060900023.003767/2019-10 - inconsistências PTM incial | CEHAB |  | INFRAESTRUTURA URBANA |  |  | 7
AGRESTE CENTRAL | GRAVATÁ | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS | Pavimentação de diversos logradouros no município de Gravatá: Rua Desembargador Pedro Martiniano, Rua João V. Sobrinho (trecho 01), Rua Mateus Ferreira de Moura (trecho 01), Rua José Sebastião Filho (trecho 01), Rua Benedito Fonseca, Avenida Manoel Santiago de Oliveira, Rua Olavo Bandeira, Avendida Clara, Rua Estudante Luciana Félix da Silva, Rua Adelina da Silva Pereira. | NORMAL | 42484 | 2114053.85 | 2098785.05 | 1961698.22 | 0 | 137086.83 | CANCELADO | CANCELADA |  |  | CEHAB |  | INFRAESTRUTURA URBANA | - - - |  | 10
AGRESTE CENTRAL | GRAVATÁ | FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES GRAVATAENSES COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E AUDIOVISUAL | Ampliando para melhor servir - aquisição de bens móveis, um veículo automotor, equipamentos de informática e áudio visual - para a secretaria da mulher chegar à zona rural | MULHER | 43099 | 2114053.85 | 162782.78 | 162782.78 | 0 | 0 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO |  | Reprogramação - SEI 3000008448.000184/2024-71 | SecMulher | AP- 02/2024 REPROGAMAÇÃO | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCO DO BRASIL - AG. 0922-9 - CC.40358-X - GRAVATÁ
AGRESTE CENTRAL | GRAVATÁ | FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES GRAVATAENSES COM AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO | Fortalecimento das políticas públicas para as mulheres gravataenses com aquisição de um veículo para a Secretaria da Mulher de Gravatá | MULHER | 43464 | 2114053.85 | 16104.09 | 16014.09 |  | 90 | CANCELADO | CANCELADA |  | Reprogramação (cancelamento) - SEI 3000008448.000184/2024-71 | SecMulher | 145 FINAL | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCO DO BRASIL - AG. 0922-9 - CC.37224-2 - GRAVATÁ
AGRESTE CENTRAL | GRAVATÁ | REFORMANDO PARA FORTALECER AS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES: REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA MULHER DE GRAVATA COM A CRIAÇÃO DE ESPAÇOS COM ACESSIBILIDADE E SEGURANÇA PARA TODOS OS FUNCIONÁRIOS E O PÚBLICO A SER ATENDIDO | Reformando para Fortalecer as Políticas Públicas para as Mulheres: Reforma do Prédio da Secretaria da Mulher de Gravata com a Criação de Espaços com Acessibilidade e Segurança para Todos os Funcionários e o Público a Ser Atendido | MULHER | 43829 | 2114053.85 | 45610.708 | 45610.708 |  | 0 | CANCELADO | CANCELADA |  | Reprogramação (cancelamento) - SEI 3000008448.000184/2024-71 | SecMulher |  |  | BANCO DO BRASIL - AG. 0922-9 - CC.40359-8 - GRAVATÁ
SERTÃO DO MOXOTÓ | IBIMIRIM | CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DAS CIDADES | Construção de uma Academia das Cidades | NORMAL | 45657 | 1138336.71 | 1001734.22 | 542513.38 | 0 | 459220.84 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 45594 | 3000008464.000585/2021-80 (PTM inicial, parcelas 2/3/4ª parc) 3000008448.000270/2022-11 (POA 1ª parc, doc compl 2ª parc) 3000008448.000800/2021-41 (reprogramação) | CEHAB | AP- 201 1ª SUBSTITUIÇÃO FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BB AG 1069-3 C/C 27.388-0 | [13 empty] | 1 | ACADEMIA DAS CIDADES
SERTÃO DO MOXOTÓ | IBIMIRIM | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO CENTRO | Pavimentação em diversas ruas do Centro | NORMAL | 42794 | 1138336.71 | 535648.06 | 512633.01 | 0 | 23015.05 | APROVADO | EM ANDAMENTO |  | 3000008448.000269/2022-97 | CEHAB |  | INFRAESTRUTURA URBANA | BB AG 1069-3 C/C 27.387-2
SERTÃO DO MOXOTÓ | IBIMIRIM | MULHERES GUERREIRAS | Aquisição de veículos para o fortalecimento das políticas públicas para as mulheres rurais e urbanas do município de Ibimirim | MULHER | 43465 | 1138336.71 | 56900 | 56900 |  | 0 | PC APROVADA | CONCLUÍDA |  | 3000008464.000596/2023-21 (prestação de contas) 3000008448.000244/2021-11 (1ª parc) 3000008448.000407/2022-38 (2ª parc) | SecMulher | ap-097 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BB AG 1069-3 C/C 22.834-6 | [12 empty] | 2
SERTÃO DO MOXOTÓ | IBIMIRIM | MULHERES GUERREIRAS 2 | Aquisição de aparelhamento de equipamentos de informática para o fortalecimento das políticas públicas para as mulheres rurais e urbanas do município de Ibimirim | MULHER | 43465 | 1138336.71 | 12865.84 | 12865.84 |  | 0 | CANCELADO | EM ANDAMENTO |  |  | SecMulher | ap- 139 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Precisa enviar nova conta ( mesma do veículo) | [11 empty] | 1 |  |  | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
AGRESTE CENTRAL | IBIRAJUBA | APOIO À IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE IBIRAJUBA-PE - REFORMA E MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL EVARISTO SOBRINHO DO MUNICÍPIO DE IBIRAJUBA/PE | Reforma e manutenção da quadra poliesportiva Manoel Evaristo Sobrinho do município de Ibirajuba/PE | NORMAL | 43465 | 487858.6 | 373695.64 | 372764.37 |  | 931.27 | SUBSTITUÍDO | CANCELADA | 43279 |  | CEHAB | 388 FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | CAIXA - AG. 2170 - CC. 71010-5 - IBIRAJUBA
AGRESTE CENTRAL | IBIRAJUBA | CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE PARA A COORDENADORIA DA MULHER NO MUNICÍPIO DE IBIRAJUBA | Construção de uma Sede para a Coordenadoria da Mulher no município de Ibirajuba | MULHER | 43465 | 487858.6 | 154251.76 | 115094.23 |  | 39157.53 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 43280 | 3000008448.000842/2022-62 | SECMULHER | 317 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CAIXA - AG. 2170 - CC. 71065-2 - IBIRAJUBA
AGRESTE CENTRAL | IBIRAJUBA | APOIO À IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE IBIRAJUBA-PE - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA AVENIDA TENENTE XAVIER DE ARAÚJO | Apoio à implantação de infraestrutura no município de Ibirajuba-PE - recapeamento asfáltico na Avenida Tenente Xavier de Araújo | NORMAL | 43983 | 487858.6 | 429022.32 | 372761.37 |  | 56260.95 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 43754 | SEI 3000008464.000541/2019-35 - município solicita alteração de objeto de Quadra para Recapeamento SEI 7603425-0/2019 - aprovação inicial PTM Recapeamento 3000008464.000554/2020-48 - solicitação para pagamento da 3ª parcela 3000008464.000541/2020-79 (PC parcial) | CEHAB | 388 1ª SUBSTITUIÇÃO FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | CAIXA - AG. 2170 - CC. 71064-4 - IBIRAJUBA |  | 1
METROPOLITANA | IGARASSU | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE IGARASSU | Pavimentação em paralelepípedos e drenagem nas Ruas: 5ª Travessa do Casarão no Bairro Cortega, Rua Nova Zelândia, Rua São José no Loteamento Beira Mar, Rua Vila João de Deus (Ilha do Rato) e Rua do Campo no Loteamento Agamenom. | NORMAL | 45291 | 2601912.43 | 975695.97 | 626114.5 |  | 349581.47 | APROVADO | NÃO INICIADA | 43536 |  | CEHAB | 228 - 1ª SUBSTITUIÇÃO FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | CEF AG 2191- 006 CC 71061-4 |  | 5
METROPOLITANA | IGARASSU | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE IGARASSU | Pavimentação e paralelepípedo graníticos e drenagem das Ruas: Estrada do Guererê localizada na Escubata, Rua Ênio Oscar do Nascimento localizado no Lot. Pastor Euzébio em Cruz de Rebouças, Rua Major Gila no loteamento Pancó e 2ª Travessa Santo Antônio Em Santo Antônio - Igarassu - PE | NORMAL | 45291 | 2601912.43 | 248248.26 | 248248.26 |  | 0 | APROVADO | NÃO INICIADA | 43536 |  | CEHAB | 231 - 1ª SUBSTITUIÇÃO FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | CEF AG 2191 - 006 CC 71058-4 |  | 4
METROPOLITANA | IGARASSU | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE IGARASSU | Pavimentação em paralelepípedos graníticos e drenagem das Ruas Antônio Rodrigues de Araújo e Rua Josefa Joaquina na Vila da Fachesf, Rua Edgar Lins , Rua São Lucas e Av. Beira Mar I no Bairro da Beira Mar. | NORMAL | 45291 | 2601912.43 | 758801.41 | 758801.41 |  | 0 | APROVADO | NÃO INICIADA | 43536 |  | CEHAB | 230 - 1ª SUBSTITUIÇÃO FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | CEF AG 2191 - 006 CC 71059-2 |  | 5
METROPOLITANA | IGARASSU | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE IGARASSU | Pavimentação em paralelepípedos graníticos e drenagem das Ruas: 4ª Travessa Santa Catarina, Rua Piauí , Rua Ceará, Rua Gravatá (2º trecho) no bairro Bonfim e Rua Acajutiba no Loteamento Rubina em Cruz de Rebouças | NORMAL | 45291 | 2601912.43 | 838652.63 | 838652.63 |  | 0 | APROVADO | NÃO INICIADA | 43536 |  | CEHAB | 229 - 1ª SUBSTITUIÇÃO FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | CEF AG 2191 - 006 CC 71060-6 |  | 5
METROPOLITANA | IGARASSU | REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO DA MULHER | Requalificação do Centro da Mulher | MULHER | 45291 | 2601912.43 | 130095.62 | 130095.62 |  | 0 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA |  | 3000008464.000447/2019-86 (doc. Conta) | SecMulher |  | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CEF - 2191-006-71057-6 | [14 empty] | Requalificação do Centro da Mulher
SERTÃO DO PAJEÚ | IGUARACY | CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DO TRECHO DA RUA JÚLIA CÂMARA, EM FRENTE A UBS | Construção de calçamento do trecho da Rua Júlia Câmara, em frente a UBS. | NORMAL | 42329 | 650478.12 | 77069.13 | 77069.13 | 0 | 0 | CANCELADO | NÃO INICIADA |  |  | CEHAB |  | INFRAESTRUTURA URBANA | - - - |  | 1
SERTÃO DO PAJEÚ | IGUARACY | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | Reforma e ampliação da sede da prefeitura municipal. | NORMAL | 42323 | 650478.12 | 151482.96 | 151482.96 | 0 | 0 | CANCELADO | NÃO INICIADA |  |  | CEHAB |  | INFRAESTRUTURA URBANA | - - - | [13 empty] | 1 | REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA
SERTÃO DO PAJEÚ | IGUARACY | CONSTRUÇÃO DE COBERTA METÁLICA PARA OFICINA E GARAGEM DE VEÍCULOS DA PREFEITURA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IGUARACY/PE | Construção de coberta metálica para oficina e garagem de veículos da prefeitura na sede do município de Iguaracy/PE. | NORMAL | 42292 | 650478.12 | 373308.32 | 373308.32 | 0 | 0 | CANCELADO | NÃO INICIADA |  |  | CEHAB |  | INFRAESTRUTURA URBANA | - - - | [13 empty] | 1 | COBERTA OFICINA E GARAGEM VEÍCULOS PREFEITURA
SERTÃO DO PAJEÚ | IGUARACY | CONSTRUÇÃO DA MURADA DA CRECHE DO DISTRITO DE JABITACÁ, MUNICÍPIO DE IGUARACY | Construção da Murada da Creche do Distrito de Jabitacá. Município de Iguaracy. | NORMAL | 43100 | 650478.12 | 66834.76 | 66834.76 | 0 | 0 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA |  | SEI 3000008464.000199/2020-15 - solicitação de liberação de 2ª P 3000008464.000416/2020-69 (vinculado ao SEI anterior) - encaminhamento para pagamento da 2ª parcela em 13/07/2020 | SEE |  | EDUCAÇÃO | BANCO DO BRASIL AG. 0570-3 CC 26.098-3 | [13 empty] | 1 | MURO DE UMA CRECHE
SERTÃO DO PAJEÚ | IGUARACY | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITÍCOS EM RUAS DO MUNICÍPIO DE IGUARACY | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITÍCOS NO POVOADO DO PICOS E LAGOA NOVA E A TRAVESSA JOSÉ PEREIRA FILHO NO DISTRITO DE JABITACÁ, MUNICÍPIO DE IGUARACY | NORMAL | 43465 | 650478.12 | 336300.18 | 336300.18 | 0 | 0 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 44629 | 2ª P 3000008448.000202/2021-71 3000008448.000202/2021-71 - encaminhado para vistoria de 30% em 15/03/2021 - encaminhado para pgto em 02/06/2021 | CEHAB | 404 2ª SUBSTITUIÇÃO FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL AG 0570-3 CC 25659-5 |  | 3
SERTÃO DO PAJEÚ | IGUARACY | RECUPERAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DO DISTRITO DE JABITACÁ, MUNICÍPIO DA IGUARACY | Recuperação da Quadra de Esporte do Distrito de Jabitacá, Município da Iguaracy | NORMAL | 43465 | 650478.12 | 111065.37 | 111065.37 | 0 | 0 | APROVADO | EM ANDAMENTO |  | 3000008448.000200/2021-82 | CEHAB | 405 FINAL | EDUCAÇÃO | BANCO DO BRASIL AG 0570-3 CC 26.968-9 AFOGADOS DA INGAZEIRA | [6 empty] | 1
SERTÃO DO PAJEÚ | IGUARACY | CONSTRUÇÃO DA MURADA DA CRECHE | Construção da murada da creche. | MULHER | 42329 | 650478.12 | 60962.78 | 60962.78 | 0 | 0 | REPROVADO | NÃO INICIADA |  |  | SecMulher |  | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | - - - | [13 empty] | 1 | Muro Creche
SERTÃO DO PAJEÚ | IGUARACY | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO, ELETROELETRÔNICOS, MESAS, CADEIRAS PARA APOIAR OS TRABALHOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS MULHERES DO MUNICÍPIO DE IGUARACY-PE | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO, ELETROELETRÔNICOS, MESAS, CADEIRAS PARA APOIAR OS TRABALHOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS MULHERES DO MUNICÍPIO DE IGUARACY-P | MULHER | 43100 | 650478.12 | 46798.24 | 46798.24 | 0 | 0 | EM CONFERÊNCIA PARA TEMAI | EM ANDAMENTO | 43130 | 3000008464.000638/2022-43 | SecMulher | AP-295 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCO DO BRASIL AG. 2129-6 CC - 11.007-8 | [12 empty] | 1
METROPOLITANA | ILHA DE ITAMARACÁ | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DA ILHA DE ITAMARACÁ | Pavimentação em paralelepípedos graníticos das Ruas: Rua Senador Nilo Coelho, Rua Penedos, Travessa Eneas Cordeiro, Rua Eneas Cordeiro, Rua Jurity, Travessa Calvínia, Rua Calvínia, Rua Darcy Ribeiro e Rua Projetada | NORMAL | 45291 | 1138336.71 | 1220534.72 | 1081383.46 |  | 139151.26 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | 43146 | 3000008464.000355/2023-82 | CEHAB | 421 - FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | CEF - AG. 2546 OP 006 C/C 71.044-3 |  | 9
SERTÃO DO PAJEÚ | INGAZEIRA | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS | Construção de pavimento em paralelepípedos graníticos de via de acesso ao cemitério público. | NORMAL | 42490 | 487858.6 | 242135.26 | 242135.26 | 0 | 0 | E-FISCO (Baixado) | CONCLUÍDA | 42391 | 3000008464.000019/2024-11 | CEHAB | 9 | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL - 570-3 - 24338-8 - AFOGADOS DA INGAZEIRA |  | 1
SERTÃO DO PAJEÚ | INGAZEIRA | CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Construção de sistemas de abastecimento de água nas seguintes localidades: Sítio Salgado e Sítio Manuíno. | NORMAL | 42490 | 487858.6 | 206305.01 | 206305.01 | 0 | 0 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 42389 | SEI 3000008464.000270/2019-18 - documentação referente à liberação da 3ª parcela encaminhada para pagamento | SRHS | 0 | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL - 570-3 - 24340-X - AFOGADOS DA INGAZEIRA | [13 empty] | 1 | SISTEMA DE ABASTECIEMNTO DE ÁGUA
SERTÃO DO PAJEÚ | INGAZEIRA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO, ZERO QUILÔMETRO | Aquisição de veículo de passeio, zero quilômetro. | MULHER | 42490 | 487858.6 | 41372 | 39418.33 | 0 | 1953.67 | EM CONFERÊNCIA PARA TEMAI | EM ANDAMENTO | 42433 |  | SecMulher | 24 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCO DO BRASIL - 570-3 - 24411-2 - AFOGADOS DA INGAZEIRA | [12 empty] | 1
METROPOLITANA | IPOJUCA | CONTENÇÃO DE ENCOSTAS | Contratação De Empresa Especializada De Engenharia Para A Execução De Obras De Construção De Muro De Arrimo E Revestimento De Talude Para Contenção, Estabilização E Escadas De Encostas Na Rua Ana Maria Dourado (Passe E Fique), Em Ipojuca-Centro. | NORMAL | 45291 | 2276673.38 | 1488448.18 | 1488448.18 | 0 | 0 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 45996 | 3000008448.000043/2022-96 (reprogramação) 3000008489.000047/2023-79 (Ministério Público) | CEHAB | AP- 429 2ª SUBSTITUIÇÃO FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BB Ag 2138-5 CC 66.657-2 | [13 empty] | 2 | ENCOSTAS
METROPOLITANA | IPOJUCA | PROJETO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER - CRM INTINERANTE | Aquisição de veículo automotor do tipo Van e veículo tipo utilitário com tração 4x4 para proporcionar maior agilidade no processo de conscientização, atendimento e apoio às mulheres. | MULHER | 45291 | 2276673.38 | 422028 | 422028 |  | 0 | APROVADO | NÃO INICIADA | 15/02/2022 | 3000008448.000044/2022-31 | SecMulher | AP- 252 | INFRAESTRUTURA URBANA
METROPOLITANA | IPOJUCA | IPOJUCA MAIS SEGURO | Ipojuca Mais Seguro | SEGURANÇA | 45291 | 2276673.38 | 146851.3 | 146851.3 |  | 0 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA |  | 3000008448.000045/2022-85 | SDS
SERTÃO DO ARARIPE | IPUBI | URBANIZAÇÃO DA PE630 E AV. RAIMUNDO SILVA | Intervenção urbanística e paisagística na PE- 630 e Avenida Raimundo Silva, com construção de pavimentação, passeios, drenagem, iluminação, paisagismo, sinalização e acessibilidade. | NORMAL | 43371 | 1138336.71 | 1135681.25 | 1079933.33 | 0 | 55747.92 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | 43173 | SEI 3000008464.001044/2019-54 - encaminhamento de reprogramação - inconsistências de reprogramação de PTM 3000008464.000603/2021-23 (solicitação de 3ª P tramitando pelo 3000008464.001044/2019-54 encaminhado a cehab em 10/11/2021) solicitação de 2ª P tramitando pelo 3000008464.001044/2019-54 encaminhado a cehab em 10/11/2021 | CEHAB | 326 FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL AG 1362-5 CC 17914-0 |  | 2
SERTÃO DE ITAPARICA | ITACURUBA | PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITACURUBA | Pavimentação granítica dos seguintes logradouros do município de Itacuruba: Rua Horácio Magalhães, Rua Projetada (UBS) e Rua Priojetada (Praça). | NORMAL | 42400 | 487858.6 | 428082.55 | 428082.55 | 0 | 0 | APROVADO | EM ANDAMENTO |  | 3000008464.000355/2021-11 | CEHAB | 63 - 2ª subst. final | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL - 1028 - 23003-0 - BELÉM DE SÃO FRANCISCO |  | 3
SERTÃO DE ITAPARICA | ITACURUBA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PASSEIO DE APOIO À SECRETARIA DA MULHER | Aquisição de veículo passeio para apoio ao atendimento das necessidades e demandas de transporte na Secretaria das Mulheres. | MULHER | 42369 | 487858.6 | 34601 | 24392.93 | 0 | 31927.07 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA |  | 3000008464.000522/2021-23 | SecMulher | 262 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCO DO BRASIL - 1028 - 23004-9 - BELÉM DE SÃO FRANCISCO | [12 empty] | 1
AGRESTE MERIDIONAL | ITAÍBA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS | Rua Frei Damião e Rua Joaquim Nabuco | NORMAL | 43465 | 1138336.71 | 504361.31 | 504361.31 | 0 | 0 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 43304 | 3000008448.000005/2021-52 (solicitação da 2ª parcela); 3000008448.000621/2020-22 (vistoria 30%) | CEHAB | 515 FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL - AG 2156-3 CONTA 15109-2 |  | 2
AGRESTE MERIDIONAL | ITAÍBA | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GERSON MARANHÃO ALBUQUERQUE | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GERSON MARANHÃO ALBUQUERQUE | NORMAL | 44561 | 1138336.71 | 456416.41 | 338744.7 | 0 | 117671.71 | APROVADO | CONCLUÍDA | 44456 | 3000008448.000618/2021-90 (reprogramação/solicitação vistoria 100%) | CEHAB | 517 1ª SUBSTITUIÇÃO FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL - AG 2156-3 CONTA 15108-4 |  |  |  |  | 1
AGRESTE MERIDIONAL | ITAÍBA | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA NOSSA SRA. DA CONCEIÇÃO NO DISTRITO DE NEGRAS | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA NOSSA SRA. DA CONCEIÇÃO NO DISTRITO DE NEGRAS | NORMAL | 44585 | 1138336.71 | 225085.24 | 225085.24 | 0 | 0 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA | 44670 | 3000008448.000615/2021-56 (vistorias 30%, 60% e 100% e reprogramação; prestação de contas) | CEHAB | 516 1ª SUBSTITUIÇÃO FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL - AG 2156-3 CONTA 15111-4 |  |  |  |  | 1
AGRESTE MERIDIONAL | ITAÍBA | REFORMA DE ESPAÇO PARA APOIO A MULHER | REFORMA DE ESPAÇO PARA APOIO A MULHER | MULHER | 44196 | 1138336.71 | 71540.6 | 57184.15 |  | 14356.45 | APROVADO | CONCLUÍDA | 43924 | 3000008464.000921/2019-70 (PTM inicial); 4400000056.000654/2020-51 (aprovação do PTM; solicitação vistoria 100%) | SecMulher | 210 FINAL | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCO DO BRASIL - AG 2156-3 CONTA 15110-6 | [13 empty] | 1 | REFORMA DE ESPAÇO PARA APOIO A MULHER
AGRESTE MERIDIONAL | ITAÍBA | RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO ASSENTAMENTO BARRA VERDE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITAÍBA/PE | RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO ASSENTAMENTO BARRA VERDE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITAÍBA/PE | NORMAL | 42734 | 1138336.71 | 225619.38 | 225619.38 | 0 | 0 | CANCELADO | CANCELADA | 42697 |  | CEHAB | 206 | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL - 2156-3 - 14506-8 - ITAÍBA |  | 1
AGRESTE MERIDIONAL | ITAÍBA | LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DA BACIA HIDRÁULICA DE 05 BARRAGENS DE ACUMULAÇÃO SUPERFICIAL DE TERRA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITAÍBA/PE | Barragem do Sítio Caraíba, Barragem do Sítio Caraíba II, Barragem do Sítio Quixaba, Barragem do Sítio Quixaba II, Barragem do Sítio Tapera. | NORMAL | 42734 | 1138336.71 | 856817.41 | 850768.19 | 0 | 6049.22 | CANCELADO | CANCELADA | 42697 |  | SDEC | 57 | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL - 2156-3 - 14387-1 - ITAÍBA | [13 empty] | 5
AGRESTE MERIDIONAL | ITAÍBA | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ITAÍBA | Aquisição de um veículo, equipamentos de informática e mobiliário para o fortalecimento da gestão de políticas para as mulheres do Município de Itaíba. | MULHER | 42368 | 1138336.71 | 56916.84 | 56916.84 | 0 | 0 | CANCELADO | CANCELADA |  |  | SecMulher |  | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCO DO BRASIL - 2156-3 - 14034-1 - ITAÍBA
MATA NORTE | ITAMBÉ | MULHERES DE ITAMBÉ EMPODERADAS NOS ESPAÇOS DE PODER E DECISÃO | Aquisição de equipamentos, veículo, móveis e utensílios visando o empoderamento das mulheres rurais e urbanas. | MULHER | 44561 | 1300956.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUBSTITUÍDO | NÃO INICIADA |  |  | SecMulher |  | DESENVOLVIMENTO SOCIAL
MATA NORTE | ITAMBÉ | PROTEÇÃO E PROMOÇÃO dOS DIREITOS DAS MULHERES ITAMEMBENSES | Aquisição de veículo | MULHER | 44561 | 1300956.22 | 83900 | 83900 |  | 0 | CANCELADO | NÃO INICIADA |  |  | SecMulher |  | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 2425-2 C/C 24.279-9 - ITAMBÉ
MATA NORTE | ITAMBÉ | PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO URBANA DE PRACAS E CANTEIROS DO MUNICÍPIO DE ITAMBÉ. | 1) PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO DO LARGO EM FRENTE A IGREJA NOSSA SENHORA DO DESTERRO - RUA SANTO ANTÔNIO (LARGO DA IGREJA); 2)CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO VIVÊNCIA PARA A FAMILIA - PRAÇA NOVO ITAMBÉ; 3) CONSTRUÇÃO CAMPO SOCIETY E ÁREA DE LAZER - LOTEAMENTO FIGUEIREDO; 4) PROJETO DE REFORMA DOS CANTEIROS - ELIUDE FALCÃO; 5) PRAÇA MONSENHOR JULHO MARIA. | NORMAL | 44926 | 1300956.22 | 1351721.6 | 1231323.2 |  | 309431.7 | CANCELADO | NÃO INICIADA |  |  | CEHAB |  | INFRAESTRUTURA URBANA | não entregue
SERTÃO DO PAJEÚ | ITAPETIM | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL - CONSTRUÇÃO DE PONTE RODOVIÁRIA SOBRE O RIO PAJEÚ - SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAPETIM | Construção de Ponte Rodoviária sobre o Rio Pajeú, com 35,00m de comprimento, constituida de um único tramo, sobre sustentação de quadro pilares em concreto armado entre o centro e o bairro novo, localizado no setor urbano do município, nas redondezas do perimetro urbano do município, cuja as coordenadas georeferenciadas são: 7°22'59.04"s - 37° 11'24.71"W. | NORMAL | 42684 | 813097.65 | 818033.89 | 745853.59 | 19023.83 | 53156.47 | EM CONFERÊNCIA PARA TEMAI | CONCLUÍDA | 43579 | SEI 3000008464.000088/2019-67 - prestação de contas | Seinfra | 1 FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL CC -13.578-X AG- 2170-9 | [10 empty] | 1
SERTÃO DO PAJEÚ | ITAPETIM | AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL A SER UTILIZADO PELO CENTRO DA MULHER | Aquisição de Automóvel a ser utilizado pelo Centro da Mulher | MULHER | 43992 | 813097.65 | 50240 | 50240 | 0 | 0 | EM CONFERÊNCIA PARA TEMAI | EM ANDAMENTO |  | 3000008448.000060/2022-23 - reprogramação | SecMulher
SERTÃO DO PAJEÚ | ITAPETIM | CONSTRUÇÃO DA MURADA DO CENTRO DA MULHER NO MUNICÍPIO DE ITAPETIM-PE | Construção da murada do Centro Da Mulher no município de Itapetim-PE, localizado na Av. Clistenes Leal, Centro. | MULHER | 42734 | 813097.65 | 67242.96 | 67242.96 | 0 | 0 | CANCELADO | CANCELADA |  |  | SecMulher |  | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCO DO BRASIL - 2170-9 - 13579-8 - ITAPETIM | [13 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DE MURADA
METROPOLITANA | ITAPISSUMA | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO | Pavimentação da Rua Projetada A e B no Bairro Distrito Industrial e Rua Carla Antônia no Bairro Cidade Criança | NORMAL | 43464 | 1138336.71 | 433522.34 | 433522.34 |  | 0 | APROVADO | NÃO INICIADA | 43147 |  | CEHAB | 420 - FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | CEF - AG. 2191 OP 006 C/C 71.038-0 | 3800 | 3
METROPOLITANA | ITAPISSUMA | REFORMA DO HOSPITAL JOÃO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE | Reforma do Hospital João Ribeiro de Albuquerque | NORMAL | 43464 | 1138336.71 | 634361.69 | 634361.69 |  | 0 | REPROVADO | NÃO INICIADA |  |  | SES |  | SAÚDE | CEF AG. 2191 OP 006 C/C 71037-1 | 26338 |  |  | 1
METROPOLITANA | ITAPISSUMA | PROVIMENTO PARA NOVAS INSTALAÇÕES DA COORDENADORIA (Aquisição de veículos) | Aquisição de veículo | MULHER | 43464 | 1138336.71 | 32251.33 | 32251.33 |  | 0 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA |  |  | SecMulher |  | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CEF AG. 2191 OP 006 C/C 71039-8 | [12 empty] | 1
METROPOLITANA | ITAPISSUMA | PROVIMENTO PARA NOVAS INSTALAÇÕES DA COORDENADORIA (Aquisição de equipamentos e mobília) | Aquisição de equipamentos e mobília | MULHER | 43464 | 1138336.71 | 26746.05 | 26746.05 |  | 0 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA |  | SEI 3000008464.000025/2019-19 retificação PTM | SecMulher |  | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | [15 empty] | Equipamentos, mobílias
MATA NORTE | ITAQUITINGA | CONSTRUÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS" | Rua da União , Rua Antônio carlos de Almeida, Rua da Praça | NORMAL | 42643 | 813097.65 | 768089.5 | 768089.5 |  |  | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA |  | 3000008448.000616/2020-10 | CEHAB | 133 2ª subst final | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 1792 C/C 25.732-X - CONDADO |  | 3 |  |  | 1
MATA NORTE | ITAQUITINGA | MULHERES DE ITAQUITINGA - EMPODERADAS NOS ESPAÇOS DE PODER E DECISÃO | Mulheres de Itaquitinga - empoderadas nos Espaços de poder e decisão. Fortalecer o organismo de políticas públicas com aquizição de equipamentos, veículo e móveis e utensílios visando o empoderamento das mulheres rurais e urbanas através do empreendedorismo, da formação em gênero e raça, direitos humanos e no enfrentamento à violência contra a mulher itaquitiguense. | MULHER | 44561 | 813097.65 | 41021 | 41021 | 0 | 0 | APROVADO | NÃO INICIADA |  | APROVAÇÃO DO PTM PELA Sec. Mulher CONFORME OFÍCIO 08/2016 - SECEXEC/SEC Mulher | SecMulher |  | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCO DO BRASIL - 1792-2 - 23978-8 - CONDADO | [11 empty] | 73 | 1
MATA NORTE | ITAQUITINGA | REFORMA DA PRAÇA E DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA MANOEL GONÇALVES DE MORAES | REFORMA DA PRAÇA E DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA MANOEL GONÇALVES DE MORAES | NORMAL | 44561 | 813097.65 |  |  |  | 0 | SUBSTITUÍDO | CANCELADA
METROPOLITANA | JABOATÃO DOS GUARARAPES | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS NO MUNICÍPIO DO JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE | Obras para as Ruas: Ipanema, Bolívar, Arco-íris, Professor Jorge Cahu, Vela e Belém do Pará, todas localizadas no município do Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco | NORMAL | 45291 | 5127903.52 | 4877856.68 | 4865685.83 |  | 12170.85 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | 43455 | A405379-2/2018 | CEHAB | 575 FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL AG. 0934-2 CONTA 75.537-0 |  | 6
METROPOLITANA | JABOATÃO DOS GUARARAPES | REESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER MARISTELA JUST POR MEIO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO MUNICÍPIO DO JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE | Reestruturar o espaço físico do Centro de Referência de Atendimento as Mulheres vítimas de Violência Maristela Just através da aquisição de mobiliário, de kits lúdico-pedagógico, e equipamentos tecnológicos a fim de aperfeiçoar o atendimento. | MULHER | 45291 | 5127903.52 | 127354.78 | 127354.78 | 0 | 0 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA |  | 3000008448.000131/2024-50 | SecMulher |  | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCO DO BRASIL AG 0934-2 CONTA 75537-0 | [14 empty] | Centro de Atendimento à Mulher
METROPOLITANA | JABOATÃO DOS GUARARAPES | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PASSEIO E UTILITÁRIO PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE TÉCNICA ESPECIALIZADA A FIM DE GARANTIR O ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO AS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA MARISTELA JUST NO MUNICÍPIO DO JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE | Aquisição de veículo passeio utilitário | MULHER | 45291 | 5127903.52 | 129040.4 | 129040.4 | 0 | 0 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA |  |  | SecMulher |  | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCO DO BRASIL AG 0934-2 CONTA 75418-8 | [12 empty] | 1
MATA SUL | JAQUEIRA | REFORMA DO PRÉDIO DA GARAGEM MUNICIPAL | Reforma do Prédio da Garagem Municipal | NORMAL | 44561 | 650478.12 | 371673.11 | 307283.78 | 0 | 64389.33 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA | 44361 | 3000008464.000596/2020-89, 3000008464000426/2022-66(PC) | CEHAB | 223 2ª subst Final | INFRAESTRUTURA URBANA | n | [12 empty] | 1 | Reforma prédio da garagem Municipal
MATA SUL | JAQUEIRA | REFORMA E URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE DE JAQUEIRA | Reforma e Urbanização da entrada da cidade de Jaqueira: demolição e remoção, passeios, iluminação, drenagem e urbanização. | NORMAL | 43830 | 650478.12 | 294454.14 | 254477.09 | 0 | 39977.05 | RECURSO PC FINAL | CONCLUÍDA | 43431 | 3000008464.000908/2019-11(solic vist)3000008464.000996/2019-51(docto comp vist)3000008464.000908/2019-11(vist 100%)3000008464.000188/2020-27(Foto da Placa) | CEHAB | 224 1ª Substituição Final | INFRAESTRUTURA URBANA | 104-4754-600072000 | [12 empty] | 1 | Reforma e urbanização entrada da Cidade
MATA SUL | JAQUEIRA | REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE APOIO A MULHER | REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE APOIO A MULHER | NORMAL | 43008 | 650478.12 | 171703.43 | 55566.84 |  | 116136.59 | APROVADO | NÃO INICIADA | 44698 | 3000008464000287202271 | CEHAB | 225 1º subst Final | INFRAESTRUTURA URBANA | 104-4754-600071074-1 | [12 empty] | 1 | Reforma prédio apoia a Mulher
MATA SUL | JAQUEIRA | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA COSTURA PARA O CENTRO DE APOIO A MULHER | Ofertar a população feminina do Município de Jaqueira condições de ingresso ao mercado de trabalho. | MULHER | 43100 | 650478.12 | 32523.91 | 32523.91 |  | 0 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA |  |  | SecMulher |  | DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AGRESTE CENTRAL | JATAÚBA | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE JATAÚBA - PE | Pavimentação em paralelepípedos de vias urbanas e rurais do município de Jataúba: Av. Alírio Vieira de Araújo - Centro; acesso à Jatobazinho - Centro; complemento da Rua José Batista Passos - Centro; Rua Inácia Aurora de Araújo - Centro; Rua 01 - Centro; 1ª Travessa Liberdade - Centro; 2ª Travessa Liberdade - Centro; Rua da Antena - Centro; Rua Bela Vista - Centro; Rua Bela Vista 01 - Centro; Rua 01 - Sítio Jacu; Rua 01 - Sítio Jacu; Rua 03 - Sítio Jacu; Rua 01 - Loteamento Bom Jesus; Rua 02 - Loteamento Bom Jesus; Rua 03 - Loteamento Bom Jesus; Rua José Ramos 01 - Centro; Rua José Ramos 02 - Centro; Braz Avelino - Centro | NORMAL | 42675 | 813097.65 | 790722.34 | 772442.77 | 0 | 18279.57 | EM CONFERÊNCIA PARA TEMAI | CONCLUÍDA | 42486 |  | CEHAB | 62 | INFRAESTRUTURA URBANA | CAIXA - 4758-006 - 21-5 - SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE |  | 19
AGRESTE CENTRAL | JATAÚBA | FORTALECIMENTO E DESCENTRALIZAÇÃO DA POLÍTICA PARA MULHER DE JATAÚBA | Aquisicção de unidade móvel para a coordenadoria municipal de políticas públicas para as mulheres | MULHER | 43464 | 813097.65 | 66900 | 40654.88 | 0 | 26245.12 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA | 43201 | 3000008448.000582/2022-25 | SecMulher | 79 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CAIXA - AG. 4758 - OP. 006 - CC. 71008-5 | [12 empty] | 1
SERTÃO DE ITAPARICA | JATOBÁ | MELHORANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JATOBÁ/PE | PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS - RUA PETROLÂNDIA TRECHO II,RUA IGARASSU TRECHO II,RUA BOM JARDIM TRECHO II, RUA INAJÁ TRECHO II,RUA ITACURUBA TRECHO I,RUA ESCADA TRECHO I,RUA SERRITA ,,TRECHO I,RUA ALIANÇA TRECHO I,RUA TIMBAUBA TRECHO I,RUA VELHA - VOLTA DO MOXOTÓ,RUA IBIMIRIM TRECHO II,RUA CORRENTES TRECHO I | NORMAL | 43220 | 813097.65 | 859427.04 | 772442.762 |  | 86984.28 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 43070 | 3000008464.000263/2019-16 (Documentação da Conta) 3000008448.000606/2020-84 - solicitação para pagamento da 2ª parcela | CEHAB | 338 1ª Substituição Final | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL AG. 1112-6 CC. 37.377-X |  | 12
SERTÃO DE ITAPARICA | JATOBÁ | VALORIZANDO A MULHER JATOBAENSE | AQUISIÇÃO DE 01 (um) VEÍCULO ADMINISTRATIVO, ZERO QUILÔMETRO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS PROGRAMAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DISTRITO, BAIRROS E ZONA RURAL. | MULHER | 43465 | 813097.65 | 41052 | 40654.88 |  | 397.12 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA | 43278 | 3000008464.000263/2019-16 (Documentação da Conta) 3000008464.000263/2019-16 prestação de contas enviada | SecMulher | 099 Final | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCO DO BRASIL AG. 1112-6 CC. 110.262-1 | [12 empty] | 1
AGRESTE SETENTRIONAL | JOÃO ALFREDO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | Pavimentação em paralelepípedos graníticos em diversas ruas do município de João Alfredo: Rua 01, Rua 02, Rua 03, Rua 04, Rua 05, Rua 06, Bairro Oswaldo Lima; Rua A, Rua B, Rua C, Rua D, Rua E, Rua F, Rua G, Rua H, Rua I, Bairro Alto Neco de Leo; Rua da Escola do Bultirns. | NORMAL | 42735 | 1300956.22 | 1235908.41 | 1235908.41 | 0 | 0 | EM CONFERÊNCIA PARA TEMAI | CONCLUÍDA | 43332 | 3000008464.000010/2021-67 (Prestação de Contas) | CEHAB | 64 2ª Substituição Final | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL AG. 2219-5 CC. 25985-3 JOÃO ALFREDO |  | 16
AGRESTE SETENTRIONAL | JOÃO ALFREDO | ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DA MULHER | Aquisição de veículo para a Secretaria Especial da Mulher do Município de João Alfredo - Pe | MULHER | 42735 | 1300956.22 | 67299 | 65047.81 | 0 | 2251.19 | EM CONFERÊNCIA PARA TEMAI | CONCLUÍDA | . | 3000008464.000007/2021-43 (Prestação de Contas) | SecMulher |  | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCO DO BRASIL AG. 2219-5 CC. 26006-1 JOÃO ALFREDO | [12 empty] | 1
MATA SUL | JOAQUIM NABUCO | MULHERES NABUQUENSES(AQUISIÇÃO DE VEÍCULO) | MULHERES NABUQUENSES(AQUISIÇÃO DE VEÍCULO) | MULHER | 44926 | 813097.65 | 75454 | 75454 | 0 | 0 | APROVADO | NÃO INICIADA | 44831 | 3000008448000623/2022-83 | SecMulher | 296 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCO DO BRASIL AG 0115-5 CC. 35.046-X | [12 empty] | 1
AGRESTE MERIDIONAL | JUCATI | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS EM VIAS URBANAS, NO MUNICÍPIO DE JUCATI-PE | TRECHO DA RUA JOAQUIM NABUCO, RUA PROJETADA 36, RUA PROJETADA 35, TRECHO DA RUA ERMIRO RODRIGUES DE MELO, RUA JUVENAL PEIXOTO, COMPLEMENTO DA RUA ERMIRO RODRIGUES DE MELO | NORMAL | 44926 | 650478.12 | 364882.65 | 364882.65 |  | 0 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 44852 | 3000008464.000716/2019-12 (PTM inicial; Solicitação vistoria 30%; reprogramação) | CEHAB | 724 1ª SUBSTITUIÇÃO FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL AG 67-1 CC 262.076-6 |  | 6
AGRESTE MERIDIONAL | JUPI | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS | RUA RAFAEL CARLOS, RUA AUGUSTO RODRIGUES, RUA BENGUES, RUA B, RUA C, AV CENTRAL (POVOADO DE SANTA RITA) E TRAV DOS BENGUES, COMPOSTAS POR IMPLANTAÇÃO DE MEIO FIO DE CONCRETO E PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL | NORMAL | 43830 | 813097.65 | 967105.88 | 738269.88 |  | 228836 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA | 29/06/2023 | 3000008464.000695/2019-27(doctos compl -vistoria/vistoria de 100%/reprogramação); 3000008464.000256/2023-09 (prestação de contas) | CEHAB | 163 - 4ª SUBSTITUIÇÃO FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | CEF AG 2170 OPER 006 CONTA 71.054-7 |  | 7
AGRESTE MERIDIONAL | JUPI | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES DE JUPI | Aquisição de um veículo. | MULHER | 43830 | 813097.65 | 43967 | 43082.73 |  | 884.27 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA | 43678 | 4601137-4/2019 (aprovação do PTM); 3000008448.000375/2020-17 (solicitação da 2ª parcela); 4400000056.001276/2020-23 (aprovação p pagar 2ª parcela); 3000008464.000631/2020-60 (prestação de contas) | SecMulher | 192 Final | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CEF AG 2170 OPER 006 CONTA 71.028-8 | [12 empty] | 1
AGRESTE MERIDIONAL | JUPI | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI |  | NORMAL |  | 813097.65 | 633913.8 | 633913.8 | 0 | 0 | CANCELADO | CANCELADA |  |  | CEHAB |  | INFRAESTRUTURA URBANA | CEF - 2170 - 339-5 - LAJEDO
AGRESTE MERIDIONAL | JUPI | CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO DISTRITO DE COLONIA |  | NORMAL |  | 813097.65 | 170481.57 | 134334.04 | 0 | 36147.53 | CANCELADO | CANCELADA |  |  | CEHAB |  | INFRAESTRUTURA URBANA | CEF - 2170 - 340-9 - LAJEDO
AGRESTE MERIDIONAL | JUREMA | REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DE SANTO ANTONIO | O PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DE SANTO ANTONIO FICA LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DAS QUEIMADAS, JUREMA PERNAMBUCO | NORMAL | 42528 | 813097.65 | 192461.9 | 192461.9 | 0 | 0 | APROVADO | NÃO INICIADA | 42460 |  | CEHAB | 38 | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL - 2018-4 - 12544-X - JUREMA |  |  |  |  | 1
AGRESTE MERIDIONAL | JUREMA | REESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES DO MUNICÍPIO DA JUREMA-PE | REESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES DO MUNICÍPIO DA JUREMA-PE | MULHER | 47118 | 813097.65 | 68313.6 | 68313.6 |  | 0 | APROVADO | NÃO INICIADA |  |  | SecMulher |  | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | não entregue | 6000
AGRESTE MERIDIONAL | JUREMA | FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES DO MUNICÍPIO DE JUREMA | Aquisição de equipamentos de informática, multimídia e mobiliário para reestruturação da Coordenadoria da Mulher e equipamentos para implantação de cozinha voltada para a qualificação da mulher Juremense, com a promoção de cursos de qualificação. | MULHER | 42902 | 813097.65 | 41704.22 | 40759.22 | 0 | 945 | SUBSTITUÍDO | NÃO INICIADA |  |  | SecMulher |  | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCO DO BRASIL - 2018-4 - 12500-8 - JUREMA
MATA NORTE | LAGOA DO CARRO | REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JORGE CAMELO DO MUNICIPIO DE LAGOA DO CARRO / PE | REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JORGE CAMELO DO MUNICIPIO DE LAGOA DO CARRO / PE | NORMAL | 43830 | 975717.18 | 306636.58 | 306636.58 |  |  | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO |  | 3000008464.000515/2019-15 - 3000008448.000299/2020-31 - aprovação do PTM | SEE |  | EDUCAÇÃO |  |  |  | 1
MATA NORTE | LAGOA DO CARRO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM VASSOURAS NO MUNICIPIO DE LAGOA DO CARRO | PAVIMENTAÇÃO DA 1ª TRAVESSA MARIA DE FÁTIMA | NORMAL | 43830 | 975717.18 | 204214.83 | 204214.83 |  |  | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA |  | 3000008448.000782/2021-05 | CEHAB |  | INFRAESTRUTURA URBANA | BB AGÊNCIA - 8264-4 CC- 1409-5 |  | 1
MATA NORTE | LAGOA DO CARRO | REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA MANOEL ALUIZIO FALÇÃO DE ANDRADE DO MUNICIPIO DE LAGOA DO CARRO / PE | REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA MANOEL ALUIZIO FALÇÃO DE ANDRADE DO MUNICIPIO DE LAGOA DO CARRO / PE | NORMAL | 43830 | 975717.18 | 121753.69 | 101025.19 |  | 20728.5 | APROVADO | EM ANDAMENTO |  | 3000008448.001009/2021-58 | CEHAB | 654 - 1ª subst. final | INFRAESTRUTURA URBANA | BB AGÊNCIA - 8264-4 CC- 1410-9 |  |  |  |  | 1
MATA NORTE | LAGOA DO CARRO | REQUALIFICAÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO CARRO | Requalificação da praçasda Rua 25, Praça da Rua Cel. Antônio Tavares, Praça do cemitério, Praça da Rua 19, Praça do Mutirão e Praça da Rua Padre Cícero. | NORMAL | 42735 | 975717.18 | 402379.78 | 426846.58 | 0 |  | CANCELADO | NÃO INICIADA |  |  | CEHAB |  | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL - Ag. 8264-3- C/C 752-8 Lagoa do Carro |  |  |  |  | 5
MATA NORTE | LAGOA DO CARRO | REQUALIFICAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE DE LAGOA DO CARRO | Requalificação da entrada da cidade de Lagoa do Carro | NORMAL | 42724 | 975717.18 | 173057.58 | 173057.58 | 0 | 0 | CANCELADO | NÃO INICIADA |  |  | CEHAB |  | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL - Ag. 8264-3- C/C 722 -6 Lagoa do Carro
MATA NORTE | LAGOA DO CARRO | CONSTRUÇÃO DE UM PÓRTICO E REQUALIFICAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE DE LAGOA DO CARRO | Construção de um pórtico e requalificação da entrada da cidade de Lagoa do Carro | NORMAL | 42735 | 975717.18 | 111885.33 | 195779.55 | 0 |  | CANCELADO | NÃO INICIADA |  |  | CEHAB |  | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL - Ag. 8264-3- C/C 753-6 Lagoa do Carro | [13 empty] | 1
MATA NORTE | LAGOA DO CARRO | CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO CARRO | Construção de um banheiro público no município de Lagoa do Carro | NORMAL | 42735 | 975717.18 | 49799.69 | 55561.47 | 0 |  | CANCELADO | NÃO INICIADA |  |  | CEHAB |  | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL - Ag. 8264-3- C/C 751-X Lagoa do Carro | [13 empty] | 1
MATA NORTE | LAGOA DO CARRO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NO LOTEAMENTO SOLEDADE | Pavimentação em paralelepípedos no loteamento Soledade | NORMAL | 42724 | 975717.18 | 153033.5 | 163614.63 | 0 |  | CANCELADO | NÃO INICIADA |  |  | CEHAB |  | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL - Ag. 8264-3- C/C 750 -1 Lagoa do Carro |  | 1
MATA NORTE | LAGOA DO CARRO | FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA DE GÊNERO E EMPODERAMENTO DA MULHER LAGOENSE DO CARRO | Aquisição de um veículo automóvel , tipo passeio, capacidade para 04 passageiros, a gasolina e a álcool,com travas elétricas nas 04 portas. Equipamento de informática e audiovisual, eletrodoméstico e barraca para comercialização para o organismo. | MULHER | 42658 | 975717.18 | 48785.86 | 48785.86 |  | 0 | CANCELADO | NÃO INICIADA |  |  | SecMulher |  | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCO DO BRASIL - Ag. 8264-3- C/C 724-2 Lagoa do Carro
MATA NORTE | LAGOA DO CARRO | PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO CARRO ( 2ª ETAPA) | PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO CARRO (2.ᵃETAPA) - RUA CABO ANTONIO ALVES, RUA PEDRO VICENTE, RUA JORNALISTA EDSON REGIS, RUA CORONEL ANTONIO TAVARES, RUA JOANA PINTO, ENTORNO DA ACADEMIA DAS CIDADES E COMPLEMENTO DA AVENIDA SÃO JOSÉ - CENTRO - LAGOA DO CARRO - PERNAMBUCO | NORMAL | 42948 | 975717.18 | 614100.38 | 614100.38 |  |  | SUBSTITUÍDO | NÃO INICIADA |  |  | CEHAB |  | INFRAESTRUTURA URBANA |  |  | 6
MATA NORTE | LAGOA DO CARRO | REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA PEDRO VICENTE - CENTRO - LAGOA DO CARRO - PERNAMBUCO | REFORMAR E URBANIZAR A PRAÇA PEDRO VICENTE NO CENTRO NO MUNICIPIO DE LAGOA DO CARRO, ESTADO DE PERNAMBUCO | NORMAL | 42948 | 975717.18 | 309663.51 | 309663.51 |  | 0 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA |  | 3000008464.000165/2020-12 | CEHAB | AP-103 3ª SUBSTITUIÇÃO FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BB - 8264 CC: 1147-9 |  |  |  |  | 1
MATA NORTE | LAGOA DO CARRO | MULHERES - CAMINHOS DE INCLUSÕES E CIDADANIA | A aquisição dos seguintes materiais: 05 (quatro) tendas dobraveis; 03 (três) arcondicionados, 01 (uma) máquina fotografica, 01 (uma) impressora multifuncional ecotank, 02 (duas) impressoras multifuncionais monocromátoicas, 01 (um) sistema de microfone sem fio com dois microfones, 01 (uma) caixa de som amplificador com entrada USB e cartão SD, 04 (quatro) computadores, 04 (quatro) birôs, 01 (uma) mesa para reuniões, 04 (quatro) cadeiras secretarias, 50 (cinquenta) cadeiras em PVC, 02 (dois) bebedouro - gelágua, 05 (cinco) ventiladores de pedestal, 01 (uma) geladeira 280L, (01) liquidificador, 01 (um) fogão 04 bocas, 01 (um) datashow, 01 (uma) cafeteira, 01 (uma) mesa com 4 cadeiras, 01 (uma) maquina de bordados, e materias diversos. | MULHER | 43099 | 975717.18 | 58276 | 53808.07 |  | 4467.93 | APROVADO | EM ANDAMENTO |  | 3000008448.000392/2022-16 | SecMulher | 272 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1-673-59844
AGRESTE CENTRAL | LAGOA DOS GATOS | REFORMA DA LAGOA MARACAJÁ | Reforma da Lagoa Maracajá | NORMAL | 43405 | 813097.65 | 879519.64 | 772440.99 | 0 | 107078.65 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | 44103 | 3000008448.000131/2020-26 - encaminhamento de reprogramação dentro do teto FEM 3000008448.000131/2020-26 (encaminhado em 31/01/2022 para vistoria de 30%) | CEHAB | AP - 426 5ª SUBSTITUIÇÃO FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | CAIXA - AG 3016 - OP 006 - CC 71002-9 - CARUARU | [13 empty] | 1 | Lagoa
MATA NORTE | LAGOA DE ITAENGA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS | Implantação de pavimentação em diversas Ruas do Município | NORMAL | 43099 | 975717.18 | 776647.23 | 736424.34 |  | 40222.89 | APROVADO | EM ANDAMENTO |  | 3000008448.000287/2020-15 3000008464.000444/2023-29 3000008448.000047/2021-93 | CEHAB |  | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL - 2239-X - c/c 19.978-8 LAGOA DE ITAENGA
MATA NORTE | LAGOA DE ITAENGA | CONTRUÇÃO DE ESCADARIAS | Construção de Escadarias Em Diversas Ruas do Município | NORMAL | 43100 | 975717.18 | 190994.86 | 190212.39 |  | 782.47 | APROVADO | EM ANDAMENTO |  | 3000008448.000286/2020-62 | CEHAB |  | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL - 2239 -x c/c 19.979-6 LAGOA DE ITAENGA
MATA NORTE | LAGOA DE ITAENGA | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES ITAENGUESES | Aquisição de equipamentos de informática para a Coordenadoria Municipal da Mulher,Aquisição de movéis e utensilios para a Coordenadoria Municipal da Mulher,Aquisição de equipamentos eletrônicos para a coordenadoria da Mulher ,Aquisição de equipamentos eletrodomesticos e utencílios para a coordenadoria da Mulher,Aquisição de maquinario de corte e costura para a coordenadoria da Mulher,Aquisição de barracas para feira de artesanatos para a coordenadoria da Mulher. | MULHER | 43099 | 975717.18 | 48794.54 | 48794.54 |  |  | EM CONFERÊNCIA PARA TEMAI | NÃO INICIADA |  | 3000008464.000090/2019-36 | SecMulher |  | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCO DO BRASIL - 2239 - c/c 19.980-x LAGOA DE ITAENGA
AGRESTE MERIDIONAL | LAGOA DO OURO | INFRAESTRUTURA URBANA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE CAMPO ALEGRE | NORMAL | 43251 | 650478.12 | 150000 | 150000 |  | 0 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA |  |  | CEHAB |  | INFRAESTRUTURA URBANA | CAIXA AG: 0052 OPER: 006 CONTA: 71.031-0 |  |  |  |  | 1
AGRESTE MERIDIONAL | LAGOA DO OURO | INFRAESTRUTURA URBANA - REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS | REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS DA CONCEIÇÃO, PRAÇA DE IGAPÓ E ACADEMIA DAS CIDADES | NORMAL | 43616 | 650478.12 | 200000 | 200000 |  | 0 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA |  |  | CEHAB |  | INFRAESTRUTURA URBANA | CAIXA AG: 0052 OPER: 006 CONTA: 71.030-2 |  |  |  |  | 3
AGRESTE MERIDIONAL | LAGOA DO OURO | REFORMA DE QUADRAS NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO OURO | REFORMA DA QUADRA DE CAMPO ALEGRE (ETAPA 02) E REFORMA DA QUADRA DE IGAPÓ | NORMAL | 43616 | 650478.12 | 250000 | 250000 |  | 0 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA |  |  | CEHAB |  | INFRAESTRUTURA URBANA | CAIXA AG: 0052 OPER: 006 CONTA: 71.029-9 | [6 empty] | 2
AGRESTE CENTRAL | LAGOA DOS GATOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E AUDIOVISUAL PARA EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES |  | MULHER | 43830 | 813097.65 | 8779 | 4693.36 |  | 4085.64 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA | 43822 | 4400000056.001933/2019-07 (Aprovação do PTM) / (Aprovação de dois PTMs separados) | SECMULHER | AP- 283 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CAIXA - AG. 3016 - OP. 006 - CC. 71038-0 - CARUARU | [13 empty] | 1 | AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS
AGRESTE CENTRAL | LAGOA DOS GATOS | AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL PARA EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES | O PROJETO TEM COMO OBJETIVO APRESENTAR SOLUÇÕES PARA AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES. 1.AUTOMÓVEL: (2.1. AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO DE PASSEIO 1.0 FLEX 0KM, ANO MÍNIMO 2022, FABRICAÇÃO NACIONAL, GARANTIA DE FÁBRICA MÍNIMA DE 12 MESES, COR BRANCO, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, TRAVAS ELÉTRICAS + TRAVAS AUTOMÁTICAS DAS PORTAS, VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIROS, BARRA DE PROTEÇÃO DAS PORTAS, LUZ TRASEIRAS DE FREIO, TANQUE DE COMBUSTÍVEL MÍNIMO DE 47 LITROS, CÂMBIO DE 5 MARCHAS A FRENTE E 1 A RÉ, PNEUS 175/70 R/14, DIREÇÃO DIDRÁULICA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 65CV, DOIS APOIOS DE CABEÇA DIANTEIROS, CINTOS DE SEGURANÇA LATERAIS DIANTEIROS RETRÁTEIS DE TRÊS PONTAS, TAPETES DE BORRACHA NO ASSOALHO, TEMPORIZADOR DE LIMPADOR DO PARA-BRISA, PROTEÇÃO PARA MOTOR, TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE NÃO ESPECIFICADOS PELO CONTRAN, TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE DO MODELO. | MULHER | 43830 | 813097.65 | 68000 | 35964 | 0 | 32036 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA | 44809 | 4400000056.001933/2019-07 (Aprovação do PTM) / (Aprovação de dois PTMs separados) | SECMULHER | 178 R Final AP- 291 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CAIXA - AG. 3016 - OP. 006 - CC. 71037-1 - CARUARU | [12 empty] | 1
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | LAGOA GRANDE | URBANIZAÇÃO DA ROTATÓRIA E CANTEIROS DA AVENIDA NILO COELHO | Aquisição de equipamentos eletrônicos para a coordenadoria da Mulher | NORMAL | 42724 | 1138336.71 | 1081404.15 | 1081404.15 | 0 | 0 | CANCELADO | NÃO INICIADA | 42548 |  | CEHAB | 050 - FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | CEF - 2991-2 - 298-8 |  | 1
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | LAGOA GRANDE | URBANIZAÇÃO DE CANTEIROS DA AVENIDA MIGUEL ARRAES | Urbanização de canteiros da Avenida Miguel Arraes | NORMAL | 45291 | 1138336.71 | 1122853.77 | 1081404.15 |  | 41449.62 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 45225 | 3000008448.000556/2020-35 (3ª parc./rep/4ª parc.) | CEHAB | 50 - 2ª SUBSTITUIÇÃO FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | CEF - AG 2991 OP 006 CONTA 71.005-2 |  | 1
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | LAGOA GRANDE | REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A MULHER - CAM | Reforma de Prédio Público para Funcionamento do Centro de Atendimento à Mulher - CAM | MULHER | 44560 | 1138336.71 | 59973.55 | 56932.28 | 0 | 3041.27 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 44510 | 3000008448.000344/2020-58 (Solc. De Reprogramação) 4400000056.001305/2020-57 (Reprogramação do PTM) | SecMulher | 232 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CEF - AG. 2991 OP 006 CONTA 71.020-6 SHOPPING PETROLINA | [13 empty] | 1 | CENTRO DE ATENDIMENTO À MULHER
AGRESTE MERIDIONAL | LAJEDO | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE LAJEDO/PE | Rua Laurentino de Barros Correia e Rua Dom Pedro II | NORMAL | 44926 | 1463575.76 | 1171274.03 | 1171274.03 |  | 0 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 44582 | 3000008464.000393/2021-73 (PTM inicial/vistoria/reprogramação); 3000008464.000410/2021-72 (documentos da conta) | CEHAB | 472 2ª SUBSTITUIÇÃO FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | CAIXA - AG 2170 - OP 006 - CC 71078-4 |  | 2
AGRESTE MERIDIONAL | LAJEDO | RECAPEAMENTO DA AVENIDA 19 DE MAIO | Recapeamento Asfáltico da Avenida 19 de Maio, Localizada no Centro Urbano do Município de Lajedo | NORMAL | 43465 | 1463575.76 | 480698.76 | 480698.76 |  | 0 | SUBSTITUÍDO | CANCELADA | 43245 | 3000008464.000393/2021-73 (subistituição do PTM) | CEHAB | 472 FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | CAIXA - AG 2170 - OP 006 - CC 71022-9 |  | 1
AGRESTE SETENTRIONAL | LIMOEIRO | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MOTO PARA APOIO DA GUARDA MUNICIPAL - FEM SEGURANÇA PUBLICA | Aquisição de 01 (um) veículo tipo motocicleta para uso exclusivo da Guarda Municipal do Município de Limoeiro/PE | SEGURANÇA | 44195 | 1788814.8 | 13600 | 11813.77 |  | 1786.23 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA |  | 3000008464.000258/2020-47 (Encaminhamento do PTM) | SDS |  | SEGURANÇA
AGRESTE SETENTRIONAL | LIMOEIRO | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DE LIMOEIRO/PE | Pavimentação em Paralelepípedos Graníticos, Drenagem e Sinalização de Diversas Ruas do Município de Limoeiro: Bairro Centro - Acesso ao Cristo Redentor (Continuação da Rua Frei Estevão); Vila Urucuba - Rua João Vital e Loteamento Irmão Jairo; Loteamento Santo Antônio (Bairro São Sebastião) - Rua Procurador Domingos Gomes Caldeira, Rua Professora Teresinha Vilar; Bairro Otácio Lemos - Entorno da Creche Padre Luis Cecchin; Bairro Juá - Rua H (Complemento); Vila Mendes - Rua Projetada (Frente à Escola Castelo Branco); Ribeiro do Mel - em frente à Escola Aluísio de Aquino e Silva | NORMAL | 44195 | 1788814.8 | 1397782.62 | 1329738.64 |  | 68043.98 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 43916 | 3000008464.000233/2020-43 (Encaminhamento do PTM) 3000008464.000350/2020-15 (Encaminhamento do PTM para análise) 3000008448.000428/2021-72 | CEHAB | AP-734 1ª SUBSTITUIÇÃO FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL AG: 0232-1 CC: 31.873-6 |  | 9
AGRESTE SETENTRIONAL | LIMOEIRO | REQUALIFICAÇÃO DA ENTRADA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO | Requalificação da Entrada do município de Limoeiro, localizado na Avenida Jerõnimo Heráclio, às margens da rodovia PE - 90, no centro do município de Limoeiro/PE | NORMAL | 44195 | 1788814.8 | 74291.98 | 74291.98 |  | 0 | SUBSTITUÍDO | CANCELADA | 43917 | 3000008464.000230/2020-18 (Encaminhamento do PTM) 3000008464.000352/2020-04 (Encaminhamento do PTM para análise) | CEHAB | 736 FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL AG: 0232-1 CC: 31.870-1
AGRESTE SETENTRIONAL | LIMOEIRO | REFORMA E MELHORIAS NA ESCADARIA DE ACESSO AO CRISTO REDENTOR NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO | Reforma e Melhorias na Escadaria de Acesso ao Cristo Redentor de Limoeiro/PE | NORMAL | 44195 | 1788814.8 | 109087.19 | 109087.19 |  | 0 | SUBSTITUÍDO | CANCELADA | 43916 | 3000008464.000231/2020-54 (Encaminhamento do PTM) 3000008464.000351/2020-51 (Encaminhamento do PTM para análise) | CEHAB | 733 FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL AG: 0232-1 CC: 31.871-X
AGRESTE SETENTRIONAL | LIMOEIRO | REVITALIZAÇÃO URBANÍSTICA DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA SEVERINO PINHEIRO NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO | Revitalização Urbanística do Canteiro Central da Avenida Severino Pinheiro, no Centro do município de Limoeiro/PE | NORMAL | 44195 | 1788814.8 | 173770.55 | 173770.55 |  | 0 | SUBSTITUÍDO | CANCELADA | 43926 | 3000008464.000232/2020-07 (Encaminhamento do PTM) 3000008464.000349/2020-82 (Encaminhamento do PTM para análise) | CEHAB | 735 FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL AG: 0232-1 CC: 31.872-8
AGRESTE SETENTRIONAL | LIMOEIRO | CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER DO LIMOEIRO | Aquisição de maquinario de corte e costura para a coordenadoria da Mulher | MULHER | 42735 | 1788814.8 | 89454.84 | 89454.84 | 0 | 0 | APROVADO | NÃO INICIADA | 42543 |  | SecMulher | 49 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CAIXA AG. 0053 CC. 446-2 OP. 006 | [13 empty] | 1 | CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER
AGRESTE SETENTRIONAL | LIMOEIRO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DA RUA HENRIQUE SEVERINO DE OLIVEIRA (PORTAL DO LIMOEIRO) E RUA 06 COHAB NOVA, NOS BAIRROS JUÁ E OTÁCIO DE LEMOS | Pavimentação emParalelepípedos Graníticos, da Rua Henrique Severino de Oliveira (Porta do Limoeiro) e Rua 06 Cohab Nova, nos bairros Juá e Otácio de Lemos, respectivamente no Município de Limoeiro/PE | NORMAL | 45291 | 1788814.8 | 391226.55 | 353035.91 |  | 38190.64 | APROVADO | NÃO INICIADA | 45302 | 3000008448.000038/2023-64 | CEHAB | 733 2ª SUBSTITUIÇÃO FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL AG: 0232-1 CC: 35.073-7
MATA NORTE | MACAPARANA | RECUPERAÇÃO DA PRAÇA DA COHAB NO BAIRRO DA COHAB E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA DO CEMITÉRIO NA AVENIDA JOÃO FRANCISCO | Aquisição de barracas para feira de artesanatos para a coordenadoria da Mulher. | NORMAL | 42705 | 1138336.71 | 79367.68 | 79367.68 | 0 | 0 | SUBSTITUÍDO | NÃO INICIADA |  |  | CEHAB |  | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL - 2257 - 17853-5 - MACAPARANA |  |  |  |  | 2
MATA NORTE | MACAPARANA | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PEDRAS GRANÍTICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO E ZONA RURAL | Pavimentação em pedras graníticas dos seguintes logradouros: Rua João Francisco de Moura Queiroz, Rua Antônio Moraes (complemento), 2ª Tavessa Olívia de Moraes Andrade, Rua Joaquim Francisco de Melo Cavalcante (complementação), Rua Ana de Moraes Andrade (complementação) e Rua Nova (complementação) na sede do município; Rua João Pereira de Lima, Rua Luiz Gomes, Rua Antônio Cabral e Rua Vicente Correia no Distrito de Nova Esperança; Rua Antônio Tavares, Rua Joaquim Francisco Cavalcante, Rua Alto da Caixa d'Água, Travessa Wilson Tavares, Rua Carlos Gomes, Rua Carlos Gomes I, Rua Carlos Gomes II, Alto do Mercado, Alto do Matadouro, Rua José Soares (complementação) e Rua Salvino Francisco no Distrito de Poço Comprido; Rua José Coutinho, 1ª Travessa Telemago Cavalcante, 2ª Travessa Telemago Cavalcante e Vila Paquevira no Distrito de Pirauá. | NORMAL | 42705 | 1138336.71 | 806313.95 | 806313.95 | 0 | 0 | SUBSTITUÍDO | NÃO INICIADA |  |  | CEHAB |  | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL - 2257 - 17854-3 - MACAPARANA |  | 26
MATA NORTE | MACAPARANA | CONSTRUÇÃO DE GALERIA PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO LOTEAMENTO MACAPAZINHO | Construção de galeria para drenagem de águas pluviais no Loteamento Macapazinho | NORMAL | 42705 | 1138336.71 | 144943.7 | 144943.7 | 0 | 0 | SUBSTITUÍDO | NÃO INICIADA |  |  | CEHAB |  | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL - 2257 - 17856-x - MACAPARANA | [13 empty] | 1
MATA NORTE | MACAPARANA | AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA COORDENADORIA DA MULHER | Ampliação do prédio da Coordenadoria da Mulher na Rua Dr. Antônio Xavier, nº 55 - Sede Municipal. | MULHER | 42705 | 1138336.71 | 107697.72 | 107697.72 | 0 | 0 | SUBSTITUÍDO | CONCLUÍDA |  |  | SecMulher |  | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCO DO BRASIL - 2257 - 17855-1 - MACAPARANA | [13 empty] | 1
MATA NORTE | MACAPARANA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS URBANAS NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO DE MACAPARANA-PE | Pavimentação das Ruas projetadas 1, 2, 3, 4 e 5 (Poço Comprido), Rua Antônio Cabral (primeira parte), Rua Antônio Francisco (SEDE), Rua Celsimar Morais, Tavessa Celsimar Morais Cavalcanti (SEDE) Cavalcanti (SEDE), Ruas Projetadas 1, 2 , 3 e 6 (Lagoa Grande) | NORMAL | 45283 | 1138336.71 | 1509247.1 | 1024133.02 |  | 485114.04 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | 44803 | 3000008448.000577/2022-12 | CEHAB | 86 1ª SUBSTITUIÇÃO FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL - 2257 - 21.606 - 2 MACAPARANA
MATA NORTE | MACAPARANA | ESTRUTURAÇÃO DA DIRETORIA DA MULHER | Aquisição de 1 automóvel | MULHER | 45291 |  | 74646 | 74646 |  | 0 | PC APROVADA | 0 | 44874 | 3000008464.000680/2022-64 | SecMulher | 303 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCO DO BRASIL - 2257 - 21.608-9 MACAPARANA | [12 empty] | 1
AGRESTE SETENTRIONAL | MACHADOS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE RUAS | Pavimentação em Paralelepípedos de Diversos Bairros da Sede do Município | NORMAL | 44926 | 813097.65 | 864223.1 | 662751.06 |  | 201472.04 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 44860 | 3000008464.000175/2022-10 (Reprogramação do PTM) | CEHAB | 402 1ª SUBSTITUIÇÃO FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL AG. 2039-7 CC. 50.150-6
AGRESTE SETENTRIONAL | MACHADOS | DRENAGEM DA RUA DE ACESSO AO BAIRRO DA COHAB | Drenagem da Rua de Acesso ao Bairro da Cohab | NORMAL | 43465 | 813097.65 | 109689.3 | 109689.3 |  | 0 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA | 43097 |  | CEHAB | 403 FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL AG. 2039-7 CC. 50.140-9 |  | 1
AGRESTE SETENTRIONAL | MACHADOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FORTALECIMENTO DAS DIVERSIDADE DE GÊNERO E EM VULNERABILIDADE SOCIAL | Aquisição de Equipamentos para Fortalecimento da Diversidade de Gênero e em Vulnerabilidade Social | MULHER | 46387 | 813097.65 | 44846.38 | 40652.38 |  | 4194 | AGUARDANDO CEAM (REP) | NÃO INICIADA | 46048 | 3000008448.000107/2025-00 | SecMulher | 115 FINAL | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCO DO BRASIL AG. 2039-7 CC. 40.650-3 | [13 empty] | 1
SERTÃO DO MOXOTÓ | MANARI | CONSTRUÇÃO DO BLOCO V, BLOCO VI E BLOCO VII DA NOVA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALZIRA | Construção do Bloco V, Bloco VI e Bloco VII da Nova Escola Municipal Maria Alzira | NORMAL | 43100 | 975717.18 | 965621.6 | 926733.5547 |  | 38888.0453 | SUBSTITUÍDO | NÃO INICIADA |  |  | SEE |  | EDUCAÇÃO | BANCO DO BRASIL AG. 2133-4 CC. 17400-9 |  |  | 1
SERTÃO DO MOXOTÓ | MANARI | EXECUÇÃO DE OBRA DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE DE MANARI/PE | Execução de Obra de Capeamento Asfáltico na Sede de Manari/PE | NORMAL | 44926 | 975717.18 | 1176389.6 | 926931.32 |  | 249458.28 | APROVADO | NÃO INICIADA | 45373 | 3000008448.000455/2022-26 | CEHAB | 879 FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BB ag. 2133-4 c/c 20421-8 |  | 1
SERTÃO CENTRAL | MIRANDIBA | CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) SALA DE AULA NA ESCOLA NO DISTRITO DE CACHOEIRINHA - ZONA RURAL | Construção de uma sala de aula na escola no Distrito de Cachoeirinha - Zona Rural do município de Mirandiba. | NORMAL | 42582 | 813097.65 | 55781.61 | 55781.61 | 0 | 0 | REPROVADO | NÃO INICIADA |  |  | SEE |  | EDUCAÇÃO | BANCO DO BRASIL AG. 2304-3 CC. 11757-9 |  |  | 1
SERTÃO CENTRAL | MIRANDIBA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO | Pavimentação em pedra granítica em diversos logradouros do município: Rua Urbano de Carvalho, Travessa Francisco Pires (Sede), Rua Vicente Gomes - Trecho 03 (Sede), Rua José Nunes de Barros - Trchos I e II. | NORMAL | 42735 | 813097.65 | 486340.8 | 486340.8 | 0 | 0 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA |  |  | CEHAB |  | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 2304-3 CC 11756-0 |  | 4
SERTÃO CENTRAL | MIRANDIBA | CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) SALA DE AULA NA ESCOLA ESPEDITO LOPES - SEDE DO MUNICÍPIO | Construção de uma sala de aula na escola Espedito Lopes - sede do município de Mirandiba. | NORMAL | 42582 | 813097.65 | 55781.61 | 55781.61 | 0 | 0 | REPROVADO | NÃO INICIADA |  |  | SEE |  | EDUCAÇÃO | BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 2304-3 CC 11757-9 |  |  | 1
SERTÃO CENTRAL | MIRANDIBA | REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL | Reforma do prédio existente onde funciona o hospital municipal. | NORMAL | 42735 | 813097.65 | 156984.84 | 156984.84 | 0 | 0 | REPROVADO | NÃO INICIADA |  |  | SES | 4 | SAÚDE | BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 2304-3 CC 11749-8 |  |  |  | 1
SERTÃO CENTRAL | MIRANDIBA | FORTALECIMENTO DE APOIO À MULHER | Aquisição de um veículo de passeio tipo Pick-Up, para a Secretaria da Mulher no município de Mirandiba. | MULHER | 42736 | 813097.65 | 40654.88 | 40654.88 | 0 | 0 | APROVADO | NÃO INICIADA | 42842 |  | SecMulher | 75 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 2304-3 CC 11748-X | [12 empty] | 1
SERTÃO DO ARARIPE | MOREILÂNDIA | CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NA SEDE E DISTRITO DE CARIRIMIRIM | Construção de Pavimentação em paralelepípedos graníticos nas Ruas Pedro Bezerra, São josé, santa Terezinha, João XXIII na sede municipal e Ruas Agamenon Magalhães e Rua Nova no distrito de caririmirim, garantindo melhoria nas condições de tráfego local. | NORMAL | 43342 | 650478.12 | 267697.73 | 267697.73 | 0 | 0 | EM CONFERÊNCIA PARA TEMAI | CONCLUÍDA | 42531 | A402702-7/2019 (pendências na análise da prestação de contas) | CEHAB | 92 - FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 2069 / CC 11814-1 |  | 6
SERTÃO DO ARARIPE | MOREILÂNDIA | CONSTRUÇÃO DOS MUROS DA ESCOLA MUNICIPAL DE CARIRIMIRIM | Construção de muro na Escola Municipal do distrito de Caririmirim, garantindo maior segurança e proteção aos alunos da rede de ensino público e a edificação. | NORMAL | 42734 | 650478.12 | 114573.5 | 114573.5 | 0 | 0 | E-FISCO (Baixado) | CONCLUÍDA |  | 3000008464.001011/2019-12 (solicitação da 3ª parcela); 3000008464.000303/2020-63 (mesmo conteúdo do SEI) 3000008464.001011/2019-12); 3000008464.000273/2020-95 (solicitação da 4ª parcela); 3000008464.000235/2022-02 (prestação de contas) 3000008448.000835/2021-80 3000008464.000235/2022-02 (PAD) | SEE |  | EDUCAÇÃO | BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 2069-9 CC 11817-6 | [13 empty] | 1 | Muros da Escola
SERTÃO DO ARARIPE | MOREILÂNDIA | CONSTRUÇÃO DE DOIS MUROS DO PSF'S DA RUA SÃO JOSÉ E DO SÍTIO NOVO NA SEDE MUNICIPAL | Construção de dois muros nos PSF'S das Ruas São José e do sítio novo, na sede do municipio, garantindo maior segurança e proteção aos usuários da rede básica de saúde e as edificações. | NORMAL | 42734 | 650478.12 | 130539.16 | 130539.16 | 0 | 0 | EM CONFERÊNCIA PARA TEMAI | CONCLUÍDA | 42471 | 7603175-2/2019 (pendências na análise da prestação de contas ) | SES | 7 | SAÚDE | BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 2069 / CC 11815 | [13 empty] | 2 | MUROS DOS PSF´S
SERTÃO DO ARARIPE | MOREILÂNDIA | CONSTRUÇÃO DOS MUROS DO PSF DO SÍTIO DE BAIXA NA SEDE MUNICIPAL | Construção de muro no PSF do Sítio de Baixo, na sede do município, garantindo maior segurança e proteção aos usuários da rede básica de saúde e a edificação. | NORMAL | 42734 | 650478.12 | 70440.73 | 70440.73 | 0 | 0 | CANCELADO | CANCELADA |  |  | SES |  | SAÚDE | [14 empty] | 1 | MUROS DOS PSF´S
SERTÃO DO ARARIPE | MOREILÂNDIA | REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA SANTA TEREZINHA | Reforma da quadra da Escola Santa Terezinha, na sede do Município, garantindo melhor acesso e incentivo as atividades de lazer e esporte aos alunos da rede de ensino público. | NORMAL | 42734 | 650478.12 | 104942.09 | 104942.09 | 0 | 0 | EM CONFERÊNCIA PARA TEMAI | CONCLUÍDA |  |  | SEE |  | EDUCAÇÃO | BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 2069-9 CC 11819-2 | [6 empty] | 1
SERTÃO DO ARARIPE | MOREILÂNDIA | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR | Aquisição de 01 (um) veículo automotor | MULHER | 44561 | 650478.12 | 55500 | 32724.59 | 0 | 22775.41 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA | 44522 | 3000008448.000796/2021-11 (solicitação da 2ª parcela/reprogramação) | SecMulher | 233 FINAL | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCO DO BRASIL CC- 11818-4 AG- 2069-9 | [12 empty] | 1
METROPOLITANA | MORENO | REQUALIFICAÇÃO EM DIVERSAS PRAÇAS NO CENTRO DA CIDADE DE MORENO | Requalificação das Praças: Nossa Senhora Imaculada da Conceição, da Matriz, da Bandeira, da Paixão, da Igreja Batista | NORMAL | 45291 | 1788814.8 | 471843.17 | 471843.17 | 0 | 0 | SUBSTITUÍDO | NÃO INICIADA | 43067 |  | CEHAB | 319 - FINAL 1ª SUBSTITUIÇÃO | INFRAESTRUTURA URBANA |  | 61016 |  |  |  | 5
METROPOLITANA | MORENO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICO NA SEDE DO MUNICÍPIO E DO DISTRITO DE BONANÇA NA CIDADE DO MORENO-PE | Reforma e Ampliação dos Cemitérios Morada Verdes Colinas situada na Rua Quintino Bocaiúva, Cemitério São João Batista situada na Av. Agamenon Magalhães em Bonança | NORMAL | 45291 | 1788814.8 | 983139.28 | 983139.28 | 0 |  | APROVADO | EM ANDAMENTO | 44673 | 3000008464.000634/2021-84 | CEHAB | AP - 318 1ª SUBSTITUIÇÃO FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | CEF - 0648 - 006 - 71020-5 | 61016 | [8 empty] | 2
METROPOLITANA | MORENO | REQUALIFICAÇÃO EM DIVERSOS CAMPOS DO MUNICÍPIO DE MORENO | Requalificação dos Campos Carecão, Gancho, Lamparina e Parque 30 de julho | NORMAL | 45291 | 1788814.8 | 494685.99 | 418932.91 |  | 75753.08 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 45859 | 3000008464.000412/2021-61 | CEHAB | AP –319 4ª Substituição final | INFRAESTRUTURA URBANA | CEF - 0648 - 006 - 71021-3 | 61016 | [5 empty] | 4
METROPOLITANA | MORENO | EFICIENTIZAÇÃO DO PARQUE LUMINOTÉCNICO DO MUNICÍPIO DE MORENO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DA CIDADE (CENTRO E BAIRROS) E DOS DISTRITOS DE BONANÇA E CIDADE DE DEUS | Eficientização de 1.254 pontos do Parque Luminotécnico do Município de Moreno, sendo 75 Ruas no Centro da Cidade, em diversos bairros e 42 Ruas nos Distritos de Bonança e Cidade de Deus | NORMAL | 45291 | 1788814.8 | 1639307.87 | 1639307.87 |  |  | CANCELADO | NÃO INICIADA |  |  | CEHAB |  | INFRAESTRUTURA URBANA | CEF - 0648-006-0228-6
METROPOLITANA | MORENO | MULHERES EM MOVIMENTO - EMPODERAMENTO FEMININO NO MUNICÍPIO DE MORENO | Aquisição de veículo utilitário tipo Caminhonete (Pickup) | MULHER | 45291 | 1788814.8 | 178370 | 117125.37 |  | 61244.63 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA | 44834 | 3000008448.000974/2021-11 | SecMulher | AP- 298 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CEF - 0648-006-0229-4 | [12 empty] | 1
METROPOLITANA | MORENO | MULHERES EM MOVIMENTO – EMPODERAMENTO FEMININO NO MUNICÍPIO DO MORENO. | Aquisição de equipamentos para áudio e vídeo, mobiliário em geral, equipamentos de processamento de dados e equipamentos e utensílios diversos. | MULHER | 45291 | 1788814.8 | 29646.15 | 29646.15 |  |  | APROVADO | NÃO INICIADA | 11/01/2022 | 3000008448.000975/2021-58 - aprovação | SecMulher | AP- 245 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL
MATA NORTE | NAZARÉ DA MATA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE NAZARÉ DA MATA | Pavimentação em paralelepípedos dos seguintes logaradouros: Rua Ines Soares de Azevedo, Avenida Tancredo de Oliveira Vasconcelos, Rua Dionisio Basílio de Almeida, Rua Pedro Gomes de Farias), Rua Projetada 1,no Loteamento 11 de Julho; Rua A, Rua B, no Loteamento Santa Fé; Rua B, Rua A ,Rua C, no Loteamento Tamataupe; Rua 1, Rua 2, Rua Antônia França Correa, no Loteamento Bom Jesus; Rua João de Veras Sobrinho, 1ª Travessa, 2ª Travessa no Loteamento Laurindo Teobaldo. | NORMAL | 42734 | 1300956.22 | 392453.12 | 392453.12 | 0 |  | EM CONFERÊNCIA PARA TEMAI | CONCLUÍDA |  |  | CEHAB | AP -020 FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | CEF - 0054 - 122-1 - NAZARÉ DA MATA |  | 16
MATA NORTE | NAZARÉ DA MATA | CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL | Construção da 2ª Etapa do Estádio de Futebol de Nazaré da Mata/PE, conforme termo de adesão 005/2015 - FEM | NORMAL | 43616 | 1300956.22 | 1190356.07 | 863664.79 |  | 326691.28 | SUBSTITUÍDO | NÃO INICIADA |  |  |  |  | INFRAESTRUTURA URBANA
MATA NORTE | NAZARÉ DA MATA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E MEIO FIO DE CONCRETO EM DIVERSAS RUAS | Pavimentação das Ruas 01 até 18 ( mapa entregue á CEHAB) | NORMAL | 43887 | 1300956.22 | 758914.26 | 655438.99 |  | 103475.27 | APROVADO | EM ANDAMENTO |  | 3000008464.000833/2019-78 aprovação - 3000008464.001043/2019-18 - reprogramaçãodo plano em análise - 3000008464.001043/2019-18 - reprogramação | CEHAB |  | INFRAESTRUTURA URBANA | CEF 00054/006/ 71046-0
MATA NORTE | NAZARÉ DA MATA | RENOVAÇÃO DA PRAÇA DA CATEDRAL | RENOVAÇÃO DA PRAÇA DA CATEDRAL | NORMAL | 40242 | 1300956.22 | 175354.5 | 175354.5 |  |  | aprovado | CONCLUÍDA |  | 3000008448.000370/2021-67 | CEHAB |  | INFRAESTRUTURA URBANA | CEF 00054/006/ 71047-8 |  |  |  |  | 1
MATA NORTE | NAZARÉ DA MATA | MULHERES - CAMINHOS DE INCLUSÕES | Fortalecer o protagonismo das mulheres das áreas urbana e rural para o enfrerntamento à violência doméstica, através de uma estrutura que propicie maior segurança e praticidade com a aquisição dos seguintes materiais: 01 ( um) veículo do tipo passeio, 04 ( quatro) tendas dobráveis , 03 (Três) ar condicionados, 01( (uma) máquina fotográfica, 01 ( uma) impressora scanner, 01 ( um) sistema de microfone sem fio, 01 ( uma) caixa de som amplificador com entrada usb e cartão sd , 01 ( um) no-break e grades para as janelas do Centro de Referência da Mulher. | MULHER | 42734 | 1300956.22 | 68448.69 | 65052.43 |  | 3396.16 | APROVADO | EM ANDAMENTO |  |  | SecMulher |  | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CEF - AG.0054 - c/c 0054.006.7-1
MATA NORTE | NAZARÉ DA MATA | MULHERES - CAMINHOS DE INCLUSÕES | Fortalecer o protagonismo das mulheres das áreas urbana e rural para o enfrerntamento à violência doméstica, através de uma estrutura que propicie maior segurança e praticidade com a aquisição dos seguintes materiais: 01 ( um) veículo do tipo passeio, 04 ( quatro) tendas dobráveis , 03 (Três) ar condicionados, 01( (uma) máquina fotográfica, 01 ( uma) impressora scanner, 01 ( um) sistema de microfone sem fio, 01 ( uma) caixa de som amplificador com entrada usb e cartão sd , 01 ( um) no-break e grades para as janelas do Centro de Referência da Mulher. | MULHER | 42734 | 1300956.22 | 65047.81 | 65047.81 | 0 | 0 | CANCELADO | NÃO INICIADA |  |  | SecMulher |  | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CEF - 0054 - 006.7-1
AGRESTE SETENTRIONAL | OROBÓ | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO (CCI) | Construção do Centro de Convivência do Idoso (CCI) na Rua Manoel Silvestre da Mata Ribeiro - Centro de Orobó - PE | NORMAL | 42675 | 975717.18 | 609964.09 | 609964.09 |  | 0 | APROVADO | NÃO INICIADA | 42663 |  | CEHAB | 117 1ª Substituição Final | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCO DO BRASIL - 2369-8 - 19938-9 - OROBÓ | [13 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO
AGRESTE SETENTRIONAL | OROBÓ | REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DANILO JOSÉ VILA NOVA | Requalificação da Praça Danilo José Vila Nova, na Rua Coronel Antônio de Moura - Centro de Orobó - PE | NORMAL | 42552 | 975717.18 | 299121.09 | 299121.09 |  | 0 | APROVADO | NÃO INICIADA | 42661 |  | CEHAB | 118 1ª Substituição Final | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL - 2369-8 - 19940-0 - OROBÓ |  |  |  |  | 1
AGRESTE SETENTRIONAL | OROBÓ | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO, 0 KM, 4 PORTAS, 7 PASSAGEIROS, 85CV, FLEX, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA MULHER DO MUNICÍPIO DE OROBÓ | Aquisição de veículo utilitário, 0 Km, 4 portas, 7 passageiros, potência maior ou igual a 85 cv, combustível flex (gasolina/etanol), motor com volume maior ou igual a 1.400 cilindradas (1.4), com ar condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos e travas elétricas, câmbio de 5 marchas + ré, freios ABS e air bag duplo, com pintura sólida na cor branco, ano de fabricação 2015/2016 (modelos referenciais: Fiat Doblo Attractive 1.4 Fire Flex ou Chevrolet Spin 1.8 Econoflex, ou equivalente técnico). | MULHER | 42522 | 975717.18 | 66632 | 66632 | 0 | 0 | APROVADO | NÃO INICIADA | 42842 |  | SecMulher | 76 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCO DO BRASIL - 2369-8 - 19939-7 - OROBÓ | [12 empty] | 1
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | OROCÓ | EXECUTAR DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DESCOBERTAS, COM ALAMBRADO, ARQUIBANCADAS E ILUMINAÇÃO NOS SÍTIOS REMANSO E CASA NOVA | Executar duas quadras poliesportivas descobertas, com alambrado, arquibancadas e iluminação nos sítios Remanso e Casa Nova. | NORMAL | 45291 | 813097.65 | 489861.1 | 489861.1 | 0 | 0 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 42488 | 3000008464.000923/2019-69 (Sol. Vistoria) | CEHAB | AP-061 FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL - 2067-2 - 12706-x - OROCÓ | [6 empty] | 2
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | OROCÓ | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO | Pavimentação em paralelepípedo dos seguintes logradouros do município de Orocó: Rua Padre cícero 01, Rua Padre Cícero 02, Rua da Torre e Rua Vereador Raildo Mendes. | NORMAL | 45291 | 813097.65 | 294789.2 | 282356.6 | 0 | 12432.6 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA | 42492 | 3000008464.000217/2019-17(Prest contas) | CEHAB | AP-060 FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL - 2067-2 - 12705-1 - OROCO |  | 4
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | OROCÓ | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA COORDENADORIA DA MULHER | Construção da Sede da coordenadoria da Mulher | MULHER | 45291 | 813097.65 | 52916.04 | 40660.66 | 0 | 12255.39 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | 42485 | 3000008464.000922/2019-14 (sol. Vistoria) 3000008464.000743/2021-00 | SecMulher | 35 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCO DO BRASIL - 1128-2 CONTA 0112710-1 | [13 empty] | 1 | Sede da Coordenadoria da Mulher
SERTÃO DO ARARIPE | OURICURI | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DR LOURIVAL DE SOUZA BORGES | Construção da Praça Dr. Lourival de Souza Borges | NORMAL | 44561 | 1951434.33 | 451026.69 | 451026.69 |  | 0 | APROVADO | NÃO INICIADA | 44441 | 3000008464.000277/2021-54 (aprovação do PTM inicial) | CEHAB | 503 FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO NORDESTE AG 63 CC 44064-6 |  |  |  |  | 1
SERTÃO DO ARARIPE | OURICURI | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ANTÔNIO PEDRO DA SILVA | Construção da Praça Antônio Pedro da Silva | NORMAL | 44926 | 1951434.33 | 1687776.14 | 1401499.69 |  | 286276.45 | APROVADO | NÃO INICIADA | 44642 | 3000008464.000278/2021-07 (PTM inicial) | CEHAB | 505 FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO NORDESTE AG 63 CC 43956-7 |  |  |  |  | 1
MATA SUL | PALMARES | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM DIVERSAS RUAS |  | NORMAL | 43440 | 1951434.33 |  |  | 0 | 0 | CANCELADO | NÃO INICIADA |  |  | CEHAB |  | INFRAESTRUTURA URBANA
MATA SUL | PALMARES | MULHERES CONQUISTANDO SEU ESPAÇO (CONSTRUÇÃO DE CHALÉS PARA EXPOSIÇÃO DE MATERIAL DOS ARTESÃS) |  | MULHER | 43168 | 1951434.33 |  |  | 0 | 0 | CANCELADO | NÃO INICIADA |  |  | SecMulher |  | DESENVOLVIMENTO SOCIAL
MATA SUL | PALMARES | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICIPIO DOS PALMARES, RUA DA PRATA, RUA TRINTA E DOIS, RUA TRINTA E SETE, RUA Z, RUA X, RUA V, RUA U - BAIRRO NEWTON CARNEIRO; RUA VER. ADRIÃO LUIZ SOUZA, RUA PROF. JACY MENDONÇA, RUA DES. CÉLIO DE CASTRO MONTENEGRO, RUA TAXISTA JEAN CARLOS, RUA MADRE TERESA DE CALCUTÁ - BAIRRO NOVA PALMARES, RUA DUQUE DE CAXIAS, RUA MATIAS DE ALBUQUERQUE, RUA TREZE DE DEZEMBRO, RUA PRIMEIRO DE JANEIRO, RUA PARÁ, RUA JOHN KENNEDY - BAIRRO SANTO ONOFRE; RUA OSCAR PEREIRA, RUA MANOEL JOAQUIM BARBOSA, RUA COMENDADOR JOÃO FÉLIX - ANTIGA RUA 06, RUA PROF. SEBASTIÃO SIQUEIRA, RUA JOSÉ AUGUSTO FILHO, RUA RODOLFO AURELIANO, RUA HARMONIA, RUA JOSÉ MILTON, RUA LAURO PAIVA, TRAVESSA JOSÉ BONIFÁCIO, TRAVESSA CONEGO HENRIQUE XAVIEIR, RUA ADELIA ROCHA LEÃO - BAIRRO SANTA LUZIA |  | NORMAL |  | 1951434.33 | 2240171.71 | 1817495.95 |  | 422675.76 | CANCELADO | NÃO INICIADA |  | 3000008448.000415/2021-01 | CEHAB |  | INFRAESTRUTURA URBANA |  |  | 30
MATA SUL | PALMARES | APOIO A IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA(Segurança) |  | NORMAL |  | 1951434.33 | 35447.78 | 32601.27 |  | 2846.51 | CANCELADO | NÃO INICIADA |  | 3000008448.000432/2021-31 | CEHAB |  | INFRAESTRUTURA URBANA | [14 empty] | 1 | Iluminação
MATA SUL | PALMARES | FEM Mulher -AQUISIÇÃO DE UM AUTOMÓVEL PARA LOCOMOÇÃO DA EQUIPE MUNICIPAL DA COORDENADORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES A FIM DE ESTRUTURAR E FORTALECER A EXECUÇÃO DAS AÇÕES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL. |  | MULHER |  | 1951434.33 | 114512 | 97571.72 |  | 16940.28 | CANCELADO | NÃO INICIADA | 44482 | 3000008448.000431/2021-96 | SecMulher | 226 Final | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Caixa. Ag 0916-006 cc: 71.139-9 | [12 empty] | 1
AGRESTE MERIDIONAL | PALMEIRINA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PALMEIRINA-PE | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PALMEIRINA-PE: RUA MARIA HELOÍSA DO NASCIMENTO, RUA PROFESSORA UBALDINA, RUA AMAURY DE MEDEIROS, RUA SÃO SEVERINO, RUA NEUZA C. DE ARAÚJO, RUA SANTA QUITÉRIA, RUA NEUZA GOMES, RUA DE ACESSO A COHAB, RUA ALTA, ESTACIONAMENTO CEMITÉRIO E RUA BERNARDO VIEIRA. | NORMAL | 43465 | 487858.6 | 463414.81 | 463414.81 |  | 0 | APROVADO | NÃO INICIADA | 43203 |  | CEHAB | 258 FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA |  |  | 11
AGRESTE MERIDIONAL | PALMEIRINA | ADEQUAÇÃO E REFORMA DA CASA DA MULHER | ADEQUAÇÃO E REFORMA DA EDIFICAÇÃO ONDE FUNCIONA A CASA DA MULHER, LOCALIZADA NA RUA DR. MANOEL BORBA, SN - CENTRO - PALMEIRINA - PE | MULHER | 43266 | 487858.6 |  |  |  | 0 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA |  |  | SecMulher |  | DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AGRESTE CENTRAL | PANELAS | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS | Pavimentação de diversas ruas: Trav. Antonio Caldas (Sede); Rua Arcelino Pedro de Lima (Cruzes); Ruas Projetadas 04 e 05 (Brejo de João Alves); Rua Projetada 01 - acesso à quadra, Rua Luiz Vieira, Rua Projetada 02 - ao lado da quadra, 6ª Trav. Nenem Ferreira, Rua Nossa Senhora de Fátima, Avenida Dom Moura,Travessa Beira Pista, acesso à Rua Beira Pista (novas ruas) | NORMAL | 43084 | 1138336.71 | 494891.43 | 494891.43 | 0 | 0 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA | 43119 |  | CEHAB | 113 | INFRAESTRUTURA URBANA | CAIXA - 0051-006 - 690-1 - CARUARU |  | 12
AGRESTE CENTRAL | PANELAS | CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Construção do Centro Administrativo Municipal. | NORMAL | 42704 | 1138336.71 | 919605.45 | 919605.45 | 0 | 0 | CANCELADO | CANCELADA |  |  | CEHAB |  | INFRAESTRUTURA URBANA | CAIXA - 0051-006 - 676-6 - CARUARU | [13 empty] | 1 | centro administrativo
AGRESTE CENTRAL | PANELAS | ACADEMIA DE CRUZES | Construção da academia de cruzes contando dos seguintes serviços: corredor de exercício, mesas, WC, paisagismo, pavimentação, bancos, quiosque e iluminação | NORMAL | 42673 | 1138336.71 | 99709.7 | 99709.7 | 0 | 0 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA | 42829 | SEI 3000008464.000281/2019-06 - documentação complementar da PC SEI A403942-5/2019 - 3ª análise da PC indicando insonsistências | CEHAB | 112 | INFRAESTRUTURA URBANA | CAIXA - 0051-006 - 693-6 - CARUARU | [13 empty] | 1 | Academia
AGRESTE CENTRAL | PANELAS | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO JOSÉ (BOLA) | Revitalização da Praça São José (Bola), contando dos seguintes serviços: assentamento de meio fio de concreto pré moldado, execução de bancos, execução de pisos em concreto, cimentado,blocos de cimento intertravado, iluminação e paisagismo | NORMAL | 31/12/1018 | 1138336.71 | 151153.6 | 149448.43 | 0 | 1705.17 | CONCLUÍDA | NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL ENVIADA | 43210 |  | CEHAB | 111 7ª SUBSTITUIÇÃO FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | CAIXA - 0051-006 - 692-8 - CARUARU |  |  |  |  | 1
AGRESTE CENTRAL | PANELAS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO PARA TRANSPORTE DE 7 PESSOAS | Aquisição de veículo utilitário para transporte de 7 pessoas, com ar condicionado | MULHER | 42612 | 1138336.71 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA | 42723 | 3000008464.000337/2022-10 | SECMULHER | 72 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CAIXA - 0051-006 - 696-0 - CARUARU | [12 empty] | 1
AGRESTE CENTRAL | PANELAS | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E DA SAÚDE DA MULHER - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | Construção do Centro de Especialidades e da Saúde da Mulher constituído por: 6 salas para atendimento, sala da diretoria, sala de espera, recepção,2 WC, sala para ginecologista e sala para exame de lâmina | NORMAL | 42704 | 1138336.71 | 293350.02 | 262391.16 | 0 | 30958.86 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA | 42944 |  | SES | 11 | SAÚDE | CAIXA - 0051-006 - 691-0 - CARUARU |  |  |  | 1
AGRESTE MERIDIONAL | PARANATAMA | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NA SEDE E POVOADO DO ALTO DA SERRA, PERTENCENTES AO MUNICÍPIO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NO PROLONGAMENTO DA RUA BERNARDINO ALVES (Trecho), R. ANTONIO IZIDORIO, TRAVESSA ANTÔNIO IZIDORIO, R. MANOEL DOMINGOS, R. HILDA ALEXANDRE, R. JOÃO ALEXANDRE DA SILVA, R. DO CAMPO (Trecho) SEDE DO MUNICÍPIO DE PARANATAMA - PE. | NORMAL | 43465 | 650478.12 | 649314.91 | 608133.89 |  | 41181.02 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA |  |  | CEHAB |  | INFRAESTRUTURA URBANA
AGRESTE MERIDIONAL | PARANATAMA | PAVIMENTAÇÃO DA RUA FRANCISCO DE PAULA MELO | PAVIMENTAÇÃO DA RUA FRANCISCO DE PAULA MELO | NORMAL | 43132 | 650478.12 | 70731.58 | 70731.58 |  | 0 | CANCELADO | CANCELADA |  |  | CEHAB |  | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL - AG 2564-X CC 17.746-6 - SALOÁ
AGRESTE MERIDIONAL | PARANATAMA | PÓRTICO DE ENTRADA DA CIDADE | CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO DE ENTRADA DA CIDADE | NORMAL | 43465 | 650478.12 | 224806.28 | 224806.28 |  | 0 | CANCELADO | CANCELADA |  |  | CEHAB |  | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL - AG 2564-X CC 17.747-4 - SALOÁ
AGRESTE MERIDIONAL | PARANATAMA | CONSTRUÇÃO DE GALERIAS NA RUA DO SERTÃO | COSTRUÇÃO DE GALERIAS NA RUA DO SERTÃO E RUA FRANCISCO DE PAULA MELO | NORMAL | 43132 | 650478.12 | 313162.91 | 313162.91 |  | 0 | CANCELADO | CANCELADA |  |  | SDEC |  | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL - AG 2564-X CC 17.744-X - SALOÁ
AGRESTE MERIDIONAL | PARANATAMA | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES DE PARANATAMA | Aquisição de um veículo. | MULHER | 43811 | 650478.12 | 41815 | 41815 |  | 0 | APROVADO | NÃO INICIADA | 43692 |  | SecMulher | 127 FINAL | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCO DO BRASIL - AG 2564-X CC 17.743-1 - SALOÁ | [12 empty] | 1
SERTÃO CENTRAL | PARNAMIRIM | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA SEDE DO MUNICÍPIO | Pavimentação em Paralelepípedos Graníticos na Sede do Município, localizado na Rua João Antônio da Silva, rua Adelino Ramos de Vasconcelos, Rua Francisco William Barreto Cabral, Rua Estudante Kauê Gustavo Eugênio da Silva Santos, Rua Cleodonia Alves Guimarâes, Rua Aliomar Jorge Leite, Rua Projetada 1 (Casinhas) e Travessa Antônio cordeiro, Travessa Luiz Gonzaga de Lima e Rua Antônio Lustosa. | NORMAL | 44926 | 975717.18 | 864003.61 | 864003.61 | 0 | 0 | APROVADO | NÃO INICIADA | 44923 | 3000008448.000854/2022-97 (Solicitação de mudança do PTM) | CEHAB | 933 FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL AG. 1108-8 CC. 25.811-3 PARNAMIRIM
SERTÃO CENTRAL | PARNAMIRIM | PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 20 POÇOS ARTESIANOS, NAS DIVERSAS REGIÕES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM-PE | Perfuração e instalação de 20 poços artesianos, nas diversas regiões da Zona Rural do Município de Parnamirim-PE, melhorando as condições de infraestrutura hídrica do município. | NORMAL | 42735 | 975717.18 | 398455.07 | 398455.07 | 0 | 0 | SUBSTITUÍDO | NÃO INICIADA | 42431 |  | SARA | AP - 02 | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL - 1108-8 / 19291-0 PARNAMIRIM | [14 empty] | PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 20 POÇOS ARTESIANOS
SERTÃO CENTRAL | PARNAMIRIM | RECUPERAÇÃO DE BARREIROS | Recuperação de Barreiros com o objetivo de melhorar as condições hídricas dos pequenos produtores rurais da Zona Rural do Município de Parnamirim-PE. | NORMAL | 42735 | 975717.18 | 355313.58 | 355313.58 | 0 | 0 | SUBSTITUÍDO | NÃO INICIADA | 42432 |  | SARA | AP - 03 | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL - 1108-8 / 19290-2 PARNAMIRIM | [14 empty] | RECUPERAÇÃO DE BARREIROS
SERTÃO CENTRAL | PARNAMIRIM | CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO DE UM PAVIMENTO PARA FUNCIONAMENTO DO DA SECRETARIA DA MULHER | Construção de um Prédio de um Pavimento para funcionamento da Secretaria da Mulher, na Sede do Município de Parnamirim/PE | MULHER | 46387 | 975717.18 | 164293.67 | 164293.67 | 0 | 0 | AGUARDANDO CEAM (REP) | NÃO INICIADA | 46030 | 3000008448.000855/2022-31 | SecMulher | 232 FINAL | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCO DO BRASIL AG. 1108-8 CC. 28.751-2 PARNAMIRIM | [14 empty] | CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO COM AUDITÓRIO
AGRESTE SETENTRIONAL | PASSIRA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, DRENAGEM, CONTENÇÃO E SINALIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA | Pavimentação em paralelepípedos graníticos, drenagem, contenção e sinalização em diversas ruas no bairro Centro, bairro Alto da Esperança e bairro Santa Inês do município de Passira/PE. | NORMAL | 44196 | 1138336.71 | 777887.46 | 777639.95 |  | 247.51 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 43059 | 3000008464.000163/2019-90 (Documentação da Conta) | CEHAB | 387 Substituição Final | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL AG. 2413-9 CC. 23.688-8 PASSIRA |  | 14
AGRESTE SETENTRIONAL | PASSIRA | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AÇOUGUE E MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL | Reforma e Ampliação do Açougue e Mercado Público Municipal, localizado no centro do município de Passira/PE. | NORMAL | 44926 | 1138336.71 | 354453.13 | 271923.16 |  | 82529.97 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 44827 | 3000008464.000163/2019-90 (Documentação da Conta) 3000008464.000811/2022-11 3000008464.000512/2022-79 (Reprogramação e vistoria de 60%) | SARA | 11B | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL AG. 2413-9 CC. 23.690-X PASSIRA | [8 empty] | 1
AGRESTE SETENTRIONAL | PASSIRA | EQUIPAMENTOS PARA FORTALECER AS AÇÕES PÚBLICAS PARA AS MULHERES | Aquisição de Equipamentos para a Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulher e para o Centro de Referência de Atendimento à Mulher Vítima de Violência. | MULHER | 43465 | 1138336.71 | 26637.73 | 26637.73 |  | 0 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 43216 | 3000008464.000163/2019-90 (Documentação da Conta) | SecMulher | 091 FINAL | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCO DO BRASIL AG. 2413-9 CC. 23.687-X PASSIRA | [11 empty] | 51
AGRESTE SETENTRIONAL | PASSIRA | UNIDADE MÓVEL PARA FORTALECER AS AÇÕES PÚBLICAS PARA AS MULHERES | Aquisição de um Veículo de 05 lugares para a Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulher e para o Centro de Referência de Atendimento à Mulher Vítima de Violência. | MULHER | 44561 | 1138336.71 | 56000 | 56000 |  | 0 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA | 44550 | 3000008464.000163/2019-90 3000008464.000526/2021-10 | SecMulher | 237 FINAL | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCO DO BRASIL AG. 2413-9 CC. 23.689-6 PASSIRA | [12 empty] | 1
MATA NORTE | PAUDALHO | CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA, DO PAUDALHO | Aquisiçaõ de veículo tipo passeio, equipamentos de informática, equipamentos eletrônico e eletrodomésticos, móveis e utensílios, maquinário de corte e costura industrial e brinquedos para a brinquedoteca para o Centro de Referência | MULHER | 43100 | 1788814.8 | 101116.62 | 89440.14 |  | 11676.48 | CANCELADO | NÃO INICIADA |  |  | SecMulher |  | DESENVOLVIMENTO SOCIAL
METROPOLITANA | PAULISTA | PROJETO FEMEA - EMPREENDEDORISMO E APOIO À AUTONOMIA ECONÔMICA DAS MULHERES | O objeto deste plano de trabalho contempla a implantação do ESPAÇO DA ARTESÃ e do ESPAÇO QUALIFICA MULHER , propiciando a implementação dos programas inseridos no eixo de trabalho de Autonomia Financeira, Empoderamento e Qualificaçãodas Mulheres da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres do Paulista; | MULHER | 45291 | 5127903.52 | 161668.17 | 161668.17 | 0 | 0 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA |  |  | SecMulher |  | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCO DO BRASIL - 0821 - 5660 -9 - PAULISTA
METROPOLITANA | PAULISTA | IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO AVANÇADO DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES NAS COMUNIDADES DO PROGRAMA ATUAÇÃO PELA IGUALDADE | Compra de equipamentos e mobiliários e da aquisição de veículo utilitário, criando o núcleo itinerante de atendimento às mulheres em suas comunidades vinculado ao Programa ATUAÇÃO PELA IGUALDADE desenvolvido pela Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres. | MULHER | 45291 | 5127903.52 | 94727 | 94727 | 0 | 0 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA |  |  | SecMulher |  | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCO DO BRASIL - 0821 - 5661 -0 - PAULISTA
AGRESTE MERIDIONAL | PEDRA | REFORMA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DA PEDRA-PE | REFORMA DAS PRAÇAS: LOURENÇO T. VAZ, ALAMEDA DE EVENTOS E IMACULADA CONCEIÇÃO NO MUNICÍPIO DA PEDRA-PE. | NORMAL | 43281 | 975717.18 | 894386.39 | 894386.39 |  | 0 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | 43068 | 3000008464.000336/2020-11 (solicitação da 1ª parcela);3000008464.000521/2020-06 (sol. 2ª parcela); 3000008448.000529/2020-62 (Rep) | CEHAB | 209 2ª SUBSTITUIÇÃO FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | [5 empty] | 3
AGRESTE MERIDIONAL | PEDRA | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NA SEDE, DISTRITOS SANTO ANTÔNIO E POÇO DO BOI NO MUNICÍPIO DA PEDRA-PE | Sede Municipal: Rua Hermes de Siqueira Cavalcante, Rua Projetada, Rua Edilene Bezerra, Rua Joventina Diniz C. de Almeida, Rua Cícero Leite de Oliveira, Rua Celina de Brito Freitas, Travessa José Carlos M. Barros, Rua José Carlos M. Barros, Rua A, Rua B, Rua José Carlos M. Barros. Distrito de Santo Antônio: Rua Manoel Rafael Tenório, Rua Vila Nova, Rua Cel. Antônio Albuquerque, Travessa Cel. Antônio Albuquerque. Distrito Poço do Boi: Rua 05, Rua do Comércio - Volta, Rua do Comércio - Ida. | NORMAL | 43006 | 975717.18 | 930762.95 | 926928.73 |  | 3834.22 | CANCELADO | CANCELADA | 42739 |  | CEHAB | 209 | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL - 2422-8 - 16.411-9 - PEDRA |  | 18
AGRESTE MERIDIONAL | PEDRA | INCENTIVANDO A PROMOÇÃO E DEFESA DE DIREITOS PARA AS MULHERES DE PEDRA-PE (EQUIPAMENTOS) | EQUIPAGEM DA COORDENADORIA EXECUTIVA DA MULHER DE PEDRA-PE | MULHER | 44926 | 975717.18 | 44732.38 | 44732.38 |  | 0 | APROVADO | NÃO INICIADA | 44901 | 3000008448.000838/2022-02 (PTM inicial) | SecMulher | 308 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCO DO BRASIL - Ag 2422-8 CC 19.010-1
AGRESTE MERIDIONAL | PEDRA | INCENTIVANDO A PROMOÇÃO E DEFESA DE DIREITOS PARA AS MULHERES DE PEDRA-PE (VEÍCULO) | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A COORDENADORIA EXECUTIVA DA MULHER DE PEDRAPE | MULHER | 44926 | 975717.18 | 50161 | 36598.41 |  | 13562.59 | APROVADO | NÃO INICIADA | 44901 | 3000008448.000839/2022-49 (PTM inicial) | SecMulher | 309 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCO DO BRASIL - Ag 2422-8 CC 19.005-5 | [12 empty] | 1
AGRESTE CENTRAL | PESQUEIRA | PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE PESQUEIRA: RUAS DEPUTADO GREGÓRIO BEZERRA, AVENIDA ORORUBÁ, TIM MAIA - ZÉ GERÔNIMO; RUA SÉRGIO LORETO - BAIXA GRANDE; AVENIDA ERALDO GUEIROS - TRECHO I - PORTAL; AVENIDA ANTÔNIO ROSA - EUCALIPTO; RUA SEVERINO JATOBÁ - CENTRAL |  | NORMAL | 43762 | 1951434.33 | 1683226.37 | 1683226.37 | 0 | 0 | SUBSTITUÍDO | CANCELADA | 43488 |  | CEHAB | 579 FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | CAIXA - AG. 0775-7 - OP. 006 - CC. 71038-9 - PESQUEIRA
AGRESTE CENTRAL | PESQUEIRA | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DA MULHER | Aquisição de dois Veículos para a Secretaria da Mulher do Município de Pesqueira | MULHER | 43829 | 1951434.33 | 87754 | 87754 |  | 0 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA |  | 3000008464.000946/2019-73 - encaminhamento de PTM para análise | SecMulher |  | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CAIXA - AG. 0775-7 - OP. 006 - CC. 71040-0 - PESQUEIRA
AGRESTE CENTRAL | PESQUEIRA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA SECRETARIA DA MULHER | Aquisição de Equipamentos Imobiliários para a Secretaria da Mulher em Pesqueira | MULHER | 43829 | 1951434.33 | 14599 | 14599 |  | 0 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA |  | 3000008464.000945/2019-29 - encaminhamento de PTM para análise | SecMulher |  | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CAIXA - AG. 0775-7 - OP. 006 - CC. 71039-7 - PESQUEIRA
AGRESTE CENTRAL | PESQUEIRA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NO LOTEAMENTO BÍA E LOTEAMENTO CARIMBÓ NO MUNICIPIO DE PESQUEIRA | Pavimentação em Paralelepípedos Graníticos no Loteamento Bía e Loteamento Carimbó no Município de Pesqueira | NORMAL |  | 1951434.33 | 1779048.12 | 1779048.12 |  | 0 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA |  |  | CEHAB
SERTÃO DE ITAPARICA | PETROLÂNDIA | ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER PARA UMA MELHOR ASSISTÊNCIA ÀS MULHERES DE PETROLÂNDIA | Estruturação da Coordenadoria da Mulher para uma Melhor Assistência às Mulheres de Petrolândia | MULHER | 42490 | 1300956.22 | 65186.18 | 65186.18 | 0 |  | APROVADO | NÃO INICIADA |  | 3000008448.000059/2022-07 | SecMulher |  | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | - - -
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | PETROLINA | PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (CBUQ) DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE PETROLINA (PE) | Pavimentação em CBUQ nas seguintes localidades: Rua Getúlio Vargas, Rua José do Patrocínio no Bairro Vila Eduardo; Rua Vereador Antônio Barracão e Rua Gov. Cordeiro de Farias no Bairro Jardim; Rua Edmundo Ronaldo Souza (Rua 66), Rua João Amaro Ferreira (Rua 14) no bairro Cohab Massangana; Rua 32 no Bairro COHAB VI; Rua Hortêncio Joaquim de Araújo e Rua Prof. Zélia Matias no Bairro São José; Rua da Mangaba, Rua das Uvas, Rua do Caqui, Rua do Sapoti no Bairro Rio Corrente; Travessa Tchecoslováquia, Rua do Triunfo e Rua Tupinambás no Bairro Maria Auxiliadora; Rua Ana Nery, Rua Praça Pio XII, Rua do Cajueiro, Rua das Laranjeiras (complemento), Trav. Castro Alves, Trav. do Cajueiro,Rua Santa Cecília, Rua Presidente Dutra no Bairro Centro; Rua Pessoa de Melo, Rua dos Prazeres, Rua da Liberdade, Rua Barão da Boa Vista, Rua Visconde de Mauá no Bairro Gercino Coelho; Av. Mons. Ângelo Sampaio (vias secundárias) no Bairro São José/Maria Auxiliadora; Rua Lucyanno Patriota e Rua Manoel dos Arroz no Bairro Vila Mocó | NORMAL | 43646 | 5127903.52 | 4741186.98 | 4741186.98 |  | 0 | APROVADO | NÃO INICIADA | 43577 |  | CEHAB | 396 2ª SUBSTITUIÇÃO FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BB. AG 0963-6 CC 89755-8 |  | 32
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | PETROLINA | FORMAÇÃO DA MULHER PETROLINENSE PARA AUTONOMIA ECONÔMICA E REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR | Reforma e Ampliação das instalações físicas do CRAM – Centro de Referência de Atendimento à Mulher | MULHER | 43465 | 5127903.52 | 277104.37 | 255819.5 |  | 21284.87 | APROVADO | NÃO INICIADA | 43356 |  | SecMulher | 119 - FINAL | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BB AG 0963-6 C/C 89.754-X | [14 empty] | Reforma e Ampliação do CRAM
AGRESTE CENTRAL | POÇÃO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE VIAS URBANAS DA CIDADE E POVOADOS DO MUNICÍPIO DE POÇÃO – PE: RUA MANOEL VIEIRA DE MELO; RUA MANOEL MARQUES MACEDO; 1ª TV DO MATADOURO; ENTRADA DO CEMITÉRIO; RUA CAMPO SANTO; RUA DOS FERREIRAS; PRAÇA DA LIBERDADE (POVOADO DE PÃO DE AÇÚCAR); RUAS 1 E 2 (POVOADO DE GRAVATÁ); RUA PEDRO MENDES SOUZA | Pavimentação em paralelepípedos graníticos de vias urbanas da cidade e povoados do município de Poção – PE: Rua Manoel Vieira de Melo; Rua Manoel Marques Macedo; 1ª TV do Matadouro; Entrada do Cemitério; Rua Campo Santo; Rua dos Ferreiras; Praça da Liberdade (Povoado de Pão de Açúcar); Ruas 1 e 2 (Povoado de Gravatá); Rua Pedro Mendes Souza | NORMAL | 43190 | 650478.12 | 454985.95 | 454985.95 |  | 0 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 43063 |  | CEHAB | AP 400 - 1ª SUBSTITUIÇÃO FINAL FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL - AG. 2437-6 - CC. 112.122-7 - PESQUEIRA |  | 10
AGRESTE CENTRAL | POÇÃO | URBANIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DAS PRAÇAS DA CIDADE DE POÇÃO. IMPLANTAÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO DO PRADO, IMPLANTAÇÃO DE UMA PRAÇA E ILUMINAÇÃO EM TRÊS CANTEIROS NA COHAB E ILUMINAÇÃO DA PRAÇA MONSENHOR ESTANISLAU | Urbanização e humanização das praças da Cidade de Poção. Implantação de uma praça no bairro do Prado, Implantação de uma praça e iluminação em três canteiros na COHAB e Iluminação da Praça Monsenhor Estanislau | NORMAL | 43190 | 650478.12 | 158816.55 | 146746.01 |  | 12070.54 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 43186 | 3000008464.000505/2021-96 | CEHAB | 401 FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL - AG. 2437-6 - CC. 112.123-5 - PESQUEIRA |  |  |  |  | 3 | [8 empty] | CANTEIROS | 3
AGRESTE CENTRAL | POÇÃO | MULHERES, JUNTAS SOMOS MAIS FORTES: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PASSEIO FLEX 0KM | Mulheres, juntas somos mais fortes: aquisição de veículo passeio flex 0km | MULHER | 43131 | 650478.12 | 45297 | 45297 |  | 0 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA | 43328 |  | SECMULHER | 088 FINAL | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCO DO BRASIL - AG. 2437-6 - CC. 112.121-9 - PESQUEIRA | [12 empty] | 1
AGRESTE CENTRAL | POMBOS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO CANOES / LOTEAMENTO ALFREDO BATISTA DA SILVA / LOTEAMENTO AUSTRICLINIO CARLOS DE LORENA - POMBOS - PERNAMBUCO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS DAS RUAS PRINCIPAL, B, C, D, E, F, G, J, K, N, O, P - LOTEAMENTO CANOES, RUA PROJETADA 10, 11 -LOTEAMENTO ALFREDO BATISTA DA SILVA, RUA PROJETADA 01, 02, 03, 04, 05, 13 - LOTEAMENTO AUSTRICLINIO CARLOS DE LORENA- MUNICÍPIO DE POMBOS - PERNAMBUCO | NORMAL | 43465 | 1138336.71 | 824865.66 | 824865.66 | 0 | 0 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA | 43067 | 3000008464.000270/2020-51 - solicitação de liberação de 2ª parcela e 3ª parcela 3000008464.000270/2020-51 - solicitação para pagamento da 3ª parcela | CEHAB | 139 2ª SUBSTITUIÇÃO FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | 001-AG 2473-2. CC: 16.204-3 |  | 18
AGRESTE CENTRAL | POMBOS | MULHERES PRESENTES: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO VISUAL PARA O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE POLITICAS PARA AS MULHERES RURAIS E URBANAS DO MUNICÍPIO DE POMBOS/PE | Mulheres Presentes: Aquisição de equipamentos de informática e de equipamentos de audio visual para o fortalecimento da gestão de politicas para as mulheres rurais e urbanas do município de Pombos/PE | MULHER | 43830 | 1138336.71 | 56916.84 | 56916.84 | 0 | 0 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | 43641 | 3000008464.000514/2024-20 | SecMulher | 141 FINAL |  | 001-ag 2473-2. cc: 16.206-X
AGRESTE CENTRAL | POMBOS | EMPODERAR AS MULHERES POMBENSSE COM AS AÇÕES VOLTADAS PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS (AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS) | AQUISIÇÃO DE PALIO 1.4/4 PORTAS 2017 | MULHER | 43100 | 1138336.71 | 42217.44 | 42217.44 |  | 0 | CANCELADO | CANCELADA |  |  | SecMulher |  | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 001-ag 2473-2. cc: 16.206-X | [12 empty] | 1
AGRESTE CENTRAL | POMBOS | EMPODERAR AS MULHERES POMBENSSE COM AS AÇÕES VOLTADAS PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS (AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, AUDIO VISUAL, MÓVEIS ) | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MÓVEIS. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO VISUAL | MULHER | 43100 | 1138336.71 | 14699.4 | 14699.4 |  | 0 | CANCELADO | CANCELADA |  |  | SecMulher |  | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | [12 empty] | 17
MATA SUL | PRIMAVERA | PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA | Pavimentação: PARTE DA RUA BOA VISTA, RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTE, PARTE DA RUA PROF. JAIR MEIRELES, TRAV. 11 DE MAIO, TRAV. 27 DE MARÇO, TRAV. 27 DE DEZEMBRO, TRAV.PROF JERONIMO DE BRITO, RUA CAPITAO LIMA RIBEIRO, PRAÇA MARECHAL CASTELO BRANCO, RUA BARÃO DE FRECHEIRAS, | NORMAL | 43465 | 813097.65 | 560823.63 | 555524.27 |  | 5299.36 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 45376 | 3000008464.000676/2020-34 | CEHAB | 320 3ª subst FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BB - 1358-7 CC: 30.526-X |  | 10
MATA SUL | PRIMAVERA | PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA | Pavimentação em paralelepípedos graníticos dos seguintes logradouros do município de Primavera: Rua Principal, Travessa Principal, Rua do PSF, Rua da Ponte, no Bairro Pedra Branca; parte da Rua Ver. Francisco B. Cavalcanti, Rua Projetada 1, Rua Projetada 2, Rua A, no Bairro João Murilo; Estrada da Usina, Rua A, no Bairro Alto da Barra e Travessa Meireles. | NORMAL | 42369 | 813097.65 | 808798.94 | 772442.47 | 0 | 36356.47 | SUBSTITUÍDO | NÃO INICIADA |  |  | CEHAB |  | INFRAESTRUTURA URBANA | - - -
MATA SUL | QUIPAPÁ | PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS DE RUAS DO LOT. NOVO MILÊNIO (RUAS PROJETADAS 01, 02, 03, 04, 05, 06 E 07, TRAVESSAS 01 E 02) | PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS DE RUAS DO LOT. NOVO MILÊNIO (RUAS PROJETADAS 01, 02, 03, 04, 05, 06 E 07, TRAVESSAS 01 E 02) | NORMAL | 45657 | 1138336.71 | 1238973.89 | 1024907.22 | 0 | 214066.67 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 45287 | 3000008464.000601/2019-10(correções solicitadas pela CEHAB)A403882-8/2019(Plano aprovado)3000008464.000862/2019-30(Novo Gestor do FEM)3000008464.000419/2019-69(solic doctos, já entregues); 3000008464.000479/2021-04 (Reprogramação e vistoria) | CEHAB | 528 2ª SUBSTITUIÇÃO FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | Banco do Brasil, agência 1120-7, conta corrente 24775-8 |  | 9
MATA SUL | QUIPAPÁ | REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA | REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA | NORMAL | 43830 | 1138336.71 | 1061138.44 |  | 0 | 1061138.44 | SUBSTITUÍDO | NÃO INICIADA | 43433 |  | CEHAB | 528 FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA
MATA SUL | QUIPAPÁ | MULHERES QUIPAPAENSES - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E APARELHAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES RURAIS E URBANAS DO MUNICÍPIO DE QUIPAPÁ | Aquisição de veiculo e aparelhamento de equipamentos de informática para o fortalecimento da gestão de politicas para as mulheres rurais e urbanas do municipio de Quipapá/PE. | MULHER | 43100 | 1138336.71 | 62210 | 59740.8 |  | 2469.2 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA | 43811 | 3000008464.000760/2019-14(doctos para lib de parcela)4400000056.001882/2019-13(Plano reprogramado)4400000056.001903/2019-92(vistoria) | SecMulher | R 78 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCO DO BRASIL - AG: 1120-7 CC 22456-1 | [12 empty] | 1
SERTÃO DO PAJEÚ | QUIXABA | REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MANOEL JOAQUIM DE SANTANA | Serviços de Reforma com Ampliação da Escola Manoel Joaquim de Santana no Povoados de Lagoa da Cruz no Município de Quixaba/PE | NORMAL | 44194 | 487858.6 | 477616.83 | 463446.31 |  | 14170.52 | E-FISCO (Baixado) | CONCLUÍDA | 44378 | 3000008448.000391/2020-00 (vistoria 30%); 3000008464.000638/2020-81 (vistoria 60%); 3000008448.000313/2021-88 (reprogramação); 3000008464.000134/2021-42 (vistoria 100% e reprogramação) | SEE |  | EDUCAÇÃO | BANCO DO BRASIL CC- 15.934-4 AG- 1754-X |  |  | 1
SERTÃO DO PAJEÚ | QUIXABA | QUIXABA NA PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNERO | Aquisição de veículo do tipo passeio. | MULHER | 42490 | 487858.6 | 40950 | 24392.93 | 0 | 16557.07 | EM CONFERÊNCIA PARA TEMAI | CONCLUÍDA | 43762 | 4400000056.001504/2019-21 (aprovação da reprogramação); 4400000056.001530/2019-50 (vistoria); 3000008448.000647/2021-51 (abertura de TCESP); 3000008464.000370/2023-21 (prestação de contas) | SecMulher | 206 Reprogramação | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCO DO BRASIL CC- 15.441-5 AG- 1754-X | [12 empty] | 1
METROPOLITANA | RECIFE | SERVIÇO DE REQUALIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTO FLEXÍVEL | Requalificação de diversas ruas (vide PTM) | NORMAL | 45291 | 28617706.6 | 22894165.28 | 22894165.28 |  | 0 | APROVADO | NÃO INICIADA | 43755 | 7603441-7/2019 | CEHAB | 661 FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL AG 3234-4 CC 11783-8 |  | 53
METROPOLITANA | RECIFE | CENTRO DE PROMOÇÃO DE DIREITOS BÁRBARA DE ALENCAR |  | MULHER | 45291 | 28617706.6 | 3866141.64 | 3866141.64 |  |  | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA |  | 3000008448.000055/2022-11 | SecMulher |  | DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AGRESTE CENTRAL | RIACHO DAS ALMAS | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE RIACHO DAS ALMAS, CONTEMPLANDO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO | Pavimentação em paralelepipedos graníticos das ruas: Rua Severino Latino Pontes - João Lula, Rua Elinaldo Bezerra da Silva - João Lula, Rua Justo Fernandes da Mota - trecho João Lula, Rua Matias Sebastião Ribeiro - Santa Terezinha, Rua Pedro Paulo da Silva - Nova esperança, Rua Josefa Oliveira de Medeiros - Nova esperança, Rua Padre Edson - Centro, acesso à Vila Atalaia - trecho, Rua Eraldo Santos da Costa - João Chico, Rua Projetada - 01 - bairro João Lula, Rua Abel Severino de Moura - Mãe Rainha, acesso à Vila Vitorino - trecho, Rua Manoel Ferreira - Vila Rangel, Travessa Manoel Ferreira - Jiquirí/Alto do Açude, Rua Severino Luiz da Silva - Lot. João Chico, Rua Everton Kleyton de Brito - Mãe Rainha | NORMAL | 44926 | 975717.18 | 898631.15 | 848611.65 | 0 | 50019.5 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 45455 | SEI 7601511-3/2019 - análise/parecer de 30% indicando inconsistências SEI 7602268-4/2019 - documentação complementar vistoria de 30% que havia sido entregue pelo Gabinete a SEAM em 16/10/2019 SEI 7603268-4/2019 - inconsistências análise 30% SEI 3000008464.000749/2019-54 - solicitação de reprogramação - reprogramação 3º Substituição Final / Reprogramação aprovada e vistoria de 30% SEI 3000008464.000997/2019-03 - município encaminhou ofício com PTM 4 dias depois da aprovação (SEI 3000008464.000749/2019-54), mas a CEHAB (OFÍCIO Nº 160/2019 -DPO/CEHAB) concluiu que é compatível ao último aprovado (SEI 3000008464.000749/2019-54) 3000008464.000003/2021-65 | CEHAB | AP-239 6ª SUBSTITUIÇÃO FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL - AG. 0159-7 - CC. 80363-4 - CARUARU |  | 16
AGRESTE CENTRAL | RIACHO DAS ALMAS | MELHORIA DAS ARTICULAÇÕES, PROMOÇÕES E EXECUÇÕES DE PROGRAMAS E POLÍTICAS DESTINADAS ÀS MULHERES - AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO | Aquisição de um veículo utilitário, 05 (cinco) portas, completo com ar condicionado, direção hidráulica, alarme e travas elétricas, motor 1.4/1.6 flex, capacidade para até 07 (sete) ocupantes | MULHER | 42735 | 975717.18 | 69900 | 56900 | 0 | 13000 | SUBSTITUÍDO | SUBSTITUÍDO | 43326 |  | SECMULHER | 116 FINAL | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCO DO BRASIL - AG. 2527-5 - CC. 14505-X - RIACHO DAS ALMAS
AGRESTE CENTRAL | RIACHO DAS ALMAS | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO | Aquisição de um veículo utilitário, 05 (cinco) portas, ar condicionado, direção hidráulica 1.0 flex 6v com capacidade para até 5 pessoas | MULHER | 44926 | 975717.18 | 70000 | 53500 |  | 16500 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA | 44638 | 3000008448.000268/2021-61 3000008464.000154/2022-02 3000008464.000806/2022-09 (Prestação de Contas) | SECMULHER | 259 FINAL | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCO DO BRASIL AG. 159-7 CC. 114505 - 3 | [12 empty] | 1
AGRESTE CENTRAL | RIACHO DAS ALMAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Aquisição de 1(um) ar condicionado Split, 1 (um) notebook 15.6, 1 (um) impressora Funcional, 1 (um) Mouse sem fio | MULHER | 44561 | 975717.18 | 6554.85 | 6554.85 |  | 0 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | 44504 | 3000008448.000268/2021-61 | SECMULHER | AP-01/2-24 REPROGRAMAÇÃO | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCO DO BRASIL AG. 159-7 CC. 89038 - 3
MATA SUL | RIBEIRÃO | MOVÉIS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS | Adequação e Aprimoramento - Móveis e Equipamentos Eletrônicos | MULHER | 44926 | 1626195.28 | 14731.06 | 14731.06 |  | 0 | CANCELADO | NÃO INICIADA | 44809 | 3000008448000594/2022-50 | SecMulher | 289 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | [12 empty] | 11
MATA SUL | RIBEIRÃO | AUTOMÓVEL - MULHERES EM AÇÃO -SECRETARIA EM MOVIMENTO | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DE RIBEIRÃO-OBJETIVANDO ATENDER AS MULHERES NAS COMUNIDADES ONDE RESIDEM | MULHER | 44926 | 1626195.28 | 102855 | 102855 |  | 0 | CANCELADO | NÃO INICIADA | 44809 | 3000008448000595/2022-02 | SecMulher | 290 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | [13 empty] | 1
MATA SUL | RIO FORMOSO | PAVIMENTAÇÃO DA RUA SERRA D'ÁGUA | PAVIMENTAÇÃO DA RUA SERRA D'ÁGUA | NORMAL | 43281 | 975717.18 | 100656.63 | 84034.88 |  | 16621.75 | CANCELADO | NÃO INICIADA |  |  | CEHAB |  | INFRAESTRUTURA URBANA |  |  | 1
MATA SUL | RIO FORMOSO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO NO DISTRITO DE CUCAÚ | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO NO DISTRITO DE CUCAÚ - Rua Nova, Rua dos Torrões, Rua do Futebol e travessa da Rua Nova | NORMAL | 43281 | 975717.18 | 271535.81 | 271535.81 |  | 0 | CANCELADO | NÃO INICIADA | 43223 |  | CEHAB | 449 - final | INFRAESTRUTURA URBANA |  |  | 4
MATA SUL | RIO FORMOSO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO NA VILA SÃO FRANCISCO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO NA VILA SÃO FRANCISCO | NORMAL | 43281 | 975717.18 | 181403.49 | 181403.49 |  | 0 | CANCELADO | NÃO INICIADA |  |  | CEHAB |  | INFRAESTRUTURA URBANA |  |  | 1
MATA SUL | RIO FORMOSO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO NO BAIRRO OLHO D'ÁGUA 02 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO NO BAIRRO OLHO D'ÁGUA 02 | NORMAL | 43281 | 975717.18 | 287130.84 | 287130.84 |  | 0 | CANCELADO | NÃO INICIADA |  |  | CEHAB |  | INFRAESTRUTURA URBANA |  |  | 1
MATA SUL | RIO FORMOSO | CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA VILA SÃO FRANCISCO | CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA VILA SÃO FRANCISCO | NORMAL | 43281 | 975717.18 | 71364.58 | 71364.58 |  | 0 | CANCELADO | NÃO INICIADA | 43223 |  | CEHAB | 452 - final | INFRAESTRUTURA URBANA | [14 empty] | 1 | Muro de arrimo
AGRESTE CENTRAL | SAIRÉ | ESCADARIAS DE ACESSO | Construção da escadaria Miguel Bezerra da Silva - Vale Verde e recuperação da escadaria da rua Noemi Santos Albuquerque | NORMAL | 44196 | 650478.12 | 148525.04 | 137148 | 0 | 11377.04 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 44012 | SEI 3000008464.000133/2020-17 - solicitação para pagamento de 3ª parcela - encaminhado para pagamento da 3ª parcela SEI 3000008464.000132/2020-72 - solicitação de reprogramação valor ultrapassa o teto FEM - processo concluído SEI 3000008464.000168/2020-56 - solicitação de reprogramação valor dentro do teto FEM - inconsistências de reprogramação | CEHAB | 215 3ª SUBSTITUIÇÃO FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | CAIXA - 2192 - 006 - 71041-5 - BEZERROS | [13 empty] | 2 | escadarias
AGRESTE CENTRAL | SAIRÉ | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO: 2ª TRAV. CEL. JOSÉ PESSOA, DA LADEIRA DA CAPELA, DA LADEIRA DO MATADOURO, DA RUA DA PEDRA E DA TRAV. DA RUA PROJETADA 02 (INSURREIÇÃO), DA RUA JOSÉ M. RODRIGUES, DA RUA PROJETADA 02, RUA DA OLARIA (INSURREIÇÃO), RUA FRANCISCA BEZERRA (INSURREIÇÃO), CALÇADA EM FRENTE AO COLÉGIO MUNICIPAL PROF. GEORE MIGUEL PEREIRA (INSURREIÇÃO), RUA JOSÉ RODRIGUES EZERRA DA SILVA (INSURREIÇÃO), PRAÇA (INSURREIÇÃO), RUA DO CRAS (INSURREIÇÃO) | Pavimentação da 2ª Trav. Cel. José Pessoa, da Ladeira da Capela, da Ladeira do Matadouro, da Rua da Pedra e da Trav. da Rua Projetada 02 (Insurreição), da Rua José M. Rodrigues, da Rua Projetada 02, Rua da Olaria (Insurreição), Rua Francisca Bezerra (Insurreição), calçada em frente ao Colégio Municipal Prof. Geore Miguel Pereira (Insurreição), Rua José Rodrigues ezerra da Silva (Insurreição), praça (Insurreição), Rua do Cras (Insurreição) | NORMAL | 44561 | 650478.12 | 560593.82 | 480484.49 | 0 | 80109.33 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 44413 | SEI 3000008464.000134/2020-61 - solicitação para liberação da 2ª parcela (Município informa 41,42% de obra executada) - encaminhado para pagamento da 2ª parcela 3000008448.000139/2020-92 - encaminhamento de reprogramação 3000008464.000463/2020-11 - solicitação de pagamento de 3ª parcela 3000008464.000513/2020-51 – encaminhamento de documentação complementar ao SEI 3000008464.000463/2020-11 | CEHAB | 213 3ª SUBSTITUIÇÃO FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 2559-3 C/C 13.273-X |  | 14
AGRESTE CENTRAL | SAIRÉ | CONSTRUÇÃO DA ESCADARIA DA RUA MIGUEL BEZERRA DA SILVA | Construção da escadaria da Rua Miguel Bezerra da Silva | NORMAL | 42614 | 650478.12 | 104260.96 | 104260.96 | 0 | 0 | CANCELADO | CANCELADA |  |  | CEHAB |  | INFRAESTRUTURA URBANA | [14 empty] | 1 | escadaria
AGRESTE CENTRAL | SAIRÉ | RECUPERAÇÃO DA ESCADARIA NOEMI SANTOS ALBUQUERQUE | Recuperação da escadaria Noemi Santos Albuquerque | NORMAL | 42614 | 650478.12 | 32119.23 | 32119.23 | 0 | 0 | CANCELADO | CANCELADA |  |  | CEHAB |  | INFRAESTRUTURA URBANA | [14 empty] | 1 | escadaria
AGRESTE CENTRAL | SAIRÉ | AMPLIAÇÃO DA PONTE ESTADO NO ENGENHO CACHOEIRA | Ampliação da ponte estado no Engenho Cachoeira | NORMAL | 42521 | 650478.12 | 141423.75 | 141423.75 | 0 | 0 | CANCELADO | CANCELADA |  |  | SETRA |  | INFRAESTRUTURA URBANA | [11 empty] | 1
AGRESTE CENTRAL | SAIRÉ | URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA | Urbanização da praça da Bíblia | NORMAL | 42522 | 650478.12 | 161002.32 | 161002.32 | 0 | 0 | CANCELADO | CANCELADA |  |  | CEHAB |  | INFRAESTRUTURA URBANA | [5 empty] | 1
AGRESTE CENTRAL | SAIRÉ | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS | Construção do centro de informações turísticas - pontos de ônibus: parada de ônibus rural | NORMAL | 42522 | 650478.12 | 166778.86 | 166778.86 | 0 | 0 | CANCELADO | CANCELADA |  |  | CEHAB |  | INFRAESTRUTURA URBANA | [14 empty] | 1 | centro de informações turísticas
AGRESTE CENTRAL | SAIRÉ | AQUISIÇÃO DE UM AUTOMÓVEL E UM FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO PARA EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES | Aquisição de um veículo e bens móveis para montagem de uma cozinha industrial para a secretaria municipal de políticas públicas para as mulheres. 1. Equipamentos: 01fogão industrial - 2. Automóvel: 01 veículo Fiat Siena EL 1.4 Fire/Flex 2016 com 04 portas ,ar condicionado | MULHER | 42734 | 650478.12 | 40204.94 | 32845.42 | 0 | 7359.52 | EM CONFERÊNCIA PARA TEMAI | EM ANDAMENTO | 43007 |  | SECMULHER | 82 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CAIXA - 2192 - 006 - 71042-3 - BEZERROS | [11 empty] | 1 | 1
AGRESTE SETENTRIONAL | SALGADINHO | REQUALIFICAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA VAVÁ PIRES | Requalificação da Quadra Poliesportiva Vavá Pires | NORMAL | 46022 | 487858.6 | 763658.43 | 463272.5 | 0 | 300385.93 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | 45280 | 3000008464.000265/2020-49 (Solicitação de reprogramação e vistoria de 30%) / (PTM reprogramado aprovado - Ofício nº 100/2020 - DPO/CEHAB) | CEHAB | 025 3ª SUBSTITUIÇÃO FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL AG. 2413-9 CC. 22794 | [6 empty] | 1
AGRESTE SETENTRIONAL | SALGADINHO | FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO: PROJETO MULHER D+ | Aquisição de Equipamentos para o Funcionamento do Organismo da Coordenadoria da Mulher de Salgadinho | MULHER | 44896 | 487858.6 | 24419.7 | 24419.7 |  | 0 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 44601 | 3000008464.000327/2021-01 | SecMulher | 246 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCO DO BRASIL AG. 2219-5 CC. 31.548-6 | [11 empty] | 30
SERTÃO CENTRAL | SALGUEIRO | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS EM PARALELEPÍPEDOS | Pavimentação em paralelepípedos graníticos dos seguintes logradouros do município de Salgueiro: Rua João Buíque, Rua Clarisbalte Sampaio, no bairro N. Sra. das Graças; Trav. Antônio Alencar Sampaio (complemento), Rua Expedita de Sá Araujo (complemento), no bairro Planalto; Rua 02 (Olegário da Paixão), na Vila dos Funcionários; Rua Julio Alves, Rua 10, Rua Maria de Lourdes Nogueira da Silva, Rua Antônio Eliseu de Vasconcelos, no Lot. Nova Olinda; Rua São Domingos, no bairro Santa Margarida, Rua 21, na Cohab; Acesso, Distrito de Conceição das Crioulas; Rua Umbelino de Sá Araújo, Rua João da Cruz Parente, no bairro N. Sra. Aparecida; Rua dos Girassóis, Novo Everest; Rua Claudomilson dos Santos, no bairro Divino Espírito Santo. | NORMAL | 44926 | 1788814.8 | 1708812.76 | 1580971.81 | 0 | 127840.95 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 44704 | 3000008464.000317/2021-68 | CEHAB | 030 3ª SUBSTITUIÇÃO FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | CAIXA 0776 / 531-1 SALGUEIRO |  | 16
SERTÃO CENTRAL | SALGUEIRO | FORTALECENDO A POLÍTICA DA MULHER COM A ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA DA MULHER | Aquisição de veículo, de equipamentos de informática, audiovisual e eletrodomésticos para fortalecimento das ações da Coordenadoria da Mulher | MULHER | 43069 | 1788814.8 | 95770.25 | 89440.74 | 0 | 6329.3 | E-FISCO (Baixado) | CONCLUÍDA | 43056 | 3000008464.000915/2019-12 (Reprogramação do PTM) | SecMulher | 57 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CAIXA 0776 / 529-0 SALGUEIRO | [11 empty] | 17 | 1
AGRESTE MERIDIONAL | SALOÁ | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS | Pavimentação em paralelepípedos graníticos das Ruas Primeira Travessa Santa Quitéria, Segunda Travessa Santa Quitéria, Rua da Compesa, Rua Projetada 19, Rua 1 de maio, Rua José Alves Bezerra, Rua Vereador José Ferreira Filho, Travessa Vereador Lourival P. de Melo, Rua 8A, Rua Lourival P. de Melo, Rua Eurico Pereira Marçal, 1ª Travessa Eurico Pereira Marçal, 2ª Travessa Eurico Pereira Marçal, Rua Projetada 01 com implantação de meio fio de pedra granítica e placas de sinalização vertical. | NORMAL | 43099 | 813097.65 | 766771.64 | 766771.64 | 0 | 0 | EM CONFERÊNCIA PARA TEMAI | CONCLUÍDA | 43003 | 3000008464.000583/2020-18 (prestação de contas) | CEHAB | 31 - 1ª substituição final | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL - 2564-X - 16980-3 - SALOÁ |  | 14
AGRESTE MERIDIONAL | SALOÁ | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES DO MUNICÍPIO DE SALOÁ-PE (FEM MULHER SALOÁ) | Aquisição de equipamentos de informática e mobiliário para implantação da Casa do Bolo voltada para a qualificação da mulher saloaense, com a promoção de cursos de qualificação. | MULHER | 43464 | 813097.65 | 40654.88 | 40654.88 | 0 | 0 | APROVADO | NÃO INICIADA | 43327 |  | SecMulher | 159 Final | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCO DO BRASIL - 2564-X - 16754-1 - SALOÁ | [11 empty] | 43
AGRESTE CENTRAL | SANHARÓ | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM TURNO DE 24H NO MUNICÍPIO DE SANHARÓ | Construção de Unidade Hospitalar de Atendimento de Urgência e Emergência em turno de 24h no município de Sanharó | NORMAL | 42886 | 1138336.71 | 1307100.9 | 1081225.37 | 0 | 225875.53 | REPROVADO | NÃO INICIADA |  |  | SES |  | SAÚDE | CAIXA - 2548-006 - 135-4 - SANHARÓ |  |  |  | 1
AGRESTE CENTRAL | SANHARÓ | ADEQUAÇÃO DE TRECHO DA UNIDADE MISTA JOÃO XXII PARA CRIAÇÃO / IMPLANTAÇÃO DO ESPAÇO DA MULHER DE SANHARÓ | Adequação de trecho da Unidade Mista João XXII para criação / implantação do Espaço da Mulher de Sanharó - PE | MULHER | 42886 | 1138336.71 | 95178.27 | 56899.59 | 0 | 38278.68 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA |  |  | SECMULHER |  | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CAIXA - 2548-006 - 136-2 - SANHARÓ |  |  |  | 1
SERTÃO DO ARARIPE | SANTA CRUZ | IMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO À BASE DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICO EM DIVERSAS RUAS E VIAS DA CIDADE DE SANTA CRUZ - PE. | Implementação de pavimentação de paralelepípedo granítico e assentamento de linhas de meio fio laterais com linhas d'água nas vias urbanas: Travessa José Matias 3, Avenida Antônio Floresta 2, Travessa Antônio Floresta,Travessa Luiz Laureano I ,Travessa Luiz Laureano II, Travessa Luiz Laureano III, Rua Santo Antônio,Travessa Nenêm Preto, Travessa casimiro Alves Feitosa II, Travessa casimiro Alves Feitosa I,Rua Casimiro Alves Feitosa, Rua José Siqueira de Souza, Rua odilon Siqueira, localizadas na sede deste município de santa cruz - PE. | NORMAL | 43099 | 813097.65 | 512962.72 | 508175.1 | 0 | 4787.62 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 43013 | 3000008464.000148/2019-41 (solicitação da vistoria de 30%); 7603257-3/2019 (vistoria de 30%); 3000008448.000730/2021-21 (vistoria 60% e solicitação da 4ª parcela - inconsistências de BMs encaminhadas ao município em 05/05/2023) | CEHAB | AP - 210 FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL - AG 2371-X CC 34.141-X (obs: 1ª e 2ª parcelas pagas na conta: CAIXA CC- 71.050-6 AG-2130 - Conta foi encerrada pela Caixa) |  | 13
SERTÃO DO ARARIPE | SANTA CRUZ | AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO NA CIDADE DE SANTA CRUZ-PE | Ampliação do cemitério público na cidade de Santa Cruz-PE. | NORMAL | 43099 | 813097.65 | 264267.16 | 264267.16 | 0 | 0 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 42748 | 3000008448.000408/2021-00 (vistorias 30% e 60%) | CEHAB | AP - 211 FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | CAIXA ECONOMICA AG 2130 OP 006 CC 71.061-1 | [9 empty] | 1
SERTÃO DO ARARIPE | SANTA CRUZ | PROGRAMA: POLÍTICA PÚBLICA PARA AS MULHERES - FEM MULHER DE SANTA CRUZ | Aquisição de veículo para Coordenadoria das Mulheres de Sanat Cruz- PE | MULHER | 43100 | 813097.65 | 40654.88 | 40654.88 | 0 | 0 | EM CONFERÊNCIA PARA TEMAI | CONCLUÍDA | 43012 |  | SecMulher | AP - 083 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CAIXA ECONOMICA FEDDERAL CC- 71.049-2 AG-2130 | [12 empty] | 1
SERTÃO DO PAJEÚ | SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | MELHORANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE/PE | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS E CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E LINHA D'ÁGUA NA TRAVESSA CAROLINA CAMPOS, RUA ERONILDES MANGUEIRA DINIZ E TRAVESSA MARIA BEZERRA DE LIMA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | NORMAL | 44711 | 650478.12 | 612461.12 | 612461.12 | 0 | 0 | APROVADO | CONCLUÍDA | 44614 | 3000008464.000018/2022-12 (reprogramação; vistoria 30%) | CEHAB | 035 - 1º SUBSTITUIÇÃO FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL - 2739-1 - 23522-9 TRIUNFO |  | 3
SERTÃO DO PAJEÚ | SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA A COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES | Aquisição de veículo automotor para a Coordenadoria Municipal de Política para as Mulheres. | MULHER | 42369 | 650478.12 | 36220 | 36220 | 0 | 0 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 42318 | N | SecMulher | 11 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCO DO BRASIL - 2739-1 - 23521-0 - TRIUNFO | [12 empty] | 1
AGRESTE SETENTRIONAL | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO | Construção de Paralelepípedos na Rua Maria Francisca Ramos - Bairro: Bela Vista, Rua Antônio Ferreira Ramos - Bairro: Bela Vista, Rua A - Bairro: Oscarzão, Rua Caleb Oliveira de Carvalho - Bairro: São Jorge, Rua José Gomes Bezerra Sobrinho - Bairro: Rio Verde, Av. Dona Antonina - Bairro: Oscarzão, Rua Severino Balbino Bezerra - Bairro: Dona Dom, Rua José Moraes de Aragão - Bairro: Dona Lica, Rua José Nivaldo de Farias - Bairro: Neco Aragão, Rua Vereador José Moraes Irmão - Bairro: Malaquias Cardoso, Rua Vereador Artur Clemente da Silva - Bairro: Cruz Alta, Rua São Judas Tadeu - Bairro: Palestina, Rua Projetada 13 (Rua da Biblioteca do Sesi) - Bairro: Malaquias Cardoso, Rua José Nelson de Assis - Bairro: Pedra Branca, Rua Vicente Rufino de Melo - Bairro: Pedra Branca, Rua Pedro Severino Bispo - Bairro: Pedra Branca - Santa Cruz do Capibaribe - PE. | NORMAL | 44926 | 2439292.9 | 2157956.44 | 2157956.44 |  | 0 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 44875 | 3000008448.000389/2021-11 3000008464.000241/2023-32 (Vistoria de 60%) | CEHAB | 84 4ª SUBSTITUIÇÃO FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL AG. 0711-0 CC. 36.222-0 |  | 16
AGRESTE SETENTRIONAL | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | CONSTRUÇÃO DA AME MULHER - SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE | Construção da AME Mulher - Santa Cruz do Capibaribe/PE | NORMAL | 42766 | 2439292.9 | 559932.45 | 319198.48 |  | 240733.97 | CANCELADO | NÃO INICIADA | 42551 |  | SES | 9 | SAÚDE | CAIXA AG. 1038 - OP. 006 - CC. 300-9 |  |  |  | 1
AGRESTE SETENTRIONAL | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO LOTEAMENTO SÃO MIGUEL - BAIRRO BELA VISTA | Construção de Paralelepípedos na Rua Severino Nunes de Lima, Rua José Firmino, Rua Maria Vieira de Araújo, Rua Maria do Socorro Aragão Florêncio, Rua Luiz Bernardino Ferreira, Rua Analicio Antônio de Moura, Rua Luiz Francelino Aragão, Rua José Bernardino Gomes Filho, todas localizadas no Loteamento São Miguel no Bairro Bela Vista - Santa Cruz do Capibaribe | NORMAL | 43465 | 2439292.9 | 784290.47 | 706443.22 |  | 77847.25 | CANCELADO | NÃO INICIADA | 43503 |  | CEHAB | 486 FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | CAIXA AG. 1038 - OP. 006 - CC. 71.016-3
AGRESTE SETENTRIONAL | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA APOIO À MULHER | Implantação de Infraestrutura para Apoio à Mulher - Aquisição de (02) Veículos Zero Quilômetro | MULHER | 44926 | 2439292.9 | 228108 | 125627 |  | 102481 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | 44741 | 3000008448.000388/2021-69 (Reprogramação do PTM) | SecMulher | 279 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CAIXA AG. 711 - OP. 006 - CC. 36223 - 9 | [11 empty] | 20 | 1
SERTÃO DO ARARIPE | SANTA FILOMENA | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS PARALELAS EM DIVERSAS RUAS DO POÇO COMPRIDO NO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA - PE | Pavimentação em pedras paralelas em diversas ruas como: Trecho 1 ao 12 no Distrito do Poço comprido no município de Santa Filomena - PE. | NORMAL | 42735 | 813097.65 | 575300.09 | 575300.09 | 0 | 0 | E-FISCO (Baixado) | CONCLUÍDA | 43676 | 3000008464.000154/2019-07 (solicitação de reprogramação); 7603258-4/2019 (aprovação da reprogramação);3000008464.000034/2020-35 (doc compl) | CEHAB | 204 - 1ª substituição final | INFRAESTRUTURA URBANA | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 2130 CC. 71007-7 OP. 006 |  | 12
SERTÃO DO ARARIPE | SANTA FILOMENA | CONSTRUÇÃO DOS COLETORES E RAMIFICAÇÕES PARA LIGAÇÕES DOMICILIARES EM RUAS DO CENTRO DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA- PE | Construção dos coletores e ramificações para ligações domiciliares em ruas do centro do Município de Santa Filomena - PE. | NORMAL | 42571 | 813097.65 | 390471.6 | 184122.41 | 0 | 206349.2 | E-FISCO (Baixado) | CONCLUÍDA |  | 3000008464.000275/2019-41 (solicitação da 4ª parcela) | SRHS | AP-056 | INFRAESTRUTURA URBANA | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 2130 CC. 71051-4 OP. 006 | [13 empty] | 1 | Coletores ramificações ligações domiciliares
SERTÃO DO ARARIPE | SANTA FILOMENA | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES DE SANTA FILOMENA - PE DA ZONA URBANA E PRINCIPALMENTE DA ZONA RURAL | Aquisição de veículo para o fortalecimento da Política Pública Municipal de Promoção dos Direitos das Mulheres de Santa Filomena-PE. | MULHER | 43100 | 813097.65 | 64914 | 53675.15 | 0 | 11238.85 | APROVADO | NÃO INICIADA |  | 3000008448.000560/2022-65 | SecMulher | AP- 286 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CEF AG 2130 OP 006 CC 71062-0 | 5000 | [10 empty] | 1 | 1
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | SANTA MARIA DA BOA VISTA | BARRAGENS E POÇOS (CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO) E SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - 2ª ETAPA | Recuperação de poços e barragens. | NORMAL | 42708 | 1463575.76 | 589893.8 | 552893.8 | 0 | 37000 | CANCELADO | CANCELADA | 42691 |  | SDEC | 55 | INFRAESTRUTURA URBANA | CEF - 3548 -10008-8 PETROLINA | [14 empty] | Recuperação de poços e barragens
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | SANTA MARIA DA BOA VISTA | RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE RAIMUNDO BEDOR | Recuperação do Centro de Saúde Raimundo Bedor. | NORMAL | 44195 | 1463575.76 | 111526.06 | 90000 | 0 | 21526.06 | EM CONFERÊNCIA PARA TEMAI | EM ANDAMENTO | 44048 | 3000008448..000143/2020-51 (Solc. De Reprog.) | SES | 4 | SAÚDE | CEF - 3548 - 10013-4 - PETROLINA |  |  |  | 1
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | SANTA MARIA DA BOA VISTA | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Recuperação de estradas vicinais das regiões de Sequeiro e Projeto Fulgêncio - Zona Rural do Município. | NORMAL | 42708 | 1463575.76 | 466729.57 | 447300 | 0 | 19429.57 | CANCELADO | CANCELADA |  |  | SETRA |  | INFRAESTRUTURA RURAL | CEF - 3548 - 10010-0 - PETROLINA |  | 2
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | SANTA MARIA DA BOA VISTA | CENTRO DE ABASTECIMENTO DO PRODUTOR | Construção de um Centro de Abastecimento do Produtor Rutal | NORMAL | 44043 | 1463575.76 | 417720.4 | 289985.85 |  | 127734.55 | EM CONFERÊNCIA PARA TEMAI | EM ANDAMENTO | 43928 | 3000008464.000195/2020-29 (rep) 3000008464.000381/2020-68 (DOC COMPL.) | CEHAB | 161 - 1ª SUBSTITUIÇÃO FINAL | INFRAESTRUTURA RURAL | CEF - 3548 - 036-9 - PETROLINA | [14 empty] | 1 CENTRO DE ABASTECIMENTO DO PRODUTORURAL
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | SANTA MARIA DA BOA VISTA | CONSTRUÇÃO DA ADUTORA DA CHAPADA DO PEBA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA BOA VISTA - PE | Construção de uma adutora na comunidade Chapada do Peba no município de Santa Maria da Boa Vista incluindo sistemas de bombeamento e tubulação | NORMAL | 43282 | 1463575.76 | 1166855.29 | 968458.82 |  | 198396.47 | EM CONFERÊNCIA PARA TEMAI | EM ANDAMENTO | 43167 | 3000008464.000355/2020-30 (reprogramação) | SRHS | AP 01.02-20 | INFRAESTRUTURA RURAL | CEF - 3548 OP 006 C/C 71006-4 | [13 empty] | 1 | ADUTORA
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | SANTA MARIA DA BOA VISTA | VIVER SEM FRONTEIRAS | Aquisição de veículo para Diretoria da Mulher no município de Santa Maria da Boa Vista | MULHER | 43465 | 1463575.76 | 49056 | 47203 | 0 | 1853 | EM CONFERÊNCIA PARA TEMAI | EM ANDAMENTO | 43259 |  | SecMulher | 148 - FINAL | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCO DO BRASIL AG. 1128-2 CONTA 22.864-8 | [12 empty] | 1
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | SANTA MARIA DA BOA VISTA | VIVER SEM FRONTEIRAS | Aquisição de equipamentos e material permanente para Diretoria da Mulher | MULHER | 43465 | 1463575.76 | 25975.79 | 25975.79 |  | 0 | EM CONFERÊNCIA PARA TEMAI | EM ANDAMENTO | 43259 |  | SecMulher | 149 - FINAL | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CEF - 3548 - 10009-6 - PETROLINA | [14 empty] | Diversos equipamentos
AGRESTE SETENTRIONAL | SANTA MARIA DO CAMBUCÁ | ILUMINAÇÃO PÚBLICA SÍTIO MANOEL COSMO, SANTA MARIA DO CAMBUCÁ - PE | Iluminação Pública Sítio Manoel Cosmo, Santa Maria do Cambucá - PE | SEGURANÇA | 43734 | 813097.65 | 85305 | 67847.45 |  | 17457.55 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA |  |  | SDS |  | SEGURANÇA
AGRESTE SETENTRIONAL | SANTA MARIA DO CAMBUCÁ | PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS, SANTA MARIA DO CAMBUCÁ-PE | Pavimentação em Diversas Ruas de Santa Maria do Cambucá/PE: Rua Amaro Alves de Sena, Rua Projetada 09, 10, 12, 13, 14, Rua Sancho Arruda, Rua José Vieira da Silva, Rua José Nicolau de Assunção (Complemento). | NORMAL | 44548 | 813097.65 | 989837.21 | 703648.2 |  | 286189.01 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 44544 | 3000008464.000140/2019-85 (reprogramação do PTM) 7603249-4/2019 (Análise do PTM com inconsistências) 3000008464.000620/2020-80 (Solicitação da 2ª parcela) 3000008464.000620/2020-80 (Vistoria de 30%) | CEHAB | 578 2ª SUBSTITUIÇÃO FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL AG. 582-7 CC. 39.055-0
AGRESTE SETENTRIONAL | SANTA MARIA DO CAMBUCÁ | SANEAMENTO BÁSICO EM DIVERSAS RUAS | Saneamento Básico em Diversas Ruas no município de Santa Maria do Cambucá: Rua José Vieira da Silva, Rua Amaro Alves de Sena, Rua José Nicolau de Assunção (Complemento), Rua Projetada 09, Rua Projetada 10, Rua Projetada 12, Rua Projetada 13, Rua Projetada 14, Rua Sancho Arruda | NORMAL | 43664 | 813097.65 | 238341.62 | 238341.62 |  | 0 | CANCELADO | NÃO INICIADA | 43493 |  | CEHAB | 577 FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL AG. 582-7 CC. 32.689-5
AGRESTE SETENTRIONAL | SANTA MARIA DO CAMBUCÁ | FORTALECIMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER E DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DE SANTA MARIA DO CAMBUCÁ | Fortalecer as políticas públicas para as mulheres descentralizando as ações realizadas pela Coordenadoria da Mulher com a aquisição de uma unidade móvel, facilitando o acesso a informação às mulheres da zona rural. | MULHER | 43465 | 813097.65 | 41602 | 41602 | 0 | 0 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA | 43276 | 4400000056.001578/2020-00 (Liberação da parcela final) | SecMulher | 175 - Final | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCO DO BRASIL AG. 0582-7 CC. 14.266-2 | [12 empty] | 1
SERTÃO DO PAJEÚ | SANTA TEREZINHA | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | Pavimentação das Ruas Joacil Martins, Antônio Alves Monteiro, Trav. Prof. Afonso F. de Andrade, Trav. Miguel Nunes da Rocha, Prefeito João Ferreira da Silva, Trav. Vereador Vicente Soares de Freitas, Severino virgulino dos Santos, 1ª Trav. Bairro Novo, 2ª Trav. Bairro Novo, Arodo Romão de Araújo e Prefeito Afonso de Andrade | NORMAL | 42887 | 650478.12 | 626573.75 | 544769.27 |  | 81804.48 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 44613 | 3000008464.000683/2021-17 | CEHAB | AP-217 2ª SUBSTITUIÇÃO FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | CEF AG- 1296 OPER- 006 CC- 342-8 |  | 9
SERTÃO DO PAJEÚ | SANTA TEREZINHA | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA | O PROJETO DE ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER COM AÇÕES DE PREVENÇÃO A SAÚDE DA MULHER NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PE, VISA A AQUISIÇÃO DE VEIICULO DO TIPO PASSEIO COM O INTUITO DE MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DAS MULHERES NO AMBITO MUNICIPAL E FORTALECER A GESTÃO DE POLITICAS PARA AS MULHERES RURAIS E URBANAS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PE. | MULHER | 43465 | 650478.12 | 123000 | 97418.73 |  | 25581.27 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA |  | 3000008464.000737/2021-44 - reprogramação | SecMulher | AP 112-FINAL | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CEF AG - 1296 OPER-006 CC - 71.010-8 | [12 empty] | 1
MATA SUL | SÃO BENEDITO DO SUL | CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE LASER DO DISTRITO DE IGARAPEBA | CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE LASER DO DISTRITO DE IGARAPEBA | NORMAL | 43344 | 813097.65 | 828277.37 | 772314.14 |  | 55963.23 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 45159 | 3000008448.000659/2020-03 | CEHAB | AP 384 3ª subst FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL. AG 1120-7. CONTA 26.082-7 | [13 empty] | 1 | Parque de Laser
MATA SUL | SÃO BENEDITO DO SUL | PARADAS DE ÔNIBUS EM ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO | PARADAS DE ÔNIBUS EM ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO | NORMAL | 43344 | 813097.65 | 55702.9 | 55702.9 |  | 0 | CANCELADO | NÃO INICIADA |  | 3000008448.000659/2020-03 | CEHAB |  | INFRAESTRUTURA RURAL
MATA SUL | SÃO BENEDITO DO SUL | TERRAPLANAGEM EM ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO | TERRAPLANAGEM EM ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO | NORMAL | 43344 | 813097.65 | 179702.76 | 179702.76 |  | 0 | CANCELADO | NÃO INICIADA |  | 3000008448.000659/2020-03 | CEHAB |  | INFRAESTRUTURA RURAL
AGRESTE CENTRAL | SÃO BENTO DO UNA | PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS PROJETADAS 01, 02, 03, 04, 05, 06 E 07 DO LOTEAMENTO RICARDO FERREITA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO UNA -PE |  | NORMAL | 44196 | 1788814.8 | 328504.14 | 314042.01 |  | 14462.13 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 44032 | SEI 0011108535.000011/2019-98 - inconsistência na análise do plano SEI 3000008464.000221/2019-85 - novo PTM encaminhado pelo município para análise 3000008448.000089/2020-43 - encaminhamento de substituição de PTM de Drenagem para Pavimentação - PTM de Pavimentação aprovado - encaminhado para pagamento da 1ª parcela | SERH | 741 FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL - AG. 0537-1 - CC. 27366-X - SÃO BENTO DO UNA
AGRESTE CENTRAL | SÃO BENTO DO UNA | PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO UNA: LOTEAMENTO SANTO AFONSO, RUAS PROJETADAS 10,11,22 E 23; LOTEAMENTO JOSÉ ORLANDO, RUA FREI DAMIÃO, JOSÉ FIRMINO E PADRE JOSIAS DE PAULA; POVOADO DO ESPIRITO SANTO, RUA SANTA QUITÉRIA E TRAVESSA SANTA QUITÉRIA; POVOADO DE QUEIMADA GRANDE, RUA DO GAMELEIRO E TRAVESSA DA PE-180; LOTEAMENTO JESUS NAZARENO, S DA ROCHA, MANOEL TUDE RUAS, DOMINGOS DE MORAES E MANOEL F. DE MORAES; LOTEAMENTO PAULO CORDEIRO DE FARIAS JR, RUA DE ACESSO, RUA 1 E RUA 2; POVOADO DA PIMENTA, TRAVESSA DO CEMITÉRIO E RUA PADRE CÍCERO; POVOADO DA JURUBEBA, RUA DO LIXO E ACESSO DA ESCOLA MUNICIPAL; LOTEAMENTO DOS TERREIROS RUAS 9,10,3 E 5; RUA BAIXADA DO CASTELO E LOTEAMENTO DELMÁRIO BRAGA, MARGENS DA PE - 180 |  | NORMAL | 43830 | 1788814.8 | 1647670.19 | 1188122.31 |  | 459547.88 | APROVADO | NÃO INICIADA | 43763 | SEI 7602602-5/2019 - PTM encaminhado pelo município para análise SEI 7603300-1/2019 - inconsistências análise PTM SEI 3000008464.000519/2019-95 - município encaminhou PTM ajustado SEI 3000008464.000553/2019-60 - documentação referente à abertura de conta, mas está incompleta SEI 0060900023.003759/2019-73 - PTM inicial aprovado - encaminhado para pagamento da 1ª parcela em 20/07/2020 | CEHAB | 642 FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL - AG. 0537-1 - CC. 27.045-8 - SÃO BENTO DO UNA (documentos no SEI 0060900023.003759/2019-73
AGRESTE CENTRAL | SÃO BENTO DO UNA | PROJETO DE MONITORAMENTO COM CÂMERAS EM VIAS PÚBLICAS NAS ENTRADAS DA CIDADE, POR MEIO DE SISTEMA DE CFTV (CIRCUITO INTERNO DE TV) | Implantação de Sistema de CFT para monitoramento de vias públicas | SEGURANÇA | 43707 | 1788814.8 | 182107.7 | 182107.7 |  | 0 | APROVADO | NÃO INICIADA | 44057 | SEI 7602836-5/2019 - inconsistências PTM inicial SEI 3000008448.000094/2019-12 - município encaminhou documentação complementar para análise inicial do PTM SEI 3000008464.000796/2019-06 - documentação abertura de conta (declaração município, declaração banco e extrato zerado) 3000008448.000094/2019-12 - encaminhado para pagamento da 1ª parcela | SDS | - | SEGURANÇA | BANCO DO BRASIL - AG. 0537-1 - CC. 26777-5 - SÃO BENTO DO UNA
AGRESTE CENTRAL | SÃO BENTO DO UNA | FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER SÃO-BENTENSE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER | Fortalecimento de Políticas Públicas para a Mulher São-Bentense - Aquisição de Equipamentos para a Estruturação da Coordenadoria da Mulher e Implantação do Centro de Atendimento Integral à Saúde da Mulher | MULHER | 43830 | 1788814.8 | 49991.45 | 49972.41 |  | 19.04 | APROVADO | NÃO INICIADA | 43643 | 3000008464.000038/2019-80 - Aprovação inicial do PTM - encaminhado paa pagamento da 1ª parcela SEI 3000008464.000796/2019-06 - documentação abertura de conta (declaração município, declaração banco e extrato zerado) | SECMULHER | 201 |  | BANCO DO BRASIL - AG. 0537-1 - CC. 26769-4 - SÃO BENTO DO UNA
AGRESTE CENTRAL | SÃO BENTO DO UNA | FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER SÃO-BENTENSE - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ESTRUTURAR A COORDENADORIA MUNICIPAL DA MULHER PARA O FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DE SÃO BENTO DO UNA - PE | Fortalecimento de Políticas Públicas para a Mulher São-Bentense - Aquisição de Veículo para Estruturar a Coordenadoria Municipal da Mulher para o Fortalecimento de Políticas Públicas para as Mulheres de São Bento do Una - PE | MULHER | 43830 | 1788814.8 | 39468.33 | 39468.33 |  | 0 | APROVADO | NÃO INICIADA | 43643 | 3000008464.000037/2019-35 - Aprovação inicial do PTM - encaminhado paa pagamento da 1ª parcela SEI 3000008464.000796/2019-06 - documentação abertura de conta (declaração município, declaração banco e extrato zerado) | SECMULHER | 200 |  | BANCO DO BRASIL - AG. 0537-1 - CC. 26776-7 - SÃO BENTO DO UNA
AGRESTE CENTRAL | SÃO CAETANO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO: RUA PROJETADA (CRIZANTE); TRAVESSA DO CRUZEIRO; TRAVESSA JOSÉ RAMOS (COMPESA); RUA DA CRECHE; RUA LADISLAU CORDEIRO DE MISCENA; TRAVESSA DO CRUZEIRO | Execução de pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas da área urbana do município de São Caetano: Rua Projetada (Crizante); Travessa do Cruzeiro; Travessa José Ramos (Compesa); Rua da Creche; Rua Ladislau Cordeiro de Miscena; Travessa do Cruzeiro | NORMAL | 43830 | 1300956.22 | 284784.74 | 175600.95 | 0 | 109183.79 | APROVADO | NÃO INICIADA | 43187 |  | CEHAB | 415 2ª SUBSTITUIÇÃO FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL - AG. 4076-2 - CC. 19.396-8 - SÃO CAETANO |  | 6
AGRESTE CENTRAL | SÃO CAETANO | REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DA AV. LUIZ COIMBRA | Revitalização dos canteiros centrais da Av. Luiz Coimbra | NORMAL | 43100 | 1300956.22 | 190770.91 | 190770.91 | 0 | 0 | APROVADO | NÃO INICIADA | 43131 |  | CEHAB | AP 416 FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL - AG. 4076-2 - CC. 19.402-6 - SÃO CAETANO | [13 empty] | 1 | Canteiro central da Av. Luiz coimbra
AGRESTE CENTRAL | SÃO CAETANO | REFORMA DA PRAÇA DO ROSÁRIO | Reforma da Praça do Rosário | NORMAL | 44925 | 1300956.22 | 101343.28 | 101343.28 | 0 | 0 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA | 44750 | 3000008448.000760/2021-37 (vistoria 30% e 100%/reprogramação) | CEHAB | 414 1ª Substituição Final | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL - AG. 4076-2 - CC. 19.394-1 - SÃO CAETANO |  |  |  |  | 1
AGRESTE CENTRAL | SÃO CAETANO | REFORMA DA PRAÇA JOSUÉ GOMES | Reforma da Praça Josué Gomes | NORMAL | 43100 | 1300956.22 | 227896.14 | 227896.14 | 0 | 0 | APROVADO | NÃO INICIADA | 43129 | 3000008464.000061/2024-31 | CEHAB | AP 413 FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL - AG. 4076-2 - CC. 19.397-6 - SÃO CAETANO |  |  |  |  | 1
AGRESTE CENTRAL | SÃO CAETANO | CONSTRUÇÃO DO CANAL DE DRENAGEM EM ALVENARIA DE PEDRA | Construção de canal de drenagem em alvenaria de pedra no centro de São Caetano do trecho da Av. Luiz Coimbra até o Rio Ipojuca | NORMAL | 44561 | 1300956.22 | 587476.59 | 509848.05 | 0 | 77628.54 | 0 | 0 | 44531 | 3000008448.000661/2021-55 (vistoria 100% e reprogramação); 3000008448.000691/2022-42 (prestação de contas) | SRHS | AP 062 REP 01 | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL - AG. 4076-2 - CC. 19.395-X - SÃO CAETANO | [13 empty] | 1 | Canal de drenagem
AGRESTE CENTRAL | SÃO CAETANO | EMPODERA MULHER: EMPREENDEDORISMO E CIDADANIA PARA TODAS AS MULHERES (AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO) | Aquisição de um veículo | MULHER | 43465 | 1300956.22 | 73923 | 73923 | 0 | 0 | APROVADO | EM ANDAMENTO |  | 3000008448.000176/2024-24 | SECMULHER |  | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCO DO BRASIL - AG. 4076-2 - CC. 19.401-8 - SÃO CAETANO | [13 empty] | 2 | 1 equipamento para o salão de beleza escola; 1 equipamento para o salão de costura escola
AGRESTE MERIDIONAL | SÃO JOÃO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS | RUA FORTUNATO OLIVEIRA CATÃO (PARQUE BRASILIA); TRECHO DA RUA MARIA DO SOCORRO TORRES (PARQUE BRASILIA); RUA JÚLIO MIGUEL DA SILVA (PARQUE BRASILIA); RUA ZENAIDE BARROS CAVALCANTI (PARQUE BRASILIA); RUA MARCIONILO JOSE DE MELO (PARQUE BRASILIA); RUA VEREADOR ANTÔNIO JOSÉ DE MATOS (PARQUE BRASILIA); RUA MARIA DE LOURDES F. ZOBI (PLANALTO); TRAVESSA EDMUNDO R. PORTO (PLANALTO); RUA EDMUNDO R. PORTO (PLANALTO) ; TRECHO RUA JOÃO FELIX DOS SANTOS (PLANALTO); RUA ALZIRA VELOSO (PLANALTO); RUA ERNESTO SOUZA ZUMBA (PLANALTO) | NORMAL | 44925 | 975717.18 | 842393.47 | 842393.47 |  | 0 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 44578 | 3000008448.000008/2022-77 (reprogramação e solicitação 3º e 4ª parc) | CEHAB | AP-218 2ª SUBSTITUIÇÃO INICIAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL - 2625-5 - 15825-9 - SÃO JOÃO |  | 12
AGRESTE MERIDIONAL | SÃO JOÃO | REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DE CARNE E CEREAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO | REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DE CARNE E CEREAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO | NORMAL | 43465 | 975717.18 | 179587.1 | 179587.1 |  | 0 | CANCELADO | CANCELADA | 43291 | 3000008448.000010/2022-46 (cancelamento do PTM) | SARA | 13/2018 | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL - 2625-5 - 15826-7 - SÃO JOÃO | [8 empty] | 1
AGRESTE MERIDIONAL | SÃO JOÃO | REFORMA DOS PORTAIS DE ACESSO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO-PE | Reforma de dois portais de acesso ao Município de São João, situados às margens da PE-177. | NORMAL | 43465 | 975717.18 | 139883.57 | 122461.41 |  | 17422.16 | CANCELADO | CANCELADA | 43147 | 3000008448.000007/2022-22 (cancelamento do PTM) | CEHAB | 219 FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL - 2625-5 - 15969-7 - SÃO JOÃO | [5 empty] | 2
AGRESTE MERIDIONAL | SÃO JOÃO | IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA APOIO A MULHER | AQUISIÇÃO DE VEICULO ZERO QUILOMETRO | MULHER | 44926 | 975717.18 | 85875 | 75010.61 |  | 10864.39 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA | 44834 | 3000008448.000009/2022-11 (substituição do objeto do PTM; aprovação da 2ª parcela e reprogramação) | SecMulher | 297 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCO DO BRASIL - 2625-5 - 15824-0 - SÃO JOÃO | [12 empty] | 1
AGRESTE CENTRAL | SÃO JOAQUIM DO MONTE | CONSTRUÇÃO PARQUE OLGA MENDONÇA | Construção Parque Olga Mendonça | NORMAL | 43454 | 975717.18 | 220527.87 | 220527.87 | 0 | 0 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 43158 | SEI 3000008464.000355/2019-04 - solicitação de 3ª parcela | CEHAB | 74 SUBSTITUIÇÃO FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL - 4012-6 - 15996-4 - SÃO JOAQUIM DO MONTE | [13 empty] | 1 | Parque
AGRESTE CENTRAL | SÃO JOAQUIM DO MONTE | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE VIAS URBANAS E CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO (TRECHO CRECHE) NO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE - PE | Pavimentação em paralelepípedos de vias urbanas (Rua Severino Cabral dos Santos; Rua Pedro Sergio de Menezes; Rua Dom Augusto de Carvalho; Rua Maria José Ferreira; Rua Manoel Agostinho de Araújo; Rua Adolfo Tibúrcio; Travessa Adolfo Tibúrcio; Rua João Cabral de Andrade; Entradas de ruas às margens da PE 112; Construção do Calçadão (trecho creche) do município de São Joaquim do Monte PE | NORMAL | 42734 | 975717.18 | 481963.54 | 481963.54 | 0 | 0 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | 43817 | SEI 3000008464.001001/2019-79 - encaminhamento de reprogramação - reprogramação aprovada 3000008448.000296/2020-06 - encaminhamento de rep - rep cancelada ( o município de São Joaquim do Monte solicita o cancelamento da reprogramação, a qual geraria a AP 73 - 2ª Substituição Inicial. Diante disso, vale a última aprovação, a AP 73 - 1ª Substituição Final.) | CEHAB | 73 1ª SUBSTITUIÇÃO FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL - 4012-6 - 15995-6 - SÃO JOAQUIM DO MONTE |  | 10
AGRESTE CENTRAL | SÃO JOAQUIM DO MONTE | REFORMA DA PRAÇA DR. ALBERTO DE OLIVEIRA | Reforma da Praça Dr. Alberto de Oliveira (Praça do Fórum) | NORMAL | 43202 | 975717.18 | 80358.35 | 80358.35 | 0 | 0 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA | 43207 | 3000008464.000079/2025-14 (Prestação de Contas) | CEHAB | 71 1ª SUBSTITUIÇÃO FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL - 4012-6 - 15998-0 - SÃO JOAQUIM DO MONTE |  |  |  |  | 1
AGRESTE CENTRAL | SÃO JOAQUIM DO MONTE | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL | Reforma e ampliação do cemitério municipal | NORMAL | 42663 | 975717.18 | 138507.32 | 138507.32 | 0 | 0 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 43201 | 3000008464.000081/2025-93 | CEHAB | 72 SUBSTITUIÇÃO FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL - 4012-6 - 15997-2 - SÃO JOAQUIM DO MONTE | [9 empty] | 1
AGRESTE CENTRAL | SÃO JOAQUIM DO MONTE | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE | Aquisição de veículo e aparelhamento de equipamentos móveis e de informática para o fortalecimento da gestão de políticas para as mulheres rurais e urbanas do município de São Joaquim do Monte | MULHER | 42705 | 975717.18 | 48815.08 | 48800.47 | 0 | 14.61 | SUBSTITUÍDO | CANCELADA | 42723 | 3000008448.000091/2022-84 - REPROGRAMAÇÃO DE PTM | SECMULHER | 71 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCO DO BRASIL - 4012-6 - 16001-6 - SÃO JOAQUIM DO MONTE | [12 empty] | 1
AGRESTE CENTRAL | SÃO JOAQUIM DO MONTE | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS MULHERES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES RURAIS E URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE | Aquisição de veículo para fortalecimento da gestão de políticas públicas para mulheres rurais e urbanas do município de São Joaquim do Monte | MULHER | 44926 | 975717.18 | 34956.33 | 34956.33 |  |  | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA | 44608 | 3000008448.000091/2022-84 | SecMulher | 254 |  | BANCO DO BRASIL AG. 4012-6 CC. 16001-6 | [12 empty] | 1
AGRESTE CENTRAL | SÃO JOAQUIM DO MONTE | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS MULHERES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES RURAIS E URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE | Aquisição de equipamentos de informática para fortalecimento da gestão de políticas públicas para mulheres rurais e urbanas do município de São Joaquim do Monte | MULHER | 44926 | 975717.18 | 16580 | 16580 |  |  | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA | 44608 | 3000008448.000091/2022-84 | SecMulher | 282 |  | BANCO DO BRASIL AG. 4012-6 CC. 19267-8 |  | g | [10 empty] | 1 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
MATA SUL | SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NOS BAIRROS: MATA DO CAJUEIRO E VILA DO JAGATA - SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE/PE | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NOS BAIRROS: MATA DO CAJUEIRO E VILA DO JAGATA - SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE/PE: RUAS: COMPLEMENTO DA RUA JULIO VITORINO, RUA 1, RUA 6, RUA 8, RUA 9, RUA 10, RUA 12 E RUA 13 | NORMAL | 43100 | 975717.18 | 1006639.67 | 926931.32 |  | 79708.35 | SUBSTITUÍDO | NÃO INICIADA | 43004 | 3000008448000538/2022-15(SEI substituição de plano e cancelamento) | CEHAB | 322 FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL - AG 0710 CC 03799-1 |  | 8
MATA SUL | SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A COORDENADORIA DA MULHER DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A COORDENADORIA DA MULHER DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE | MULHER | 43465 | 975717.18 | 49619.33 | 48785.86 |  | 833.47 | CANCELADO | NÃO INICIADA |  |  | SecMulher |  | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCO DO BRASIL AG 0710-2 CC 32086-2 | [12 empty] | 1
MATA SUL | SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE | REVITALIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE |  | NORMAL | 44926 | 975717.18 | 845392.68 | 845392.68 |  | 0 | CANCELADO | NÃO INICIADA |  | 3000008448000538/2022-15(SEI substituição de plano e cancelamento) | CEHAB |  | INFRAESTRUTURA URBANA | [14 empty] | 1 | Revitalização da Orla Marítima
SERTÃO CENTRAL | SÃO JOSÉ DO BELMONTE | REFORMA DA PRAÇA JOAQUIM LEONEL PIRES DE ALENCAR DE SÃO JOSÉ DO BELMONTE | Reforma da Praça Joaquim Leonel Pires de Alencar de São José do Belmonte. | NORMAL | 42719 | 1300956.22 | 21979.84 | 21979.84 | 0 | 0 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 43615 |  | CEHAB | 142 1ª SUBSTITUIÇÃO FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL - 0981-4 - 21938-X - SÃO JOSÉ DO BELMONTE |  |  |  |  | 1
SERTÃO CENTRAL | SÃO JOSÉ DO BELMONTE | REFORMAS DOS CANTEIROS DA AVENIDA OSMAR FONSECA E PRIMO LOPES EM SÃO JOSÉ DO BELMONTE | Reformas dos canteiros da Avenida Osmar Fonseca e Primo Lopes em São José do Belmonte. | NORMAL | 42719 | 1300956.22 | 102710.79 | 102710.79 | 0 | 0 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA | 43615 | 3000008464.000341/2023-69 (Prestação de Contas) | CEHAB | 141 1ª SUBSTITUIÇÃO FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL - 0981-4 - 21937-1 - SÃO JOSÉ DO BELMONTE | [13 empty] | 2 | CANTEIROS
SERTÃO CENTRAL | SÃO JOSÉ DO BELMONTE | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE MUNICIPAL, DISTRITOS E POVOADOS DE SÃO JOSÉ DO BELMONTE | Construção de pavimento em paralelepípedo granítico em diversos logradouros na sede municipal, distritos e povoados de São José do Belmonte: Rua Ernesto D. de Alencar, Travessa Ernesto D. de Alencar, Travessa Joaquim Matias dantas, no Distrito do Jatobá; Rua Nelson Cavalcante Novaes (Zé Belém), Rua Belizarina Alves de Carvalho (Neto), no Bairro Cacimba Nova; Rua Afonso Rodrigues de Lima (saída para o Carmo), no Bairro Centro; Rua Cipriano Mariano da Cruz, Travessa José Mariano, Travesssa Mariano Barbosa, Rua Vicente de Souza França, no Distrito do Carmo; Rua Antônio Tavares de Souza, Travessa Olívia II, no Bairro Cacimba Nova; Rua Wilkes Nunes de Pádua, Rua Manoel do Carmo Marques, no Bairro Vila Delmiro. | NORMAL | 45291 | 1300956.22 | 1173698.18 | 1059598.9 | 0 | 114099.28 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 45341 | 3000008448.000414/2020-78 3000008464.000007/2024-96 (Vistoria de 100%) | CEHAB | 140 3ª SUBSTITUIÇÃO FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL - 0981-4 - 21939-8 - SÃO JOSÉ DO BELMONTE |  | 14
SERTÃO CENTRAL | SÃO JOSÉ DO BELMONTE | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DA MULHER | Construção da Sede da Secretaria da Mulher | MULHER | 42369 | 1300956.22 | 68295.81 | 68295.81 | 0 | 0 | SUBSTITUÍDO | NÃO INICIADA |  |  | SecMulher | - | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCO DO BRASIL - 0981-4 - 21940-1 - SÃO JOSÉ DO BELMONTE
SERTÃO CENTRAL | SÃO JOSÉ DO BELMONTE | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BELMONTE, PARA VIABILIZAÇÃO DAS POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES | Construção do Centro de Referência da Mulher em situação de violência do município de São José do Belmonte, para viabilização das Políticas de Promoção dos Direitos das Mulheres. | MULHER | 42369 | 1300956.22 | 92138.08 | 64910.67 | 0 | 27227.41 | APROVADO | EM ANDAMENTO |  | 4400000056.001279/2020-67 | SecMulher | AP - 002/2015 - SecMulher | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCO DO BRASIL - 0981-4 - 21940-1 - SÃO JOSÉ DO BELMONTE | [13 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER
SERTÃO DO PAJEÚ | SÃO JOSÉ DO EGITO | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO EGITO/PE | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DAS RUAS PROJETADA - 01 (BAIRRO PAJEÚ), RUA JURACI BEZERRA (BAIRRO PAJEÚ), RUA ABRAÃO C. ARAGÃO (BAIRRO PAJEÚ), RUA G (BAIRRO COHAB), RUA D (BAIRRO COHAB), RUA E (BAIRRO COHAB), TRAVESSA ADALBERTO VERAS (BAIRRO PLANALTO), RUA JOSÉ QUIRINO PEREIRA (BAIRRO PLANALTO), RUA PROJETADA 01 (BAIRRO PLANALTO), RUA DOS COQUEIROS (BAIRRO PLANALTO), TRAVESSA DOS COQUEIROS (BAIRRO PLANALTO), TRAVESSA DO ALTO (BAIRRO PLANALTO), RUA DA CAVERNA (BAIRRO PLANALTO) E RUA PROJETADA-02 (BAIRRO PAJEÚ). | NORMAL | 43465 | 1300956.22 | 1136565.34 | 1107664.93 |  | 28900.41 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA | 43280 | 3000008464.000005/2020-73 (sol vistoria) 3000008464.000207/2022-87 | CEHAB | 497 FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 1296 CC. 71026-4 OP. 006 |  | 14
SERTÃO DO PAJEÚ | SÃO JOSÉ DO EGITO | ESTRUTURAÇÃO DO SSERVIÇOS DE DEFESA DAS MULHERES EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO EGITO - PE | Aquisição de um Veículo para a Diretoria Municipal da Mulher de São José do Egito - PE | MULHER | 43403 | 1300956.22 | 62834 | 62834 |  | 0 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA |  |  | SecMulher |  | DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AGRESTE SETENTRIONAL | SÃO VICENTE FERRER | EXECUÇÃO DO CALCADAO DA AVENIDA CENTRAL DA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE FÉRRER | Execução do Calçadão da Avenida Central da Sede do Município de São Vicente Férrer | NORMAL | 44438 | 975717.18 | 255880.37 | 145281.05 | 0 | 110599.32 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 44277 | 3000008464.000082/2021-12 (Cancelamento do PTM) 3000008448.000067/2021-64 (ptm Aprovado) | CEHAB | 242 1ª SUBSTITUIÇÃO FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL AG 2669-7 CC 15.036-3
AGRESTE SETENTRIONAL | SÃO VICENTE FERRER | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SIRIJI E DA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE FÉRRER | Execução de Pavimentação em Paralelepípedos Graníticos de Diversas Ruas do Distrito de Siriji e da Sede do Município de São Vicente Férrer | NORMAL | 44926 | 975717.18 | 738155.46 | 738155.46 |  | 0 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | 44784 | 3000008464.000082/2021-12 (Cancelamento do PTM) 3000008464.000085/2021-48 (PTM Aprovado) 3000008464.000129/2022-11 (Solicitação da 2ª parcela) | CEHAB | 399 2ª SUBSTITUIÇÃO FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL AG 2669-7 CC 15.048-7 |  |  |  |  | 1
AGRESTE SETENTRIONAL | SÃO VICENTE FERRER | FORTALECIMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER E DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DE SÃO VICENTE FÉRRER | Fortalecer as políticas públicas para as mulheres descentralizando as ações realizadas pela Coordenadoria da Mulher com a aquisição de uma unidade móvel. | MULHER | 44926 | 975717.18 | 67999.99 | 48785.86 |  | 19214.13 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA | 15/06/2022 | 3000008464.000674/2021-26 (Reprogramação do PTM) 3000008464.000696/2022-77 (Prestação de Contas) | SecMulher | 277 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCO DO BRASIL AG 2669-7 CC 15.090-8 | [12 empty] | 1
SERTÃO DO PAJEÚ | SERRA TALHADA | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA EM DIVERSAS RUAS | Pavimentação em pedra granítica em diversos logradouros do município: Rua Manoel Lima Magalhães, Travessa da Aurora, Rua da Glória, Rua da Aurora, Rua João Davi, Travessa João Davi, Travessa Centro no Bairro Borborema; Rua 14, Rua 15, Rua 16, Rua 17, Rua 18, Travessa Luiz Bezerra Leite, Rua Luiz Cordeiro de Siqueira, no Bairro COABE; Rua Andrelino Serafim de Lima, Rua Poeta José Marcolino, Travessa Poeta José Marcolino, Rua Geraldo Severino de Andrade, Rua Maria Eliete de Melo Lima de Sá, José Albérico de Sousa Alves, Avenida Rita Eliodoro do bairro Tancredo Neves; rua: quadra A do bairro CAGEPE; Beco da rua 10 e beco da rua 09 do bairro Bom Jesus no município de Serra Talhada. | NORMAL | 42655 | 2276673.38 | 1685994.72 | 1685994.72 | 0 | 0 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 44627 | 3000008464.000496/2022-14 | CEHAB | 203 3ª SUBSTITUIÇÃO FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL 0246-1 CC - 42.472-2 |  | 28
SERTÃO DO PAJEÚ | SERRA TALHADA | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO À MULHER - CRAM | Construção do Centro de Referência em Atendimento à Mulher - CRAM. | MULHER | 44196 | 2276673.38 | 157079.81 | 157079.81 | 0 | 0 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 44552 | 3000008448.000376/2020-53(rep.) 4400000056.001448/2020-69 (apro. Rep) | SecMulher | AP-247 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCO DO BRASIL AG. 246-1 CONTA 42474-9 | [13 empty] | 1 | Centro de Referência em atendimento à Mulher
SERTÃO CENTRAL | SERRITA | CONSTRUÇÃO DO GRAMADO E IRRIGAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL O FERREIRÃO | Construção do Gramado e Irrigação do Estádio de Futebol o Ferreirão | NORMAL | 42368 | 975717.18 | 344500.54 | 320657.61 | 0 | 23842.93 | EM CONFERÊNCIA PARA TEMAI | CONCLUÍDA | 42502 |  | CEHAB | 041 FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL - 2683-2 / 13015-X SERRITA | [13 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO DO GRAMADO E IRRIGAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL
SERTÃO CENTRAL | SERRITA | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO CONJUNTO HABITACIONAL MANOEL CECILIO | Construção da Praça no Conjunto Habitacional Manoel Cecilio | NORMAL | 44925 | 975717.18 | 259464.32 | 259464.32 | 0 | 0 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 44816 | 3000008448.000508/2021-28 | CEHAB | 37 3ª SUBSTITUIÇÃO FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL - 2683-2 / 13016-8 SERRITA |  |  |  |  | 1
SERTÃO CENTRAL | SERRITA | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NA VILA SANTA ROSA | Pavimentação em Paralelepípedos Graníticos na Vila Santa Rosa | NORMAL | 42368 | 975717.18 | 341604.64 | 341604.64 | 0 | 0 | EM CONFERÊNCIA PARA TEMAI | CONCLUÍDA | 42502 |  | CEHAB | 042 FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL - 2683-2 / 13211-X SERRITA |  | 1
SERTÃO CENTRAL | SERRITA | PROMOÇÃO DOS DIREITOS, AUTONOMIAS E INDEPENDÊNCIA PARA AS MULHERES DO MUNICÍPIO DE SERRITA | Promoção dos Direitos, Autonomias e Independência para as Mulheres do Município de Serrita | MULHER | 44926 | 975717.18 | 49043.82 | 48785.92 | 0 | 257.9 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 44707 | 3000008448.000403/2022-50 | SecMulher | 273 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCO DO BRASIL - 2683-2 / 13039-7 SERRITA | [11 empty] | 27
SERTÃO DO MOXOTÓ | SERTÂNIA | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO LARGO DA RUA MARIA FRANCISCA DE JESUS | Construção de Pavimentação do Largo Maria Francisca de Jesus, na Sede do Município, compreendendo: Construção de Pavimentação em Pedras Graníticas, Passeio/Calçadas, Construção de Largo e Iluminação. | NORMAL | 43464 | 1300956.22 | 372325.65 | 371361.77 |  | 963.88 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | 43314 | 3000008448.000281/2021-11 | CEHAB | 492 FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL AG. 1146 CC 22082
SERTÃO DO MOXOTÓ | SERTÂNIA | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA DE LAZER | Construção de Praça Pública de Lazer na Sede do Município, especificamente na Avenida Agamenom Magalhães | NORMAL | 44926 | 1300956.22 | 339877.88 | 327642.91 |  | 12234.97 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA | 44755 | 3000008448.000681/2020-45 (Reprogramação do PTM) 3000008464.000866/2022-13 (Prestação de Contas) | CEHAB | 493 2ª SUBSTITUIÇÃO FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL AG. 1146 CC 22091 |  |  |  |  | 1
SERTÃO DO MOXOTÓ | SERTÂNIA | CONSTRUÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA NOS BAIRROS MAESTRO FRANCISCO DIAS ARAÚJO E VILA FERRO NOVO E EFICIENTIZAÇÃO NA SEGURANÇA PÚBLICA, NO CENTRO DA CIDADE | Construção de Pavimentação em Pedras Graníticas nos Bairros Maestro Francisco Dias Araújo e Vila Ferro Novo e eficientização na Segurança Pública com o melhoramento na Iluminação Pública da Praça João Pereira Vale, no Centro da Cidade. | NORMAL | 44926 | 1300956.22 | 557070.66 | 536542.7 |  | 20527.96 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA | 44757 | 3000008464.000230/2019-76 (PTM reprogramado) 7603298-8/2019 (Análise do PTM com inconsistências) 3000008464.000343/2019-71 (PTM retificado para análise) 7603338-3/2019 (Aprovação do PTM) 3000008448.000037/2021-58 (PTM reprogramado) 3000008464.000865/2022-79 (Prestação de Contas) | CEHAB | 494 5ª SUBSTITUIÇÃO FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL AG. 1146 CC 22093 |  | 2
SERTÃO DO MOXOTÓ | SERTÂNIA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA USO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER DO MUNICÍPIO DE SERTÂNIA-PE | Aquisição de Veículo para Uso das Atividades da Secretaria da Mulher do Município de Sertânia/PE | MULHER | 46021 | 1300956.22 | 89327 | 65047.8 |  | 24279.2 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA |  | 3000008448.000093/2025-16 | SecMulher |  | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | [13 empty] | 1
MATA SUL | SIRINHAÉM | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NAS LOCALIDADES DISTRITO DE IBIRATINGA(RUA PROJETADA 01, 02, 03, 04, 05), SEDE DO MUNICÍPIO(1 TRAVESSA ANTONIO FRANCISCO DE ALMEIDA, 2 TRAVESSA ANTONIO FRANCISCO DE ALMEIDA, 3 TRAVESSA ANTONIO FRANCISCO DE ALMEIDA, 4 TRAVESSA ANTONIO FRANCISCO DE ALMEIDA, RUA LATERAL DA QUADRA RONALDO SILVA, RUA PROJETADA 1 - ACESSO RUA DOS APOSENTADOS), BARRA DE SIRINHÁEM(RUA PROJETADA 01-1ª TRAV DA RUA DO CASADO, RUA PROJETADA 02-RUA DA ASSEMBLEIA, RUA PROJETADA 03-RUA DO CAJUEIRO, RUA JOSÉ ANTONIO DA SILVA-RUA PROJETADA 4, RUA OSCAR DA FONTE-RUA PROJETADA 5, RUA PROJETADA 04, RUA PROJETADA 05, RUA PROJETADA 06, BECO 01, BECO 2, BECO 3, BECO 4, BECO 05 E VILA A VER O MAR(RUA PROJETADA 01, RUA PROJETADA 02-LIGANDO A RODOVIA A COSTA DOURADA, RUA SANTA CLARA, RUA CATARINE PEREZ, RUA SANTA INES-LATERAL AO CEMITÉRIO, RUA 1 TRAVESSA SÃO DOMINGOS, RUA 2 TRAVESSA SÃO DOMINGOS, RUA CAMPO VERDE, 1 TRAVESSA FREI DAMIÃO, 2 TRAVESSA FREI DAMIÃO, RUA FREI DAMIÃO, RUA PROJETADA 1, RUA NOVO SÍTIO). | NORMAL | 42978 | 1463575.76 | 1408106.66 | 1388250.98 | 0 | 19855.68 | EM CONFERÊNCIA PARA TEMAI | CONCLUÍDA | 42951 | 3000008464000185/2022-55 com PC.3000008448.000649/2021-41(PAD) | CEHAB | AP 096 1ª SUBSTITUIÇÃO FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA |  |  | 38
SERTÃO DO PAJEÚ | SOLIDÃO | REFORMA DA UNIDADE MISTA MARIA JESUINO DA SILVA , MUNICÍPIO DE SOLIDÃO-PE. | REFORMA DA UNIDADE MISTA MARIA JESUINO DA SILVA , MUNICÍPIO DE SOLIDÃO-PE. | NORMAL | 43100 | 487858.6 | 217200.63 | 217200.63 |  | 0 | APROVADO | NÃO INICIADA | 43049 | 3000008448.000071/2023-94 (extrato da conta) | SES | 17 | SAÚDE | Nova conta -BANCO DO BRASIL AG. 2699-9 CC Nº 200686-3-18/07/23 Antiga conta BANCO DO BRASIL AG. 2699-9 CC Nº 200683-3 | URBANA |  |  | 1
SERTÃO DO PAJEÚ | SOLIDÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE COOPER NO MUNICÍPIO DE SOLIDÃO -PE | Construção de pista de cooper na extensão de 2km, no percurso inicial ao lado direito da PE 209, de solidão a Tabira. | NORMAL | 43100 | 487858.6 | 249684.58 | 240395.77 |  | 9288.81 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA |  |  | CEHAB |  | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL AG. 2699-9 CC Nº 200687-1 | URBANA | [12 empty] | 1 | PISTA DE COOPER
SERTÃO DO PAJEÚ | SOLIDÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A COORDENADORIA DA MULHER DESENVOLVER O PROJETO: MULHER ARTESÃ, TECENDO CIDADANIA | Mulher Artesã - Tecendo Cidadania - Aquisição de Equipamentos | MULHER | 43465 | 487858.6 | 28992 | 28992 |  | 0 | APROVADO | NÃO INICIADA | 43474 | 3000008448.000072/2023-39 (extrato da conta) | SecMulher | 142 FINAL | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Nova conta -BANCO DO BRASIL AG. 2699-9 CC Nº 200685-5-18/07/23 Antiga Conta BANCO DO BRASIL AG. 2699-9 CC Nº 200685-5 | URBANA E RURAL | [10 empty] | 1
AGRESTE SETENTRIONAL | SURUBIM | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SURUBIM | Pavimentação em Paralelepípedos Graníticos em Diversas Ruas do Município de Surubim nos Bairros Centro, Nova Esperança, Baraúnas, Chã do Marinheiro, São Tirso, Lagoa Nova, São Sebastião e Coqueiro | NORMAL | 44926 | 1951434.33 | 1536787.52 | 1536550.35 |  | 237.17 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 44875 | 3000008448.000180/2020-69 (Reprogramação do PTM) 3000008464.000037/2021-50 (Vistoria de 60%) 3000008464.000687/2022-86 (Vistoria de 100%) | CEHAB | 591 2ª SUBSTITUIÇÃO FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | CAIXA AG. 1295 - OP. 006 - CC. 71.038-2 |  | 16
AGRESTE SETENTRIONAL | SURUBIM | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SETE DE SETEMBRO | Revitalização da Praça Sete de Setembro, Rua Sete de Setembro - Surubim/PE | NORMAL | 44196 | 1951434.33 | 81861.66 | 81861.66 |  | 0 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA | 44084 | 3000008448.000370/2020-86 3000008464.000308/2024-10 (Prestação de Contas) | CEHAB | 417 1ª SUBSTITUIÇÃO FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | CAIXA AG. 1295 - OP. 006 - CC. 71.035-8 |  |  |  |  | 1
AGRESTE SETENTRIONAL | SURUBIM | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CHÃ DO MARINHEIRO | Revitalização da Praça Chã do Marinheiro - Surubim/PE | NORMAL | 44561 | 1951434.33 | 70018.24 | 49203.5 |  | 20814.74 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 44239 | 3000008464.000520/2020-53 (Reprogramação do PTM) 3000008464.000586/2020-43 (Reprogramação do PTM e Vistoria de 60%) | CEHAB | 418 2ª SUBSTITUIÇÃO FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | CAIXA AG. 1295 - OP. 006 - CC. 71.036-6 |  |  |  |  | 1
AGRESTE SETENTRIONAL | SURUBIM | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DÍDIMO CARNEIRO | Revitalização da Praça Dídimo Carneiro, Rua 15 de Novembro - Surubim/PE | NORMAL | 44561 | 1951434.33 | 72577.23 | 72577.23 |  | 0 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 44545 | 3000008464.000611/2021-70 | CEHAB | 419 1ª SUBSTITUIÇÃO FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | CAIXA AG. 1295 - OP. 006 - CC. 71.017-0 |  |  |  |  | 1
AGRESTE SETENTRIONAL | SURUBIM | AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL (VEÍCULO UTILITÁRIO) | Aquisição de Unidade Móvel (Veículo Utilitário) | MULHER | 43465 | 1951434.33 | 58001 | 58001 |  | 0 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 43293 |  | SecMulher | 168 FINAL | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCO DO BRASIL AG. 0582-7 CC. 36.935-7
AGRESTE SETENTRIONAL | SURUBIM | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER DRA NEÍSE GONDIM | Aquisição de Mobiliário de Escritório, Doméstico e Equipamentos de Informática, Vídeo e Áudio que possibilitem as condições materiais de funcionamento do Centro Especializado à Mulher Dra Neíse Gondim | MULHER | 43465 | 1951434.33 | 40069.2 | 40069.2 |  | 0 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 43293 |  | SecMulher | 167 FINAL | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCO DO BRASIL AG. 0582-7 CC. 36.935-7
SERTÃO DO PAJEÚ | TABIRA | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE TABIRA/PE | Pavimentação das Ruas Laurentino Calheiros - Fátima I, Firmino Gregório de Santana - Fátima I, Juliana Dantas Pires - Fátima I, Manoel Paulino De Melo - Fátima I, Bela Vista - Povoado do Brejinho, Senador Paulo Guerra - Dercilio De Brito, Francisco Lucena - Centro, Manoel Aderval de Santana - Cohab, Julieta Martins Cordeiro - Centro, Otacilio Lopes de Sales - Centro e Marcos Antonio Justino Bezerra - Centro | NORMAL | 44926 | 1138336.71 | 982800.45 | 958921.15 |  | 23879.3 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 44631 | 3000008464.000989/2019-59 (Solicitação de aprovação do PTM) / (Análise do PTM com inconsistências - Ofício nº 011/2020 - DPO/CEHAB) 3000008464.000065/2020-96 (PTM corrigido) / (Aprovação do PTM - Ofício nº 048/2020 - DPO/CEHAB) 3000008448.000244/2020-21 | CEHAB | 729 1ª SUBSTITUIÇÃO FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL AG. 2699-9 CC. 200.025-3 |  | 6
SERTÃO DO PAJEÚ | TABIRA | IMPLANTAÇÃO DA CASA DA MULHER DE TABIRA/PE | Reforma do Prédio Público para Implantação da Casa da Mulher de Tabira/PE | MULHER | 44926 | 1138336.71 | 101836.84 | 99999.4 |  | 1837.44 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 44697 | 3000008448.000575/2019-28 (Solicitação de aprovação do PTM) 4400000056.000582/2020-42 (Aprovação de PTM) | SecMulher | 270 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCO DO BRASIL AG 2699-9 CC 200024-5 | [13 empty] | 1 | CASA DA MULHER
SERTÃO DO PAJEÚ | TABIRA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO MONITORAMENTO PARA DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TABIRA/PE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO MONITORAMENTO PARA DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TABIRA/PE | SEGURANÇA | 44196 | 1138336.71 | 31400.83 | 31240.3 |  | 160.53 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA |  | 3000008448.000387/2020-33 (PTM) | SDS |  | SEGURANÇA | [12 empty] | 1 |  |  | VÍDEO MONITORAMENTO
AGRESTE CENTRAL | TACAIMBÓ | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS EM VIAS URBANAS, NO MUNICÍPIO DE TACAIMBÓ – PE: RUA MARCILIO CAMPOS; RUA DONA ILZA; RUA HELENO DE ARAÚJO LIMA; RUA HIDELBRANDO DE SOUSA; RUA ANTÔNIO NUNES PEREIRA; RUA JOSÉ MALAQUIAS FILHO; RUA PEDRO TORRES DA SILVA; COMPLEMENTO RUA DAS POCILGAS; RUA JOSÉ JOTA DE SOUZA; RUA CECILIA MEIRELES; RUA Nª Sª DE FÁTIMA | Pavimentação em paralelepípedos graníticos em diversas ruas em vias urbanas, no município de Tacaimbó – PE: Rua Marcilio Campos; Rua Dona Ilza; Rua Heleno de Araújo Lima; Rua Hidelbrando de Sousa; Rua Antônio Nunes Pereira; Rua José Malaquias Filho; Rua Pedro Torres da Silva; complemento Rua das Pocilgas; Rua José Jota de Sousa; Rua Cecília Meireles; Rua Nª Sª de Fátima | NORMAL | 43465 | 650478.12 | 790893.14 | 617954.2 | 0 | 172938.94 | CANCELADO | CANCELADA | 43228 |  | CEHAB | 455 FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA |  |  | 11
AGRESTE CENTRAL | TACAIMBÓ | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS EM VIAS URBANAS, NO MUNICÍPIO DE TACAIMBÓ – PE: RUA MARCILIO CAMPOS; RUA DONA ILZA; RUA HELENO DE ARAÚJO LIMA; RUA HIDELBRANDO DE SOUSA; RUA ANTÔNIO NUNES PEREIRA; COMPLEMENTO RUA DAS POCILGAS; RUA CECÍLIA MEIRELES; RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA; RUA ROMILDO MOREIRA (TRECHO IV); RUA JOSÉ JOTA DE SOUZA |  | NORMAL | 43830 | 650478.12 | 753462.53 | 617954.22 | 0 | 135508.31 | APROVADO | NÃO INICIADA | 43545 |  | CEHAB | 455 1ª SUBSTITUIÇÃO FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | CAIXA - AG. 0773 - OP; 006 - C.C. 71023-0 |  | 10
SERTÃO DE ITAPARICA | TACARATU | URBANIZAÇÃO DA AVENIDA PEDRO FRANCELINO DA SILVA | Urbanização da Av Pedro Francelino da Silva através de revitalização de canteiros centrais e calcadas, instalação de iluminação e rampas de acessibilidade. | NORMAL | 43411 | 1138336.71 | 578739.66 | 445221.04 |  | 153518.62 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 45072 | 3000008464.000076/2023-19 | CEHAB | AP 463 3ª SUBSTITUIÇÃO FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BB AG 2702-2 C/C 1525-4
SERTÃO DE ITAPARICA | TACARATU | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANILITICOS NA ALDEIA BREJO DOS PADRES E DISTRITO DE CARAIBEIRAS - ÁREA RURAL DE TACARATU - PE | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANILITICOS DO PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A ALDEIA PANKARARUS NO SÍTIO BREJO DOS PADRES, DA TRAVESSA JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA E DA RUA JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA NO DISTRITO DE CARAIBEIRAS - ÁREA RURAL DE TACARATU - PE | NORMAL | 43411 | 1138336.71 | 271118.26 | 179869.4 |  | 91249.23 | CANCELADO | NÃO INICIADA |  |  | CEHAB |  | INFRAESTRUTURA URBANA | BB AG 2702-2 C/C 1525-5
SERTÃO DE ITAPARICA | TACARATU | URBANIZAÇÃO DA RUA CICERO VICENTE DE LIMA | Urbanização da Rua Cícero Vicente de Lima através de revitalização de canteiros centrais e calcadas, instalação de iluminação e rampas de acessibilidade. | NORMAL | 43411 | 1138336.71 | 367335.47 | 174701.29 |  | 97509.88 | APROVADO | CONCLUÍDA | 45071 | 3000008464.000074/2023-20 | CEHAB | AP - 465 3ª SUBSTITUIÇÃO FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BB AG 2702-2 C/C 1525-2
SERTÃO DE ITAPARICA | TACARATU | URBANIZAÇÃO DA RUA JOÃO VICENTE DE LIMA | Urbanização da Rua João Vicente de Lima através de revitalização de canteiros centrais e calcadas, instalação de iluminação e rampas de acessibilidade. | NORMAL | 43411 | 1138336.71 | 308638.39 | 205650.07 |  | 102988.32 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 45072 | 3000008464.000075/2023-74 | CEHAB | AP-466 3ª SUBSTITUIÇÃO FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BB AG 2702-2 C/C 1525-3
SERTÃO DE ITAPARICA | TACARATU | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO,ELETRODOMÉSTICO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A A COORDENADORIA DA MULHER | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO,ELETRODOMÉSTICO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A A COORDENADORIA DA MULHER | MULHER | 43449 | 1138336.71 | 15067.45 | 15067.45 |  |  | APROVADO | NÃO INICIADA | 44482 | 3000008448.000763/2021-71 | SecMulher | 224 - FINAL | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BB AG 2702-2 C/C 18728-3
SERTÃO DE ITAPARICA | TACARATU | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES | Aquisição de Veículo para coordenação municipal de Políticas para as mulheres | MULHER | 44561 | 1138336.71 | 41990 | 41990 |  | 0 | APROVADO | NÃO INICIADA | 44482 | 3000008448.000764/2021-15 | SecMulher | 225- FINAL | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BB AG 2702-2 C/C 18727-5
MATA SUL | TAMANDARÉ | INFRAESTRUTURA PAVIMENTAÇÃO | Pavimentação Em paralelepípedos graníticos dos seguintes logradouros: Rua do Toco, Rua da Pizzaria, Rua Alto Bela Vista, Rua do Ferro Velho, Rua da Mangabeira. | NORMAL | 42978 | 975717.09 | 478575.93 | 370976.92 | 0 | 107599.01 | EM CONFERÊNCIA PARA TEMAI | CONCLUÍDA | 43294 |  | CEHAB | 101 1ª SUBSTITUIÇÃO FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | CAIXA AG 2124 OP 006. CC 140-5 |  | 5
MATA SUL | TAMANDARÉ | REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO DA ESTRELA DO MAR | Requalificação da Praça do bairro da Estrela do Mar. | NORMAL | 43100 | 975717.09 | 321543.21 | 149321.76 | 0 | 172221.45 | EM CONFERÊNCIA PARA TEMAI | CONCLUÍDA | 43313 |  | CEHAB | 110 1ª SUBSTITUIÇÃO FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | CAIXA AG 2124 OP 006. CC 141-3 |  |  |  |  | 1
MATA SUL | TAMANDARÉ | REVITALIZAÇÃO DA RUA PRINCIPAL DO DISTRITO DE SANTO ANDRÉ | Revitalização da rua principal do Distrito de Santo André. | NORMAL | 43100 | 975717.09 | 479974.91 | 370970.92 | 0 | 109003.99 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA | 43593 | A402410-3/2019(Inconsist)7603151-5/2019(vist)A403571-3/2019(vist) | CEHAB | 097 2ª SUBSTITUIÇÃO FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | CAIXA AG 2124 OP 006. CC 142-1 |  | 1
AGRESTE SETENTRIONAL | TAQUARITINGA DO NORTE | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS | Pavimenta Taquaritinga - Pavimentação de Vias Públicas: Rua Projetada - Vila do Jerimum; Rua Florentino Xavier de Lima, Avenida das Hortências (Complemento) - Bairro Zamba; Rua Projetada M - Bairro Marília | NORMAL | 43707 | 1138336.71 | 1083462.84 | 1081419.71 |  | 2043.13 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 43557 | 3000008448.000486/2021-04 (Vistorias do PTM) | CEHAB | 582 FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL 1153-3 / 22768 - 4 TAQUARITINGA DO NORTE |  | 9
AGRESTE SETENTRIONAL | TAQUARITINGA DO NORTE | AQUISIÇÃO DE MOTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA DO NORTE | Aquisição de 2 (duas) Motocicletas para equipar a Guarda Municipal de Taquaritinga do Norte | SEGURANÇA | 43709 | 1138336.71 | 42620 | 42620 |  | 0 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA |  |  | SDS |  | SEGURANÇA
AGRESTE SETENTRIONAL | TAQUARITINGA DO NORTE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A COORDENADORIA DA MULHER DO MUNICÍPIO DE TAQUARITINGA DO NORTE | Aquisição de 01 (um) Veículo para os Trabalhos da Coordenadoria da Mulher do Município de Taquaritinga do Norte | MULHER | 44926 | 1138336.71 | 85300 | 56916.84 | 0 | 28383.16 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA | 44781 | 3000008448.000176/2022-62 (Reprogramação do PTM) | SecMulher | 284 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCO DO BRASIL 1153-3 / 19592-8 TAQUARITINGA DO NORTE | [11 empty] | 9 | 1
AGRESTE MERIDIONAL | TEREZINHA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS | RUA PROJETADA, RUA 13 DE ABRIL, RUA DOM PEDRO, ACESSO A VILA ISABEL , R. ADEMARIO GOMES, R. ANTONIO TELES, R. ANTONIO FERNANDES CALADO DE LIMA. | NORMAL | 43465 | 487858.6 | 671883.3 | 463465.67 |  | 208417.63 | APROVADO | NÃO INICIADA | 43300 |  | CEHAB | 508 FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | CAIXA AG 3547 OP 006 CC 71.012-3 |  | 7
AGRESTE MERIDIONAL | TEREZINHA | PROJETO DE FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES TEREZINHENSES | Aquisição de veículo | MULHER | 44926 | 487858.6 | 59265 | 24392.93 |  | 34872.07 | APROVADO | NÃO INICIADA | 44894 | 3000008448.000835/2022-61 (PTM inicial) | SecMulher | 305 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CAIXA AG 3547 OP 006 CC 71.064-6 | [12 empty] | 1
AGRESTE MERIDIONAL | TEREZINHA | REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO |  | NORMAL |  | 487858.6 |  |  |  | 0 | CANCELADO | CANCELADA
SERTÃO CENTRAL | TERRA NOVA | PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CANAL | Pavimentação e Construção de Canal | NORMAL | 42614 | 487858.6 | 158448.78 | 158448.78 |  | 0 | CANCELADO | NÃO INICIADA |  |  | CEHAB |  | INFRAESTRUTURA URBANA |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | CANAL
SERTÃO CENTRAL | TERRA NOVA | REFORMA DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO | Reforma da Praça São Sebastião | NORMAL | 42614 | 487858.6 | 245330.82 | 245330.82 |  | 0 | CANCELADO | NÃO INICIADA |  |  | CEHAB |  | INFRAESTRUTURA URBANA | [5 empty] | 1
SERTÃO CENTRAL | TERRA NOVA | CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA COSTUREIRA | Construção de Galpão para Costureira | MULHER | 42614 | 487858.6 | 95001.63 | 83759.37 |  | 11242.26 | CANCELADO | NÃO INICIADA |  |  | SecMulher |  | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | [14 empty] | 1 | GALPÃO
SERTÃO CENTRAL | TERRA NOVA | REFORMA DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO | Reforma da Praça São Sebastião | NORMAL | 43009 | 487858.6 | 195435.48 | 195435.48 |  | 0 | CANCELADO | NÃO INICIADA | 42863 |  | CEHAB | 259 | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL - 2090-7 / 9804-3 TERRA NOVA |  |  |  |  | 1
SERTÃO CENTRAL | TERRA NOVA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUAS | Pavimentação em Paralelepípedos e Drenagem Superficial de Ruas – Rua Francisco Alves de Sá, Rua Antônio Gomes da Silva, Rua Roque Pereira de Barros, Rua Antônio Araújo de Carvalho, Rua José Elizeu de Vasconcelos, Rua Odilon Clementino de Sá, Rua Cristina Alves de Andrade, Rua Francisco de Andrade, Rua Ciro Clementino de Sá, Rua Luiz de Sá Araújo, Rua Ana Lopes de Sá, Travessa Levino Leite, Rua Antônio José Amancio, Rua Maria do Socorro Xavier, Rua Osvaldo Pereira de Barros e Rua Mestre Honório | NORMAL | 44926 | 487858.6 | 627768.69 | 462556.43 |  | 165212.26 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 44756 | 3000008464.000166/2020-67 (Solicitação da 2ª Parcela) 3000008464.000133/2022-89 (Solicitação da 3ª Parcela) 3000008464.000754/2022-62 | CEHAB | 260 3ª SUBSTITUIÇÃO FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | CAIXA AG. 0776 CC. 71018-0 OP. 006
SERTÃO CENTRAL | TERRA NOVA | PROGRAMA: POLÍTICA PÚBLICA PARA AS MULHERES - FEM MULHER DE TERRA NOVA | Aquisicação de equipamentos imobiliarios, eletronicos, informatica e outros materiais permanentes, conforme descrição na planilha informada no plano de trabalho destinado a Coordenadoria Municipal da Mulher de Terra Nova e Maquinas de costura para o projeto setorial com mulheres residentes na sede e distritos de terra nova-pe | MULHER | 44561 | 487858.6 | 45930 | 24380 |  | 21550 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 44349 | 3000008448.000390/2021-38 | SecMulher | 218 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CAIXA AG. 0776 CC. 71019-8 OP. 006
MATA NORTE | TIMBAÚBA | CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO | Construção de muros de arrimo em diversos morros da cidade. | NORMAL | 42551 | 1788814.8 | 668852.77 | 542922.12 | 0 | 125930.65 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 44573 | 3000008448.000277/2020-71 | CEHAB | 108 - 2ª subst. final | INFRAESTRUTURA URBANA | Bano do Brasil - Ag. 0446-4 C/C 43.454-X
MATA NORTE | TIMBAÚBA | CONSTRUÇÃO DE MÓDULO DE GAVETAS CEMITÉRIO | Construção de módulo Cemitério | NORMAL | 42551 | 1788814.8 | 90892.5 | 64731.07 | 0 | 26161.43 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 44606 | 3000008448.000264/2020-01 | CEHAB | 109 - 2ª subst final | INFRAESTRUTURA URBANA | Banco do Brasil - Ag. 0446-4 C/C 43.451-5
MATA NORTE | TIMBAÚBA | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS | Pavimentação Em paralelepípedos graníticos dos seguintes logradouros: Ruas de Ozana, Rua Evaldo Braga, Rua Projetada 8 - Mocozinho, Rua Vigência e Rua Vitória. | NORMAL | 42551 | 1788814.8 | 1082649.53 | 1082649.53 | 0 |  | APROVADO | EM ANDAMENTO | 45105 | 3000008464.000326/2020-78 | CEHAB | 107 - 3ª subst final | INFRAESTRUTURA URBANA | Banco do Brasil - Ag. 0446-4 C/C 43.455-8 |  | 3
MATA NORTE | TIMBAÚBA | RECUPERAÇÃO DA GALERIA E URBANIZAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS | Recuperação da Rua São Sebastião, Praça Rua 15 de Novembro, Construção da galeria Travessa do ìndio e Urbanização da Rua Bocaiúva e Rua Bernardino Souza Monteiro no Alto do Cruzeiro. | NORMAL | 42551 | 1788814.8 | 158701.67 | 158701.67 | 0 |  | CANCELADO | NÃO INICIADA |  |  | CEHAB |  | INFRAESTRUTURA URBANA | [14 empty] | 1
MATA NORTE | TIMBAÚBA | REFORMA DA CASA DAS MULHERES | Reforma da Casa das Mulheres | MULHER | 42551 | 1788814.8 | 91812.34 | 89301.49 | 0 | 2510.85 | CANCELADO | NÃO INICIADA |  |  | SecMulher |  | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | [14 empty] | 1
MATA NORTE | TIMBAÚBA | ESTRUTURAÇÃO DA DIRETORIA DA MULHER 1 | AQUISIÇÃO DE AUTOMOVEL PARA O DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO AS MULHERES | MULHER | 43830 | 1788814.8 | 40190 | 40190 |  | 0 | SUBSTITUÍDO | CANCELADA |  |  | SecMulher |  | DESENVOLVIMENTO SOCIAL
MATA NORTE | TIMBAÚBA | ESTRUTURAÇÃO DA DIRETORIA DA MULHER 2 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMETNOS E MOBILIARIO PARA O DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO AS MULHERES | MULHER | 43830 | 1788814.8 | 60508.74 | 48950.74 |  | 11558 | SUBSTITUÍDO | CANCELADA |  |  | SecMulher |  | DESENVOLVIMENTO SOCIAL
MATA NORTE | TIMBAÚBA | APRENDA & EMPREENDA | Aquisição de Equipamentos a fim de Promover Curso para as Mulheres empreenderem na Sede da Coordenadoria de Políticas da Mulher CPM, neste Município | MULHER | 44926 | 1788814.8 | 89898.56 | 89898.56 |  | 0 | APROVADO | NÃO INICIADA |  | 3000008448.000058/2022-54 | SecMulher |  | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Banco do Brasil - Ag. 0446-4 C/C 50.093-3
AGRESTE SETENTRIONAL | TORITAMA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS | Pavimentação em Paralelepípedos Graníticos das ruas: Projetada 1, Projetada 2, José Rafal da Silva, José Amaro da Silva, Clementino Afonso da Silva, José Valentim, Severino Valentim, Virginia Maria de Jesus, Maria Santina Feitosa, Projetada 4, João Tenorio da Silva Trecho 1, Projetada 05, José Ferreira da Silva, Projetada 03, Manoel Joaquim de Lima, Projetada 04, João Tenorio da Silva Trecho 2, 1ª Travessa da rua Projetada 1 (Bairro Valentim III), Rua Maria Clara da Silva (Bairro Valentim III), Rua Projetada S5Q26Q27 - Cod. Log. 493 (Bairro Valentim II), Rua Projetada 1 (Bairro Valentim III), compostas com implantação de meio fio de pedra granítica e placas de sinalização vertical. | NORMAL | 43830 | 1463575.76 | 1043226.87 | 1043226.87 |  | 0 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA | 43894 | 3000008464.000822/2019-98 (Solicitação de vistoria de 100%) 3000008464.000822/2019-98 (Análise do BM indicando inconsistências) 3000008464.000239/2020-11 (Boletim de Medição final) / (Aprovação do PTM reprogramado através do ofício nº 085/2020 - DPO/CEHAB) | CEHAB | 397 2ª SUBSTITUIÇÃO FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | CEF AG. 2551 / OP. 006 CC. 71.005-0 |  | 16
AGRESTE SETENTRIONAL | TORITAMA | COSTURANDO O FUTURO DAS MULHERES TORITAMENSES: FORTALECENDO A POLÍTICA PÚBLICA PARA AS MULHERES, DESCENTRALIZANDO AS AÇÕES MUNICIPAIS - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | Fortalecer as políticas públicas para as mulheres, descentralizando as ações realizadas pela Diretoria da Mulher de Toritama com a aquisição de equipamentos de informática (notebook e impressora), com o objetivo de facilitar a operacionalidade das Políticas para as Mulheres no município, em sua parte documental. | MULHER | 43464 | 1463575.76 | 3372.1 | 3372.1 |  | 0 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 43328 |  | SecMulher | 182 FINAL | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CEF AG. 2551 / OP. 006 CC. 71.015-7
AGRESTE SETENTRIONAL | TORITAMA | COSTURANDO O FUTURO DAS MULHERES TORITAMENSES: FORTALECENDO A POLÍTICA PÚBLICA PARA AS MULHERES, DESCENTRALIZANDO AS AÇÕES MUNICIPAIS - VEÍCULO | Aquisição de um veículo a fim de contribuir com o fortalecimento da descentralização e interiorização das ações realizadas pela Diretoria de Políticas Públicas para a mulher de Toritama, além de dar condições de melhoria e aumento da qualidade das atividades e projetos já desenvolvidos por este organismo público no combate e enfrentamento da violência contra a mulher. | MULHER | 44926 | 1463575.76 | 88999.99 | 69988.01 |  | 19011.98 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | 44918 | 3000008448.000728/2022-32 | SecMulher | 313 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CEF AG. 2551 / OP. 006 CC. 71.022-0 | [12 empty] | 1
MATA NORTE | TRACUNHAÉM | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS | Pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas do bairro Renascer: Rua Dois, Rua Três, Rua Oito (TRECHO), Rua Nove, Rua Dezesseis, Rua Vinte, Rua Vinte e Um, Rua Vinte e Dois e Rua Vinte e Cinco. | NORMAL | 42587 | 650478.12 | 617675.24 | 617675.24 |  |  | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA |  | 3000008464.000525/2021-67 | CEHAB |  | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL - 2335-3 - 26.432-6- NAZARÉ DA MATA |  | 9
MATA NORTE | TRACUNHAÉM | REFORMA CASA SEDE SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Reforma da Casa Sede da Secretaria Mulher. | MULHER | 42526 | 650478.12 | 32524.17 | 32524.17 |  |  | CANCELADO | NÃO INICIADA |  |  | SecMulher |  | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCO DO BRASIL - 2335-3 - 26.175-0 - NAZARÉ DA MATA
SERTÃO DO ARARIPE | TRINDADE | MELHORIA DA ACESSIBILIDADE AS COMUNIDADES EM AREAS DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO, PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS E DE SINALIZAÇÃO | Rua Agamenon Magalhães, Trav. São Pedro, Rua Fabilino Pereira da Silva, Rua São João, Rua Tibúcio Nascimento, Rua Cel. Pedro Cícero, Rua José Marinho, Rua José Cândido, Rua Nova Trindade, Rua da Igreja Cristo Rei, Rua por trás da Capela São Pedro, Rua São José | NORMAL | 44561 | 1389101.44 | 1351220.71 | 1081419.87 |  | 215811.06 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA | 44462 | 3000008448.000679/2021-57 (Reprogramação do PTM) | CEHAB | 332 1ª SUBSTITUIÇAO FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL AG 2737-5 CC 17094-1 |  | 12
SERTÃO DO ARARIPE | TRINDADE | PROGRAMA DE POLÍTICA PÚBLICA PARA MULHER | Aquisição de um veículo destinado a Coordenadoria da Mulher de Trindade em implementação para atendimento das Políticas para Mulheres | MULHER | 44926 | 1389101.44 | 74150 | 56916.84 |  | 17233.16 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA | 44700 | 3000008464.000290/2019-99 (Documentação Complementar do PTM) 4601250-0/2019 (Aprovação do PTM) | SecMulher | 271 FINAL | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCO DO BRASIL AG 2737-5 CC 17790-3 | [12 empty] | 1
SERTÃO DO PAJEÚ | TRIUNFO | MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL CENTENÁRIO PROFESSOR EDUARDO LOPES DE PÁDUA, NA CIDADE DE TRIUNFO. | Modernização do Estádio Municipal Centenário Professor Eduardo Lopes de Pádua, na cidade de Triunfo. | NORMAL | 42643 | 813097.65 | 521764.56 | 379765.83 | 0 | 141998.73 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 43685 | 3000008464.000160/2019-56 (Solicitação de reprogramação do PTM) 7603279-7/2019 (Aprovação da Reprogramação do PTM) 0060900023.004230/2019-77 (Vistoria de 60%) | CEHAB | 076 1ª Substituição Final | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL - 2739-1 - 23497-4 - TRIUNFO | [13 empty] | 1 | ESTÁDIO MUNICIPAL
SERTÃO DO PAJEÚ | TRIUNFO | 3ª ETAPA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA MATERNIDADE FELINDO WANDERLEY | 3ª Etapa de reforma e ampliação da Maternidade Felindo Wanderley. | NORMAL | 43465 | 813097.65 | 524077.56 | 392676.95 | 0 | 131400.61 | PC APROVADA COM RESSALVA | CONCLUÍDA | 42548 | SEI 3000008464.000638/2019-48 (Liberação da 4ª Parcela) SEI 7603464-3/2019 (termo de vistoria) SEI 3000008448.000841/2021-37 (Prestação de Contas) | SES | 8 | SAÚDE | BANCO DO BRASIL - 2739-1 - 23496-6 - TRIUNFO |  |  |  | 1
SERTÃO DO PAJEÚ | TRIUNFO | EQUIPAMENTOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER | Aquisição de Equipamentos para a Estruturação da Coordenadoria da Mulher | MULHER | 44926 | 813097.65 | 40863.38 | 40656.6 | 0 | 206.78 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 44907 | 3000008448.000845/2022-04 | SecMulher | 310 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCO DO BRASIL AG 2739-1 CC 25142-9 | [11 empty] | 29
SERTÃO DO PAJEÚ | TRIUNFO | AQUISIÇÃO DE UMA MOTO PARA ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER | Firmar Convênio com a Secretaria de Planejamento e Gestão de Pernambuco/SEPLAG, por meio do Fundo Estadual de Apoio às Políticas Públicas para as Mulheres, com a finalidade de executar por dois meses, a aquisição de uma moto para a estruturação da COORDENADORIA DA MULHER, garantindo o transporte de mulheres atendidas pela Coordenadoria e realização de outrso serviços prestados pelo órgão, fortalecendo as ações de políticas públicas para as mulheres no município de Triunfo/PE. | MULHER | 43343 | 813097.65 | 11220 | 11220 | 0 | 0 | CANCELADO | CANCELADA | 43258 | 3000008448.000845/2022-04 | SecMulher | 170 FINAL | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCO DO BRASIL AG 2739-1 CC 24948-3 | [12 empty] | 1
AGRESTE MERIDIONAL | TUPANATINGA | PROJETO BÁSICO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE VÁRIAS RUAS DA CIDADE | RUA PADRE ROLANDO (A), RUA PADRE ROLANDO (E), RUA DA SAUDADE, RUA DELMIRA ALMEIDA, TRAVESSA DELMIRA ALMEIDA, TRAVESSA MÃE BIU, RUA JOSA MIGUEL, RUA DA VILA NOVA, RUA JACINTO ROCHA | NORMAL | 42536 | 1138336.71 | 1081419.41 | 1081419.41 |  | 0 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA |  |  | CEHAB |  | INFRAESTRUTURA URBANA | CEF - 4996 - 20-1 - BUÍQUE
AGRESTE MERIDIONAL | TUPANATINGA | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA PARA AS MULHERES TUPANATINGUENSES | Aquisição de 01 veículo Chevrolet tipo ONIX LT flex ano 2017/2017, com ar condicionado e direção hidráulica, flex. | MULHER | 43099 | 1138336.71 | 56916.84 | 56916.84 |  | 0 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA |  |  | SecMulher |  | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | [13 empty] | 1
SERTÃO DO PAJEÚ | TUPARETAMA | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA-PE | Contratação de Empresa Especializada para Execução dos Serviços da Praça localizada na Avenida Carlos Caribé, Bairro Bom Jesus, Tuparetama-PE | NORMAL | 43465 | 487858.6 | 497736.67 | 460000 | 0 | 37736.67 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 43075 | 3000008448.000172/2022-84 (Solicitação da 2ª parcela) | CEHAB | 373 FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL AG 3802-4 CC 12.292-0 |  |  |  |  | 1
SERTÃO DO PAJEÚ | TUPARETAMA | CONSTRUINDO AÇÕES INTINERANTES PARA AS MULHERES TUPARETAMENSES | Aquisição de Equipamentos para Atender as Necessidades da Coordenadoria da Mulher do Município de Tuparetama | MULHER | 44926 | 487858.6 | 27850 | 27850 |  | 0 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | 44910 | 3000008448.000853/2022-42 | SecMulher | 311 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCO DO BRASIL AG 3802-4 CC 13.570-9 | [12 empty] | 1
AGRESTE MERIDIONAL | VENTUROSA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO MUNICÍPIO DE VENTUROSA | Pavimentação em paralelepípedos graníticos dos seguintes logradouros do município de Venturosa: Rua 1-B (antiga Rua 3-A), Rua 2-B (antiga Rua 3-B), Rua 3-B (antiga Rua 4-A), Rua 4-B, Rua Bacurau (Praça Lado 03), Rua Professora Lalita 01, Rua Professora Lalita 02, Rua Josines Francisco Bezerra, Rua Manoel Miguel de Almeida, Rua Dioclécio Feliciano de Barros, Rua da Saudade, Rua Maria Jesus Bezerra, Travessa Maria Jesus Bezerra 01, Travessa Maria Jesus Bezerra 02, Rua Projetada Vila Delmiro, Rua 02 A, Rua 03 A,Travessa Deoclecio, Avenida Lumba Vaz - 1ª parte. | NORMAL | 42955 | 975717.18 | 926927.47 | 926927.47 | 0 | 0 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA | 42961 | 3000008464.000435/2019-51 (Prestação de contas) | CEHAB | AP - 008-5ª SUBSTITUIÇÃO FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL - 2125-3 - 13136-9 - VENTUROSA |  | 19
AGRESTE MERIDIONAL | VENTUROSA | POLÍTICAS PÚBLICAS E MULHERES COSTURANDO VIDAS | Aquisição e aparelhamento com equipamentos de informática, multimídia, eletro eletrônicos, equipamentos de costura e mobiliário para estruturação do organismo e do centro de desenvolvimento da mulher venturosense. | MULHER | 43684 | 975717.18 | 48789.71 | 48789.71 |  | 0 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 43691 | 4601249-8/2019 | SecMulher | 153 FINAL | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCO DO BRASIL - 2125-3 - 13653-0 - VENTUROSA | [13 empty] | 34 | Equipamentos de informática, multimídia, eletro eletrônicos, equipamentos de costura e mobiliário
SERTÃO CENTRAL | VERDEJANTE | PAVIMENTAÇÃO DOS PÁTIOS DAS CAPELAS | Pavimentação de diversas localidades do município de Verdejante. A referida obra será realizada nos sítios de Mamoeiro I, Mamoeiro II, Riachinho, Angico Torto, Cacimbas, Boa Vista, Assentamento N. S. Aparecida, Vila Santo Expedito e Distrito de Mamoeiro, onde será executado a construção de pavimento em paralelepípedo granítico nas referidas localidades. | NORMAL | 42566 | 487858.6 | 430452.09 | 430452.09 | 0 | 0 | SUBSTITUÍDO | NÃO INICIADA |  |  | CEHAB |  | INFRAESTRUTURA URBANA |  |  | 1
SERTÃO CENTRAL | VERDEJANTE | MULHERES GUERREIRAS DE VERDEJANTE - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA USO NO TRABALHO PARA FORTALECER AS AÇÕES DE SERVIÇO DA COORDENADORIA DA MULHER | Aquisição de Mobiliário para Uso no Trabalho para Fortalecer as Ações de Serviço da Coordenadoria da Mulher do Município de Verdejante | MULHER | 44925 | 487858.6 | 26655 | 26655 | 0 | 0 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 44874 | 4400000056.000651/2020-18 (Aprovação do PTM) | SecMulher | 304 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CAIXA AG. 0776 - OP. 006 - CC. 71.079-1 | [12 empty] | 1
SERTÃO CENTRAL | VERDEJANTE | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUAS | Pavimentação em Paralelepípedos e Drenagem superficial de ruas - SEDE- Rua Manoel Alves Gondim, Rua Antônio Mariano, Rua Frei Damião (complemento), Rua Agamenom Magalhães, Rua Cícero Candido de Sá, Rua Valdomiro Monteiro; Povoado de Grossos - Travessa José Santiago; Povoado de Malhadeira - Rua da matriz; Povoado de Lagoa dos Milagres - Rua Hercília Leite Rocha, Rua Antônio Augusto, Rua da Cohab. | NORMAL | 44742 | 487858.6 | 461270.48 | 461270.48 | 0 | 0 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 44680 | 3000008464.000059/2022-09 | CEHAB | 252 1ª SUBSTITUIÇÃO FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | AG - 776-6 CC - 71012-0 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |  | 11
AGRESTE SETENTRIONAL | VERTENTE DO LÉRIO | PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE DO VERMELHO | Pavimentação das ruas no entorno da Igreja Nossa Senhora do Livramento, na Comunidade do Vermelho, Zona Rural do município de Vertente do Lério. | NORMAL | 43250 | 487858.6 | 47862.76 | 23663.95 |  | 24198.81 | CANCELADO | NÃO INICIADA | 43117 |  | CEHAB | 407 FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA |  |  | 1
AGRESTE SETENTRIONAL | VERTENTE DO LÉRIO | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO CENTRO DE VERTENTE DO LÉRIO | Pavimentação de Diversas Ruas no Centro de Vertente do Lério: Rua Cesário Pereira da Silva, Rua Juvenal Barbosa da Silva, Rua Antônio de França, Rua José Luiz da Silva e Rua Jerônimo Francisco | NORMAL | 43220 | 487858.6 | 179886.23 | 179886.23 |  | 0 | CANCELADO | NÃO INICIADA | 43117 |  | CEHAB | 410 FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA |  |  | 5
AGRESTE SETENTRIONAL | VERTENTE DO LÉRIO | CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA COMUNIDADE DO TAMBOR | Construção de uma Praça na Comunidade do Tambor | NORMAL | 43465 | 487858.6 | 82958.74 | 82958.74 |  | 0 | CANCELADO | NÃO INICIADA | 43117 |  | CEHAB | 408 FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | [5 empty] | 1
AGRESTE SETENTRIONAL | VERTENTE DO LÉRIO | PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA RUA PRINCIPAL DA COMUNIDADE DO TAMBOR | Pavimentação e Sinalização da Rua Principal da Comunidade do Tambor | NORMAL | 43465 | 487858.6 | 183372.81 | 155964.25 |  | 27408.56 | CANCELADO | CANCELADA | 43402 | 3000008464.000858/2019-71 (Solicitação de cancelamento do PTM) | CEHAB | 537 FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | CAIXA AG. 129-5 CC. 71.042-0 OP. 006 |  | 1
AGRESTE SETENTRIONAL | VERTENTE DO LÉRIO | CAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO | Capeamento Asfáltico de Diversas Ruas do Município de Vernte do Lério/PE: Rua Maria Salomé, Avenida Capitão Luiz de França e Perímetro da Igreja Nossa Senhora das Vitórias | NORMAL | 43892 | 487858.6 | 618848.13 | 448043.13 |  | 170805 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 44098 | 3000008464.000987/2019-60 (Reprogramação do PTM) 3000008464.001060/2019-47 (PTM reprogramado para análise em resposta à AP 506 1ª Subst. Inicial) 3000008464.000093/2020-11 (PTM reprogramado para análise em resposta à AP 506 1ª Subst. Inicial - 2ª Reanálise) / (Aprovação do PTM - Ofício nº 055/2020 - DPO/CEHAB) 3000008448.000273/2020-93 (Análise do PTM - AP 506 2ª Substituição Final) | CEHAB | 506 2ª SUBSTITUIÇÃO FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | CAIXA AG. 1295 CC. 71.023-4 OP. 006 |  | 3
AGRESTE SETENTRIONAL | VERTENTE DO LÉRIO | REFORMA DA SECRETARIA DA MULHER DE VERTENTE DO LÉRIO | Reforma da Secretaria da Mulher de Vertente do Lério | MULHER | 46387 | 487858.6 | 30983.71 | 24392.93 |  | 6590.78 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | 46063 | 4601169-0/2019 | SecMulher | 194 FINAL | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CAIXA AG. 1295 CC. 71.032-3 OP. 006
AGRESTE SETENTRIONAL | VERTENTES | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE RUAS DO MUNICÍPIO DE VERTENTES | Pavimentação em Paralelepípedos Graníticos das vias que vai da passagem molhada até o acesso ao asfalto do Distrito de Chã do Junco, da passagem molhada da Goiabeira até a PE 130, da pista de acesso à Taquaritinga, Loteamento Goiabeira | NORMAL | 43343 | 975717.18 | 1015291.25 | 926914.05 |  | 88377.2 | APROVADO | NÃO INICIADA | 43592 |  | CEHAB | 514 FINAL | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL 1153-3 / 21.553-8 VERTENTES
AGRESTE SETENTRIONAL | VERTENTES | PROTEÇÃO E AMPARO À MULHER | Construção e implantação do Centro de Apoio à Mulher. | MULHER | 42793 | 975717.18 | 104101.44 | 48785.86 | 0 | 55315.58 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA |  | 3000008464.000124/2019-92 (Documentação da Conta) | SecMulher |  | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCO DO BRASIL 1153-3 / 21.552-X VERTENTES
MATA NORTE | VICÊNCIA | REQUALIFICAÇÃO PAISAGÍSTICA DA PRAÇA DO FÓRUM | Revitalização de espaço público para atendimento da população. | NORMAL | 42520 | 1300956.22 | 30406.8 | 25206.69 | 0 | 5200.11 | CANCELADO | NÃO INICIADA |  |  | CEHAB |  | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL - 1363 - 16989 - VICÊNCIA
MATA NORTE | VICÊNCIA | REQUALIFICAÇÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO AMAURY PEDROSA | Reforma do Ginásio | NORMAL | 42673 | 1300956.22 | 822770.92 | 822770.92 | 0 | 0 | CANCELADO | NÃO INICIADA |  |  | CEHAB |  | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL - 1363 - 16993 - VICÊNCIA
MATA NORTE | VICÊNCIA | CAPEAMENTO ASFÁLTICO DO PÁTIO DE EVENTOS E PÁTIO DO CANTEIRO CENTRAL EM FRENTE AO GINÁSIO ESPORTIVO AMAURY PEDROSA E CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DO PÁTIO DE EVENTOS | Capeamento asfáltico do pátio de eventos e pátio do canteiro central em frente ao ginásio esportivo Amaury Pedrosa e construção do pórtico do pátio de eventos | NORMAL | 42581 | 1300956.22 | 310684.21 | 310684.21 | 0 | 0 | CANCELADO | NÃO INICIADA |  |  | CEHAB |  | INFRAESTRUTURA URBANA | BANCO DO BRASIL - 1363 - 16991 - VICÊNCIA
MATA NORTE | VICÊNCIA | CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE APOIO A MULHER | Construção de um Centro de Apoio à Mulher. | MULHER | 42644 | 1300956.22 | 142228.12 | 142228.12 | 0 | 0 | REPROVADO | NÃO INICIADA |  |  | SecMulher |  | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCO DO BRASIL - 1363 - 16992 - VICÊNCIA
MATA SUL | VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ILUMINAÇÃO DA ESTRADA DE NATUBA À BR 232 KM 49 | PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ILUMINAÇÃO DA ESTRADA DE NATUBA À BR 232 KM 49 | NORMAL | 43830 | 2927151.47 | 2991964.16 | 2780793.92 |  | 211170.24 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 43734 | 3000008464.000460/2019-35(reprogr de plano)7603389-0/2019(plano reprogramado) | CEHAB | AP 272 5ª Substituição Final | INFRAESTRUTURA URBANA | Caixa Econ - Ag: 0626 oper: 006 cc: 71.009-4 |  | 1
MATA SUL | VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | EQUIPAGEM DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO(AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATUAR NA “PATRULHA MARIA DA PENHA.AQUISIÇÃO DE UM AUTOMÓVEL DE 05 (CINCO) PAS, MOTOR 1000, COR PRATA) | Aquisição de veículo para atuar na “Patrulha Maria da Penha.Aquisição de um automóvel de 05 (cinco) PAS, motor 1000, Cor Prata Combustível Flex. | MULHER | 43465 | 2927151.47 | 57200 | 44484.11 |  | 12715.89 | EM CONFERÊNCIA PARA TEMAI | CONCLUÍDA | 44557 | 3000008448000901/2021-11 | SecMulher | 042 - FINAL | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Caixa Econ - Ag: 0626 oper: 006 cc: 71.010-8 | [12 empty] | 1
MATA SUL | VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRO E EQUIPAMENTOS PARA CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHE |  | MULHER |  | 2927151.47 | 101873.42 | 101873.42 |  | 0 | APROVADO | NÃO INICIADA | 44725 | 3000008448.000230/2022-70 | SecMulher | AP 276 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Caixa Econ - Ag: 0626 oper: 006 cc: 71.046-9 | [11 empty] | 105
MATA SUL | XEXÉU | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO | Pavimentação em Paralelepípedos em diversas Ruas do Bairro Canaã – Rua Josefa Dias de Andrade, Rua São Marcos, Rua Projetada 06, Rua Projetada 09; Bairro Sete de Setembro – Ruas Projetadas 03, 04, 05 e Rua Leide Cordeiro Moraes; Bairro Alice Gonçalves – Rua Josefa Alice de Carvalho; Bairro Nova Xexéu – Ruas José de Barros, Rua da Bíblia, Profª Tita, Trav. Profª Tita; Bairro Alto da Boa Vista – Rua Trav. Pedro Francisco e Distrito de Campos Frios – Ruas Sebastião Teixeira, Rua da Linha, Capitão José Pereira (acesso a torre). | NORMAL | 42583 | 813097.65 | 836758.32 | 772442.77 | 0 | 64315.55 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 42404 | 3000008448.000644/2020-37 | CEHAB | 012 Final | INFRAESTRUTURA URBANA | CEF - 916 - 585-0 - PALMARES |  | 17

## TERMO DE ADESÃO
ORDEM | REGIÃO | MUNICÍPIO | PROJETO | COD | QPTM | ORDEM | NPTM | TESTE
2015.0465 | SERTÃO DO PAJEÚ | AFOGADOS DA INGAZEIRA | IMPLEMENTAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO ALTERNATIVO PARA TRANSPORTE DE VANS E LOTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA |  |  |  |  | CEHAB
2015.0466 | SERTÃO DO PAJEÚ | AFOGADOS DA INGAZEIRA | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (TRAVESSA JOSÉ DE SÁ MARANHÃO - SÃO FRANCISCO , RUA MARIA DE ALMEIDA - SÃO CRISTÓVÃO E RUA LUIZ ODON - SOBREIRA |  |  |  |  | CEHAB
2015.0491 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | AFOGADOS DA INGAZEIRA | IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NO CENTRO COMERCIAL URBANO DO MUNICÍPIO PARA APOIO A GUARDA MUNICIPAL |  |  |  |  | SDS
2015.0492 | SERTÃO DO PAJEÚ | AFOGADOS DA INGAZEIRA | IMPLANTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA PARA MULHERES RURAIS DO LEITÃO DE CARAPUÇAS (ENTORNO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO SERRA DO GIZ), COM RECURSOS DO FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM. | 3000008464.000795/2022-59 | 43614 | SECMULHER | PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANÁLISE | SecMulher
2015.0049 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | AFRÂNIO | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NAS LOCALIDADES: ARIZONA, BARRA DAS MELANCIAS, POÇÃO E CACHOEIRA DO ROBERTO |  |  |  |  | CEHAB
2015.0048 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | AFRÂNIO | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO ZERO KM | 3000008464.000376/2021-36 | 44848 | SECMULHER | PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANÁLISE | SecMulher
2015.0398 | AGRESTE CENTRAL | AGRESTINA | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO: RUA DO POETA; RUA SANTA LUZIA; RUA SEBASTIÃO FIRMINO BARBOSA; RUA SOTERO ALVES; RUA LUCAS FÉLIX DA COSTA 2ª ETAPA |  |  |  |  | CEHAB
2015.0399 | AGRESTE CENTRAL | AGRESTINA | REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICÍPIO: RUA CONEGO JULIO CABRAL; RUA JOÃO GUILHERME; RUA PREFEITO SEBASTIÃO GRANDE; RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA; AVENIDA SEBASTIÃO FRANCISCO TAVARES; AVENIDA GENIVALDO VASCONCELOS; AVENIDA 11 DE SETEMBRO; RUA 4 DE OUTUBRO |  |  |  |  | CEHAB
2015.0400 | AGRESTE CENTRAL | AGRESTINA | REFORMA DA PRAÇA ALZIRA RIBEIRO |  |  |  |  | CEHAB
2015.0401 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | AGRESTINA | FORTALECIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS E INCLUSÃO DIGITAL PARA AS MULHERES - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES |  |  |  |  | SECMULHER
2015.0413 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | AGRESTINA | FORTALECIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS E INCLUSÃO DIGITAL PARA AS MULHERES - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO PARA CASA DE APOIO A MULHER DO POVOADO AGUA BRANCA |  |  |  |  | SECMULHER
2015.0550 | AGRESTE CENTRAL | AGRESTINA | FORTALECIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS E INCLUSÃO DIGITAL PARA AS MULHERES - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | NÃO LOCALIZADO |  | MUNICÍPIO | AGUARDANDO MUNICÍPIO SOLICITAR PARCELA | SecMulher
2015.0360 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | ÁGUA PRETA | REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL SILVEIRA COUTINHO |  |  |  |  | CEHAB
2015.0361 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | ÁGUA PRETA | REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA DE ÁGUA PRETA |  |  |  |  | CEHAB
2015.0362 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | ÁGUA PRETA | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CASA DA MULHER |  |  |  |  | SecMulher
2015.0538 | MATA SUL | ÁGUA PRETA | AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL – APOIO COORDENADORIA POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES | 3000008448.000354/2021-74 | 45119 | SECMULHER | VISTORIA E PARECER FINANCEIRO EM ANÁLISE | SecMulher
2015.0556 | MATA SUL | ÁGUA PRETA | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANITICAS NA RUA 03, 09 e 10 E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DA RUA 08, 06, 04, 11, 01, 02, 13, 14, 16, 22 BAIRRO DO CRUZEIRO, NO MUNICIPIO DE ÁGUA PRETA/PE |  |  |  |  | CEHAB
2015.0159 | AGRESTE MERIDIONAL | ÁGUAS BELAS | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO |  |  |  |  | CEHAB
2015.0064 | AGRESTE MERIDIONAL | ÁGUAS BELAS | FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS BELAS | 3000008448.000402/2022-13 | 44896 | MUNICÍPIO | AGUARDANDO MUNICÍPIO ENVIAR PRESTAÇÃO DE CONTAS | SecMulher
2015.0564 | MATA NORTE | ALIANÇA | COORDENADORIA DA MULHER : PERCORRENDO O CAMINHO PARA OS DIREITOS DAS ALIANSENCES 2 - VEÍCULO | 3000008448.000046/2022-20 | 45155 | SEPLAG | AGUARDANDO FORMALIZAÇÃO DO TERMO ADITIVO | SecMulher
2015.0565 | MATA NORTE | ALIANÇA | COORDENADORIA DA MULHER : PERCORRENDO O CAMINHO PARA OS DIREITOS DAS ALIANSENCES 1 | 3000008448.000098/2022-04 | 45155 | SEPLAG | AGUARDANDO FORMALIZAÇÃO DO TERMO ADITIVO | SecMulher
2015.0044 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | ALTINHO | REFORMA E AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL |  |  |  |  | SARA
2015.0325 | AGRESTE CENTRAL | ALTINHO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DA COHAB E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NA RUA JOÃO TORRES, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ALTINHO |  |  |  |  | CEHAB
2015.0326 | AGRESTE CENTRAL | ALTINHO | REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL E DA PRAÇA PROF. ALDENIR BATISTA, NA AVENIDA MANOEL OMENA - ALTINHO - PE |  |  |  |  | CEHAB
2015.0327 | AGRESTE CENTRAL | ALTINHO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA ANÍZIO DE ASSSUNÇÃO (BAIRRO PARAÍSO I) |  |  |  |  | CEHAB
2015.0291 | AGRESTE CENTRAL | ALTINHO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER PARA O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES NO MUNICÍPIO DE ALTINHO - PE | NÃO LOCALIZADO |  | MUNICÍPIO | AGUARDANDO MUNICÍPIO ENVIAR PRESTAÇÃO DE CONTAS | SECMULHER
2015.0481 | AGRESTE CENTRAL | ALTINHO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER PARA O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES NO MUNICÍPIO DE ALTINHO - PE | NÃO LOCALIZADO |  | MUNICÍPIO | AGUARDANDO MUNICÍPIO SOLICITAR PARCELA | SecMulher
2015.0194 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | AMARAJI | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE DEMARCAÇÃO |  |  |  |  | CEHAB
2015.0195 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | AMARAJI | CONSTRUÇÃO DE UM MINI CAMPO NO MUNICIPIO DE AMARAJI - PERNAMBUCO |  |  |  |  | CEHAB
2015.0296 | MATA SUL | AMARAJI | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS DE DIVERSAS RUAS E CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA RUA DA ESCOLA, SENDO PAVIMENTADAS AS RUAS DA ESCOLA, PARTE DA RUA ISMAEL SILVA, PARTE DA RUA DA BANDEIRA, PARTE DA RUA DO CATUCA, PARTE DA RUA DA MATRIZ E PARTE DA RUA DA CRECHE, TODAS SITUADAS NO DISTRITO DE DEMARCAÇÃO - AMARAJI – PERNAMBUCO |  |  |  |  | CEHAB
2015.0496 | MATA SUL | AMARAJI | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS DE PARTE DA RUA GURIATÃ E PARTE DA RUA DO BEIJA FLOR |  |  |  |  | CEHAB
2015.0266 | AGRESTE MERIDIONAL | ANGELIM | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS |  |  |  |  | CEHAB
2015.0267 | AGRESTE MERIDIONAL | ANGELIM | ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER DE ANGELIM | 3000008448.000163/2022-93 | 44652 | SEPLAG | AGUARDANDO LIBERAÇÃO DA SEFAZ PARA PAGAMENTO DA PARCELA | SecMulher
2015.0216 | METROPOLITANA | ARAÇOIABA | DESENVOLVIMENTO E URBANIZAÇÃO |  |  |  |  | CEHAB
2015.0243 | METROPOLITANA | ARAÇOIABA | MINI FÁBRICA DE COSTURA | 3000008448.000722/2022-65 | 45135 | MUNICÍPIO | REPROGRAMAÇÃO COM PENDÊNCIAS | SecMulher
2015.0322 | SERTÃO DO ARARIPE | ARARIPINA | PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO EM CBQU EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARARIPINA |  |  |  |  | CEHAB
2015.0323 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO ARARIPE | ARARIPINA | FORTALECIEMNTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES DE ARARIPINA- PE | Não Localizado | 43236 | SECMULHER | PTM INICIAL EM ANÁLISE | SecMulher
2015.0232 | SERTÃO DO MOXOTÓ | ARCOVERDE | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ARCOVERDE |  |  |  |  | CEHAB
2015.0509 | SERTÃO DO MOXOTÓ | ARCOVERDE | ACOLHER, FORTALECER, EMPODERAR(VEÍCULO) | 4400000056.001601/2019-14 |  | MUNICÍPIO | AGUARDANDO MUNICÍPIO SOLICITAR PARCELA | SecMulher
2015.0410 | SERTÃO DO MOXOTÓ | ARCOVERDE | ACOLHER, FORTALECER, EMPODERAR(AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS) | 4400000056.001602/2019-69 |  | MUNICÍPIO | AGUARDANDO MUNICÍPIO SOLICITAR PARCELA | SecMulher
2015.0254 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO MOXOTÓ | ARCOVERDE | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO 0 KM |  |  |  |  | SecMulher
2015.0552 | AGRESTE CENTRAL | BARRA DE GUABIRABA | REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA-PE |  |  |  |  | CEHAB
2015.0551 | AGRESTE CENTRAL | BARRA DE GUABIRABA | REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA PREFEITO JOSÉ FRANCISCO DE LIMA |  |  |  |  | CEHAB
2015.0567 | AGRESTE CENTRAL | BARRA DE GUABIRABA | FORTALECENDO VINCULOS E GARANTIDO OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA MULHER GUABIRABENSE. | 3000008448.000448/2022-24 | 45149 | SECMULHER | PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANÁLISE | SecMulher
2015.0099 | MATA SUL | BARREIROS | URBANIZAÇÃO DE CALÇADAS DA AVENIDA AYRES BELO |  |  |  |  | CEHAB
2015.0100 | MATA SUL | BARREIROS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO |  |  |  |  | CEHAB
2015.0101 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | BARREIROS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO - II |  |  |  |  | CEHAB
2015.0097 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | BARREIROS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | NÃO LOCALIZADO | 42514 | SECMULHER |  | SecMulher
2015.0098 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | BARREIROS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK UP | NÃO LOCALIZADO | 42514 | SECMULHER |  | SecMulher
2015.0219 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | BARREIROS | 0 |  |  |  |  | SecMulher
2015.0420 | MATA SUL | BELÉM DE MARIA | RECONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DO PÁTIO DE EVENTOS |  |  |  |  | CEHAB
2015.0421 | MATA SUL | BELÉM DE MARIA | PAVIMENTAÇÃO DA LADEIRA DE PEDRA |  |  |  |  | CEHAB
2015.0422 | MATA SUL | BELÉM DE MARIA | CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA RUA SÃO FRANCISCO |  |  |  |  | CEHAB
2015.0457 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | BELÉM DE MARIA | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL |  |  |  | PTM CANCELADO | SecMulher
2015.0573 | MATA SUL | BELÉM DE MARIA | AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS PARA CAPACITAÇÃO DE MULHERES PARA O MERCADO DE TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA | 3000008464.000392/2022-18 | 44902 | SECMULHER | VISTORIA E PARECER FINANCEIRO EM ANÁLISE | SecMulher
2015.0554 | SERTÃO DE ITAPARICA | BELÉM DE SÃO FRANCISCO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O FORTALECIMENTO DA POLITICA PÚBLICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES | 300000.8464.000-077-63 | 45013 | SECMULHER | PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANÁLISE | SecMulher
2015.0555 | SERTÃO DE ITAPARICA | BELÉM DE SÃO FRANCISCO | PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE VIAS NA SEDE DO MUNICÍPIO |  |  |  |  | CEHAB
2015.0388 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | BELO JARDIM | REFORMA DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO: MERCADO DA CARNE; PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO; MERCADO PÚBLICO; GRÃOS; MERCADO DE PEIXE; BANHEIROS AO LADO DO MERCADO DE PEIXE E DO MERCADO DE CARNE; DESPENSA; ESCRITÓRIO; FACHADA; ESTACIONAMENTO |  |  |  |  | SARA
2015.0231 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO MOXOTÓ | BETÂNIA | 0
2015.0215 | SERTÃO DO MOXOTÓ | BETÂNIA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS EM DIVERSOS SITIOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO |  |  |  |  | SDEC
2015.0040 | SERTÃO DO MOXOTÓ | BETÂNIA | PROJETO DE ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER | Não localizado | 42732 | MUNICÍPIO | AGUARDANDO MUNICÍPIO ENVIAR PRESTAÇÃO DE CONTAS | SecMulher
2015.0268 | AGRESTE CENTRAL | BEZERROS | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BEZERROS |  |  |  |  | CEHAB
2015.0269 | AGRESTE CENTRAL | BEZERROS | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DOS DISTRITOS DE BEZERROS |  |  |  |  | CEHAB
2015.0526 | AGRESTE CENTRAL | BEZERROS | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES BEZERRENSES COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ÁUDIO VISUAIS, DE INFORMÁTICA E AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS | NÃO LOCALIZADO |  | SEPLAG | AGUARDANDO LIBERAÇÃO DA SEFAZ PARA PAGAMENTO DA PARCELA | SecMulher
2015.0527 | AGRESTE CENTRAL | BEZERROS | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES BEZERRENSES COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | NÃO LOCALIZADO |  | SEPLAG | AGUARDANDO LIBERAÇÃO DA SEFAZ PARA PAGAMENTO DA PARCELA | SecMulher
2015.0221 | SERTÃO DO ARARIPE | BODOCÓ | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO, BLOCO RETANGULAR, NA SEDE E VILA NÉ CAMILO, NO MUNICÍPIO DE BODOCÓ. |  |  |  |  | CEHAB
2015.0236 | SERTÃO DO ARARIPE | BODOCÓ | AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTOR | 3000008448.000554/2021-27 | 44796 | SECMULHER | PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANÁLISE | SecMulher
2015.0011 | AGRESTE MERIDIONAL | BOM CONSELHO | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTICAS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO |  |  |  |  | CEHAB
2015.0155 | AGRESTE MERIDIONAL | BOM CONSELHO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE POLÍTICA PARA A MULHER | NÃO LOCALIZADO | 44014 | MUNICÍPIO | AGUARDANDO MUNICÍPIO SOLICITAR PARCELA | SecMulher
2015.0461 | AGRESTE MERIDIONAL | BOM CONSELHO | AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE POLÍTICA PARA A MULHER | NÃO LOCALIZADO | 44260 | MUNICÍPIO | AGUARDANDO MUNICÍPIO SOLICITAR PARCELA | SecMulher
2015.0140 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | BOM JARDIM | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO CENTRO DO MUNICÍPIO |  |  |  |  | CEHAB
2015.0141 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | BOM JARDIM | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE UMARI E POVOADO DE AROEIRAS |  |  |  |  | CEHAB
2015.0142 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | BOM JARDIM | PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DO COMPLEMENTO DA RUA PRINCIPAL DO SÍTIO BELA VISTA |  |  |  |  | CEHAB
2015.0143 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | BOM JARDIM | PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DA RUA DA BANDA, DISTRITO DA ENCRUZILHADA |  |  |  |  | CEHAB
2015.0535 | AGRESTE SETENTRIONAL | BOM JARDIM | RECONSTRUÇÃO DA PONTE DO CATOLÉ SOBRE O RIO TRACUNHAÉM |  |  |  |  | CEHAB
2015.0135 | AGRESTE SETENTRIONAL | BOM JARDIM | FORTALECIMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER E DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES PÚBLICAS - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | 3000008448.000401/2021-80 | 44916 | MUNICÍPIO | AGUARDANDO MUNICÍPIO ENVIAR PRESTAÇÃO DE CONTAS | SecMulher
2015.0196 | AGRESTE CENTRAL | BONITO | DISTRITO PAVIMENTADO 3 |  |  |  |  | CEHAB
2015.0197 | AGRESTE CENTRAL | BONITO | BONITO SEDE 3 |  |  |  |  | CEHAB
2015.0257 | AGRESTE CENTRAL | BONITO | REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - FEM MULHER | NÃO LOCALIZADO |  | MUNICÍPIO | AGUARDANDO MUNICÍPIO SOLICITAR PARCELA | SecMulher
2015.0337 | AGRESTE MERIDIONAL | BREJÃO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO MUNICÍPIO DE BREJÃO-PE |  |  |  |  | CEHAB
2015.0332 | AGRESTE MERIDIONAL | BREJÃO | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES DO MUNICÍPIO DE BREJÃO-PE | 3000008448.000047/2023-55 | 45078 | SECMULHER | REPROGRAMAÇÃO EM ANÁLISE | SecMulher
2015.0577 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | BREJÃO | ESTRUTURAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES DO MUNICÍPIO DE BREJÃO/PE | 3000008448.000048/2023-08 | 45078 | SECMULHER | PTM INICIAL EM ANÁLISE | SecMulher
2015.0078 | SERTÃO DO PAJEÚ | BREJINHO | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE BREJINHO-PE |  |  |  |  | CEHAB
2015.0276 | SERTÃO DO PAJEÚ | BREJINHO | AQUISIÇÃO DE UM 01 (UM) VEÍCULO |  | 43547 | MUNICÍPIO | AGUARDANDO MUNICÍPIO ENVIAR PRESTAÇÃO DE CONTAS | SecMulher
2015.0242 | AGRESTE CENTRAL | BREJO DA MADRE DE DEUS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS DE PEDRA GRANÍTICA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO SÃO DOMINGOS NO MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS - PE: RUA PEDRO BRUNA; RUA JOSÉ GOMES FEITOSA; RUA PROJETADA 12; RUA CECILIO FRANÇA; RUA JOSÉ MORAIS DOS SANTOS; RUA MANOEL E DO NASCIMENTO; RUA MANOEL CATOLÉ; RUA CLEMENTE SOBRINHO; RUA PADRE JOSÉ PEREIRA DE ASSUNÇÃO; RUA AMARO PEREIRA MUNIZ; RUA PROJETADA 13; RUA MARIA VIRGINIA DO NASCIMENTO; RUA MALAQUIAS GOMES FERREIRA; RUA FRANCISCO BARBOSA XAVIER (TRECHO FINAL); RUA ANTONIO VIEIRA DE ARAÚJO (TRECHO FINAL); RUA RABIO S. RAMOS (TRECHO); RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA (TRECHO); RUA MARECHAL RONDON (RUA NOVA - TRECHO) |  |  |  |  | CEHAB
2015.0259 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | BREJO DA MADRE DE DEUS | CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER | NÃO LOCALIZADO |  | MUNICÍPIO | PTM INICIAL COM PENDÊNCIAS | SecMulher
2015.0144 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | BUENOS AIRES | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DA MULHER | NÃO LOCALIZADO | 42480 | SEPLAG | AGUARDANDO FORMALIZAÇÃO DO TERMO ADITIVO | SecMulher
2015.0416 | AGRESTE MERIDIONAL | BUÍQUE | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE BUÍQUE-PE |  |  |  |  | CEHAB
2015.0528 | AGRESTE MERIDIONAL | BUÍQUE | REFORMA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER- BUÍQUE-PE | 4400000056.000737/2020-41 | 45141 | SECMULHER | REPROGRAMAÇÃO EM ANÁLISE | SecMulher
2015.0246 | METROPOLITANA | CABO DE SANTO AGOSTINHO | REESTRUTURAÇÃO DA AVENIDA MIGUEL ARRAES |  |  |  |  | CEHAB
2015.0272 | METROPOLITANA | CABO DE SANTO AGOSTINHO | REDE PRÓ-MULHER | NÃO LOCALIZADO |  | MUNICÍPIO | AGUARDANDO FORMALIZAÇÃO DO TERMO ADITIVO | SecMulher
2015.0173 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | CABROBÓ | CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS |  |  |  |  | CEHAB
2015.0174 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | CABROBÓ | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ DE TRECHOS DA RUA FLORA NOVAES LIMA E TRECHO DA RUA EURÍPEDES GOMES DE CARVALHO, BAIRRO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CABROBÓ |  |  |  |  | CEHAB
2015.0175 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | CABROBÓ | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER NO MUNICÍPIO DE CABROBÓ | 3000008464.000136/2019-17 | 45050 | SECMULHER | PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANÁLISE | SecMulher
2015.0473 | AGRESTE CENTRAL | CACHOEIRINHA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA-PE: RUA DIOLINDA DE OLIVEIRA JUSTINO; RUA PAULO L. MARTINS; RUA IRMÃ DULCE; TRAVESA IRMÃ DULCE; RUA JOSÉ REJÚLIO DE ARANDAS (COMPLEMENTO); RUA SECUNDINA FRANCISCA DOS SANTOS (COMPLEMENTO) ; RUA BENÍCIO ALEXANDRINO DE SOBRAL; RUA OLÍVIA SIMÕES DE MORAES (COMPLEMENTO); RUA DOS CARREIROS (COMPLEMENTO) ; RUA PROJETADA 01 (PARALELA A BR 423); RUA PROJETADA 02 (TRANSVERSAL À BR 423); RUA VEREADOR PAULO PEDRO RAIMUNDO; RUA MANOEL LOPES SOBRINHO; RUA AYRTON SENNA DA SILVA; PROJETADO 01; PROJETADO 02; PROJETADO 03; PROJETADO 04; PROJETADO 05; RUA PADRE CÍCERO ROMÃO BATISTA |  |  |  |  | CEHAB
2015.0067 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | CACHOEIRINHA | CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA, SITUADA NA PRAÇA PRESIDENTER KENNEDY, Nº 126, CENTRO |  |  |  |  | CEHAB
2015.0065 | AGRESTE MERIDIONAL | CAETÉS | RECAPEAMENTO E REQUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) |  |  |  |  | CEHAB
2015.0156 | AGRESTE MERIDIONAL | CAETÉS | FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E INCLUSÃO DIGITAL PARA AS MULHERES | 4400000056.001455/2020-61 | 44526 | MUNICÍPIO | AGUARDANDO MUNICÍPIO ENVIAR PRESTAÇÃO DE CONTAS | SecMulher
2015.0431 | AGRESTE MERIDIONAL | CALÇADO | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NA SEDE DO MUNICÍPIO |  |  |  |  | CEHAB
2015.0328 | AGRESTE MERIDIONAL | CALÇADO | SOCIEDADE FEMININA: A LUTA DAS MULHERES CALÇADENSES EM PROL DE DIREITOS E BENEFÍCIOS (EQUIPAMENTOS) | 3000008448.000861/2022-99 | 44928 | SEPLAG | AGUARDANDO LIBERAÇÃO DA SEFAZ PARA PAGAMENTO DA PARCELA | SecMulher
2015.0576 | AGRESTE MERIDIONAL | CALÇADO | SOCIEDADE FEMININA: A LUTA DAS MULHERES CALÇADENSES EM PROL DE DIREITOS E BENEFÍCIOS (MOTOCICLETA) | 3000008448.000860/2022-44 | 44928 | SEPLAG | AGUARDANDO LIBERAÇÃO DA SEFAZ PARA PAGAMENTO DA PARCELA | SecMulher
2015.0125 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | CALUMBI | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES DE CALUMBI |  | 42405 | MUNICÍPIO | PTM NÃO APROVADO | SecMulher
2015.0056 NÃO VÁLIDO | METROPOLITANA | CAMARAGIBE | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE |  |  |  |  | CEHAB
2015.0016 | AGRESTE CENTRAL | CAMOCIM DE SÃO FÉLIX | PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX |  |  |  |  | CEHAB
2015.0224 | AGRESTE CENTRAL | CAMOCIM DE SÃO FÉLIX | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A COORDENADORIA DA MULHER EM CAMOCIM DE SÃO FÉLIX | 3000008464.000882/2019-19 | 43788 | SECMULHER | PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANÁLISE | SECMULHER
2015.0263 | MATA NORTE | CAMUTANGA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS |  |  |  |  | CEHAB
2015.0303 | MATA NORTE | CAMUTANGA | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AUTOMÓVEL | NÃO LOCALIZADO | 43734 | SECMULHER | REPROGRAMAÇÃO EM ANÁLISE | SecMulher
2015.0014 | AGRESTE MERIDIONAL | CANHOTINHO | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CANHOTINHO |  |  |  |  | CEHAB
2015.0013 | AGRESTE MERIDIONAL | CANHOTINHO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DA MULHER DE CANHOTINHO | NÃO LOCALIZADO | 44924 | MUNICÍPIO | AGUARDANDO MUNICÍPIO SOLICITAR PARCELA | SecMulher
2015.0433 | AGRESTE MERIDIONAL | CANHOTINHO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DA MULHER DE CANHOTINHO | NÃO LOCALIZADO | 44924 | MUNICÍPIO | AGUARDANDO MUNICÍPIO SOLICITAR PARCELA | SecMulher
2015.0536 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | CAPOEIRAS | RECAPEAMENTO E REQUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ) |  |  |  |  | CEHAB
2015.0330 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | CAPOEIRAS | RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNÍCIPIO |  |  |  |  | CEHAB
2015.0331 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | CAPOEIRAS | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA COORDENADORIA DA MULHER | NÃO LOCALIZADO | 42691 | MUNICÍPIO | PTM INICIAL COM PENDÊNCIAS | SecMulher
2015.0348 | SERTÃO DO PAJEÚ | CARNAÍBA | CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO |  |  |  |  | SARA
2015.0349 | SERTÃO DO PAJEÚ | CARNAÍBA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA DIRETORIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES | 4400000056000221/2021-87 | 44810 | SECMULHER | PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANÁLISE | SecMulher
2015.0477 | SERTÃO DE ITAPARICA | CARNAUBEIRA DA PENHA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO |  |  |  |  | CEHAB
2015.0478 | SERTÃO DE ITAPARICA | CARNAUBEIRA DA PENHA | REFORMA DE PRAÇA |  |  |  |  | CEHAB
2015.0479 | SERTÃO DE ITAPARICA | CARNAUBEIRA DA PENHA | SEGURANÇA PÚBLICA - ILUMINAÇÃO DA AV. MAJOR PEDRO NUNES ACESSO A PE 425 |  |  |  |  | SDS
2015.0480 | SERTÃO DE ITAPARICA | CARNAUBEIRA DA PENHA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO PARA A SECRETARIA DA MULHER NO MUNICÍPIO DE CARNAUBEIRA DA PENHA. | 3000008448.000872/2021-98 | 44559 | SEPLAG | AGUARDANDO LIBERAÇÃO DA SEFAZ PARA PAGAMENTO DA PARCELA | SecMulher
2015.0129 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | CARPINA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO |  |  |  |  | CEHAB
2015.0066 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | CARPINA | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES CARPINENSES | NÃO LOCALIZADO | 42437 | SEPLAG | AGUARDANDO FORMALIZAÇÃO DO TERMO ADITIVO | SecMulher
2015.0234 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | CARUARU | MODERNIZAÇÃO, RECONSTITUIÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CARUARU - PE |  |  |  |  | CEHAB
2015.0430 | AGRESTE CENTRAL | CARUARU | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO JOSÉ LIBERATO |  |  |  |  | CEHAB
2015.0288 | AGRESTE CENTRAL | CARUARU | MULHER QUE PRODUZ: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS | NÃO LOCALIZADO |  | MUNICÍPIO | AGUARDANDO MUNICÍPIO SOLICITAR PARCELA | SecMulher
2015.0476 | AGRESTE CENTRAL | CARUARU | REQUALIFICAÇÃO SPM/CRM: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER MARIA BONITA E DA SEDE DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES DE CARUARU | NÃO LOCALIZADO |  | MUNICÍPIO | REPROGRAMAÇÃO COM PENDÊNCIAS | SecMulher
2015.0395 | AGRESTE SETENTRIONAL | CASINHAS | URBANIZAÇÃO DE CANAL - TRECHO PRÓXIMO A ACADEMIA DAS CIDADES |  |  |  |  | CEHAB
2015.0397 | AGRESTE SETENTRIONAL | CASINHAS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CASINHAS |  |  |  |  | CEHAB
2015.0278 | AGRESTE SETENTRIONAL | CASINHAS | AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE MÓVEL COMO AUXÍLIO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE EMPODERAMENTO | NÃO LOCALIZADO | 44012 | SEPLAG | AGUARDANDO LIBERAÇÃO DA SEFAZ PARA PAGAMENTO DA PARCELA | SecMulher
2015.0558 | MATA SUL | CATENDE | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALEPÍPEDO GRANÍTICO – RUA MANOEL FERREIRA LINS, RUA SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA, RUA ESTANDE DE TIRO, RUA DO GUARÁ, RUA PROJETADA 02, RUA BELA VISTA, RUA ALICE MUNIZ, RUA VICENTE FAUSTINO, RUA VEREADOR MANOEL FERREIRA SANTOS, TRAVESSA ANTONIO BASTISTA, HORTA SÃO VICENTE E TRAVESSA HORTA SÃO VICENTE. |  |  |  |  | CEHAB
2015.0559 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | CATENDE | REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS MULHERES VÍTIMAS DA VIOÊNCIA. |  |  |  |  | SecMulher
2015.0560 | MATA SUL | CATENDE | AQUISIÇÃO DE UM (01) VEÍCULO PARA A SECRETARIA DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE CATENDE | 3000008448.000017/2022-68 | 44741 | SEPLAG | AGUARDANDO LIBERAÇÃO DA SEFAZ PARA PAGAMENTO DA PARCELA | SecMulher
2015.0001 | SERTÃO CENTRAL | CEDRO | PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO BETUMINOSO - CBUQ |  |  |  |  | CEHAB
2015.0034 | SERTÃO CENTRAL | CEDRO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO PARA FORTALECER AS AÇÕES DA COORDENADORIA DA MULHER NO MUNICÍPIO DE CEDRO | 4400000056.000894/2020-56 | 44020 | MUNICÍPIO | AGUARDANDO MUNICÍPIO SOLICITAR PARCELA | SecMulher
2015.0088 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | CHÃ DE ALEGRIA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CHÃ DE ALEGRIA |  |  |  |  | CEHAB
2015.0450 | MATA NORTE | CHÃ DE ALEGRIA | MELHORIA DE PRÉDIO PÚBLICO |  |  |  |  | SARA
2015.0451 | MATA NORTE | CHÃ DE ALEGRIA | INFRAESTRUTURA URBANA |  |  |  |  | CEHAB
2015.0089 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | CHÃ DE ALEGRIA | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AUTOMÓVEL |  |  |  |  | SecMulher
2015.0464 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | CHÃ DE ALEGRIA | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES ALEGRIENSES. | 3000008448.000057/2022-18 | 44698 | MUNICÍPIO | AGUARDANDO MUNICÍPIO SOLICITAR PARCELA | SecMulher
2015.0566 | MATA NORTE | CHÃ DE ALEGRIA | ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | CANCELADO |  |  |  | SecMulher
2015.0006 | MATA SUL | CHÃ GRANDE | PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO ASFALTICO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE |  |  |  |  | CEHAB
2015.0201 | MATA SUL | CHÃ GRANDE | VEÍCULO DE PASSEIO PARA A COORDENADORIA DA MULHER DE CHÃ GRANDE | 4400000056.001332/2019-96 |  |  | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA | SecMulher
2015.0007 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | CHÃ GRANDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR |  |  |  | PTM CANCELADO | SecMulher
2015.0091 | MATA NORTE | CONDADO | REVITALIZAÇÃO DO TERMINAL DE KOMBIS |  |  |  |  | CEHAB
2015.0092 | MATA NORTE | CONDADO | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA NICANOR MUNIZ |  |  |  |  | CEHAB
2015.0093 | MATA NORTE | CONDADO | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DO CONDADO |  |  |  |  | CEHAB
2015.0191 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | CONDADO | MULHERES DE CONDADO EMPONDERADAS NOS ESPAÇOS DE PODER E DECISÃO | 3000008448.000079/2022-70 | 44236 | MUNICÍPIO | AGUARDANDO MUNICÍPIO SOLICITAR PARCELA | SecMulher
2015.0584 | MATA NORTE | CONDADO | MULHERES DE CONDADO EMPODERADAS NOS ESPAÇOS DE PODER E DECISÃO. | NÃO LOCALIZADO
2015.0393 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | CORRENTES | FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES | NÃO LOCALIZADO | 43105 | MUNICÍPIO | PTM INICIAL COM PENDÊNCIAS | SecMulher
2015.0444 | MATA SUL | CORTÊS | 2ª ETAPA - AMPLIAÇÃO DA PRAÇA ERONIDES CAMPOS |  |  |  |  | CEHAB
2015.0026 | AGRESTE SETENTRIONAL | CUMARU | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS |  |  |  |  | CEHAB
2015.0027 | AGRESTE SETENTRIONAL | CUMARU | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO A ATIVIDADES DA MULHER CUMARUENSE | 3000008464.000532/2022-40 | 44770 | SECMULHER | PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANÁLISE | SecMulher
2015.0128 | AGRESTE CENTRAL | CUPIRA | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALALEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO SÍTIO SERRA VERDE (SERRA VERDE), NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO (AV. DEP. FEDERAL JOSÉ MENDONÇA E RUA ALEXANDRINA LOPES DE MELO), NO BAIRRO NOVA MORADA (AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS) E NO BAIRRO LIBERDADE (RUA SEVERINO DE MELO, RUA JOÃO CÂNDIDO DA SILVA, RUA ANTENOR LINS DE MELO, RUA ANTONIO DINALVA, RUA AMARO URBANO, RUA PROJETADA 08, RUA PROJETADA 09 E RUA PROJETADA 10) ZONA RURAL MUNICÍPIO DE CUPIRA - PE |  |  |  |  | CEHAB
2015.0367 | AGRESTE CENTRAL | CUPIRA | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A SECRETARIA DA MULHER DE CUPIRA | NÃO LOCALIZADO |  | SEPLAG | AGUARDANDO LIBERAÇÃO DA SEFAZ PARA PAGAMENTO DA PARCELA | SECMULHER
2015.0453 | SERTÃO DO MOXOTÓ | CUSTÓDIA | APOIO À IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA NO MUNICÍPIO DE CUSTÓDIA |  |  |  |  | CEHAB
2015.0454 | SERTÃO DO MOXOTÓ | CUSTÓDIA | APOIO À IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  |  |  |  | CEHAB
2015.0455 | SERTÃO DO MOXOTÓ | CUSTÓDIA | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO | NÃO LOCALIZADO |  | MUNICÍPIO | AGUARDANDO MUNICÍPIO SOLICITAR PARCELA | SecMulher
2015.0239 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | DORMENTES | PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE DORMENTES |  |  |  |  | CEHAB
2015.0240 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | DORMENTES | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DA MULHER NO MUNICÍPIO DE DORMENTES - PE | 3000008448.000526/2021-18 | 43819 | SECMULHER | PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANÁLISE | SecMulher
2015.0359 | MATA SUL | ESCADA | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS |  |  |  |  | CEHAB
2015.0414 | MATA SUL | ESCADA | REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA | NÃO LOCALIZADO |  | MUNICÍPIO | PTM INICIAL COM PENDÊNCIAS | SecMulher
2015.0055 | SERTÃO DO ARARIPE | EXU | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NA SEDE DO MUNICÍPO DE EXU-PE. |  |  |  |  | CEHAB
2015.0317 | SERTÃO DO ARARIPE | EXU | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DA MULHER. | 3000008448000013/2022-80 | 44684 | MUNICÍPIO | AGUARDANDO MUNICÍPIO ENVIAR PRESTAÇÃO DE CONTAS | SecMulher
2015.0409 | AGRESTE SETENTRIONAL | FEIRA NOVA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA |  |  |  |  | CEHAB
2015.0411 | AGRESTE SETENTRIONAL | FEIRA NOVA | CONSTRUÇÃO DA SALA DE ATENDIMENTO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES DE FEIRA NOVA | 3000008448.000878/2022-46 | 44928 | MUNICÍPIO | AGUARDANDO MUNICÍPIO SOLICITAR PARCELA | SecMulher
2015.0578 | AGRESTE SETENTRIONAL | FEIRA NOVA | FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA | 3000008448.000876/2022-57 | 44928 | MUNICÍPIO | AGUARDANDO MUNICÍPIO SOLICITAR PARCELA | SecMulher
2015.0090 | MATA NORTE | FERREIROS | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS |  |  |  |  | CEHAB
2015.0121 | MATA NORTE | FERREIROS | MULHERES DE FERREIROS, COM MAIS PODER, PARTICIPAÇÃO E DECISÃO | NÃO LOCALIZADO | 42599 | MUNICÍPIO | AGUARDANDO MUNICÍPIO ENVIAR PRESTAÇÃO DE CONTAS | SecMulher
2015.0081 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | FLORES | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS - SÃO JOÃO DOS LEITES |  |  |  |  | CEHAB
2015.0082 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | FLORES | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS - SÍTIO DOS NUNES |  |  |  |  | CEHAB
2015.0083 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | FLORES | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS - SEDE DO MUNICÍPIO |  |  |  |  | CEHAB
2015.0084 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | FLORES | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS - SANTANA DE ALMAS |  |  |  |  | CEHAB
2015.0085 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | FLORES | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS - DISTRITO DE FÁTIMA |  |  |  |  | CEHAB
2015.0304 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | FLORES | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA |  |  |  |  | CEHAB
2015.0428 | SERTÃO DO PAJEÚ | FLORES | CONSTRUÇÃO DAS PRAÇAS DO BAIRRO VILA NOVA NO MUNICÍPIO DE FLORES |  |  |  |  | CEHAB
2015.0429 | SERTÃO DO PAJEÚ | FLORES | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DAS RUAS: BAHIA, NESTOR MONTEIRO, MARIA DE FÁTIMA, PÁTIO DE EVENTOS, e PADRE FREDERICO MACIEL |  |  |  |  | CEHAB
2015.0086 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | FLORES | FORTALECIMENTO E APOIO A MULHER | NÃO LOCALIZADO |  | SECMULHER | PTM INICIAL EM ANÁLISE | SecMulher
2015.0023 | SERTÃO DE ITAPARICA | FLORESTA | CONSTRUÇÃO DO MURO, FOSSA E SUMIDOURO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO C NA SEDE DO MUNICÍPOI DE FLORESTA |  |  |  |  | CEHAB
2015.0024 | SERTÃO DE ITAPARICA | FLORESTA | PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FLORESTA, CONTEMPLANDO PASSEIOS PÚBLICOS, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL - RUA EMÍDIO QUIRINO E AV. ANTÔNIO DAVID |  |  |  |  | CEHAB
2015.0025 | SERTÃO DE ITAPARICA | FLORESTA | PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FLORESTA, CONTEMPLANDO PASSEIOS PÚBLICOS, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL |  |  |  |  | CEHAB
2015.0245 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DE ITAPARICA | FLORESTA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER DO MUNICÍPIO DE FLORESTA |  |  |  | PTM CANCELADO | SecMulher
2015.0543 | SERTÃO DE ITAPARICA | FLORESTA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER DO MUNICÍPIO DE FLORESTA ( VEÍCULO) | 3000008448.000578/2021-86 | 44670 | MUNICÍPIO | AGUARDANDO MUNICÍPIO SOLICITAR PARCELA | SecMulher
2015.0544 | SERTÃO DE ITAPARICA | FLORESTA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER DO MUNICÍPIO DE FLORESTA ( EQUIPAMENTOS) | 3000008448.000578/2021-86 | 44670 | MUNICÍPIO | AGUARDANDO MUNICÍPIO SOLICITAR PARCELA | SecMulher
2015.0309 | AGRESTE SETENTRIONAL | FREI MIGUELINHO | PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE FREI MIGUELINHO |  |  |  |  | CEHAB
2015.0310 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | FREI MIGUELINHO | PÓRTICO DA ENTRADA DO MUNICÍPIO |  |  |  |  | CEHAB
2015.0297 | AGRESTE SETENTRIONAL | FREI MIGUELINHO | FORTALECIMENTO DA COORDEDNADORIA DA MULHER E DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DE FREI MIGUELINHO | 3000008448.000042/2022-41 | 45148 | SEPLAG | AGUARDANDO LIBERAÇÃO DA SEFAZ PARA PAGAMENTO DA PARCELA | SecMulher
2015.0179 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | GAMELEIRA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS E DRENAGEM DAS RUAS PROJETADAS NO BAIRRO DE SANTA TEREZINHA |  |  |  |  | CEHAB
2015.0210 | AGRESTE MERIDIONAL | GARANHUNS | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO BAIRRO DE HELIÓPOLIS |  |  |  |  | CEHAB
2015.0211 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | GARANHUNS | FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA AS MULHERES | NÃO LOCALIZADO | 42829 | MUNICÍPIO | PTM INICIAL EM ANÁLISE | SecMulher
2015.0521 | MATA NORTE | GLÓRIA DO GOITÁ | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS |  |  |  |  | CEHAB
2015.0472 | MATA NORTE | GLÓRIA DO GOITÁ | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS |  |  |  |  | CEHAB
2015.0539 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | GLÓRIA DO GOITÁ | AQUISIÇÃO DE PÉTALA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS |  |  |  |  | SDS
2015.0540 | MATA NORTE | GLÓRIA DO GOITÁ | FORTALECIMENTO E PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E ECONÔMICA DE MULHERES EM SITUAÇÃO VULNERÁVEL DO MUNICÍPIO DE GLÓRIA DO GOITÁ | 3000008448.000213/2021-51 | 44706 | SEPLAG | AGUARDANDO LIBERAÇÃO DA SEFAZ PARA PAGAMENTO DA PARCELA | SecMulher
2015.0541 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | GLÓRIA DO GOITÁ | 0
2015.0094 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | GOIANA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DE GOIANA |  |  |  |  | CEHAB
2015.0394 | MATA NORTE | GOIANA | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNÍCIPIO DE GOIANA |  |  |  |  | CEHAB
2015.0095 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | GOIANA | AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA MULHER | NÃO LOCALIZADO | 42556 | MUNICÍPIO | PTM CANCELADO | SecMulher
2015.0319 | SERTÃO DO ARARIPE | GRANITO | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NA VILA BELA VISTA E POVOADO |  |  |  |  | CEHAB
2015.0320 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO ARARIPE | GRANITO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA COBERTA |  |  |  |  | SEE
2015.0321 | SERTÃO DO ARARIPE | GRANITO | PROGRAMA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES | 3000008474.000025/2023-78 | 44339 | SEPLAG | PRESTAÇÃO DE CONTAS ARQUIVADA TCEsp | SecMulher
2015.0508 | AGRESTE CENTRAL | GRAVATÁ | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ-PE |  |  |  |  | CEHAB
2015.0015 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | GRAVATÁ | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS |  |  |  |  | CEHAB
2015.0313 | AGRESTE CENTRAL | GRAVATÁ | FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES GRAVATAENSES COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E AUDIOVISUAL | 3000008464.000179/2019-01 |  | SECMULHER | PTM INICIAL EM ANÁLISE | SecMulher
2015.0471 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | GRAVATÁ | FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES GRAVATAENSES COM AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO | 3000008464.000179/2019-01 |  | SECMULHER | PTM INICIAL EM ANÁLISE | SecMulher
2015.0507 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | GRAVATÁ | REFORMANDO PARA FORTALECER AS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES: REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA MULHER DE GRAVATA COM A CRIAÇÃO DE ESPAÇOS COM ACESSIBILIDADE E SEGURANÇA PARA TODOS OS FUNCIONÁRIOS E O PÚBLICO A SER ATENDIDO | 3000008464.000179/2019-01 |  | SECMULHER | PTM INICIAL EM ANÁLISE | SecMulher
2015.0247 | SERTÃO DO MOXOTÓ | IBIMIRIM | CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DAS CIDADES |  |  |  |  | CEHAB
2015.0248 | SERTÃO DO MOXOTÓ | IBIMIRIM | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO CENTRO |  |  |  |  | CEHAB
2015.0415 | SERTÃO DO MOXOTÓ | IBIMIRIM | MULHERES GUERREIRAS | 3000008448.000820/2021-11 | 44711 | MUNICÍPIO | AGUARDANDO MUNICÍPIO ENVIAR PRESTAÇÃO DE CONTAS | SecMulher
2015.0456 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO MOXOTÓ | IBIMIRIM | MULHERES GUERREIRAS 2 |  |  | MUNICÍPIO | PTM CANCELADO | SecMulher
2015.0354 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | IBIRAJUBA | APOIO À IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE IBIRAJUBA-PE - REFORMA E MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL EVARISTO SOBRINHO DO MUNICÍPIO DE IBIRAJUBA/PE |  |  |  |  | CEHAB
2015.0355 | AGRESTE CENTRAL | IBIRAJUBA | CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE PARA A COORDENADORIA DA MULHER NO MUNICÍPIO DE IBIRAJUBA | NÃO LOCALIZADO |  | MUNICÍPIO | AGUARDANDO MUNICÍPIO SOLICITAR PARCELA | SECMULHER
2015.0516 | AGRESTE CENTRAL | IBIRAJUBA | APOIO À IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE IBIRAJUBA-PE - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA AVENIDA TENENTE XAVIER DE ARAÚJO |  |  |  |  | CEHAB
2015.0249 | METROPOLITANA | IGARASSU | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE IGARASSU |  |  |  |  | CEHAB
2015.0250 | METROPOLITANA | IGARASSU | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE IGARASSU |  |  |  |  | CEHAB
2015.0251 | METROPOLITANA | IGARASSU | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE IGARASSU |  |  |  |  | CEHAB
2015.0252 | METROPOLITANA | IGARASSU | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE IGARASSU |  |  |  |  | CEHAB
2015.0253 NÃO VÁLIDO | METROPOLITANA | IGARASSU | REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO DA MULHER | NÃO LOCALIZADO | 42703 | MUNICÍPIO | REPROGRAMAÇÃO COM PENDÊNCIAS | SecMulher
2015.0059 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | IGUARACY | CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DO TRECHO DA RUA JÚLIA CÂMARA, EM FRENTE A UBS |  |  |  |  | CEHAB
2015.0060 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | IGUARACY | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL |  |  |  |  | CEHAB
2015.0061 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | IGUARACY | CONSTRUÇÃO DE COBERTA METÁLICA PARA OFICINA E GARAGEM DE VEÍCULOS DA PREFEITURA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IGUARACY/PE |  |  |  |  | CEHAB
2015.0315 | SERTÃO DO PAJEÚ | IGUARACY | CONSTRUÇÃO DA MURADA DA CRECHE DO DISTRITO DE JABITACÁ, MUNICÍPIO DE IGUARACY |  |  | MUNICÍPIO | AGUARDANDO MUNICÍPIO ENVIAR PRESTAÇÃO DE CONTAS | SEE
2015.0385 | SERTÃO DO PAJEÚ | IGUARACY | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITÍCOS EM RUAS DO MUNICÍPIO DE IGUARACY |  |  |  |  | CEHAB
2015.0386 | SERTÃO DO PAJEÚ | IGUARACY | RECUPERAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DO DISTRITO DE JABITACÁ, MUNICÍPIO DA IGUARACY |  |  |  |  | CEHAB
2015.0062 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | IGUARACY | CONSTRUÇÃO DA MURADA DA CRECHE |  |  |  |  | SecMulher
2015.0311 | SERTÃO DO PAJEÚ | IGUARACY | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO, ELETROELETRÔNICOS, MESAS, CADEIRAS PARA APOIAR OS TRABALHOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS MULHERES DO MUNICÍPIO DE IGUARACY-PE | NÃO LOCALIZADO |  | SECMULHER | VISTORIA E PARECER FINANCEIRO EM ANÁLISE | SecMulher
2015.0408 | METROPOLITANA | ILHA DE ITAMARACÁ | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DA ILHA DE ITAMARACÁ |  |  |  |  | CEHAB
2015.0051 | SERTÃO DO PAJEÚ | INGAZEIRA | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS |  |  |  |  | CEHAB
2015.0052 | SERTÃO DO PAJEÚ | INGAZEIRA | CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA |  |  |  |  | SDEC
2015.0050 | SERTÃO DO PAJEÚ | INGAZEIRA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO, ZERO QUILÔMETRO |  |  |  |  | SecMulher
2015.0363 | METROPOLITANA | IPOJUCA | CONTENÇÃO DE ENCOSTAS |  |  |  |  | CEHAB
2015.0561 | METROPOLITANA | IPOJUCA | PROJETO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER - CRM INTINERANTE | NÃO LOCALIZADO |  | MUNICÍPIO | AGUARDANDO FORMALIZAÇÃO DO TERMO ADITIVO | SecMulher
2015.0562 NÃO VÁLIDO | METROPOLITANA | IPOJUCA | IPOJUCA MAIS SEGURO |  |  |  |  | SDS
2015.0338 | SERTÃO DO ARARIPE | IPUBI | URBANIZAÇÃO DA PE630 E AV. RAIMUNDO SILVA |  |  |  |  | CEHAB
2015.0028 | SERTÃO DE ITAPARICA | ITACURUBA | PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITACURUBA |  |  |  |  | CEHAB
2015.0029 | SERTÃO DE ITAPARICA | ITACURUBA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PASSEIO DE APOIO À SECRETARIA DA MULHER | 3000008464.000522/2021-23 | 44644 | MUNICÍPIO | AGUARDANDO MUNICÍPIO SOLICITAR PARCELA | SecMulher
2015.0468 | AGRESTE MERIDIONAL | ITAÍBA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS |  |  |  |  | CEHAB
2015.0469 | AGRESTE MERIDIONAL | ITAÍBA | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GERSON MARANHÃO ALBUQUERQUE |  |  |  |  | CEHAB
2015.0470 | AGRESTE MERIDIONAL | ITAÍBA | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA NOSSA SRA. DA CONCEIÇÃO NO DISTRITO DE NEGRAS |  |  |  |  | CEHAB
2015.0524 | AGRESTE MERIDIONAL | ITAÍBA | REFORMA DE ESPAÇO PARA APOIO A MULHER | 4400000056.000654/2020-51 | 44462 | MUNICÍPIO | AGUARDANDO MUNICÍPIO SOLICITAR PARCELA | SecMulher
2015.0258 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | ITAÍBA | RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO ASSENTAMENTO BARRA VERDE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITAÍBA/PE |  |  |  |  | CEHAB
2015.0270 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | ITAÍBA | LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DA BACIA HIDRÁULICA DE 05 BARRAGENS DE ACUMULAÇÃO SUPERFICIAL DE TERRA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITAÍBA/PE |  |  |  |  | SDEC
2015.0160 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | ITAÍBA | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ITAÍBA |  |  |  |  | SecMulher
2015.0124 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | ITAMBÉ | MULHERES DE ITAMBÉ EMPODERADAS NOS ESPAÇOS DE PODER E DECISÃO | NÃO LOCALIZADO | 42949 | MUNICÍPIO | PTM INICIAL COM PENDÊNCIAS | SecMulher
2015.0324 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | ITAMBÉ | PROTEÇÃO E PROMOÇÃO dOS DIREITOS DAS MULHERES ITAMEMBENSES |  |  |  |  | SecMulher
2015.0569 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | ITAMBÉ | PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO URBANA DE PRACAS E CANTEIROS DO MUNICÍPIO DE ITAMBÉ. |  |  |  |  | CEHAB
2015.0157 | SERTÃO DO PAJEÚ | ITAPETIM | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL - CONSTRUÇÃO DE PONTE RODOVIÁRIA SOBRE O RIO PAJEÚ - SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAPETIM |  |  |  |  | Seinfra
2015.0506 | SERTÃO DO PAJEÚ | ITAPETIM | AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL A SER UTILIZADO PELO CENTRO DA MULHER |  |  |  |  | SecMulher
2015.0079 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | ITAPETIM | CONSTRUÇÃO DA MURADA DO CENTRO DA MULHER NO MUNICÍPIO DE ITAPETIM-PE | NÃO LOCALIZADO |  | MUNICÍPIO | AGUARDANDO MUNICÍPIO SOLICITAR PARCELA | SecMulher
2015.0405 | METROPOLITANA | ITAPISSUMA | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO |  |  |  |  | CEHAB
2015.0406 NÃO VÁLIDO | METROPOLITANA | ITAPISSUMA | REFORMA DO HOSPITAL JOÃO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE |  |  |  |  | SES
2015.0407 NÃO VÁLIDO | METROPOLITANA | ITAPISSUMA | PROVIMENTO PARA NOVAS INSTALAÇÕES DA COORDENADORIA (Aquisição de veículos) | NÃO LOCALIZADO | 43460 | SECMULHER | PTM INICIAL EM ANÁLISE | SecMulher
2015.0488 NÃO VÁLIDO | METROPOLITANA | ITAPISSUMA | PROVIMENTO PARA NOVAS INSTALAÇÕES DA COORDENADORIA (Aquisição de equipamentos e mobília) | NÃO LOCALIZADO | 43655 | SECMULHER | PTM INICIAL EM ANÁLISE | SecMulher
2015.0230 | MATA NORTE | ITAQUITINGA | CONSTRUÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS" |  |  |  |  | CEHAB
2015.0080 | MATA NORTE | ITAQUITINGA | MULHERES DE ITAQUITINGA - EMPODERADAS NOS ESPAÇOS DE PODER E DECISÃO | NÃO LOCALIZADO | 43285 | MUNICÍPIO | AGUARDANDO MUNICÍPIO SOLICITAR PARCELA | SecMulher
2015.0542 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | ITAQUITINGA | REFORMA DA PRAÇA E DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA MANOEL GONÇALVES DE MORAES
2015.0485 | METROPOLITANA | JABOATÃO DOS GUARARAPES | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS NO MUNICÍPIO DO JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE |  |  |  |  | CEHAB
2015.0087 NÃO VÁLIDO | METROPOLITANA | JABOATÃO DOS GUARARAPES | REESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER MARISTELA JUST POR MEIO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO MUNICÍPIO DO JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE | NÃO LOCALIZADO | 43440 | SECMULHER | PTM INICIAL EM ANÁLISE | SecMulher
2015.0487 NÃO VÁLIDO | METROPOLITANA | JABOATÃO DOS GUARARAPES | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PASSEIO E UTILITÁRIO PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE TÉCNICA ESPECIALIZADA A FIM DE GARANTIR O ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO AS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA MARISTELA JUST NO MUNICÍPIO DO JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE | NÃO LOCALIZADO | 43440 | SECMULHER | PTM INICIAL EM ANÁLISE | SecMulher
2015.0177 | MATA SUL | JAQUEIRA | REFORMA DO PRÉDIO DA GARAGEM MUNICIPAL |  |  |  |  | CEHAB
2015.0178 | MATA SUL | JAQUEIRA | REFORMA E URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE DE JAQUEIRA |  |  |  |  | CEHAB
2015.0260 | MATA SUL | JAQUEIRA | REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE APOIO A MULHER |  |  |  |  | CEHAB
2015.0294 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | JAQUEIRA | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA COSTURA PARA O CENTRO DE APOIO A MULHER | NÃO LOCALIZADO | 43452 | SECMULHER | PTM INICIAL EM ANÁLISE | SecMulher
2015.0139 | AGRESTE CENTRAL | JATAÚBA | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE JATAÚBA - PE |  |  |  |  | CEHAB
2015.0290 | AGRESTE CENTRAL | JATAÚBA | FORTALECIMENTO E DESCENTRALIZAÇÃO DA POLÍTICA PARA MULHER DE JATAÚBA | NÃO LOCALIZADO |  | MUNICÍPIO | AGUARDANDO MUNICÍPIO ENVIAR PRESTAÇÃO DE CONTAS | SecMulher
2015.0346 | SERTÃO DE ITAPARICA | JATOBÁ | MELHORANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JATOBÁ/PE |  |  |  |  | CEHAB
2015.0345 | SERTÃO DE ITAPARICA | JATOBÁ | VALORIZANDO A MULHER JATOBAENSE | 4400000056.001713/2020-17 | 44655 | MUNICÍPIO | AGUARDANDO MUNICÍPIO ENVIAR PRESTAÇÃO DE CONTAS | SecMulher
2015.0192 | AGRESTE SETENTRIONAL | JOÃO ALFREDO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS |  |  |  |  | CEHAB
2015.0193 | AGRESTE SETENTRIONAL | JOÃO ALFREDO | ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DA MULHER | 3000008464.000007/2021-43 | 44217 | SECMULHER | PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANÁLISE | SecMulher
2015.0396 | MATA SUL | JOAQUIM NABUCO | MULHERES NABUQUENSES(AQUISIÇÃO DE VEÍCULO) | 3000008448.000623/2022-83 | 44935 | SEPLAG | AGUARDANDO LIBERAÇÃO DA SEFAZ PARA PAGAMENTO DA PARCELA | SecMulher
2015.0520 | AGRESTE MERIDIONAL | JUCATI | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS EM VIAS URBANAS, NO MUNICÍPIO DE JUCATI-PE |  |  |  |  | CEHAB
2015.0432 | AGRESTE MERIDIONAL | JUPI | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS |  |  |  |  | CEHAB
2015.0511 | AGRESTE MERIDIONAL | JUPI | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES DE JUPI | 3000008464.000631/2020-60 | 44169 | SECMULHER | PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANÁLISE | SecMulher
2015.0161 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | JUPI | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI |  |  |  |  | CEHAB
2015.0162 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | JUPI | CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO DISTRITO DE COLONIA |  |  |  |  | CEHAB
2015.0163 | AGRESTE MERIDIONAL | JUREMA | REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DE SANTO ANTONIO |  |  |  |  | CEHAB
2015.0583 | AGRESTE MERIDIONAL | JUREMA | REESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES DO MUNICÍPIO DA JUREMA-PE | NÃO LOCALIZADO
2015.0176 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | JUREMA | FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES DO MUNICÍPIO DE JUREMA | NÃO LOCALIZADO | 42811 | MUNICÍPIO | PTM INICIAL COM PENDÊNCIAS | SecMulher
2015.0514 | MATA NORTE | LAGOA DO CARRO | REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JORGE CAMELO DO MUNICIPIO DE LAGOA DO CARRO / PE | 3000008448.000096/2021-26 | 44559 | MUNICÍPIO | REPROGRAMAÇÃO COM PENDÊNCIAS | SEE
2015.0513 | MATA NORTE | LAGOA DO CARRO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM VASSOURAS NO MUNICIPIO DE LAGOA DO CARRO |  |  |  |  | CEHAB
2015.0512 | MATA NORTE | LAGOA DO CARRO | REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA MANOEL ALUIZIO FALÇÃO DE ANDRADE DO MUNICIPIO DE LAGOA DO CARRO / PE |  |  |  |  | CEHAB
2015.0183 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | LAGOA DO CARRO | REQUALIFICAÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO CARRO |  |  |  |  | CEHAB
2015.0184 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | LAGOA DO CARRO | REQUALIFICAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE DE LAGOA DO CARRO |  |  |  |  | CEHAB
2015.0185 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | LAGOA DO CARRO | CONSTRUÇÃO DE UM PÓRTICO E REQUALIFICAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE DE LAGOA DO CARRO |  |  |  |  | CEHAB
2015.0186 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | LAGOA DO CARRO | CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO CARRO |  |  |  |  | CEHAB
2015.0187 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | LAGOA DO CARRO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NO LOTEAMENTO SOLEDADE |  |  |  |  | CEHAB
2015.0217 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | LAGOA DO CARRO | FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA DE GÊNERO E EMPODERAMENTO DA MULHER LAGOENSE DO CARRO |  |  |  |  | SecMulher
2015.0279 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | LAGOA DO CARRO | PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO CARRO ( 2ª ETAPA) |  |  |  | PTM CANCELADO | CEHAB
2015.0280 | MATA NORTE | LAGOA DO CARRO | REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA PEDRO VICENTE - CENTRO - LAGOA DO CARRO - PERNAMBUCO |  |  |  |  | CEHAB
2015.0280A | MATA NORTE | LAGOA DO CARRO | MULHERES - CAMINHOS DE INCLUSÕES E CIDADANIA | 3000008448.000392/2022-16 | 44733 | SECMULHER | VISTORIA E PARECER FINANCEIRO EM ANÁLISE | SecMulher
2015.0412 | AGRESTE CENTRAL | LAGOA DOS GATOS | REFORMA DA LAGOA MARACAJÁ |  |  |  |  | CEHAB
2015.0307 | MATA NORTE | LAGOA DE ITAENGA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS |  |  |  |  | CEHAB
2015.0308 | MATA NORTE | LAGOA DE ITAENGA | CONTRUÇÃO DE ESCADARIAS |  |  |  |  | CEHAB
2015.0298 | MATA NORTE | LAGOA DE ITAENGA | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES ITAENGUESES | 3000008448.000477/2021-13 | 44343 | MUNICÍPIO | AGUARDANDO MUNICÍPIO SOLICITAR PARCELA | SecMulher
2015.0417 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | LAGOA DO OURO | INFRAESTRUTURA URBANA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA |  |  |  |  | CEHAB
2015.0418 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | LAGOA DO OURO | INFRAESTRUTURA URBANA - REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS |  |  |  |  | CEHAB
2015.0419 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | LAGOA DO OURO | REFORMA DE QUADRAS NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO OURO |  |  |  |  | CEHAB
2015.0529 | AGRESTE CENTRAL | LAGOA DOS GATOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E AUDIOVISUAL PARA EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES | NÃO LOCALIZADO |  | MUNICÍPIO | AGUARDANDO MUNICÍPIO ENVIAR PRESTAÇÃO DE CONTAS | SECMULHER
2015.0047 | AGRESTE CENTRAL | LAGOA DOS GATOS | AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL PARA EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES | NÃO LOCALIZADO |  | MUNICÍPIO | AGUARDANDO MUNICÍPIO ENVIAR PRESTAÇÃO DE CONTAS | SECMULHER
2015.0103 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | LAGOA GRANDE | URBANIZAÇÃO DA ROTATÓRIA E CANTEIROS DA AVENIDA NILO COELHO |  |  |  |  | CEHAB
2015.0347 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | LAGOA GRANDE | URBANIZAÇÃO DE CANTEIROS DA AVENIDA MIGUEL ARRAES |  |  |  |  | CEHAB
2015.0102 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | LAGOA GRANDE | REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A MULHER - CAM | 3000008448.000344/2020-58 | 44510 | MUNICÍPIO | AGUARDANDO MUNICÍPIO ENVIAR PRESTAÇÃO DE CONTAS | SecMulher
2015.0202 | AGRESTE MERIDIONAL | LAJEDO | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE LAJEDO/PE |  |  |  |  | CEHAB
2015.0443 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | LAJEDO | RECAPEAMENTO DA AVENIDA 19 DE MAIO |  |  |  |  | CEHAB
2015.0534 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | LIMOEIRO | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MOTO PARA APOIO DA GUARDA MUNICIPAL - FEM SEGURANÇA PUBLICA |  |  |  |  | SDS
2015.0530 | AGRESTE SETENTRIONAL | LIMOEIRO | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DE LIMOEIRO/PE |  |  |  |  | CEHAB
2015.0531 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | LIMOEIRO | REQUALIFICAÇÃO DA ENTRADA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO |  |  |  |  | CEHAB
2015.0532 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | LIMOEIRO | REFORMA E MELHORIAS NA ESCADARIA DE ACESSO AO CRISTO REDENTOR NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO |  |  |  |  | CEHAB
2015.0533 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | LIMOEIRO | REVITALIZAÇÃO URBANÍSTICA DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA SEVERINO PINHEIRO NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO |  |  |  |  | CEHAB
2015.0154 | AGRESTE SETENTRIONAL | LIMOEIRO | CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER DO LIMOEIRO | NÃO LOCALIZADO | 44236 | SEPLAG | AGUARDANDO LIBERAÇÃO DA SEFAZ PARA PAGAMENTO DA PARCELA | SecMulher
2015.0579 | AGRESTE SETENTRIONAL | LIMOEIRO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DA RUA HENRIQUE SEVERINO DE OLIVEIRA (PORTAL DO LIMOEIRO) E RUA 06 COHAB NOVA, NOS BAIRROS JUÁ E OTÁCIO DE LEMOS
2015.0074 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | MACAPARANA | RECUPERAÇÃO DA PRAÇA DA COHAB NO BAIRRO DA COHAB E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA DO CEMITÉRIO NA AVENIDA JOÃO FRANCISCO |  |  |  |  | CEHAB
2015.0075 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | MACAPARANA | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PEDRAS GRANÍTICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO E ZONA RURAL |  |  |  |  | CEHAB
2015.0076 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | MACAPARANA | CONSTRUÇÃO DE GALERIA PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO LOTEAMENTO MACAPAZINHO |  |  |  |  | CEHAB
2015.0077 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | MACAPARANA | AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA COORDENADORIA DA MULHER |  |  |  | PTM CANCELADO | SecMulher
2015.0581 | MATA NORTE | MACAPARANA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS URBANAS NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO DE MACAPARANA-PE
2015.0582 | MATA NORTE | MACAPARANA | ESTRUTURAÇÃO DA DIRETORIA DA MULHER
2015.0382 | AGRESTE SETENTRIONAL | MACHADOS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE RUAS |  |  |  |  | CEHAB
2015.0384 | AGRESTE SETENTRIONAL | MACHADOS | DRENAGEM DA RUA DE ACESSO AO BAIRRO DA COHAB |  |  |  |  | CEHAB
2015.0383 | AGRESTE SETENTRIONAL | MACHADOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FORTALECIMENTO DAS DIVERSIDADE DE GÊNERO E EM VULNERABILIDADE SOCIAL | NÃO LOCALIZADO | 44015 | MUNICÍPIO | AGUARDANDO MUNICÍPIO SOLICITAR PARCELA | SecMulher
2015.0318 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO MOXOTÓ | MANARI | CONSTRUÇÃO DO BLOCO V, BLOCO VI E BLOCO VII DA NOVA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALZIRA | 3000008448.000455/2022-26 | 44727 | SEE | PTM CANCELADO | SEE
2015.0574 | SERTÃO DO MOXOTÓ | MANARI | EXECUÇÃO DE OBRA DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE DE MANARI/PE |  |  |  |  | CEHAB
2015.0035 NÃO VÁLIDO | SERTÃO CENTRAL | MIRANDIBA | CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) SALA DE AULA NA ESCOLA NO DISTRITO DE CACHOEIRINHA - ZONA RURAL |  |  |  |  | SEE
2015.0036 NÃO VÁLIDO | SERTÃO CENTRAL | MIRANDIBA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO |  |  |  |  | CEHAB
2015.0037 NÃO VÁLIDO | SERTÃO CENTRAL | MIRANDIBA | CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) SALA DE AULA NA ESCOLA ESPEDITO LOPES - SEDE DO MUNICÍPIO |  |  |  |  | SEE
2015.0038 NÃO VÁLIDO | SERTÃO CENTRAL | MIRANDIBA | REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL |  |  |  |  | SES
2015.0039 | SERTÃO CENTRAL | MIRANDIBA | FORTALECIMENTO DE APOIO À MULHER | NÃO LOCALIZADO |  | MUNICÍPIO | AGUARDANDO MUNICÍPIO SOLICITAR PARCELA | SecMulher
2015.0164 | SERTÃO DO ARARIPE | MOREILÂNDIA | CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NA SEDE E DISTRITO DE CARIRIMIRIM |  |  |  |  | CEHAB
2015.0165 | SERTÃO DO ARARIPE | MOREILÂNDIA | CONSTRUÇÃO DOS MUROS DA ESCOLA MUNICIPAL DE CARIRIMIRIM |  |  |  |  | SEE
2015.0166 | SERTÃO DO ARARIPE | MOREILÂNDIA | CONSTRUÇÃO DE DOIS MUROS DO PSF'S DA RUA SÃO JOSÉ E DO SÍTIO NOVO NA SEDE MUNICIPAL |  |  |  |  | SES
2015.0167 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO ARARIPE | MOREILÂNDIA | CONSTRUÇÃO DOS MUROS DO PSF DO SÍTIO DE BAIXA NA SEDE MUNICIPAL |  |  |  |  | SES
2015.0168 | SERTÃO DO ARARIPE | MOREILÂNDIA | REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA SANTA TEREZINHA |  |  |  |  | SEE
2015.0169 | SERTÃO DO ARARIPE | MOREILÂNDIA | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR | 3000008448.000796/2021-11 | 44540 | MUNICÍPIO | AGUARDANDO MUNICÍPIO ENVIAR PRESTAÇÃO DE CONTAS | SecMulher
2015.0335 NÃO VÁLIDO | METROPOLITANA | MORENO | REQUALIFICAÇÃO EM DIVERSAS PRAÇAS NO CENTRO DA CIDADE DE MORENO |  |  |  |  | CEHAB
2015.0336 | METROPOLITANA | MORENO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICO NA SEDE DO MUNICÍPIO E DO DISTRITO DE BONANÇA NA CIDADE DO MORENO-PE |  |  |  |  | CEHAB
2015.0439 | METROPOLITANA | MORENO | REQUALIFICAÇÃO EM DIVERSOS CAMPOS DO MUNICÍPIO DE MORENO |  |  |  |  | CEHAB
2015.0237 NÃO VÁLIDO | METROPOLITANA | MORENO | EFICIENTIZAÇÃO DO PARQUE LUMINOTÉCNICO DO MUNICÍPIO DE MORENO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DA CIDADE (CENTRO E BAIRROS) E DOS DISTRITOS DE BONANÇA E CIDADE DE DEUS |  |  |  |  | CEHAB
2015.0238 | METROPOLITANA | MORENO | MULHERES EM MOVIMENTO - EMPODERAMENTO FEMININO NO MUNICÍPIO DE MORENO | 3000008448.000974/2021-11 | 44825 | SECMULHER | PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANÁLISE | SecMulher
2015.0557 | METROPOLITANA | MORENO | MULHERES EM MOVIMENTO – EMPODERAMENTO FEMININO NO MUNICÍPIO DO MORENO. | 3000008448.000975/2021-58 | 44655 | MUNICÍPIO | AGUARDANDO MUNICÍPIO SOLICITAR PARCELA | SecMulher
2015.0096 | MATA NORTE | NAZARÉ DA MATA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE NAZARÉ DA MATA |  |  |  |  | CEHAB
2015.0458 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | NAZARÉ DA MATA | CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL
2015.0518 | MATA NORTE | NAZARÉ DA MATA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E MEIO FIO DE CONCRETO EM DIVERSAS RUAS |  |  |  |  | CEHAB
2015.0519 | MATA NORTE | NAZARÉ DA MATA | RENOVAÇÃO DA PRAÇA DA CATEDRAL |  |  |  |  | CEHAB
2015.0202A | MATA NORTE | NAZARÉ DA MATA | MULHERES - CAMINHOS DE INCLUSÕES | NÃO LOCALIZADO | 44015 | MUNICÍPIO | AGUARDANDO LIBERAÇÃO DA SEFAZ PARA PAGAMENTO DA PARCELA | SecMulher
2015.0115 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | NAZARÉ DA MATA | MULHERES - CAMINHOS DE INCLUSÕES |  |  |  |  | SecMulher
2015.0205 | AGRESTE SETENTRIONAL | OROBÓ | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO (CCI) |  |  |  |  | CEHAB
2015.0206 | AGRESTE SETENTRIONAL | OROBÓ | REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DANILO JOSÉ VILA NOVA |  |  |  |  | CEHAB
2015.0104 | AGRESTE SETENTRIONAL | OROBÓ | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO, 0 KM, 4 PORTAS, 7 PASSAGEIROS, 85CV, FLEX, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA MULHER DO MUNICÍPIO DE OROBÓ | NÃO LOCALIZADO |  | SEPLAG | AGUARDANDO LIBERAÇÃO DA SEFAZ PARA PAGAMENTO DA PARCELA | SecMulher
2015.0004 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | OROCÓ | EXECUTAR DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DESCOBERTAS, COM ALAMBRADO, ARQUIBANCADAS E ILUMINAÇÃO NOS SÍTIOS REMANSO E CASA NOVA |  |  |  |  | CEHAB
2015.0005 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | OROCÓ | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO |  |  |  |  | CEHAB
2015.0003 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | OROCÓ | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA COORDENADORIA DA MULHER | 3000008464.000743/2021-00 | 44830 | MUNICÍPIO | PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANÁLISE | SecMulher
2015.0459 | SERTÃO DO ARARIPE | OURICURI | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DR LOURIVAL DE SOUZA BORGES |  |  |  |  | CEHAB
2015.0462 | SERTÃO DO ARARIPE | OURICURI | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ANTÔNIO PEDRO DA SILVA |  |  |  |  | CEHAB
2015.0373 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | PALMARES | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM DIVERSAS RUAS |  |  |  |  | CEHAB
2015.0351 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | PALMARES | MULHERES CONQUISTANDO SEU ESPAÇO (CONSTRUÇÃO DE CHALÉS PARA EXPOSIÇÃO DE MATERIAL DOS ARTESÃS) |  |  | MUNICÍPIO | PTM CANCELADO | SecMulher
2015.0547 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | PALMARES | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICIPIO DOS PALMARES, RUA DA PRATA, RUA TRINTA E DOIS, RUA TRINTA E SETE, RUA Z, RUA X, RUA V, RUA U - BAIRRO NEWTON CARNEIRO; RUA VER. ADRIÃO LUIZ SOUZA, RUA PROF. JACY MENDONÇA, RUA DES. CÉLIO DE CASTRO MONTENEGRO, RUA TAXISTA JEAN CARLOS, RUA MADRE TERESA DE CALCUTÁ - BAIRRO NOVA PALMARES, RUA DUQUE DE CAXIAS, RUA MATIAS DE ALBUQUERQUE, RUA TREZE DE DEZEMBRO, RUA PRIMEIRO DE JANEIRO, RUA PARÁ, RUA JOHN KENNEDY - BAIRRO SANTO ONOFRE; RUA OSCAR PEREIRA, RUA MANOEL JOAQUIM BARBOSA, RUA COMENDADOR JOÃO FÉLIX - ANTIGA RUA 06, RUA PROF. SEBASTIÃO SIQUEIRA, RUA JOSÉ AUGUSTO FILHO, RUA RODOLFO AURELIANO, RUA HARMONIA, RUA JOSÉ MILTON, RUA LAURO PAIVA, TRAVESSA JOSÉ BONIFÁCIO, TRAVESSA CONEGO HENRIQUE XAVIEIR, RUA ADELIA ROCHA LEÃO - BAIRRO SANTA LUZIA |  |  |  |  | CEHAB
2015.0548 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | PALMARES | APOIO A IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA(Segurança) |  |  |  |  | CEHAB
2015.0549 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | PALMARES | FEM Mulher -AQUISIÇÃO DE UM AUTOMÓVEL PARA LOCOMOÇÃO DA EQUIPE MUNICIPAL DA COORDENADORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES A FIM DE ESTRUTURAR E FORTALECER A EXECUÇÃO DAS AÇÕES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL. | 3000008448.000431/2021-96 |  | MUNICÍPIO | PTM INICIAL COM PENDÊNCIAS | SecMulher
2015.0285 | AGRESTE MERIDIONAL | PALMEIRINA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PALMEIRINA-PE |  |  |  |  | CEHAB
2015.0286 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | PALMEIRINA | ADEQUAÇÃO E REFORMA DA CASA DA MULHER | NÃO LOCALIZADO | 42830 | MUNICÍPIO | PTM INICIAL COM PENDÊNCIAS | SecMulher
2015.0214 | AGRESTE CENTRAL | PANELAS | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS |  |  |  |  | CEHAB
2015.0058 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | PANELAS | CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL |  |  |  |  | CEHAB
2015.0207 | AGRESTE CENTRAL | PANELAS | ACADEMIA DE CRUZES |  |  |  |  | CEHAB
2015.0208 | AGRESTE CENTRAL | PANELAS | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO JOSÉ (BOLA) |  |  |  |  | CEHAB
2015.0209 | AGRESTE CENTRAL | PANELAS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO PARA TRANSPORTE DE 7 PESSOAS | NÃO LOCALIZADO | 44655 | SECMULHER | PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANÁLISE | SECMULHER
2015.0057 | AGRESTE CENTRAL | PANELAS | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E DA SAÚDE DA MULHER - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | NÃO LOCALIZADO | 43215 |  |  | SES
2015.0486 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | PARANATAMA | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NA SEDE E POVOADO DO ALTO DA SERRA, PERTENCENTES AO MUNICÍPIO |  |  |  |  | CEHAB
2015.0341 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | PARANATAMA | PAVIMENTAÇÃO DA RUA FRANCISCO DE PAULA MELO |  |  |  |  | CEHAB
2015.0342 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | PARANATAMA | PÓRTICO DE ENTRADA DA CIDADE |  |  |  |  | CEHAB
2015.0343 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | PARANATAMA | CONSTRUÇÃO DE GALERIAS NA RUA DO SERTÃO |  |  |  |  | SDEC
2015.0344 | AGRESTE MERIDIONAL | PARANATAMA | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES DE PARANATAMA | NÃO LOCALIZADO | 43696 | MUNICÍPIO | PTM INICIAL COM PENDÊNCIAS | SecMulher
2015.0110 | SERTÃO CENTRAL | PARNAMIRIM | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA SEDE DO MUNICÍPIO |  |  |  |  | CEHAB
2015.0111 NÃO VÁLIDO | SERTÃO CENTRAL | PARNAMIRIM | PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 20 POÇOS ARTESIANOS, NAS DIVERSAS REGIÕES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM-PE |  |  |  |  | SARA
2015.0112 NÃO VÁLIDO | SERTÃO CENTRAL | PARNAMIRIM | RECUPERAÇÃO DE BARREIROS |  |  |  |  | SARA
2015.0109 | SERTÃO CENTRAL | PARNAMIRIM | CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO DE UM PAVIMENTO PARA FUNCIONAMENTO DO DA SECRETARIA DA MULHER | 3000008448.000855/2022-31 | 44916 | SECMULHER | REPROGRAMAÇÃO EM ANÁLISE | SecMulher
2015.0352 | AGRESTE SETENTRIONAL | PASSIRA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, DRENAGEM, CONTENÇÃO E SINALIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA |  |  |  |  | CEHAB
2015.0353 | AGRESTE SETENTRIONAL | PASSIRA | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AÇOUGUE E MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL |  |  |  |  | SARA
2015.0273 | AGRESTE SETENTRIONAL | PASSIRA | EQUIPAMENTOS PARA FORTALECER AS AÇÕES PÚBLICAS PARA AS MULHERES | NÃO LOCALIZADO | 44316 | MUNICÍPIO | AGUARDANDO MUNICÍPIO SOLICITAR PARCELA | SecMulher
2015.0440 | AGRESTE SETENTRIONAL | PASSIRA | UNIDADE MÓVEL PARA FORTALECER AS AÇÕES PÚBLICAS PARA AS MULHERES | 3000008464.000526/2021-10 | 44655 | MUNICÍPIO | AGUARDANDO MUNICÍPIO ENVIAR PRESTAÇÃO DE CONTAS | SecMulher
2015.0339 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | PAUDALHO | CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA, DO PAUDALHO | NÃO LOCALIZADO | 43005 | MUNICÍPIO | PTM INICIAL COM PENDÊNCIAS | SecMulher
2015.0180 NÃO VÁLIDO | METROPOLITANA | PAULISTA | PROJETO FEMEA - EMPREENDEDORISMO E APOIO À AUTONOMIA ECONÔMICA DAS MULHERES | NÃO LOCALIZADO | 42501 | SECMULHER | PTM INICIAL EM ANÁLISE | SecMulher
2015.0181 NÃO VÁLIDO | METROPOLITANA | PAULISTA | IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO AVANÇADO DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES NAS COMUNIDADES DO PROGRAMA ATUAÇÃO PELA IGUALDADE | NÃO LOCALIZADO | 42501 | SECMULHER | PTM INICIAL EM ANÁLISE | SecMulher
2015.0369 | AGRESTE MERIDIONAL | PEDRA | REFORMA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DA PEDRA-PE |  |  |  |  | CEHAB
2015.0271 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | PEDRA | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NA SEDE, DISTRITOS SANTO ANTÔNIO E POÇO DO BOI NO MUNICÍPIO DA PEDRA-PE |  |  |  |  | CEHAB
2015.0292 | AGRESTE MERIDIONAL | PEDRA | INCENTIVANDO A PROMOÇÃO E DEFESA DE DIREITOS PARA AS MULHERES DE PEDRA-PE (EQUIPAMENTOS) | 3000008448.000838/2022-02 | 44928 | SEPLAG | AGUARDANDO LIBERAÇÃO DA SEFAZ PARA PAGAMENTO DA PARCELA | SecMulher
2015.0575 | AGRESTE MERIDIONAL | PEDRA | INCENTIVANDO A PROMOÇÃO E DEFESA DE DIREITOS PARA AS MULHERES DE PEDRA-PE (VEÍCULO) | 3000008448.000839/2022-49 | 44928 | SEPLAG | AGUARDANDO LIBERAÇÃO DA SEFAZ PARA PAGAMENTO DA PARCELA | SecMulher
2015.0482 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | PESQUEIRA | PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE PESQUEIRA: RUAS DEPUTADO GREGÓRIO BEZERRA, AVENIDA ORORUBÁ, TIM MAIA - ZÉ GERÔNIMO; RUA SÉRGIO LORETO - BAIXA GRANDE; AVENIDA ERALDO GUEIROS - TRECHO I - PORTAL; AVENIDA ANTÔNIO ROSA - EUCALIPTO; RUA SEVERINO JATOBÁ - CENTRAL |  |  |  |  | CEHAB
2015.0483 | AGRESTE CENTRAL | PESQUEIRA | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DA MULHER | NÃO LOCALIZADO |  | SECMULHER | REPROGRAMAÇÃO EM ANÁLISE | SecMulher
2015.0484 | AGRESTE CENTRAL | PESQUEIRA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA SECRETARIA DA MULHER | NÃO LOCALIZADO |  | SECMULHER | REPROGRAMAÇÃO EM ANÁLISE | SecMulher
2015.0537 | AGRESTE CENTRAL | PESQUEIRA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NO LOTEAMENTO BÍA E LOTEAMENTO CARIMBÓ NO MUNICIPIO DE PESQUEIRA
2015.0030 | SERTÃO DE ITAPARICA | PETROLÂNDIA | ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER PARA UMA MELHOR ASSISTÊNCIA ÀS MULHERES DE PETROLÂNDIA | 3000008448.000059/2022-07 | 44722 | MUNICÍPIO | AGUARDANDO MUNICÍPIO SOLICITAR PARCELA | SecMulher
2015.0364 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | PETROLINA | PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (CBUQ) DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE PETROLINA (PE) |  |  |  |  | CEHAB
2015.0365 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | PETROLINA | FORMAÇÃO DA MULHER PETROLINENSE PARA AUTONOMIA ECONÔMICA E REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR | NÃO LOCALIZADO |  | MUNICÍPIO | AGUARDANDO FORMALIZAÇÃO DO TERMO ADITIVO | SecMulher
2015.0371 | AGRESTE CENTRAL | POÇÃO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE VIAS URBANAS DA CIDADE E POVOADOS DO MUNICÍPIO DE POÇÃO – PE: RUA MANOEL VIEIRA DE MELO; RUA MANOEL MARQUES MACEDO; 1ª TV DO MATADOURO; ENTRADA DO CEMITÉRIO; RUA CAMPO SANTO; RUA DOS FERREIRAS; PRAÇA DA LIBERDADE (POVOADO DE PÃO DE AÇÚCAR); RUAS 1 E 2 (POVOADO DE GRAVATÁ); RUA PEDRO MENDES SOUZA |  |  |  |  | CEHAB
2015.0372 | AGRESTE CENTRAL | POÇÃO | URBANIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DAS PRAÇAS DA CIDADE DE POÇÃO. IMPLANTAÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO DO PRADO, IMPLANTAÇÃO DE UMA PRAÇA E ILUMINAÇÃO EM TRÊS CANTEIROS NA COHAB E ILUMINAÇÃO DA PRAÇA MONSENHOR ESTANISLAU |  |  |  |  | CEHAB
2015.0372A | AGRESTE CENTRAL | POÇÃO | MULHERES, JUNTAS SOMOS MAIS FORTES: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PASSEIO FLEX 0KM | NÃO LOCALIZADO |  | MUNICÍPIO | AGUARDANDO MUNICÍPIO ENVIAR PRESTAÇÃO DE CONTAS | SECMULHER
2015.0070 | AGRESTE CENTRAL | POMBOS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO CANOES / LOTEAMENTO ALFREDO BATISTA DA SILVA / LOTEAMENTO AUSTRICLINIO CARLOS DE LORENA - POMBOS - PERNAMBUCO |  |  |  |  | CEHAB
2015.0497 | AGRESTE CENTRAL | POMBOS | MULHERES PRESENTES: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO VISUAL PARA O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE POLITICAS PARA AS MULHERES RURAIS E URBANAS DO MUNICÍPIO DE POMBOS/PE | NÃO LOCALIZADO | 43819 | MUNICÍPIO | AGUARDANDO MUNICÍPIO SOLICITAR PARCELA | SecMulher
2015.0333 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | POMBOS | EMPODERAR AS MULHERES POMBENSSE COM AS AÇÕES VOLTADAS PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS (AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS) |  |  |  |  | SecMulher
2015.0334 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | POMBOS | EMPODERAR AS MULHERES POMBENSSE COM AS AÇÕES VOLTADAS PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS (AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, AUDIO VISUAL, MÓVEIS ) |  |  |  |  | SecMulher
2015.0295 | MATA SUL | PRIMAVERA | PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA |  |  |  |  | CEHAB
2015.0012 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | PRIMAVERA | PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA |  |  |  |  | CEHAB
2015.0499 | MATA SUL | QUIPAPÁ | PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS DE RUAS DO LOT. NOVO MILÊNIO (RUAS PROJETADAS 01, 02, 03, 04, 05, 06 E 07, TRAVESSAS 01 E 02) |  |  |  |  | CEHAB
2015.0474 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | QUIPAPÁ | REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA |  |  |  |  | CEHAB
2015.0287 | MATA SUL | QUIPAPÁ | MULHERES QUIPAPAENSES - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E APARELHAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES RURAIS E URBANAS DO MUNICÍPIO DE QUIPAPÁ | 4400000056.001903/2019-92 | 44607 | MUNICÍPIO | AGUARDANDO MUNICÍPIO ENVIAR PRESTAÇÃO DE CONTAS | SecMulher
2015.0233 | SERTÃO DO PAJEÚ | QUIXABA | REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MANOEL JOAQUIM DE SANTANA |  |  |  |  | SEE
2015.0182 | SERTÃO DO PAJEÚ | QUIXABA | QUIXABA NA PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNERO | 3000008464.000370/2023-21 | 45134 | SECMULHER | PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANÁLISE | SecMulher
2015.0510 | METROPOLITANA | RECIFE | SERVIÇO DE REQUALIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTO FLEXÍVEL |  |  |  |  | CEHAB
2015.0572 NÃO VÁLIDO | METROPOLITANA | RECIFE | CENTRO DE PROMOÇÃO DE DIREITOS BÁRBARA DE ALENCAR | 3000008448.000055/2022-11 | 44679 | SECMULHER | PTM INICIAL EM ANÁLISE | SecMulher
2015.0127 | AGRESTE CENTRAL | RIACHO DAS ALMAS | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE RIACHO DAS ALMAS, CONTEMPLANDO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO |  |  |  |  | CEHAB
2015.0293 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | RIACHO DAS ALMAS | MELHORIA DAS ARTICULAÇÕES, PROMOÇÕES E EXECUÇÕES DE PROGRAMAS E POLÍTICAS DESTINADAS ÀS MULHERES - AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO |  |  |  |  | SECMULHER
2015.0545 | AGRESTE CENTRAL | RIACHO DAS ALMAS | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO | 3000008464.000806/2022-09 | 44902 | SECMULHER | PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANÁLISE | SECMULHER
2015.0546 | AGRESTE CENTRAL | RIACHO DAS ALMAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | NÃO LOCALIZADO |  | MUNICÍPIO | AGUARDANDO MUNICÍPIO SOLICITAR PARCELA | SECMULHER
2015.0305 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | RIBEIRÃO | MOVÉIS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS | 3000008448000594/2022-50 |  | MUNICÍPIO | PTM INICIAL COM PENDÊNCIAS | SecMulher
2015.0306 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | RIBEIRÃO | AUTOMÓVEL - MULHERES EM AÇÃO -SECRETARIA EM MOVIMENTO | 3000008448000595/2022-02 |  | MUNICÍPIO | PTM INICIAL COM PENDÊNCIAS | SecMulher
2015.0423 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | RIO FORMOSO | PAVIMENTAÇÃO DA RUA SERRA D'ÁGUA |  |  |  |  | CEHAB
2015.0424 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | RIO FORMOSO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO NO DISTRITO DE CUCAÚ |  |  |  |  | CEHAB
2015.0425 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | RIO FORMOSO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO NA VILA SÃO FRANCISCO |  |  |  |  | CEHAB
2015.0426 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | RIO FORMOSO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO NO BAIRRO OLHO D'ÁGUA 02 |  |  |  |  | CEHAB
2015.0427 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | RIO FORMOSO | CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA VILA SÃO FRANCISCO |  |  |  |  | CEHAB
2015.0228 | AGRESTE CENTRAL | SAIRÉ | ESCADARIAS DE ACESSO |  |  |  |  | CEHAB
2015.0229 | AGRESTE CENTRAL | SAIRÉ | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO: 2ª TRAV. CEL. JOSÉ PESSOA, DA LADEIRA DA CAPELA, DA LADEIRA DO MATADOURO, DA RUA DA PEDRA E DA TRAV. DA RUA PROJETADA 02 (INSURREIÇÃO), DA RUA JOSÉ M. RODRIGUES, DA RUA PROJETADA 02, RUA DA OLARIA (INSURREIÇÃO), RUA FRANCISCA BEZERRA (INSURREIÇÃO), CALÇADA EM FRENTE AO COLÉGIO MUNICIPAL PROF. GEORE MIGUEL PEREIRA (INSURREIÇÃO), RUA JOSÉ RODRIGUES EZERRA DA SILVA (INSURREIÇÃO), PRAÇA (INSURREIÇÃO), RUA DO CRAS (INSURREIÇÃO) |  |  |  |  | CEHAB
2015.0145 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | SAIRÉ | CONSTRUÇÃO DA ESCADARIA DA RUA MIGUEL BEZERRA DA SILVA |  |  |  |  | CEHAB
2015.0146 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | SAIRÉ | RECUPERAÇÃO DA ESCADARIA NOEMI SANTOS ALBUQUERQUE |  |  |  |  | CEHAB
2015.0147 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | SAIRÉ | AMPLIAÇÃO DA PONTE ESTADO NO ENGENHO CACHOEIRA |  |  |  |  | SETRA
2015.0148 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | SAIRÉ | URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA |  |  |  |  | CEHAB
2015.0149 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | SAIRÉ | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS |  |  |  |  | CEHAB
2015.0277 | AGRESTE CENTRAL | SAIRÉ | AQUISIÇÃO DE UM AUTOMÓVEL E UM FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO PARA EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES | NÃO LOCALIZADO |  | MUNICÍPIO | AGUARDANDO MUNICÍPIO SOLICITAR PARCELA | SECMULHER
2015.0068 | AGRESTE SETENTRIONAL | SALGADINHO | REQUALIFICAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA VAVÁ PIRES |  |  |  |  | CEHAB
2015.0312 | AGRESTE SETENTRIONAL | SALGADINHO | FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO: PROJETO MULHER D+ | 3000008464.000327/2021-01 | 44743 | MUNICÍPIO | AGUARDANDO MUNICÍPIO SOLICITAR PARCELA | SecMulher
2015.0116 | SERTÃO CENTRAL | SALGUEIRO | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS EM PARALELEPÍPEDOS |  |  |  |  | CEHAB
2015.0114 | SERTÃO CENTRAL | SALGUEIRO | FORTALECENDO A POLÍTICA DA MULHER COM A ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA DA MULHER | 3000008448.000464/2021-36 | 44364 | SEPLAG | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA | SecMulher
2015.0158 | AGRESTE MERIDIONAL | SALOÁ | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS |  |  |  |  | CEHAB
2015.0113 | AGRESTE MERIDIONAL | SALOÁ | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES DO MUNICÍPIO DE SALOÁ-PE (FEM MULHER SALOÁ) | NÃO LOCALIZADO | 44015 | MUNICÍPIO | AGUARDANDO MUNICÍPIO SOLICITAR PARCELA | SecMulher
2015.0172 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | SANHARÓ | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM TURNO DE 24H NO MUNICÍPIO DE SANHARÓ |  |  |  |  | SES
2015.0170 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | SANHARÓ | ADEQUAÇÃO DE TRECHO DA UNIDADE MISTA JOÃO XXII PARA CRIAÇÃO / IMPLANTAÇÃO DO ESPAÇO DA MULHER DE SANHARÓ | NÃO LOCALIZADO |  | MUNICÍPIO | REPROGRAMAÇÃO EM ANÁLISE | SECMULHER
2015.0072 | SERTÃO DO ARARIPE | SANTA CRUZ | IMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO À BASE DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICO EM DIVERSAS RUAS E VIAS DA CIDADE DE SANTA CRUZ - PE. |  |  |  |  | CEHAB
2015.0073 | SERTÃO DO ARARIPE | SANTA CRUZ | AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO NA CIDADE DE SANTA CRUZ-PE |  |  |  |  | CEHAB
2015.0071 | SERTÃO DO ARARIPE | SANTA CRUZ | PROGRAMA: POLÍTICA PÚBLICA PARA AS MULHERES - FEM MULHER DE SANTA CRUZ | Não encontrado | 43035 | MUNICÍPIO | AGUARDANDO MUNICÍPIO ENVIAR PRESTAÇÃO DE CONTAS | SecMulher
2015.0126 | SERTÃO DO PAJEÚ | SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | MELHORANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE/PE | Não Encontrado | 42468 | MUNICÍPIO | AGUARDANDO MUNICÍPIO ENVIAR PRESTAÇÃO DE CONTAS | CEHAB
2015.0046 | SERTÃO DO PAJEÚ | SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA A COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES |  |  |  |  | SecMulher
2015.0222 | AGRESTE SETENTRIONAL | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO |  |  |  |  | CEHAB
2015.0223 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | CONSTRUÇÃO DA AME MULHER - SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE |  |  |  |  | SES
2015.0452 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO LOTEAMENTO SÃO MIGUEL - BAIRRO BELA VISTA |  |  |  |  | CEHAB
2015.0235 | AGRESTE SETENTRIONAL | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA APOIO À MULHER | 3000008448.000388/2021-69 | 45135 | SECMULHER | VISTORIA E PARECER FINANCEIRO EM ANÁLISE | SecMulher
2015.0136 | SERTÃO DO ARARIPE | SANTA FILOMENA | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS PARALELAS EM DIVERSAS RUAS DO POÇO COMPRIDO NO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA - PE |  |  |  |  | CEHAB
2015.0137 | SERTÃO DO ARARIPE | SANTA FILOMENA | CONSTRUÇÃO DOS COLETORES E RAMIFICAÇÕES PARA LIGAÇÕES DOMICILIARES EM RUAS DO CENTRO DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA- PE |  |  |  |  | SDEC
2015.0138 | SERTÃO DO ARARIPE | SANTA FILOMENA | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES DE SANTA FILOMENA - PE DA ZONA URBANA E PRINCIPALMENTE DA ZONA RURAL | NÃO LOCALIZADO |  | MUNICÍPIO | AGUARDANDO MUNICÍPIO SOLICITAR PARCELA | SecMulher
2015.0105 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | SANTA MARIA DA BOA VISTA | BARRAGENS E POÇOS (CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO) E SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - 2ª ETAPA |  |  |  |  | SDEC
2015.0106 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | SANTA MARIA DA BOA VISTA | RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE RAIMUNDO BEDOR |  |  |  |  | SES
2015.0107 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | SANTA MARIA DA BOA VISTA | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS |  |  |  |  | SETRA
2015.0218 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | SANTA MARIA DA BOA VISTA | CENTRO DE ABASTECIMENTO DO PRODUTOR |  |  |  |  | CEHAB
2015.0387 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | SANTA MARIA DA BOA VISTA | CONSTRUÇÃO DA ADUTORA DA CHAPADA DO PEBA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA BOA VISTA - PE |  |  |  |  | SDEC
2015.0108 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | SANTA MARIA DA BOA VISTA | VIVER SEM FRONTEIRAS | NÃO LOCALIZADO |  | MUNICÍPIO | AGUARDANDO MUNICÍPIO SOLICITAR PARCELA | SecMulher
2015.0445 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | SANTA MARIA DA BOA VISTA | VIVER SEM FRONTEIRAS | NÃO LOCALIZADO |  | MUNICÍPIO | AGUARDANDO MUNICÍPIO SOLICITAR PARCELA | SecMulher
2015.0498 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | SANTA MARIA DO CAMBUCÁ | ILUMINAÇÃO PÚBLICA SÍTIO MANOEL COSMO, SANTA MARIA DO CAMBUCÁ - PE |  |  |  |  | SDS
2015.0489 | AGRESTE SETENTRIONAL | SANTA MARIA DO CAMBUCÁ | PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS, SANTA MARIA DO CAMBUCÁ-PE |  |  |  |  | CEHAB
2015.0490 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | SANTA MARIA DO CAMBUCÁ | SANEAMENTO BÁSICO EM DIVERSAS RUAS |  |  |  |  | CEHAB
2015.0275 | AGRESTE SETENTRIONAL | SANTA MARIA DO CAMBUCÁ | FORTALECIMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER E DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DE SANTA MARIA DO CAMBUCÁ | 4400000056.001578/2020-00 | 44271 | MUNICÍPIO | AGUARDANDO MUNICÍPIO ENVIAR PRESTAÇÃO DE CONTAS | SecMulher
2015.0237 | SERTÃO DO PAJEÚ | SANTA TEREZINHA | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS |  |  |  |  | CEHAB
2015.0289 | SERTÃO DO PAJEÚ | SANTA TEREZINHA | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA | NÃO LOCALIZADO |  | MUNICÍPIO | AGUARDANDO MUNICÍPIO ENVIAR PRESTAÇÃO DE CONTAS | SecMulher
2015.0356 | MATA SUL | SÃO BENEDITO DO SUL | CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE LASER DO DISTRITO DE IGARAPEBA |  |  |  |  | CEHAB
2015.0357 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | SÃO BENEDITO DO SUL | PARADAS DE ÔNIBUS EM ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO |  |  |  |  | CEHAB
2015.0358 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | SÃO BENEDITO DO SUL | TERRAPLANAGEM EM ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO |  |  |  |  | CEHAB
2015.0500 | AGRESTE CENTRAL | SÃO BENTO DO UNA | PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS PROJETADAS 01, 02, 03, 04, 05, 06 E 07 DO LOTEAMENTO RICARDO FERREITA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO UNA -PE |  |  |  |  | SERH
2015.0501 | AGRESTE CENTRAL | SÃO BENTO DO UNA | PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO UNA: LOTEAMENTO SANTO AFONSO, RUAS PROJETADAS 10,11,22 E 23; LOTEAMENTO JOSÉ ORLANDO, RUA FREI DAMIÃO, JOSÉ FIRMINO E PADRE JOSIAS DE PAULA; POVOADO DO ESPIRITO SANTO, RUA SANTA QUITÉRIA E TRAVESSA SANTA QUITÉRIA; POVOADO DE QUEIMADA GRANDE, RUA DO GAMELEIRO E TRAVESSA DA PE-180; LOTEAMENTO JESUS NAZARENO, S DA ROCHA, MANOEL TUDE RUAS, DOMINGOS DE MORAES E MANOEL F. DE MORAES; LOTEAMENTO PAULO CORDEIRO DE FARIAS JR, RUA DE ACESSO, RUA 1 E RUA 2; POVOADO DA PIMENTA, TRAVESSA DO CEMITÉRIO E RUA PADRE CÍCERO; POVOADO DA JURUBEBA, RUA DO LIXO E ACESSO DA ESCOLA MUNICIPAL; LOTEAMENTO DOS TERREIROS RUAS 9,10,3 E 5; RUA BAIXADA DO CASTELO E LOTEAMENTO DELMÁRIO BRAGA, MARGENS DA PE - 180 |  |  |  |  | CEHAB
2015.0502 | AGRESTE CENTRAL | SÃO BENTO DO UNA | PROJETO DE MONITORAMENTO COM CÂMERAS EM VIAS PÚBLICAS NAS ENTRADAS DA CIDADE, POR MEIO DE SISTEMA DE CFTV (CIRCUITO INTERNO DE TV) |  |  |  |  | SDS
2015.0503 | AGRESTE CENTRAL | SÃO BENTO DO UNA | FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER SÃO-BENTENSE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER | NÃO LOCALIZADO | 44641 | MUNICÍPIO | AGUARDANDO MUNICÍPIO SOLICITAR PARCELA | SECMULHER
2015.0504 | AGRESTE CENTRAL | SÃO BENTO DO UNA | FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER SÃO-BENTENSE - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ESTRUTURAR A COORDENADORIA MUNICIPAL DA MULHER PARA O FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DE SÃO BENTO DO UNA - PE | NÃO LOCALIZADO | 44641 | MUNICÍPIO | AGUARDANDO MUNICÍPIO SOLICITAR PARCELA | SECMULHER
2015.0374 | AGRESTE CENTRAL | SÃO CAETANO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO: RUA PROJETADA (CRIZANTE); TRAVESSA DO CRUZEIRO; TRAVESSA JOSÉ RAMOS (COMPESA); RUA DA CRECHE; RUA LADISLAU CORDEIRO DE MISCENA; TRAVESSA DO CRUZEIRO |  |  |  |  | CEHAB
2015.0375 | AGRESTE CENTRAL | SÃO CAETANO | REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DA AV. LUIZ COIMBRA |  |  |  |  | CEHAB
2015.0376 | AGRESTE CENTRAL | SÃO CAETANO | REFORMA DA PRAÇA DO ROSÁRIO |  |  |  |  | CEHAB
2015.0377 | AGRESTE CENTRAL | SÃO CAETANO | REFORMA DA PRAÇA JOSUÉ GOMES |  |  |  |  | CEHAB
2015.0378 | AGRESTE CENTRAL | SÃO CAETANO | CONSTRUÇÃO DO CANAL DE DRENAGEM EM ALVENARIA DE PEDRA |  |  |  |  | SEINFRA
2015.0379 | AGRESTE CENTRAL | SÃO CAETANO | EMPODERA MULHER: EMPREENDEDORISMO E CIDADANIA PARA TODAS AS MULHERES (AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO) | NÃO LOCALIZADO | 44595 | MUNICÍPIO | AGUARDANDO MUNICÍPIO SOLICITAR PARCELA | SECMULHER
2015.0212 | AGRESTE MERIDIONAL | SÃO JOÃO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS |  |  |  |  | CEHAB
2015.0213 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | SÃO JOÃO | REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DE CARNE E CEREAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO |  |  |  |  | SARA
2015.0255 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | SÃO JOÃO | REFORMA DOS PORTAIS DE ACESSO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO-PE |  |  |  |  | CEHAB
2015.0256 | AGRESTE MERIDIONAL | SÃO JOÃO | IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA APOIO A MULHER | 3000008448.000009/2022-11 | 44896 | MUNICÍPIO | AGUARDANDO MUNICÍPIO ENVIAR PRESTAÇÃO DE CONTAS | SecMulher
2015.0150 | AGRESTE CENTRAL | SÃO JOAQUIM DO MONTE | CONSTRUÇÃO PARQUE OLGA MENDONÇA |  |  |  |  | CEHAB
2015.0151 | AGRESTE CENTRAL | SÃO JOAQUIM DO MONTE | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE VIAS URBANAS E CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO (TRECHO CRECHE) NO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE - PE |  |  |  |  | CEHAB
2015.0152 | AGRESTE CENTRAL | SÃO JOAQUIM DO MONTE | REFORMA DA PRAÇA DR. ALBERTO DE OLIVEIRA |  |  |  |  | CEHAB
2015.0153 | AGRESTE CENTRAL | SÃO JOAQUIM DO MONTE | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL |  |  |  |  | CEHAB
2015.0204 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | SÃO JOAQUIM DO MONTE | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE |  |  |  |  | SECMULHER
2015.0570 | AGRESTE CENTRAL | SÃO JOAQUIM DO MONTE | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS MULHERES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES RURAIS E URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE | NÃO LOCALIZADO | 42961 | MUNICÍPIO | AGUARDANDO MUNICÍPIO ENVIAR PRESTAÇÃO DE CONTAS | SecMulher
2015.0571 | AGRESTE CENTRAL | SÃO JOAQUIM DO MONTE | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS MULHERES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES RURAIS E URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE | NÃO LOCALIZADO | 44924 | MUNICÍPIO | AGUARDANDO MUNICÍPIO ENVIAR PRESTAÇÃO DE CONTAS | SecMulher
2015.0299 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NOS BAIRROS: MATA DO CAJUEIRO E VILA DO JAGATA - SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE/PE |  |  |  |  | CEHAB
2015.0300 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A COORDENADORIA DA MULHER DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE | NÃO LOCALIZADO | 43235 | SECMULHER | PTM INICIAL EM ANÁLISE | SecMulher
2015.0301 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE | REVITALIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE |  |  |  |  | CEHAB
2015.0019 | SERTÃO CENTRAL | SÃO JOSÉ DO BELMONTE | REFORMA DA PRAÇA JOAQUIM LEONEL PIRES DE ALENCAR DE SÃO JOSÉ DO BELMONTE |  |  |  |  | CEHAB
2015.0020 | SERTÃO CENTRAL | SÃO JOSÉ DO BELMONTE | REFORMAS DOS CANTEIROS DA AVENIDA OSMAR FONSECA E PRIMO LOPES EM SÃO JOSÉ DO BELMONTE |  |  |  |  | CEHAB
2015.0021 | SERTÃO CENTRAL | SÃO JOSÉ DO BELMONTE | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE MUNICIPAL, DISTRITOS E POVOADOS DE SÃO JOSÉ DO BELMONTE |  |  |  |  | CEHAB
2015.0022 NÃO VÁLIDO | SERTÃO CENTRAL | SÃO JOSÉ DO BELMONTE | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DA MULHER |  |  |  |  | SecMulher
2015.0033 | SERTÃO CENTRAL | SÃO JOSÉ DO BELMONTE | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BELMONTE, PARA VIABILIZAÇÃO DAS POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES | 4400000056.001279/2020-67 | 44095 | MUNICÍPIO | AGUARDANDO MUNICÍPIO SOLICITAR PARCELA | SecMulher
2015.0381 | SERTÃO DO PAJEÚ | SÃO JOSÉ DO EGITO | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO EGITO/PE |  |  |  |  | CEHAB
2015.0458A NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | SÃO JOSÉ DO EGITO | ESTRUTURAÇÃO DO SSERVIÇOS DE DEFESA DAS MULHERES EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO EGITO - PE | NÃO LOCALIZADO |  | SECMULHER | PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANÁLISE | SecMulher
2015.0274 | AGRESTE SETENTRIONAL | SÃO VICENTE FERRER | EXECUÇÃO DO CALCADAO DA AVENIDA CENTRAL DA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE FÉRRER |  |  |  |  | CEHAB
2015.0368 | AGRESTE SETENTRIONAL | SÃO VICENTE FERRER | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SIRIJI E DA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE FÉRRER |  |  |  |  | CEHAB
2015.0203 | AGRESTE SETENTRIONAL | SÃO VICENTE FERRER | FORTALECIMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER E DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DE SÃO VICENTE FÉRRER | 3000008464.000696/2022-77 | 44855 | SECMULHER | PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANÁLISE | SecMulher
2015.0054 | SERTÃO DO PAJEÚ | SERRA TALHADA | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA EM DIVERSAS RUAS |  |  |  |  | CEHAB
2015.0053 | SERTÃO DO PAJEÚ | SERRA TALHADA | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO À MULHER - CRAM | NÃO LOCALIZADO |  | SECMULHER | VISTORIA E PARECER FINANCEIRO EM ANÁLISE | SecMulher
2015.0008 | SERTÃO CENTRAL | SERRITA | CONSTRUÇÃO DO GRAMADO E IRRIGAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL O FERREIRÃO |  |  |  |  | CEHAB
2015.0009 | SERTÃO CENTRAL | SERRITA | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO CONJUNTO HABITACIONAL MANOEL CECILIO |  |  |  |  | CEHAB
2015.0171 | SERTÃO CENTRAL | SERRITA | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NA VILA SANTA ROSA |  |  |  |  | CEHAB
2015.0010 | SERTÃO CENTRAL | SERRITA | PROMOÇÃO DOS DIREITOS, AUTONOMIAS E INDEPENDÊNCIA PARA AS MULHERES DO MUNICÍPIO DE SERRITA | 3000008448.000403/2022-50 | 44720 | MUNICÍPIO | AGUARDANDO MUNICÍPIO SOLICITAR PARCELA | SecMulher
2015.0446 | SERTÃO DO MOXOTÓ | SERTÂNIA | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO LARGO DA RUA MARIA FRANCISCA DE JESUS |  |  |  |  | CEHAB
2015.0447 | SERTÃO DO MOXOTÓ | SERTÂNIA | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA DE LAZER |  |  |  |  | CEHAB
2015.0448 | SERTÃO DO MOXOTÓ | SERTÂNIA | CONSTRUÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA NOS BAIRROS MAESTRO FRANCISCO DIAS ARAÚJO E VILA FERRO NOVO E EFICIENTIZAÇÃO NA SEGURANÇA PÚBLICA, NO CENTRO DA CIDADE |  |  |  |  | CEHAB
2015.0449 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO MOXOTÓ | SERTÂNIA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA USO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER DO MUNICÍPIO DE SERTÂNIA-PE | NÃO LOCALIZADO |  | MUNICÍPIO | PTM INICIAL COM PENDÊNCIAS | SecMulher
2015.0190 | MATA SUL | SIRINHAÉM | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS |  |  |  |  | CEHAB
2015.0314 | SERTÃO DO PAJEÚ | SOLIDÃO | REFORMA DA UNIDADE MISTA MARIA JESUINO DA SILVA , MUNICÍPIO DE SOLIDÃO-PE. |  |  |  |  | SES
2015.0315 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | SOLIDÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE COOPER NO MUNICÍPIO DE SOLIDÃO -PE |  |  |  |  | CEHAB
2015.0316 | SERTÃO DO PAJEÚ | SOLIDÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A COORDENADORIA DA MULHER DESENVOLVER O PROJETO: MULHER ARTESÃ, TECENDO CIDADANIA | 3000008448.000072/2023-39 | 43481 | SEPLAG | AGUARDANDO LIBERAÇÃO DA SEFAZ PARA PAGAMENTO DA PARCELA | SecMulher
2015.0515 | AGRESTE SETENTRIONAL | SURUBIM | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SURUBIM |  |  |  |  | CEHAB
2015.0402 | AGRESTE SETENTRIONAL | SURUBIM | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SETE DE SETEMBRO |  |  |  |  | CEHAB
2015.0403 | AGRESTE SETENTRIONAL | SURUBIM | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CHÃ DO MARINHEIRO |  |  |  |  | CEHAB
2015.0404 | AGRESTE SETENTRIONAL | SURUBIM | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DÍDIMO CARNEIRO |  |  |  |  | CEHAB
2015.0370 | AGRESTE SETENTRIONAL | SURUBIM | AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL (VEÍCULO UTILITÁRIO) | NÃO LOCALIZADO |  | MUNICÍPIO | AGUARDANDO MUNICÍPIO SOLICITAR PARCELA | SecMulher
2015.0475 | AGRESTE SETENTRIONAL | SURUBIM | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER DRA NEÍSE GONDIM | NÃO LOCALIZADO |  | MUNICÍPIO | AGUARDANDO MUNICÍPIO SOLICITAR PARCELA | SecMulher
2015.0525 | SERTÃO DO PAJEÚ | TABIRA | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE TABIRA/PE |  |  |  |  | CEHAB
2015.0302 | SERTÃO DO PAJEÚ | TABIRA | IMPLANTAÇÃO DA CASA DA MULHER DE TABIRA/PE | 3000008448.000575/2019-28 (Solicitação de aprovação do PTM) 4400000056.000582/2020-42 (Aprovação de PTM) | 44698 | SEPLAG | AGUARDANDO LIBERAÇÃO DA SEFAZ PARA PAGAMENTO DA PARCELA | SecMulher
2015.0580 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | TABIRA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO MONITORAMENTO PARA DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TABIRA/PE
2015.0244 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | TACAIMBÓ | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS EM VIAS URBANAS, NO MUNICÍPIO DE TACAIMBÓ – PE: RUA MARCILIO CAMPOS; RUA DONA ILZA; RUA HELENO DE ARAÚJO LIMA; RUA HIDELBRANDO DE SOUSA; RUA ANTÔNIO NUNES PEREIRA; RUA JOSÉ MALAQUIAS FILHO; RUA PEDRO TORRES DA SILVA; COMPLEMENTO RUA DAS POCILGAS; RUA JOSÉ JOTA DE SOUZA; RUA CECILIA MEIRELES; RUA Nª Sª DE FÁTIMA |  |  |  |  | CEHAB
2015.0495 | AGRESTE CENTRAL | TACAIMBÓ | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS EM VIAS URBANAS, NO MUNICÍPIO DE TACAIMBÓ – PE: RUA MARCILIO CAMPOS; RUA DONA ILZA; RUA HELENO DE ARAÚJO LIMA; RUA HIDELBRANDO DE SOUSA; RUA ANTÔNIO NUNES PEREIRA; COMPLEMENTO RUA DAS POCILGAS; RUA CECÍLIA MEIRELES; RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA; RUA ROMILDO MOREIRA (TRECHO IV); RUA JOSÉ JOTA DE SOUZA |  |  |  |  | CEHAB
2015.0434 | SERTÃO DE ITAPARICA | TACARATU | URBANIZAÇÃO DA AVENIDA PEDRO FRANCELINO DA SILVA |  |  |  |  | CEHAB
2015.0435 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DE ITAPARICA | TACARATU | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANILITICOS NA ALDEIA BREJO DOS PADRES E DISTRITO DE CARAIBEIRAS - ÁREA RURAL DE TACARATU - PE |  |  |  |  | CEHAB
2015.0436 | SERTÃO DE ITAPARICA | TACARATU | URBANIZAÇÃO DA RUA CICERO VICENTE DE LIMA |  |  |  |  | CEHAB
2015.0437 | SERTÃO DE ITAPARICA | TACARATU | URBANIZAÇÃO DA RUA JOÃO VICENTE DE LIMA |  |  |  |  | CEHAB
2015.0438 | SERTÃO DE ITAPARICA | TACARATU | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO,ELETRODOMÉSTICO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A A COORDENADORIA DA MULHER | 3000008448.000764/2021-15 | 44510 | SEPLAG | AGUARDANDO LIBERAÇÃO DA SEFAZ PARA PAGAMENTO DA PARCELA | SecMulher
2015.0553 | SERTÃO DE ITAPARICA | TACARATU | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES | 3000008448.000763/2021-71 | 44511 | SEPLAG | AGUARDANDO LIBERAÇÃO DA SEFAZ PARA PAGAMENTO DA PARCELA | SecMulher
2015.0041 | MATA SUL | TAMANDARÉ | INFRAESTRUTURA PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | CEHAB
2015.0042 | MATA SUL | TAMANDARÉ | REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO DA ESTRELA DO MAR |  |  |  |  | CEHAB
2015.0043 | MATA SUL | TAMANDARÉ | REVITALIZAÇÃO DA RUA PRINCIPAL DO DISTRITO DE SANTO ANDRÉ |  |  |  |  | CEHAB
2015.0493 | AGRESTE SETENTRIONAL | TAQUARITINGA DO NORTE | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS |  |  |  |  | CEHAB
2015.0494 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | TAQUARITINGA DO NORTE | AQUISIÇÃO DE MOTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA DO NORTE |  |  |  |  | SDS
2015.0262 | AGRESTE SETENTRIONAL | TAQUARITINGA DO NORTE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A COORDENADORIA DA MULHER DO MUNICÍPIO DE TAQUARITINGA DO NORTE | 3000008448.000176/2022-62 | 44803 | MUNICÍPIO | AGUARDANDO MUNICÍPIO ENVIAR PRESTAÇÃO DE CONTAS | SecMulher
2015.0198 | AGRESTE MERIDIONAL | TEREZINHA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS |  |  |  |  | CEHAB
2015.0199 | AGRESTE MERIDIONAL | TEREZINHA | PROJETO DE FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES TEREZINHENSES | 3000008448.000835/2022-61 | 45156 | MUNICÍPIO | AGUARDANDO ASSINATURA DO TERMO ADITIVO | SecMulher
2015.0200 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | TEREZINHA | REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO
2015.0225 NÃO VÁLIDO | SERTÃO CENTRAL | TERRA NOVA | PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CANAL |  |  |  |  | CEHAB
2015.0226 NÃO VÁLIDO | SERTÃO CENTRAL | TERRA NOVA | REFORMA DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  |  |  |  | CEHAB
2015.0227 NÃO VÁLIDO | SERTÃO CENTRAL | TERRA NOVA | CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA COSTUREIRA |  |  |  |  | SecMulher
2015.0282 NÃO VÁLIDO | SERTÃO CENTRAL | TERRA NOVA | REFORMA DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO |  |  |  |  | CEHAB
2015.0283 | SERTÃO CENTRAL | TERRA NOVA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUAS |  |  |  |  | CEHAB
2015.0284 | SERTÃO CENTRAL | TERRA NOVA | PROGRAMA: POLÍTICA PÚBLICA PARA AS MULHERES - FEM MULHER DE TERRA NOVA | 3000008448.000390/2021-38 | 44382 | MUNICÍPIO | AGUARDANDO MUNICÍPIO SOLICITAR PARCELA | SecMulher
2015.0130 | MATA NORTE | TIMBAÚBA | CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO |  |  |  |  | CEHAB
2015.0131 | MATA NORTE | TIMBAÚBA | CONSTRUÇÃO DE MÓDULO DE GAVETAS CEMITÉRIO |  |  |  |  | CEHAB
2015.0132 | MATA NORTE | TIMBAÚBA | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS |  |  |  |  | CEHAB
2015.0133 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | TIMBAÚBA | RECUPERAÇÃO DA GALERIA E URBANIZAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS |  |  |  |  | CEHAB
2015.0134 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | TIMBAÚBA | REFORMA DA CASA DAS MULHERES |  |  |  |  | SecMulher
2015.0522 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | TIMBAÚBA | ESTRUTURAÇÃO DA DIRETORIA DA MULHER 1 |  |  |  |  | SecMulher
2015.0523 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | TIMBAÚBA | ESTRUTURAÇÃO DA DIRETORIA DA MULHER 2 |  |  |  |  | SecMulher
2015.0563 | MATA NORTE | TIMBAÚBA | APRENDA & EMPREENDA | 3000008448.000058/2022-54 | 44922 | SEPLAG | AGUARDANDO FORMALIZAÇÃO DO TERMO ADITIVO | SecMulher
2015.0517 | AGRESTE SETENTRIONAL | TORITAMA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS |  |  |  |  | CEHAB
2015.0265 | AGRESTE SETENTRIONAL | TORITAMA | COSTURANDO O FUTURO DAS MULHERES TORITAMENSES: FORTALECENDO A POLÍTICA PÚBLICA PARA AS MULHERES, DESCENTRALIZANDO AS AÇÕES MUNICIPAIS - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 3000008448.000530/2021-78 | 44316 | MUNICÍPIO | AGUARDANDO MUNICÍPIO SOLICITAR PARCELA | SecMulher
2015.0463 | AGRESTE SETENTRIONAL | TORITAMA | COSTURANDO O FUTURO DAS MULHERES TORITAMENSES: FORTALECENDO A POLÍTICA PÚBLICA PARA AS MULHERES, DESCENTRALIZANDO AS AÇÕES MUNICIPAIS - VEÍCULO | 3000008448.000728/2022-32 | 44922 | SEPLAG | AGUARDANDO LIBERAÇÃO DA SEFAZ PARA PAGAMENTO DA PARCELA | SecMulher
2015.0122 | MATA NORTE | TRACUNHAÉM | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS |  |  |  |  | CEHAB
2015.0123 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | TRACUNHAÉM | REFORMA CASA SEDE SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | NÃO LOCALIZADO | 42961 | SECMULHER | PTM INICIAL EM ANÁLISE | SecMulher
2015.0340 | SERTÃO DO ARARIPE | TRINDADE | MELHORIA DA ACESSIBILIDADE AS COMUNIDADES EM AREAS DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO, PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS E DE SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | CEHAB
2015.0505 | SERTÃO DO ARARIPE | TRINDADE | PROGRAMA DE POLÍTICA PÚBLICA PARA MULHER | 3000008464.000290/2019-99 4601250-0/2019 (Aprovação do PTM) | 44701 | MUNICÍPIO | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | SecMulher
2015.0017 | SERTÃO DO PAJEÚ | TRIUNFO | MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL CENTENÁRIO PROFESSOR EDUARDO LOPES DE PÁDUA, NA CIDADE DE TRIUNFO. |  |  |  |  | CEHAB
2015.0018 | SERTÃO DO PAJEÚ | TRIUNFO | 3ª ETAPA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA MATERNIDADE FELINDO WANDERLEY |  |  |  |  | SES
2015.0441 | SERTÃO DO PAJEÚ | TRIUNFO | EQUIPAMENTOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER | 3000008448.000845/2022-04 | 44907 | MUNICÍPIO | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | SecMulher
2015.0442 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | TRIUNFO | AQUISIÇÃO DE UMA MOTO PARA ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER | 3000008448.000845/2022-04 | 44901 | MUNICÍPIO | PTM CANCELADO | SecMulher
2015.0220 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | TUPANATINGA | PROJETO BÁSICO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE VÁRIAS RUAS DA CIDADE |  |  |  |  | CEHAB
2015.0261 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | TUPANATINGA | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA PARA AS MULHERES TUPANATINGUENSES | NÃO LOCALIZADO | 43046 | MUNICÍPIO | PTM INICIAL COM PENDÊNCIAS | SecMulher
2015.0350 | SERTÃO DO PAJEÚ | TUPARETAMA | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA-PE |  |  |  |  | CEHAB
2015.0380 | SERTÃO DO PAJEÚ | TUPARETAMA | CONSTRUINDO AÇÕES INTINERANTES PARA AS MULHERES TUPARETAMENSES | 3000008448.000853/2022-42 | 44912 | SEPLAG | AGUARDANDO LIBERAÇÃO DA SEFAZ PARA PAGAMENTO DA PARCELA | SecMulher
2015.0069 | AGRESTE MERIDIONAL | VENTUROSA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO MUNICÍPIO DE VENTUROSA |  |  |  |  | CEHAB
2015.0329 | AGRESTE MERIDIONAL | VENTUROSA | POLÍTICAS PÚBLICAS E MULHERES COSTURANDO VIDAS | 4601249-8/2019 | 45154 | SECMULHER | VISTORIA E PARECER FINANCEIRO EM ANÁLISE | SecMulher
2015.0188 NÃO VÁLIDO | SERTÃO CENTRAL | VERDEJANTE | PAVIMENTAÇÃO DOS PÁTIOS DAS CAPELAS |  |  |  |  | CEHAB
2015.0189 | SERTÃO CENTRAL | VERDEJANTE | MULHERES GUERREIRAS DE VERDEJANTE - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA USO NO TRABALHO PARA FORTALECER AS AÇÕES DE SERVIÇO DA COORDENADORIA DA MULHER | 4400000056.000651/2020-18 | 44875 | MUNICÍPIO | AGUARDANDO MUNICÍPIO SOLICITAR PARCELA | SecMulher
2015.0281 | SERTÃO CENTRAL | VERDEJANTE | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUAS |  |  |  |  | CEHAB
2015.0366 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | VERTENTE DO LÉRIO | PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE DO VERMELHO |  |  |  |  | CEHAB
2015.0389 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | VERTENTE DO LÉRIO | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO CENTRO DE VERTENTE DO LÉRIO |  |  |  |  | CEHAB
2015.0390 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | VERTENTE DO LÉRIO | CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA COMUNIDADE DO TAMBOR |  |  |  |  | CEHAB
2015.0391 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | VERTENTE DO LÉRIO | PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA RUA PRINCIPAL DA COMUNIDADE DO TAMBOR |  |  |  |  | CEHAB
2015.0460 | AGRESTE SETENTRIONAL | VERTENTE DO LÉRIO | CAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO |  |  |  |  | CEHAB
2015.0392 | AGRESTE SETENTRIONAL | VERTENTE DO LÉRIO | REFORMA DA SECRETARIA DA MULHER DE VERTENTE DO LÉRIO | 4601169-0/2019 | 45055 | SECMULHER | VISTORIA E PARECER FINANCEIRO EM ANÁLISE | SecMulher
2015.0467 | AGRESTE SETENTRIONAL | VERTENTES | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE RUAS DO MUNICÍPIO DE VERTENTES |  |  |  |  | CEHAB
2015.0063 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | VERTENTES | PROTEÇÃO E AMPARO À MULHER | NÃO LOCALIZADO |  | MUNICÍPIO | PTM INICIAL COM PENDÊNCIAS | SecMulher
2015.0117 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | VICÊNCIA | REQUALIFICAÇÃO PAISAGÍSTICA DA PRAÇA DO FÓRUM |  |  |  |  | CEHAB
2015.0118 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | VICÊNCIA | REQUALIFICAÇÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO AMAURY PEDROSA |  |  |  |  | CEHAB
2015.0119 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | VICÊNCIA | CAPEAMENTO ASFÁLTICO DO PÁTIO DE EVENTOS E PÁTIO DO CANTEIRO CENTRAL EM FRENTE AO GINÁSIO ESPORTIVO AMAURY PEDROSA E CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DO PÁTIO DE EVENTOS |  |  |  |  | CEHAB
2015.0120 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | VICÊNCIA | CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE APOIO A MULHER | NÃO LOCALIZADO | 42457 | MUNICÍPIO | PTM INICIAL COM PENDÊNCIAS | SecMulher
2015.0281A | MATA SUL | VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ILUMINAÇÃO DA ESTRADA DE NATUBA À BR 232 KM 49 |  |  |  |  | CEHAB
2015.0241 | MATA SUL | VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | EQUIPAGEM DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO(AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATUAR NA “PATRULHA MARIA DA PENHA.AQUISIÇÃO DE UM AUTOMÓVEL DE 05 (CINCO) PAS, MOTOR 1000, COR PRATA) | 3000008448.000901/2021-11 | 44764 | SECMULHER | PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANÁLISE | SecMulher
2015.0568 | MATA SUL | VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRO E EQUIPAMENTOS PARA CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHE | 3000008448.000230/2022-70 | 45084 | SECMULHER | VISTORIA E PARECER FINANCEIRO EM ANÁLISE | SecMulher
2015.0002 | MATA SUL | XEXÉU | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO |  |  |  |  | CEHAB

## EVENTOS
ORDEM | REGIÃO | MUNICÍPIO | PROJETO | TIPO FEM | EVENTO 1 | DATA 1 | STATUS PTM 1 | STATUS OBRA 1 | EVENTO 2 | DATA 2 | STATUS PTM 2 | STATUS OBRA 2 | EVENTO 3 | DATA 3 | STATUS PTM 3 | STATUS OBRA 3 | EVENTO 4 | DATA 4 | STATUS PTM 4 | STATUS OBRA 4 | EVENTO 5 | DATA 5 | STATUS PTM 5 | STATUS OBRA 5 | EVENTO 6 | DATA 6 | STATUS PTM 6 | STATUS OBRA 6 | EVENTO 7 | DATA 7 | STATUS PTM 7 | STATUS OBRA 7 | EVENTO 8 | DATA 8 | STATUS PTM 8 | STATUS OBRA 8 | EVENTO 9 | DATA 9 | STATUS PTM 9 | STATUS OBRA 9 | EVENTO 10 | DATA 10 | STATUS PTM 10 | STATUS OBRA 10 | EVENTO 11 | DATA 11 | STATUS PTM 11 | STATUS OBRA 11 | EVENTO 12 | DATA 12 | STATUS PTM 12 | STATUS OBRA 12 | EVENTO 13 | DATA 13 | STATUS PTM 13 | STATUS OBRA 13 | EVENTO 14 | DATA 14 | STATUS PTM 14 | STATUS OBRA 14 | EVENTO 15 | DATA 15 | STATUS PTM 15 | STATUS OBRA 15 | EVENTO 16 | DATA 16 | STATUS PTM 16 | STATUS OBRA 16 | EVENTO 17 | DATA 17 | STATUS PTM 17 | STATUS OBRA 17 | EVENTO 18 | DATA 18 | STATUS PTM 18 | STATUS OBRA 18 | EVENTO 19 | DATA 19 | STATUS PTM 19 | STATUS OBRA 19 | EVENTO 20 | DATA 20 | STATUS PTM 20 | STATUS OBRA 20 | EVENTO 21 | DATA 21 | STATUS PTM 21 | STATUS OBRA 21 | EVENTO 22 | DATA 22 | STATUS PTM 22 | STATUS OBRA 22 | EVENTO 23 | DATA 23 | STATUS PTM 23 | STATUS OBRA 23
2015.0465 | SERTÃO DO PAJEÚ | AFOGADOS DA INGAZEIRA | IMPLEMENTAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO ALTERNATIVO PARA TRANSPORTE DE VANS E LOTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA | NORMAL | PTM aprovado conforme ofício nº 428/2018 - CEHAB ( PTM FOI ENTREGUE EM MÃOS NA CEHAB, SEM PASSAR PELA SEPLAG) | 43292 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM. | 43301 | APROVADO | NÃO INICIADA | Município apresentou correção da reprogramação do PTM, através do Ofício 53/2025. 3000008464.000328/2024-91 | 45685 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | APROVADA REPROGRAMAÇÃO PELA CEHAB EM 21/02/2025, CONFORME OFÍCIO Nº 44/2025 DA CEHAB. 3000008464.000328/2024-91 | 45709 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | CEAM APROVOU REPROGRAMAÇÃO, CONFORME ATA DO DIA 19/03/2025. | 45735 | APROVADO | EM ANDAMENTO | PRESCRIÇÃO POR TRANSCURSO DE PRAZO. | 45771 | EM CONFERÊNCIA PARA TEMAI | CONCLUÍDA
2015.0466 | SERTÃO DO PAJEÚ | AFOGADOS DA INGAZEIRA | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS ( TRAVESSA JOSÉ DE SÁ MARANHÃO - SÃO FRANCISCO , RUA MARIA DE ALMEIDA - SÃO CRISTÓVÃO E RUA LUIZ ODON - SOBREIRA | NORMAL | PTM aprovado conforme ofício nº 429/2018 - CEHAB ( PTM FOI ENTREGUE EM MÃOS NA CEHAB, SEM PASSAR PELA SEPLAG) | 43292 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM. | 43301 | APROVADO | NÃO INICIADA | REPROGRAMAÇÃO, OFÍCIO SEPLAG 303/2021 | 44312 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | CONCLUÍDA | envio da prestação de contas através do SEI 3000008464.000030/2021-38 | 44816 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA
2015.0491 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | AFOGADOS DA INGAZEIRA | IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NO CENTRO COMERCIAL URBANO DO MUNICÍPIO PARA APOIO A GUARDA MUNICIPAL | SEGURANÇA | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 048/2019 da Prefeitura, com entrada no dia 08/02/2019. | 43507 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE DA SDS ATRAVÉS DO OFÍCIO SEPLAG/SEAM 183/2019 APÓS RESOLUÇÃO DE PENDÊNCIAS DE DOCUMENTAÇÃO. | 43551 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA
2015.0492 | SERTÃO DO PAJEÚ | AFOGADOS DA INGAZEIRA | IMPLANTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA PARA MULHERES RURAIS DO LEITÃO DE CARAPUÇAS (ENTORNO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO SERRA DO GIZ), COM RECURSOS DO FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM. | MULHER | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 049/2019 da Prefeitura, com entrada no dia 08/02/2019. | n | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE DA SDS ATRAVÉS DO OFÍCIO SEPLAG/SEAM 184/2019 APÓS RESOLUÇÃO DE PENDÊNCIAS DE DOCUMENTAÇÃO. | 43551 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício SECMULHER nº 223/2019 | 43614 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM na reunião de 12/07/2019. | 43658 | APROVADO | NÃO INICIADA | Município solicitou reprogramação e vistoria de 30% de obra, conforme Ofício nº 397/2022. 3000008464.000795/2022-59 | 44896 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | Município atualizou solicitação da reprogramação, conforme Ofício nº 278/2024. 3000008464.000795/2022-59 | 45511 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Análise da reprogramação do PTM realizada pela Secretaria da Mulher indicando inconsistências. Município notificado por email em 20/02/2026 | 46073 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO
2015.0049 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | AFRÂNIO | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NAS LOCALIDADES: ARIZONA, BARRA DAS MELANCIAS, POÇÃO E CACHOEIRA DO ROBERTO | NORMAL | OFICIO: 734/2015 de 11/9/2015 | 42258 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise na CEHAB através do ofício nº 856/2016 SEAM/SEPLAG do dia 27/06/2016. PTM encaminhado pela Prefeitura através do ofício nº 805/2016 | 42548 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Município encaminhou ofício nº 178/2018GAB com o PTM ajustando atendendo às inconsistências apontadas pela CEHAB. Valor recursos FEM R$ 900.179,66 + R$ 27.665,70 contrapartida = R$ 927.845,36. Ofício repassado para CEHAB | 43262 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | CEHAB encaminhou PTM aprovado através do ofício nº 376/2018. Valor do recurso FEM R$ 905.721,46 + R$ 23.044,58 contrapartida = R$ 928.766,04 | 43277 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na 7ª Reunião do CEAM | 43305 | APROVADO | NÃO INICIADA | Muncípio solicitou 4ª parcela, mas só enviou documentação referente a vistoria que foram enviados a CEHAB. Município foi informado para enviar documentação da prestação de contas. | 45049 | APROVADO | EM ANDAMENTO | CEHAB apontou inconsistências no BM que foram encaminhadas por e-mail a prefeitura | 45071 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Respostas as inconsistências encaminhadas a CEHAB | 45082 | APROVADO | CONCLUÍDA | Municipio encaminhou reprogramação do PTM, que foi encaminhada a CEHAB | 45154 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | CONCLUÍDA | Reprogramação do PTM aprovada | 45310 | AGUARDANDO CEAM (REP) | CONCLUÍDA | Vistoria de 100% aprovada. Aguardando parecer financeiro para pagamento da 4ª parcela. | 45321 | AGUARDANDO CEAM (REP) | CONCLUÍDA | Reprogamação PTM aprovada comitê CEAM em 07/02/2024 | 45356 | APROVADO | CONCLUÍDA
2015.0048 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | AFRÂNIO | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO ZERO KM | MULHER | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 734/2015 da Prefeitura, com entrada no dia 11/09/2015. | 42258 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise da SecMulher, conforme ofício nº 858 de 15/09/2015. | 42262 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | APROVAÇÃO DO PTM PELA SECMULHER CONFORME OFÍCIO 022/2015. | 42282 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada no dia 08/04/2016 | 42468 | APROVADO | NÃO INICIADA | Município enviou ofício nº 348/2017 informando que não deseja permanecer com o PTM "CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER". Devolvemos ofício nº 22/2015 da Sec Mulher com a respectiva aprovação através do ofício SEAM nº XXX/2017 | 43056 | SUBSTITUÍDO | NÃO INICIADA | Município enviou ofício nº 320/2017 com novo PTM " AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS" em substituição ao anterior aprovado. Valor de R$ 65.000,00 Encaminhado para SECMULHER através do ofício SEAM nº XXX/2017 | 43059 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Município encaminhou documentação complementar através do ofício nº 154/2018 GAB. O valor do PTM R$ 69.989,00. Encaminhado para a SECMULHER através do ofício SEAM nº 360/2018 | 43235 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | SECMULHER encaminhou PTM aprovado através do ofício nº 166/2018/GS. Valor recurso FEM R$ 69.989,00 sem contrapartida do município | 43241 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na 6ª Reunião do CEM | 43305 | APROVADO | NÃO INICIADA | reprogramação aprovada pela secmulher conforme sei 3000008464.000376/2021-36 e publicado conforme 1ª T.A ao termo de adesão nº 112/2015 | 44516 | AGUARDANDO CEAM (REP) | NÃO INICIADA | Termo publicado em | 44520 | AGUARDANDO ANÁLISE | EM ANDAMENTO | Encaminhado documentação para analise da sec da mulher | 44720 | AGUARDANDO ANÁLISE | EM ANDAMENTO | Pagamento total repassado , aguardando Municipio realizar a Prestação de Contas | 44771 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | EM ANDAMENTO | Enviado para aálise de reprogramação do PTM | 44776 | AGUARDANDO ANÁLISE | CONCLUÍDA | Município apresentou prestação de contas final | 44848 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Prestação de contas enviada para secretaria da mulher | 44849 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA
2015.0398 | AGRESTE CENTRAL | AGRESTINA | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO: RUA DO POETA; RUA SANTA LUZIA; RUA SEBASTIÃO FIRMINO BARBOSA; RUA SOTERO ALVES; RUA LUCAS FÉLIX DA COSTA 2ª ETAPA | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício GP 559/2017 de 28/12/2018, protocolado em 03/01/2018. | 43103 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado a CEHAB para análise conforme ofício SEPLAG/SEAM. Ofício 170/2018 | 43166 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise conforme ofício GP 249/2018 de 08/08/2018, protocolado em 16/08/2018. | 43328 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado à CEHAB para análise conforme ofício SEPLAG/SEAM. Ofício XXX/2018 | 43392 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício 649/2018 - DPP/CEHAB de 26/10/2018, protocolado em 29/10/2018. | 43402 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | Plano aprovado:Ata da Reunião nº 10ª e 11ª em 09/11/2018 | 45041 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0399 | AGRESTE CENTRAL | AGRESTINA | REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICÍPIO: RUA CONEGO JULIO CABRAL; RUA JOÃO GUILHERME; RUA PREFEITO SEBASTIÃO GRANDE; RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA; AVENIDA SEBASTIÃO FRANCISCO TAVARES; AVENIDA GENIVALDO VASCONCELOS; AVENIDA 11 DE SETEMBRO; RUA 4 DE OUTUBRO | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício GP 560/2017 de 28/12/2018, protocolado em 03/01/2018. | 43103 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado a CEHAB para análise conforme ofício SEPLAG/SEAM . Oficio 171/2018 | 43166 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise conforme ofício GP 248/2018 de 08/08/2018, protocolado em 16/08/2018. | 43328 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado à CEHAB para análise conforme ofício SEPLAG/SEAM. Ofício XXX/2018 | 43392 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício 767/2018 de 12/12/2018, protocolado em 13/12/2018. | 43447 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0400 | AGRESTE CENTRAL | AGRESTINA | REFORMA DA PRAÇA ALZIRA RIBEIRO | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício GP 564/2017 de 28/12/2018, protocolado em 03/01/2018. | 43103 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado a CEHAB para análise conforme ofício SEPLAG/SEAM. Ofício 172/2018 | 43166 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise conforme ofício GP 247/2018 de 08/08/2018, protocolado em 16/08/2018. | 43328 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado à CEHAB para análise conforme ofício SEPLAG/SEAM. Ofício 892/2018 | 43392 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício 655/2018 - DPP/CEHAB de 29/10/2018, protocolado em 30/10/2018. | 43402 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | Plano aprovado: Ata da Reunião nº 10ª e 11ª em 09/11/2018 | 45041 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0401 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | AGRESTINA | FORTALECIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS E INCLUSÃO DIGITAL PARA AS MULHERES - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES | MULHER | PTM encaminhado para análise conforme ofício GP 565/2017 de 28/12/2018, protocolado em 03/01/2018. | 43103 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise conforme ofício GP 57/2018 de 01/03/2018, protocolado em 07/03/2018 | 43166 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM encaminhado a Sec Mulher para análise conforme ofício SEPLAG/SEAM Ofício 180/2018 | 43174 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Documentação complementar encaminhada conforme ofício GP 13/2019 de 08/01/2019, protocolado em 10/01/2019 | 43475 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Documentação complementar encaminhada a Sec Mulher conforme ofício SEPLAG/SEAM 25/2019 | 43476 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício SecMulher 391/2019/GS (SEI 4400000056.001264/2019-65) | 43726 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM Substituido 4400000056.001264/2019-65 | 44355 | SUBSTITUÍDO
2015.0413 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | AGRESTINA | FORTALECIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS E INCLUSÃO DIGITAL PARA AS MULHERES - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO PARA CASA DE APOIO A MULHER DO POVOADO AGUA BRANCA | MULHER | PTM encaminhado para análise conforme ofício GP 56/2018 de 01/03/2018, protocolado em 07/03/2018 | 43166 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado a Sec Mulher para análise conforme ofício SEPLAG/SEAM Ofício 179/2018 | 43174 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício SecMulher 391/2019/GS (SEI 4400000056.001262/2019-76) | 43726 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM Substituido 4400000056.001264/2019-65 | 44355 | SUBSTITUÍDO
2015.0550 | AGRESTE CENTRAL | AGRESTINA | FORTALECIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS E INCLUSÃO DIGITAL PARA AS MULHERES - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | MULHER | 3000008448.000449/2021-98 tramitando pelo SEI 4400000056.001264/2019-65 Para análise técnica e emissão de parecer do PTM: FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E INCLUSÃO DIGITAL PARA MULHERES - AQUISIÇÃO DE 1 VEÍCULO (R$ 60.260,00) - AGRESTINA. Os dois planos de trabalho do FEM Mulher ("AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES" e "AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO PARA CASA DE APOIO A MULHER DO POVOADO AGUA BRANCA") aprovados anteriormente serão substituído por um "AQUISIÇÃO DE 1 VEÍCULO". | 44335 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | 4400000056.001264/2019-65 inconsistências | 44337 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | 4400000056.001264/2019-65 Doc complementar encaminhada a sec mulher | 44343 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | 4400000056.001264/2019-65 plano aprovado. aguardando formalizar TA | 44355 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | Plano aprovado: Ata da Reunião nº7 - 11/06/2021 | 44690 | APROVADO | EM ANDAMENTO | PTM para reprogramação | 45793 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | RECOMENDAÇÃO DA APROVAÇÃO PELA SEC FINALÍSTICA | 46008 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO
2015.0360 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | ÁGUA PRETA | REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL SILVEIRA COUTINHO | NORMAL | Ofício 192/2017 - com plano para análise. Aguardando doctos(Enviado email ao Gestor solicitando doctos) | 43031 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | 3000008448.000385/2021-25-Cancelamento deste plano | 44398 | CANCELADO | NÃO INICIADA
2015.0361 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | ÁGUA PRETA | REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA DE ÁGUA PRETA | NORMAL | Ofício 192/2017 - com plano para análise. Aguardando doctos(Enviado email ao Gestor solicitando doctos) | 43031 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | 3000008448.000385/2021-25-Cancelamento deste plano | 44398 | CANCELADO | NÃO INICIADA
2015.0362 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | ÁGUA PRETA | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CASA DA MULHER | MULHER | Ofício 192/2017 - com plano para análise. Aguardando doctos(Enviado email ao Gestor solicitando doctos) | 43031 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | 3000008448.000385/2021-25-Cancelamento deste plano | 44398 | CANCELADO | NÃO INICIADA
2015.0538 | MATA SUL | ÁGUA PRETA | AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL – APOIO COORDENADORIA POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES | MULHER | PTM enviado para análise através do ofício nº 99/2021 da prefeitura de Agua Preta e encaminhado para análise da Sec. Mulher através do ofício SEPLG/SEAM nº 282/2021 | 44308 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM APROVADO Aprovado 12/05/2021. CEAM: plano aprovada na Ata da Reunião nº10 - 16/07/2021 SECMulher | 44368 | APROVADO | NÃO INICIADA | Solicitação de reprogramação. Enviado para SECMULHER | 44876 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | Aprovado pela SECMULHER em 30/11/2022.CEAM, plano aprovado. Ata da Reunião de 16/12/2022 -NOVEMBRO | 44902 | APROVADO | NÃO INICIADA
2015.0556 | MATA SUL | ÁGUA PRETA | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANITICAS NA RUA 03, 09 e 10 E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DA RUA 08, 06, 04, 11, 01, 02, 13, 14, 16, 22 BAIRRO DO CRUZEIRO, NO MUNICIPIO DE ÁGUA PRETA/PE | NORMAL | PTM enviado para análise atraves do OF. Xx/seam sei 3000008448.000998/2021-62 | 44567 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Plano aprovado em 04/02/2022 pela CEHAB | 44609 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | CEAM: plano aprovado na Ata da Reunião de 11/03/2022 | 44692 | APROVADO | NÃO INICIADA | Solicitação de reprogramação de plano, enviado para CEHAB | 45791 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | Plano aprovado pela CEHAB | 45834 | AGUARDANDO CEAM (REP) | NÃO INICIADA | Plano aprovado na 6ª reunião do CEAM, data 09/07/2025 | 45852 | APROVADO | NÃO INICIADA
2015.0159 | AGRESTE MERIDIONAL | ÁGUAS BELAS | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 035/2016 da Prefeitura de Águas Belas, com entrada no dia 02/02/2016. | 42402 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise na CEHAB conforme ofício nº 250/2017 SEPLAG/SEAM. | 42837 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Aprovação do PTM pela CEHAB conforme ofício nº 328/2017 - GDM/DPP/CEHAB. | 42935 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na reunião do CEAM do dia 06/09/2017. | 42984 | APROVADO | NÃO INICIADA | Município solitou reprogramação através do ofício nº 0153/2020. Reprogramação enviada para CEHAB através do ofício nº 525/2020 - FEM. | 43915 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Município enviou documentação complementar da reprogramação através do ofício nº 0184/2020. Documentação enviada para CEHAB através do ofício nº 585/2020 - FEM. | 43959 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Reprogramação aprovada através do ofício nº 150/2020 -DPO/CEHAB. | 43969 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | Municipio recebeu 4ª parcela em 25/02/2022 | 44622 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA | Município apresentou prestação de contas conforme ofício nº 182/2023 GP. SEI 3000008464.000298/2023-31. Documentação encaminhada para análise na CEHAB. | 45126 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA
2015.0064 | AGRESTE MERIDIONAL | ÁGUAS BELAS | FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS BELAS | MULHER | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 606/2015 da Prefeitura de Águas Belas, com entrada no dia 12/11/2015. | 42320 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise na Secretaria da Mulher conforme ofício nº 1051/2015 SEPLAG/SEAM. | 42325 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | APROVAÇÃO DO PTM PELA SECMULHER CONFORME OFÍCIO 018/2016 - SECEXEC.. | 42419 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na reunião do CEAM do dia 06/05/2016. | 42496 | APROVADO | NÃO INICIADA | Município solicitou reprogramação conforme ofício nº 26/2022. Solicitação encaminhada para análise na Secretaria da Mulher. SEI 3000008448.000402/2022-13. | 44707 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Reprogramação aprovada conforme ofício nº 272/2022 da Secretaria da Mulher (PTM anterior: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, DE MÓVEIS, DE APARELHOS DE INFORMÁTICA E AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO MINIVAN 0 km). SEI 3000008448.000402/2022-13. | 44713 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | Reprogramação aprovada conforme ofício nº 479/2022 da Secretaria da Mulher. SEI 3000008448.000402/2022-13. | 44866 | AGUARDANDO CEAM (REP) | CONCLUÍDA | Município apresentou prestação de contas conforme ofício nº 027/2024 GP/PMAB. SEI 3000008448.000402/2022-13. Documentação encaminhada para análise na Secretaria da Mulher. | 45317 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA
2015.0564 | MATA NORTE | ALIANÇA | COORDENADORIA DA MULHER : PERCORRENDO O CAMINHO PARA OS DIREITOS DAS ALIANSENCES 2 - VEÍCULO | MULHER | PTM enviado para análise através do of. Xx/2022 | 44613 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Envio da aprovação referente ao ptm " Coordenadoria da Mulher: Percorrendo o caminho dos direitos para as Aliancenses 1", para que seja providenciado o termo de adesão | 44649 | APROVADO | NÃO INICIADA
2015.0565 | MATA NORTE | ALIANÇA | COORDENADORIA DA MULHER : PERCORRENDO O CAMINHO PARA OS DIREITOS DAS ALIANSENCES 1 | MULHER | PTM enviado para análise através do of. Xx/2022 | 44613 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Envio da aprovação referente ao ptm " Coordenadoria da Mulher: Percorrendo o caminho dos direitos para as Aliancenses 2", para que seja providenciado o termo de adesão | 44649 | APROVADO | NÃO INICIADA
2015.0044 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | ALTINHO | REFORMA E AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 167/2015 da Prefeitura, com entrada no dia 02/09/2015. | 42249 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado a SARA para análise, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 629/2016 de 17/05/2016. | 42506 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado pela SARA conforme ofício 131/2016 de 06/06/2016, com entrada no mesmo dia. | 42527 | CANCELADO | NÃO INICIADA
2015.0325 | AGRESTE CENTRAL | ALTINHO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DA COHAB E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NA RUA JOÃO TORRES, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ALTINHO | NORMAL | PTM não foi protocolado junto com o ofício (251/2017 de 01/08/2017, protocolado no mesmo) de encaminhamento (que menciona três objetos). | 42948 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado a CEHAB conforme ofício SEPLAG/SEAM 872/2017 | 43031 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício 723/2017 de 07/11/2017, protocolado em 08/11/2017 | 43047 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada no dia 15/12/2017 | 43084 | APROVADO | NÃO INICIADA | Solicitação de reprogramação (alteração de BDI 24%) encaminhada conforme ofício SEM NÚMERO de 08/06/2018, protocolado em 12/07/2018. Teto FEM: R$ 975.717,18. Investimento total anterior: R$ 507.575,33 (R$ 507.575,33 recurso FEM e R$ 0,00 contrapartida). Novo investimento total: R$ 499.026,39 (R$ 499.026,39 recurso FEM e R$ 0,00 contrapartida) | 43293 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Reprogramação encaminhada a CEHAB para análise conforme ofício SEPLAG/SEAM 618/2018 | 43299 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Reprogramação aprovada conforme ofício 561/2018 de 29/08/2018, protocolado em 30/08/2018. eto FEM: R$ 975.717,18. Investimento total anterior: R$ 507.575,33 (R$ 507.575,33 recurso FEM e R$ 0,00 contrapartida). Novo investimento total: R$ 496.719,02 (R$ 496.719,02 recurso FEM e R$ 0,00 contrapartida) | 43342 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | Reprogramação SEI 3000008464.000428/2022-55 | 44775 | APROVADO | EM ANDAMENTO | SEI 3000008464.000257/2023-45 solicitação de vistoria (30% da obra) | 45077 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0326 | AGRESTE CENTRAL | ALTINHO | REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL E DA PRAÇA PROF. ALDENIR BATISTA, NA AVENIDA MANOEL OMENA - ALTINHO - PE | NORMAL | PTM encaminhado conforme ofício 251/2017 de 01/08/2017, protocolado no mesmo dia. | 42948 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado a CEHAB conforme ofício SEPLAG/SEAM 872/2017 | 43031 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM ajustado (em atendimento ao of. 724/2017 GDM/DPP/CEHAB, que mencionou as inconsistências no plano) encaminhado para análise conforme ofício 334/2017 - GB de 29/11/2017, protocolado em 30/11/2017 | 43069 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM ajustado encaminhado a CEHAB para análise conforme ofício 969/2017 SEPLAG/SEAM | 43080 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM ajustado entregue pelo município, conforme ofício nº 378/2017 - GAB, com entrada em 08/01/2018. PTM encaminhado à CEHAB para análise, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 022/2018 | 43109 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício 020/2018 - DPP/CEHAB de 10/01/2018, protocolado em 16/01/2018. | 43116 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | Solicitação de reprogramação (alteração de BDI 24%) encaminhada conforme ofício SEM NÚMERO de 08/06/2018, protocolado em 12/07/2018. Teto FEM: R$ 975.717,18. Investimento total anterior: R$ 299.917,15 (R$ 296.668,63 e R$ 3.248,52 contrapartida). Novo investimento total: R$ 288.775,64 (R$ 288.775,64 recurso FEM e R$ 0,00 contrapartida) | 43293 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Reprogramação encaminhada a CEHAB para análise conforme ofício SEPLAG/SEAM 619/2018 | 43299 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Reprogramação aprovada conforme ofício 567/2018, de 30/08/2018, protocolado em 04/09/2018. Teto FEM: R$ 975.717,18. Investimento total anterior: R$ 299.917,15 (R$ 296.668,63 e R$ 3.248,52 contrapartida). Novo investimento total: R$ 292.154,53 (R$ 292.154,53 recurso FEM e R$ 0,00 contrapartida) | 43347 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | EM ANDAMENTO | Documentação complementar referente à reprogramação encaminhada conforme ofício 198/2019 - GAB/PREF. | 43682 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Documentação complementar referente à reprogramação encaminhada a CEHAB para análise conforme ofício SEPLAG/SEAM 127/2019 |  | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Solicitação de reprogramação conforme ofício 210/2019 - GAB/PREF encaminhada para análise. Teto FEM: R$ 975.717,18. Investimento total anterior: R$ 292.154,53 (R$ 292.154,53 recurso FEM e R$ 0,00 contrapartida). Novo investimento total: R$ 289.271,06 (R$ 289.271,06 recurso FEM e R$ 0,00 contrapartida. Reprogramação encaminhada a CEHAB para análise conforme ofício SEPLAG/SEAM 178/2019 | 43710 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Reprogramação aprovada conforme ofício 389/2019 - DPO/CEHAB de 09/09/2019 | 43720 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | Solicitação de reprogramação (em atendimento às inconsistências de BM 01) conforme ofício 235/2019 - GAB/PREF encaminhada para análise. Reprogramação encaminhada a CEHAB para análise conforme ofício SEPLAG/SEAM 323/2019 | 43760 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Reprogramação aprovada conforme ofício 23/2019 - DPO/CEHAB (SEI 3000008464.000631/2019-26) | 43783 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | 3000008448.000502/2021-51solicitação de rep traqmitando pelo sei 3000008464.000631/2019-26 rep encaminhada a cehab em 21/06/2021 | 44368 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | inconsistência de rep | 44375 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | 3000008464.000369/2021-34 encaminhamento de rep tramitando pelo 3000008464.000631/2019-26. plano valor FEM ultrapassa o teto | 44406 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | 3000008464.000369/2021-34 encaminhamento de rep tramitando pelo 3000008464.000631/2019-26. encaminhado a cehab | 44411 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Rep aprovada. aguarda formalizar TA | 44418 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | 3000008464.000631/2019-26 | 45223 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO
2015.0327 | AGRESTE CENTRAL | ALTINHO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA ANÍZIO DE ASSSUNÇÃO (BAIRRO PARAÍSO I) | NORMAL | PTM encaminhado conforme ofício 251/2017 de 01/08/2017, protocolado no mesmo dia. | 42948 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado a CEHAB conforme ofício SEPLAG/SEAM 872/2017 | 43031 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício 722/2017 de 07/11/2017, protocolado em 08/11/2017 | 43047 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada no dia 15/12/2017 | 43084 | APROVADO | NÃO INICIADA | Solicitação de reprogramação encaminhada conforme ofício 18/2019 de 14/08/2019 | 43691 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | Reprogramação encaminhada a CEHAB conforme ofício SEPLAG/SEAM 155/2019 | 43697 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | Solicitação de reprogramação encaminhada conforme ofício GAB/PREF 223/2019. Reprogramação encaminhada a CEHAB conforme ofício SEPLAG/CEAM 240/2019 | 43731 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | Reprogramação aprovada conforme ofício 435/2019 - DPO/CEHAB de 08/10/2019 | 43752 | AGUARDANDO CEAM (REP) | NÃO INICIADA | SEI 3000008448.000049/2023-44 reprogramação (mudança de objeto) | 45077 | EM CONFERÊNCIA PARA TEMAI | EM ANDAMENTO
2015.0291 | AGRESTE CENTRAL | ALTINHO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER PARA O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES NO MUNICÍPIO DE ALTINHO - PE | MULHER | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 146/2017 - GAB da Prefeitura de Altinho de 19/04/2017, com entrada no dia 20/04/2017. | 42845 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM não foi encaminhado a Sec Mulher para análise porque aguarda envio de documentação. Tentando contato com o prefeito já há alguns dias. Foi encaminhado e-mail informando as pendências. | 42845 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 189/2017 - GAB da Prefeitura de Altinho de 26/05/2017, com entrada no dia 08/06/2017. | 42894 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado a Sec Mulher para análise conforme ofício SEPLAG/SEAM | 42901 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 217/2017 - GAB da Prefeitura de Altinho de 27/06/2017, com entrada no dia 04/07/2017. Plano com as cotações do veículo (documentação complementar). | 42920 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado a Sec Mulher para análise conforme ofício SEPLAG/SEAM | 42926 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM e documentação complementar encaminhados para análise conforme ofício nº 257/2017 - GAB da Prefeitura de Altinho de 09/08/2017, protocolado em 11/08/2017. | 42958 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM e documentação complementar encaminhados a Sec Mulher para análise conforme ofício SEPLAG/SEAM | 42962 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício 377/2017 de 25/09/2017, protocolado em 26/09/2017 | 43004 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada no dia 15/12/2017 | 43084 | APROVADO | NÃO INICIADA | Solicitação de reprogramação dconforme ofício 174/2018 - GAB de 04/06/2018, protocolado em12/07/2018. Teto FEM: R$ 975.717,18. Investimento total anterior: R$ 50.107,00 (R$ 48.989,00 recruso FEM e R$ 1.1118,00 contrapartida). Novo investimento total: R$ 48.916,00 (R$ 48.916,00 recurso FEM e R$ 0,00 contrapartida) | 43293 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Reprogramação encaminhada a SEC MULHER para análise conforme ofício SEPLAG/SEAM 616/2018 | 43340 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Esse PTM será separado em dois: 1. FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES NA ZONA RURAL (recurso FEM R$ 41.490,00, sem contrapartida) entregue através do ofício 227/2018-GAB de 27/08/2018, protocolado em 29/08/2018); 2. PTM AINDA NÃO FOI ENTREGUE PELO MUNICÍPIO | 43341 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Reprogramação encaminhada a SEC MULHER para análise conforme ofício SEPLAG/SEAM 774/2018 | 43342 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Esse PTM foi separado em dois: 1. FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES NA ZONA RURAL (recurso FEM R$ 41.490,00, sem contrapartida) entregue através do ofício 227/2018-GAB de 27/08/2018, protocolado em 29/08/2018); 2. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER PARA O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES NO MUNICÍPIO DE ALTINHO - PE (recurso FEM R$ 7.379,37 e contrapartida R$ 1.003,20) entregue através do ofício nº 248/2018 - GAB da Prefeitura de Altinho de 13/09/2018, protocolado em 17/09/2018. | 43360 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Esse PTM foi separado em dois: 1. FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES NA ZONA RURAL (recurso FEM R$ 41.333,86 e contrapartida R$ 1.475,14) entregue através do ofício 290/2018-GAB/PREF de 20/11/2018, protocolado em 22/11/2018); 2. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER PARA O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES NO MUNICÍPIO DE ALTINHO - PE (recurso FEM R$ 7.379,37 e contrapartida R$ 1.003,20) entregue através do ofício nº 248/2018 - GAB da Prefeitura de Altinho de 13/09/2018, protocolado em 17/09/2018. | 43424 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Reprogramação encaminhada a SEC MULHER para análise conforme ofício SEPLAG/SEAM 981/2018 | 43427 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | PTM aprovado conforme ofício SecMulher 222/2019 de 27/05/2019, protocolado em 28/05/2019 | 43613 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | CONCLUÍDA | A última parcela do PTM foi paga no dia 19/06/2019 | 43635 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA | Termo de encerramento eviado ao gabinete | 45646 | EM CONFERÊNCIA PARA TEMAI | CONCLUÍDA
2015.0481 | AGRESTE CENTRAL | ALTINHO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER PARA O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES NO MUNICÍPIO DE ALTINHO - PE | MULHER | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 248/2018 - GAB da Prefeitura de Altinho de 13/09/2018, protocolado em 17/09/2018. Esse PTM foi separado do PTM FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES NA ZONA RURAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COORDENADORIA DA MULHER | 43360 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado a SEC Mulher para análise conforme ofício SEPLAG/SEAM 834/2018 | 43363 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício SecMulher 222/2019 de 27/05/2019, protocolado em 28/05/2019 | 43613 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM na 6ª e 7ª reunião realizada no dia 12/07/2019 | 43658 | APROVADO | NÃO INICIADA
2015.0194 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | AMARAJI | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE DEMARCAÇÃO | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 55/2016 da Prefeitura, com entrada no dia 04/04/2016. | 42464 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | OFÍCIO 055 DA PREFEITURA DE AMARAJI ENVIADO PARA CEHAB, OFÍCIO 969 /2016 | 42566 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Ofício 117/2017 solicitando substituição deste plano. | 42872 | SUBSTITUÍDO | NÃO INICIADA
2015.0195 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | AMARAJI | CONSTRUÇÃO DE UM MINI CAMPO NO MUNICIPIO DE AMARAJI - PERNAMBUCO | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 53/2016 da Prefeitura, com entrada no dia 04/04/2016. | 42464 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | OFÍCIO 053 DA PREFEITURA DE AMARAJI ENVIADO PARA CEHAB, OFÍCIO 969/2016 | 42566 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Ofício 063/2017 da Prefeitura solicitando reprogramação deste plano. | 42808 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Ofício 146/2017 - GDM/DPP/CEHAB com aprovação deste plano | 42831 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | Aprovada na reunião do CEAM em 07/04/2017 (3ª e 4ª reunião) | 42837 | APROVADO | NÃO INICIADA | Ofício 033/2018 do GP solicitando substituição deste plano. | 43538 | SUBSTITUÍDO | NÃO INICIADA
2015.0296 | MATA SUL | AMARAJI | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS DE DIVERSAS RUAS E CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA RUA DA ESCOLA, SENDO PAVIMENTADAS AS RUAS DA ESCOLA, PARTE DA RUA ISMAEL SILVA, PARTE DA RUA DA BANDEIRA, PARTE DA RUA DO CATUCA, PARTE DA RUA DA MATRIZ E PARTE DA RUA DA CRECHE, TODAS SITUADAS NO DISTRITO DE DEMARCAÇÃO - AMARAJI – PERNAMBUCO | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 117/2017 da Prefeitura. Ofício para CEHAB..../2017 | 42872 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Ofício 304/2017 - GDM/DPP/CEHAB com aprovação deste plano | 42915 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | Plano aprovado na reunião CEAM (6ª e 7ª de 2017) | 43112 | APROVADO | NÃO INICIADA | 3000008464.000340/2022-33-Solicitação de reprogramação de plano. Enviado para CEHAB | 44685 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | Plano aprovado pela CEHAB em 27/07/2022 | 44775 | APROVADO | NÃO INICIADA | Plano aprovado CEAM: Ata da Reunião de 14/10/2022 -SETEMBRO e OUTUBRO | 45041 | APROVADO | NÃO INICIADA | Solicitação de reprogramação e vistoria | 45226 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Plano reprogramado aprovado pela Finalística | 45532 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | Plano reprogramado aprovado na 7ª REUNIÃO CEAM, em 11/09/2024 | 45546 | APROVADO | NÃO INICIADA
2015.0496 | MATA SUL | AMARAJI | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS DE PARTE DA RUA GURIATÃ E PARTE DA RUA DO BEIJA FLOR | NORMAL | Plano enviado para CEHAB para análise. Ofício SEPLAG/SEAM157/2019 | 43538 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Ofício 137/2019-DPP/CEHAB com aprovação do plano | 43566 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | Plano aprovado na 4ª e 5ª reunião do CEAM de 2019 | 43602 | APROVADO | NÃO INICIADA | Ofício GP nº 101/2019 - Com plano reprogramado. Enviado para CEHAB. Ofício SEPLAG/SEAM 05/2019 | 43648 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | Ofício 284/2019 - DPO/CEHAB com aprovação da reprogramação | 43669 | AGUARDANDO CEAM (REP) | NÃO INICIADA | Aprovado na 8ª reunião do CEAM de 2019 | 43698 | APROVADO | NÃO INICIADA | reprogramação, ofício SEPLAG 117/2021 | 44242 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | Ofício 047/2021 solicitando substituição do plano PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS NAS RUAS: RUA MARIA DE BRITO, RUA 32, RUA 34, RUA 35 E RUA DA FELICIDADE-pelo plano PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS DE PARTE DA RUA GURIATÃ E PARTE DA RUA DO BEIJA FLOR | 44565 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | 3000008464.000078/2021-46-plano reprogramado | 44566 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | Plano aprovado pela CEHAB | 44609 | AGUARDANDO CEAM (REP) | NÃO INICIADA | Plano aprovado: Ata da Reunião nº7 - 11/06/2021 e Ata da Reunião de 11/03/2022 e tb 7ª reunião do CEAM, 11/09/2024 | 44690 | APROVADO | NÃO INICIADA
2015.0266 | AGRESTE MERIDIONAL | ANGELIM | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 200/2016 da Prefeitura de Angelim, com entrada no dia 03/10/2016. | 42646 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | Município enviou ofício GAB. Nº 083/2019 com PTM corrigido. PTM encaminhado para análise na CEHAB através do ofício nº 406/2019 SEPLAG/SEAM. | 43633 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Município enviou ofício Nº 97/2019 com PTM corrigido. PTM encaminhado para análise na CEHAB através do ofício nº .../2019 SEPLAG/SEAM. | 43691 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício nº 354/2019 - DPO/CEHAB. | 43703 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na 9ª reunião do CEAM do dia 13/09/2019. | 43721 | APROVADO | NÃO INICIADA | Município solicitou reprogramação através do ofício nº 013/2022. Documentos encaminhados para análise na CEHAB. SEI 3000008464.000055/2021-31. | 44637 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO
2015.0267 | AGRESTE MERIDIONAL | ANGELIM | ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER DE ANGELIM | MULHER | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 200/2016 da Prefeitura de Angelim, com entrada no dia 03/10/2016. | 42646 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | Município enviou ofício GAB. Nº 082/2019 com PTM corrigido. PTM encaminhado para análise na Secretaria da Mulher através do ofício nº 405/2019 SEPLAG/SEAM. | 43633 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Município enviou novo PTM através do ofício nº 020/2022. Documentação encaminhada para análise na Secretaria da Mulher. SEI 3000008448.000163/2022-93. | 44623 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício n°167/2022-GAB da Secretaria da Mulher. SEI 3000008448.000163/2022-93. | 44637 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na 2ª Reunião do CEAM realizada no dia 13/04/2022 | 44664 | APROVADO | NÃO INICIADA
2015.0216 | METROPOLITANA | ARAÇOIABA | DESENVOLVIMENTO E URBANIZAÇÃO | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 012/2016 SEINFRA do município de Araçoiaba, com data de entrada no dia 29/04/2016 | 42489 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise na CEHAB através do ofício nº 622/2016 SEAM/SEPLAG do dia 19/05/2016 | 42509 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado pela CEHAB e enviado à SEPLAG através do ofício nº 372/2016 do dia 09/06/2016 com os seguintes valores: R$ 924.531,51 Recurso FEM + R$ 157.471,18 contrapartida | 42534 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na reunião do CEAm realizada no dia 08/07/2016 | 42562 | APROVADO | NÃO INICIADA | Enviado para vistoria da CEHAB | 44594 | AGUARDANDO ANÁLISE | EM ANDAMENTO | Enviado para a CEHAB | 44595 | AGUARDANDO ANÁLISE | EM ANDAMENTO | Vistoria de 100% realizada e aprovada, encaminhado para pagamento de 4ª parcela. | 44627 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA | Prestação de contas final enviada para análise | 45448 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA
2015.0243 | METROPOLITANA | ARAÇOIABA | MINI FÁBRICA DE COSTURA | MULHER | PTM encaminhado pelo município através do ofício nº 22/2016 SEINFRA, com data de entrada em 25/07/2016 | 42575 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise na SECMULHER através do offício nº 1158/2016 SEAM/SEPLAG do dia 05/09/2016. | 42618 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Documentação complementar enviada á SECMULHER através do ofício nº 1212/2016 SEAM/SEPLAG | 42640 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado enviado pela SECMULHER através do ofício nº 416/2016 aprovado no valor de R$ 48.785,86 de Recurso FEM + R$ 6.383,33 contrapartida | 42759 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na 2ª Reunião do CEAM realizada dia 10/02/2017 | 42781 | APROVADO | NÃO INICIADA | Município encaminhou ofício nº 28/2019 solicitando alteração do objeto de Fábrica de Vassoura Pet para Mini-Fábrica de Costura. Valor Recurso FEM R$ 48.872,14 + R$ 4,86 contrapartida = R$ 48.877,00. Documentação encaminhada para análise na SECMULHER através do ofício SEAM nº207/2019 | 43564 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | SECMULHER encaminhou aprovação da alteração do PTM de Fábrica de Vassouras Pet para " MINI FÁBRICA DE COSTURA" através do ofício nº 293/2019 - GS. Valor total do PTM R$ 48.877,00 (Recurso FEM) | 43643 | AGUARDANDO CEAM (REP) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na Reunião do CEAM do dia 12/07/2019 | 43658 | APROVADO | NÃO INICIADA | Município solicitou 2ª parcela, mas falta enviar documentação complementar conforme orientação por e-mail | 44552 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0322 | SERTÃO DO ARARIPE | ARARIPINA | PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO EM CBQU EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARARIPINA | NORMAL | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE CONFORME OFÍCIO Nº 216/2017 DA PREFEITURA, COM ENTRADA NO DIA 28/07/2017. | 42947 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE DA CEHAB, CONFORME OFÍCIO Nº /2017 DE 17/08/2017. | 42964 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM APROVADO CONFORME OFÍCIO Nº562/2017 - GDM/DPP/CEHAB DE 03/10/2017 COM ENTRADA EM 04/10/2017. | 43013 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM APROVADO NA 10ª REUNIÃO DO CEAM. | 43035 | APROVADO | NÃO INICIADA
2015.0323 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO ARARIPE | ARARIPINA | FORTALECIEMNTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES DE ARARIPINA- PE | MULHER | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE CONFORME OFÍCIO Nº 214/2017 DA PREFEITURA, COM ENTRADA NO DIA 28/07/2017. | 42947 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE DA SEC. DA MULHER, CONFORME OFÍCIO Nº XX/2017 DE 17/08/2017. | 42964 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA
2015.0232 | SERTÃO DO MOXOTÓ | ARCOVERDE | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ARCOVERDE | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 453/2016 da Prefeitura, com entrada no dia 06/06/2016. | 42529 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 453/2016 da Prefeitura, com entrada no dia 06/06/2016. Ofício da SEPLAG/SEAM nº 785/2016, data 08/06/2016 | 42529 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 577/2016 da Prefeitura, com entrada no dia 12/07/2016. Ofício da SEPLAG/SEAM nº XXXX/2016, data XX/07/2016 | 42563 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Ofício 835/2016-SOPE - Prefeitura de Arcoverde. Enviado para a CEHAB Ofício....../2017 | 42788 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Ofício GP Nº 002/2019/PMA- Plano atualizado- Ofício SEPLAG/SEAM 037./2019 | 43487 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Ofício 041/2019-DPP/CEHAB - com plano aprovado | 43502 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | Aprovado na reunião do CEAM de 15/03/2019 | 43698 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 3000008464.000313/2020-07-Reprogramação enviada para CEHAB | 45135 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Plano aprovado em 22/06/2023 pela CEHAB | 45138 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | Plano aprovado no CEAM em 12/12/2023. | 45324 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0509 | SERTÃO DO MOXOTÓ | ARCOVERDE | ACOLHER, FORTALECER, EMPODERAR(VEÍCULO) | MULHER | Aguardando Ofício do Município para enviar para SECMULHER | 43704 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | Ofício GP 181/2019 - com plano para análise. Enviado para SECMULHER. Ofício SEPLAG/SEAM 305/2019 | 43755 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Ofício SECMULHER 591/2019/GS com plano aprovado | 43818 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | Plano aprovado Reunião CEAM 14-02-2020 | 44620 | APROVADO | NÃO INICIADA
2015.0410 | SERTÃO DO MOXOTÓ | ARCOVERDE | ACOLHER, FORTALECER, EMPODERAR(AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS) | MULHER | Ofício 001/2018 - com plano para análise. Aguardando cotações do carro e conta corrente com CNPJ do FEM. Aguardando doctos. | 43140 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | Ofício 001/2018 - Com plano para análise. Enviado para SECMULHER.Ofício SEPLAG/SEAM..../2018 | 43321 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Aguardando Ofício do Município para enviar para SECMULHER | 43704 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | Ofício GP 181/2019 - com plano para análise. Enviado para SECMULHER. Ofício SEPLAG/SEAM 305/2019 | 43755 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Ofício SECMULHER 592/2019/GS - com plano aprovado | 43818 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | Plano aprovado Reunião CEAM 14-02-2020 | 44620 | APROVADO | NÃO INICIADA
2015.0254 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO MOXOTÓ | ARCOVERDE | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO 0 KM | MULHER | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 174/2016 da Prefeitura, com entrada no dia 19/08/2016. | 42604 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 174/2016 da Prefeitura, com entrada no dia 19/08/2016. Ofício da SEPLAG/SEAM N 1095, data 22/08/2016 | 42605 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Ofício 001/2018 - Solicitando o cancelamento deste plano. Substituido pelo plano "Acolher, fortalecer e empoderar" | 43140 | SUBSTITUÍDO | CANCELADA
2015.0552 | AGRESTE CENTRAL | BARRA DE GUABIRABA | REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA-PE | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício SEAM nº |  | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Aprovado atraves do sei 3000008448.000557/2021-61 | 44697 | APROVADO | NÃO INICIADA | Prestação de contas encaminhada para finalistica | 44791 | AGUARDANDO ANÁLISE | EM ANDAMENTO | Encaminhado ao município pendências da prestação de contas parcial da primeira parcela. | 44820 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | EM ANDAMENTO | Envio de documentação de prestação de contas a finalística | 44832 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Encaminhado para pagamento | 44862 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Encaminhado a CEHAB para vistoria de 60% e para analise da prestação de contas parcial da 2ª parcela | 44917 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Encaminhado para vistoria de 100% e análise da prestação de contas da 3ª parcela. | 45427 | APROVADO | CONCLUÍDA | Documentação complementar para parecer financeiro enviada a CEHAB | 45530 | APROVADO | CONCLUÍDA | Parecer financeiro de análise de prestação de contas da 3ª parcela, com inconsistências, aprovado. Apto para recebimento da 4ª parcela. | 45727 | APROVADO | CONCLUÍDA | 4ª paga, aguardando prestação de contas final | 45748 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA | Prestação de contas enviada para CEHAB | 45933 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA
2015.0551 | AGRESTE CENTRAL | BARRA DE GUABIRABA | REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA PREFEITO JOSÉ FRANCISCO DE LIMA | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício SEAM nº |  | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Termo aditivo assinado | 44614 | APROVADO | NÃO INICIADA | Prestação de contas encaminhada para finalistica | 44791 | AGUARDANDO ANÁLISE | EM ANDAMENTO | Encaminhado ao município pendências da prestação de contas parcial da primeira parcela. | 44820 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | EM ANDAMENTO | Enviadas incosistências após 2 analise da prestação de contas da 1ª parcela. | 44844 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Encaminhado para pagamento | 44862 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Encaminhado a CEHAB para vistoria de 60% e para analise da prestação de contas parcial da 2ª parcela | 44917 | APROVADO | EM ANDAMENTO | CEHAB encaminhou Ofício Nº 244/2023 GDM/DPO/CEHAB com a aprovação com ressalvas da 2ª parcela | 45271 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Encaminhado para vistoria de 100% e análise do parecer finacnceiro da 3ª parcela | 45363 | APROVADO | CONCLUÍDA | Vistoria de 100% apresentou inconsistências, encaminhado ao município | 45378 | APROVADO | CONCLUÍDA | Aguardando análise da reprogramação, enviada através do ofício N° 106/2024 | 45526 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | CONCLUÍDA | Vistoria de 100% realizada em 04/09/2024. Reprogramação aprovada. | 45547 | AGUARDANDO CEAM (REP) | CONCLUÍDA | Reprogamção aprovada na 8ª reuniao CEAM | 45581 | APROVADO | CONCLUÍDA | 4ª parcela paga, aguardando prestação de contas | 45748 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA
2015.0567 | AGRESTE CENTRAL | BARRA DE GUABIRABA | FORTALECENDO VINCULOS E GARANTIDO OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA MULHER GUABIRABENSE. | MULHER | PTM encaminhado para elaboração do termo | 44648 | APROVADO | NÃO INICIADA | Enviado por e-mail confirmação do número da conta. | 44777 | APROVADO | NÃO INICIADA | Prestação de contas parcial encaminhada a Sec da Mulher | 45149 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0099 | MATA SUL | BARREIROS | URBANIZAÇÃO DE CALÇADAS DA AVENIDA AYRES BELO | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 009/2016 da Prefeitura, com entrada no dia 15/01/2016. | 42384 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 045/2016 da Prefeitura, com entrada no dia 20/05/2016. Ofício da SEPLAG/SEAM nº680, data 24/05/2016 | 42513 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | APROVAÇÃO DO PTM PELA CEHAB CONFORME OFÍCIO 390/2016-GDM/DPP/CEHAB. | 42538 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | APROVAÇÃO DO PTM NA 6ª REUNIÃO DO CEAM EM 08/07/2016. | 42564 | APROVADO | NÃO INICIADA
2015.0100 | MATA SUL | BARREIROS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 009/2016 da Prefeitura, com entrada no dia 15/01/2016. | 42384 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 045/2016 da Prefeitura, com entrada no dia 20/05/2016. Ofício da SEPLAG/SEAM nº680, data 24/05/2016 | 42513 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | APROVAÇÃO DO PTM PELA CEHAB CONFORME OFÍCIO 389/2016-GDM/DPP/CEHAB. | 42538 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | APROVAÇÃO DO PTM NA 6ª REUNIÃO DO CEAM EM 08/07/2016. | 42564 | APROVADO | NÃO INICIADA
2015.0101 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | BARREIROS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO - II | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 009/2016 da Prefeitura, com entrada no dia 15/01/2016. | 42384 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | O MUNICÍPIO UNIFICOU ESTE PTM COM O ANTERIOR, 2015.0100 | 42513 | SUBSTITUÍDO | NÃO INICIADA
2015.0097 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | BARREIROS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | MULHER | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 009/2016 da Prefeitura, com entrada no dia 15/01/2016. | 42384 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM não aprovado conforme ofício nº 12/2016 SECEXEC, com entrada no dia 05/02/2016. | 42405 | REPROVADO | NÃO INICIADA | PTM corrigido conforme Ofício 045/2016. Enviado para SECMULHER através do Ofício SEPLAG/SEAM nº685/2016 | 42514 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA
2015.0098 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | BARREIROS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK UP | MULHER | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 009/2016 da Prefeitura, com entrada no dia 15/01/2016. | 42384 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM não aprovado conforme ofício nº 12/2016 SECEXEC, com entrada no dia 05/02/2016. | 42405 | REPROVADO | NÃO INICIADA | PTM corrigido conforme Ofício 045/2016. Enviado para SECMULHER através do Ofício SEPLAG/SEAM nºxxxxx/2016 | 42514 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA
2015.0219 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | BARREIROS | 0 | MULHER | Não é necessária está linha, será utilizado os ptms da SEC Mulher com os ajustes solicitados. | 42514 | CANCELADO | NÃO INICIADA
2015.0420 | MATA SUL | BELÉM DE MARIA | RECONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DO PÁTIO DE EVENTOS | NORMAL | Ofício GP 036/2018 - Com plano para análise. Enviado para CEHAB Ofício SEPLAG/SEAM. 297./2018 | 43213 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Ofício 279/2018-DPP/CEHAB - com aprovação do plano | 43231 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | Plano aprovado na reunião CEAM (5ª reunião de 2018) | 43242 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Ofício SEINFRA/PMBM 014/2019-Com plano reprogramado. Enviado para CEHAB. Ofício SEPLAG/SEAM 282/2019 | 43606 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Reprogramação aprovada pela CEHAB conforme ofício nº 229/2019 - DPP/CEHAB. | 43612 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | Aprovado na 6ª e 7ª reunião do CEAM de 2019 | 43698 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Plano aprovado na CEHAB em 15/03/2022 | 44637 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0421 | MATA SUL | BELÉM DE MARIA | PAVIMENTAÇÃO DA LADEIRA DE PEDRA | NORMAL | Ofício GP 036/2018 - Com plano para análise. Enviado para CEHAB Ofício SEPLAG/SEAM 297/2018 | 43213 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Ofício 267/2018-DPP/CEHAB - com aprovação do plano | 43231 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | Plano aprovado na reunião CEAM (5ª reunião de 2018) | 43242 | APROVADO | EM ANDAMENTO | REPROGRAMAÇÃO, OFÍCIO SEPLAG 686/2020 | 44033 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Municipio enviou documentação complementar de reprogramação através do Ofício GP 116/2020. Enviado a CEHAB Através do OFÍCIO SEPLAG 803/2020 | 44092 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Reprogramação aprovada conforme ofício nº 314/2020 -DPO/CEHAB. SEI 3000008448.000254/2020-67. | 44102 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | REUNIÃO CEAM APROVADO EM 13-11-2020.Plano aprovado 24/08/2021 pela CEHAB.CEAM: plano aprovado: Ata da Reunião de 20/09/2021 | 44463 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Recebeu 4ª parcela | 44651 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA
2015.0422 | MATA SUL | BELÉM DE MARIA | CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA RUA SÃO FRANCISCO | NORMAL | Ofício GP 036/2018 - Com plano para análise. Enviado para CEHAB Ofício SEPLAG/SEAM.2972018 | 43213 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Ofício 262/2018-DPP/CEHAB - com aprovação do plano | 43231 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | Plano aprovado na reunião CEAM (5ª reunião de 2018) | 43242 | APROVADO | NÃO INICIADA | Plano aprovado em 25/08/2021.CEAM: plano aprovado: Ata da Reunião de 20/09/2021 | 44463 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Recebeu a última parcela | 44651 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA
2015.0457 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | BELÉM DE MARIA | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL | MULHER | Ofício GP 066/2018 - Com o plano para análise. Aguardando novo plano com valor ajustado (somatório ultrapassou o teto). | 43266 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | Ofício 137/2018 com plano para análise. Enviado para SECMULHER. Ofício SEPLAG/SEAM 916/2018 | 43410 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Ofício SECMULHER nº 017/2019/GS com plano aprovado | 43495 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | Aprovado na reunião do CEAM de 15/03/2019 | 43698 | APROVADO | NÃO INICIADA | Este plano será substituido pelo AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS PARA CAPACITAÇÃO DE MULHERES PARA O MERCADO DE TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA(3-----8464000392/2022-18) | 44718 | SUBSTITUÍDO | NÃO INICIADA
2015.0573 | MATA SUL | BELÉM DE MARIA | AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS PARA CAPACITAÇÃO DE MULHERES PARA O MERCADO DE TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA | MULHER | ENVIADO PARA ANÁLISE Através do sei 3000008464000392/2022-18 e Ofício Nº XX/2022- FEM | 44718 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Plano aprovado SEC Mulher em 27/06/2022 | 44747 | APROVADO | NÃO INICIADA
2015.0554 | SERTÃO DE ITAPARICA | BELÉM DE SÃO FRANCISCO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O FORTALECIMENTO DA POLITICA PÚBLICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES | MULHER | municipio enviou ptm através do oficio 220/2021 e enviado para análise da secmulher através do OF. SEAM nº/2021 | 44477 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA | Prestação de Contas enviada à Sec da Mulher para análise SEI 3000008464.000077/2023-63 | 45036 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA | APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS SEI 3000008464.000077/2023-63 | 46086 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (CEAM) | CONCLUÍDA
2015.0555 | SERTÃO DE ITAPARICA | BELÉM DE SÃO FRANCISCO | PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE VIAS NA SEDE DO MUNICÍPIO | NORMAL | ENVIADO PARA ANÁLISE Através do sei 3000008448.000803/2021-84 e Ofício Nº XX/2021 - FEM p/ CEHAB | 44494 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Envio de solicitação de reprogramação e vistoria final referente ao ptm " Pavimentação e Iluminação de vias na sede do município" FEM 3 - município de Belém de São Francisco | 45491 | APROVADO | CONCLUÍDA | Documentação complementar enviada através do SEI 3000008464.000718/2022-07 para sanar pendências do parecer financeiro | 45580 | APROVADO | CONCLUÍDA
2015.0388 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | BELO JARDIM | REFORMA DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO: MERCADO DA CARNE; PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO; MERCADO PÚBLICO; GRÃOS; MERCADO DE PEIXE; BANHEIROS AO LADO DO MERCADO DE PEIXE E DO MERCADO DE CARNE; DESPENSA; ESCRITÓRIO; FACHADA; ESTACIONAMENTO | NORMAL | PTM entregue pelo município de Belo Jardim, conforme ofício nº 074/2017, com entrada em 27/12/2017. PTM encaminhado para análise da SARA, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 012/2018 | 43104 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA
2015.0231 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO MOXOTÓ | BETÂNIA | 0 | 0 |  | 42558 | CANCELADO
2015.0215 | SERTÃO DO MOXOTÓ | BETÂNIA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS EM DIVERSOS SITIOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 135/2016 da Prefeitura, com entrada no dia 17/05/2016. | 42508 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | Oficio encaminhado à SDEC em 01/06/2016, pelo ofício SEPLAG nº 751/2016 | 42522 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM APROVADO PELA SDEC E ENVIADO À SEPLAG ATRAVÉS DO OFICIO 227/2016 | 42549 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na reunião do CEAM do dia 18/11/2016. | 42663 | APROVADO | NÃO INICIADA | Reprogramação solicitada através do ofício nº 253/2016 - GP da Prefeitura de Betânia. Valor solicitado: Recursos FEM R$ 617.954,20. Contrapartida R$ 39.697,52. | 42660 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | Reprogramação enviada para SDEC conforme ofício nº 1280/2016 SEPLAG/SEAM. | 42668 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | Reprogramação aprovada conforme ofício nº 466/2016 - SERH da SDEC. Valor anterior: Recurso FEM R$ 617.952,96 Contrapartida R$ 85.409,82. Novo valor: Recurso FEM R$ 617.954,20 Contrapartida R$ 39.697,52. | 42692 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | Reprogramação aprovada na reunião do CEAM do dia 28/12/2016. | 42732 | APROVADO | NÃO INICIADA
2015.0040 | SERTÃO DO MOXOTÓ | BETÂNIA | PROJETO DE ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER | MULHER | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 177/2015 da Prefeitura, com entrada no dia 17/08/2015. | 42233 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 044/2016 da Prefeitura, com entrada no dia 15/02/2016.Ofício SEPLAG Nº 210/2016 encaminhado para Sec. Mulher | 42432 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM não aprovado conforme ofício SECEXEC 036/2016 de 29/03/2016. | 42464 | REPROVADO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 107/2016 da Prefeitura, com entrada no dia 27/04/2016.Ofício SEPLAG Nº 550/2016 encaminhado para Sec. Mulher | 42489 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Pendências do PTM, encaminhada para análise conforme ofício nº 178/2016 da Prefeitura, com entrada no dia 25/07/2016.Ofício SEPLAG Nº xxxx/2016 encaminhado para Sec. Mulher | 42576 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício nº 534/2016 - GS da Secretaria da Mulher. | 42685 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na reunião do CEAM do dia 28/12/2016. | 42732 | APROVADO | NÃO INICIADA
2015.0268 | AGRESTE CENTRAL | BEZERROS | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BEZERROS | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 156/2016 GP da Prefeitura de Bezerros de 21/10/2016, com entrada no dia 25/10/2016. | 42668 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado a CEHAB para análise, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 1323/2016 | 42677 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício 909/2016 - GDM/DPP/CEHAB do dia 14/12/2016, com entrada em 15/12/2016. | 42719 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | Solicitação de reprogramação encaminhada conforme ofício 174/2018/2018 - GP de 23/10/2018, protocolado em 30/10/2018. | 43403 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | Reprogramação encaminhada conforme ofício SEPLAG/SEAM | 43404 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | Solicitação de reprogramação (documentação complementar) encaminhada conforme ofício 186/2018 - GP de 20/12/2018, protocolado em 04/01/2019. Teto FEM: R$ 1.788.814,80. Investimento Total Anterior: R$ 1.371.892,25 (Recurso FEM R$ 1.106.491,11 e Contrapartida R$ 265.401,14). Novo Investimento Total: R$ 1.068.157,37 (Recurso FEM R$ 899.498,63 e Contrapartida R$ 168.157,37). | 43469 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | Reprogramação encaminhada conforme ofício SEPLAG/SEAM | 43472 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | Reprogramação aprovada conforme ofício 17/2019 - DPP/CEHAB de 17/01/2019, protocolado em 18/01/2019. Teto FEM: R$ 1.788.814,80. Investimento Total Anterior: R$ 1.371.892,25 (Recurso FEM R$ 1.106.491,11 e Contrapartida R$ 265.401,14). Novo Investimento Total: R$ 1.068.157,37 (Recurso FEM R$ 899.498,63 e Contrapartida R$ 168.658,74). | 43483 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | Solicitação de reprogramação encaminhada conforme ofício 223/2019 - GP de 19/11/2019 (SEI 3000008464.000909/2019-65). Teto FEM: R$ 1.788.814,80. Investimento Total: R$ 1.068.157,37 (Recurso FEM R$ 899.498,63 e Contrapartida R$ 168.658,74). Novo Investimento Total: R$ 1.098.916,44 (Recurso FEM R$ 1.098.916,44 e Contrapartida R$ 0,00). Ofício SEPLAG 480/2019 | 43794 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Solicitação de reprogramação encaminhada conforme ofício 011/2020 - GP (SEI 3000008464.000089/2020-45). Teto FEM: R$ 1.788.814,80. Investimento Total: R$ 1.068.157,37 (Recurso FEM R$ 899.498,63 e Contrapartida R$ 168.658,74). Novo Investimento Total: R$ 1.099.916,52 (Recurso FEM R$ 1.099.916,52 e Contrapartida R$ 0,00). Documentação encaminhada a CEHAB conforme Ofício SEPLAG 210/2020 | 43861 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Reprogramação aprovada conforme ofício 56/2020 - DPO/CEHAB (SEI 3000008464.000089/2020-45). | 43872 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | 3000008464.000762/2021-28 tramitando pelo 3000008464.000089/2020-45 envio de reprogramação | 44565 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | 3000008464.000071/2022-13 Município enviou a reprogramação em dois planos distintos. Deverá encaminhar apenas um plano. Processo concluído | 44600 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | inconsistência de rep | 44606 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | 3000008464.000150/2022-16 envio de rep tramitando pelo 3000008464.000089/2020-45 enviado a cehab | 44621 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Rep aprovada | 44641 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | SEI 3000008464.000089/2020-45 vistoria 100% | 45131 | APROVADO | CONCLUÍDA
2015.0269 | AGRESTE CENTRAL | BEZERROS | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DOS DISTRITOS DE BEZERROS | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 132/2016 GP da Prefeitura de Bezerros de 12/09/2016, com entrada no dia 25/10/2016. | 42668 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado a CEHAB para análise, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 1322/2016 | 42677 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício 908/2016 - GDM/DPP/CEHAB do dia 14/12/2016, com entrada em 15/12/2016. | 42719 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | Solicitação de reprogramação encaminhada conforme ofíco 136/2018 - GP de 29/08/2018, protocolado em 10/09/2018. Investimento Total Anterior: R$ 581.015,43 | 43353 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Reprogramação encaminhada conforme ofício SEPLAG/SEAM | 43353 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Solicitação de reprogramação encaminhada conforme ofíco 156/2018 - GP de 28/09/2018, protocolado em 02/10/2018. Investimento Total Anterior: R$ 581.015,43 | 43375 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Reprogramação encaminhada conforme ofício SEPLAG/SEAM | 43377 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | OFÍCIO 630/2018 - DPP/CEHAB DE 10/10/2018 COM ENTRADA EM 15/10/2018 APROVANDO A REPROGRAMAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO. | 43388 | AGUARDANDO CEAM (REP) | CONCLUÍDA | 3000008448.000755/2022-13. | 45328 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA
2015.0526 | AGRESTE CENTRAL | BEZERROS | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES BEZERRENSES COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ÁUDIO VISUAIS, DE INFORMÁTICA E AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício Coordenadoria da Mulher de Bezerros nº 15/2019 (SEI 3000008464.001024/2019-83 - um ofício com os dois planos do FEM Mulher de Bezerros). Documentação encaminha a Sec Mulher para análise conforme ofício SEPLAG/SEAM XXX/2019 . | 43816 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | 4400000056.000844/2020-79 (aprovação dos dois planos) Plano de trabalho aprovado conforme Ofício SECMULHER n° 163/2020-GS. | 44001 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM | 44099 | APROVADO | NÃO INICIADA
2015.0527 | AGRESTE CENTRAL | BEZERROS | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES BEZERRENSES COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício Coordenadoria da Mulher de Bezerros nº 15/2019 (SEI 3000008464.001024/2019-83 - um ofício com os dois planos do FEM Mulher de Bezerros). Documentação encaminha a Sec Mulher para análise conforme ofício SEPLAG/SEAM 532/2019 . | 43816 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | 4400000056.000844/2020-79 (aprovação dos dois planos) Plano de trabalho aprovado conforme Ofício SECMULHER n° 162/2020-GS. | 44001 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM | 44099 | APROVADO | NÃO INICIADA
2015.0221 | SERTÃO DO ARARIPE | BODOCÓ | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO, BLOCO RETANGULAR, NA SEDE E VILA NÉ CAMILO, NO MUNICÍPIO DE BODOCÓ. | NORMAL | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE CONFORME OFÍCIO Nº 119/2016 DA PREFEITURA, COM ENTRADA NO DIA 24/05/2016. | 42515 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM enviado para análise na CEHAB conforme ofício nº xxx/2016 SEPLAG/SEAM. | 42675 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício nº 829/2016 - GDM/DPP/CEHAB de 17/11/2016 com entrada em 18/11/2016. | 42695 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na 11ª reunião do CEAM. | 42732 | APROVADO | NÃO INICIADA | Município solicitou reprogramação, conforme Ofício nº 181/2023. | 45078 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | CEHAB aprovou reprogramação em 04/08/2023, conforme AP 205 3ª SUBSTITUIÇÃO FINAL. | 45142 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | CEAM aprovou reprogramação na reunião de 07/02/2024. 3000008495.000018/2024-17 | 45329 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0236 | SERTÃO DO ARARIPE | BODOCÓ | AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTOR | MULHER | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE CONFORME OFÍCIO Nº 136/2016 DA PREFEITURA, COM ENTRADA NO DIA 15/06/2016. | 42555 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM enviado para análise na SECMULHER conforme ofício nº xxx/2016 SEPLAG/SEAM. | 42675 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Envio de solicitação de reprogramação referente ao ptm " AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTOR" - Fem Mulher - município de Bodocó | 44399 | APROVADO | NÃO INICIADA
2015.0011 | AGRESTE MERIDIONAL | BOM CONSELHO | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTICAS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 102/2015 da Prefeitura de Bom Conselho, com entrada no dia 01/06/2015. | 42156 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM enviado para análise na CEHAB conforme ofício nº 241/2016 SEPLAG/SEAM. | 42436 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício nº 151/2016 - GDM/DPP/CEHAB. | 42472 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na reunião do CEAM do dia 06/05/2016. | 42496 | APROVADO | EM ANDAMENTO | reprogramação, ofício SEPLAG 1053/2020 | 30/12/20230 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Reprogramação aprovada conforme SEI 3000008464.000674/2020-45. | 44208 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA | Omissão de prestação de contas-TCESP | 45673 | Tcesp | CONCLUÍDA
2015.0155 | AGRESTE MERIDIONAL | BOM CONSELHO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE POLÍTICA PARA A MULHER | MULHER | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 06/2016 da Prefeitura de Bom Conselho, com entrada no dia 04/02/2016. | 42404 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise na Secretaria da Mulher conforme ofício nº 1440/2016 SEPLAG/SEAM. | 42719 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício SECMULHER nº 291/2018/GS. | 43287 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na 8ª e 9ª reunião do CEAM do dia 14/09/2018. | 43357 | APROVADO | NÃO INICIADA
2015.0461 | AGRESTE MERIDIONAL | BOM CONSELHO | AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE POLÍTICA PARA A MULHER | MULHER | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 06/2016 da Prefeitura de Bom Conselho, com entrada no dia 04/02/2016. | 42404 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise na Secretaria da Mulher conforme ofício nº 1440/2016 SEPLAG/SEAM. | 42719 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício SECMULHER nº 291/2018/GS. | 43287 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na 8ª e 9ª reunião do CEAM do dia 14/09/2018. | 43357 | APROVADO | NÃO INICIADA
2015.0140 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | BOM JARDIM | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO CENTRO DO MUNICÍPIO | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício GP nº 0333 da Prefeitura de Bom Jardim, com entrada no dia 03/12/2015. | 42341 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado a CEHAB para análise, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 671/2016 de 20/05/2016. | 42510 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM retificado encaminhado para análise, conforme ofício GP nº 006/2016, com entrada no dia 07/12/2016 | 42711 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM retificado encaminhado para análise da Cehab, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 1492/2016 | 42724 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado, conforme ofício nº 043/2017 - GDM/DPP/CEHAB, com entrada no dia 19/01/2017. | 42754 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM substituto aprovado, conforme ofício nº 246/2017 - GDM/DPP/CEHAB, com entrada no dia 30/05/2017. | 42885 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM ajustado encaminhado para análise através do ofício 137/2017, com entrada em 05/07/2017. PTM encaminhado para análise da CEHAB, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 623/2017 | 42958 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM aprovado, conforme ofício nº 540/2017 - GDM/DPP/CEHAB, com entrada no dia 28/09/2017 | 43006 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada no dia 27/10/2017 | 43035 | APROVADO | NÃO INICIADA | PTM cancelado, conforme solicitação do município através do ofício GP nº 052/2020, protocolado em 03/03/2020 | 43893 | CANCELADO | CANCELADA
2015.0141 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | BOM JARDIM | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE UMARI E POVOADO DE AROEIRAS | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício GP nº 0333 da Prefeitura de Bom Jardim, com entrada no dia 03/12/2015. | 42341 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado a CEHAB para análise, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 671/2016 de 20/05/2016. | 42510 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM retificado encaminhado para análise, conforme ofício GP nº 006/2016, com entrada no dia 07/12/2016 | 42711 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM retificado encaminhado para análise da Cehab, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 1492/2016 | 42724 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado, conforme ofício nº 040/2017 - GDM/DPP/CEHAB, com entrada no dia 19/01/2017. | 42754 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM substituto aprovado, conforme ofício nº 243/2017 - GDM/DPP/CEHAB, com entrada no dia 30/05/2017. | 42885 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM ajustado encaminhado para análise através do ofício 137/2017, com entrada em 05/07/2017. PTM encaminhado para análise da CEHAB, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 623/2017 | 42958 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM aprovado, conforme ofício nº 540/2017 - GDM/DPP/CEHAB, com entrada no dia 28/09/2017 | 43006 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada no dia 27/10/2017 | 43035 | APROVADO | NÃO INICIADA | PTM cancelado, conforme solicitação do município através do ofício GP nº 052/2020, protocolado em 03/03/2020 | 43893 | CANCELADO | CANCELADA
2015.0142 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | BOM JARDIM | PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DO COMPLEMENTO DA RUA PRINCIPAL DO SÍTIO BELA VISTA | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício GP nº 0333 da Prefeitura de Bom Jardim, com entrada no dia 03/12/2015. | 42341 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado a CEHAB para análise, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 671/2016 de 20/05/2016. | 42510 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM retificado encaminhado para análise, conforme ofício GP nº 006/2016, com entrada no dia 07/12/2016 | 42711 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM retificado encaminhado para análise da Cehab, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 1492/2016 | 42724 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado, conforme ofício nº 041/2017 - GDM/DPP/CEHAB, com entrada no dia 19/01/2017. | 42754 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM substituto aprovado, conforme ofício nº 244/2017 - GDM/DPP/CEHAB, com entrada no dia 30/05/2017. | 42885 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM ajustado encaminhado para análise através do ofício 137/2017, com entrada em 05/07/2017. PTM encaminhado para análise da CEHAB, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 623/2017 | 42958 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM aprovado, conforme ofício nº 540/2017 - GDM/DPP/CEHAB, com entrada no dia 28/09/2017 | 43006 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada no dia 27/10/2017 | 43035 | APROVADO | NÃO INICIADA | PTM cancelado, conforme solicitação do município através do ofício GP nº 052/2020, protocolado em 03/03/2020 | 43893 | CANCELADO | CANCELADA
2015.0143 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | BOM JARDIM | PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DA RUA DA BANDA, DISTRITO DA ENCRUZILHADA | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício GP nº 0333 da Prefeitura de Bom Jardim, com entrada no dia 03/12/2015. | 42341 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado a CEHAB para análise, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 671/2016 de 20/05/2016. | 42510 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM retificado encaminhado para análise, conforme ofício GP nº 006/2016, com entrada no dia 07/12/2016 | 42711 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM retificado encaminhado para análise da Cehab, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 1492/2016 | 42724 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM substituto aprovado, conforme ofício nº 245/2017 - GDM/DPP/CEHAB, com entrada no dia 30/05/2017. | 42885 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM substituto aprovado, conforme ofício nº 244/2017 - GDM/DPP/CEHAB, com entrada no dia 30/05/2017. | 42885 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM ajustado encaminhado para análise através do ofício 137/2017, com entrada em 05/07/2017. PTM encaminhado para análise da CEHAB, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 623/2017 | 42958 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM aprovado, conforme ofício nº 540/2017 - GDM/DPP/CEHAB, com entrada no dia 28/09/2017 | 43006 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada no dia 27/10/2017 | 43035 | APROVADO | NÃO INICIADA | PTM cancelado, conforme solicitação do município através do ofício GP nº 052/2020, protocolado em 03/03/2020 | 43893 | CANCELADO | CANCELADA
2015.0535 | AGRESTE SETENTRIONAL | BOM JARDIM | RECONSTRUÇÃO DA PONTE DO CATOLÉ SOBRE O RIO TRACUNHAÉM | NORMAL | Novo PTM enviado à Seplag através do ofício GP nº 053/2020, com entrada em 03/03/2020. PTM encaminhado para análise da CEHAB, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 433/2020 | 43900 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM ajustado através do Ofício GP 080/2020. Documentação complementar encaminhada à CEHAB EM 27/03/2020 | 43917 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR ENVIADA À CEHAB, OFÍCIO SEPLAG 543/2020 | 43922 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado, conforme ofício nº 128/2020 DPO/CEHAB, com entrada em 07/04/2020 | 43928 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM reprogramado aprovado, conforme ofício nº 378/2020 - DPO/CEHAB, recebido em 11/11/2020 | 44146 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | Reprogramação do PTM solicitada através do ofício nº 161/2022. PTM encaminhado para análise da Cehab, conforme ofício nº XXX/2022 - FEM | 44769 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | PTM reprogramado aprovado, conforme ofício nº 457/2022 -DPO/CEHAB, recebido em 05/09/2022 | 44809 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0135 | AGRESTE SETENTRIONAL | BOM JARDIM | FORTALECIMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER E DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES PÚBLICAS - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | MULHER | PTM encaminhado para análise conforme ofício GP nº 0333 da Prefeitura de Bom Jardim, com entrada no dia 03/12/2015. | 42341 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise, conformar ofício GP nº 0333, de 02/12/2015, com entrada dia 03/12/2015. | 42341 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise da Sec. da Mulher, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 239/2016 do dia 07/03/2016. | 42436 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM não aprovado (com inconsistências) pela SecMulher, conforme ofício nº 35/2016 - SECEXEC, com entrada dia 05/04/2016. | 42465 | REPROVADO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise, conforme ofício GP nº 005 da Prefeitura, com entrada dia 16/05/2016. | 42506 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM retificado enviado para análise da SecMulher, conforme ofício SEPLAG/SEAM n° 631/2016 | 42507 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado, conforme ofício nº 112/2017 - GS com entrada no dia 28/03/2017. | 42822 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada no dia 07/04/2017. | 42832 | APROVADO | EM ANDAMENTO | PTM reprogramado aprovado, conforme ofício SECMULHER n° 517/2022-GAB, recebido em 03/12/2022 | 44898 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada em 16/12/2022 | 44911 | APROVADO | EM ANDAMENTO | A ultima parcela do PTM foi paga em 21/12/2022 | 44916 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA
2015.0196 | AGRESTE CENTRAL | BONITO | DISTRITO PAVIMENTADO 3 | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 063 da Prefeitura de Bonito, com entrada no dia 08/04/2016. | 42468 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado a CEHAB para análise, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 477/2016 de 14/04/2016. | 42474 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado pela CEHAB, conforme ofício 253/2016 - GDM/DPP/CEHAB do dia 06/05/2016, com entrada em 11/05/2016. | 42501 | APROVADO | NÃO INICIADA | REPROGRAMAÇÃO, OFÍCIO SEPLAG 307/2021 3000008448.000352/2021-85 | 44313 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Rep aprovada 3000008448.000459/2021-23 (entrega de TA ass pelo municipio) tramitando pelo SEI 3000008448.000352/2021-85 | 44320 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | 3000008464.000074/2022-49 aguarda município confirmar valores do plano | 44620 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 3000008464.000155/2022-49 Tramitando pelo 3000008448.000352/2021-85 envio de rep enviada a cehab | 44631 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | 3000008448.000352/2021-85 Reprogramação aprovada pela CEHAB | 44699 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0197 | AGRESTE CENTRAL | BONITO | BONITO SEDE 3 | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 062 da Prefeitura de Bonito, com entrada no dia 08/04/2016. | 42469 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado a CEHAB para análise, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 476/2016 de 14/04/2016. | 42474 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado pela CEHAB, conforme ofício 255/2016 - GDM/DPP/CEHAB do dia 06/05/2016, com entrada em 11/05/2016. | 42501 | APROVADO | NÃO INICIADA | 3000008448.000349/2021-61 tramitando pelo 3000008464.000362/2020-31 REPROGRAMAÇÃO, OFÍCIO SEPLAG 306/2021 | 44313 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | 3000008464.000362/2020-31 Inconsistências | 44321 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | 3000008464.000362/2020-31 rep ajustada | 44341 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Reprogramação Aprovada | 44351 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | 3000008464.000073/2022-02 aguarda município confirmar valores do plano | 44620 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 3000008464.000158/2022-82 tramitando pelo 3000008464.000362/2020-31 envio de rep a cehab | 44631 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | SEI 3000008464.000362/2020-31 aprovado pela CEHAB | 44699 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0257 | AGRESTE CENTRAL | BONITO | REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - FEM MULHER | MULHER | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 141/2016 da Prefeitura de Bonito de 22/06/2016, com entrada no dia 02/08/2016. | 42584 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado a Sec Mulher para análise, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 1135/2016 | 42608 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado pela Sec Mulher conforme ofício 541/2016 de 21/11/2016, com entrada no mesmo dia. | 42695 | APROVADO | NÃO INICIADA | Solicitação de reprogramação encaminhada conforme ofício GP/PMB 70/2019 de 13/03/2019, protocolado em 15/03/2019 | 43539 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | Reprogramação encaminhada a SEC Mulher conforme ofício SEPLAG/SEAM 167/2019 | 43542 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | Reprogramação aprovada conforme ofício SecMulher 214/2019/GS de 23/05/2019, protocolado em 24/05/2019 | 43609 | AGUARDANDO CEAM (REP) | NÃO INICIADA | 3000008464.000118/2022-31 envio de substituição de ptm. faltando docs (ofício informando da substituição do objeto e extrato com a 1ª parcela) | 44615 | APROVADO | NÃO INICIADA | SEI 3000008464.000118/2022-31 reprogramação | 44797 | EM CONFERÊNCIA PARA TEMAI | EM ANDAMENTO
2015.0337 | AGRESTE MERIDIONAL | BREJÃO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO MUNICÍPIO DE BREJÃO-PE | NORMAL | Ofício 162/2017 com plano para análise. Aguardando plano em formato excel, não constava no cd. Enviei email ao gestor | 42992 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM enviado para análise na CEHAB conforme ofício nº 736/2017 SEPLAG/SEAM. | 42993 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado pela CEHAB conforme ofício nº 541/2017 - GDM/DPP/CEHAB. | 43012 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na reunião do CEAM do dia 27/10/2017. | 43035 | APROVADO | NÃO INICIADA | Município solicitou reprogramação conforme ofício nº 31/2019. Valor solicitado: R$ 456.791,01 (sem contrapartida). PTM encaminhado para CEHAB conforme ofício nº 88/2019 SEPLAG/SEAM. | 43510 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Município novamente solicitou reprogramação conforme ofício nº 123/2019. Valor solicitado: R$ 456.791,01 (sem contrapartida). PTM encaminhado para CEHAB conforme ofício nº 230/2019 SEPLAG/SEAM. | 43724 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Documentação complementar da reprogramação enviada pela prefeitura de Brejão através do ofício nº 61/2021. SEI 7603392-3/2019. | 44321 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Reprogramação aprovada conforme ofício nº 249/2021 -DPO/CEHAB. SEI 7603392-3/2019. | 44344 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | Municipio recebeu 4ª parcela, em 04/08/2021 | 44418 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA
2015.0332 | AGRESTE MERIDIONAL | BREJÃO | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES DO MUNICÍPIO DE BREJÃO-PE | MULHER | PTM encaminhado para SEPLAG conforme ofício nº 166/2017 da Prefeitura de Brejão. | 42963 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise na Secretaria da Mulher conforme ofício nº 737/2017 SEPLAG/SEAM. | 42993 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado pela Secretaria da Mulher conforme ofício SECMULHER nº 172/2018/GS. | 43243 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na 6ª reunião do CEAM do dia 15/06/2018. | 43266 | APROVADO | NÃO INICIADA | Município solicitou reprogramação conforme ofício nº 003/2023 da Prefeitura de Brejão. SEI 3000008448.000047/2023-55. | 45076 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA
2015.0577 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | BREJÃO | ESTRUTURAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES DO MUNICÍPIO DE BREJÃO/PE | MULHER | Novo PTM enviado para análise conforme ofício nº 004/2023 da Prefeitura de Brejão. SEI 3000008448.000048/2023-08. | 45076 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA
2015.0078 | SERTÃO DO PAJEÚ | BREJINHO | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE BREJINHO-PE | NORMAL | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE CONFORME OFÍCIO Nº 003/2015 DA PREFEITURA, COM ENTRADA NO DIA 23/11/2015 | 42331 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE DA CEHAB CONFORME OFÍCIO Nº 0014 DE 06/01/2015. | 42375 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM NÃO APROVADO CONFORME OFÍCIO Nº 040/2016 GDM/DPP/CEHAB, COM ENTRADA NO DIA 23/02/2016. | 42423 | REPROVADO | NÃO INICIADA | NOVO PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE DA CEHAB CONFORME OFÍCIO Nº392 DE 30/03/2016. | 42459 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM APROVADO PELA CEHAB ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 306/2016- GDM/DPP/CEHAB, COM ENTRADA EM, 25/05/2016 | 42516 | APROVADO | EM ANDAMENTO | OFÍCIO 034/2019 GP/PM DE 18/03/2019 COM ENTRADA EM 19/03/2019 SOLICITANDO REPROGRAMAÇÃO MOTIVADO POR PENDÊNCIAS NA VISTORIA 100%. ENCAMINHADO PARA CEHAB COM OFÍCIO SEPLAG/SEAM 170/2019. | 43544 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | OFÍCIO 127/2019 DPP/CEHAB DE 01/04/2019 COM ENTRADA EM 04/04/2019 COM APROVAÇÃO DA REPROGRAMAÇÃO. | 43559 | AGUARDANDO CEAM (REP) | CONCLUÍDA | REALIZADA 2ª ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELA CEHAB COM PENDÊNCIAS E 2ª NOTIFICAÇÃO AO MUNICÍPIO EM 24/03/2022. | 44644 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA | REPROGRAMAÇÃO APROVADA PELO CEAM NA REUNIÃO DE 12/12/2023. | 45272 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA
2015.0276 | SERTÃO DO PAJEÚ | BREJINHO | AQUISIÇÃO DE UM 01 (UM) VEÍCULO | MULHER | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº002 /2017 da Prefeitura de Brejinho de 09/01/2017, com entrada no dia 10/01/2017. | 42744 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado a SecMulher para análise, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº xx/2017 | 42745 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado pela SecMulher conforme ofício 232/2017-gs de 14/06/2017, com entrada no mesmo dia. | 42902 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Município recebeu a 4ª parcela. | 43546 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA | REALIZADO TERMO DE ENCERRAMENTO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS INTERNAS EM 21/01/2025. APROVADO PELO CEAM EM 12/02/2025. 3000008448.000523/2021-76 | 45678 | EM CONFERÊNCIA PARA TEMAI | CONCLUÍDA
2015.0242 | AGRESTE CENTRAL | BREJO DA MADRE DE DEUS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS DE PEDRA GRANÍTICA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO SÃO DOMINGOS NO MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS - PE: RUA PEDRO BRUNA; RUA JOSÉ GOMES FEITOSA; RUA PROJETADA 12; RUA CECILIO FRANÇA; RUA JOSÉ MORAIS DOS SANTOS; RUA MANOEL E DO NASCIMENTO; RUA MANOEL CATOLÉ; RUA CLEMENTE SOBRINHO; RUA PADRE JOSÉ PEREIRA DE ASSUNÇÃO; RUA AMARO PEREIRA MUNIZ; RUA PROJETADA 13; RUA MARIA VIRGINIA DO NASCIMENTO; RUA MALAQUIAS GOMES FERREIRA; RUA FRANCISCO BARBOSA XAVIER (TRECHO FINAL); RUA ANTONIO VIEIRA DE ARAÚJO (TRECHO FINAL); RUA RABIO S. RAMOS (TRECHO); RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA (TRECHO); RUA MARECHAL RONDON (RUA NOVA - TRECHO) | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 132/2016 da Prefeitura de Brejo da Madre de Deus, com entrada no dia 13/06/2016. | 42534 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado a CEHAB para análise, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 1021/2016 | 42577 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM ajustado encaminhado para análise conforme ofício nº 225/2016 da Prefeitura de Brejo da Madre de Deus, do dia 17/11/2016, com entrada no dia 18/11/2016. | 42692 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM ajustado encaminhado a CEHAB para análise, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 1387/2016 | 42696 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM atualizado encaminhado para análise conforme ofício 253/2016 de 19/12/2016, com entrada em 20/12/2016. | 42724 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM atualizado encaminhado a CEHAB para análise conforme ofício SEPLAG/SEAM 074/2017 | 42754 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício 072/2017 - GDM/DPP/CEHAB de 06/02/2017, sem data de entrada. | 42772 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | Substituição de PTM de "PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS DE PEDRA GRANÍTICA DE DIVERSAS LADEIRAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS" para "PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS DE PEDRA GRANÍTICA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO SÃO DOMINGOS NO MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS" conforme ofício 062/2018 de 07/02/2018, protocolado em 09/02/2018. | 43140 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM substituto encaminhado a CEHAB conforme ofício SEPLAG/SEAM Nº86/2018 | 43146 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM ajustado conforme ofício 081/2018 de 27/02/2018, protocolado em 01/03/2018. | 43164 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM ajustado encaminhado a CEHAB conforme ofício SEPLAG/SEAM oficio nº 164/2018 | 43164 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM ajustado e aprovado conforme ofício 156/2018 de 20/03/2018, protocolado no mesmo dia. | 43179 | APROVADO | NÃO INICIADA
2015.0259 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | BREJO DA MADRE DE DEUS | CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER | MULHER | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 132/2016 da Prefeitura de Brejo da Madre de Deus, com entrada no dia 13/06/2016. | 42612 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado a Sec Mulher para análise, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 1147/2016 | 42613 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA
2015.0144 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | BUENOS AIRES | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DA MULHER | MULHER | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 03/2016 do dia 23/02/2016 da Prefeitura, com entrada no dia 29/02/2016. | 42432 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise à Secretaria da Mulher conforme ofício nº 228/2016. | 42433 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Documentação complementar encaminhada à Sec. Da Mulher conforme o ofício nº 426/2016 | 42465 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado pela Sec. da Mulher conforme ofício nº 042/2016 - SECEXEC | 42480 | APROVADO | NÃO INICIADA | PLANO DE TRABALHO APROVADO EM 2016. NÃO ADERIU AO fem 3 | 45784 | CANCELADO | NÃO INICIADA
2015.0416 | AGRESTE MERIDIONAL | BUÍQUE | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE BUÍQUE-PE | NORMAL | PTM encaminhando para SEPLAG conforme ofício nº 034/2018 da Prefeitura de Buíque. PTM enviado para análise na CEHAB conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 194/2018. | 43185 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício nº 472/2018 - DPP/CEHAB. | 43306 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na 8ª e 9ª reunião do CEAM do dia 14/09/2018. | 43357 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Município solicitou reprogramação conforme ofício nº 029/2023 da Pref de Buíque. SEI 3000008464.000032/2021-27. Documentação encaminhada para análise na CEHAB. | 45093 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Reprogramação aprovada conforme ofício Nº 72/2023 - GDM/DPO/CEHAB. SEI 3000008464.000032/2021-27. | 45153 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | Plano aprovado na reunião do CEAM em 12/12/2023 | 45390 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0528 | AGRESTE MERIDIONAL | BUÍQUE | REFORMA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER- BUÍQUE-PE | MULHER | PTM encaminhando para SEPLAG conforme ofício nº 239/2019 da Prefeitura de Buíque. PTM enviado para análise na Secretaria da Mulher conforme ofício nº 533/2019 - FEM. | 43817 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício SECMULHER n° 135/2020-GS. SEI 4400000056.000737/2020-41. | 43948 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na reunião do CEAM do dia 25/09/2020. | 44099 | APROVADO | NÃO INICIADA | Reprogramação aprovada através do ofício SECMULHER n° 387/2022-GAB. SEI 4400000056.000737/2020-41. | 44798 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | Município solicitou reprogramação conforme ofício nº 49/2023. SEI 4400000056.000737/2020-41. Documentação enviada para Secretaria da Mulher. | 45141 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO
2015.0246 | METROPOLITANA | CABO DE SANTO AGOSTINHO | REESTRUTURAÇÃO DA AVENIDA MIGUEL ARRAES | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 109/2016 GAB da Prefeitura, com entrada no dia 25/07/2016 | 42577 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | Município enviou ofício nº 105/2017 GAPRE reiterando o interesse na análise do PTM enviado na gestão anterior. Alterando o valor para R$ 4.871.487,75 Recurso FEM + R$ 2.398,52 contrapartida.Ofício encaminhado a CEHAB para análise através do ofício SEAM nº XXX/2017 | 42888 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Município enviou ofício nº 022/2017 protocolado em 11/08/2017 com documentação complementar para subsidiar análise do PTM, alterando valor para R$ 4.557.841,52 Recurso FEM + R$ 2.775,21 contrapartida = R$ 4.560.616,73 Repassado para CEHAB | 42964 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Município enviou ofício nº 027/2017 protocolado em 11/08/2017 com documentação complementar para subsidiar análise do PTM, alterando valor para R$ 4.507.943,92 Recurso FEM Repassado para CEHAB | 21/09/207 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | CEHAB enviou ofício nº 521/2017 aprovando o PTM no valor de R$ 4.507.943,92 Recurso FEM sem contrapartida do município | 43011 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na 10ª Reunião do CEAM realizada em 27/10/2017 | 43055 | APROVADO | NÃO INICIADA
2015.0272 | METROPOLITANA | CABO DE SANTO AGOSTINHO | REDE PRÓ-MULHER | MULHER | PTM encaminhado pelo município através do ofício nº 140/2016 SMI protocolado em 21/10/2016. | 42664 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para a análise na SECMULHER através do ofício nº 1368/2016 SEAM/SEPLAG | 42690 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | SECMULHER encaminhou aprovação do PTM através do ofício nº 164/2018 GS. Valor do recurso FEM R$ 266.736,98 sem contrapartida | 43241 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na 6ª Reunião do CEAM | 43305 | APROVADO | NÃO INICIADA
2015.0173 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | CABROBÓ | CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 063/2016 da Prefeitura de Cabrobó, com entrada no dia 08/03/2016. | 42437 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM enviado para análise na CEHAB conforme ofício nº 285/2016 SEPLAG/SEAM. | 42443 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado encaminhado pela CEHAB através do ofício nº 452/2017 protocolado em 30/08/2017, aprovando o valor de R$ 988.392,55 Recurso FEM + R$ 25.591,61 contrapartida = 1.013.984,16 | 42978 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na 9ª Reunião do CEAM realizada dia 06/09/2017 | 42984 | APROVADO | NÃO INICIADA | Município encaminhou reprogramação através do ofício nº 283/2018, alterando o valor para R$ 988.392,55 Recurso FEM + R$ 15.451,77 contrapartida = R$ 1.003.844,32. Ofício encaminhado para CEHAB através do ofício SEAM nº 863/2018 | 43375 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | Reprogramação aprovada e encaminhada através do ofício CEHAB nº 628/2018. Valor do Recurso FEM R$ 988.392,55 + R$ 15.451,77 contrapartida = R$ 1.003.844,32 | 43388 | AGUARDANDO CEAM (REP) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na 11ª Reunião do CEAM realizada dia 09/11/2018 | 43413 | APROVADO | NÃO INICIADA | Envio de respostas a inconsistências a CEHAB | 44620 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Encaminhado para elaboração de termo aditivo de reprogramação | 44636 | APROVADO | CONCLUÍDA | Vistoria de 100% | 44658 | APROVADO | CONCLUÍDA | Enviado para comprovação de instalação de placa | 44699 | APROVADO | CONCLUÍDA | Enviado para pagamento da 4ª parcela | 44728 | APROVADO | CONCLUÍDA | Termo aditivo assinado e publicado | 44912 | APROVADO | CONCLUÍDA | Aguardando prestação de contas | 45628 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA | 3000008464000032/2020-46-prestação de contas final | 45888 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA
2015.0174 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | CABROBÓ | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ DE TRECHOS DA RUA FLORA NOVAES LIMA E TRECHO DA RUA EURÍPEDES GOMES DE CARVALHO, BAIRRO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CABROBÓ | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 063/2016 da Prefeitura de Cabrobó, com entrada no dia 08/03/2016. | 42437 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM enviado para análise na CEHAB conforme ofício nº 284/2016 SEPLAG/SEAM. | 42443 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado encaminhado pela CEHAB através do ofício nº 451/2017, protocolado em 30/08/2017 aprovando o valor de R$ 240.942,14 Recurso FEM, sem contrapartida | 42978 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na 9ª Reunião do CEAM realizada dia 06/09/2017 | 42984 | APROVADO | NÃO INICIADA | Vistoria de 60% e 100% realizadas. Encaminhado para pagamento | 44685 | APROVADO | CONCLUÍDA | Vistoria de 100% concluída | 44686 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA | Vistoria de 100% concluída | 44689 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA | Aguardando análise da prestação de contas final, enviada a CEHAB | 45740 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA
2015.0175 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | CABROBÓ | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER NO MUNICÍPIO DE CABROBÓ | MULHER | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 063/2016 da Prefeitura de Cabrobó, com entrada no dia 08/03/2016. | 42437 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM enviado para análise na Secretaria da Mulher conforme ofício nº 283/2016 SEPLAG/SEAM. | 42443 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado pela SECMULHER e enviado à SEPLAG através do ofício n° 63/2016 datado de 07/06/2016 | 42530 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM na reunião do dia 10/06/2016 | 42534 | APROVADO | NÃO INICIADA | Município solicitou reprogramação conforme ofício nº 202/2019. Valor solicitado: Recurso FEM R$ 71.621,53 e Contrapartida R$ 8.249,67. PTM encaminhado para Secretaria da Mulher conforme ofício SEPLAG/SEAM nº .../2019. | 43668 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | SECMULHER encaminhou aprovação da reprogramação através do ofício nº 379/2019/GS. Valor Recurso FEM R$ 71.621,53 + R$ 8.249,67 contrapartida = R$ 79.871,20 | 43700 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | PTM aprovado na Reunião do CEAM | 43761 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Necessários ajustes dos planos de trabalho. |  | APROVADO | EM ANDAMENTO | Encaminhado para assinatura e publicação | 44820 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Termo aditivo publicativo | 44844 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Encaminhado prestação de contas | 44888 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Encaminhado documentação para prestação de contas da 1ª e 2ª parcela. | 45050 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0473 | AGRESTE CENTRAL | CACHOEIRINHA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA-PE: RUA DIOLINDA DE OLIVEIRA JUSTINO; RUA PAULO L. MARTINS; RUA IRMÃ DULCE; TRAVESA IRMÃ DULCE; RUA JOSÉ REJÚLIO DE ARANDAS (COMPLEMENTO); RUA SECUNDINA FRANCISCA DOS SANTOS (COMPLEMENTO) ; RUA BENÍCIO ALEXANDRINO DE SOBRAL; RUA OLÍVIA SIMÕES DE MORAES (COMPLEMENTO); RUA DOS CARREIROS (COMPLEMENTO) ; RUA PROJETADA 01 (PARALELA A BR 423); RUA PROJETADA 02 (TRANSVERSAL À BR 423); RUA VEREADOR PAULO PEDRO RAIMUNDO; RUA MANOEL LOPES SOBRINHO; RUA AYRTON SENNA DA SILVA; PROJETADO 01; PROJETADO 02; PROJETADO 03; PROJETADO 04; PROJETADO 05; RUA PADRE CÍCERO ROMÃO BATISTA | NORMAL | PTM substituto do PTM "CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA, SITUADA NA PRAÇA PRESIDENTER KENNEDY, Nº 126, CENTRO" encaminhado conforme ofício 78/2018 de 18/06/2018, protocolado em 31/07/2018. Justificativa: entendimento de que o projeto de pavimentação de diversas ruas teria mais importância econômica e técnica que o da construção da sede (pavimentação possibilita qualidade de vida e desenvolvimento aos espaços urbanos) | 43312 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM substituto encaminhado a CEHAB para análise conforme ofício SEPLAG/SEAM | 43313 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM substituto aprovado conforme ofício 518/2018 - DPP/CEHAB de 07/08/2018, protocolado em 08/08/2018. | 43320 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0067 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | CACHOEIRINHA | CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA, SITUADA NA PRAÇA PRESIDENTER KENNEDY, Nº 126, CENTRO | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 177/2015 do dia 05/11/2015 da Prefeitura, com entrada no dia 13/11/2015. | 42321 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado a CEHAB para análise, conforme ofício SEPLAG/SEAM 094/2017 | 42765 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM reajustado encaminhado para análise conforme ofício 131/2017 de 25/04/2017, com entrada dia 08/05/2017. | 42863 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM reajustado encaminhado a CEHAB para análise conforme ofício SEPLAG/SEAM N° 382/2017 | 42878 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício 352/2017 de 14/07/2017, protocolado em 17/07/2017. | 42933 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM substituído pelo "PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA-PE: RUA DIOLINDA DE OLIVEIRA JUSTINO; RUA PAULO L. MARTINS; RUA IRMÃ DULCE; TRAVESA IRMÃ DULCE; RUA JOSÉ REJÚLIO DE ARANDAS (COMPLEMENTO); RUA SECUNDINA FRANCISCA DOS SANTOS (COMPLEMENTO) ; RUA BENÍCIO ALEXANDRINO DE SOBRAL; RUA OLÍVIA SIMÕES DE MORAES (COMPLEMENTO); RUA DOS CARREIROS (COMPLEMENTO) ; RUA PROJETADA 01 (PARALELA A BR 423); RUA PROJETADA 02 (TRANSVERSAL À BR 423); RUA VEREADOR PAULO PEDRO RAIMUNDO; RUA MANOEL LOPES SOBRINHO; RUA AYRTON SENNA DA SILVA; PROJETADO 01; PROJETADO 02; PROJETADO 03; PROJETADO 04; PROJETADO 05; RUA PADRE CÍCERO ROMÃO BATISTA", encaminhado conforme ofício 78/2018 de 18/06/2018, protocolado em 31/07/2018. Justificativa: entendimento de que o projeto de pavimentação de diversas ruas teria mais importância econômica e técnica que o da construção da sede (pavimentação possibilita qualidade de vida e desenvolvimento aos espaços urbanos) | 43312 | SUBSTITUÍDO | CANCELADA
2015.0065 | AGRESTE MERIDIONAL | CAETÉS | RECAPEAMENTO E REQUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 172/2015 da Prefeitura de Caetés, com entrada no dia 05/10/2015. | 42282 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM enviado para análise na CEHAB conforme ofício nº 300/2016 SEPLAG/SEAM. | 42444 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício nº 195/2016 - GDM/DPP/CEHAB. | 42486 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na reunião do CEAM do dia 06/05/2016. | 42496 | APROVADO | NÃO INICIADA | Reprogramação solicitada através do ofício GAB nº 148/2016 da Prefeitura de Caetés. Valor solicitado: Recursos FEM R$ 1.081.414,83. Contrapartida R$ 223.543,81. | 42579 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | Reprogramação enviada para CEHAB conforme ofício nº 1045/2016 SEPLAG/SEAM. | 42583 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | Reprogramação aprovada conforme ofício nº659/2016 - GDM/DPP/CEHAB. Valor anterior: Recurso FEM R$ .1081.414,84 Contrapartida R$ 47.817,68. Novo valor: Recurso FEM R$ 1.081.418,51 Contrapartida R$ 230.771,41. | 42608 | AGUARDANDO CEAM (REP) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na reunião do CEAM do dia 12/09/2016. | 42625 | APROVADO | NÃO INICIADA | Reprogramação solicitada através do ofício GAB nº 071/2017 da Prefeitura de Caetés. Valor solicitado: Recursos FEM R$ 1.081.419,86. Contrapartida R$ 493.053,57. | 42830 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Reprogramação enviada para CEHAB conforme ofício nº 249/2017 SEPLAG/SEAM. | 42837 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Reprogramação aprovada conforme ofício nº 198/2017 - GDM/DPP/CEHAB. Valor anterior: Recurso FEM R$ 1.081.418,51 Contrapartida R$ 230.771,41. Novo valor: Recurso FEM R$ 1.081.419,86 Contrapartida R$ 492.588,01. | 42857 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | Reprogramação aprovada na reunião do CEAM do dia 19/05/2017. | 42874 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Ofício GAB. 138/2019 - Com plano reprogramado. Enviado para CEHAB. Ofício SEPLAG/SEAM 250/2019 | 43734 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Município enviou documentação complementar da reprogramação através do ofício GAB. Nº 191/2019. Documentos enviados para análise na CEHAB através do ofício nº 039/2020 - FEM. | 43839 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Reprogramação aprovada conforme ofício nº 041/2020 - DPO/CEHAB. Valor anterior: Recurso FEM R$ 1.081.419,86 Contrapartida R$ 492.588,01. Novo valor: Recurso FEM R$ 1.081.419,87 Contrapartida R$ 217.828,06. | 43861 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | PTM aprovado na 1ª e 2ª reunião do CEAM do dia 14/02/2020. | 43875 | APROVADO | EM ANDAMENTO | REPROGRAMAÇÃO, OFÍCIO SEPLAG 932/2020 | 44153 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Reprogramação aprovada conforme ofício nº 405/2021 -DPO/CEHAB. SEI 3000008464.000599/2020-12. | 44428 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | Reprogramação aprovada na reunião do CEAM do dia 20/09/2021 | 44459 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0156 | AGRESTE MERIDIONAL | CAETÉS | FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E INCLUSÃO DIGITAL PARA AS MULHERES | MULHER | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 198/2015 da Prefeitura de Caetés, com entrada no dia 12/11/2015. | 42320 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM enviado para análise na Secretaria da Mulher conforme ofício nº 522/2016 SEPLAG/SEAM. | 42485 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM APROVADO PELA SECMULHER CONFORME OFÍCIO 064/2016 - SECEXEC. | 42538 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na reunião do CEAM do dia 08/07/2016. | 42559 | APROVADO | CONCLUÍDA | Recebeu a última parcela | 44530 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA | Minuta de termo de encerramento de medidas administrativas - por instauração de tomada de contas especial. | 45826 | EM CONFERÊNCIA PARA TEMAI
2015.0431 | AGRESTE MERIDIONAL | CALÇADO | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NA SEDE DO MUNICÍPIO | NORMAL | PTM enviado para SEPLAG através do ofício GAB nº 036/2018 da Prefeitura de Calçado. PTM enviado para análise na CEHAB conforme ofício nº 340/2018 SEPLAG/SEAM. | 43229 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício 296/2018 - DPP/CEHAB. | 43236 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na 6ª reunião do CEAM do dia 15/06/2018. | 43266 | APROVADO | NÃO INICIADA | Município solicitou reprogramação através do ofício nº 038/2020. Valor solicitado: R$ 610.849,69 (sem contrapartida). Reprogramação enviada para análise na CEHAB através do ofício nº 506/2020 - FEM. | 43903 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Município enviou documentação complementar da reprogramação através do ofício nº 045/2020. Documentos enviados para CEHAB através do ofício nº 574/2020 - FEM. | 43950 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Reprogramação aprovada através do ofício nº 146/2020 -DPO/CEHAB. | 43958 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | REPROGRAMAÇÃO, OFÍCIO SEPLAG 1034/2020 | 44193 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Valor total recebido em 23/02/2021 - aguardando PC | 44250 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA | TCESP | 45124 | Tcesp | CONCLUÍDA
2015.0328 | AGRESTE MERIDIONAL | CALÇADO | SOCIEDADE FEMININA: A LUTA DAS MULHERES CALÇADENSES EM PROL DE DIREITOS E BENEFÍCIOS (EQUIPAMENTOS) | MULHER | PTM enviado para SEPLAG através do ofício GAB nº 0209/2017 da Prefeitura de Calçado. | 42937 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM enviado para análise na Secretaria da Mulher conforme ofício nº 705/2017 SEPLAG/SEAM. | 42982 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Novo PTM enviado pelo Município para análise conforme ofício nº 28/2022. SEI 3000008448.000861/2022-99. | 44921 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme Ofício SECMULHER n° 540/2022-GAB. SEI 3000008448.000861/2022-99. | 44923 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA
2015.0576 | AGRESTE MERIDIONAL | CALÇADO | SOCIEDADE FEMININA: A LUTA DAS MULHERES CALÇADENSES EM PROL DE DIREITOS E BENEFÍCIOS (MOTOCICLETA) | MULHER | Novo PTM enviado pelo Município para análise conforme ofício nº 25/2022. SEI 3000008448.000860/2022-44. | 44921 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme Ofício SECMULHER n° 541/2022-GAB. SEI 3000008448.000860/2022-44. | 44923 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA
2015.0125 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | CALUMBI | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES DE CALUMBI | MULHER | A PREFEITURA ENTREGOU O PTM SEM OFÍCIO |  | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE DA SEC. MULHER, CONFORME OFÍCIO Nº 0064 DE 22/01/2016. | 42391 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM NÃO APROVADO CONFORME OFÍCIO Nº 14/2015 SECEXEC, COM ENTRADA NO DIA 05/02/2016. | 42405 | REPROVADO | NÃO INICIADA
2015.0056 NÃO VÁLIDO | METROPOLITANA | CAMARAGIBE | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE | NORMAL | OFICIO: 199/2015 de 14/9/2015 | 42261 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | Ofício nº 644/2016 SEAM/SEPLAG encaminhando ofício nº 199/2015 SEINFRA do município de Camaragibe à CEHAB para análise de PTM | 42509 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA
2015.0016 | AGRESTE CENTRAL | CAMOCIM DE SÃO FÉLIX | PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 159/2015 da Prefeitura, com entrada no dia 06/07/2015. | 42191 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise da CEHAB, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 0106/2016 do dia 11/02/2016. | 42411 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM substituto (indicando o nome das ruas), SEM OFÍCIO da Prefeitura, ancaminhado para análise da CEHAB, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 204/2016. | 42431 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM substitudo, que atendeu cotas, aprovado pela CEHAB, conforme ofício nº 110/2016 do dia 29/03/2016, protocolado dia 30/03/2016. | 42459 | APROVADO | NÃO INICIADA | PTM substituto encaminhado para análise conforme ofício GP nº 101 - C/2016 de 16/05/2016, com entrada em 24/05/2016. Investimento total: R$ 930.144,78 (recurso FEM R$ 926.818,27 e contrapartida R$ 3.326,51) | 42514 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM substituto encaminhado a CEHAB para análise conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 719/2016 de 26/05/2016 | 42516 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício nº 386/2016 - GDM/DPP/CEHAB de 13/06/2016, com entrada em 14/06/2016 | 42535 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 3000008448.000125/2020-79 - Solicitação de reprogramação (valor dentro do TETO FEM) encaminhada através do Ofício do Município n° 103/2020. Reproramação encaminhada a CEHAB conforme Ofício Ofício Nº 615/2020 - FEM | 43987 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | 3000008448.000125/2020-79 - Solicitação de reprogramação (valor dentro do TETO FEM) encaminhada através do Ofício do Município n° 117/2020 (em resposta ao e-mail fem@cehab.pe.gov.br datado de 23/06/2020). Reprogramação encaminhada a CEHAB conforme Ofício Ofício Nº - FEM SEPLAG 654/2020 | 44008 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | 3000008448.000125/2020-79 Reprogramação aprovada (dentro do teto FEM) conforme OFÍCIO Nº 181/2020 -DPO/CEHAB | 44019 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | Reprogramação aprovada pelo CEAM | 44099 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Reprogramação aprovada pela CEHAB (AP 24) em 30/09/2021. Aprovada pela CEAM em 19/11/2021. | 44469 | APROVADO | EM ANDAMENTO | MUNICÍPIO APRESENTOU PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL EM 10/12/2024. ENCAMINHADA PARA ANÁLISE DA CEHAB. (3ª e 4ª PARCELAS NÃO FORAM PAGAS PELO ESTADO, DEVIDO A TCESP ABERTA DO FEM ANTERIOR) 3000008464.000482/2020-39 | 45636 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA
2015.0224 | AGRESTE CENTRAL | CAMOCIM DE SÃO FÉLIX | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A COORDENADORIA DA MULHER EM CAMOCIM DE SÃO FÉLIX | MULHER | PTM encaminhado para análise conforme ofício GP nº 101-A/2016 de 16/05/2016, com entrada em 24/05/2016. | 42514 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado a Sec. Mulher para análise, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 907/2016 | 42552 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM com novo objeto (AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A COORDENADORIA DA MULHER EM CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE, recurso FEM R$ 48.785,86 e contrapartida R$ 833,47) encaminhado através do ofício 71/2018 de 22/03/2018, protocolado em 28/03/2018. De acordo com e-mail respondido por Mayara Soares (81 - 996392775 - convence@outlook.com), o plano de trabalho que irá valer é o que foi protocolado em 28/03/2018. O novo plano não menciona equipamentos, diferentemente do antigo AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE UMA COZINHA INDUSTRIAL E AUTOMÓVEL PARA EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES), que não seguirá adiante). | 43187 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM novo objeto encaminhado a Sec Mulher conforme ofício SEPLAG/SEAM | 43194 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício SECMULHER 123/2018/GS de 13/04/2018, protocolado em 16/04/2018. | 43206 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | 70% do PTM pagos em 10/07/2019. Aguardando o município prestar contas. | 43677 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA | Prestação de contas apresentada conforme ofício 307/2019 de 14/11/2019 (SEI 3000008464.000882/2019-19). Prestação de contas encaminhada a Sec. Mulher para análise conforme ofício SEPLAG/SEAM | 43788 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA | ELABORADO TERMO DE ENCERRAMENTO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS INTERNAS EM 11/12/2024. APROVADO PELO CEAM EM 12/02/2025. PENDENTE PARECER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PELA SECMULHER, DESDE 19/11/2019 E REITERADO EM 22/04/2024. 3000008464.000882/2019-19 | 45637 | TERMO DE ENCERRAMENTO | CONCLUÍDA | PRESCRIÇÃO POR TRANSCURSO DE PRAZO. | 45771 | EM CONFERÊNCIA PARA TEMAI | EM CONFERÊNCIA PARA TEMAI | CONCLUÍDA
2015.0263 | MATA NORTE | CAMUTANGA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS | NORMAL | PTM recebido da prefeitura de Camutanga conforme ofício nº 160/2016 | 42634 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise na CEHAB conforme ofício nº XXX/2016 | 42635 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Reprogramação do PTM recebida através do ofício nº 051/2018 da prefeitura e encaminhado à CEHAB através do ofício nº 568/2018 | 43286 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | Reprogramação aprovada através do ofício nº 430/2018 - CEHAB | 43292 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | Solicitação de reprogramação encaminhada através do ofício nº 60 /2019 - GP e enviada para análise da CEHAB através do ofício SEPLAG/SEAM n° 233/2019 | 43728 | AGUARDANDO CEAM (REP) | NÃO INICIADA | Reprogramação do PTM aprovado conforme ofício CEHAB nº 422/2019 | 43742 | AGUARDANDO CEAM (REP) | NÃO INICIADA | Reprogramação do ptm enviada | 44615 | APROVADO | CONCLUÍDA | Enviode documentação de prestação de contas parcial para a elaboração do parecer financeiro pela CEHAB | 45561 | APROVADO | CONCLUÍDA
2015.0303 | MATA NORTE | CAMUTANGA | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AUTOMÓVEL | MULHER | PTM encaminhado para análise, conforme ofício nº 062/2017 - GP da Prefeitura de Camutanga | 42899 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTm encaminhado para análise da SEC. Mulher com forme ofício SEPLAG/SEAM nº XXX/2017 | 42912 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Reprogramação enviada através do ofício nº 42/2019 e encaminhada para análise da SEC. Mulher através do ofício SEPLAG/SEAM nº 251/2019 | 43734 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA
2015.0014 | AGRESTE MERIDIONAL | CANHOTINHO | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CANHOTINHO | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 92/2015 da Prefeitura de Canhotinho, com entrada no dia 19/06/2015. | 42174 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM enviado para análise na CEHAB conforme ofício nº 242/2016 SEPLAG/SEAM. | 42437 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício nº 376/2016 - GDM/DPP/CEHAB. | 42531 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na reunião do CEAM do dia 08/07/2016. | 42559 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Reprogramação solicitada através do ofício GAB nº 40/2018 da Prefeitura de Canhotinho. Valor solicitado: R$ 1.080.817,16. PTM encaminhado para CEHAB através do ofício nº 346/2018 SEPLAG/SEAM. | 43230 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Reprogramação aprovada conforme ofício nº 316/2018 - DPP/CEHAB. Valor anterior: R$ 1.080.832,16. Novo valor: R$ 1.080.817,16. | 43243 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | Reprogramação aprovada na 6ª reunião do CEAM do dia 15/06/2018. | 43266 | APROVADO | CONCLUÍDA | 4ª parcela paga | 45198 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA | Prestação de Contas apresentada pelo município através do ofício GAB nº 130/2024. Documentação encaminhada para análise da Cehab, comforme ofício nº XXX/2024 | 45629 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA
2015.0013 | AGRESTE MERIDIONAL | CANHOTINHO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DA MULHER DE CANHOTINHO | MULHER | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 206/2015 da Prefeitura de Canhotinho, com entrada no dia 30/11/2015. | 42338 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise na Secretaria da Mulher conforme ofício nº 1132/2015 SEPLAG/SEAM. | 42349 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM reprovado pela Secretaria da Mulher conforme ofício nº 13/2016 - SECEXEC. | 42405 | REPROVADO | NÃO INICIADA | Município encaminhou novo PTM (sem ofício), porém com pendências de documentação. | 42569 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | Novo PTM enviado através do ofício nº 122/2017 da Prefeitura de Canhotinho. PTM enviado para análise na Secretaria da Mulher através do ofício nº 791/2017 SEPLAG/SEAM. | 43007 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício SECMULHER nº 163/2018/GS. Obs: PTM original era AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA COORDENADORIA DA MULHER DE CANHOTINHO, porém foi solicitado que fossem separados em 2 planos diferentes para facilitar o pagamento. | 43236 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na 6ª reunião do CEAM do dia 15/06/2018. | 43266 | APROVADO | NÃO INICIADA
2015.0433 | AGRESTE MERIDIONAL | CANHOTINHO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DA MULHER DE CANHOTINHO | MULHER | PTM aprovado conforme ofício SECMULHER nº 163/2018/GS. Obs: PTM original era AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA COORDENADORIA DA MULHER DE CANHOTINHO, porém foi solicitado que fossem separados em 2 planos diferentes para facilitar o pagamento. | 43236 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na 6ª reunião do CEAM do dia 15/06/2018. | 43266 | APROVADO | NÃO INICIADA
2015.0536 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | CAPOEIRAS | RECAPEAMENTO E REQUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ) | NORMAL | Novo PTM enviado através do ofício GAB nº 015/2020 (SEI 3000008464.000272/2020-41). PTM enviado para análise na CEHAB através do ofício nº 509/2020 - FEM. | 43910 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA
2015.0330 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | CAPOEIRAS | RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNÍCIPIO | NORMAL | PTM encaminhado para SEPLAG conforme ofício nº 079/2016 da Prefeitura de Capoeiras. | 42691 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM cancelado conforme solicitação do Município no ofício GAB nº 015/2020 (SEI 3000008464.000272/2020-41), que incluiu o PTM RECAPEAMENTO E REQUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ) e solicitou o cancelamento do PTM enviado anteriormente. | 43910 | CANCELADO | CANCELADA
2015.0331 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | CAPOEIRAS | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA COORDENADORIA DA MULHER | MULHER | PTM encaminhado para SEPLAG conforme ofício nº 079/2016 da Prefeitura de Capoeiras. | 42691 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA
2015.0348 | SERTÃO DO PAJEÚ | CARNAÍBA | CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO | NORMAL | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE DA SARA CONFORME OFÍCIO SEAM XXX/2017. | 43024 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme Ofício nº279/2017 - GJUR de 05/11/2017 com entrada em 06/12/2017 | 43080 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM APROVADO PELA REUNIÃO DO CEAM. | 43084 | APROVADO | NÃO INICIADA | Recebeu 2ª parcela, 30% de execução | 43698 | APROVADO | EM ANDAMENTO | SOLICITADA REPROGRAMAÇÃO, ATRAVÉS DO OFÍCIO SEPLAG 281/2021. 3000008448.000343/2021-94 | 44308 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Municipio recebeu ultima parcela , em 06/08/2021 | 44418 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA | PRESTAÇÃO DE CONTAS RECEBIDA EM 16/11/2022, MAS A VISTORIA FINAL SÓ FOI JUNTADA EM 24/11/2023. 3000008464.000774/2022-33 AINDA PENDENTE APROVAÇÃO DA REPROGRAMAÇÃO. 3000008448.000343/2021-94 | 45258 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA | MUNICÍPIO APRESENTOU POR E-MAIL OFÍCIO Nº 53/2024 COM DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. 3000008464.000774/2022-33 | 45412 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA | SDA APROVOU A PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 15/07/2024, ATRAVÉS DO OFÍCIO 19/2024/SDAAPP-SUFIN. 3000008464.000774/2022-33 | 45488 | PC APROVADA | CONCLUÍDA | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA PELO CEAM, CONFORME ATA DO DIA 14/08/2024 3000008495.000038/2024-80 | 45518 | PC APROVADA | CONCLUÍDA
2015.0349 | SERTÃO DO PAJEÚ | CARNAÍBA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA DIRETORIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES | MULHER | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE DA SECMULHER CONFORME OFÍCIO SEAM XXX/2017. | 43024 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme Ofício SECMULHER nº132/2018/GS de 19/04/2018 com entrada em 19/04/2018 | 43209 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM APROVADO PELA 5ª REUNIÃO DO CEAM 2018. | 43231 | APROVADO | NÃO INICIADA | Reprogramação , OFÍCIO SEPLAG 39/2021 | 44215 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO |  | CEAM APROVADA 17/12/2020, 12/03/2021 . Reprogramação aprovada na reunião do ceam | 44267 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Municipio recebeu ultima parcela , em 06/08/2021 | 44418 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA | 4400000056000221/2021-87-Enviado para SECMULHER | 44816 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA
2015.0477 | SERTÃO DE ITAPARICA | CARNAUBEIRA DA PENHA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO | NORMAL | PTM recebido conforme ofício nº 118/2018 e encaminhado à CEHAB conforme ofício SELAG/SEAM nº XXX/2018 | 43361 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Novo PTM enviado para análise da Cehab, conforme ofício nº 376/2024 - FEM | 45449 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA
2015.0478 | SERTÃO DE ITAPARICA | CARNAUBEIRA DA PENHA | REFORMA DE PRAÇA | NORMAL | PTM recebido conforme ofício nº 118/2018 e encaminhado à CEHAB conforme ofício SELAG/SEAM nº827/2018 | 43361 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Novo PTM enviado para análise da Cehab, conforme ofício nº 375/2024 - FEM | 45449 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA
2015.0479 | SERTÃO DE ITAPARICA | CARNAUBEIRA DA PENHA | SEGURANÇA PÚBLICA - ILUMINAÇÃO DA AV. MAJOR PEDRO NUNES ACESSO A PE 425 | SEGURANÇA | PTM recebido conforme ofício nº 118/2018 e encaminhado à SDS conforme ofício SELAG/SEAM nº 826/2018 | 43361 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Novo PTM enviado para análise da CEHAB tendo em vista que o plano anteriormente enviado para SDS em 2018 nunca foi analisado, conforme ofício nº XXX/2024 - FEM | 45449 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA
2015.0480 | SERTÃO DE ITAPARICA | CARNAUBEIRA DA PENHA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO PARA A SECRETARIA DA MULHER NO MUNICÍPIO DE CARNAUBEIRA DA PENHA. | MULHER | PTM recebido conforme ofício nº 118/2018 e encaminhado à SEC. Mulher conforme ofício SELAG/SEAM nº 825/2018 | 43361 | APROVADO | NÃO INICIADA
2015.0129 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | CARPINA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 001/2015 da Prefeitura, com data de entrada do dia 24/09/2015 | 42271 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado à CEHAB conforme ofícioSEPLAG/SEAM nº xxx/2016 | 42579 | CANCELADO | NÃO INICIADA
2015.0066 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | CARPINA | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES CARPINENSES | MULHER | OFICIO: 064/2015 de 12/11/2015 | 42320 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | Valor retificado recebido pelo ofício nº 25/2016 SEC. EXEC. MULHER | 42437 | CANCELADO | NÃO INICIADA
2015.0234 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | CARUARU | MODERNIZAÇÃO, RECONSTITUIÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CARUARU - PE | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 283/2016 do dia 20/06/2016, com entrada em 21/06/2016 | 42542 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado a CEHAB para análise, conforme ofício SEPLAG/SEAM 872/2016 | 42549 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Reapresentação de PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 343/2016 do dia 20/07/2016, com entrada em 21/07/2016 | 42572 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Reapresentação de PTM encaminhado para análise conforme ofício SEPLAG/SEAM 995/2016 | 42576 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício 666/2016 de 30/08/2016, com entrada em 31/08/2016. | 42613 | APROVADO | NÃO INICIADA | PTM substituído pelo PTM "PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPI" conforme ofício 236/2018 - SEPLAG de 03/05/3018, protocolado em 04/05/2018 | 43224 | CANCELADO | CANCELADA
2015.0430 | AGRESTE CENTRAL | CARUARU | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO JOSÉ LIBERATO | NORMAL | PTM encaminhado como substituto do PTM "MODERNIZAÇÃO, RECONSTITUIÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CARUARU - PE" conforme ofício 236/2018 - SEPLAG de 03/05/3018, protocolado em 04/05/2018 | 43224 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | Retificação (valor dentro do teto) encaminhada por e-mail. PTM substituto encaminhado a CEHAB conforme ofício SEPLAG/SEAM. Ofício 482/2018 | 43264 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM corrigido (valor dentro do teto FEM) encaminhado conforme ofício 82/2019 de 15/02/2019, protocolado em 21/02/2019 | 43517 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM corrigido (valor dentro do teto FEM) encaminhado a CEHAB para análise conforme ofício SEPLAG/SEAM 107/2019 | 43518 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício 75/2019 de 28/03/2019, protocolado em 07/03/2019. | 43531 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM reprogramado aprovado, conforme ofício nº 044/2022 -DPO/CEHAB, recebido em 08/02/2022 | 44600 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | Reprogramação (substituição de ruas) 3000008448.000759/2021-11 | 45439 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Reprogramação do PTM aprovada pela Cehab através do ofício nº 251/2024, recebido em 08/08/2024 | 45512 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | Plano reprogramado aprovado na 7ª REUNIÃO CEAM, em 11/09/2024 | 45546 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0288 | AGRESTE CENTRAL | CARUARU | MULHER QUE PRODUZ: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS | MULHER | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 572/2016 - SEPLANG do dia 29/12/2016, com entrada em 18/01/2017 | 42753 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado a Sec Mulher para análise, conforme ofício SEPLAG/SEAM 257/2017 | 42836 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | De acordo com a secretaria da Mulher, o objeto "REFORMA-CLÍNICA DA MULHER- HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO" foi incompatível. O município encaminhou novo plano de trabalho "MULHER QUE PRODUZ: AQUISIÇÃO DE ITENS DE COSTURA; AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS; AQUISIÇÃO DE ITENS DE COZINHA; AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO; AQUISIÇÃO DE VEÍCULO" conforme ofício da prefeitura 261/2018 - SEPLAG de 01/06/2018, protocolado em 07/06/2018. Não foi encaminhado para análise porque o valor não atingiu o mínimo: R$ 256.395,18. | 43258 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado a SEC Mulher para análise conforme ofício SEPLAG/SEAM 601/2018 | 43290 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM encaminhado conforme ofício GP 444/2018 de 15/08/2018, protocolado em 17/08/2018. PTM anterior (MULHER QUE PRODUZ: AQUISIÇÃO DE ITENS DE COSTURA; AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS; AQUISIÇÃO DE ITENS DE COZINHA; AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO; AQUISIÇÃO DE VEÍCULO) foi separado em dois planos | 43329 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado a sec Muler para análise conforme ofício SEPLAG/SEAM 741/2018 | 43333 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício Sec Mulher 422/2018 de 24/09/2018, protocolado em 25/09/2018 | 43368 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | EM ANDAMENTO | PTM reprogramado aprovado, conforme ofício SECMULHER n° 407/2022-GAB, recebido em 15/09/2022 | 44819 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | REPROGRAMAÇÃO (REDUÇÃO DE META E DEVOLUÇÃO DA VALORES) | 45747 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | REPROGRAMAÇÃO APROVADA | 45799 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA PELA Sec da Mulher, conforme ofício n° 10/2026 | 46073 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (CEAM)
2015.0476 | AGRESTE CENTRAL | CARUARU | REQUALIFICAÇÃO SPM/CRM: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER MARIA BONITA E DA SEDE DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES DE CARUARU | MULHER | PTM encaminhado conforme ofício GP 444/2018 de 15/08/2018, protocolado em 17/08/2018. PTM anterior (MULHER QUE PRODUZ: AQUISIÇÃO DE ITENS DE COSTURA; AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS; AQUISIÇÃO DE ITENS DE COZINHA; AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO; AQUISIÇÃO DE VEÍCULO) foi separado em dois planos | 43329 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado a sec Muler para análise conforme ofício SEPLAG/SEAM 741/2018 | 43333 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício Sec Mulher 422/2018 de 24/09/2018, protocolado em 25/09/2018 | 43368 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | Solicitação de substituição de plano através do ofício nº 49/2022 | 44586 | CANCELADO | CANCELADA | PTM "Aquisição de Veículo" substituído pelo PTM "Requalificação SPM/CRM", conforme ofício SECMULHER n°034/2022-GAB, recebido em 27/01/2022 | 44588 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | PTM reprogramado encaminhado para análise da Sec. da Mulher, conforme ofício nº 1196/2022 - FEM. 3000008464.000769/2022-21 - SECMULHER envia despacho perguntando ao município se ele quer continuar com o PTM | 45393 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | PEDIDO REPROGRAMAÇÃO E POSTERIOR PRESTAÇÕES DE CONTAS | 45747 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | REPROGRAMAÇÃO APROVADA | 45799 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA PELA SEC DA MULHER CONFORME OFÍCIO 11/2026 | 46073 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (CEAM)
2015.0395 | AGRESTE SETENTRIONAL | CASINHAS | URBANIZAÇÃO DE CANAL - TRECHO PRÓXIMO A ACADEMIA DAS CIDADES | NORMAL | PTM entregue pelo município de Casinhas, conforme ofício nº 0277/2017 - GP, com entrada no dia 17/01/2018 | 43117 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise da CEHAB, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 037/2018 | 43122 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado, conforme ofício nº 348/2018 - DPP/CEHAB, com entrada em 12/06/2018 | 43263 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na 6ª reunião do CEAM realizada em 15/06/2018 | 43266 | APROVADO | NÃO INICIADA
2015.0397 | AGRESTE SETENTRIONAL | CASINHAS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CASINHAS | NORMAL | PTM entregue pelo município de Casinhas, conforme ofício nº 0277/2017 - GP, com entrada no dia 17/01/2018 | 43117 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise da CEHAB, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 037/2018 | 43122 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado, conforme ofício nº 348/2018 - DPP/CEHAB, com entrada em 12/06/2018 | 43263 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na 6ª reunião do CEAM realizada em 15/06/2018 | 43266 | APROVADO | EM ANDAMENTO | PTM reprogramado aprovado, conforme ofício nº 031/2022 -DPO/CEHAB, recebido em 20/01/2022 | 44581 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada em 11/03/2022 | 44631 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0278 | AGRESTE SETENTRIONAL | CASINHAS | AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE MÓVEL COMO AUXÍLIO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE EMPODERAMENTO | MULHER | PTM entregue pelo município para análise, porém com documentação incompleta | 42738 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM substituto encaminhado para análise, conforme ofício nº 222/2017 da Prefeitura de Casinhas | 42990 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado à Secretaria da Mulher para análise, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 735/2017 | 42993 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado pela Secretaria da Mulher, conforme ofício nº 507/2017 - GS | 43052 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada no dia 15/12/2017 | 43084 | APROVADO | NÃO INICIADA
2015.0558 | MATA SUL | CATENDE | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALEPÍPEDO GRANÍTICO – RUA MANOEL FERREIRA LINS, RUA SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA, RUA ESTANDE DE TIRO, RUA DO GUARÁ, RUA PROJETADA 02, RUA BELA VISTA, RUA ALICE MUNIZ, RUA VICENTE FAUSTINO, RUA VEREADOR MANOEL FERREIRA SANTOS, TRAVESSA ANTONIO BASTISTA, HORTA SÃO VICENTE E TRAVESSA HORTA SÃO VICENTE. | NORMAL | PTM enviado para análise atraves do OF. 41/20220 - sei 3000008448.000016/2022-13 | 44586 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Plano aprovado em 07/06/2022 pela CEHAB. Plano aprovado. CEAM: Ata da Reunião de 25/08/2022 -AGOSTO | 44747 | APROVADO | NÃO INICIADA | Aguardando reprogramação de plano, enviado para CEHAB | 45492 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | Plano reprogramado aprovado pela CEHAB | 45531 | AGUARDANDO CEAM (REP) | NÃO INICIADA | Plano reprogramado aprovado na 7ª REUNIÃO CEAM, em 11/09/2024 | 45546 | APROVADO | NÃO INICIADA | Aguardando reprogramação de plano, enviado para CEHAB | 45663 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | Plano aprovado reprogramação 03/02/2025 | 45699 | AGUARDANDO CEAM (REP) | NÃO INICIADA | Plano reprogramado aprovado na reunião do CEAM de 19/03/2025. | 45743 | APROVADO | NÃO INICIADA
2015.0559 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | CATENDE | REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS MULHERES VÍTIMAS DA VIOÊNCIA. | MULHER | PTM enviado para análise atraves do OF. 59/20220 - sei 3000008464.000753/2021-37 | 44588 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | 3000008448.000017/2022-68-Nesse SEI o Ofício 77/2022 consta que o Município não tem interesse neste objeto. | 44679 | SUBSTITUÍDO | CANCELADA
2015.0560 | MATA SUL | CATENDE | AQUISIÇÃO DE UM (01) VEÍCULO PARA A SECRETARIA DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE CATENDE | MULHER | PTM enviado para análise atraves do OF. 58/20220 - sei 3000008448.000017/2022-68 | 44588 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Aprovado pela SECMULHER em 11/04/2022.Plano aprovado. CEAM: Ata da Reunião de 17/06/2022 -JUNHO | 44679 | APROVADO | NÃO INICIADA
2015.0001 | SERTÃO CENTRAL | CEDRO | PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO BETUMINOSO - CBUQ | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 074/2015 da Prefeitura, com entrada no dia 03/06/2015. | 42158 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Município recebeu a 4ª parcela no dia 08/05/2017. | 42863 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA | Prestação de contas apresentada pelo município, através do ofício GAB nº 092/2018, com entrada no dia 19/06/2018. Documentação enviada à CEHAB para análise, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº XXX/2018 | 43290 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA | PRESCRIÇÃO POR TRANSCURSO DE PRAZO | 45799 | EM CONFERÊNCIA PARA TEMAI | CONCLUÍDA
2015.0034 | SERTÃO CENTRAL | CEDRO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO PARA FORTALECER AS AÇÕES DA COORDENADORIA DA MULHER NO MUNICÍPIO DE CEDRO | MULHER | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 074/2015 da Prefeitura, com entrada no dia 03/06/2015. | 42158 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Solicitação de substituição de PTM, conforme ofício nº 148/2017 - GP, com entrada no dia 24/08/2017. PTM substituto encaminhado para análise da Sec. Mulher, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 708/2017 | 42983 | AGUARDANDO ANÁLISE | EM ANDAMENTO | Município apresentou documentação complementar do PTM, conforme ofício nº 057/2018 - GP, com entrada no dia 09/04/2018. Documentação complementar encaminhada para análise da Sec. Mulher, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 260/2018 | 43202 | AGUARDANDO ANÁLISE | EM ANDAMENTO | PTM aprovado, conforme ofício SECMULHER nº 133/2018/GS, com entrada em 19/04/2018 | 43209 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | PTM aprovado pelo CEAM na 5ª reunião realizada no dia 11/05/2018 | 43231 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Município solicitou reprogramação do PTM através do ofício GP nº 38/2020, protocolado em 18/03/2020. PTM encaminhado para análise da Sec da Mulher, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 479/2020 | 43909 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | PTM reprogramado aprovado, conforme ofício SECMULHER n° 156/2020-GS (SEI nº 4400000056.000894/2020-56), recebido em 09/06/2020 | 43991 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0088 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | CHÃ DE ALEGRIA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CHÃ DE ALEGRIA | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 307/2015 da Prefeitura, com entrada no dia 29/12/2015. | 42367 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM retificado conforme ofícion°119/2016 da Prefeitura de Chã de Alegria | 42530 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM retificado enviado para análise da CEHAB conforme ofício nº 792/2016 | 42530 | AGUARDANDO ANÁLISE |  | PTM aprovado conforme ofício nº 502/2016 CEHAB | 42550 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | Ofício prefeitura nº 182/2016 prefeitura nº 182/2016 que solicita a reprogramação do plano | 42605 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado à CEHAB ( plano reprogramado)para análise conforme ofício SEPLAG nº XXX/2016 | 42605 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | Reprogramação do PTM aprovado conforme ofício CEHAB nº 712/2016 | 42632 | AGUARDANDO CEAM (REP) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na 9ª Reunião do CEAM | 42660 | APROVADO | NÃO INICIADA | Solicitação de cancelamento do PTM conforme ofício XXX/2018 | 43490 | CANCELADO | CANCELADA
2015.0450 | MATA NORTE | CHÃ DE ALEGRIA | MELHORIA DE PRÉDIO PÚBLICO | NORMAL | PTM encaminhado conforme ofício nº43/ GAB e enviado à SARA conforme ofíocio SEPLAG/SEAM Nº 472/2018 | 43263 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme despacho do gerente jurídico Marcelino de Melo no ofício SEPLAG/SEAM nº 472/2018 | 43269 | EM CONFERÊNCIA PARA TEMAI | EM ANDAMENTO
2015.0451 | MATA NORTE | CHÃ DE ALEGRIA | INFRAESTRUTURA URBANA | NORMAL | PTM encaminhado conforme ofício nº42/ GAB e enviado à SARA conforme ofíocio SEPLAG/SEAM Nº 471/2019 | 43263 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício nº 354/2018 - DPP/ CEHAB | 43269 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0089 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | CHÃ DE ALEGRIA | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AUTOMÓVEL | MULHER | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 307/2015 da Prefeitura, com entrada no dia 29/12/2015. | 42367 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise à Secretaria da Mulher conforme ofício nº 229 /2016. | 42433 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM não aprovado conforme ofício nº 51 / Sec. Da Mulher | 42508 | CANCELADO | NÃO INICIADA
2015.0464 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | CHÃ DE ALEGRIA | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES ALEGRIENSES. | MULHER | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 169/2018 da Prefeitura e encaminhado para análise da SEC. Mulher conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 5812018 | 43290 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM Cancelado atraves do OF. XXX | 44593 | CANCELADO | CANCELADA
2015.0566 | MATA NORTE | CHÃ DE ALEGRIA | ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | MULHER | PTM encaminhado conforme of. Xx | 44593 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM em análise | 44593 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Solicitação de 2ª parcela SEI 3000008448.000057/2022-18 | 45202 | APROVADO | CONCLUÍDA
2015.0006 | MATA SUL | CHÃ GRANDE | PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO ASFALTICO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 015/2016 da Prefeitura, com entrada no dia 22/02/2016. | 42057 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | ENVIADO PARA ANÁLISE NA CEHAB CONF. OFÍCIO 173/2016 | 42424 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | APROVAÇÃO DO PTM PELA CEHAB CONFORME OFÍCIO 065/2016 - GDM/DPP/CEHAB. | 42439 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | APROVAÇÃO DO PTM PELO CEAM, REUNIÃO 08/04/2016. | 42468 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Ofício nº 345/2017 da Prefeitura com solicitação de reprogramação de plano. Enviado para CEHAB. Ofício 854/2017 | 43026 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Ofício 383/2017 - da Prefeitura com plano para reprogramação. Enviado para CEHAB. | 43090 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | APROVAÇÃO DO PTM PELA CEHAB CONFORME OFÍCIO 825/2017 - GDM/DPP/CEHAB. | 43097 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | Plano aprovado na 1ª e 2ª reunião do CEAM de 2018 | 43206 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Ofício 118/2018 com o plano reprogramado. Enviado para CEHAB. Ofício SEPLAG/SEAM 645/2018 | 43300 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Ofício 496/2018 - DPP/CEHAB com aprovação da reprogramação. Oficío SEPLAG 681/2018 | 43311 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | Aprovado na reunião do CEAM de 14/09/2018 | 43698 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0201 | MATA SUL | CHÃ GRANDE | VEÍCULO DE PASSEIO PARA A COORDENADORIA DA MULHER DE CHÃ GRANDE | MULHER | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 027/2016 da Prefeitura, com entrada no dia 11/04/2016. | 42471 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | ENVIADO PARA ANÁLISE NA SECMULHER CONF. OFÍCIO 456/2016 | 42473 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | APROVAÇÃO DO PTM PELA SECMULHER CONFORME OFÍCIO 052/2016 - SECEXEC | 42509 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | APROVAÇÃO DO PTM PELO CEAM, REUNIÃO 10/06/2016. | 42564 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Prestou contas em 23/11/2016. | 43073 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA | Ofício SEC Mulher nº 411/2019/GS - com aprovação da Prestação de Contas pela SECMULHER. Enviado para Walfrida baixar no Sistema E-fisco | 43761 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (CEAM) | CONCLUÍDA | SEI 4400000056.001332/2019-96-Ofício SEC Mulher nº 411/2019/GS - com aprovação da Prestação de Contas pela SECMULHER. Enviado para Walfrida baixar no Sistema E-fisco. CEAM : Prestação aprovada. Ata da Reunião nº 11ª em 22/11/2019 | 45041 | E-FISCO (Baixado) | CONCLUÍDA
2015.0007 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | CHÃ GRANDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR | MULHER | OFICIO: 073/2015 de 6/5/2015 | 42130 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM não aprovado conforme ofício nº 355/2015 GS, com entrada no dia 18/06/2015. | 42173 | REPROVADO | NÃO INICIADA
2015.0091 | MATA NORTE | CONDADO | REVITALIZAÇÃO DO TERMINAL DE KOMBIS | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 261/2015 da Prefeitura, com entrada no dia 30/12/2015. | 42368 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise à CEHAB conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 312/2016. | 42446 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício CEHAB nº 513/2016 | 42551 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na 6ª Reunião do CEAM | 42559 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0092 | MATA NORTE | CONDADO | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA NICANOR MUNIZ | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 261/2015 da Prefeitura, com entrada no dia 30/12/2015. | 42368 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise à CEHAB conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 312/2016. | 42446 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício CEHAB nº 514/2016 | 42551 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na 6ª Reunião do CEAM | 42559 | APROVADO | NÃO INICIADA
2015.0093 | MATA NORTE | CONDADO | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DO CONDADO | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 261/2015 da Prefeitura, com entrada no dia 30/12/2015. | 42368 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise à CEHAB conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 312/2016. | 42446 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício CEHAB nº 515/2016 | 42551 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na 6ª Reunião do CEAM | 42559 | APROVADO | NÃO INICIADA
2015.0191 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | CONDADO | MULHERES DE CONDADO EMPONDERADAS NOS ESPAÇOS DE PODER E DECISÃO | MULHER | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 055/2016 da Prefeitura, com entrada no dia 30/03/2016. | 42461 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE DA SEC. MULHER, CONFORME OFÍCIO SEPLAG/SEAM Nº 457/2016 | 42473 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício nº 77/2016 SEC MULHER | 42590 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | CI para ser formalizado o termo aditivo entregue a Sandro | 42591 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na 7ª Reunião do CEAM | 42594 | APROVADO | NÃO INICIADA | Envio de solicitação de reprogramação 3000008448.000079/2022-70 | 44615 | APROVADO | NÃO INICIADA | Solicitação de cancelamento enviada SEI 3000008448.000079/2022-70 | 45905 | CANCELADO | NÃO INICIADA
2015.0584 | MATA NORTE | CONDADO | MULHERES DE CONDADO EMPODERADAS NOS ESPAÇOS DE PODER E DECISÃO. | MULHER | aprovado SEI 3000008448.000079/2022-70 | 45936 | APROVADO | NÃO INICIADA | [18 empty] | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Solicitação de análise SEI 3000008448.000079/2022-70 | 45905 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA
2015.0393 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | CORRENTES | FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES | MULHER | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 166/2017 da Prefeitura de Correntes, com entrada no dia 05/01/2018. | 43105 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA
2015.0444 | MATA SUL | CORTÊS | 2ª ETAPA - AMPLIAÇÃO DA PRAÇA ERONIDES CAMPOS | NORMAL | Ofício 083/2018 - GP com o plano para análise. Falei com Almir para alterar o plano, reduzir o valor, e incluir o plano na área de Segurança(Lei 16.326). | 43248 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | Ofício 083/2018 - GP com plano para análise. (PTM: item 13.4 LUMINÁRIAS E PROJETORES, que refere-se a Iluminação Pública da Praça que será construída, atendendo assim o que diz Lei 16.326(PTM para área de Segurança Pública, utilizando FEM), de 3 de abril de 2018. Art. 1º paragrafo 2º "melhoria da iluminação pública.)Enviado para CEHAB. Ofício SEPLAG/SEAM433/2018 | 43250 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Ofício 401/2018 - DPP/CEHAB - com aprovação do plano | 43293 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | Plano aprovado na 7ª reunião do CEAM de 2018 | 43308 | APROVADO | NÃO INICIADA | Solicitação de reprogramação de plano. Objeto "Construção de uma praça" (AP 475 final) será substituído por " 2ª Etapa da ampliação da Praça Eronides Campos, FEM 3, Município de Cortês | 45839 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | Aprovação da reprogramação do plano 2ª Etapa Ampliação da Praça Eronides Campos na CEHAB em 28/07/2025(plano substituindo Construção de uma praça) | 45873 | AGUARDANDO CEAM (REP) | NÃO INICIADA | Aprovada na 7ª reunião do CEAM 2025 | 45943 | APROVADO | NÃO INICIADA
2015.0026 | AGRESTE SETENTRIONAL | CUMARU | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | NORMAL | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE CONFORME OFÍCIO Nº 021/2015 DA PREFEITURA, COM ENTRADA NO DIA 13/07/2015. | 42198 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise da CEHAB, conforme ofício SEPLAG/SEAM n°260/2016 do dia 10/03/2016. | 42439 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM não aprovado (com inconsistências) pela CEHAB, conforme ofício nº 083/2016 - GDM/DPP/CEHAB de 17/03/2016, com entrada dia 21/03/2016. | 42450 | REPROVADO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise, conforme ofício nº 017P/2016 da Prefeitura, com entrada no dia 18/03/2016. | 42447 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM retificado enviado para análise da CEHAB, conforme ofício SEPLAG/SEAM n°376/2016 | 42457 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado, conforme ofício nº 125/2016 - GDM/DPP/CEHAB, com entrada no dia 08/04/2016 | 42468 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada no dia 06/05/2016 | 42496 | APROVADO | NÃO INICIADA | Solicitação de reprogramação de PTM, conforme ofício 96 P/2016, com entrada no dia 22/11/2106. PTM reprogramado encaminhado para análise da CEHAB, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 1460/2016. | 42723 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Município comunicou através de ofício S/N, com entrada no dia 25/05/17, que não tem interesse em dar continuidade à reprogramação do PTM. Cópia do ofício foi repassada à CEHAB, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 412/2017 | 42888 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Solicitação de reprogramação de PTM, através de ofício S/N (Sigepe nº 7603685-8/17), com entrada no dia 26/06/2107. PTM reprogramado encaminhado para análise da CEHAB, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 682/2017 | 42972 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | PTM reprogramado aprovado pela CEHAB, conforme ofício nº 025/2018 - DPP/CEHAB | 43116 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada em 23/02/3018 | 43154 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0027 | AGRESTE SETENTRIONAL | CUMARU | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO A ATIVIDADES DA MULHER CUMARUENSE | MULHER | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE CONFORME OFÍCIO Nº 022/2015 DA PREFEITURA, COM ENTRADA NO DIA 13/07/2015. | 42198 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE DA SEC. MULHER, CONFORME OFÍCIO SEPLAG/SEAM Nº 669/2015 DE 22/07/2015. | 42207 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM SUBSTITUTO ENCAMINHADO PARA ANÁLISE CONFORME OFÍCIO Nº 020P/2016 DA PREFEITURA, COM ENTRADA NO DIA 22/03/2016. | 42451 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM SUBSTITUTO ENCAMINHADO PARA ANÁLISE DA SEC. MULHER, CONFORME OFÍCIO SEPLAG/SEAM Nº 377/2016 DE 28/03/2016. | 42457 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM SUBSTITUTO ENCAMINHADO PARA ANÁLISE CONFORME OFÍCIO Nº 030P/2016 DA PREFEITURA, COM ENTRADA NO DIA 23/05/2016. | 42513 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM SUBSTITUTO ENCAMINHADO PARA ANÁLISE DA SEC. MULHER, CONFORME OFÍCIO SEPLAG/SEAM Nº 773/2016 DE 06/06/2016. | 42527 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado, conforme Ofício nº 553/2016 - GS, com entrada no dia 01/12/2016. | 42705 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | Reprogramação aprovada pelo CEAM na reunião do dia 28/12/2016 | 42732 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Solicitação de reprogramação do PTM enviada pelo município, através de ofício S/N (Sigepe nº 7603314-6/17), com entrada no dia 06/06/17. PTM reprogramado enviado para análise da Sec. Mulher, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 429/2017 | 42894 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Município recebeu a 4ª parcela em 22/03/2019 | 43546 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA | Prestação de Contas apresentada pelo município através do ofício nº 100/2022. Documentação encaminhada para análise da Secretaria da Mulher, conforme ofício nº 776/2022 - FEM | 44770 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA | Termo de Encerramento de Medidas Administrativas Internas com a Dispensa de Instauração de Tomada de Contas Especial | 45646 | EM CONFERÊNCIA PARA TEMAI | CONCLUÍDA
2015.0128 | AGRESTE CENTRAL | CUPIRA | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALALEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO SÍTIO SERRA VERDE (SERRA VERDE), NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO (AV. DEP. FEDERAL JOSÉ MENDONÇA E RUA ALEXANDRINA LOPES DE MELO), NO BAIRRO NOVA MORADA (AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS) E NO BAIRRO LIBERDADE (RUA SEVERINO DE MELO, RUA JOÃO CÂNDIDO DA SILVA, RUA ANTENOR LINS DE MELO, RUA ANTONIO DINALVA, RUA AMARO URBANO, RUA PROJETADA 08, RUA PROJETADA 09 E RUA PROJETADA 10) ZONA RURAL MUNICÍPIO DE CUPIRA - PE | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício SINFRA nº 005/2016 da Prefeitura, com entrada no dia 19/01/2016. | 42388 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado a CEHAB para análise, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 397/2016. | 42460 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM substituto encaminhado para análise conforme ofício SINFRA nº 067/2016 da Prefeitura de 28/04/2016, com entrada no dia 29/04/2016. | 42489 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM substituto encaminhado a CEHAB para análise, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 397/2016. | 42499 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício nº 284/2016 - GDM/DPP/CEHAB de 17/05/2016, com entrada em 18/05/2016. | 42508 | APROVADO | NÃO INICIADA | PTM modificado encaminhado para análise conforme ofício SINFRA 124/2017 de 25/09/2017, protocolado em 25/09/2017. Teto FEM: R$ 975.717,18. Investimento total anterior: R$ 998.5795,85 (recurso FEM R$ 926.819,72 e contrapartida R$ 71.976,12). Novo investimento total: R$ 1.042.364,48 (recurso FEM R$ 898.827,75 e contrapartida R$ 143.536,73) | 43003 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Solicitação encaminhada a CEHAB para análise conforme ofício SEPLAG/SEAM 868/2017 | 43025 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM modificado aprovado conforme ofício 676/2017 - GDM/DPP/CEHAB de 26/10/2017, protocolado em 27/10/2017. Teto FEM: R$ 975.717,18. Investimento total anterior: R$ 998.5795,85 (recurso FEM R$ 926.819,72 e contrapartida R$ 71.976,12). Novo investimento total: R$ 1.042.364,48 (recurso FEM R$ 898.827,75 e contrapartida R$ 143.536,73) | 43035 | AGUARDANDO CEAM (REP) | NÃO INICIADA | Solicitação de reprogramação encaminhada conforme ofício 075/2018 SINFRA de 29/05/2018, protocolado em 04/06/2018. Teto FEM: R$ 975.717,18. Investimento total anterior: R$ 1.042.364,48 (recurso FEM R$ 898.827,75 e contrapartida R$ 143.536,73). Novo investimnto total: R$ 1.151.997,19 (recurso FEM R$ 898.827,75 e contrapartida R$ 253.169,19) | 43255 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Reprogramação encaminhada a CEHAB conforme ofício SEPLAG/SEAM 569/2018 | 43286 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Reprogramação aprovada conforme ofício 458/2018 - DPP/CEHAB de 12/06/2018, protocolado em 13/07/2018. Teto FEM: R$ 975.717,18. Investimento total anterior: R$ 1.042.364,48 (recurso FEM R$ 898.827,75 e contrapartida R$ 143.536,73). Novo investimnto total: R$ 1.151.997,19 (recurso FEM R$ 898.827,75 e contrapartida R$ 253.169,44) | 43294 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | 3000008448.000272/2020-49 Encaminhamento de reprogramação (valor FEM dentro do teto) conforme ofício Nº 168/2020-SINFRA. Documentação encaminhada a CEHAB conforme Ofício Nº 685/2020 - FEM | 44033 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | 3000008448.000272/2020-49 Reprogramação aprovada conforme OFÍCIO Nº 213/2020 -DPO/CEHAB. IT: R$ 1.196.866,72. FEM: R$ 898.827,75. CP: R$ 298.038,97 | 44040 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | Reprogramação aprovada pelo CEAM | 44099 | APROVADO | EM ANDAMENTO | SEI 3000008448.000272/2020-49 reprogramação | 45194 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0367 | AGRESTE CENTRAL | CUPIRA | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A SECRETARIA DA MULHER DE CUPIRA | MULHER | PTM encaminhado conforme ofício 09/2017 de 01/11/2017, protocolado em 07/11/2017. | 43046 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado a Sec Mulher para análise conforme ofício SEPLAG/SEAM 071/2018 | 43136 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício SECMULHER 236/2018 de 12/06/2018, protocolado no mesmo dia. | 43263 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada no dia 15/06/2018 | 43266 | APROVADO | NÃO INICIADA
2015.0453 | SERTÃO DO MOXOTÓ | CUSTÓDIA | APOIO À IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA NO MUNICÍPIO DE CUSTÓDIA | NORMAL | Município enviou PTM para análise através do ofício nº 91/2018. Documentação repassada para CEHAB através do ofício SEAM nº 481/2018 | 43264 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | CEHAB encaminhou PTM aprovado através do ofício nº 384/2018. Valor Recurso FEM R$ 1.105.265,09 + R$ 241.448,86 contrapartida = R$ 1.346.713,95 | 43270 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na 7ª Reunião do CEAM | 43305 | APROVADO | NÃO INICIADA | Município solicitou reprogramação através do ofício nº 97/2018, alterando o valor de Recurso FEM para R$ 1.188.843,85, R$ 141.470,01 contrapartida = R$ 1.330.313,86. Encaminhado para CEHAB através do ofício SEAM nº 273/2019 | 43599 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | CEHAB encaminhou reprogramação do PTM através do ofício nº 227/2019. Valor do Recurso FEM R$ 1.188.843,85 + R$ 141.470,01 contrapartida = R$ 1.330.313,86 | 43655 | AGUARDANDO CEAM (REP) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na Reunião do CEAM do dia 12/07/2019 | 43658 | APROVADO | NÃO INICIADA | Recebeu a 2ª parcela | 45041 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0454 | SERTÃO DO MOXOTÓ | CUSTÓDIA | APOIO À IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | SEGURANÇA | Município enviou ofício nº 93/2018 encaminhando PTM para análise. Documentação enviada para CEHAB através do ofício SEAM nº 481/2018 | 43264 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | CEHAB encaminhou PTM aprovado através do ofício nº 385/2018. Valor R$ 36.366,66, sem contrapartida | 43270 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na 7ª Reunião do CEAM | 43305 | APROVADO | NÃO INICIADA
2015.0455 | SERTÃO DO MOXOTÓ | CUSTÓDIA | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO | MULHER | Município encaminhou PTM para análise através do ofício nº 92/2018. Documentação encaminhada para SECMULHER através do ofício SEAM nº 487/2018 | 43266 | AGUARDANDO ANÁLISE | EM ANDAMENTO | PTM aprovado pela SECMULHER e encaminhado através do ofício nº 262/2018 GS no valor de R$ 67.747,00 Recurso FEM, sem contrapartida | 43271 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na 7ª Reunião do CEAM | 43305 | APROVADO | NÃO INICIADA
2015.0239 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | DORMENTES | PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE DORMENTES | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício da Prefeitura nº 141/2016, com entrada em 22/06/2016. Mas município enviou apenas PTM faltando restante da documentação. | 42544 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado novamente pelo município com o restante da documentação através do ofício nº 151/2016. Mas no PTM não vieram descrito o nome das ruas nas quais serão executadas os serviços. Município ciente através de e-mail. | 42563 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | Documentção complementar enviada pelo município. Aguardando a solicitação da 4ª parcela do FEM 2014 para enviar para análise. | 42601 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise na CEHAB através do ofício SEAM nº 092/2017 | 42765 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Município envio ofício nº 505/2017 para alterar PTM anteriormente enviado. Novo PTM " PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE DORMENTES" no valor de R$ 926.931,32 Recurso FEM + R$ 52.749,27 contrapartida. Encaminhado para CEHAB através do ofício SEAM nº 03/2018 | 43102 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | CEHAB enviou ofício nº 15/2018 aprovando o PTM no valor de R$ 926.931,32 Recurso FEM + R$ 52.749,27 Contrapartida = 979.680,59 | 43131 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na Reunião do CEAM realizada dia 23/02/2018 | 43157 | APROVADO | NÃO INICIADA | Município encaminhou ofício nº 286/2019 GAB solicitando reprogramação do pTM . Alterando valor para R$ 926.931,32 Recurso FEM + R$ 94.356,81 contrapartida + R$ 1.021.288,13. O´ficio encaminhado a CEHAB através do ofício SEAM nº 299/2019. | 43755 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | CEHAB encaminhou aprovação da reprogramação através do ofício nº 002/2019 DPO/CEHAB. Valor recurso FEM R$ 926.931,32 + R$ 94.356,81 contrapartida= R$ 1.021.288,13 | 43790 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | RECEBEU A 4ªPARCELA. | 44088 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA | Prestação de Contas apresentada pelo município através do ofício nº 265/2021, com entrada no dia 10/09/2021. Documentação enviada à CEHAB para análise, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº XXX/2021 | 44453 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA | Documentação complementar da Prestação de Contas enviada pelo município através do ofício nº 336/2025/GAB. O processo foi remetido para análise da Cehab, conforme ofício nº XXX/2025 - FEM | 46000 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA | Prestação de contas aprovada através do SEI 3000008448.000525/20121-65 | 46084 | PC APROVADA COM RESSALVA | CONCLUÍDA
2015.0240 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | DORMENTES | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DA MULHER NO MUNICÍPIO DE DORMENTES - PE | MULHER | PTM encaminhado para análise conforme ofício da Prefeitura nº 152/2016, com data de entrada de 11/07/2016 e enviado para SECMULHER através do ofício nº 951/2016 SEAM/SEPLAG, com data de 12/07/2016. | 42563 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Município enviou ofício nº 506/2017 protocolado em 20/12/2017 solicitando a substituição do PTM anteriormente enviado para análise. Recurso FEM R$ 48.785,86 + R$ 12.831,93 contrapartida. Encaminhado para análise na SECMULHER através do ofício SEAM nº 996/2017 | 43095 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado pela SECMULHER e encaminhado através do ofício 116/2018/GS. Valor de R$ 48.785,86 Recurso FEM + R$ 12.831,93 contrapartida = R$ 61.617,79 | 43199 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na Reunião do CEAM realizada dia 13/04/2018 | 43206 | APROVADO | NÃO INICIADA | Município solicitou reprogramação do PTM diminuindo o valor da contrapartida. Valor de Recurso FEM R$ 48.785,86 + R$ 12.633,08 = R$ 61.418,95 | 43241 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | Reprogramação aprovada e encaminhada através do ofício nº 173/2018/GS. Valor do recurso FEM R$ 48.785,86 + R$ 12.633,08 contrapartida = R$ 61.418,95 | 43244 | APROVADO | NÃO INICIADA | Devolvemos a documentação enviada pela SECMULHER através do ofício nº 173/2018, conforme combinado com o SR. Evandro, para que fosse enviada a documentação com a retificação. Documentação enviada através do ofício SEAM nº 468/2018 | 43262 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado retificado enviado através do ofício nº 230/2018. Valor recurso FEM R$ 48785,86 + R$ 14760,34 contrapartida = R$ 63.546,20 | 43263 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na 6ª Reunião do CEM | 43305 | APROVADO | NÃO INICIADA | Última parcela paga em 20/12/2019 | 43826 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA | Prestação de Contas apresentada pelo município através do ofício nº 264/2021, com entrada no dia 02/09/2021. Documentação enviada à Sec da Mulher, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 747/2021 3000008448.000526/2021-18 | 44441 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA | PRESCRIÇÃO POR TRANSCURSO DE PRAZO. | 45771 | EM CONFERÊNCIA PARA TEMAI | CONCLUÍDA
2015.0359 | MATA SUL | ESCADA | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS | NORMAL | Ofício 250/2017 - GP com plano para análise. Aguardando planilha em formato excel. | 43027 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | Ofício 250/2017 - GP enviado para CEHAB para análise do plano. | 43040 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Ofício 794/2017 - GDM/DPP/CEHAB - com aprovação do plano | 43075 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | Plano aprovado na reunião do CEAM (11ª e 12ª de 2017) | 43112 | APROVADO | NÃO INICIADA
2015.0414 | MATA SUL | ESCADA | REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA | MULHER | Ofício 020/2018-GP com o plano para análise. Aguardando documentos | 43178 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | Ofício 020/2018 - GP com plano para análise. Enviado para SECMULHER através do Ofício SEPLAG/SEAM 316/2018 | 43217 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Ofício 0103/2018 - GP com plano reprogramado. Ofício SEPLAG/SEAM 698/2018 | 43320 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Ofício 05/2018-Equipe de Convênios do Município de Escada, com plano corrigido, conforme orientação da SECMULHER. Ofício SEPLAG/SEAM 974/2018 | 43426 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Ofício SECMulher 528/2018-GS com aprovação do plano | 43522 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | Plano aprovado. CEAM: Ata da Reunião nº 1ª, 2ª e 3ª em 15/03/2019 | 45041 | APROVADO | NÃO INICIADA
2015.0055 | SERTÃO DO ARARIPE | EXU | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NA SEDE DO MUNICÍPO DE EXU-PE. | NORMAL | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE CONFORME OFÍCIO Nº 151/2015 DA PREFEITURA, COM ENTRADA NO DIA 10/09/2015 | 42257 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE DA CEHAB, CONFORME OFÍCIO Nº 367/2016 DE 28/03/2016. | 42457 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM NÃO APROVADO CONFORME OFÍCIO Nº 297/2015 GDM/DPP/CEHAB, COM ENTRADA NO DIA 24/05/2016. | 42515 | REPROVADO | NÃO INICIADA | OFÍCIO 182/2016, ENTRADA EM 16/06/2016, DA PREFEITURA COM AS CORREÇÕES E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES A ESTE PTM. ENVIADO PARA CEHAB OFÍCIO SEPLAG/SEAM...../2016 | 42538 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM APROVADO CONFORME OFÍCIO Nº 473/2016 GDM/DPP/CEHAB, COM ENTRADA NO DIA 22/06/2016. | 42548 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO, A OBRA FOI INICIADA 22/06/2016 | 42627 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Solicitação de reprogramação enviada conforme ofício nº 254/2017 e encaminhado à análise da CEHAB conforme ofício SEPLG/SEAM nº XXX/2017 | 43095 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | PTM APROVADO CONFORME OFÍCIO CEHAB Nº008/2018 COM ENTRADA EM 04/01/2018. | 43108 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | PTM APROVADO PELO CEAM. | 43154 | APROVADO | EM ANDAMENTO | RECEBEU A 4ªPARCELA. | 43264 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA | OFÍCIO GP 130/2018 COM ENTRADA EM 14/11/2018 COM A PRESTAÇÃO DE CONTAS ENCAMINHADA PARA A CEHAB ATRAVÉS DO OFÍCIO XXX/2018. | 43418 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA
2015.0317 | SERTÃO DO ARARIPE | EXU | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DA MULHER. | MULHER | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE CONFORME OFÍCIO Nº 162/2017 DA PREFEITURA, COM ENTRADA NO DIA 19/07/2017 | 42936 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE DA SEC. DA MULHER, CONFORME OFÍCIO Nº XX/2017 DE 21/07/2017. | 42937 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado, conforme ofício SECMULHER nº 170/2018/GS, com entrada em 23/05/2018 | 43256 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | Aprovado na 6ª reunião de 2018 | 43698 | APROVADO | NÃO INICIADA | Municipio solicitou reprogramação do PTM através do Ofício GP N°. 262/2021 - SEI 3000008448.000013/2022-80, enviado para análise da SECMULHER através do Ofício SEAM/FEM nº 35/2022 | 44580 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | SEI 3000008448000013/2022-80 - Plano aprovado pela SECMulher em 02/05/2022 | 44684 | APROVADO | NÃO INICIADA | Reprogramação aprovadoa pela SECMULHER | 45989 | AGUARDANDO CEAM (REP) | NÃO INICIADA
2015.0409 | AGRESTE SETENTRIONAL | FEIRA NOVA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA | NORMAL | PTM entregue pelo município de Feira Nova, conforme ofício PMFN nº 30/2017, com entrada no dia 06/02/2018 | 43137 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise da CEHAB, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 086/2018 | 43138 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado, conforme ofício nº 109/2018 - DPP/CEHAB, com entrada em 27/02/2018 | 43158 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Reprogramação solicitada através do ofício nº 019/2022 e encaminhada para análise da Cehab, conforme ofício nº 164/2022 - FEM | 44610 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | PTM reprogramado aprovado, conforme ofício nº 098/2022 -DPO/CEHAB | 44622 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada em 11/03/2022 | 44631 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0411 | AGRESTE SETENTRIONAL | FEIRA NOVA | CONSTRUÇÃO DA SALA DE ATENDIMENTO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES DE FEIRA NOVA | MULHER | PTM entregue pelo município de Feira Nova, conforme ofício PMFN nº 31/2017, com entrada no dia 20/02/2018 | 43151 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise da Sec. Mulher, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 135/2018 | 43152 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Reprogramação solicitada através do ofício GP nº 166/2018 e encaminhada à Sec. da Mulher através do ofício SEPLAG/SEAM nº 924/2018 | 43412 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM aprovado, conforme ofício SECMULHER nº 520/2018/GS, com entrada em 27/11/2018 | 43431 | APROVADO | NÃO INICIADA | Reprogramação solicitada através do ofício nº 001/2022 e encaminhada para análise da Sec da Mulher, conforme ofício nº 1370/2022 - FEM | 44924 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | PTM reprogramado aprovado, conforme ofício SECMULHER nº 546/2022-GAB, recebido em 30/12/2022 | 44925 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada no dia 12/12/2023 | 45272 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Reprogramação do PTM solicitada através do ofício nº 146/2025 e encaminhada para análise da Secretaria da Mulher, conforme ofício nº XXX/2025 - FEM | 45903 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | PTM reprogramado aprovado, conforme ofício SECMULHER nº 12/2026, recebido em 19/02/2026 | 46072 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO
2015.0578 | AGRESTE SETENTRIONAL | FEIRA NOVA | FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA | MULHER | PTM reprogramado aprovado, conforme ofício SECMULHER nº 545/2022-GAB, recebido em 30/12/2022 | 44925 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada no dia 12/12/2023 | 45272 | APROVADO | NÃO INICIADA
2015.0090 | MATA NORTE | FERREIROS | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 003/2016 da Prefeitura, com entrada no dia 08/01/2016. | 42377 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise à CEHAB conforme ofício nº 236/2016. | 42436 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Novo PTM enviado à CEHAB conforme ofício nº XXX/2016 | 42599 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício CEHAB nº 816/2016 | 42685 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na reunião do CEAM realizada no dia 18/11/2016 | 42692 | APROVADO | NÃO INICIADA | Solicitação de reprogramação enviada conforme ofício nº 174/2017 e encaminhado à análise da CEHAB conforme ofício SEPLG/SEAM nº XXX/2017 | 42943 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício CEHAB Nº 382/2017 | 42961 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | EM ANDAMENTO | Solicitação de reprogramação de PTM, conforme ofício 58 /2018 PTM reprogramado encaminhado para análise da CEHAB, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº xxx/2018. | 43181 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Reprogramação aprovada através do ofício nº 177/2018 - CEHAB | 43195 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Envio de solicitação de reprogramação através do SEI 0060900023.004572/2019-97 | 45688 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO
2015.0121 | MATA NORTE | FERREIROS | MULHERES DE FERREIROS, COM MAIS PODER, PARTICIPAÇÃO E DECISÃO | MULHER | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 017/2016 da Prefeitura, com entrada no dia 26/01/2016. | 42395 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise à Secretaria da Mulher conforme ofício nº 161/2016. | 42423 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício nº XXX/2016 | 42599 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na 8ª reunião do CEAM | 42625 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Ofício GP n º 009/2018 solicitando o pagamento da 2ª parcela entregue à SEPLAG | 43119 | EM CONFERÊNCIA PARA TEMAI | CONCLUÍDA
2015.0081 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | FLORES | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS - SÃO JOÃO DOS LEITES | NORMAL | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE CONFORME OFÍCIO Nº 116/2015 DA PREFEITURA, COM ENTRADA NO DIA 07/12/2015 | 42345 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | CONFORME OFÍCIO GAPRE Nº009/2017 DE 09/01/20127 COM ENTRADA EM 09/01/2017, OS PTMS REFERENTES AO FEM 2015 FORAM RESGATADOS PELO MUNICÍPIO. | 42752 | CANCELADO | NÃO INICIADA
2015.0082 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | FLORES | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS - SÍTIO DOS NUNES | NORMAL | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE CONFORME OFÍCIO Nº 116/2015 DA PREFEITURA, COM ENTRADA NO DIA 07/12/2015 | 42345 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | CONFORME OFÍCIO GAPRE Nº009/2017 DE 09/01/20127 COM ENTRADA EM 09/01/2017, OS PTMS REFERENTES AO FEM 2015 FORAM RESGATADOS PELO MUNICÍPIO. | 42752 | CANCELADO | NÃO INICIADA
2015.0083 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | FLORES | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS - SEDE DO MUNICÍPIO | NORMAL | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE CONFORME OFÍCIO Nº 116/2015 DA PREFEITURA, COM ENTRADA NO DIA 07/12/2015 | 42345 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | CONFORME OFÍCIO GAPRE Nº009/2017 DE 09/01/20127 COM ENTRADA EM 09/01/2017, OS PTMS REFERENTES AO FEM 2015 FORAM RESGATADOS PELO MUNICÍPIO. | 42752 | CANCELADO | NÃO INICIADA
2015.0084 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | FLORES | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS - SANTANA DE ALMAS | NORMAL | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE CONFORME OFÍCIO Nº 116/2015 DA PREFEITURA, COM ENTRADA NO DIA 07/12/2015 | 42345 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | CONFORME OFÍCIO GAPRE Nº009/2017 DE 09/01/20127 COM ENTRADA EM 09/01/2017, OS PTMS REFERENTES AO FEM 2015 FORAM RESGATADOS PELO MUNICÍPIO. | 42752 | CANCELADO | NÃO INICIADA
2015.0085 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | FLORES | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS - DISTRITO DE FÁTIMA | NORMAL | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE CONFORME OFÍCIO Nº 116/2015 DA PREFEITURA, COM ENTRADA NO DIA 07/12/2015 | 42345 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | CONFORME OFÍCIO GAPRE Nº009/2017 DE 09/01/20127 COM ENTRADA EM 09/01/2017, OS PTMS REFERENTES AO FEM 2015 FORAM RESGATADOS PELO MUNICÍPIO. | 42752 | CANCELADO | NÃO INICIADA
2015.0304 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | FLORES | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA | NORMAL | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE CONFORME OFÍCIO GAPRE Nº 161/2017 DA PREFEITURA, COM ENTRADA NO DIA 13/06/2017 | 42900 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE DA CEHAB, CONFORME OFÍCIO Nº XXX/2017 DE XX/XX/2017. | 42900 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM APROVADO CONFORME OFÍCIO Nº 474/2017 - GDM/DPP/CEHAB COM ENTRADA EM 11/09/2017 | 42990 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM APROVADO NA 10ª REUNIÃO DO CEAM. | 43035 | APROVADO | NÃO INICIADA | OFÍCIO DO MUNICÍPIO GAPRE Nº058/2018 DE 02/05/2018 COM ENTRADA NA MESMA DATA SOLICITANDO SUBSTITUIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO EM TELA. | 43222 | SUBSTITUÍDO | CANCELADA
2015.0428 | SERTÃO DO PAJEÚ | FLORES | CONSTRUÇÃO DAS PRAÇAS DO BAIRRO VILA NOVA NO MUNICÍPIO DE FLORES | NORMAL | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE CONFORME OFÍCIO GAPRE Nº 058/2018 DA PREFEITURA, COM ENTRADA NO DIA 02/05/2018 EM SUBSTITUIÇÃO DO PTM "CONSTRUÇÃO DE PRAÇA". | 43222 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE DA CEHAB, CONFORME OFÍCIO Nº 330/2018 DE 03/05/2018. | 43223 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM APROVADO CONFORME OFÍCIO Nº 293/2018 - DPP/CEHAB COM ENTRADA EM 17/05/2018. | 43241 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM APROVADO NA 6ª REUNIÃO DO CEAM. | 43266 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Município enviou ofício nº 064/2020 solicitando reprogramação. Solicitação enviada para análise na CEHAB conforme ofício SEPLAG 812/2020 | 44095 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | PTM Reprogramado aprovado conforme oficio Nº 318/2020 -DPO/CEHAB | 44102 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | CEAM APROVADO EM 13-11-2020.Plano aprovado 05/07/2021. CEAM plano aprovado: Ata da Reunião nº10 - 16/07/2021 | 44406 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Reprogramação aprovada através do SEI 3000008464.000515/2020-41. CEAM: Plano aprovado na Ata da Reunião de 11/03/2022 AP-297 4ª SUBSTITUIÇÃO FINAlL de 29/12/2021 | 44586 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 3000008464.000515/2020-41-com PC enviada para CEHAB | 44761 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA
2015.0429 | SERTÃO DO PAJEÚ | FLORES | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DAS RUAS: BAHIA, NESTOR MONTEIRO, MARIA DE FÁTIMA, PÁTIO DE EVENTOS, e PADRE FREDERICO MACIEL | NORMAL | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE CONFORME OFÍCIO GAPRE Nº 058/2018 DA PREFEITURA, COM ENTRADA NO DIA 02/05/2018 EM SUBSTITUIÇÃO DO PTM "CONSTRUÇÃO DE PRAÇA". | 43222 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE DA CEHAB, CONFORME OFÍCIO Nº 329/2018 DE 03/05/2018. | 43134 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM APROVADO CONFORME OFÍCIO Nº 292/2018 - DPP/CEHAB COM ENTRADA EM 17/05/2018. | 43241 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM APROVADO NA 6ª REUNIÃO DO CEAM. | 43266 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Município enviou ofício nº 064/2020 solicitando reprogramação. Solicitação enviada para análise na CEHAB conforme ofício SEPLAG xx/2020 | 44095 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | CEAM APROVADO EM 13-11-2020. Plano reprogramado aprovado em 21/10/2020 | 44406 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0086 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | FLORES | FORTALECIMENTO E APOIO A MULHER | MULHER | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE CONFORME OFÍCIO Nº 007/2016 DA PREFEITURA, COM ENTRADA NO DIA 07/03/2016 | 42437 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE DA SECMULHER, CONFORME OFÍCIO Nº 247/16 DE 08/03/2016. | 42437 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | CONFORME OFÍCIO GAPRE Nº009/2017 DE 09/01/20127 COM ENTRADA EM 09/01/2017, OS PTMS REFERENTES AO FEM 2015 FORAM RESGATADOS PELO MUNICÍPIO. | 42752 | CANCELADO | NÃO INICIADA | PTM SUBSTITUÍDO CONFORME OFÍCIO GAPRE Nº161/2017 COM ENTRADA EM 13/06/2017. | 42900 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE DA SECMULHER, CONFORME OFÍCIO Nº XXX/2017 DE XX/XX/2017. | 42926 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA
2015.0023 | SERTÃO DE ITAPARICA | FLORESTA | CONSTRUÇÃO DO MURO, FOSSA E SUMIDOURO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO C NA SEDE DO MUNICÍPOI DE FLORESTA | NORMAL | OFICIO: 132/2015 de 10/7/2015 | 42195 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM retificado conforme ofícion°81/2016 da Prefeitura de Floresta | 42485 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado à CEHAB para análise conforme ofício nº 540/2016 | 42488 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício CEHAB nº 532/2016 | 42552 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na 6ª Reunião do CEAM | 42559 | APROVADO | NÃO INICIADA | REPROGRAMAÇÃO, OFÍCIO SEPLAG 268/2021 | 44300 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Pendências elencadas pela CEHAB acerca da 1º ANÁLISE FINANCEIRA PARCIAL PARCIAL, referente ao ptm " Construção do Muro , Fossa e Sumidouro da Creche" enviadas por e-mail | 46048 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0024 | SERTÃO DE ITAPARICA | FLORESTA | PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FLORESTA, CONTEMPLANDO PASSEIOS PÚBLICOS, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL - RUA EMÍDIO QUIRINO E AV. ANTÔNIO DAVID | NORMAL | OFICIO: 132/2015 de 10/7/2015 | 42195 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM retificado conforme ofícion°81/2016 da Prefeitura de Floresta | 42485 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado à CEHAB para análise conforme ofício nº 540/2016 | 42488 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício CEHAB nº 474/2016 | 42548 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na 6ª Reunião do CEAM | 42559 | APROVADO | NÃO INICIADA | REPROGRAMAÇÃO, OFÍCIO SEPLAG 269/2021 | 44300 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Enviado para análise doc. Complementar através do sei 3000008448.000339/2021-26 | 44319 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0025 | SERTÃO DE ITAPARICA | FLORESTA | PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FLORESTA, CONTEMPLANDO PASSEIOS PÚBLICOS, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL | NORMAL | OFICIO: 132/2015 de 10/7/2015 | 42195 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM retificado conforme ofícion°81/2016 da Prefeitura de Floresta | 42485 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado à CEHAB para análise conforme ofício nº 540/2016 | 42488 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício nº 531/2016 | 42552 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na 6ª Reunião do CEAM | 42559 | APROVADO | NÃO INICIADA | REPROGRAMAÇÃO, OFÍCIO SEPLAG 267/2021 | 44300 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Enviado para análise doc. Complementar através do sei 3000008448.000338/2021-81 | 44319 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0245 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DE ITAPARICA | FLORESTA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER DO MUNICÍPIO DE FLORESTA | MULHER | Ofício prefeitura de Floresta nº143/2016 | 42542 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado à SEC da Mulher conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 997/2016 | 42577 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado pela Sec. Mulher conforme ofício nº 291/2016 | 42725 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | REPROGRAMAÇÃO, OFÍCIO SEPLAG 122/2021 | 44243 | CANCELADO | CANCELADA
2015.0543 | SERTÃO DE ITAPARICA | FLORESTA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER DO MUNICÍPIO DE FLORESTA ( VEÍCULO) | MULHER | Aprovado | 44004 | APROVADO | NÃO INICIADA
2015.0544 | SERTÃO DE ITAPARICA | FLORESTA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER DO MUNICÍPIO DE FLORESTA ( EQUIPAMENTOS) | MULHER | Aprovado | 44004 | APROVADO | NÃO INICIADA
2015.0309 | AGRESTE SETENTRIONAL | FREI MIGUELINHO | PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE FREI MIGUELINHO | NORMAL | PTM encaminhado para análise através do ofício nº 139/2017 da Prefeitura de Frei Miguelinho | 42908 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise da CEHAB, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 468/2017 | 42913 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Municipio solicitou reprogramação através do Ofício GP nº 112/2020 , recebido em 13/07/2020. PTM enviado para análise da CEHAB através do Ofício SEPLAG 677/2020 | 44026 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | PTM reprogramado aprovado pela Cehab, conforme ofício nº 468/2021 -DPO/CEHAB | 44454 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada no dia 19/11/2021 | 44519 | APROVADO | EM ANDAMENTO | PTM reprogramado aprovado, conforme ofício nº 476/2022 -DPO/CEHAB, recebido em 19/09/2022 | 44823 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada no dia 14/10/2022 | 44848 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0310 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | FREI MIGUELINHO | PÓRTICO DA ENTRADA DO MUNICÍPIO | NORMAL | PTM encaminhado para análise através do ofício nº 139/2017 da Prefeitura de Frei Miguelinho | 42908 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise da CEHAB, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 468/2017 | 42913 | CANCELADO | NÃO INICIADA
2015.0297 | AGRESTE SETENTRIONAL | FREI MIGUELINHO | FORTALECIMENTO DA COORDEDNADORIA DA MULHER E DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DE FREI MIGUELINHO | MULHER | PTM encaminhado para análise, conforme ofício nº 117/2017 da Prefeitura, com entrada no dia 18/05/2017 | 42873 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise da SecMulher, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 370/2017 | 42874 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado pela SecMulher, conforme ofício 333/2017 - GS, com entrada no dia 25/08/2017. | 42972 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada no dia 06/09/2017 | 42984 | APROVADO | NÃO INICIADA | Municipio solicitou reprogramação do PTM através do ofício GP nº 030/2022. PTM enviado para análise da Sec da Mulher, conforme ofício nº 86/2022 - SEAM/FEM | 44595 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | PTM reprogramado aprovado, conforme ofício SECMULHER n° 290/2022-GAB, recebido em 10/06/2022 | 44722 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada em 17/06/2022 | 44729 | APROVADO | EM ANDAMENTO | PTM reprogramado aprovado, conforme ofício SECMULHER n° 531/2022-GAB, recebido em 17/12/2022 | 44912 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0179 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | GAMELEIRA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS E DRENAGEM DAS RUAS PROJETADAS NO BAIRRO DE SANTA TEREZINHA | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 049/2016 da Prefeitura de Gameleira, com entrada no dia 16/03/2016. | 42445 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | OFÍCIO 049 DA PREFEITURA DE GAMELEIRA ENVIADO PARA CEHAB, OFÍCIO 970/2016 | 42566 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | NÃO CONCLUIU O FEM 2014 E SEM FORMALIZAÇÃO DO FEM 2015 | 45806 | CANCELADO | NÃO INICIADA
2015.0210 | AGRESTE MERIDIONAL | GARANHUNS | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO BAIRRO DE HELIÓPOLIS | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 0184/2016 - GAB PMG da Prefeitura de Garanhuns, com entrada no dia 06/05/2016. | 42496 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | Enviado para análise na CEHAB conforme ofício nº 813/2016 SEPLAG/SEAM. | 42534 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício nº 812/2016 - GDM/DPP/CEHAB. | 42684 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na reunião do CEAM do dia 18/11/2016. | 42692 | APROVADO | NÃO INICIADA
2015.0211 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | GARANHUNS | FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA AS MULHERES | MULHER | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 0183/2016 - GAB PMG da Prefeitura de Garanhuns, com entrada no dia 06/05/2016. | 42496 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | Enviado para análise na Secretaria da Mulher conforme ofício nº 814/2016 SEPLAG/SEAM. | 42534 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Novo PTM foi enviado para análise na Sec da Mulher conforme ofício nº 207/2017 SEPLAG/SEAM. | 42829 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA
2015.0521 | MATA NORTE | GLÓRIA DO GOITÁ | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS | NORMAL | PTM recebido através do ofício nº 380/2019 - PM e encaminhado à CEHAB através do ofício SEPLAG/SEAM Nº 449/2019 | 43788 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Reprogramação enviada conforme ofício nº470/2019 e encaminhada à análise da CEHAB conforme ofício Seplag/SEAM nº 538/2019 | 43818 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | REPROGRAMAÇÃO, OFÍCIO SEPLAG 754/2020 | 44070 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | REPROGRAMAÇÃO, OFÍCIO SEPLAG 55/2021 | 44221 | APROVADO | NÃO INICIADA
2015.0472 | MATA NORTE | GLÓRIA DO GOITÁ | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS | NORMAL | PTM recebido através do ofício nº 380/2019 - PM e encaminhado à CEHAB através do ofício SEPLAG/SEAM Nº 449/2019 | 43788 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | REPROGRAMAÇÃO, OFÍCIO SEPLAG 755/2020 | 44070 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO |  | REPROGRAMAÇÃO, OFÍCIO SEPLAG 54/2021 | 44221 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0539 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | GLÓRIA DO GOITÁ | AQUISIÇÃO DE PÉTALA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS | SEGURANÇA | Em análise | 44619 | CANCELADO | NÃO INICIADA
2015.0540 | MATA NORTE | GLÓRIA DO GOITÁ | FORTALECIMENTO E PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E ECONÔMICA DE MULHERES EM SITUAÇÃO VULNERÁVEL DO MUNICÍPIO DE GLÓRIA DO GOITÁ | MULHER | 3000008448.000213/2021-51 | 44619 | APROVADO | NÃO INICIADA
2015.0541 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | GLÓRIA DO GOITÁ | 0 | 0 |  | 45082 | CANCELADO | NÃO INICIADA
2015.0094 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | GOIANA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DE GOIANA | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 007/2016 da SEURBO/Goiana, com entrada no dia 11/01/2016. | 42380 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado à CEHAB conforme ofício SEPLAG /SEAM nº xxx/2016 | 42695 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Ofício nº007/2017 da prefeitura de Goiana solicitando a devolução do plano de trabalho enviado à CEHAB através do ofício SEPLAG/SEAM nº xxx/2017 | 42788 | CANCELADO | NÃO INICIADA
2015.0394 | MATA NORTE | GOIANA | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNÍCIPIO DE GOIANA | NORMAL | PTM recebido através do ofício 179/2017 - GOIANA e encaminhado para análise da CEHAB conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 028/2018 | 43115 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Município encaminhou ofício nº 054/2018 com documentação para sanar inconsistências apontadas pela CEHAB. Alterando o valor para R$ 2.008.329,47 Recurso FEM + R$ 407.347,47 contrapartida = R$ 2.415.676,94. Documentação encaminhada para CEHAB através do ofício SEAM nº 225/2018 | 43199 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | CEHAB encaminhou PTM aprovado através do ofício nº 193/2018. Valor Recurso FEM R$ 2.008.329,47 + R$ 407.347,47 contrapartida = R$ 2.415.676,94 | 43213 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na 5ª Reunião do CEAM realizada dia 11/05/2018 | 43231 | APROVADO | NÃO INICIADA
2015.0095 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | GOIANA | AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA MULHER | MULHER | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 007/2016 da SEURBO/Goiana, com entrada no dia 11/01/2016. | 42380 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE DA SEC. DA MULHER, CONFORME OFÍCIO Nº 00151 DE 19/02/2016 | 42419 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM não aprovado conforme ofício nº 70/2016 - SEC. da Mulher | 42556 | CANCELADO | NÃO INICIADA
2015.0319 | SERTÃO DO ARARIPE | GRANITO | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NA VILA BELA VISTA E POVOADO | NORMAL | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE CONFORME OFÍCIO Nº 096/2017 DA PREFEITURA, COM ENTRADA NO DIA 26/07/2017. | 42947 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE DA CEHAB, CONFORME OFÍCIO Nº XX/2017 - SEAM DE 01/07/2017. | 42948 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM APROVADO CONFORME OFÍCIO Nº 441/2017 - GDM/DPP/CEHAB COM ENTRADA EM 30/08/2017. | 42978 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM APROVADO PELO CEAM. | 42984 | APROVADO | NÃO INICIADA | O Município recebeu a 2ª parcela, 30% de execução | 43698 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Plano reprogramado aprovado | 45860 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | Plano aprovado na 7ª reunião do CEAM | 45943 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0320 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO ARARIPE | GRANITO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA COBERTA | NORMAL | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE CONFORME OFÍCIO Nº 098/2017 DA PREFEITURA, COM ENTRADA NO DIA 26/07/2017. | 42947 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE DA SEE, CONFORME OFÍCIO Nº XX/2017 - SEAM DE 01/07/2017. | 42948 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM CANCELADO - EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO ISALTINO NASCIMENTO NÃO DISPONÍVEL. SOLICITADA DEVOLUÇÃO DOCUMENTAÇÃO SEE. | 42992 | CANCELADO | CANCELADA
2015.0321 | SERTÃO DO ARARIPE | GRANITO | PROGRAMA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES | MULHER | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE CONFORME OFÍCIO Nº 097/2017 DA PREFEITURA, COM ENTRADA NO DIA 26/07/2017. | 42947 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE DA SEC. DA MULHER, CONFORME OFÍCIO Nº XX/2017 - SEAM DE 01/07/2017. | 42948 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM APROVADO CONFORME OFÍCIO SECMULHER Nº 126/2018/GS COM ENTRADA EM 16/04/2018. | 43206 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | Aprovado na 5ª reunião CEAM de 2018 | 43231 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Recebeu a última parcela | 44463 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA | 3000008464.000262/2023-58 (Prestação de Contas)Concluida para Sec Mulher | 45084 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA | Entrega do processo à TCEsp SEI 3000008474.000025/2023-78 | 45141 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA
2015.0508 | AGRESTE CENTRAL | GRAVATÁ | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ-PE | NORMAL | PTM encaminhado conforme ofício SEINFRA 94/2019. Município encaminhará outra documentação com valor do PTM ajustado. | 43684 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | Novo PTM retificado encaminhado para análise conforme ofício SEINFRA 125/2019 DE 30/09/2019. Documentação encaminhada a CEHAB para análise conforme ofício SEPLAG/SEAM 297/2019. Aguardando aprovação da reprogramação do veículo para que a soma dos valores dos PTMs não ultrapasse o teto. | 43754 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | solicitação de reprogramação | 44628 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | Envio da aprovação da reprogramação referente ao ptm" Pavimentação em Paralelepípedos Graníticos em Diversas Ruas da Sede do Município" , município de Gravatá. SEI 3000008448.000171/2022-30. | 44645 | AGUARDANDO CEAM (REP) | NÃO INICIADA
2015.0015 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | GRAVATÁ | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS | NORMAL | PTM encaminhado para análise SEM NÚMERO DE OFÍCIO da Prefeitura, com entrada no dia 02/06/2015. Documentos pendentes: ofício, CD, cópia da lei do FEM, termo de abertura da CC, declaração de abertura da CC, extrato zerado | 42157 | CANCELADO | CANCELADA
2015.0313 | AGRESTE CENTRAL | GRAVATÁ | FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES GRAVATAENSES COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E AUDIOVISUAL | MULHER | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 310/2017 GABPREF da Prefeitura, de 04/07/2017, protocolado em 06/07/2017 | 42922 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM não foi encaminhado a Sec Mulher porque aguarda envio de documentação pendente (CD copm o plano de trabalho, confrimação se a conta foi aberta no CNPJ do FEM municipal, declaração de abertura e extrato zerado). Contato em 10/07/2017 (Taciana - 999352021) | 42926 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado a Sec Mulher para análise conforme ofício SEPLAG/SEAM | 42976 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Documentação complementar encaminhada conforme ofício 74/2017 - SecMulher de 27/09/2017, protocolado em 29/09/2017. | 43007 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Documentação complementar encaminhada a Sec Mulher conforme ofício SEPLAG/SEAM | 43012 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício SECMULHER 298/2018/GS de 12/07/2018, protocolado em 13/07/2018 | 43294 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | Reprogramação encaminhada conforme ofício 24/2019 de 22/04/2019. | 43671 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | Reprogramação encaminhada a Sec Mulher para análise conforme ofício SEPLAG/SEAM 72/2019, SEI 3000008464.000179/2019-01 . | 43672 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | Reprogramação SEI 3000008448.000184/2024-71 | 45604 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Reprogramação SEI 3000008448.000184/2024-71 | 45643 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO
2015.0471 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | GRAVATÁ | FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES GRAVATAENSES COM AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO | MULHER | PTM aprovado conforme ofício SECMULHER 298/2018/GS de 12/07/2018, protocolado em 13/07/2018 | 43294 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | Reprogramação encaminhada conforme ofício 24/2019 de 22/04/2019. | 43671 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | Reprogramação encaminhada a Sec Muler para análise conforme ofício SEPLAG/SEAM | 43672 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | Reprogramação (cancelamento) SEI 3000008448.000184/2024-71 | 45604 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Reprogramação (cancelamento) SEI 3000008448.000184/2024-71 | 45643 | CANCELADO | CANCELADA
2015.0507 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | GRAVATÁ | REFORMANDO PARA FORTALECER AS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES: REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA MULHER DE GRAVATA COM A CRIAÇÃO DE ESPAÇOS COM ACESSIBILIDADE E SEGURANÇA PARA TODOS OS FUNCIONÁRIOS E O PÚBLICO A SER ATENDIDO | MULHER | PTM encaminhado conforme ofício 24/2019 de 22/04/2019. | 43671 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado a Sec Muler para análise conforme ofício SEPLAG/SEAM | 43672 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | Reprogramação (cancelamento) SEI 3000008448.000184/2024-71 | 45604 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Reprogramação (cancelamento) SEI 3000008448.000184/2024-71 | 45643 | CANCELADO | CANCELADA
2015.0247 | SERTÃO DO MOXOTÓ | IBIMIRIM | CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DAS CIDADES | NORMAL | PTM encaminhado para análise Ofício da Prefeitura nº 165/2016, com entrada no dia 17/08/2016. | 42599 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE DA CEHAB, CONFORME OFÍCIO Nº 1089/16 DE 18/08/2016 | 42600 | APROVADO | NÃO INICIADA | MUNICÍPIO APRESENTOU SOLICITAÇÃO DE REPROGRAMAÇÃO, CONFORME OFÍCIO 111/2024 DE IBIMIRIM. 3000008464.000585/2021-80 | 45581 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | REPROGRAMAÇÃO APROVADA PELA CEHAB EM 29/10/2024 E PELO CEAM EM 12/02/2025. 3000008464.000585/2021-80 | 45594 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0248 | SERTÃO DO MOXOTÓ | IBIMIRIM | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO CENTRO | NORMAL | PTM encaminhado para análise Ofício da Prefeitura nº 165/2016, com entrada no dia 17/08/2016. | 42599 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE DA CEHAB, CONFORME OFÍCIO Nº 1089/16 DE 18/08/2016 | 42600 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0415 | SERTÃO DO MOXOTÓ | IBIMIRIM | MULHERES GUERREIRAS | MULHER | PTM recebido através do ofício nº 071/2018 - PMI e encaminhado à Sec. Mulher através do ofício SEPLAG/SEAM Nº xxx/2018 | 43180 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício SECMULHER nº134/2018/GS | 43213 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM devolvido para a Secretaria da Mulher ( Veículo e equipamento no mesmo PTM) conforme ofício SEPLAG/SEAM nº XXX/2018 | 43215 | CANCELADO | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício nº 161/2018/GS ( desmembrado para aquisição de veículos) | 43266 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | aprovado na reunião do ceam | 44267 | APROVADO | CONCLUÍDA | Reprogramação aprovada através do ofício nº 652/2021 -SEC Mulher | 44711 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA | Apresentada prestação de contas, conforme Ofício nº 131//2023. Encaminhada para análise da SECMULHER. 3000008464.000596/2023-21 | 45250 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA | MUNICÍPIO APRESENTOU PRESTAÇÃO DE CONTAS COMPLEMENTAR, CONFORME OFÍCIO Nº 65/2024. 3000008464.000596/2023-21 | 45477 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA. OFÍCIO Nº 19/2025 - SECRETARIA DA MULHER(incluida na 6ª reunião do CEAM/2025) | 45821 | PC APROVADA | CONCLUÍDA
2015.0456 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO MOXOTÓ | IBIMIRIM | MULHERES GUERREIRAS 2 | MULHER | PTM aprovado conforme ofício nº 161/2018/GS ( Desmenbrado para aquisição de equipamentos) | 43266 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | aprovado na reunião do ceam | 44267 | APROVADO | NÃO INICIADA | Ptm cancelado | 44339 | CANCELADO | CANCELADA
2015.0354 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | IBIRAJUBA | APOIO À IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE IBIRAJUBA-PE - REFORMA E MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL EVARISTO SOBRINHO DO MUNICÍPIO DE IBIRAJUBA/PE | NORMAL | PTM encaminhado conforme ofício 235/2017 de 09/10/2017, protocolado em 09/10/2017 | 43017 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado a CEHAB para análise conforme ofício SEPLAG/SEAM 857/20017 | 43027 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM em atendimento ao ofício da CEHAB indicando inconsistências referente a AP 388 Final encaminhado para análise conforme ofício 60/2018 de 18/04/2018, protocolado em 24/04/2018 | 43214 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM em atendimento ao ofício da CEHAB indicando inconsistências referente a AP 388 Final encaminhado a CEHAB para análise conforme ofício SEPLAG/SEAM 320/2018 | 43217 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM ajustado, corrigindo as inconsistências encontradas pela CEHAB (e-mail de 26/06/2018), encaminhado conforme ofício 029/2018 - INFRA de 26/06/2018, protocolado em 27/06/2018. | 43278 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM ajustado, corrigindo as inconsistências encontradas pela CEHAB (e-mail de 26/06/2018), encaminhado conforme ofício SEPLAG/SEAM 548/2018 | 43279 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício 418/2018 - DPP/CEHAB de 29/06/2018, protocolado em 29/06/2018. | 43280 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | O município solicita alteração de objeto de Quadra para Recapeamento. PTM encaminhado conforme ofício 178/2019 de 26/09/2019. PTM encaminhado a CEHAB para análise conforme ofício SEPLAG/SEAM 266/2019. | 43739 | SUBSTITUÍDO | CANCELADA
2015.0355 | AGRESTE CENTRAL | IBIRAJUBA | CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE PARA A COORDENADORIA DA MULHER NO MUNICÍPIO DE IBIRAJUBA | MULHER | PTM encaminhado conforme ofício 236/2017 de 09/10/2017, protocolado em 09/10/2017 | 43017 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado a Sec Mulher para análise conforme ofício SEPLAG/SEAM 859/2017 | 43027 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM em atendimento às inconsistências da análise realizada pela Sec Mulher encaminhado conforme ofício 61/2018 de 18/04/2018, protocolado em 24/04/2018. | 43214 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM em atendimento às inconsistências da análise realizada pela Sec Mulher encaminhado conforme ofício SEPLAG/SEAM 331/2018 | 43222 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM ajustado, corrigindo as inconsistências encontradas pela Sec. Mulher, encaminhado conforme ofício 029/2018 - INFRA de 26/06/2018, protocolado em 27/06/2018. | 43278 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM ajustado, corrigindo as inconsistências encontradas pela CEHAB (e-mail de 26/06/2018), encaminhado conforme ofício SEPLAG/SEAM 547/2018 | 43280 | AGUARDANDO ANÁLISE | EM ANDAMENTO | PTM aprovado conforme ofício SECMULHER 289/2018 de 04/07/2018, protocolado no mesmo dia. | 43285 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | 3000008464.000445/2020-21 Solicitação de reprogramação (valor dentro do teto FEM) encaminhada conforme ofício 117/2020. Documentação encaminhada a Sec. Mulher conforme ofício FEM SEPLAG 735/2020 | 44060 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | SEI 3000008448.000842/2022-62 novo pedido de reprogramação | 44901 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0516 | AGRESTE CENTRAL | IBIRAJUBA | APOIO À IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE IBIRAJUBA-PE - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA AVENIDA TENENTE XAVIER DE ARAÚJO | NORMAL | O município solicita alteração de objeto de Quadra para Recapeamento. PTM encaminhado conforme ofício 178/2019 de 26/09/2019. PTM encaminhado a CEHAB para análise conforme ofício SEPLAG/SEAM 266/2019. | 43739 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício 458/2019 - DPO/CEHAB de 17/10/2019 | 43759 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0249 | METROPOLITANA | IGARASSU | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE IGARASSU | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 132/2016 GP da Prefeitura, com data de entrada em 09/08/2016 | 42600 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para a CEHAB para análise através do ofício nº 1156/2016 SEAM/SEPLAG | 42618 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Município enviou ofício nº 26/2017 protocolado em 08/06/2017 atendendo às inconsistências solicitadas pela CEHAB e alterando o valor para R$ 628.586,91 Recurso FEM + R$ 348.757,33 contrapartida. Ofício repassado para CEHAB através do ofício SEAM nº XXX/2017. | 42899 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado pela CEHAB e encaminhado através do ofício nº 91/2019 . Valor Recurso FEM R$ 626.114,50 + R$ 349.581,47 Contrapartida = R$ 975.695,97 | 43546 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na Reunião do CEAM dia 10/05/2019 | 43600 | APROVADO | NÃO INICIADA
2015.0250 | METROPOLITANA | IGARASSU | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE IGARASSU | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 132/2016 GP da Prefeitura, com data de entrada em 09/08/2016 | 42600 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para a CEHAB para análise através do ofício nº 1156/2016 SEAM/SEPLAG | 42618 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Município enviou ofício nº 26/2017 protocolado em 08/06/2017 atendendo às inconsistências solicitadas pela CEHAB e alterando o valor para R$ 247.424,12 Recurso FEM sem contrapartida. Ofício repassado para CEHAB através do ofício SEAM nº XXX/2017. | 42899 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado pela CEHAB e encaminhado através do ofício nº 94/2019. Valor Recurso FEM R$ 248.248,26, sem contrapartida | 43549 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na Reunião do CEAM dia 10/05/2019 | 43600 | APROVADO | NÃO INICIADA
2015.0251 | METROPOLITANA | IGARASSU | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE IGARASSU | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 132/2016 GP da Prefeitura, com data de entrada em 09/08/2016 | 42600 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para a CEHAB para análise através do ofício nº 1156/2016 SEAM/SEPLAG | 42618 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Município enviou ofício nº 26/2017 protocolado em 08/06/2017 atendendo às inconsistências solicitadas pela CEHAB e alterando o valor para R$ 757.977,27 Recurso FEM sem contrapartida. Ofício repassado para CEHAB através do ofício SEAM nº XXX/2017. | 42899 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado pela CEHAB e encaminhada através do ofício nº 93/2019. Valor Recurso FEM R$ 758.801,41 , sem contrapartida. | 43549 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na Reunião do CEAM dia 10/05/2019 | 43600 | APROVADO | NÃO INICIADA
2015.0252 | METROPOLITANA | IGARASSU | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE IGARASSU | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 132/2016 GP da Prefeitura, com data de entrada em 09/08/2016 | 42600 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para a CEHAB para análise através do ofício nº 1156/2016 SEAM/SEPLAG | 42618 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Município enviou ofício nº 26/2017 protocolado em 08/06/2017 atendendo às inconsistências solicitadas pela CEHAB e alterando o valor para R$ 837.828,49 Recurso FEM sem contrapartida. Ofício repassado para CEHAB através do ofício SEAM nº XXX/2017. | 42899 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado e encaminhado através do ofício nº 92/2019. Valor Recurso FEM R$ 838.652,63, sem contrapartida | 43549 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na Reunião do CEAM dia 10/05/2019 | 43600 | APROVADO | NÃO INICIADA
2015.0253 NÃO VÁLIDO | METROPOLITANA | IGARASSU | REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO DA MULHER | MULHER | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 106B/2016. Deu entrada juntamente com os outros PTMs. | 42600 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado pelo município através do ofício nº 143/2016 e enviado para SECMULHER através do ofício nº 1157/2016 SEAM/SEPLAG | 42618 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Documentação complementar enviada para subsidiar análise na SECMULHER enviada através do ofício nº XXX/2016 SEAM/SEPLAG | 42703 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA
2015.0059 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | IGUARACY | CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DO TRECHO DA RUA JÚLIA CÂMARA, EM FRENTE A UBS | NORMAL | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE CONFORME OFÍCIO Nº 271/2015 DA PREFEITURA, COM ENTRADA NO DIA 02/1O/2015 | 42279 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | ATENDENDO À SOLICITAÇÃO DO OFÍCIO Nº057/2017 DO MUNICÍPIO DA DATA DE 07/02/2017 COM ENTRADA EM 17/02/2107, TODOS OS DOCUMENTOS REFERENTES AO FEM 2015 FORAM DEVOLVIDOS PARA REANÁLISE CONFORME OFÍCIO SEPLAG/SEAM NªXXX/2017. | 42783 | CANCELADO | NÃO INICIADA
2015.0060 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | IGUARACY | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | NORMAL | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE CONFORME OFÍCIO Nº 271/2015 DA PREFEITURA, COM ENTRADA NO DIA 02/1O/2015 | 42279 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | ATENDENDO À SOLICITAÇÃO DO OFÍCIO Nº057/2017 DO MUNICÍPIO DA DATA DE 07/02/2017 COM ENTRADA EM 17/02/2107, TODOS OS DOCUMENTOS REFERENTES AO FEM 2015 FORAM DEVOLVIDOS PARA REANÁLISE CONFORME OFÍCIO SEPLAG/SEAM NªXXX/2017. | 42783 | CANCELADO | NÃO INICIADA
2015.0061 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | IGUARACY | CONSTRUÇÃO DE COBERTA METÁLICA PARA OFICINA E GARAGEM DE VEÍCULOS DA PREFEITURA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IGUARACY/PE | NORMAL | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE CONFORME OFÍCIO Nº 271/2015 DA PREFEITURA, COM ENTRADA NO DIA 02/1O/2015 | 42279 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | ATENDENDO À SOLICITAÇÃO DO OFÍCIO Nº057/2017 DO MUNICÍPIO DA DATA DE 07/02/2017 COM ENTRADA EM 17/02/2107, TODOS OS DOCUMENTOS REFERENTES AO FEM 2015 FORAM DEVOLVIDOS PARA REANÁLISE CONFORME OFÍCIO SEPLAG/SEAM NªXXX/2017. | 42783 | CANCELADO | NÃO INICIADA
2015.0315 | SERTÃO DO PAJEÚ | IGUARACY | CONSTRUÇÃO DA MURADA DA CRECHE DO DISTRITO DE JABITACÁ, MUNICÍPIO DE IGUARACY | NORMAL | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE CONFORME OFÍCIO Nº 190/2017 - GAB DA PREFEITURA, COM ENTRADA NO DIA 11/07/2017 | 42933 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE DA SEE, CONFORME OFÍCIO Nº xx DE 18/07/2017. | 42934 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM APROVADO CONFORME OFÍCIO Nº219/2017 - SUCOP/SEE - PE DE 03/09/2017 COM ENTRADA EM 04/10/2017. | 43013 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM APROVADO CONFORME 10ª REUNIÃO CEAM. | 43035 | APROVADO | NÃO INICIADA | 3000008448.000198/2021-41 Solicitação de reprog REPROGRAMAÇÃO, OFÍCIO SEPLAG 262/2021 | 44299 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Respostas às inconsistências enviadas à SEE | 44825 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | SEI 3000008448.000198/2021-41 novo pedido de reprogramação (obra concluída) | 44865 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA
2015.0385 | SERTÃO DO PAJEÚ | IGUARACY | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITÍCOS EM RUAS DO MUNICÍPIO DE IGUARACY | NORMAL | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE CONFORME OFÍCIO Nº 400/2017 - GAB DA PREFEITURA, COM ENTRADA NO DIA 20/12/2017 | 43091 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE DA CEHAB, CONFORME OFÍCIO Nº xx DE XX/XX/2017. | 43095 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM APROVADO CONFORME OFÍCIO CEHAB Nº009/2018 DE 04/01/2018 COM ENTRADA EM 04/01/2018. | 43108 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | 3000008448.000294/2021-90 Solicitação Rep tramitando pelo SEI 3000008448.000202/2021-71 REPROGRAMAÇÃO, OFÍCIO SEPLAG 225/2021 | 44284 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | 3000008448.000202/2021-71 Rep com inconsistências. E-mail encaminhado ao município. | 44292 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | 3000008464.000162/2021-60 Solicitação Rep tramitando pelo SEI 3000008448.000202/2021-71 | 44319 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | 3000008448.000202/2021-71 Rep aprovada. Aguardando formalizar TA com Sandro | 44334 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | rep enviada a cehab | 44614 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO |  | rep aprovada | 44638 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0386 | SERTÃO DO PAJEÚ | IGUARACY | RECUPERAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DO DISTRITO DE JABITACÁ, MUNICÍPIO DA IGUARACY | NORMAL | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE CONFORME OFÍCIO Nº 399/2017 - GAB DA PREFEITURA, COM ENTRADA NO DIA 20/12/2017 | 43091 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE DA CEHAB, CONFORME OFÍCIO Nº xx DE XX/XX/2017. | 43095 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM APROVADO CONFORME OFÍCIO CEHAB Nº010/2018 DE 04/01/2018 COM ENTRADA EM 04/01/2018. | 43108 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | 3000008448.000200/2021-82 encaminhamento de rep of. 88/2021 encaminhado a CEHAB | 44361 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | inconsistências | 44376 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | Rep encaminhada a Cehab | 44448 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | Rep aprovada. aguarda fomalizar TA | 44459 | AGUARDANDO CEAM (REP) | NÃO INICIADA | SEI 3000008448.000200/2021-82 solicitação parcelas restantes | 44792 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0062 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | IGUARACY | CONSTRUÇÃO DA MURADA DA CRECHE | MULHER | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE CONFORME OFÍCIO Nº 271/2015 DA PREFEITURA, COM ENTRADA NO DIA 02/1O/2015 | 42279 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE DA SECMULHER, CONFORME OFÍCIO Nº 0065 DE 22/01/2016. | 42026 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM NÃO APROVADO CONFORME OFÍCIO Nº 10/2016 SECEXEC, COM ENTRADA NO DIA 29/01/2016. | 42398 | REPROVADO | NÃO INICIADA | ATENDENDO À SOLICITAÇÃO DO OFÍCIO Nº057/2017 DO MUNICÍPIO DA DATA DE 07/02/2017 COM ENTRADA EM 17/02/2107, TODOS OS DOCUMENTOS REFERENTES AO FEM 2015 FORAM DEVOLVIDOS PARA REANÁLISE CONFORME OFÍCIO SEPLAG/SEAM NªXXX/2017. |  | CANCELADO | NÃO INICIADA
2015.0311 | SERTÃO DO PAJEÚ | IGUARACY | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO, ELETROELETRÔNICOS, MESAS, CADEIRAS PARA APOIAR OS TRABALHOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS MULHERES DO MUNICÍPIO DE IGUARACY-PE | MULHER | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE CONFORME OFÍCIO Nº 178/2017-GAB DA PREFEITURA, COM ENTRADA NO DIA 26/06/2017 | 42913 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | DOCUMENTAÇÃO PENDENTE ENCAMINHADA PELA PREFEITURA ATRAVÉS DO OF. Nº 184/2017 - GAB, COM ENTRADA EM 03/07/2017. | 42920 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE DA SECMULHER, CONFORME OFÍCIO Nº XX / SEAM DE 17/07/2017. | 42933 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM APROVADO CONFORME OFÍCIO Nº020/2018/GS DE 01/02/2018 COM ENTRADA EM 01/02/2018. | 43132 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | SEI 3000008464.000638/2022-43 reprogramação (substituição de plano de trabalho por equipamentos) | 44830 | APROVADO | EM ANDAMENTO | SEI 3000008464.000638/2022-43 pedido de liberação das parcelas restantes | 44921 | EM CONFERÊNCIA PARA TEMAI | EM ANDAMENTO
2015.0408 | METROPOLITANA | ILHA DE ITAMARACÁ | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DA ILHA DE ITAMARACÁ | NORMAL | Município enviou PTM para análise através do ofício nº 39/2018 protocolado em 01/02/2018. Encaminhado a CEHAB através do ofício SEAM nº 079/2018 | 43138 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | CEHAB encaminhou aprovação do PTM através do ofício nº 101/2018. Valor do Recurso FEM R$ 1.081.419,48 + R$ 80.660,43 contrapartida = R$ 1.162.079,91 | 43153 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na Reunião do CEAM realizada dia 23/02/2018 | 43157 | APROVADO | NÃO INICIADA | Encaminhado para vistoria de 30% e análise da prestação de contas da 1ª parcela | 45135 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Inconsisências da análise enviadas ao municipio | 45147 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Município solicitou reprogramação do PTM, enviado a CEHAB | 45432 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Reprogramação com inconsistências. Vistoria de 30% com inconsistências. Enviadas ao município | 45462 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO
2015.0051 | SERTÃO DO PAJEÚ | INGAZEIRA | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS | NORMAL | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE CONFORME OFÍCIO Nº 268/2015 DA PREFEITURA, COM ENTRADA NO DIA 15/09/2015 | 42262 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE DA CEHAB, CONFORME OFÍCIO Nº 1067 DE 19/11/2015. | 42327 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM NÃO APROVADO CONFORME OFÍCIO Nº 279/2015 GDM/DPP/CEHAB, COM ENTRADA NO DIA 02/12/2015. | 42345 | REPROVADO | NÃO INICIADA | PTM ENCAMINHADO PARA NOVA ANÁLISE CEHAB, CONFORME OFÍCIO Nº 013 DE 06/01/2016. | 42375 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM APROVADO CONFORME OFÍCIO Nº 014/2016 GDM/DPP/CEHAB, COM ENTRADA NO DIA 26/01/2016. | 42395 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Recebeu a 4ª parcela. | 43279 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA | OFÍCIO GP Nº233/2018 DE 08/08/2018 COM ENTRADA EM 22/08/2018 DO MUNICÍO COM A PRESTAÇÃO DE CONTAS ENCAMINHADA PARA CEHAB ATRAVÉS DO OFÍCIO SEPLAG/SEAM XXXX/2018. | 43335 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA | Prestação de Contas aprovada com Ressalva em 19/01/24. Aprovada na 1ª Reunião do CEAM realizada em 07/02/24 | 45329 | E-FISCO (Baixado) | CONCLUÍDA
2015.0052 | SERTÃO DO PAJEÚ | INGAZEIRA | CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | NORMAL | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE CONFORME OFÍCIO Nº 270/2015 DA PREFEITURA, COM ENTRADA NO DIA 15/09/2015 | 42262 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE DA CEHAB, CONFORME OFÍCIO Nº 1066 DE 19/11/2015. | 42327 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM APROVADO CONFORME OFÍCIO Nº 002/2016 - GGRSR, COM ENTRADA NO DIA 21/01/2016. | 42390 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0050 | SERTÃO DO PAJEÚ | INGAZEIRA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO, ZERO QUILÔMETRO | MULHER | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE CONFORME OFÍCIO Nº 271/2015 DA PREFEITURA, COM ENTRADA NO DIA 15/9/2015 | 42262 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE DA SEC. MULHER, CONFORME OFÍCIO Nº 896 DE 06/10/2015. | 42283 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM NÃO APROVADO CONFORME OFÍCIO Nº 25/2015 SECEXEC, COM ENTRADA NO DIA 10/11/2015. | 42318 | REPROVADO | NÃO INICIADA | PTM ENCAMINHADO PARA NOVA ANÁLISE DA SEC. MULHER, CONFORME OFÍCIO Nº 1104 DE 30/11/2015. | 42338 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM APROVADO CONFORME OFÍCIO Nº 24/2016 SECEXEC, COM ENTRADA NO DIA 07/03/2016. | 42437 | EM CONFERÊNCIA PARA TEMAI | EM ANDAMENTO
2015.0363 | METROPOLITANA | IPOJUCA | CONTENÇÃO DE ENCOSTAS | NORMAL | Município encaminhou ofício com PTM inicial 0176/2022 | 44585 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | CEHAB encaminhou inconsistências pelo OFÍCIO Nº 048/2022 - DPO/CEHAB | 44601 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | Município encaminhou ofício 0490/2022 respondendo a inconsistências | 44631 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | CEHAB encaminhou aprovação inicial do PTM pelo OFÍCIO Nº 247/2022 -DPO/CEHAB | 44694 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado encaminhado pela CEHAB através do Ofício 247/2022 | 44694 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado comitê CEAM 12/12/2023 | 45307 | APROVADO | NÃO INICIADA | PLANO REPROGRAMADO | 46031 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | Plano aprovado na reunião do CEAM, 11/02/2026 | 46078 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0561 | METROPOLITANA | IPOJUCA | PROJETO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER - CRM INTINERANTE | MULHER | Municipio encaminhou oficio 0190/2022 com PTM inicial | 44588 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Sec. Mulher encaminha Ofício SECMULHER n°057/2022-GAB com aprovação do PTM | 44609 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado comitê CEAM 12/12/2023 | 45307 | APROVADO | NÃO INICIADA
2015.0562 NÃO VÁLIDO | METROPOLITANA | IPOJUCA | IPOJUCA MAIS SEGURO | SEGURANÇA | Ofício nº 131 / 2022 – SDS - GGPPE encaminhando inconsistências do PTM inicial enviado ao município | 44642 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA
2015.0338 | SERTÃO DO ARARIPE | IPUBI | URBANIZAÇÃO DA PE630 E AV. RAIMUNDO SILVA | NORMAL | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE CONFORME OFÍCIO Nº 99/2017 DA PREFEITURA, COM ENTRADA NO DIA 20/09/2017 | 42998 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM APROVADO CONFORME OFÍCIO Nº 145/2018 - DPP/CEHAB DE 16/03/2018 COM ENTRADA EM 19/03/2018. | 43179 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | Reprogramação encaminhada conforme ofício 108/2019 - GMC/GP (SEI 3000008464.001044/2019-54). Documentação encaminhada a CEHAB para análise conforme ofício SEPLAG/SEAM 554/2019. | 43826 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | 3000008464.001044/2019-54 Reprogramação encaminhada através do Of. 131/2021. Doc encaminado a CEHAB | 44510 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | REPROGRAMAÇÃO APROVADA através do ofício nº 620/2021 - CEHAB | 44522 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO
2015.0028 | SERTÃO DE ITAPARICA | ITACURUBA | PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITACURUBA | NORMAL | OFICIO: 178/2015 de 10/7/2015 | 42195 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise da CEHAB, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 325/2016 do dia 18/03/2016. | 42447 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofícionº 254/2016 CEHAB | 42501 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Solicitação de vistoria e parecer financeiro enviado através do SEI 3000008464.000355/2021-11 | 45614 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0029 | SERTÃO DE ITAPARICA | ITACURUBA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PASSEIO DE APOIO À SECRETARIA DA MULHER | MULHER | OFICIO: 178/2015 de 10/7/2015 | 42195 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE À SEC. DA MULHER, CONFORME OFÍCIO Nº 230/2016 | 42433 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pela Sec. Da Mulher conforme ofício nº 18/2015 da SECEXC. | 42242 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0468 | AGRESTE MERIDIONAL | ITAÍBA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS | NORMAL | PTM encaminhado para SEPLAG conforme ofício nº 068/2018 da Prefeitura de Itaíba. PTM encaminhado para análise na CEHAB conforme ofício nº 627/2018 SEPLAG/SEAM. | 43299 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado pela CEHAB conforme ofício nº 481/2018 - DPP/CEHAB. | 43305 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na 11ª reunião do CEAM do dia 22/11/2019. | 43791 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0469 | AGRESTE MERIDIONAL | ITAÍBA | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GERSON MARANHÃO ALBUQUERQUE | NORMAL | PTM encaminhado para SEPLAG conforme ofício nº 069/2018 da Prefeitura de Itaíba. PTM encaminhado para análise na CEHAB conforme ofício nº626/2018 SEPLAG/SEAM. | 43299 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado pela CEHAB conforme ofício nº 492/2018 - DPP/CEHAB. | 43308 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na 11ª reunião do CEAM do dia 22/11/2019. | 43791 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Município solicitou reprogramação, enviado para análise na CEHAB. SEI 3000008448.000618/2021-90 . | 44407 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Reprogramação aprovada conforme ofício nº 477/2021 -DPO/CEHAB. SEI 3000008448.000618/2021-90. | 44458 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | Reprogramação aprovada na reunião do CEAM de 20/09/2021. | 44459 | APROVADO | CONCLUÍDA | MUNICÍPIO ENVIOU DOCUMENTOS PARA PARECER FINANCEIRO, PORÉM ESTÁ COM PENDÊNCIAS. AGUARDANDO CORREÇÕES DO MUNICÍPIO | 45343 | APROVADO | CONCLUÍDA | Município encaminhou documentação complementar, enviada para análise e emissão de parecer financeiro da CEHAB. | 45369 | APROVADO | CONCLUÍDA
2015.0470 | AGRESTE MERIDIONAL | ITAÍBA | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA NOSSA SRA. DA CONCEIÇÃO NO DISTRITO DE NEGRAS | NORMAL | PTM encaminhado para SEPLAG conforme ofício nº 070/2018 da Prefeitura de Itaíba. PTM encaminhado para análise na CEHAB conforme ofício nº 625/2018 SEPLAG/SEAM. | 43299 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado pela CEHAB conforme ofício nº 491/2018 - DPP/CEHAB. | 43308 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na 11ª reunião do CEAM do dia 22/11/2019. | 43791 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Município solicitou reprogramação, enviado para análise na CEHAB. SEI 3000008448.000615/2021-56. | 44655 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Reprogramação aprovada na CEHAB conforme ofício nº 202/2022 -DPO/CEHAB. SEI 3000008448.000615/2021-56. | 44673 | AGUARDANDO CEAM (REP) | CONCLUÍDA | Aguardando município prestar contas final | 45369 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA | Prestação de contas enviada pelo Município através do ofício GP nº 126/2025. SEI 3000008448.000615/2021-56. SEI encaminhado para análise na CEHAB. Documentação em meio físico enviada para CEHAB no dia 16/04/2025. | 45763 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA
2015.0524 | AGRESTE MERIDIONAL | ITAÍBA | REFORMA DE ESPAÇO PARA APOIO A MULHER | MULHER | PTM encaminhado para SEPLAG conforme ofício nº 067/2018 da Prefeitura de Itaíba. Aguardando correções do Município. | 43299 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | Município enviou novo PTM através do ofício GP nº 164/2019. Documentação encaminhada para análise na Secretaria da Mulher através do ofício SEPLAG/SEAM nº 476/2019. | 43797 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado através do ofício SECMULHER n° 068/2020-GS (SEI 4400000056.000654/2020-51). | 43928 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada no dia 25/09/2020 | 44099 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Encaminhado para vistoria de 100% e emissão de parecer financeiro | 45351 | APROVADO | CONCLUÍDA
2015.0258 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | ITAÍBA | RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO ASSENTAMENTO BARRA VERDE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITAÍBA/PE | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 191/2016 da Prefeitura de Itaíba. | 42677 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM enviado para análise na CEHAB conforme ofício nº 1354/2016 SEPLAG/SEAM. | 42682 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício nº 840/2016 - GDM/DPP/CEHAB. | 42697 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na reunião do CEAM do dia 28/12/2016. | 42732 | APROVADO | CONCLUÍDA | PTM cancelado conforme solicitação do Município no ofício nº 066/2019 e parecer do Jurídico da SEPLAG na CI nº 065/2019. | 43768 | CANCELADO | CANCELADA
2015.0270 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | ITAÍBA | LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DA BACIA HIDRÁULICA DE 05 BARRAGENS DE ACUMULAÇÃO SUPERFICIAL DE TERRA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITAÍBA/PE | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 191/2016 da Prefeitura de Itaíba. | 42677 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM enviado para análise na SDEC conforme ofício nº 1355/2016 SEPLAG/SEAM. | 42682 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício nº 479/2016 - SERH da SDEC. | 42698 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na reunião do CEAM do dia 13/01/2017. | 42748 | APROVADO | CONCLUÍDA | PTM cancelado conforme solicitação do Município no ofício nº 066/2019 e parecer do Jurídico da SEPLAG na CI nº 065/2019. | 43768 | CANCELADO | CANCELADA
2015.0160 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | ITAÍBA | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ITAÍBA | MULHER | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 050/2015 da Prefeitura de Itaíba, com entrada no dia 22/09/2015. | 42269 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM cancelado conforme solicitação do Município no ofício nº 101/2018. | 43461 | CANCELADO | CANCELADA
2015.0124 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | ITAMBÉ | MULHERES DE ITAMBÉ EMPODERADAS NOS ESPAÇOS DE PODER E DECISÃO | MULHER | PTM encaminhado para análise através do Of. GP. Nº 012/2016, data 26/01/2016, data de entrada dia 27/02/2016. | 42427 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM substituído. Ofício será entregue | 42949 | SUBSTITUÍDO | NÃO INICIADA
2015.0324 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | ITAMBÉ | PROTEÇÃO E PROMOÇÃO dOS DIREITOS DAS MULHERES ITAMEMBENSES | MULHER | PTM enviado para análise através do ofício nº 03/2017 da prefeitura de Itambé e encaminhado para análise da Sec. Mulher através do ofício SEPLG/SEAM nº XXX/2017 | 42949 | CANCELADO | NÃO INICIADA
2015.0569 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | ITAMBÉ | PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO URBANA DE PRACAS E CANTEIROS DO MUNICÍPIO DE ITAMBÉ. | NORMAL | Envio de solicitação de análise referente ao ptm " PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO URBANA DE PRACAS E CANTEIROS DO MUNICÍPIO DE ITAMBÉ" FEM 3 - município de Itambé | 44629 | CANCELADO | NÃO INICIADA
2015.0157 | SERTÃO DO PAJEÚ | ITAPETIM | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL - CONSTRUÇÃO DE PONTE RODOVIÁRIA SOBRE O RIO PAJEÚ - SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAPETIM | NORMAL | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE CONFORME OFÍCIO Nº 00035/2016 DA PREFEITURA, COM ENTRADA NO DIA 07/03/2016 | 42437 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE DA SETRA, CONFORME OFÍCIO Nº 388 DE 30/03/2016.EM VIRTUDE DA ALTERAÇÃO NO VALOR DO PTM, FOI ENCAMINHADO NOVO PTM A SETRA, CONFORME OFÍCIO Nº DE 14/04/2016 | 42474 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM APROVADO CONFORME OFÍCIO Nº 006/2016 SETRA/GGST, COM ENTRADA NO DIA 08/06/2016. | 42535 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na 6ª Reunião do CEAM | 42559 | APROVADO | EM ANDAMENTO | OFÍCIO GAB PMI Nº00262/218 DE 30/07/2018 COM ENTRADA EM 01/08/2018 SOLICITANDO REPROGRAMAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE RENDIMENTOS ENCAMINHADA PARA SETRA. Oficío SEPLAG 677/2018 | 43314 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Reprogramação aprovada (utilização de rendimentos) conforme ofício 052/2019 de 24/04/2019, protocolado em 25/04/2019. Aguardando o município solicitar uma vistoria mostrando que utilizou os rendimentos. | 43580 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | Prestação de contas apresentada conforme ofício GAB. PMI 156/2019 de 05/07/2019, protocolado no mesmo dia. Prestação de contas encaminhada a Seinfra para análise conforme ofício SEPLAG/SEAM | 43658 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA | 3000008464.000622/2022-31 SEI com respostas às pendências de prestação de contas | 44823 | EM CONFERÊNCIA PARA TEMAI | CONCLUÍDA
2015.0506 | SERTÃO DO PAJEÚ | ITAPETIM | AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL A SER UTILIZADO PELO CENTRO DA MULHER | MULHER | PTM encaminhado (ofício GAB PMI 131/2019 de 10/06/2019, protocolado em 11/06/2019) pra substituir a Construção da Murada no Centro da Mulher (valor de R$ 67.242,96 - FEM), solicitando utilizar R$ 21.638,96 para o plano de infra. O novo PTM do FEM Mulher (Aquisição de Automóvel a ser utilizado pelo Centro da Mulher) ficará no valor de R$ 45.604,00. | 43627 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado a Sec Mulher para análise conforme ofício SEPLAG/SEAM 398/2019 | 43628 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | 3000008448.000060/2022-23 envio de ptm ajustado enviado a sec mulher | 44596 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM APROVADO | 44602 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada no dia 20/05/2022 | 44701 | EM CONFERÊNCIA PARA TEMAI | EM ANDAMENTO
2015.0079 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | ITAPETIM | CONSTRUÇÃO DA MURADA DO CENTRO DA MULHER NO MUNICÍPIO DE ITAPETIM-PE | MULHER | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE CONFORME OFÍCIO Nº 306/2015 DA PREFEITURA, COM ENTRADA NO DIA 24/11/2015 | 42332 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE DA SECMULHER, CONFORME OFÍCIO Nº 1107 DE 01/12/2015. | 42339 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM NÃO APROVADO CONFORME OFÍCIO Nº 21/2016 SECEXEC, COM ENTRADA NO DIA 02/03/2016. | 42432 | REPROVADO | NÃO INICIADA | NOVO PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE DA SECMULHER, CONFORME OFÍCIO Nº 443/16DE 12/04/2016. | 42472 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | ENVIADO PTM COM CORREÇÕES PARA ANÁLISE DA SECMULHER. CONFORME OFÍCIO Nº 835/2016 SEPLAG/SEAM DE 17/06/2016. | 42537 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM NÃO APROVADO CONFORME OFÍCIO Nº 66/2016 SECEXEC, COM ENTRADA NO DIA 29/06/2016. | 42550 | REPROVADO | NÃO INICIADA | NOVO PTM COM CORREÇÕES PARA ANÁLISE DA SECMULHER. CONFORME OFÍCIO Nº /2016 SEPLAG. | 42565 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM APROVADO CONFORME OFÍCIO Nº 550/2016-GS SECMULHER, COM ENTRADA NO DIA 30/11/2016. | 42705 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM APROVADO NA 11ª REUNIÃO DO CEAM. | 42732 | APROVADO | EM ANDAMENTO | PTM substituído pelo plano Aquisição de Automóvel a ser utilizado pelo Centro da Mulher conforme ofício GAB PMI 131/2019 de 10/06/2019, protocolado em 11/06/2019 | 43627 | CANCELADO | CANCELADA
2015.0405 | METROPOLITANA | ITAPISSUMA | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO | NORMAL | Município encaminhou PTM através do ofício nº 013/2018 protocolado em 29/01/2018. Ofício encaminhado a CEHAB através do ofício SEAM nº 081/2018 | 43138 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | CEHAB encaminhou aprovação do PTM através do ofício nº 99/2018. Valor Recurso FEM R$ 433.522,34 sem contrapartida | 43153 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na Reunião do CEAM realizada dia 23/02/2018 | 43157 | APROVADO | NÃO INICIADA
2015.0406 NÃO VÁLIDO | METROPOLITANA | ITAPISSUMA | REFORMA DO HOSPITAL JOÃO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE | NORMAL | Município encaminhou PTM através do ofício nº 013/2018 protocolado em 29/01/2018. Encaminhado para análise na SES através do ofício SEAM nº 63/2018 | 43130 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | SES informou que o PTM foi reprovado. Eles encaminharem esse mesmo objeto com recurso de Emenda . Município irá enviar outro objeto | 43850 | REPROVADO | NÃO INICIADA
2015.0407 NÃO VÁLIDO | METROPOLITANA | ITAPISSUMA | PROVIMENTO PARA NOVAS INSTALAÇÕES DA COORDENADORIA (Aquisição de veículos) | MULHER | Município encaminhou PTM através do ofício nº 013/2018 protocolado em 29/01/2018. Encaminhado para análise na SECMULHER através do ofício SEAM nº 128/2018 | 43130 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Município encaminhou ofício nº 245/2018 desmembrando o PTM anteriormente enviado. PTM aquisição de veículo no valor de R$ 32.251,33 Recurso FEM, sem contrapartida . Encaminhado para SECMULHER através do ofício SEAM nº 1081/2018. | 43460 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA
2015.0488 NÃO VÁLIDO | METROPOLITANA | ITAPISSUMA | PROVIMENTO PARA NOVAS INSTALAÇÕES DA COORDENADORIA (Aquisição de equipamentos e mobília) | MULHER | O PTM anterior foi desmembrado em dois PTMs. Novo PTM encaminhado através do ofício nº 245/2018 com o PTM Aquisição de equipamentos e mobília no valor de R$ 26.225,01, sem contrapartida. Encaminhado para SECMULHER através do ofício SEAM nº 1081/2018 | 43460 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Município encaminhou ofício nº 017/2019 com retificação do plano de trabalho para o valor de R$ 26.746,05 sem recurso FEM. Encaminhado para a SECMULHER através do ofício SEAM nº 029/2019 | 43655 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA
2015.0230 | MATA NORTE | ITAQUITINGA | CONSTRUÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS" | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 050/2016 / Prefeitura de Itaquitinga | 42517 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise da CEHAB conforme ofício SEPLAG/SEAM nº xxx/2016 | 42521 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício CEHAB nº 503/2016 | 42550 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na 6ª Reunião do CEAM | 42559 | APROVADO | NÃO INICIADA | Oficio solicitando a reapresentação da OB que fora devolvida no valor de R$ 281.462,71 ( encaminhado ao jurídico) | 43320 | APROVADO | NÃO INICIADA | Reprogramação solicitada através do ofício nº 115/2019 e encaminhada à análise da CEHAB através do ofício nº 200/2019 | 43718 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Reprogramação solicitada através do ofício nº 118/2019 da Prefeitura de itaquitinga e encaminhado á análise da CEHAB conforme ofício SEPLAG /SEAM 262/2019 | 43739 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Reprogramação aprovada através do ofício CEHAB nº 452/2019 e encaminhada para o dep. Jurídico para que seja feito o termo aditivo | 43768 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | SUBSTITUIÇÃO PELO PLANO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO, OFÍCIO SEPLAG 759/2020 | 44074 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | envio de solicitação de vistoria final | 44586 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA
2015.0080 | MATA NORTE | ITAQUITINGA | MULHERES DE ITAQUITINGA - EMPODERADAS NOS ESPAÇOS DE PODER E DECISÃO | MULHER | OFICIO: 208/2015 de 3/12/2015 | 42341 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise da SecMulher, conforme ofício nº 208 de 2015 | 42521 | APROVADO | NÃO INICIADA | APROVAÇÃO DO PTM PELA Sec. Mulher CONFORME OFÍCIO 08/2016 - SECEXEC/SEC Mulher | 31/06/2016 | EM CONFERÊNCIA PARA TEMAI | NÃO INICIADA
2015.0542 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | ITAQUITINGA | REFORMA DA PRAÇA E DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA MANOEL GONÇALVES DE MORAES | NORMAL | PLANO SUBSTITUÍDO | 43630 | SUBSTITUÍDO | CANCELADA
2015.0485 | METROPOLITANA | JABOATÃO DOS GUARARAPES | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS NO MUNICÍPIO DO JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE | NORMAL | PTM encaminhado pelo município através do ofício nº 92/2018 - SEPLAV. Repassado para CEHAB através do ofício SEAM nº 946/2018 | 43417 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado e encaminhado pela CEHAB através do ofício nº 783/2018 aprovando o valor de R$ 4.871.193,73 Recurso FEM + R$ 86.234,66 contrapartida = R$ 4.957.428,39 | 43481 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na Reunião do CEAM realizada dia 15/03/2019 | 43544 | APROVADO | NÃO INICIADA | SEI A405379-2/2018 | 44803 | APROVADO | NÃO INICIADA | Reprogramação enviada para análise | 45597 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | Análise da reprogramação com inconsistências, encaminhada ao município | 45624 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | Reprogramação enviada para análise | 45643 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | Analise da reprogramação apresentou inconsistências, enviadas ao município | 45688 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | Reprogramação enviada para análise | 45705 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | Análise da reprogramação com inconsistências, encaminhada ao município | 45727 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA
2015.0087 NÃO VÁLIDO | METROPOLITANA | JABOATÃO DOS GUARARAPES | REESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER MARISTELA JUST POR MEIO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO MUNICÍPIO DO JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE | MULHER | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 001/2016 da SEPLAG/Jaboatão, com entrada no dia 06/01/2016. | 42375 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | Ofício nº 054/2016 SEAM/SEPLAG encaminhando ofício 001/2016 datado de 06/01/2016 do município de Jaboatão para análise na SECMULHER | 42390 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado e encaminhado pela SECMULHER através do ofício nº 373/2016/GS protocolado em 14/09/2016 aprovando o valor em R$ 264.390,58 Recurso FEM, sem contrapartida do município. | 42646 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na 9ª Reunião do CEAM | 42747 | APROVADO | NÃO INICIADA | Município encaminhou substituição do PTM anterior através do ofício nº 100/2018 SEPLAV. Valor do Recurso FEM R$ 127.354,78 sem contrapartida. Encaminhado para a SECMULHER através do ofício SEAM nº XXX/2018 | 43440 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA
2015.0487 NÃO VÁLIDO | METROPOLITANA | JABOATÃO DOS GUARARAPES | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PASSEIO E UTILITÁRIO PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE TÉCNICA ESPECIALIZADA A FIM DE GARANTIR O ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO AS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA MARISTELA JUST NO MUNICÍPIO DO JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE | MULHER | Município encaminhou novo PTM através do ofício 100/2018. PT " AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS" no valor de R$ 129.040,40 Encaminhado para SECMULHER através do ofício SEAM nº 1013/2018 | 43440 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA
2015.0177 | MATA SUL | JAQUEIRA | REFORMA DO PRÉDIO DA GARAGEM MUNICIPAL | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 040/2016 da Prefeitura, com entrada no dia 16/03/2016. | 42445 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | OFÍCIO 040 DA PREFEITURA DE JAQUEIRA ENVIADO PARA CEHAB, OFÍCIO....../2016 | 42566 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Ofício 85/2017 com as correções solicitadas pela CEHAB | 42821 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Ofício 174/2017 GDM/DPP/CEHAB com aprovação do plano | 42857 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | Plano aprovado na reunião do CEAM (5ª de 2017) | 43112 | APROVADO | NÃO INICIADA | REPROGRAMAÇÃO, OFÍCIO SEPLAG 930/2020 | 44153 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO |  | CEAM APROVADA 17-12-2020. Aprovado em 14/06/2021. CEAM plano aprovado: Ata da Reunião nº10 - 16/07/2021 | 44407 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Municipio recebei 4ªparcela em 25/02/2022 | 44622 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA | 3000008464000426/2022-66 - Com a prestação de contas. Enviada para CEHAB | 44720 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA
2015.0178 | MATA SUL | JAQUEIRA | REFORMA E URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE DE JAQUEIRA | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 039/2016 da Prefeitura, com entrada no dia 16/03/2016. | 42445 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | OFÍCIO 039 DA PREFEITURA DE JAQUEIRA ENVIADO PARA CEHAB, OFÍCIO....../2016 | 42566 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Ofício 87/2017 com as correções solicitadas pela CEHAB | 42821 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Ofício 173/2017 GDM/DPP/CEHAB com aprovação do plano | 42857 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | Plano aprovado na reunião do CEAM (5ª de 2017) | 43112 | APROVADO | NÃO INICIADA | Ofício 192/2018 com plano reprogramado. Enviado para CEHAB. Ofício SEPLAG/SEAM 975/2018 | 43426 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Ofício 715/2018 - DPP/CEHAB - com plano reprogramado aprovado. | 43438 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | Aprovado na reunião do CEAM de 15/03/2019 | 43698 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Municipio recebeu 4ª parcela | 44097 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA | 3000008464.000678/2020-23-Com a prestação de contas | 44418 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA | PRESTAÇÃO DE CONTAS REPROVADA, ENVIADA AO JURÍDICO.(SEI 3000008464.000678/2020-23) | 45995 | PC REPROVADA | CONCLUÍDA | Recurso para reanálise da PC | 46083 | RECURSO PC FINAL | CONCLUÍDA
2015.0260 | MATA SUL | JAQUEIRA | REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE APOIO A MULHER | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 103/2016 da Prefeitura, com entrada no dia 30/08/2016. Ofício SEPLAG/SEAM N° 1154/2016 enviado para CEHAB. | 42613 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Ofício devolvido da CEHAB. Ofício enviado para SECMULHer | 42818 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Ofício 86/2017 com as correções solicitadas pela CEHAB. | 42821 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Ofício 175/2017 GDM/DPP/CEHAB com aprovação do plano | 42857 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | Plano aprovado na reunião do CEAM (5ª de 2017) | 43112 | APROVADO | NÃO INICIADA | Plano reprogramado enviado para CEHAB | 44676 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | Aprovado na CEHAB 17/05/2022 | 44705 | AGUARDANDO CEAM (REP) | NÃO INICIADA | Plano aprovado. CEAM: Ata da Reunião de 17/06/2022 -JUNHO | 45041 | APROVADO | NÃO INICIADA
2015.0294 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | JAQUEIRA | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA COSTURA PARA O CENTRO DE APOIO A MULHER | MULHER | Ofício 112/2017 da Prefeitura. Entrada 08/05/2017. Aguardando correção do valor para dar continuidade ao processo de aprovação do plano. | 42135 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | Ofício 31/2018 da Prefeitura com valor corrigido. Aguardando doctos da Coordenadora da Mulher para enviar para Secretaria Finalística. Solicitado ao Gestor do FEM | 43313 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | Ofício 31/2018 - Com plano para análise. Ofício SEPLAG/SEAM1074/2018 | 43452 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA
2015.0139 | AGRESTE CENTRAL | JATAÚBA | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE JATAÚBA - PE | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 048/2016 da Prefeitura, com entrada no dia 24/02/2016. | 42424 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado a CEHAB para análise, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 324/2016. | 42447 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado pela CEHAB conforme ofício nº 204/2016 de 27/04/2016, com entrada em 29/04/2016 | 42489 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Obra concluída. 4ª parcela paga. Aguardando município prestar contas. |  | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA | Prestação de contas final apresentada conforme ofício GAP 105/2018 de 26/04/2018, protocolado em 27/04/2018. | 43217 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA | Prestação de contas final encaminhada a CEHAB conforme ofício SEPLAG/SEAM | 43220 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA | 1ª análise da prestação de contas, indicando inconsistências, encaminhada conforme ofício 040/2018 PC/GDM/CEHAB de 14/06/2018, protocolado em 15/06/2018. Ofício encaminhado ao Jurídico - SEAM para notificar o município. Encaminhado e-mail ao município com as inconsistências em 18/06/2018. | 43266 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA | Documentação complementar encaminhada conforme ofício 169/2018 de 16/07/2018, protocolado em 06/08/2018. | 43318 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA | 2ª análise da prestação de contas, indicando inconsistências, encaminhada conforme ofício PC/GDM/DPP/CEHAB 90/2018 de 14/12/2018, protocolado em 17/12/2018. Ofício encaminhado ao Jurídico - SEAM para notificar o município. Encaminhado e-mail ao município com as inconsistências em 17/12/2018. | 43451 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA | Documentação complementar encaminhada conforme ofício GAP 283/2018 de 26/12/2018, protocolado em 25/01/2019. Documentação encaminhada a CEHAB conforme ofício SEPLAG/SEAM | 43493 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA | 3ª análise da prestação de contas, indicando inconsistências, encaminhada conforme ofício PC/GDM/DPP/CEHAB 49/2019 de 10/05/2019, protocolado em 15/05/2019. Ofício encaminhado ao Jurídico - SEAM para notificar o município. Encaminhado e-mail ao município com as inconsistências em 17/05/2019. | 43602 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA | Documentação complementar (documentação solicitada na 3ª análise realizada pela CEHAB) encaminhada conforme ofício 130/2019 de 05/06/2019, protocolado em 13/06/2019. Documentação encaminhada a CEHAB em 17/06/2019 | 43633 | EM CONFERÊNCIA PARA TEMAI | CONCLUÍDA
2015.0290 | AGRESTE CENTRAL | JATAÚBA | FORTALECIMENTO E DESCENTRALIZAÇÃO DA POLÍTICA PARA MULHER DE JATAÚBA | MULHER | PTM encaminhado para análise conforme ofício GAP 087/2017 da Prefeitura de 11/04/2017, com entrada no dia 19/04/2017. | 42844 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado a Sec Mulher para análise, conforme ofício SEPLAG/SEAM | 42860 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício SECMULHER 122/2018/GS de 13/04/2018, protocolado em 16/04/2018. | 43206 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | SEI pedido de reprogramação e liberação de parcela restante 3000008448.000582/2022-25 | 44804 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA
2015.0346 | SERTÃO DE ITAPARICA | JATOBÁ | MELHORANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JATOBÁ/PE | NORMAL | PTM recebido conforme ofício nº 419/2017 do município de Jatobá e encaminhado à CEHAB conforme ofício SEPLAG/SEAM Nº XXX/2017 | 43014 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Reprogramação solicitada através do ofício GAB nº 432/2017 e encaminhado à CEHAB atraves do ofício SEPLAG/SEAM nº 862/2017 | 43026 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | Nova reprogramação do PTM recebida através do ofício nº 470/2016 da prefeitura de Jatobá e encaminhado à CEHAB através do ofício SEPLAG/SEAM nº XXX/2017 | 43067 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício CEHAB nº 799/2017 | 43075 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0345 | SERTÃO DE ITAPARICA | JATOBÁ | VALORIZANDO A MULHER JATOBAENSE | MULHER | PTM recebido conforme ofício nº 419/2017 do município de Jatobá e encaminhado à SEC. MULHER conforme ofício SEPLAG/SEAM Nº XXX/2017 | 43014 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Reprogramação solicitada através do ofício GAB nº 432/2017 e encaminhado à SEC. Mulher através do ofício SEPLAG/SEAM nº XXX/2017 | 43026 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | Nova reprogramação do PTM recebida através do ofício nº 470/2016 da prefeitura de Jatobá e encaminhado à CEHAB através do ofício SEPLAG/SEAM nº XXX/2017 | 43067 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício SEC. MULHER nº 234/2018/GS | 43263 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | Solicitação de reprogramação solicitada através do ofício nº 218/2018. OFÍCIO SEPLAG 517/2018 | 43276 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício nº 282/2018 - GS da Secretaria da Mulher. | 43280 | AGUARDANDO CEAM (REP) | NÃO INICIADA | REPROGRAMAÇÃO, OFÍCIO 715/2020 | 44043 | APROVADO | CONCLUÍDA | Envio da prestação de contas final | 45903 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA
2015.0192 | AGRESTE SETENTRIONAL | JOÃO ALFREDO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 01 P/2016 da Prefeitura, com entrada no dia 12/01/2016. | 42381 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 010 P/2016 da Prefeitura, com entrada no dia 26/02/2016. | 42426 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise da CEHAB, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 421/2016 | 42465 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado, conforme Ofício nº 172/2016 - GDM/DPP/CEHAB, com entrada no dia 15/04/2016. | 42475 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada no dia 06/05/2016 | 42496 | APROVADO | NÃO INICIADA | Reprogramação aprovada pela CEHAB, conforme ofício nº 709/2016 - GDM/DPP/CEHAB, com entrada no dia 16/09/2016. | 42629 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada no dia 17/10/2016 | 42660 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Solicitação de reprogramação de PTM, através de ofício GP nº 268/2018, com entrada no dia 15/08/2018. PTM reprogramado encaminhado para análise da CEHAB, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 734/2018 | 43328 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | PTM reprogramado aprovado pela CEHAB, conforme ofício nº 541/2018 - DPP/CEHAB, com entrada em 22/08/2018 | 43334 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada em 14/09/2018 | 43357 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Município recebeu a 4ª parcela em 22/03/2019 | 43546 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA | Ofício GP nº 251/2019 - Em atendimento ao ofício nº 62/2019 e considerando alguns problemas de ordem técnica e gerencial que impossibilitaram o envio da Prestação de Contas, informa-se que providências foram tomadas e a referida Prestação de Contas do Plano de Trabalho está sendo enviada para análise. | 43706 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA | Prestação de contas apresentada pelo município através do ofício GP nº 271/2020, com entrada em 09/01/2021. Documentação enviada à CEHAB para análise, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº XXX/2021 | 44217 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA | Termo de Encerramento de Medidas Administrativas Internas com a Dispensa de Instauração de Tomada de Contas Especial | 45629 | EM CONFERÊNCIA PARA TEMAI | CONCLUÍDA
2015.0193 | AGRESTE SETENTRIONAL | JOÃO ALFREDO | ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DA MULHER | MULHER | PTM encaminhado para análise conforme ofício GP nº 156/2016 da Prefeitura, com entrada no dia 04/04/2016. | 42464 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise da SecMulher, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 429/2016 de 06/04/2016. | 42466 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM não aprovado conforme Ofício nº 55/2016 SECEXEC, com entrada no dia 25/05/2016 | 42515 | REPROVADO | NÃO INICIADA | PTM retificado encaminhado para análise, conforme ofício GP nº 271/2016, com entrada no dia 16/06/2016 | 42537 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM retificado encaminhado para análise da SecMulher, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 849/2016 | 42541 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado, conforme Ofício nº 465/2016 - GS, com entrada no dia 04/11/2016. | 42678 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | EM ANDAMENTO | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada no dia 18/11/2016 | 42692 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Município recebeu a última parcela em 22/03/2019 | 43546 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA | Prestação de contas apresentada pelo município através do ofício GP nº 264/2020, com entrada em 09/01/2021. Documentação enviada à Sec. Da Mulher para análise, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº XXX/2021 | 44217 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA | PRESCRIÇÃO POR TRANSCURSO DE PRAZO | 45799 | EM CONFERÊNCIA PARA TEMAI | CONCLUÍDA
2015.0396 | MATA SUL | JOAQUIM NABUCO | MULHERES NABUQUENSES(AQUISIÇÃO DE VEÍCULO) | MULHER | Ofício GP 317/2017 - com o plano FEM Mulher. Aguardando arquivo em formato excel | 43119 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | Ofício GP 317/2017 - com plano para análise. Enviado para SECMULHER. Ofício SEPLAG/SEAM 242/2018 | 43201 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Ofício GP 002/2018 - com novo plano para análise. Enviado para SECMULHER. Ofício SEPLAG/SEAM 662/2018 | 43307 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | Ofício DC nº 006/2018 - Com plano assinado pelos representantes (Conforme solicitação da SECMULHER). SEPLAG/SEAM 703/2018 | 43320 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | Ofício 055/2018/GEFSP-com o plano aprovado | 43496 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | Aprovado na reunião do CEAM de 15/03/2019 | 43698 | APROVADO | NÃO INICIADA | Solicitação de reprogramação, enviada para SECMULHER | 44830 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | Plano reprogramado aprovado pela SECMULHER em 27/09/2022. Plano aprovado. CEAM: Ata da Reunião de 14/10/2022 -SETEMBRO e OUTUBRO | 44832 | APROVADO | NÃO INICIADA
2015.0520 | AGRESTE MERIDIONAL | JUCATI | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS EM VIAS URBANAS, NO MUNICÍPIO DE JUCATI-PE | NORMAL | PTM recebido através do ofício nº 214/2019 da Prefeitura de Jucati. Aguardando correções do Município. | 43770 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM enviado para análise na CEHAB através do ofício SEPLAG/SEAM nº 436/2019. | 43781 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício nº 094/2019 -DPO/CEHAB. | 43801 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na 12ª reunião do CEAM do dia 13/12/2019. | 43812 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Reprogramação aprovada conforme ofício nº 520/2022 -DPO/CEHAB. SEI 3000008464.000716/2019-12. | 44853 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0432 | AGRESTE MERIDIONAL | JUPI | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício GAB-Jupi nº 077/2018. PTM enviado para análise na CEHAB conforme ofício nº 347/2018 SEPLAG/SEAM. | 43234 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício nº 320/2018 - DPP/CEHAB. | 43250 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na 6ª reunião do CEAM do dia 15/06/2018. | 43266 | APROVADO | NÃO INICIADA | Município solicitou reprogramação do PTM conforme ofício GAB. Nº 265/2018. Valor solicitado: Recurso FEM R$ 738.269,88. Contrapartida R$ 228.836,00. PTM encaminhado para reprogramação na CEHAB conforme ofício nº 1078/2018 SEPLAG/SEAM. | 43455 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Reprogramação aprovada conforme ofício nº 003/2019 - DPP/CEHAB. Valor anterior: Investimento total: R$ 1.045.138,01 (Recurso FEM R$ 770.014,92 e Contrapartida R$ 275.123,09). Novo valor: Investimento total: R$ 967.105,88 (Recurso FEM R$ 738.269,88 e Contrapartida R$ 228.836,00). | 43468 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | PTM aprovado na 1ª, 2ª e 3ª reunião do CEAM do dia 15/03/2019. | 43539 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Pagamento da 4ª parcela repassado em 19/03/2021 | 44277 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA | Município solicitou reprogramação para utilizar os rendimentos através do ofício nº 165/2022. SEI 3000008464.000695/2019-27. Documentação encaminhada para análise na CEHAB. | 44796 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | CONCLUÍDA | Reprogramação aprovada conforme ofício nº 543/2022 -DPO/CEHAB. SEI 3000008464.000695/2019-27. | 44866 | AGUARDANDO CEAM (REP) | CONCLUÍDA | Município solicitou reprogramação do PTM conforme ofício GP. Nº 45/2023. Documentação enviada para análise na CEHAB. SEI 3000008464.000695/2019-27. | 45090 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | CONCLUÍDA | CEHAB aprovou reprogramação (retirou os rendimentos) através do SEI 3000008464.000695/2019-27. | 45124 | AGUARDANDO CEAM (REP) | CONCLUÍDA | Município enviou prestação de contas através do ofício nº 068/2023. Documentação encaminhada para CEHAB pelo SEI 3000008464.000256/2023-09 e 1 volume em meio físico. | 45125 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA
2015.0511 | AGRESTE MERIDIONAL | JUPI | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES DE JUPI | MULHER | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 200/2018/GP da Prefeitura de Jupi. | 43389 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise na Secretaria da Mulher através do ofício nº 984/2018 SEPLAG/SEAM. | 43430 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício SECMULHER nº 360/2019/GS. | 43713 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na 9ª reunião do CEAM do dia 13/09/2019. | 43721 | APROVADO | NÃO INICIADA | Município enviou prestação de contas conforme ofício nº 114/2020. Documentação enviada para análise na SecMulher através do SEI 3000008464.000631/2020-60. | 44169 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA
2015.0161 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | JUPI | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 194/2015 da Prefeitura, com entrada no dia 30/12/2015. | 42368 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM enviado para análise na CEHAB conforme ofício nº 1022/2016. | 42578 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Município enviou Ofício GAB-Jupi nº 077/2018 solicitando que o PTM seja desconsiderado. | 43228 | CANCELADO | CANCELADA
2015.0162 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | JUPI | CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO DISTRITO DE COLONIA | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 195/2015 da Prefeitura, com entrada no dia 30/12/2015. | 42368 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM enviado para análise na CEHAB conforme ofício nº 1022/2016. | 42578 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Município enviou Ofício GAB-Jupi nº 077/2018 solicitando que o PTM seja desconsiderado. | 43228 | CANCELADO | CANCELADA
2015.0163 | AGRESTE MERIDIONAL | JUREMA | REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DE SANTO ANTONIO | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 022/2016 da Prefeitura, com entrada no dia 19/02/2016. | 42419 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise na CEHAB conforme ofício nº 256/2016 SEPLAG/SEAM | 42439 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício nº 124/2016 - GDM/DPP/CEHAB. | 42468 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na reunião do CEAM do dia 06/05/2016. | 42496 | APROVADO | NÃO INICIADA
2015.0583 | AGRESTE MERIDIONAL | JUREMA | REESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES DO MUNICÍPIO DA JUREMA-PE | MULHER | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 026/2024 da Prefeitura SEI 3000008448.000179/2024-68 | 45600 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado através do SEI 3000008448.000179/2024-68 | 45679 | APROVADO | NÃO INICIADA
2015.0176 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | JUREMA | FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES DO MUNICÍPIO DE JUREMA | MULHER | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 044/2016 da Prefeitura, com entrada no dia 15/03/2016. | 42444 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise na Secretaria da Mulher conforme ofício nº 169/2017 SEPLAG/SEAM | 42811 | SUBSTITUÍDO | NÃO INICIADA
2015.0514 | MATA NORTE | LAGOA DO CARRO | REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JORGE CAMELO DO MUNICIPIO DE LAGOA DO CARRO / PE | NORMAL | PTM recebido conforme ofício nº 289/2019 do município de Lagoa do Carro e encaminhado à SEE conforme ofício SEPLAG/SEAM Nº255/2019 | 43734 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Ptm aprovado conforme nº 25/2019 - SEE e formulário de análise nº 064/2019 | 43809 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO
2015.0513 | MATA NORTE | LAGOA DO CARRO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM VASSOURAS NO MUNICIPIO DE LAGOA DO CARRO | NORMAL | PTM recebido conforme ofício nº 289/2019 do município de Lagoa do Carro e encaminhado à CEHAB conforme ofício SEPLAG/SEAM Nº 254/2019 | 43734 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Ptm aprovado conforme ofício n429/2019 - DPO / CEHAB | 43746 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA
2015.0512 | MATA NORTE | LAGOA DO CARRO | REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA MANOEL ALUIZIO FALÇÃO DE ANDRADE DO MUNICIPIO DE LAGOA DO CARRO / PE | NORMAL | PTM recebido conforme ofício nº 289/2019 do município de Lagoa do Carro e encaminhado à CEHAB conforme ofício SEPLAG/SEAM Nº 254/2019 | 43734 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício nº 430/2019 - DPO/CEHAB | 43746 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0183 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | LAGOA DO CARRO | REQUALIFICAÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO CARRO | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 063/2016 da Prefeitura, com entrada no dia 01/04/2016. | 42466 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | Novo PTM encaminhado para análise, conforme ofício GP nº 103/2016 da Prefeitura do dia 16/05/2016, com entrada no dia 17/05/2016. | 42508 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise da CEHAB, conforme ofício SEPLAG nº 655/2016 | 42509 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício CEHAB nº 590/2016 | 42550 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na 7ª Reunião do CEAM | 42594 | APROVADO | NÃO INICIADA | Ofício nº 100/2017 da prefeitura de Lagoa do Carro solicitando a substituição do PTM | 42807 | CANCELADO | NÃO INICIADA | Ofício da Prefeitura de Lagoa do Carro nº 316/2017 contendo a justificativa do cancelamento do plano de trabalho recebido e encaminhado à CEHAB através do ofício SEPLAG/SEAM n° xxx/2017 | 0 | CANCELADO | NÃO INICIADA
2015.0184 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | LAGOA DO CARRO | REQUALIFICAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE DE LAGOA DO CARRO | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 063/2016 da Prefeitura, com entrada no dia 01/04/2016. | 42466 | CANCELADO | NÃO INICIADA | Ofício da Prefeitura de Lagoa do Carro nº 316/2017 contendo a justificativa do cancelamento do plano de trabalho recebido e encaminhado à CEHAB através do ofício SEPLAG/SEAM n° xxx/2017 | 42974 | CANCELADO | NÃO INICIADA
2015.0185 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | LAGOA DO CARRO | CONSTRUÇÃO DE UM PÓRTICO E REQUALIFICAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE DE LAGOA DO CARRO | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 063/2016 da Prefeitura, com entrada no dia 01/04/2016. | 42466 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | Novo PTM encaminhado para análise, conforme ofício GP nº 103/2016 da Prefeitura do dia 16/05/2016, com entrada no dia 17/05/2016. | 42508 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise da CEHAB, conforme ofício SEPLAG nº 655/2016 | 42509 | AGUARDANDO ANÁLISE |  | PTM aprovado conforme ofício CEHAB nº 593/2016 | 42550 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na 7ª Reunião do CEAM | 42594 | APROVADO | NÃO INICIADA | Ofício nº 100/2017 da prefeitura de Lagoa do Carro solicitando a substituição do PTM | 42807 | CANCELADO | NÃO INICIADA | Ofício da Prefeitura de Lagoa do Carro nº 316/2017 contendo a justificativa do cancelamento do plano de trabalho recebido e encaminhado à CEHAB através do ofício SEPLAG/SEAM n° xxx/2017 | 42971 | CANCELADO | NÃO INICIADA
2015.0186 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | LAGOA DO CARRO | CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO CARRO | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 063/2016 da Prefeitura, com entrada no dia 01/04/2016. | 42466 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | Novo PTM encaminhado para análise, conforme ofício GP nº 103/2016 da Prefeitura do dia 16/05/2016, com entrada no dia 17/05/2016. | 42508 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise da CEHAB, conforme ofício SEPLAG nº 655/2016 | 42509 | AGUARDANDO ANÁLISE |  | PTM aprovado conforme ofício CEHAB nº 591/2016 | 42550 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na 7ª Reunião do CEAM | 42594 | APROVADO | NÃO INICIADA | Ofício nº 100/2017 da prefeitura de Lagoa do Carro solicitando a substituição do PTM | 42807 | CANCELADO | NÃO INICIADA | Ofício da Prefeitura de Lagoa do Carro nº 316/2017 contendo a justificativa do cancelamento do plano de trabalho recebido e encaminhado à CEHAB através do ofício SEPLAG/SEAM n° xxx/2017
2015.0187 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | LAGOA DO CARRO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NO LOTEAMENTO SOLEDADE | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 063/2016 da Prefeitura, com entrada no dia 01/04/2016. | 42466 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | Novo PTM encaminhado para análise, conforme ofício GP nº 103/2016 da Prefeitura do dia 16/05/2016, com entrada no dia 17/05/2016. | 42508 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise da CEHAB, conforme ofício SEPLAG nº 655/2016 | 42509 | AGUARDANDO ANÁLISE |  | PTM aprovado conforme ofício CEHAB nº 592/2016 | 42550 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na 7ª Reunião do CEAM | 42594 | APROVADO | NÃO INICIADA | Ofício nº 100/2017 da prefeitura de Lagoa do Carro solicitando a substituição do PTM | 42807 | CANCELADO | NÃO INICIADA | Ofício da Prefeitura de Lagoa do Carro nº 316/2017 contendo a justificativa do cancelamento do plano de trabalho recebido e encaminhado à CEHAB através do ofício SEPLAG/SEAM n° xxx/2017 | 42971 | CANCELADO | NÃO INICIADA
2015.0217 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | LAGOA DO CARRO | FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA DE GÊNERO E EMPODERAMENTO DA MULHER LAGOENSE DO CARRO | MULHER | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº102/2016 da Prefeitura de Lagoa do Carro | 42508 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise da SEC. Mulher conforme ofício SEPLAG nº 657/2016 da Prefeitura de Lagoa do Carro | 42509 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício da Sec. Mulher nº 549/2016 | 42705 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado comforme reunião do CEAM do dia 28/12/2016 | 42758 | APROVADO | NÃO INICIADA | Solicitação de cancelamento do PTM encaminhado à SEPLAG conforme ofício do nº 041/ 2017 | 42759 | CANCELADO | NÃO INICIADA
2015.0279 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | LAGOA DO CARRO | PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO CARRO ( 2ª ETAPA) | NORMAL | PTM recebido da prefeitura de Lagoa do carro conforme ofício nº 100/2017 | 42806 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise na CEHAB conforme ofício SEPLAG/ seam nº xxx/2017 | 42807 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Ptm aprovado conforme ofício CEHAB nº 809/2017 | 43087 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | Solicitação de reprogramação requerida através do ofício nº 005/2019 - PMLC e encaminhada à CEHAB através do ofício SEPLAG / SEAM nº 013/2019 | 43473 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | Reprogramação aprovada conforme ofício CEHAB nº 111/2019 | 43553 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | Solicitação de cancelamento do plano e substituição através do ofícioGAB nº 289/2019 SEI 3000008464.000515/2019-15 pelos planos de Reforma da Escola Jorge Camelo, Pavimentação em paralelepípedos em vassouras e Reforma da Praça Manoel Aluísio Falcão conforme ofício nº 289/2019 - PMLC | 43734 | SUBSTITUÍDO | NÃO INICIADA
2015.0280 | MATA NORTE | LAGOA DO CARRO | REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA PEDRO VICENTE - CENTRO - LAGOA DO CARRO - PERNAMBUCO | NORMAL | PTM recebido da prefeitura de Lagoa do Carro conforme ofício nº 100/2017 | 42806 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise na CEHAB conforme ofício SEPLAG/ seam nº xxx/2017 | 42807 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Ptm aprovado conforme ofício CEHAB nº 507/2017 | 43000 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | Solicitação de vistoria recebida através do ofício n º 034/2020 - PMLC e encaminhada à CEHAB através do ofício SEPLAG/SEAM nº XXX/2020 | 43871 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | EM ANDAMENTO | Reproramação, ofício SEPLAG 853/2020 | 44126 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Obra concluida e último repasse realizado | 44705 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA
2015.0280A | MATA NORTE | LAGOA DO CARRO | MULHERES - CAMINHOS DE INCLUSÕES E CIDADANIA | MULHER | PTM recebido da prefeitura de Lagoa do Carro conforme ofício nº 134/2017 | 42821 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise à Sec. Mulher conforme ofício SEPLAG/ seam nº xxx/2017 | 42822 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | 3000008448.000392/2022-16 | 44748 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0412 | AGRESTE CENTRAL | LAGOA DOS GATOS | REFORMA DA LAGOA MARACAJÁ | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício GP nº 342/2017 da Prefeitura de 26/12/2018, protocolado em 23/02/2018. | 43154 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado a CEHAB para análise conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 150/2018 | 43159 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM parovado conforme ofício 192/2018 - DPP/CEHAB de 13/04/2018, protocolado em 17/04/2018 | 43207 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | 3000008448.000131/2020-26 Solicitação de reprogramação (valor dentro do teto FEM) encaminhada conforme ofício GP 80/2020. Documentação encaminhada a CEHAB conforme ofício FEM 652/2020 3000008448.000131/2020-26 Encaminhamento de reprogramação ajustada (valor dentro do teto FEM). Documentação encaminhada a CEHAB conforme ofício FEM | 44011 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | 3000008448.000131/2020-26 Encaminhamento de reprogramação ajustada (valor dentro do teto FEM). Documentação encaminhada a CEHAB conforme ofício FEM 733/2020 | 44056 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | 3000008448.000131/2020-26 Correções encaminhadas por e-mail em 23/09/2020 (recurso FEM dentro do teto). Reprogramação encaminhada a CEHAB conforme ofício SEPLAG 815/2020 | 23/09/20230 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | 3000008448.000131/2020-26 Reprogramação aprovada conforme OFÍCIO Nº 325/2020 -DPO/CEHAB | 44104 | AGUARDANDO CEAM (REP) | NÃO INICIADA | Reprogramação aprovada | 44105 | APROVADO | NÃO INICIADA | 3000008464.000592/2021-81 tramitando pelo 3000008448.000131/2020-26 envio de reprogramação. Encaminhado a cehab | 44504 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | SEI 3000008448.000449/2022-79 reprogramação | 44915 | APROVADO | EM ANDAMENTO | SEI 3000008448.000449/2022-79 reprogramação | 45890 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO
2015.0307 | MATA NORTE | LAGOA DE ITAENGA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS | NORMAL | PTM recebido conforme ofício nº 119/2017 da Prefeitura e encaminhado à CEHAB para análise conforme ofício nºxxx SEPLAG/SEAM | 42906 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício CEHAB nº 457/2017 | 42979 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | Envio de solicitação de reprogramação ofício 013/2022 | 44615 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Aprovação da reprogramação referente ao ptm " PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE RUAS" Fem 3, município de Lagoa de Itaenga, para que seja providenciado o termo aditivo | 44636 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0308 | MATA NORTE | LAGOA DE ITAENGA | CONTRUÇÃO DE ESCADARIAS | NORMAL | PTM recebido conforme ofício nº 119/2017 da Prefeitura e encaminhado à CEHAB para análise conforme ofício nºxxx SEPLAG/SEAM | 42906 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício CEHAB nº 458/2017 | 42979 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0298 | MATA NORTE | LAGOA DE ITAENGA | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES ITAENGUESES | MULHER | PTM recebido conforme ofício nº 190/2017 do município de Lagoa de Itaenga e encaminhado à SEC. MULHER conforme ofício SEPLAG/SEAM Nº XXX/2017 | 42884 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Novo PTM encaminhado conforme ofício 241/2017 e enviado para na´lise da Sec. Mulher conforme ofício SEPLAG/SEAM nº XXX/2017 | 42926 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício nº 357/2018 - SEC. MULHER | 43321 | EM CONFERÊNCIA PARA TEMAI | NÃO INICIADA
2015.0417 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | LAGOA DO OURO | INFRAESTRUTURA URBANA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA | NORMAL | PTM encaminhado para SEPLAG conforme ofício nº 038/2018 da Prefeitura de Lagoa do Ouro. PTM encaminhado para análise na CEHAB conforme ofício nº 287/2018 SEPLAG/SEAM. | 43208 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA
2015.0418 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | LAGOA DO OURO | INFRAESTRUTURA URBANA - REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS | NORMAL | PTM encaminhado para SEPLAG conforme ofício nº 037/2018 da Prefeitura de Lagoa do Ouro. PTM encaminhado para análise na CEHAB conforme ofício nº 286/2018 SEPLAG/SEAM. | 43208 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA
2015.0419 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | LAGOA DO OURO | REFORMA DE QUADRAS NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO OURO | NORMAL | PTM encaminhado para SEPLAG conforme ofício nº 036/2018 da Prefeitura de Lagoa do Ouro. PTM encaminhado para análise na CEHAB conforme ofício nº 285/2018 SEPLAG/SEAM. | 43208 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA
2015.0529 | AGRESTE CENTRAL | LAGOA DOS GATOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E AUDIOVISUAL PARA EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES | MULHER | O PTM FEM Mulher (AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, AUDIOVISUAL E VEÍCULO PARA EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES) foi separado em dois PTMs (ofícios 758/2019 - GS e 759/2019 - GS, com mesmo SEI 4400000056.001933/2019-07). PTM aprovado conforme ofício 758/2019 - GS. | 43853 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | Solicitação reprogramação e liberação 2ª parcela SEI 4400000056.001933/2019-07 | 44775 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA
2015.0047 | AGRESTE CENTRAL | LAGOA DOS GATOS | AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL PARA EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES | MULHER | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 153/2015 da Prefeitura, com entrada no dia 09/09/2015. | 42256 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise da Sec. Mulher, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 851/2015 do dia 15/09/2015 (protocolado no mesmo dia). | 42262 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado, conforme ofício nº 24/2015-SECEXEC da Sec. Mulher no dia 15/10/2015 (protocolado no dia 16/10/2015). | 42293 | APROVADO | NÃO INICIADA | Documentação reencaminhada para reanálise da Sec Mulher conforme ofício SEPLAG/SEAM 146/2018 | 43157 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado, conforme ofício SECMULHER nº 758/2019/GS, protocolado em 27/12/2019 | 43826 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | O PTM FEM Mulher (AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, AUDIOVISUAL E VEÍCULO PARA EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES) foi separado em dois PTMs (ofícios 758/2019 - GS e 759/2019 - GS, com mesmo SEI 4400000056.001933/2019-07). PTM aprovado conforme ofício 759/2019 - GS. | 43853 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA
2015.0103 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | LAGOA GRANDE | URBANIZAÇÃO DA ROTATÓRIA E CANTEIROS DA AVENIDA NILO COELHO | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 032/2016 da Prefeitura, com entrada no dia 18/01/2016. | 42387 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | Encaminhado à CEHAB para análise através do ofício nº 314/2016 SEAM/SEPLAG | 42446 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado confome ofíico nº 504/2016 GDM/DPP?CEHAB do dia 27/06/2016 e protocolado dia 28/06/2016 | 42558 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na reunião do CEAM realizada no dia 08/07/2016 | 42562 | APROVADO | NÃO INICIADA | Município enviou ofício nº 400/2017 encaminhando novo PTM " URBANIZAÇÃO DE CANTEIRO DA AVENIDA MIGUEL ARRAES" para substituir o PTM " URBANIZAÇÃO DA ROTATÓRIA E CANTEIROS DA AVENIDA NILO COELHO, que já estava aprovado. | 43021 | CANCELADO | NÃO INICIADA
2015.0347 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | LAGOA GRANDE | URBANIZAÇÃO DE CANTEIROS DA AVENIDA MIGUEL ARRAES | NORMAL | PTM encaminhado pela Prefeitura através do ofício nº 400/2017 protocolado em 03/10/2017 em substiuição ao PTM anterior aprovado.Encaminhado para CEHAB oficio SEAM 869/2017. | 43027 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Município encaminhou ofício nº 78/2018 ajustando PTM para sanar pendências apontadas pela CEHAB. Alterou o valor para R$ 1.081.404,15 Recurso FEM + R$ 3.756,30 contrapartida = R$ 1.085.160,45. Documentação encaminhada para CEHAB através do ofício SEAM nº 226/2018 | 43199 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | CEHAB enviou aprovação do novo PTM " URBANIZAÇÃO DE CANTEIROS DA AV. MIGUEL ARRAES" através do ofício CEHAB nº 201/2018 DPP. Valor R$ 1.081.404,15 Recurso FEM + R$ 3.756,30 contrapartida = R$ 1.085.160,45 | 43214 | AGUARDANDO CEAM (REP) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na 5ª Reunião do CEAM realizada dia 11/05/2018 | 43234 | APROVADO | EM ANDAMENTO | MUNICÍPIO SOLICITOU REPROGRAMAÇÃO DO PTM (3000008448.000556/2020-35) | 45197 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | CEHAB APROVOU A REPROGRAMAÇÃO DO PTM, ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 174/2023 DE 27/10/2023. PUBLICADO NO DOE DE 10/11/2023. CEAM APROVOU A REPROGRAMAÇÃO NA REUNIÃO DO DIA 12/12/2023. | 45272 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0102 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | LAGOA GRANDE | REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A MULHER - CAM | MULHER | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 031/2016 da Prefeitura, com entrada no dia 18/01/2016. | 42387 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | Ofício nº 73/2016 SEAM/SEPLAG encaminhando ofício nº 031/2016 da Prefeitura de Lagoa Grande para a SECMULHER para análise de PTM | 42394 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Ofício nº 283/2016 da Prefeitura de Lagoa Grande encaminhando documentação solicitada pela SECMULHER e repassada para a SECMULHER no dia 16/06/2016 através do ofíicio nº 833 /2016SEAM/SEPLAG. | 42537 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício nº 69/2016 SECEXEC/SECMulher do dia 01/07/2016 protocolado dia 04/07/2016. | 42558 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na reunião do CEAM realizada no dia 08/07/2016 | 42562 | APROVADO | NÃO INICIADA | Município solicitou cancelamento do PTM AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O ESPAÇO DE CORTE E COSTURA MULHER COM VIDA através do ofício nº 104/2018, tendo em vista que o município pretende primeiramente adequar o espaço físico para posteriormente receber os equipamentos. Município informa que enviará outro PTM em substituição. Cópia do ofício encaminhada à SECMULHER | 43227 | CANCELADO | NÃO INICIADA | Município encaminhou novo PTM através do ofício nº 178/2018, protocolado em 28/06/2018. Valor solicitado: R$ 56.932,28 (sem contrapartida). Encaminhado para SECMULHER através do ofício nº 543/2018 SEPLAG/SEAM. | 43280 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado pela SECMULHER e enacaminhado através do ofício nº 290/2018 GS. Aprovando o valor de R$ 56.932,28 Recurso FEM, sem contrapartida. | 43286 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na 7ª Reunião do CEAM | 43305 | APROVADO | NÃO INICIADA | Municipio solicitou reprogramação através do Ofício nº 211/2020 para acrescentar contrapartida. Documentação repassada para a secretaria da mulher atraves do SEI 3000008448.000344/2020-58 Ofício SEPLAG 744/2020 | 44064 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | SECMULHER encaminhou aprovação da reprogramação atraves do oficio nº 230 sei 4400000056.001305/2020-57. Aprovando o valor de R$ 56.932,28 + 11.311,27 = R$ 68.243,55 | 44097 | AGUARDANDO CEAM (REP) | NÃO INICIADA | Municipio solicitou reprogramação do PTM através do ofício nº 284/2021, recebido em 24/08/2021. Documentação repassada para análise da Sec. da Mulher, conforme ofício nº 694/2021 - SEAM/FEM | 44432 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | PTM reprogramado aprovado pela Sec. Da Mulher, conforme ofício nº 557/2021-GAB, recebido em 10/11/2021 | 44510 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | PTM reprogramado aprovado pelo CEAM na reunião de 07/02/2024. | 45329 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0202 | AGRESTE MERIDIONAL | LAJEDO | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE LAJEDO/PE | NORMAL | Município encaminhou ofício nº 111/2021 solicitando a substituição do PTM RECAPEAMENTO DA AVENIDA 19 DE MAIO pelo PTM RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE LAJEDO/PE. Documentação encaminhada para análise na CEHAB. SEI 3000008464.000393/2021-73. | 44425 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício nº 495/2021 -DPO/CEHAB. SEI 3000008464.000393/2021-73. | 44467 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na reunião do CEAM de 19/11/2021. | 44519 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Município solicitou reprogramação do PTM através do ofício nº 201/2021. Documentação encaminhada para análise da Cehab | 44544 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Reprogramação aprovada conforme ofício nº 032/2022 -DPO/CEHAB. SEI 3000008464.000393/2021-73. | 44585 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada no dia 11/03/2022 | 44631 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0443 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | LAJEDO | RECAPEAMENTO DA AVENIDA 19 DE MAIO | NORMAL | PTM encaminhado para SEPLAG conforme ofício nº 070/2018 da Prefeitura de Lajedo. PTM encaminhado para análise na CEHAB conforme ofício nº 388/2018 SEPLAG/SEAM. | 43244 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício 322/2018 - DPP/CEHAB. | 43250 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na 6ª reunião do CEAM do dia 15/06/2018. | 43266 | APROVADO | NÃO INICIADA | Município encaminhou ofício nº 111/2021 solicitando a substituição do PTM RECAPEAMENTO DA AVENIDA 19 DE MAIO pelo PTM RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE LAJEDO/PE. Documentação encaminhada para análise na CEHAB. SEI 3000008464.000393/2021-73. | 44425 | SUBSTITUÍDO | CANCELADA
2015.0534 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | LIMOEIRO | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MOTO PARA APOIO DA GUARDA MUNICIPAL - FEM SEGURANÇA PUBLICA | SEGURANÇA | PTM encaminhado para Seplag através do ofício GP nº 047/2020, protocolado em 28/02/2020. PTM encaminhado para análise da SDS, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 416/2020 | 43894 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA
2015.0530 | AGRESTE SETENTRIONAL | LIMOEIRO | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DE LIMOEIRO/PE | NORMAL | PTM encaminhado para Seplag através do ofício GP nº 040/2020, protocolado em 19/02/2020. PTM encaminhado para análise da CEHAB, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 372/2020 | 43889 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para Seplag através do ofício GP nº 058/2020, protocolado em 18/03/2020. PTM encaminhado para análise da CEHAB, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº XXX/2020 | 43909 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM Aprovado conforme Ofício nº 109/2020- DPO/CEHAB, com entrada em 30/03/2020 | 43920 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | REPROGRAMAÇÃO, OFÍCIO SEPLAG 360/2021 | 44329 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO
2015.0531 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | LIMOEIRO | REQUALIFICAÇÃO DA ENTRADA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO | NORMAL | PTM encaminhado para Seplag através do ofício GP nº 037/2020, protocolado em 19/02/2020. PTM encaminhado para análise da CEHAB, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 374/2020 | 43889 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para Seplag através do ofício GP nº 060/2020, protocolado em 18/03/2020. PTM encaminhado para análise da CEHAB, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº XXX/2020 | 43909 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM Aprovado conforme Ofício nº 113/2020- DPO/CEHAB, com entrada em 30/03/2020 | 43920 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Município solicitou substituição do PTM através do ofício nº 138/2023, recebido em 19/06/2023 | 45096 | SUBSTITUÍDO | CANCELADA
2015.0532 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | LIMOEIRO | REFORMA E MELHORIAS NA ESCADARIA DE ACESSO AO CRISTO REDENTOR NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO | NORMAL | PTM encaminhado para Seplag através do ofício GP nº 038/2020, protocolado em 19/02/2020. PTM encaminhado para análise da CEHAB, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 373/2020 | 43889 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para Seplag através do ofício GP nº 059/2020, protocolado em 18/03/2020. PTM encaminhado para análise da CEHAB, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº XXX/2020 | 43909 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM Aprovado conforme Ofício nº 110/2020- DPO/CEHAB, com entrada em 30/03/2020 | 43920 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Município solicitou substituição do PTM através do ofício nº 138/2023, recebido em 19/06/2023 | 45096 | SUBSTITUÍDO | CANCELADA
2015.0533 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | LIMOEIRO | REVITALIZAÇÃO URBANÍSTICA DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA SEVERINO PINHEIRO NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO | NORMAL | PTM encaminhado para Seplag através do ofício GP nº 039/2020, protocolado em 19/02/2020. PTM encaminhado para análise da CEHAB, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 375/2020 | 43889 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para Seplag através do ofício GP nº 057/2020, protocolado em 18/03/2020. PTM encaminhado para análise da CEHAB, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº XXX/2020 | 43909 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PENDÊNCIAS ENCAMINHADAS ÀCEHAB, OFICÍO SEPLAG 542/2020 | 43922 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado, conforme Ofício nº 127/2020 - DPO/CEHAB , com entrada em 09/04/2020 | 43930 | APROVADO | EM ANDAMENTO | PTM reprogramado encaminhado através do ofício nº 013/2022 - Pref. de Limoeiro. PTM enviado para análise da Cehab, conforme ofício nº XXX/2022 - FEM | 44615 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Análise técnica do PTM - AP 735 1ª Substituição Inicial indicando inconsistências, conforme ofício nº 123/2022 - DPO/CEHAB, recebido em 10/03/2022 | 44630 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Município solicitou substituição do PTM através do ofício nº 138/2023, recebido em 19/06/2023 | 45096 | SUBSTITUÍDO | CANCELADA
2015.0154 | AGRESTE SETENTRIONAL | LIMOEIRO | CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER DO LIMOEIRO | MULHER | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 16/2016 da Prefeitura de Limoeiro, com entrada no dia 04/03/2016. | 42433 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise da SecMulher, conforme Ofício SEPLAG/SEAM Nº 234/2016 | 42433 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado, conforme Ofício nº 65/2016 - SECEXEC, com entrada no dia 27/06/2016. | 42548 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada no dia 17/10/2016 | 42660 | APROVADO | NÃO INICIADA
2015.0579 | AGRESTE SETENTRIONAL | LIMOEIRO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DA RUA HENRIQUE SEVERINO DE OLIVEIRA (PORTAL DO LIMOEIRO) E RUA 06 COHAB NOVA, NOS BAIRROS JUÁ E OTÁCIO DE LEMOS | NORMAL | PTM encaminhado para Seplag através do ofício nº 138/2023. PTM enviado para análise da CEHAB, conforme ofício nº 111/2023 - FEM | 45097 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado, conforme ofício nº 69/2023 - GDM/DPO/CEHAB, recebido em 05/07/2023 | 45112 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | Reprogramação do PTM solicitada através do ofício nº 381/2023. PTM encaminhado para análise da Cehab, conforme ofício nº XXX/2023 | 45264 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM reprogramado aprovado, conforme ofício nº 17/2024 - GDM/DPO/CEHAB, recebido em 12/01/2024 | 45303 | AGUARDANDO CEAM (REP) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada em 08/05/2024 | 45420 | APROVADO | NÃO INICIADA
2015.0074 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | MACAPARANA | RECUPERAÇÃO DA PRAÇA DA COHAB NO BAIRRO DA COHAB E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA DO CEMITÉRIO NA AVENIDA JOÃO FRANCISCO | NORMAL | OFICIO: 364/2015 de 20/11/2015 | 42328 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | Substituição do PTM conforme Ofício 030/2016 do município, recebido em 26/02/2016 | 42426 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise da CEHAB, conforme ofício nº546/ 2016 | 42488 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício CEHAB nº 304/2016 | 42516 | SUBSTITUÍDO | NÃO INICIADA
2015.0075 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | MACAPARANA | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PEDRAS GRANÍTICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO E ZONA RURAL | NORMAL | OFICIO: 364/2015 de 20/11/2015 | 42328 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | Substituição do PTM conforme Ofício 030/2016 do município, recebido em 26/02/2016 | 42426 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise da CEHAB, conforme ofício nº 546/ 2016 | 42488 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício CEHAB nº 322/2016 | 42522 | SUBSTITUÍDO | NÃO INICIADA
2015.0076 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | MACAPARANA | CONSTRUÇÃO DE GALERIA PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO LOTEAMENTO MACAPAZINHO | NORMAL | OFICIO: 364/2015 de 20/11/2015 | 42328 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | Substituição do PTM conforme Ofício 030/2016 do município, recebido em 26/02/2016 | 42426 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise da CEHAB, conforme ofício nº 545/2016 | 42488 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício CEHAB nº 296/2016 | 42516 | SUBSTITUÍDO | NÃO INICIADA
2015.0077 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | MACAPARANA | AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA COORDENADORIA DA MULHER | MULHER | OFICIO: 364/2015 de 20/11/2015 | 42328 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | Substituição do PTM conforme Ofício 030/2016 do município, recebido em 26/02/2016 | 42431 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise da SecMulher, conforme ofício nº 222 de 2016 | 42433 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício nº 62 da Sec. Mulher | 42541 | SUBSTITUÍDO | NÃO INICIADA | Envio da prestação de contas atravésdo SEI 3000008464.000133/2024-41 | 45362 | SUBSTITUÍDO | CONCLUÍDA
2015.0581 | MATA NORTE | MACAPARANA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS URBANAS NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO DE MACAPARANA-PE | NORMAL | 3000008448.000577/2022-12 | 45226 | APROVADO | NÃO INICIADA | Solicitação de vistoria de 30% e análise documental através do SEI 3000008448.000577/2022-12 3000008464.000408/2024-46 | 45580 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Reprogramação solicitada SEI 3000008448.000577/2022-12 | 45909 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO
2015.0582 | MATA NORTE | MACAPARANA | ESTRUTURAÇÃO DA DIRETORIA DA MULHER | MULHER | 3000008464.000680/2022-64 | 45226 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA | Prestação de contas enviada à Sec da Mulher para análise SEI 3000008464.000133/2024-41 | 45362 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA | Envio de documentação complementar para sanar pendências referente à prestação de contas final relativa ao ptm " "ESTRUTURAÇÃO DA DIRETORIA DA MULHER", município de Macaparana - FEM 3 | 45790 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA | Prestação de contas aprovada através do ofício nº 10/2025 e parecer de aprovação da Sec Mulher | 45799 | PC APROVADA
2015.0382 | AGRESTE SETENTRIONAL | MACHADOS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE RUAS | NORMAL | PTM entregue pelo município de Machados para análise, conforme ofício GP nº 214/2017, com entrada em 19/12/2017. PTM encaminhado para análise da CEHAB, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº983/2017 | 43089 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado, conforme ofício nº 002/2018 - GDM/DPP/CEHAB | 43104 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada em 23/02/2018 | 43154 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Reprogramação do PTM solicitada através do ofício nº 044/2022. PTM encaminhado para análise da Cehab, conforme ofício nº XXX/2022 - FEM | 44628 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Análise técnica do PTM - AP 402 1ª Substituição Inicial indicando que o PTM apresenta diversas inconsistências, conforme ofício nº 147/2022 - DPO/CEHAB | 44642 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | PTM reprogramado aprovado, conforme ofício nº 536/2022 -DPO/CEHAB, recebido em 27/10/2022 | 44861 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada em 16/12/2022 | 44911 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0384 | AGRESTE SETENTRIONAL | MACHADOS | DRENAGEM DA RUA DE ACESSO AO BAIRRO DA COHAB | NORMAL | PTM entregue pelo município de Machados para análise, conforme ofício GP nº 214/2017, com entrada em 19/12/2017. PTM encaminhado para análise da CEHAB, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 983/2017 | 43089 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado, conforme ofício nº 003/2018 - GDM/DPP/CEHAB | 43104 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada em 23/02/2018 | 43154 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Municipio recebeu a ultima parcela no dia 17/12/2022 - Aguardando Prestação de Contas | 44615 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA
2015.0383 | AGRESTE SETENTRIONAL | MACHADOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FORTALECIMENTO DAS DIVERSIDADE DE GÊNERO E EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MULHER | PTM entregue pelo município de Machados para análise, conforme ofício GP nº 215/2017, com entrada em 19/12/2017. PTM encaminhado para análise da SecMulher, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 983/2017 | 43089 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Município apresentou documentação complementar do PTM, conforme ofício nº 107/2018, com entrada no dia 05/07/2018. Documentação complementar encaminhada para análise da Sec. Mulher, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 646/2018 | 43300 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Município apresentou documentação complementar do PTM, conforme ofício nº 129/2018, com entrada em 07/08/2018. Documentação complementar encaminhada para análise da Sec. Mulher, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 708/2018 | 43321 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado, conforme ofício SECMULHER nº 365/2018/GS, com entrada em 14/08/2018 | 43326 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada em 14/09/2018 | 43357 | APROVADO | NÃO INICIADA | Reprogramação do PTM enviada para análise da Secretaria da Mulher através do ofício nº 367/2025 - FEM | 45866 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM reprogramado aprovado pela Secretaria da Mulher, conforme ofício nº 9/2026 de 26/01/2026 | 46048 | AGUARDANDO CEAM (REP) | NÃO INICIADA
2015.0318 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO MOXOTÓ | MANARI | CONSTRUÇÃO DO BLOCO V, BLOCO VI E BLOCO VII DA NOVA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALZIRA | NORMAL | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE CONFORME OFÍCIO Nº 093/2017 DA PREFEITURA, COM ENTRADA NO DIA 18/7/2017 | 42934 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE DA CEHAB, CONFORME OFÍCIO Nº XX/2017 DE 20/07/2017. | 42936 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM em atendimento ao ofício 193/2017 SUCOP/SEE encaminhado para análise conforme ofício 135/2017 de 27/09/2017, protocolado em 04/10/2017 | 04/10/2017 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM em atendimento ao ofício 193/2017 SUCOP/SEE encaminhado a SEE conforme ofício SEPLAG/SEAM Nº 073/2018 | 43137 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício 59/2018 de 08/05/2018, protocolado em 09/05/2018 | 43229 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM APROVADO PELO CEAM. | 43231 | SUBSTITUÍDO | NÃO INICIADA
2015.0574 | SERTÃO DO MOXOTÓ | MANARI | EXECUÇÃO DE OBRA DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE DE MANARI/PE | NORMAL | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE CONFORME SEI 3000008448.000455/2022-26 | 44788 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | CEHAB EMITIU PARECER DE REAÁLISE COM PENDÊNCIAS 3000008448.000455/2022-26 | 44791 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM recebido através do ofício nº 26/2024 da prefeitura Manari. Documentação enviada para análise pela CEHAB. 3000008448.000455/2022-26 | 45356 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | CEHAB aprovou PTM inicial, conforme Ofício nº 134/2024 -GDM/DPO/CEHAB | 45373 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM inicial aprovado pelo CEAM na reunião do dia 10/04/2024. | 45392 | APROVADO | NÃO INICIADA
2015.0035 NÃO VÁLIDO | SERTÃO CENTRAL | MIRANDIBA | CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) SALA DE AULA NA ESCOLA NO DISTRITO DE CACHOEIRINHA - ZONA RURAL | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 116/2015 da Prefeitura, com entrada no dia 17/07/2015 | 42202 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise conforme ofício GP nº 087/2016 da Prefeitura, com entrada no dia 14/07/2016. | 42565 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise da SEE, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 1023/2016 | 42577 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM não aprovado pela SEE, conforme ofício nº 128/2016 - SUCOP/SEE - PE, com entrada no dia 29/08/2017 | 42976 | REPROVADO | NÃO INICIADA
2015.0036 NÃO VÁLIDO | SERTÃO CENTRAL | MIRANDIBA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 116/2015 da Prefeitura, com entrada no dia 17/07/2015 | 42202 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise conforme ofício GP nº 087/2016 da Prefeitura, com entrada no dia 14/07/2016. | 42565 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise da CEHAB, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 1002/2016 | 42576 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA
2015.0037 NÃO VÁLIDO | SERTÃO CENTRAL | MIRANDIBA | CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) SALA DE AULA NA ESCOLA ESPEDITO LOPES - SEDE DO MUNICÍPIO | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 116/2015 da Prefeitura, com entrada no dia 17/07/2015 | 42202 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise conforme ofício GP nº 087/2016 da Prefeitura, com entrada no dia 14/07/2016. | 42565 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise da SEE, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 1023/2016 | 42577 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM não aprovado pela SEE, conforme ofício nº 128/2016 - SUCOP/SEE - PE, com entrada no dia 29/08/2017 | 42976 | REPROVADO | NÃO INICIADA
2015.0038 NÃO VÁLIDO | SERTÃO CENTRAL | MIRANDIBA | REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 116/2015 da Prefeitura, com entrada no dia 17/07/2015 | 42202 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise conforme ofício GP nº 087/2016 da Prefeitura, com entrada no dia 14/07/2016. | 42565 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise da SES, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 1001/2016 | 42576 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM não aprovado pela SES, conforme ofício nº 015/2017, com entrada no dia 19/01/2017 | 42754 | REPROVADO | NÃO INICIADA
2015.0039 | SERTÃO CENTRAL | MIRANDIBA | FORTALECIMENTO DE APOIO À MULHER | MULHER | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 116/2015 da Prefeitura, com entrada no dia 17/07/2015 | 42202 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise conforme ofício GP nº 087/2016 da Prefeitura, com entrada no dia 14/07/2016. | 42565 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise da SecMulher, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 1008/2016 | 42576 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado com ressalvas pela SECMULHER, conforme ofício 133/2017 - GS, com entrada no dia 20/04/2017 | 42845 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM devolvido por solicitação da SecMulher, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 276/2017. | 42849 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado pela SecMulher, conforme ofício 159/2017 - GS, com entrada no dia 02/05/2017. | 42857 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada no dia 19/05/2017 | 42874 | APROVADO | NÃO INICIADA
2015.0164 | SERTÃO DO ARARIPE | MOREILÂNDIA | CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NA SEDE E DISTRITO DE CARIRIMIRIM | NORMAL | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE CONFORME OFÍCIO Nº 51/2015 DA PREFEITURA, COM ENTRADA NO DIA 09/03/2015 | 42439 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE DA CEHAB, CONFORME OFÍCIO Nº426/2016 - SEAM DE 14/04/2016. | 42489 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM REPROVADO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 292/2016 - GDM/DPP/CEHAB, COM ENTRADA EM, 20/05/2016. | 42514 | REPROVADO | NÃO INICIADA | APROVADO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 385/2016 - GDM/DPP/CEHAB, COM ENTRADA EM, 16/06/2016. | 42543 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | APROVADO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 385/2016 - GDM/DPP/CEHAB, COM ENTRADA EM, 16/06/2016. | 42656 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | EM ANDAMENTO | PTM APROVADO PELO CEAM. | 42660 | APROVADO | EM ANDAMENTO | PTM APROVADO PELA CEHAB CONFORME OFÍCIO Nº548/2017 DE 28/09/2017 COM ENTRADA EM 29/09/2017. | 43011 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | PTM APROVADO CONFORME 10ª REUNIÃO DO CEAM. | 43035 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Recebeu a 4ª parcela. | 43546 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA | Município apresentou prestação de contas conforme ofício nº 376/2019 da Prefeitura de Moreilândia. Prestação de contas enviada para análise na CEHAB conforme ofício SEPLAG/SEAM nº .../2019. | 43647 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA | Minuta de ofício de solicitação de parecer conclusivo | 45839 | EM CONFERÊNCIA PARA TEMAI | CONCLUÍDA | PRESCRIÇÃO POR TRANSCURSO DE PRAZO. | 45771 | EM CONFERÊNCIA PARA TEMAI | CONCLUÍDA
2015.0165 | SERTÃO DO ARARIPE | MOREILÂNDIA | CONSTRUÇÃO DOS MUROS DA ESCOLA MUNICIPAL DE CARIRIMIRIM | NORMAL | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE CONFORME OFÍCIO Nº 51/2015 DA PREFEITURA, COM ENTRADA NO DIA 09/03/2015 | 42439 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE DA SEE, CONFORME OFÍCIO Nº461/2016 - SEAM DE 14/04/2016. | 42489 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM RETIFICADO RECEBIDO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº229/2016 DE 04/10/2016 COM ENTRADA EM 11/10/2016. ENCAMINHADO PARA ANÁLISE DA SEE, CONFORME OFÍCIO NºXXX/2016 - SEAM. SEGUNDO CLARISSA (SEE), ARQUIVO DIGITAL JÁ FOI RECEBIDO. | 42656 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM APROVADO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 177/2016 SECOP/SEE - PE DA SEE DE 25/10/2016, COM ENTRADA EM 26/07/2016. | 42670 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM APROVADO PELO CEAM. | 42692 | APROVADO | NÃO INICIADA | DE ACORDO COM OFÍCIO Nº10/2017 DE 11/01/2017 COM ENTRADA EM 11/01/2017, O MUNICÍPIO SOLICITOU A SUSPENSÃO DO PAGAMENTO PREVISTO COM O INTUITO DE ALTERAÇÃO DO OBJETO DO PTM. | 42746 | APROVADO | PARALISADA | DE ACORDO COM OFÍCIO Nº043/2017 DE 01/02/2017 COM ENTRADA EM 06/02/2017, O MUNICÍPIO SOLICITOU A CONTINUIDADE DO PAGAMENTO PREVISTO. | 42772 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Municipio recebeu 4ª parcela | 44139 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA | Município enviou prestação de contas através do ofício nº 023/2022. SEI 3000008464.000235/2022-02. Documentação enviada através do SEI e em meio físico para análise na SEE. | 44650 | E-FISCO (Baixado) | CONCLUÍDA
2015.0166 | SERTÃO DO ARARIPE | MOREILÂNDIA | CONSTRUÇÃO DE DOIS MUROS DO PSF'S DA RUA SÃO JOSÉ E DO SÍTIO NOVO NA SEDE MUNICIPAL | NORMAL | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE CONFORME OFÍCIO Nº 51/2015 DA PREFEITURA, COM ENTRADA NO DIA 09/03/2015 | 42439 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE DA SES, CONFORME OFÍCIO Nº DE 29/04/2016. | 42489 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM APROVADO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 102/2016 - SES, COM ENTRADA EM, 27/06/2016. | 42549 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM APROVADO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 102/2016 - SES, COM ENTRADA EM, 27/06/2016. | 42656 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | EM ANDAMENTO | PTM APROVADO PELO CEAM. | 42660 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Município recebeu a 4ª parcela. | 43307 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA | Município apresentou prestação de contas conforme ofício nº 375/2019 da Prefeitura de Moreilândia. Prestação de contas enviada para análise na SES conforme ofício SEPLAG/SEAM nº .../2019. | 43647 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA | Minuta de termo de encerramento das medidas administrativas - prescrição. | 45839 | EM CONFERÊNCIA PARA TEMAI | CONCLUÍDA
2015.0167 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO ARARIPE | MOREILÂNDIA | CONSTRUÇÃO DOS MUROS DO PSF DO SÍTIO DE BAIXA NA SEDE MUNICIPAL | NORMAL | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE CONFORME OFÍCIO Nº 51/2015 DA PREFEITURA, COM ENTRADA NO DIA 09/03/2015 | 42439 | CANCELADO
2015.0168 | SERTÃO DO ARARIPE | MOREILÂNDIA | REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA SANTA TEREZINHA | NORMAL | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE CONFORME OFÍCIO Nº 51/2015 DA PREFEITURA, COM ENTRADA NO DIA 09/03/2015 | 42439 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE DA SEE, CONFORME OFÍCIO Nº 460/2016 - SEAM DE 14/04/2016. | 42489 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM APROVADO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 178/2016 - SEE DE 25/10/2016, COM ENTRADA EM 26/10/2016. | 42670 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM APROVADO PELO CEAM. | 42692 | APROVADO | NÃO INICIADA | DE ACORDO COM OFÍCIO Nº10/2017 DE 11/01/2017 COM ENTRADA EM 11/01/2017, O MUNICÍPIO SOLICITOU A SUSPENSÃO DO PAGAMENTO PREVISTO COM O INTUITO DE ALTERAÇÃO DO OBJETO DO PTM. | 42746 | APROVADO | PARALISADA | DE ACORDO COM OFÍCIO Nº043/2017 DE 01/02/2017 COM ENTRADA EM 06/02/2017, O MUNICÍPIO SOLICITOU A CONTINUIDADE DO PAGAMENTO PREVISTO. | 42772 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Município recebeu a 4ª parcela. | 43307 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA | Município apresentou prestação de contas conforme ofício nº 377/2019 da Prefeitura de Moreilândia. Prestação de contas enviada para análise na SEE conforme ofício SEPLAG/SEAM nº .../2019. | 43647 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA | Minuta de termo de encerramento das medidas administrativas - prescrição. | 45839 | EM CONFERÊNCIA PARA TEMAI | CONCLUÍDA
2015.0169 | SERTÃO DO ARARIPE | MOREILÂNDIA | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR | MULHER | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE CONFORME OFÍCIO Nº 51/2015 DA PREFEITURA, COM ENTRADA NO DIA 09/03/2015 | 42439 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE DA SECMULHER, CONFORME OFÍCIO Nº 270/2016 DE 09/03/2016. | 42439 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM não aprovado conforme Ofício nº 29/2016 SECEXEC, com entrada no dia 18/03/2016 | 42451 | REPROVADO | NÃO INICIADA | NOVO PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE DA SECMULHER, CONFORME OFÍCIO Nº391 /2016 DE 30/03/2016. | 42459 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | NOVO PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE DA SECMULHER, CONFORME OFÍCIO Nº /2016 DE 18/05/2016. | 42508 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | NOVO PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE DA SECMULHER, CONFORME OFÍCIO Nº 191/2018 DE 06/08/2018 COM ENTRADA EM 17/08/2018 | 43329 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | OFÍCIO SECMULHER 404/2018/GS DE 14/09/2018 COM ENTRADA EM 17/09/2018 COM APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO. | 43361 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | Município solicitou reprogramação confome ofício nº 187/2021. SEI 3000008448.000796/2021-11. Documentação enviada para análise na Secretaria da Mulher. | 44505 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | PTM reprogramado aprovado, conforme ofício SECMULHER nº 570/2021-GAB. SEI 3000008448.000796/2021-11. | 44522 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | Município recebeu a última parcela do PTM | 44540 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA
2015.0335 NÃO VÁLIDO | METROPOLITANA | MORENO | REQUALIFICAÇÃO EM DIVERSAS PRAÇAS NO CENTRO DA CIDADE DE MORENO | NORMAL | PTM encaminhado pelo município através do ofício nº 170/2017 GAB, protocolado em 29/08/2017. Enviado para análise na CEHAB | 42978 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | CEHAB enviou ofício nº 601/2017 aprovando o PTM no valor de R$ 469.999,86 Recurso FEM, sem contrapartida do município | 43028 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | Devolvemos o ofício nº 601/2017 da CEHAB para esclarecimentos pois recebemos um e-mail da Sra. Patrícia Jacó informando inconsistências no referido PTM | 43055 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Município enviou documentação complementar através do ofício nº 217/2017 protocolado em 21/11/2017. Ofício repassado a CEHAB através do ofício SEAM nº 935/2017 | 43061 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | CEHAB enviou aprovação do PTM através do ofício nº 783/2017 aprovando o valor de R$ 471.843,17 Recurso FEM, sem contrapartida | 43084 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na 11ª e 12ª Reunião do CEAM realizada em 27/10/2017 | 43095 | APROVADO | NÃO INICIADA | Município enviou ofício nº 96/2018 GAB solicitando substituição do objeto pelo PTM " REQUALIFICAÇÃO DE 4 (QUATRO) CAMPOS DE FUTEBOL", Ofício SEPLAG 377/2018 | 43241 | SUBSTITUÍDO | NÃO INICIADA
2015.0336 | METROPOLITANA | MORENO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICO NA SEDE DO MUNICÍPIO E DO DISTRITO DE BONANÇA NA CIDADE DO MORENO-PE | NORMAL | PTM encaminhado pelo município através do ofício nº 170/2017 GAB, protocolado em 29/08/2017. Enviado para análise na CEHAB | 42978 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | CEHAB enviou ofício nº 577/2017 protocolado em 09/10/2017 aprovando o valor de R$ 1.165.923,25 Recurso FEM + R$ 33.713,98 contrapartida = R$ 1.199.637,23 | 43018 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na 10ª Reunião do CEAM realizada no dia 27/10/2017 | 43055 | APROVADO | NÃO INICIADA | Encaminhado inconsistência do PTM a CEHAB | 44648 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Reprogramação aprovada e encaminhada para elaboraçãod e termo aditivo. Aguardando vistoria in loco. | 44676 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Vistoria de 30%. Encaminhado para pagamento de 2° parcela.
2015.0439 | METROPOLITANA | MORENO | REQUALIFICAÇÃO EM DIVERSOS CAMPOS DO MUNICÍPIO DE MORENO | NORMAL | Município encaminhou ofício nº 96/2018 GAB solicitando cancelamento e substituição do PTM da Requalificação em diversas Praças" anteriormente aprovado pelo " Requalificação em diversos Campos". Encaminhado para análise na CEHAB através do ofício SEAM nº XXX/2018 | 43241 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | CEHAB encaminhou aprovação através do ofício nº 334/2018 DPP. Valor recurso FEM R$ 476.087,75 + R$ 119.634,52 contrpartida = R$ 595.722,27 | 43255 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na 6ª Reunião do CEAM | 43305 | APROVADO | NÃO INICIADA | 4° termo aditivo publicado. 3000008464.000412/2021-61 | 44470 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Plano reprogramado aprovado | 45862 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | aprovado o plano na 7ª reunião CEAM de 2025 | 45943 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0237 NÃO VÁLIDO | METROPOLITANA | MORENO | EFICIENTIZAÇÃO DO PARQUE LUMINOTÉCNICO DO MUNICÍPIO DE MORENO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DA CIDADE (CENTRO E BAIRROS) E DOS DISTRITOS DE BONANÇA E CIDADE DE DEUS | NORMAL | PTM encaminhado à SEPLAG pelo município conforme ofício nº111/2016 de 27/06/2016 e encaminhado para análise na CEHAB através do ofício nº 921 /2016 SEAM/SEPLAG. | 42557 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Município solicitou cancelamento do PTM através do ofício nº 120/2017-GAB, protocolado em 24/05/2017 pois trará posteriormente 3 novos PTMs. Ofício encaminhado à CEHAB | 42885 | CANCELADO | NÃO INICIADA
2015.0238 | METROPOLITANA | MORENO | MULHERES EM MOVIMENTO - EMPODERAMENTO FEMININO NO MUNICÍPIO DE MORENO | MULHER | PTM encaminhado à SEPLAG pelo município conforme ofício nº 112/2016 e encaminhado para análise na SECMULHER através do ofício nº 922/2016 SEAM/SEPLAG | 42557 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado pela SECMULHER e enviado através do ofício nº 76/2016 com data de entrada no dia 28/07/2016 | 42619 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na Reunião do CEAM do dia 12/09/2016 | 42648 | APROVADO | NÃO INICIADA | REPROGRAMAÇÃO, OFÍCIO SEPLAG 2962021 | 44312 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | Encaminhada para análise da sec da mulher. | 44825 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Termo aditivo encaminhado para assinatura da prefeitura | 44840 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Solicitado nova vistoria e prestação de contas parcial a Sec. Da Mulher. | 45376 | APROVADO | EM ANDAMENTO | vistoria aprovada, aguardando parecer financeiro | 45624 | APROVADO | CONCLUÍDA | Pagamento da 2ª parcela (70%) realizado em 10/04/2025 | 45757 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA
2015.0557 | METROPOLITANA | MORENO | MULHERES EM MOVIMENTO – EMPODERAMENTO FEMININO NO MUNICÍPIO DO MORENO. | MULHER | Aditivo assinado | 44592 | APROVADO | NÃO INICIADA
2015.0096 | MATA NORTE | NAZARÉ DA MATA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE NAZARÉ DA MATA | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 3221/2015 da Prefeitura, com entrada no dia 28/12/2015. | 42366 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM encaminhado à CEHAB conforme ofício 160/2016 de 17/02/2016 | 42422 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Reprogramação do PTM recebida através do ofício nº 079/2016 da prefeitura de Nazaré da Mata ( Novo valor FEM R$ 1.235.904,80 e novo valor total R$ 1.299,783,92) e encaminhado à CEHAB através do ofício nº 404/2016 | 42461 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM aprovado pela CEHAB conforme ofício nº133/2016 - GDM/DPP/CEHAB | 42473 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | Reprogramação do PTM recebida através do ofício nº 176/2016 da prefeitura de Nazaré da Mata ( Novo valor FEM R$ 1.235.906,13) e encaminhado à CEHAB através do ofício nº xxx/2016 | 42608 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Solicitação de pagamento da 2ª parcela recebida através do ofício nº175/2016 da prefeitura de Nazaré da Mata. ( Só poderá ser pago após as eleições. Obra iniciada em 05/07/2016 | 42608 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Envio da Justicativa da reprogramação à CEHAB atraves do ofício SEPLAG nº 1206/2016 | 42636 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Reprogramação aprovada pela CEHAB, conforme ofício nº 740/2016 - GDM/DPP/CEHAB. | 42646 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada no dia 17/10/2016 | 42660 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Solicitação de reprogramação encaminhada conforme ofício GP 181/2018 e encaminhado à CHAB através do ofício SEPLAG/SEAM nº 583/2018 | 43290 | REPROGRAMAÇÃO E PRORROGAÇÃO | EM ANDAMENTO | Solicitação de vistoria Final encaminhada pelo município através do ofício XXX/2018 e encaminhada à CEHAB conforme o ofício SEPLAG/SEAM nº XXX/2018 | 43299 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | CONCLUÍDA | Vistoria final recebida através do ofício CEHAB 749/2018 | 43482 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA | Reprogramação encaminhada a CEHAB para análise conforme ofício SEPLAG/SEAM | Reprogramação aprovada através do ofício nº 717/2018 - CEHAB | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA | Orestação de contas apresentada - SEI 3000008464.000382/2022-74 | 44705 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA | CEHAB encaminhou 1ª análise da prestação de contas com inconsistências, encaminhada ao município por e-mail | 45288 | EM CONFERÊNCIA PARA TEMAI | CONCLUÍDA
2015.0458 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | NAZARÉ DA MATA | CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 161/2018 da Prefeitura e enviado para análise da CEHAB conforme ofício SEPLAG/SEAM nº XXX/2018 | 43269 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Solicitação de reprogramação encaminhada através do ofício nº 181/2018 e enviada para análise da CEHAB através do ofício SPLAG/SEAM nº XXX/2018 | 43290 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Reprogramação do PTM recebida através do ofício nº 180/2018 da prefeitura de Nazaré da Mata e encaminhado à CEHAB através do ofício SEPLAG/SEAM nº 582/2018 | 43290 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício nº 471/2018 | 43306 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | Solicitação de cancelamento do PTM encaminhado à SEPLAG conforme ofício GP nº 245 e 246/ 2019 | 43768 | SUBSTITUÍDO | NÃO INICIADA
2015.0518 | MATA NORTE | NAZARÉ DA MATA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E MEIO FIO DE CONCRETO EM DIVERSAS RUAS | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 246/2019 da Prefeitura e enviado para análise da CEHAB conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 346/2019 | 43768 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Reprogramação enviada conforme ofício nº236/2019 e encaminhada à análise da CEHAB conforme ofício Seplag/SEAM nº 428/2019 | 43781 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | Aprovação recebida através do ofício nº 115/2019 - CEHAB | 43809 | AGUARDANDO CEAM (REP) | NÃO INICIADA | reprogramação encaminhada( o anterior ultrapassava o teto) conforme ofício nº 250/2019 - GP e enviado para análise da CEHAB conforme ofício SEPLAG/SEAM nº551/2019 | 43823 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | Reprogramação aprovada através do ofício nº 012/2020 - CEHAB | 43847 | AGUARDANDO CEAM (REP) | NÃO INICIADA | REPROGRAMAÇÃO, OFÍCIO SEPLAG 213/2021 | 44280 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Solicitação de reprogramação | 44615 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Aprovação da reprogramação | 44624 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0519 | MATA NORTE | NAZARÉ DA MATA | RENOVAÇÃO DA PRAÇA DA CATEDRAL | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 245/2019 da Prefeitura e enviado para análise da CEHAB conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 344/2019 | 43768 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício CEHAB nº 029/2019 | 43781 | APROVADO | NÃO INICIADA | REPROGRAMAÇÃO, OFÍCIO SEPLAG 311/2021 | 44314 | EM CONFERÊNCIA PARA TEMAI | CONCLUÍDA
2015.0202A | MATA NORTE | NAZARÉ DA MATA | MULHERES - CAMINHOS DE INCLUSÕES | MULHER | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 096/2016 da Prefeitura, com entrada no dia 19/04/2016. | 42480 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise da SecMulher, conforme ofício nº 516/2016 | 42480 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM retificado, em relação ao número da conta corrente, encaminhado para análise da SecMulher, conforme ofício nº 529/2016 | 42485 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício Sec Mulher nº 338/2016 | 42633 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada no dia 17/10/2016 | 42660 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0115 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | NAZARÉ DA MATA | MULHERES - CAMINHOS DE INCLUSÕES | MULHER | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 017/2015 da Prefeitura, com entrada no dia 18/01/2016. | 42387 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise da SecMulher, conforme ofício nº 134 de 2016 | 42416 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM Cancelado conforme ofício nº 91/2016 da Prefeitura de Nazaré da Mata | 42474 | CANCELADO | NÃO INICIADA | Ofício de cancelamento enviado á Sec. Da Mulher conforme ofício 515/2016 | 42480 | CANCELADO | NÃO INICIADA
2015.0205 | AGRESTE SETENTRIONAL | OROBÓ | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO (CCI) | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício GAPRE/PMO nº 016/2016, com entrada no dia 18/01/2016. | 42387 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise da CEHAB, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 570/2016 do dia 03/05/2016. | 42493 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado, conforme Ofício nº 766/2016 - GDM/DPP/CEHAB, com entrada no dia 21/10/2016 | 42664 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada no dia 19/05/2017 | 42874 | APROVADO | NÃO INICIADA
2015.0206 | AGRESTE SETENTRIONAL | OROBÓ | REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DANILO JOSÉ VILA NOVA | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício GAPRE/PMO nº 016/2016, com entrada no dia 18/01/2016. | 42387 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise da CEHAB, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 570/2016 do dia 03/05/2016. | 42493 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado, conforme Ofício nº 767/2016 - GDM/DPP/CEHAB, com entrada no dia 21/10/2016 | 42664 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada no dia 19/05/2017 | 42874 | APROVADO | NÃO INICIADA
2015.0104 | AGRESTE SETENTRIONAL | OROBÓ | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO, 0 KM, 4 PORTAS, 7 PASSAGEIROS, 85CV, FLEX, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA MULHER DO MUNICÍPIO DE OROBÓ | MULHER | PTM encaminhado para análise conforme ofício GAPRE/PMO nº 016/2016, com entrada no dia 18/01/2016. | 42387 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise da SecMulher, conforme ofício nº 086/2016 de 29/01/2016 | 42398 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado, conforme ofício nº 38/2016-SECEXEC da Sec. Mulher (protocolado no dia 05/04/2016). | 42465 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada no dia 08/04/2016 | 42468 | APROVADO | NÃO INICIADA | Ofício nº148/2017 - GABPRE com entrada em 05/04/2017 solicitando reprogrmação. Novo Valor FEM: R$66.632,00. Encaminhamdo para a SECMULHER conforme Ofício SEPLASG/SEAM 208/2017. | 42830 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM reprogramado aprovado com ressalvas pela SECMULHER, conforme ofício 134/2017 - GS, com entrada no dia 20/04/2017 | 42845 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM devolvido por solicitação da SecMulher, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº XXX/2017. | 42849 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado pela SecMulher, conforme ofício 158/2017 - GS, com entrada no dia 02/05/2017. | 42857 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada no dia 19/05/2017 | 42874 | APROVADO | NÃO INICIADA
2015.0004 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | OROCÓ | EXECUTAR DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DESCOBERTAS, COM ALAMBRADO, ARQUIBANCADAS E ILUMINAÇÃO NOS SÍTIOS REMANSO E CASA NOVA | NORMAL | OFICIO: 098/2015 de 8/6/2015 | 42163 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | Encaminhado à CEHAB para análise através do ofício SEAM/SEPLAG nº 311 | 42446 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado encaminhado pela CEHAB através do Ofício nº 244/2016 datado de 05/05/2016 | 42500 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada no dia 10/06/2016 | 42534 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0005 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | OROCÓ | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO | NORMAL | OFICIO: 098/2015 de 8/6/2015 | 42163 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | Encaminhado à CEHAB para análise através do ofício SEAM/SEPLAG nº 310 | 42446 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado encaminhado pela CEHAB através do Ofício nº 243/2016 datado de 05/05/2016 | 42500 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada no dia 10/06/2016 | 42534 | APROVADO | CONCLUÍDA | 4ª parcela paga em 23/03/2019 | 43557 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA | Ofício GAB 227/2019 com prestação de contas. Enviado para CEHAB. Ofício SEPLAG/SEAM 105/2019 | 43682 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA | Segundo a nota técnica a prestação de contas final apresentou inconsistências e foi enviada ao município, não foi localizado e-mail ou ofício ou SEI, foi considerado a informação que constava na nota técnica | 45315 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA
2015.0003 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | OROCÓ | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA COORDENADORIA DA MULHER | MULHER | OFICIO: 098/2015 de 8/6/2015 | 42163 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | Encaminhado para SECMULHER para análise | 42215 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado encami nhado pela SECMULHER através do ofício nº 61/2016 datado de 31/05/2016 | 42524 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada no dia 10/06/2016 | 42534 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Solcitação de vistoria de 100% 3000008464.000743/2021-00 | 44553 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Enviado pendências da vistoria apontadas pela Sec. Da Mulher ao município | 44830 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO
2015.0459 | SERTÃO DO ARARIPE | OURICURI | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DR LOURIVAL DE SOUZA BORGES | NORMAL | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE CONFORME OFÍCIO Nº 59/2018 DA PREFEITURA, COM ENTRADA NO DIA 20/06/2018 | 43271 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE DA CEHAB, CONFORME OFÍCIO SEPLAG/SEAM Nº 550/2018 | 43280 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício nº 454/2021 -DPO/CEHAB. SEI 3000008464.000277/2021-54 | 44449 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na reunião do CEAM do dia 20/09/2021. | 44459 | APROVADO | NÃO INICIADA
2015.0462 | SERTÃO DO ARARIPE | OURICURI | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ANTÔNIO PEDRO DA SILVA | NORMAL | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE CONFORME OFÍCIO Nº 55/2018 DA PREFEITURA, COM ENTRADA NO DIA 20/06/2018 | 43271 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE DA CEHAB, CONFORME OFÍCIO SEPLAG/SEAM Nº 575/2018 | 43286 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício nº 150/2022 -DPO/CEHAB. SEI 3000008464.000278/2021-07. | 44643 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | 1ª PARCELA PAGA EM 10/06/2022 | 44722 | APROVADO | NÃO INICIADA
2015.0373 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | PALMARES | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM DIVERSAS RUAS | NORMAL | Ofício 402/2017 -GP com o plano a ser analisado. Aguardando correções/doctos, enviado email para Zonaide. | 43063 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | Apresentação de novos planos pela Gestão atual | 44407 | CANCELADO | NÃO INICIADA
2015.0351 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | PALMARES | MULHERES CONQUISTANDO SEU ESPAÇO (CONSTRUÇÃO DE CHALÉS PARA EXPOSIÇÃO DE MATERIAL DOS ARTESÃS) | MULHER | Ofício 071/2017 - com o plano a ser analisado. Aguardando correções/doctos, enviado email para Zonaide. | 43063 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | Apresentação de novos planos pela Gestão atual | 44407 | CANCELADO | NÃO INICIADA
2015.0547 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | PALMARES | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICIPIO DOS PALMARES, RUA DA PRATA, RUA TRINTA E DOIS, RUA TRINTA E SETE, RUA Z, RUA X, RUA V, RUA U - BAIRRO NEWTON CARNEIRO; RUA VER. ADRIÃO LUIZ SOUZA, RUA PROF. JACY MENDONÇA, RUA DES. CÉLIO DE CASTRO MONTENEGRO, RUA TAXISTA JEAN CARLOS, RUA MADRE TERESA DE CALCUTÁ - BAIRRO NOVA PALMARES, RUA DUQUE DE CAXIAS, RUA MATIAS DE ALBUQUERQUE, RUA TREZE DE DEZEMBRO, RUA PRIMEIRO DE JANEIRO, RUA PARÁ, RUA JOHN KENNEDY - BAIRRO SANTO ONOFRE; RUA OSCAR PEREIRA, RUA MANOEL JOAQUIM BARBOSA, RUA COMENDADOR JOÃO FÉLIX - ANTIGA RUA 06, RUA PROF. SEBASTIÃO SIQUEIRA, RUA JOSÉ AUGUSTO FILHO, RUA RODOLFO AURELIANO, RUA HARMONIA, RUA JOSÉ MILTON, RUA LAURO PAIVA, TRAVESSA JOSÉ BONIFÁCIO, TRAVESSA CONEGO HENRIQUE XAVIEIR, RUA ADELIA ROCHA LEÃO - BAIRRO SANTA LUZIA | NORMAL | Enviado para anáise. 3000008448.000415/2021-01 | 44407 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | NÃO CONCLUIU O FEM 2014 E SEM FORMALIZAÇÃO DO FEM 2015 | 45806 | CANCELADO | NÃO INICIADA
2015.0548 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | PALMARES | APOIO A IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA(Segurança) | NORMAL | enviado para análise através do sei 3000008448.000432/2021-31 e Ofício Nº 363/2021 - FEM p/ CEHAB | 44330 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | NÃO CONCLUIU O FEM 2014 E SEM FORMALIZAÇÃO DO FEM 2015 | 45806 | CANCELADO | NÃO INICIADA
2015.0549 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | PALMARES | FEM Mulher -AQUISIÇÃO DE UM AUTOMÓVEL PARA LOCOMOÇÃO DA EQUIPE MUNICIPAL DA COORDENADORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES A FIM DE ESTRUTURAR E FORTALECER A EXECUÇÃO DAS AÇÕES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL. | MULHER | Enviado para análise. 3000008448.000431/2021-96 | 44407 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Plano aprovado em 13/10/2021-SECMULHER. CEAM: Plano aprovado na Ata da Reunião de 19/11/2021 | 44509 | APROVADO | NÃO INICIADA | NÃO CONCLUIU O FEM 2014 E SEM FORMALIZAÇÃO DO FEM 2015 | 45806 | CANCELADO | NÃO INICIADA
2015.0285 | AGRESTE MERIDIONAL | PALMEIRINA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PALMEIRINA-PE | NORMAL | PTM encaminhado para análise confome ofício nº 096/2017 da Prefeitura de Palmeirina. | 42830 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM enviado para análise na CEHAB conforme ofício nº 240/2017 SEPLAG/SEAM. | 42835 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Município enviou ofício nº 036/2018 - GP da Prefeitura de Palmeirina solicitando o cancelamento da análise do PTM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (PTM não foi aprovado) e a análise do novo plano PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PALMEIRINA-PE. Solicitação enviada para CEHAB conforme ofício nº .157/2018 SEPLAG/SEAM. | 43159 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Município enviou novo PTM no valor de R$ 463.414,81 através do ofício nº 072/2018 - GP. Ofício enviado para CEHAB conforme ofício nº 249/2018 SEPLAG/SEAM. | 43202 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício nº 202/2018 - DPP/CEHAB. Valor aprovado: R$ 463.414,81 (sem contrapartida). | 43210 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na 5ª reunião do CEAM no dia 11/05/2018. | 43231 | APROVADO | NÃO INICIADA
2015.0286 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | PALMEIRINA | ADEQUAÇÃO E REFORMA DA CASA DA MULHER | MULHER | PTM encaminhado para análise confome ofício nº 096/2017 da Prefeitura de Palmeirina. | 42830 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA
2015.0214 | AGRESTE CENTRAL | PANELAS | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício GP nº 041/2016 do dia 06/05/2016, com entrada em 10/05/2016. | 42500 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado a CEHAB para análise conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 664/2016 de 20/05/2016. | 42510 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício nº 355/2016 - GDM/DPP/CEHAB de 02/06/2016, com entrada em 03/06/2016 | 42524 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado (1ª substituição final) conforme ofício nº 518/2016 - GDM/DPP/CEHAB de 29/06/2016 | 42550 | APROVADO | NÃO INICIADA | De acordo com a OS, a empresa foi autorizada a iniciar os serviçoes em 10/06/2016. O município solicitou a 2ª parcela em 19/09/2016. | 42648 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Nova aprovação do PTM conforme ofício 770/2016 – GDM/DPP/CEHAB de 21/10/2016, com entrada em 26/10/2016. Sem ofício da prefeitura. | 42681 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Nova aprovação do PTM conforme ofício 166/2017 – GDM/DPP/CEHAB de 06/04/2017, com entrada em 06/04/2017. Sem ofício da prefeitura. | 42831 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | PTM reformulado encaminhado para análise, conforme ofício GP 004/2018 do dia 11/01/2018, com entrada em 12/01/2018. PTM reformulado encaminhado à CEHAB para análise, conforme ofício SEPLAG/SEAM 030/2018. | 43115 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Reprogramação aprovada conforme ofício 043/2018 - DPP/CEHAB de 22/01/2018, protocolado em 23/01/2018. Teto FEM: R$ 1.138.336,71. Investimento total anterior: R$ 494.891,44 (recurso Fem R$ 494.891,44 e contrapartida R$ 0,00). Novo investimento total: R$ 494.891,43 (recurso Fem R$ 494.891,43 e contrapartida R$ 0,00) | 43123 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | EM ANDAMENTO | Obra concluída. Faltando pagamento da 4ª parcela. | 43231 | APROVADO | CONCLUÍDA | repassado o valor da 4ª parcela em 19/03/2021 | 44277 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA | NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL ENVIADA | 45686 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA
2015.0058 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | PANELAS | CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 153/2015 do dia 11/09/2015 da Prefeitura, com entrada no dia 21/09/2015. | 42268 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM cancelado | 42510 | CANCELADO | CANCELADA
2015.0207 | AGRESTE CENTRAL | PANELAS | ACADEMIA DE CRUZES | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício GP nº 041/2016 do dia 06/05/2016, com entrada em 10/05/2016. | 42500 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado a CEHAB para análise conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 664/2016 de 20/05/2016. | 42510 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício nº 517/2016 - GDM/DPP/CEHAB de 29/06/2016 | 42550 | APROVADO | NÃO INICIADA | Nova aprovação do PTM conforme ofício 776/2016 – GDM/DPP/CEHAB de 21/10/2016, com entrada em 26/10/2016. Sem ofício da prefeitura. | 42681 | APROVADO | NÃO INICIADA | PTM reformulado encaminhado para análise conforme ofício GP 090/2016 do dia 22/11/2016, com entrada em 12/12/2016. | 42716 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM reformulado encaminhado a CEHAB para análise conforme ofício SEPLAG/SEAM 1436/2016 | 42719 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | Solicitação de reprogramação do PTM (houve um acréscimo no custo de construção do CERE e uma redução no da academia) encaminhado para análise (sem ofício da Prefeitura, o arquivo foi enviado pro e-mail, dia 19/01/2017 por João Figueiredo). Reprogramação encaminhada a CEHAB para análise conforme ofício SEPLAG/SEAM 067/2017. Teto: R$ 1.138.336,71. Investimento total anterior: R$ 159.589,82 (R$ 159.589,82 recurso FEM, R$ 0,00 contrapartida). Novo investimento total: R$ 97.327,55 (R$ 97.327,55 recurso FEM, R$ 0,00 contrapartida) | 42754 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Reprogramação aprovado conforme ofício 165/2017 de 06/04/2017, com entrada no mesmo dia. Teto: R$ 1.138.336,71. Investimento total anterior: R$ 159.589,82 (R$ 159.589,82 recurso FEM, R$ 0,00 contrapartida). Novo investimento total: R$ 99.709,70 (R$ 99.709,70 recurso FEM, R$ 0,00 contrapartida) | 42831 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | Obra concluída. 4ª parcela paga. Aguardando município prestar contas. | 43133 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA | Prestação de contas final apresentada conforme ofício 53/2018 de 05/04/2018 da prefeitura, protocolado em 24/04/2018 encaminhado a CEHAB conforme ofício SEPLAG/SEAM | 43215 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA | 1ª análise da prestação de contas, indicando inconsistências, encaminhada conforme ofício PC/GDM/CEHAB de 14/06/2018, protocolado em 15/06/2018. Ofício encaminhado ao Jurídico - SEAM para notificar o município. Encaminhado e-mail ao município com as inconsistências em 18/06/2018. | 43266 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA | Documentação complementar (em atendimento ao ofício 212/2019 - SEAM da 2ª Notificação do PAD 042/2018) e CD encaminhados pelo município conforme ofício 96/2019 de 02/07/2019. Documentação encaminhada à CEHAB conforme ofício SEPLAG/SEAM | 43690 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA | A403942-5/2019 3ª análise da prestação de contas, indicando inconsistências, encaminhada conforme ofício PC/GDM/DPO/CEHAB de 22/10/2019. Ofício encaminhado ao Jurídico - SEAM para notificar o município. Encaminhado e-mail ao município com as inconsistências. | 43768 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA
2015.0208 | AGRESTE CENTRAL | PANELAS | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO JOSÉ (BOLA) | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício GP nº 041/2016 do dia 06/05/2016, com entrada em 10/05/2016. | 42500 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado a CEHAB para análise conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 664/2016 de 20/05/2016. | 42510 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício nº 516/2016 - GDM/DPP/CEHAB de 29/06/2016 | 42550 | APROVADO | NÃO INICIADA | Nova aprovação do PTM conforme ofício 775/2016 – GDM/DPP/CEHAB de 21/10/2016, com entrada em 26/10/2016. Sem ofício da prefeitura. | 42681 | APROVADO | NÃO INICIADA | PTM reformulado encaminhado para análise conforme ofício GP 089/2016 do dia 22/11/2016, com entrada em 12/12/2016. | 42716 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | PTM reformulado encaminhado a CEHAB para análise conforme ofício SEPLAG/SEAM 1435/2016 | 42719 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Reprogramação aprovado conforme ofício 014/2017 de 10/01/2017, com entrada no mesmo dia. Teto: R$ 1.138.336,71. Investimento total anterior: R$ 140.364,17 (R$ 140.364,17 recurso FEM, R$ 0,00 contrapartida). Novo investimento total: R$ 149.448,43 (R$ 149.448,43 recurso FEM, R$ 0,00 contrapartida) | 42745 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | PTM reformulado encaminhado para análise, conforme ofício GP 003/2018 do dia 11/01/2018, com entrada em 12/01/2018. PTM reformulado encaminhado à CEHAB para análise, conforme ofício SEPLAG/SEAM 029/2018. | 43115 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Reprogramação aprovada conforme ofício 042/2018 - DPP/CEHAB de 22/01/2018, protocolado em 23/01/2018. Teto FEM: R$ 1.138.336,71. Investimento total anterior: R$ 149.448,43 (recurso FEM R$ 149.448,43 e contrapartida R$ 0,00). Os valores permaneceram. | 43123 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | Solicitação de reprogramação encaminhada conforme ofício GP 31/2018 de 21/03/2018, protocolado em 03/04/2018. Teto FEM: R$ 1.138.336,71. Investimento total anterior: R$ 149.448,43 (recurso FEM R$ 149.448,43 e contrapartida R$ 0,00). Novo investimento total: R$ 151.153,60 (recurso FEM R$ 149.448,43 e contrapartida R$ 1.705,11) | 43193 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Reprogramação encaminhada a CEHAB conforme ofício SEPLAG/SEAM | 43194 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Reprogramação aprovada conforme ofício 240/2018 - DPP/CEHAB de 24/04/2018, protocolado em 25/04/2018. Teto FEM: R$ 1.138.336,71. Investimento total anterior: R$ 149.448,43 (recurso FEM R$ 149.448,43 e contrapartida R$ 0,00). Novo investimento total: R$ 151.153,60 (recurso FEM R$ 149.448,43 e contrapartida R$ 1.705,11) | 43215 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | Obra concluída. Aguardando pagamento da 3ª e 4ª parcela. | 43223 | AGUARDANDO CEAM (REP) | CONCLUÍDA | Obra concluída. Aguardando pagamento da 3ª e 4ª parcela. | 43231 | APROVADO | CONCLUÍDA | repassado o valor da 4ª parcela em 19/03/2021 | 44277 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA | NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL ENVIADA | 45686 | CONCLUÍDA | NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL ENVIADA
2015.0209 | AGRESTE CENTRAL | PANELAS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO PARA TRANSPORTE DE 7 PESSOAS | MULHER | PTM encaminhado para análise conforme ofício GP nº 041/2016 do dia 06/05/2016, com entrada em 10/05/2016. | 42500 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado a Sec. Mulher para análise conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 753/2016 de 02/06/2016 | 42522 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM ajustado encaminhado para análise conforme ofício nº 184/2016, de 11/11/2016, com entrada no dia 21/11/2016. | 42695 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM ajustado encaminhado a Sec Mulher para análise conforme ofício SEPLAG/SEAM 1390/2016 | 42696 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício 055/2017 - GS, de 16/02/2017, com entrada em 16/02/2017. | 42782 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | valor total correspondente a 70% repassado em 19/03/2021 | 44277 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA | DOCUMENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL ENCAMINHADA À FINALÍSTICA | 44278 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA
2015.0057 | AGRESTE CENTRAL | PANELAS | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E DA SAÚDE DA MULHER - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 154/2015 da Prefeitura, com entrada no dia 21/09/2015. | 42268 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise da Sec. Mulher, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 0016/2016 do dia 07/01/2016 (protocolado no mesmo dia). | 42376 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM não aprovado, conforme ofício nº 01/2016-SECEXEC da Sec. Mulher no dia 07/01/2016 (protocolado no mesmo dia). | 42376 | REPROVADO | NÃO INICIADA | PTM substituto encaminhado para análise conforme ofício GP nº 041/2016 do dia 06/05/2016, com entrada em 10/05/2016. | 42500 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise da Sec. Mulher, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 663/2016 do dia 20/05/2016. | 42510 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise conforme ofício GP nº 041/2016 de 06/05/2016, com entrada em 10/05/2016 | 42536 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise da SES (o PTM não é do Fem Mulher), conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 838/2016 | 42537 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício 176/2016 de 25/10/2016, com entrada em 26/10/2016. | 42669 | APROVADO | NÃO INICIADA | PTM reformulado encaminhado para análise conforme ofício GP 091/2016 do dia 22/11/2016, com entrada em 12/12/2016. | 42716 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | PTM reformulado encaminhado a SES para análise conforme ofício SEPLAG/SEAM 1439/2016 | 42719 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Solicitação de reprogramação do PTM (houve um acréscimo no custo de construção do CERE e uma redução no da academia) encaminhado para análise (sem ofício da Prefeitura, o arquivo foi enviado pro e-mail, dia 19/01/2017 por João Figueiredo). Reprogramação encaminhada a SES para análise conforme ofício SEPLAG/SEAM 0068/2017. Teto: R$ R$ 1.138.336,71. Investimento total anterior: R$ 272.506,43 (R$ 272.506,43 recurso FEM, R$ 0,00 contrapartida). Novo investimento total: R$ R$ 293.350,02 (R$ 262.391,16 recurso FEM, R$ 30.958,86 contrapartida) | 42754 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Em atendimento ao ofício da SES, foi enviado um novo plano com data da tabela. Os valores permaneceram (ofício SEPLAG/SEAM) 076/2017 | 42755 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | PTM atualizado conforme ofício 111/2017 de 03/07/2017, com entrada no mesmo dia. Teto FEM: R$ 1.138.336,71. Investimento total anterior: R$ 272.506,43 (recurso FEM R$ 272.506,43 e contrapartida R$ 0,00). Novo investimento total: R$ 293.350,02 (recurso FEM R$ 262.391,16 e contrapartida R$ 30.958,86) | 42919 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | PTM não foi encaminhado para análise porque aguarda documentação pendente (CD com o plano de trabalho e planilhas). | 42920 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | PTM atualizado conforme ofício 111/2017 de 03/07/2017, com entrada no mesmo dia. Teto FEM: R$ 1.138.336,71. Investimento total anterior: R$ 272.506,43 (recurso FEM R$ 272.506,43 e contrapartida R$ 0,00). Novo investimento total: R$ 293.350,02 (recurso FEM R$ 262.391,16 e contrapartida R$ 30.958,86). Encaminhado para SES conforme ofício SEPLAG/SEAM | 42926 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | PTM atualizado aprovado conforme ofício 181/2017 de 01/08/2017, protocolado em 02/08/2017. Teto FEM: R$ 1.138.336,71. Investimento total anterior: R$ 272.506,43 (recurso FEM R$ 272.506,43 e contrapartida R$ 0,00). Novo investimento total: R$ 293.350,02 (recurso FEM R$ 262.391,16 e contrapartida R$ 30.958,86). | 42949 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | Obra concluída. 4ª parcela paga. Aguardando município prestar contas. | 43133 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA | Prestação de contas final apresentada conforme ofício 56/2018 de 11/04/2018 da prefeitura, protocolado em 24/04/2018 encaminhado a SES conforme ofício SEPLAG/SEAM | 43215 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA
2015.0486 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | PARANATAMA | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NA SEDE E POVOADO DO ALTO DA SERRA, PERTENCENTES AO MUNICÍPIO | NORMAL | PTM encaminhado para SEPLAG conforme ofício GAB. nº 131/2018 da Prefeitura de Paranatama. | 43402 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM enviado para análise na CEHAB conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 068/2019. | 43671 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA
2015.0341 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | PARANATAMA | PAVIMENTAÇÃO DA RUA FRANCISCO DE PAULA MELO | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 142/2017 da Prefeitura de Paranatama. | 43000 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | Município substituiu o PTM 'Ampliação do Hospital' pelo PTM 'Pavimentação da Rua Francisco de Paula Melo' conforme ofício nº 160/2017. PTM do Hospital não tinha sido enviado para análise. PTM da Pavimentação enviado para análise na CEHAB conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 861/2017. | 43027 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Município solicitou o cancelamento do PTM conforme ofício GAB. nº 131/2018 da Prefeitura de Paranatama. | 43402 | CANCELADO | CANCELADA
2015.0342 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | PARANATAMA | PÓRTICO DE ENTRADA DA CIDADE | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 142/2017 da Prefeitura de Paranatama. | 43000 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM enviado para análise na CEHAB conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 861/2017. | 43027 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Município solicitou o cancelamento do PTM conforme ofício GAB. nº 131/2018 da Prefeitura de Paranatama. | 43402 | CANCELADO | CANCELADA
2015.0343 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | PARANATAMA | CONSTRUÇÃO DE GALERIAS NA RUA DO SERTÃO | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 142/2017 da Prefeitura de Paranatama. | 43000 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM enviado para análise na SDEC conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 856/2017. | 43027 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Município solicitou o cancelamento do PTM conforme ofício GAB. nº 131/2018 da Prefeitura de Paranatama. | 43402 | CANCELADO | CANCELADA
2015.0344 | AGRESTE MERIDIONAL | PARANATAMA | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES DE PARANATAMA | MULHER | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 141/2017 da Prefeitura de Paranatama. | 43000 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM enviado para análise na Secretaria da Mulher conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 895/2017. | 43045 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício SECMULHER nº 380/2019/GS. | 43696 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na 9ª reunião do CEAM do dia 13/09/2019. | 43721 | APROVADO | NÃO INICIADA
2015.0110 | SERTÃO CENTRAL | PARNAMIRIM | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA SEDE DO MUNICÍPIO | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 01/2016 da Prefeitura, com entrada no dia 13/01/2016. | 42382 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise da SARA, conforme ofício nº 130/2016 de 16/02/2016 | 42416 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado, conforme Ofício Nº 054/2016 - GJUR, com entrada no dia 29/03/2016 | 42458 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada no dia 08/04/2016 | 42468 | APROVADO | NÃO INICIADA | Municipio solicitou substiuição do PTM através do Ofício GP nº 229/2022. PTM enviado para análise da CEHAB, conforme ofício nº 1315/2022 - FEM | 44909 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM aprovado, conforme ofício nº 628/2022 -DPO/CEHAB, recebido em 29/12/2022 | 44924 | APROVADO | NÃO INICIADA
2015.0111 NÃO VÁLIDO | SERTÃO CENTRAL | PARNAMIRIM | PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 20 POÇOS ARTESIANOS, NAS DIVERSAS REGIÕES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM-PE | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 01/2016 da Prefeitura, com entrada no dia 13/01/2016. | 42382 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise da SARA, conforme ofício nº 129/2016 de 16/02/2016 | 42416 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado, conforme Ofício Nº 054/2016 - GJUR, com entrada no dia 29/03/2016 | 42458 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada no dia 08/04/2016 | 42468 | APROVADO | NÃO INICIADA | Municipio solicitou substiuição do PTM através do Ofício GP nº 229/2022, recebido em 14/12/2022 | 44909 | SUBSTITUÍDO | NÃO INICIADA
2015.0112 NÃO VÁLIDO | SERTÃO CENTRAL | PARNAMIRIM | RECUPERAÇÃO DE BARREIROS | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 01/2016 da Prefeitura, com entrada no dia 13/01/2016. | 42382 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise da SARA, conforme ofício nº 131/2016 de 16/02/2016 | 42416 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado, conforme Ofício Nº 054/2016 - GJUR, com entrada no dia 29/03/2016 | 42459 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada no dia 08/04/2016 | 42468 | APROVADO | NÃO INICIADA | Municipio solicitou substiuição do PTM através do Ofício GP nº 229/2022, recebido em 14/12/2022 | 44909 | SUBSTITUÍDO | NÃO INICIADA
2015.0109 | SERTÃO CENTRAL | PARNAMIRIM | CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO DE UM PAVIMENTO PARA FUNCIONAMENTO DO DA SECRETARIA DA MULHER | MULHER | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 01/2016 da Prefeitura, com entrada no dia 13/01/2016. | 42382 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise da Secretaria da Mulher, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 124/2016 | 42416 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado, conforme ofício nº 53/2016-SECEXEC da Sec. Mulher, com entrada no dia 18/05/2016 | 42508 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada no dia 10/06/2016 | 42531 | APROVADO | NÃO INICIADA | Municipio solicitou reprogramação do PTM através do Ofício GP nº 229/2022. PTM enviado para análise da Secretaria da Mulher, conforme ofício nº 1328/2022 - FEM | 44910 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | Municipio solicitou nova reprogramação do PTM através do Ofício nº 110/2025 – GP. PTM enviado para análise da Secretaria da Mulher, conforme ofício nº XXX/2025 - FEM | 45804 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM reprogramado aprovado pela Secretaria da Mulher, conforme ofício nº 15/2026, recebido em 05/03/2026 | 46086 | AGUARDANDO CEAM (REP) | NÃO INICIADA
2015.0352 | AGRESTE SETENTRIONAL | PASSIRA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, DRENAGEM, CONTENÇÃO E SINALIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício GP nº 291/2017 da Prefeitura de Passira, com entrada em 11/10/2017 | 43019 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise da CEHAB, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº866/2017 | 43025 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado pela CEHAB, conforme ofício nº 756/2017 - GDM/DPP/CEHAB | 43060 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada no dia 15/12/2017 | 43084 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Municipio solicitou reprogramação do PTM através do Ofício GP nº 52/2020 - SEI 3000008448.000103/2020-17 . Recebido em 27/04/2020 , enviado para análise da CEHAB através do Ofício SEAM/FEM nº 568/2020 | 43949 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | REPROGRAMAÇÃO, OFÍCIO SEPLAG 668/2020 | 44021 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | PTM Reprogramado APROVADO ,conforme Ofício nº 211/2020 CEHAB (SEI Nº 3000008448.000103/2020-17)Recedido em 27/07/2020 | 27/07/2020 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | PTM reprogramado aprovado, concofme ofício nº 211/2020 -DPO/CEHAB | 44040 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0353 | AGRESTE SETENTRIONAL | PASSIRA | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AÇOUGUE E MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício GP nº 291/2017 da Prefeitura de Passira | 43019 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise da SARA, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 865/2017 | 43025 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM corrigido entregue pelo município de Passira, conforme ofício GP nº 59/2018, com entrada no dia 23/03/2018 | 43182 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM corrigido encaminhado para análise da SARA, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 197/2018 | 43186 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado pela SARA, conforme ofício nº 047/2018 - GJUR, com entrada em 11/05/2018 | 43231 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada em 15/06/2018 | 43266 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Reprogramação do PTM solicitada através do ofício GAB nº 153/2022. PTM reprogramado encaminhado para análise da SDA, conforme ofício nº XXX/2022 - FEM | 44770 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | PTM reprogramado aprovado através do SEI nº 3000008464.000512/2022-79 | 44831 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0273 | AGRESTE SETENTRIONAL | PASSIRA | EQUIPAMENTOS PARA FORTALECER AS AÇÕES PÚBLICAS PARA AS MULHERES | MULHER | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 022/2016 da Prefeitura de Passira | 42691 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM reformulado encaminhado para análise, através do ofício nº 059/2017 da Prefeitura de Passira. Oficio 863/2017 | 42943 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise da SecMulher, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 548/2017 | 42944 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado, conforme ofício SECMULHER nº 162/2018/GS, com entrada em 16/05/2018 | 43236 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada em 15/06/2018 | 43266 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0440 | AGRESTE SETENTRIONAL | PASSIRA | UNIDADE MÓVEL PARA FORTALECER AS AÇÕES PÚBLICAS PARA AS MULHERES | MULHER | PTM reformulado encaminhado para análise, através do ofício nº 059/2017 da Prefeitura de Passira. Oficio 863/2017 | 42943 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise da SecMulher, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 548/2017 | 42944 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado, conforme ofício SECMULHER nº 162/2018/GS, com entrada em 16/05/2018 | 43236 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada em 15/06/2018 | 43266 | APROVADO | EM ANDAMENTO | A última parcela foi paga em 04/04/2022 | 44655 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA
2015.0339 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | PAUDALHO | CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA, DO PAUDALHO | MULHER | PTM encaminhado à SEPLAG conforme ofício nº 343/2017 da Prefeitura e enviado para análise da SEC. MULHER conforme ofício SEPLAG/SEAM nº xxx/2017. | 43005 | CANCELADO | NÃO INICIADA
2015.0180 NÃO VÁLIDO | METROPOLITANA | PAULISTA | PROJETO FEMEA - EMPREENDEDORISMO E APOIO À AUTONOMIA ECONÔMICA DAS MULHERES | MULHER | PTM encaminhado para análise confome ofício nº 0314/2016 - GMC - SEIN - Prefeitura, com entrada dia 22/03/2016 | 42451 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | Ofício 0314/2016 da Prefeitura de Paulista, datado de 21/03/2016, encaminhado para a SECMULHER através do Ofício nº 590/2016 SEAM/SEPLAG para análise de PTM | 42501 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA
2015.0181 NÃO VÁLIDO | METROPOLITANA | PAULISTA | IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO AVANÇADO DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES NAS COMUNIDADES DO PROGRAMA ATUAÇÃO PELA IGUALDADE | MULHER | PTM encaminhado para análise confome ofício nº 0314/2016 - GMC - SEIN - Prefeitura, com entrada dia 22/03/2016 | 42451 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | Ofício 0314/2016 da Prefeitura de Paulista, datado de 21/03/2016, encaminhado para a SECMULHER através do Ofício nº 590/2016 SEAM/SEPLAG para análise de PTM | 42501 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA
2015.0369 | AGRESTE MERIDIONAL | PEDRA | REFORMA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DA PEDRA-PE | NORMAL | PTM encaminhado para análise confome ofício nº 193/2017 da Prefeitura de Pedra. Ofício enviado para análise na CEHAB conforme ofício nº 930/2017 SEPLAG/SEAM. | 43060 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício nº 792/2017 - GDM/DPP/CEHAB. | 43075 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na 1ª e 2ª reunião do CEAM do dia 23/02/2018. | 43154 | APROVADO | NÃO INICIADA | Município solicitou reprogramação através do ofício nº 166/2020. Encaminhada para CEHAB, bem como para verificação de serviços da Praça Imaculada Conceição que consta em 2 planos diferentes. | 44138 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA
2015.0271 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | PEDRA | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NA SEDE, DISTRITOS SANTO ANTÔNIO E POÇO DO BOI NO MUNICÍPIO DA PEDRA-PE | NORMAL | PTM encaminhado para análise confome ofício nº 164/2016 da Prefeitura de Pedra. | 42671 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM enviado para análise na CEHAB conforme ofício nº 1347/2016 SEPLAG/SEAM. | 42682 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício nº 007/2017 - GDM/DPP/CEHAB. | 42740 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na reunião do CEAM do dia 13/01/2017. | 42748 | APROVADO | NÃO INICIADA | PTM cancelado, conforme solicitação da Prefeitura através do ofício nº 193/2017. Ofício 007/2017 - GDM/DPP/CEHAB foi devolvido à CEHAB conforme ofício nº 930/2017 SEPLAG/SEAM. | 43060 | CANCELADO | CANCELADA
2015.0292 | AGRESTE MERIDIONAL | PEDRA | INCENTIVANDO A PROMOÇÃO E DEFESA DE DIREITOS PARA AS MULHERES DE PEDRA-PE (EQUIPAMENTOS) | MULHER | PTM encaminhado para análise confome ofício nº 04/2017 da Prefeitura de Pedra. | 42901 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM enviado para análise na Secretaria da Mulher conforme ofício nº 637/2017 SEPLAG/SEAM. | 42964 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Novo PTM enviado para análise na Secretaria da Mulher conforme ofício nº 707/2017 SEPLAG/SEAM. | 42982 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Novo PTM enviado pelo Município para análise conforme ofício nº 05/2022. SEI 3000008448.000838/2022-02. | 44900 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme Ofício SECMULHER n° 522/2022-GAB. SEI 3000008448.000838/2022-02. | 44902 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada no dia 12/12/2023 | 45272 | APROVADO | NÃO INICIADA
2015.0575 | AGRESTE MERIDIONAL | PEDRA | INCENTIVANDO A PROMOÇÃO E DEFESA DE DIREITOS PARA AS MULHERES DE PEDRA-PE (VEÍCULO) | MULHER | Novo PTM enviado pelo Município para análise conforme ofício nº 04/2022. SEI 3000008448.000839/2022-49. | 44900 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme Ofício SECMULHER n° 521/2022-GAB. SEI 3000008448.000839/2022-49. | 44902 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada no dia 12/12/2023 | 45272 | APROVADO | NÃO INICIADA
2015.0482 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | PESQUEIRA | PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE PESQUEIRA: RUAS DEPUTADO GREGÓRIO BEZERRA, AVENIDA ORORUBÁ, TIM MAIA - ZÉ GERÔNIMO; RUA SÉRGIO LORETO - BAIXA GRANDE; AVENIDA ERALDO GUEIROS - TRECHO I - PORTAL; AVENIDA ANTÔNIO ROSA - EUCALIPTO; RUA SEVERINO JATOBÁ - CENTRAL | NORMAL | PTM encaminhado conforme ofício GP 12/2019 de 09/01/2019, protocolado em 16/01/2019. | 43481 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado a CEHAB para análise conforme ofício SEPLAG/SEAM 29/2019 | 43482 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofíico 42/2019 de 05/02/2019, protocolado em 06/02/2019. | 43502 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | 3000008448.000106/2021-23 Município informa que substituirá esse plano. Solcitar o extrato zerado atualizado. OBS. 1: Conforme ofício 72/2021 (SEI 3000008448.000106/2021-23), o novo plano substituirá o que já havia sido aprovado através da AP 579 FINAL de 23/01/2019 (PTM: PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA) | 44256 | SUBSTITUÍDO | CANCELADA | 3000008448.000263/2021-39 Novo PTM: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO LOTEAMENTO BIÁ E LOTEAMENTO CARIMBÓ NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE | 44256 | SUBSTITUÍDO | CANCELADA | 3000008448.000263/2021-39 Novo PTM: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO LOTEAMENTO BIÁ E LOTEAMENTO CARIMBÓ NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE Para análise técnica e emissão de parecer do novo plano de trabalho de Pesqueira, FEM 2015. OBS. 1: Conforme ofício 72/2021 (SEI 3000008448.000106/2021-23), o novo plano substituirá o que já havia sido aprovado através da AP 579 FINAL de 23/01/2019 (PTM: PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA) | 44273 | SUBSTITUÍDO | CANCELADA
2015.0483 | AGRESTE CENTRAL | PESQUEIRA | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DA MULHER | MULHER | PTM encaminhado conforme ofício GP 13/2019 de 09/01/2019, protocolado em 16/01/2019. | 43481 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado a CEHAB para análise conforme ofício SEPLAG/SEAM 126/2019 | 43522 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM encaminhado conforme ofício GP 279/2019 (SEI 3000008464.000946/2019-73). Documentação encaminhada a Sec Mulher para análise conforme ofício 511/2019 SEPLAG/SEAM | 43810 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | DOC COMPLEMENTAR, OFÍCIO SEPLAG 128/2021 | 44246 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | 3000008448.000077/2021-08 Encaminhado e-mail ao município com as pendências do FEM Mulher. |  | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | 3000008448.000264/2021-83 tramitando pelo SEI 3000008464.000946/2019-73 | 44291 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | 3000008464.000946/2019-73 inconsistência | 44337 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | REPROGRAMAÇÃO, OFÍCIO SEPLAG 336/2021 | 44321 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA
2015.0484 | AGRESTE CENTRAL | PESQUEIRA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA SECRETARIA DA MULHER | MULHER | PTM encaminhado conforme ofício GP 11/2019 de 09/01/2019, protocolado em 16/01/2019. | 43481 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado a SEC Mulher para análise conforme ofício SEPLAG/SEAM 127/2019 | 43522 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM encaminhado conforme ofício GP 280/2019 (SEI 3000008464.000945/2019-29). Documentação encaminhada a Sec Mulher para análise conforme ofício 512/2019 SEPLAG/SEAM | 43810 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | DOC COMPLEMENTAR, OFÍCIO SEPLAG 128/2021 | 44246 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO
2015.0537 | AGRESTE CENTRAL | PESQUEIRA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NO LOTEAMENTO BÍA E LOTEAMENTO CARIMBÓ NO MUNICIPIO DE PESQUEIRA | NORMAL | Para análise técnica e emissão de parecer do novo plano de trabalho de Pesqueira, FEM 2015 OBS 1: conforme Ofício 72/2021 (Conforme ofício 72/2021 (SEI 3000008448.000106/2021-23), o novo plano substituirá o que já havia sido aprovado através da AP 579 FINAL de 23/01/2019 (PTM: PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA) OBS 2: Teto do FEM de R$ 1.951.434,33 e FEM Mulher em análise com valor de R$ 101.979,00 | 44273 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | 3000008448.000263/2021-39 Inconsistências (pendência do município) | 44291 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | 3000008448.000263/2021-39 Encaminhamento de PTM ajustado a CEHAB | 44326 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | 3000008448.000263/2021-39 inconsistência | 44335 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | 3000008448.000263/2021-39 ajustes encaminhados a cehab | 44343 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | 3000008448.000263/2021-39 PTM aprovado | 44354 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA
2015.0030 | SERTÃO DE ITAPARICA | PETROLÂNDIA | ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER PARA UMA MELHOR ASSISTÊNCIA ÀS MULHERES DE PETROLÂNDIA | MULHER | Aprovação pelo 3000008448.000059/2022-07 | 42193 | APROVADO | NÃO INICIADA
2015.0364 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | PETROLINA | PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (CBUQ) DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE PETROLINA (PE) | NORMAL | Ofício 360/2017 - GP com plano para análise. Enviado para CEHAB | 43040 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado e enviado pela CEHAB através do ofício nº 793/2017 aprovando o valor de R$ 4.713.769,21 Recurso FEM, sem contrapartida | 43084 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na 11ª e 12ª Reunião do CEAM | 43095 | APROVADO | NÃO INICIADA | Município enviou novo Plano de trabalho para substituir o anteriormente aprovado aumentando o valor do recurso FEM. Valor do Recurso FEM R$ 4.760.453,14. Sem contrapartida. Documentação encaminhada para CEHAB através do ofício SEAM nº 426/2018 | 43249 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Ofício 438/2018-Convênio/SEPI - com plano de trabalho revisado e atualizado.Valor: R$ 4.758.400,23. Enviado para a CEHAB. Ofício SEPLAG/SEAM 978/2018. | 43427 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado e encaminhado pela CEHAB através do ofício nº 735/2018. Valor Recurso FEM R$ 4.758.400,23, sem contrapartida | 43453 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na Reunião do CEAM realizada dia 15/03/2019 | 43545 | APROVADO | NÃO INICIADA | Município encaminhou ofício nº 65/2019 com a reprogramação do PTM alterando o valor para R$ 4.741.186,98 Recurso FEM, sem contrapartida. Encaminhado para CEHAB através do ofício SEAM nº 206/2019 | 43564 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | Reprogramação aprovada e encaminhada pela CEHAB através do ofício nº 172/2019 DPP/CEHAB. Valor Recurso FEM R$ 4.741.186,98 sem contrapartida | 43600 | AGUARDANDO CEAM (REP) | NÃO INICIADA | REPROGRAMAÇÃO APROVADA REUNIÃO DA CEAM. AGUARDANDO CONCLUSÃO DO FEM 2014. | 43722 | APROVADO | NÃO INICIADA
2015.0365 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | PETROLINA | FORMAÇÃO DA MULHER PETROLINENSE PARA AUTONOMIA ECONÔMICA E REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR | MULHER | Ofício 360/2017 com plano para análise. Aguardando correção do valor do FEM Mulher. | 43048 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | Município enviou retificação do PTM através do ofício nº 428/2017 protolado em 29/11/2017 corrigindo o valor do FEM MULHER para R$ 256.409,57 Recurso FEM + R$ 21.318,98 = R$ 277.728,55. Enviado para SECMULHER através do ofício nº XXX/2017 | 43074 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Município encaminhou ofício nº 340/2018 com Plano de trabalho atualizado no valor de R$ 255.819,50 Recurso FEM + R$ 21.284,87 = R$ 277.104,37 Encaminhado para SECMULHER através do ofício SEAM nº 794/2018 | 43349 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado e encaminhado pela SECMULHER através do ofício nº 403/2018/GS. Valor Recurso FEM R$ 255.819,51 + R$ 21.284,87 contrapartida = R$ 277.104,37 | 43369 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na 11ª Reunião do CEAM realizada dia 09/11/2018 | 43413 | APROVADO | NÃO INICIADA
2015.0371 | AGRESTE CENTRAL | POÇÃO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE VIAS URBANAS DA CIDADE E POVOADOS DO MUNICÍPIO DE POÇÃO – PE: RUA MANOEL VIEIRA DE MELO; RUA MANOEL MARQUES MACEDO; 1ª TV DO MATADOURO; ENTRADA DO CEMITÉRIO; RUA CAMPO SANTO; RUA DOS FERREIRAS; PRAÇA DA LIBERDADE (POVOADO DE PÃO DE AÇÚCAR); RUAS 1 E 2 (POVOADO DE GRAVATÁ); RUA PEDRO MENDES SOUZA | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício GP 137/2017 de 30/10/2017, protocolado no mesmo dia. | 43038 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado a CEHAB para análise conforme ofício SEPLAG/SEAM 927/2017 | 43055 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício 776/2017 de 24/11/2017, protocolado não 30/11/2017 | 43069 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | 3000008464.000076/2022-38 tramitando pelo 3000008464.000504/2021-41 Rep encaminhada a cehab | 44606 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | inconsistências | 44614 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | Ajustes de reprog encaminhados 3000008464.000249/2022-18 tramitando pelo 3000008464.000504/2021-41 A CEHAB Para análise técnica a avaliação quanto às alterações propostas no PTM: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE VIAS URBANAS DA CIDADE E POVOADOS DO MUNICÍPIO DE POÇÃO / PE, FEM 2015. | 44686 | APROVADO | NÃO INICIADA | Reprogramação solicitada à CEHAB, SEI 3000008464.000504/2021-41 | 44698 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0372 | AGRESTE CENTRAL | POÇÃO | URBANIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DAS PRAÇAS DA CIDADE DE POÇÃO. IMPLANTAÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO DO PRADO, IMPLANTAÇÃO DE UMA PRAÇA E ILUMINAÇÃO EM TRÊS CANTEIROS NA COHAB E ILUMINAÇÃO DA PRAÇA MONSENHOR ESTANISLAU | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício GP 137/2017 de 30/10/2017, protocolado no mesmo dia. | 43038 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado a CEHAB para análise conforme ofício SEPLAG/SEAM 927/2017 | 43055 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM ajustado encaminhado para análise conforme ofício GP 25/2018, de 20/03/2018, protocolado no mesmo dia. | 43179 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM ajustado encaminhado a CEHAB para análise conforme ofício SEPLAG/SEAM 191/2018 | 43181 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício 170/2018 - DPP/CEHAB de 27/03/2018, protocolado em 28/03/2018. | 43187 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | 3000008464.000075/2022-93 tramitando pelo 3000008464.000505/2021-96 Rep encaminhada a cehab | 44606 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | inconsistências | 44614 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | sei 3000008464.000505/2021-96 A CEHAB Para análise técnica a avaliação quanto às alterações propostas no PTM: URBANIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DAS PRAÇAS DA CIDADE DE POÇÃO / PE, FEM 2015 | 44662 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Solicitação de reprogramação SEI 3000008464.000505/2021-96 | 44732 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0372A | AGRESTE CENTRAL | POÇÃO | MULHERES, JUNTAS SOMOS MAIS FORTES: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PASSEIO FLEX 0KM | MULHER | PTM encaminhado para análise conforme ofício GP 137/2017 de 30/10/2017, protocolado no mesmo dia. | 43038 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado a Sec Muler para análise conforme ofício SEPLAG/SEAM 926/2017 | 43055 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício SECMULHER 376/2018/GS 17/08/2018, protocolado no mesmo dia | 43329 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | 3000008464.000502/2021-52 Rep encaminhada a secmulher | 44511 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Municipio recebeu ultima parcela no dia 17/12/2022 - aguardando prestação de contas | 44614 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA
2015.0070 | AGRESTE CENTRAL | POMBOS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO CANOES / LOTEAMENTO ALFREDO BATISTA DA SILVA / LOTEAMENTO AUSTRICLINIO CARLOS DE LORENA - POMBOS - PERNAMBUCO | NORMAL | OFICIO: 178/2015 de 13/11/2015 | 42321 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | Ofício 178/2015 da Prefeitura enviado para a CEHAB para análise. Ofício Seplag/SEAM nº688/2016 | 42514 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | OFÍCIO 388/2016 - GDM/DPP/CEHAB COM APROVAÇÃO DESTE PTM, ENTRADA EM 16/06/2016 | 42542 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | APROVAÇÃO DO PTM NO CEAM NA 6ª REUNIÃO, 08/07/2016. | 42564 | APROVADO | EM ANDAMENTO | OFÍCIO 111/2016 DA PREFEITURA SOLICITANDO REPROGRAMAÇÃO. ENVIADO PARA A CEHAB OFÍCIO SEPLAG/SEAM ....../2016 | 42649 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Ofício 881/2016 - GDM/DPP/CEHAB com aprovação da reprogramação | 42752 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | Plano aprovado na reunião do CEAM em 10/02/2017 | 42776 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Ofício 178/2017 do Município com a reprogramação do plano | 42969 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Reprogramação foi cancelada, devido necessidade de alteração no plano. Ofício 21/2017 da Prefeitura de Pombos com nova reprogramação. (Desconsiderado o plano aprovado do Ofício 698/2017 da CEHAB | 43063 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | Ofício 788/2017 - GDM/DPP/CEHAB com aprovação da reprogramação | 43075 | AGUARDANDO CEAM (REP) | NÃO INICIADA | Plano aprovado na reunião do CEAM (11ª e 12ª de 2017) | 43112 | APROVADO | NÃO INICIADA | 3000008448.000443/2021-11 tramitando pelo SEI 3000008464.000270/2020-51 encaminhamento de rep a cehab | 44341 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | inconsistências | 44348 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Reprogramação aprovada 3000008464.000270/2020-51 | 44435 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | AGUARDANDO MUNICÍPIO PRESTAR CONTAS (VALOR A SER DEVOLVIDO PELO MUNICÍPIO: R$ 40.270,23). | 44453 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA | PC encaminhada através do Of. 60/2022 (3000008464.000170/2022-97 vinculado ao 3000008464.000270/2020-51) | 44641 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA | Cehab realizou a 1ª análise da Prestação de Contas com exigências para o município. Documentação enviada através do ofício nº 279/2025 GDM/SPO/DOHDU/CEHAB | 45950 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA
2015.0497 | AGRESTE CENTRAL | POMBOS | MULHERES PRESENTES: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO VISUAL PARA O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE POLITICAS PARA AS MULHERES RURAIS E URBANAS DO MUNICÍPIO DE POMBOS/PE | MULHER | PTM encaminhado para análise conforme ofício 64/2019 de 25/03/2019, protocolado no mesmo dia. O município informe a substituição de todas as versões dos planos do FEM Mulher apresentadas anteriormente (Emponderar Mulheres: Veículo e Emponderar Mulheres: Equipamentos). | 43549 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado a Sec Mulher para análise conforme ofício SEPLAG/SEAM 190/2019 | 43551 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício SECMULHER 313/2019/GS de 25/06/2019, protocolado em 27/06/2019 | 43643 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | Aguardando prestação de contas 1ª parcela | 45309 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Reprogramação com redução de metas enviada para análise. Enviada prestação de contas para ser analisada após aprovação da reprogramação. Aguardando envio do relatório fotográfico para solicitação de vistoria. | 45716 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO
2015.0333 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | POMBOS | EMPODERAR AS MULHERES POMBENSSE COM AS AÇÕES VOLTADAS PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS (AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS) | MULHER | Ofício 178/2017 com plano. Aguardando cotações | 42976 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | Ofício 178/2017 da Prefeitura com o plano de trabalho para análise. Enviado para SECMULHER. | 42982 | CANCELADO | CANCELADA
2015.0334 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | POMBOS | EMPODERAR AS MULHERES POMBENSSE COM AS AÇÕES VOLTADAS PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS (AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, AUDIO VISUAL, MÓVEIS ) | MULHER | Ofício 178/2017 com plano. Aguardando cotações | 42976 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | Ofício 178/2017 da Prefeitura com o plano de trabalho para análise. Enviado para SECMULHER. | 42982 | CANCELADO | CANCELADA
2015.0295 | MATA SUL | PRIMAVERA | PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA | NORMAL | Ofício 78/2017 da Prefeitura com plano para análise. Aguardando doctos. | 42874 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | Ofício 78/2017 da Prefeitura solicitando análise de plano. | 42914 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Ofício 528/2017 - GDM/DPP/CEHAB - com aprovação deste plano | 43007 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | Plano aprovado na reunião do CEAM (10ª de 2017) | 43112 | APROVADO | NÃO INICIADA | Plano aprovado em 25/01/2021 | 44412 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Solicitação de reprogramação de plano, enviado para CEHAB | 45168 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Plano aprovado na CEHAB em 17/10/2023. Plano aprovado em reunião do CEAM 12/12/2023. | 45258 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Solicitação de reprogramação de plano, enviado para CEHAB | 45315 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Plano aprovado pela CEHAB em 25/03/2024 | 45384 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | Plano aprovado 3ª reunião CEAM, 10/04/2024 | 45499 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0012 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | PRIMAVERA | PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA | NORMAL | OFICIO: 142/2015 de 29/6/2015 | 42184 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | Ofício 78/2017 da Prefeitura solicitando a substituição deste plano. | 42867 | SUBSTITUÍDO | NÃO INICIADA
2015.0499 | MATA SUL | QUIPAPÁ | PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS DE RUAS DO LOT. NOVO MILÊNIO (RUAS PROJETADAS 01, 02, 03, 04, 05, 06 E 07, TRAVESSAS 01 E 02) | NORMAL | Ofício 095/2019-Solicitando substituição do plano de Revit. Entorno da Estação Ferrov para este, Pavimentação. Ofício SEPLAG/SEAM 246/2019 | 43587 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Ofício GAB 318/2019 - Com doctos solicitados pela CEHAB Ofício SEPLAG/SEAM 291/2019 | 43754 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Ofício nº 457/2019 - DPO/CEHAB com aprovação do Plano. Plano aprovado. CEAM: Ata da Reunião nº 11ª em 22/11/2019 | 43761 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | Solicitação de reprogramação de plano PARA: O "PLANO PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS DE RUAS DO LOTEAMENTO NOVO MILÊNIO"-enviado para CEHAB-COM INCONSISTÊNCIAS) SEI 3000008464.000479/2021-04 | 45042 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | Município solicitou cancelamento do ofício 45/2023 enviado anteriormente e enviou of. Nº 48 solicitando nova análise de reprogramação. | 45280 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Plano aprovado na CEHAB em 27/12/2023 | 45315 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | Plano aprovado na reunião do CEAM em 07/02/2024 | 45391 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0474 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | QUIPAPÁ | REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA | NORMAL | Ofício GP nº 086/2018 - com Plano. Solicitei ao Gestor plano com o formulário padrão do FEM | 43314 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | O Município enviou email com o plano em 22/08/2018. O valor foi superior ao recurso FEM disponível. Solicitei novo plano com a diferença de valor como contrapartida OFICIO SEPLAG 752/2018 | 43334 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | Ofício GP nº 086/2018 - Com plano para análise. Enviado para CEHAB. Ofício SEPLAG/SEAM...../2018 | 43336 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Ofício 730/2018-DPP/CEHAB com aprovação do plano. |  | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | Ofício 095/2019-Solicitando substituição deste plano pelo plano de Pavimentação(Vila Cruzeiro) | 43587 | SUBSTITUÍDO | NÃO INICIADA
2015.0287 | MATA SUL | QUIPAPÁ | MULHERES QUIPAPAENSES - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E APARELHAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES RURAIS E URBANAS DO MUNICÍPIO DE QUIPAPÁ | MULHER | Ofício 103/2017 da Prefeitura com plano para análise. Entrada 07/04/2017 | 42835 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | Recebido ptm em formato excel. Enviado para SECMULHER através do Ofício nº | 42851 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM APROVADO CONFORME OFÍCIO Nº203/2017 - GS COM ENTRADA EM 19/05/2017 | 42877 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | Plano aprovado na reunião do CEAM (6ª e 7ª de 2017) | 43112 | APROVADO | NÃO INICIADA | Ofício SECMulher 751/2019-GS com aprovação do plano | 43817 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | Aprovado na reunião do CEAM de 14/02/2020 | 44617 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Recebeu a 4ª parcela | 44620 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA
2015.0233 | SERTÃO DO PAJEÚ | QUIXABA | REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MANOEL JOAQUIM DE SANTANA | NORMAL | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE NA SEE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG/SEAM Nº 840/2016, EM 17/06/2016 | 42538 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM APROVADO CONFORME OFÍCIO Nº174/2016 - SUCOP/SEE-PE DE 19/10/2016 COM ENTRADA NO DIA 20/10/2016. | 42664 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na 10ª reunião do CEAM realizada no dia 18/11/2016 | 42692 | APROVADO | NÃO INICIADA | REPROGRAMAÇÃO, OFÍCIO SEPLAG 256/2021 | 44293 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Reprogramação aprovada pela SEE conforme ofício nº 31/2021. SEI 3000008464.000134/2021-42. | 44383 | AGUARDANDO CEAM (REP) | CONCLUÍDA | Reprogramação aprovada na reunião do CEAM do dia 19/07/2021. | 44396 | APROVADO | CONCLUÍDA | Município recebeu a 4ª parcela em 14/12/2021. | 44544 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA | MUNICÍPIO APRESENTOU PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 03/12/2024, ENCAMINHADA PARA ANÁLISE DA SEE EM 09/12/2024. 3000008464.000134/2021-4 | 45629 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA PELA SEE EM 27/03/2025, CONFORME OFÍCIO Nº 40/2025 SEE. 3000008464.000134/2021-42 | 45743 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (CEAM) | CONCLUÍDA | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA PELO CEAM, CONFORME ATA DO DIA 10/04/2025. 3000008495.000016/2025-09 | 45757 | PC APROVADA | CONCLUÍDA | PC BAIXADA NO E-FISCO | 45818 | E-FISCO (Baixado) | CONCLUÍDA
2015.0182 | SERTÃO DO PAJEÚ | QUIXABA | QUIXABA NA PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNERO | MULHER | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE CONFORME OFÍCIO Nº 03/2016 DA PREFEITURA, COM ENTRADA NO DIA 28/03/2016 | 42458 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE DA SECMULHER, CONFORME OFÍCIO Nº 390 DE 30/03/2016. JÁ HOUVE UM ENCAMINHAMENTO ANTERIOR ATRAVÉS DO OFÍCIO 062/16 - SEAM, DE 22/01/2016 | 42459 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM APROVADO CONFORME OFÍCIO Nº 59/2016 SECEXEC, COM ENTRADA NO DIA 31/05/2016. | 42522 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na reunião do CEAM realizada no dia 10/06/2016 | 42664 | APROVADO | NÃO INICIADA | Reprogramação aprovada conforme ofício SECMULHER nº 585/2019/GS. Valor anterior: Recurso FEM R$ 24.392,93 e Contrapartida R$ 14.607,07. Novo valor: Recurso FEM R$ 24.392,93 e Contrapartda R$ 16.557,07. | 43769 | AGUARDANDO CEAM (REP) | CONCLUÍDA | PTM aprovado na 11ª reunião do CEAM do dia 22/11/2019. | 43791 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA | Recebimento da PC em 27/07/2023 e enviado oara análise da SECMULHER em 04/08/2023. SEI-3000008464000370/2023-21 | 45142 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA | PRESCRIÇÃO POR TRANSCURSO DE PRAZO. | 45771 | EM CONFERÊNCIA PARA TEMAI | CONCLUÍDA
2015.0510 | METROPOLITANA | RECIFE | SERVIÇO DE REQUALIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTO FLEXÍVEL | NORMAL | Município encaminhou PTM para análise através do ofício nº 58/2019 GGCR. Encaminhado para CEHAB através do ofício SEAM nº 281/2019 | 43748 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | CEHAB aprovou PTM através do ofício nº 460/2019 DPO CEHAB - SEI 7603441-7/2019. Valor Recurso FEM R$ 22.894.165,28 sem contrapartida. | 43822 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na Reunião do CEAM realizada dia 14/02/2020 | 43906 | APROVADO | NÃO INICIADA | SOLICITADA REPROGRAMAÇÃO EM 03/03/2022 PELO SEI 3000008464000.168/2022-18 | 44634 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | Ofíio 147/2022 com ajustes de reprogramação, no valor de R$ 25.567.706,60 | 44669 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM em análise | 44686 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | Ofício CEHAB 229/2022, SEI nº 3000008464.000339/2022-17, DE 10 de maio | 44691 | APROVADO | NÃO INICIADA
2015.0572 NÃO VÁLIDO | METROPOLITANA | RECIFE | CENTRO DE PROMOÇÃO DE DIREITOS BÁRBARA DE ALENCAR | MULHER | PTM encaminhado para análise conforme ofício 509/2022 | 44679 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Aguardando análise do PTM inicial | 44700 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA
2015.0127 | AGRESTE CENTRAL | RIACHO DAS ALMAS | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE RIACHO DAS ALMAS, CONTEMPLANDO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício GP nº 170/2015 da Prefeitura, com entrada no dia 28/12/2015. | 42366 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise conforme ofício GP nº 167/2016 da Prefeitura do dia 30/11/2016, com entrada no dia 02/12/2016. | 42706 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM encaminhado a CEHAB para análise conforme ofício SEPLAG/SEAM 1459/2016 | 42719 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM, em atendimento à documentação (parecer da análise) datada de 09/01/2017, encaminhado para análise conforme ofício GP 011/2016 de 18/01/2017, com entrada em 19/01/2017. | 42754 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM encaminhado a CEHAB para análise conforme ofício SEPLAG/SEAM 098/2017 | 42767 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conform ofício 092/2017 - GDM/DPP/CEHAB de 15/02/2017, com entrada em 15/02/2017. | 42781 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM | 42832 | APROVADO | NÃO INICIADA | Solicitação de reprogramação encaminhada conforme ofício GP 92/2018 de 29/05/2018, protocolado em 20/06/2018. Teto FEM: R$ 975.717,18. Investimento total anterior: R$ 918.811,58 (recurso FEM R$ 918.811,58 e contrapartida R$ 0,00). Novo investimento total: R$ 1.134.785,18 (recurso FEM R$ 918.799,65 e contrapartida R$ 215.985,53) | 43271 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | Reprogramação encaminhada a CEHAB para análise conforme ofício SEPLAG/SEAM 515/2018 | 43272 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | Solicitação de reprogramação encaminhada conforme ofício GP 128/2018 de 10/07/2018, protocolado em 17/07/2018. Teto FEM: R$ 975.717,18. Investimento total anterior: R$ 918.811,58 (R$ 918.811,58 recurso FEM e R$ 0,00 contrapartida). Novo investimento total: R$ 1.146.568,06 (R$ 917.159,30 recurso FEM e R$ R$ 229.408,76 contrapartida). | 43298 | APROVADO | NÃO INICIADA | Reprogramação encaminhada a CEHAB para análise conforme ofício SEPLAG/SEAM 515/2018 | 43299 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | Solicitação de reprogramação encaminhada conforme ofício GP 155/2018 de 10/08/2018, protocolado em 14/08/2018. Teto FEM: R$ 975.717,18. Investimento total anterior: R$ 918.811,58 (R$ 918.811,58 recurso FEM e R$ 0,00 contrapartida). Novo investimento total: R$ 1.146.568,06 (R$ 917.159,30 recurso FEM e R$ R$ 229.408,76 contrapartida). | 43326 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | Reprogramação encaminhada a CEHAB para análise conforme ofício SEPLAG/SEAM | 43328 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | Documentação complementar da reprogramação encaminhada conforme ofício GP 166/2018 de 05/07/2018, protocolado em 10/09/2018. | 43353 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | Documentação complementar da reprogramação encaminhada a CEHAB conforme ofício SEPLAG/SEAM 801/2018 | 43354 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | Documentação complementar da reprogramação encaminhada conforme ofício GP 236/2018 de 13/12/2018, protocolado em 17/12/2018. | 43451 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | Documentação complementar da reprogramação encaminhada a CEHAB conforme ofício SEPLAG/SEAM 1069/2018 | 43454 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | Documentação complementar da reprogramação encaminhada conforme ofício GP 240/2018 de 19/12/2018, protocolado em 21/12/2018. | 43455 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | Documentação complementar da reprogramação encaminhada a CEHAB conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 1077/2018 | 43460 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | Reprogramação aprovada conforme ofício 001/2019 - DPP/CEHAB de 02/01/2019, protocolado em 03/01/2019. Teto FEM: R$ 975.717,18. Investimento total anterior: R$ 918.811,58 (R$ 918.811,58 recurso FEM e R$ 0,00 contrapartida). Novo investimento total: R$ 1.146.382,33 (R$ 917.010,25 recurso FEM e R$ R$ 229.372,08 contrapartida). | 43468 | AGUARDANDO CEAM (REP) | NÃO INICIADA | Solicitação de reprogramação encaminhada conforme ofício GP 24/2019 de 07/02/2019, protocolado em 12/02/2019. Teto FEM: R$ 975.717,18. Investimento total anterior: R$ 1.146.382,33 (R$ 917.010,25 recurso FEM e R$ R$ 229.372,08 contrapartida). Novo investimento total: R$ 916.875,54 (recurso FEM, sem contrapartida). | 43508 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | Reprogramação encaminhada CEHAB conforme ofício SEPLAG/SEAM 096/2019 | 43515 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | Reprogramação aprovada conforme ofício 74/2019 - DPP/CEHAB de 28/02/2019, protocolado em 07/03/2019. | 43531 | AGUARDANDO CEAM (REP) | NÃO INICIADA
2015.0293 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | RIACHO DAS ALMAS | MELHORIA DAS ARTICULAÇÕES, PROMOÇÕES E EXECUÇÕES DE PROGRAMAS E POLÍTICAS DESTINADAS ÀS MULHERES - AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO | MULHER | PTM encaminhado para análise SEM NÚMERO DE OFÍCIO da Prefeitura e sem protocolo. | 42767 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM não foi encaminhado a Sec Mulher para análise porque aguarda envio de documentação pendente, inclusive ofício de encaminhamento. O responsável já tomou ciência das pendências. Aguardando retorno do município. Foi encaminhado também e-mail informando as pendências. |  | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise conforme ofício GP 103/2017 de 19/07/2017, protocolado em 18/08/2017. | 42965 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado a Sec Mulher para análise conforme ofício SEPLAG/SEAM. | 42968 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM ajustado encaminhado para análise conforme ofício GP 092/2018 de 29/05/2018, protocolado em 20/06/2018. | 43271 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado a Sec Mulher para análise conforme ofício SEPLAG/SEAM 525/2018 | 43277 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM ajustado encaminhado para análise conforme ofício GP 121/2018 de 28/06/2018, protocolado em 29/06/2018. | 29/06/2018 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado a Sec Mulher para análise conforme ofício SEPLAG/SEAM | 43285 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM ajustado encaminhado para análise conforme ofício GP 135/2018 de 25/07/2018, protocolado em 30/07/2018. | 43311 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM encaminhado a Sec Mulher para análise conforme ofício SEPLAG/SEAM 682/2018 | 43313 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício SECMULHER 370/2018/GS de 15/08/2018, protocolado em 15/08/2018 | 43327 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | REPROGRAMAÇÃO, OFÍCIO SEPLAG 783/2020 | 44082 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO |  | REPROGRAMAÇÃO, OFÍCIO SEPLAG 263/2021 | 44299 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO |  | Conforme ofício GP 086/2021 e anexos, o município de Riacho das Almas solicita mudança de 1 objeto "Aquisição de um veículo utilitário", aprovado no valor de R$ 56.900,00 e com 1ª parcela paga, mas não utilizada (conforme extratos em anexo) para 2 objetos "Aquisição de um carro de menor valor" e "Aquisição de equipamentos". Documentação em análise na SECMULHER | 44300 | SUBSTITUÍDO | NÃO INICIADA
2015.0545 | AGRESTE CENTRAL | RIACHO DAS ALMAS | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO | MULHER | Conforme ofício GP 086/2021 e anexos, o município de Riacho das Almas solicita mudança de 1 objeto "Aquisição de um veículo utilitário", aprovado no valor de R$ 56.900,00 e com 1ª parcela paga, mas não utilizada (conforme extratos em anexo) para 2 objetos "Aquisição de um carro de menor valor" e "Aquisição de equipamentos". Documentação em análise na SECMULHER | 44299 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | 3000008448.000268/2021-61 p]lano aprovado | 44351 | APROVADO | NÃO INICIADA | PTM reprogramado aprovado, conforme ofício SECMULHER nº 555/2021-GAB, recebido em 09/11/2021 | 44509 | APROVADO | NÃO INICIADA | PTM reprogramado aprovado, conforme ofício SECMULHER nº 168/2022-GAB, recebido em 18/03/2022 | 44638 | APROVADO | NÃO INICIADA | A última parcela foi paga em 04/04/2022 | 44655 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA | Prestação de Contas apresentada pelo município através do ofício GP nº 259/2022. Documentação enviada para análise da Secretaria da Mulher, conforme ofício nº XXX/2022 - FEM | 44902 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA
2015.0546 | AGRESTE CENTRAL | RIACHO DAS ALMAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | MULHER | Conforme ofício GP 086/2021 e anexos, o município de Riacho das Almas solicita mudança de 1 objeto "Aquisição de um veículo utilitário", aprovado no valor de R$ 56.900,00 e com 1ª parcela paga, mas não utilizada (conforme extratos em anexo) para 2 objetos "Aquisição de um carro de menor valor" e "Aquisição de equipamentos". Documentação em análise na SECMULHER | 44299 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | 3000008448.000478/2021-50 plano aprovado | 44351 | APROVADO | NÃO INICIADA | PTM reprogramado aprovado, conforme ofício SECMULHER nº 555/2021-GAB, recebido em 09/11/2021 | 44509 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Solicitação de reprogramação de plano, enviado para SECMULHER | 45391 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO
2015.0305 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | RIBEIRÃO | MOVÉIS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS | MULHER | Ofício 256/2017 da Prefeitura com o plano. Aguardando documentos. | 42905 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | Ofício 256/2017 com plano para análise. | 43005 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Ofício SECMULHER nº 366/2018/GS com plano aprovado | 43608 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | Aprovado na reunião do CEAM de 12/07/2019 | 43698 | APROVADO | NÃO INICIADA | 3000008448594/2022-50-COZINHA COMUNITARIA - MULHERES EM AÇÃO, esse plano será substituido pelo Móveis e equipamentos eletrônicos, enviados para SECMULHER para análise. | 44809 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | Plano reprogramado aprovado pela SECMULHER em 05/09/2022. Plano aprovado. CEAM:Ata da Reunião de 14/10/2022 -SETEMBRO e OUTUBRO | 44832 | APROVADO | NÃO INICIADA | NÃO CONCLUIU FEM 2014 E TB NÃO FORMALIZADO TERMO DE ADESÃO FEM 2015 | 45806 | CANCELADO | NÃO INICIADA
2015.0306 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | RIBEIRÃO | AUTOMÓVEL - MULHERES EM AÇÃO -SECRETARIA EM MOVIMENTO | MULHER | Ofício 256/2017 da Prefeitura com o plano. Aguardando documentos. | 42905 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | Ofício 256/2017 com plano para análise. | 43005 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Ofício SECMULHER nº 366/2018/GS com plano aprovado | 43608 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | Aprovado na reunião do CEAM de 12/07/2019 | 43698 | APROVADO | NÃO INICIADA | 3000008448000595/2022-02-enviado plano para SECMULHER para reprogramação | 44809 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | Plano reprogramado aprovado pela SECMULHER em 05/09/2022. Plano aprovado. CEAM:Ata da Reunião de 14/10/2022 -SETEMBRO e OUTUBRO | 44832 | APROVADO | NÃO INICIADA | NÃO CONCLUIU FEM 2014 E TB NÃO FORMALIZADO TERMO DE ADESÃO FEM 2015 | 45806 | CANCELADO | NÃO INICIADA
2015.0423 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | RIO FORMOSO | PAVIMENTAÇÃO DA RUA SERRA D'ÁGUA | NORMAL | Ofício 202/2017 da Prefeitura com plano para análise. Enviado para CEHAB, Ofício SEPLAG/SEAM311/2018 | 43215 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | NÃO CONCLUIU O FEM 2014 E SEM FORMALIZAÇÃO DO FEM 2015 | 45806 | CANCELADO | NÃO INICIADA
2015.0424 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | RIO FORMOSO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO NO DISTRITO DE CUCAÚ | NORMAL | Ofício 203/2017 da Prefeitura com plano para análise. Enviado para CEHAB, Ofício SEPLAG/SEAM 311/2018 | 43215 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Ofício 283/2018 - DPP/CEHAB-Com aprovação do plano | 43237 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | Plano aprovado na 6ª reunião CEAM de 2018 | 43307 | APROVADO | NÃO INICIADA | NÃO CONCLUIU O FEM 2014 E SEM FORMALIZAÇÃO DO FEM 2015 | 45806 | CANCELADO | NÃO INICIADA
2015.0425 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | RIO FORMOSO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO NA VILA SÃO FRANCISCO | NORMAL | Ofício 204/2017 da Prefeitura com plano para análise. Enviado para CEHAB, Ofício SEPLAG/SEAM 311/2018 | 43215 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | NÃO CONCLUIU O FEM 2014 E SEM FORMALIZAÇÃO DO FEM 2015 | 45806 | CANCELADO | NÃO INICIADA
2015.0426 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | RIO FORMOSO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO NO BAIRRO OLHO D'ÁGUA 02 | NORMAL | Ofício 205/2017 da Prefeitura com plano para análise. Enviado para CEHAB, Ofício SEPLAG/SEAM 311/2018 | 43215 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | NÃO CONCLUIU O FEM 2014 E SEM FORMALIZAÇÃO DO FEM 2015 | 45806 | CANCELADO | NÃO INICIADA
2015.0427 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | RIO FORMOSO | CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA VILA SÃO FRANCISCO | NORMAL | Ofício 206/2017 da Prefeitura com plano para análise. Enviado para CEHAB, Ofício SEPLAG/SEAM 311/2018 | 43215 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Ofício 284/2018 - DPP/CEHAB -com aprovação do plano | 43237 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | Plano aprovado na 6ª reunião CEAM de 2018 | 43307 | APROVADO | NÃO INICIADA | NÃO CONCLUIU O FEM 2014 E SEM FORMALIZAÇÃO DO FEM 2015 | 45806 | CANCELADO | NÃO INICIADA
2015.0228 | AGRESTE CENTRAL | SAIRÉ | ESCADARIAS DE ACESSO | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício SCI-24/2016 de 18/04/2016, sem protocolo. | 42478 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado a CEHAB para análise conforme ofcício SEPLAG/SEAM nº 1222/2016 | 42648 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM APROVADO CONFORME OFÍCIO Nª494/2017 - GDM/DPP/CEHAB DE 14/09/2017 COM ENTRADA EM 15/09/2017. | 42997 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada no dia 27/10/2017 | 43035 | APROVADO | NÃO INICIADA | Solicitação de reprogramação encaminhada conforme ofício GP 091/2018 de 12/09/2018, protocolado em 14/09/2018. Investimento total anterior: R$ 139.587,44 (recurso FEM R$ 137.148,01 e contrapartida R$ 2.439,43). Novo investimento total: R$ 104.569,29 (recruso FEM: R$ 104.569,29 e contrapartida R$ 0,00) | 43357 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Reprogramação encaminhada a CEHAB SEPLAG 823/2018 | 43360 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Reprogramação aprovada conforme ofício 612/2018 de 28/09/2018, protocolado em 01/10/2018. Teto FEM: R$ 650.478,12. Investimento total anterior: R$ 139.587,44 (recurso FEM R$ 137.148,01 e contrapartida R$ 2.439,43). Novo investimento total: R$ 92.828,67 (recruso FEM: R$ 92.828,67 e contrapartida R$ 0,00) | 43374 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | Solicitação de reprogramação encaminhada conforme ofício GP 100/2018 de 02/10/2018, protocolado em 03/10/2018. Teto FEM: R$ 650.478,12. Investimento total anterior: R$ 92.828,67 (recruso FEM: R$ 92.828,67 e contrapartida R$ 0,00). Novo investimento total: R$ 104.569,29 (recruso FEM: R$ 104.569,29 e contrapartida R$ 0,00) | 43376 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Reprogramação encaminhada a CEHAB conforme ofício SEPLAG/SEAM 867/2018 | 43378 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | PTM APROVADO CONFORME OFÍCIO Nª631/2018 - DPP/CEHAB DE 11/10/2018 COM ENTRADA EM 15/10/2018. | 43388 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | Solicitação de reprogramação encaminhada conforme ofício GP 19/2020 (SEI 3000008464.000168/2020-56). Teto FEM: R$ 650.478,12. Investimento total anterior: R$ 104.569,29 (recurso FEM: R$104.569,29 e contrapartida R$ 0,00). Novo investimento total: R$ 139.587,44 (recurso FEM: R$ 137.148,00 e contrapartida R$ 2.439,44). Documentação encaminnhada a CEHAB conforme ofício SEPLAG/SEAM 269/2020 | 43871 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Em atendimento às pendências da análise da AP 215 3ª SUBST INICIAL, o Município encaminhou por e-mail os ajustes na reprogramação do plano. Documentação em meio digital inserida no SEI 3000008464.000168/2020-56 e encaminhada a CEHAB através do ofício FEM Nº 549/2020 - FEM | 43928 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Solicitação de reprogramação encaminhada conforme ofício GP 55/2020 (SEI 3000008464.000168/2020-56). Teto FEM: R$ 650.478,12. Investimento total anterior: R$ 104.569,29 (recurso FEM: R$104.569,29 e contrapartida R$ 0,00). Novo investimento total: R$ 148.525,04 (recurso FEM: R$ 137.148,00 e contrapartida R$ 11.377,04). Documentação encaminhada a CEHAB conforme ofício SEPLAG/SEAM Nº 620/2020 - FEM | 43992 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | 3000008464.000168/2020-56 Reprogramação aprovada conforme OFÍCIO Nº 177/2020 -DPO/CEHAB. Investimento total: R$ 148.525,04 (recurso FEM: R$ 137.148,00 e contrapartida: R$ 11.377,04) Ofício Nº 177/2020 -DPO/CEHAB | 44014 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | Reprogramação aprovada pelo CEAM | 44099 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0229 | AGRESTE CENTRAL | SAIRÉ | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO: 2ª TRAV. CEL. JOSÉ PESSOA, DA LADEIRA DA CAPELA, DA LADEIRA DO MATADOURO, DA RUA DA PEDRA E DA TRAV. DA RUA PROJETADA 02 (INSURREIÇÃO), DA RUA JOSÉ M. RODRIGUES, DA RUA PROJETADA 02, RUA DA OLARIA (INSURREIÇÃO), RUA FRANCISCA BEZERRA (INSURREIÇÃO), CALÇADA EM FRENTE AO COLÉGIO MUNICIPAL PROF. GEORE MIGUEL PEREIRA (INSURREIÇÃO), RUA JOSÉ RODRIGUES EZERRA DA SILVA (INSURREIÇÃO), PRAÇA (INSURREIÇÃO), RUA DO CRAS (INSURREIÇÃO) | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício SCI-24/2016 de 18/04/2016, sem protocolo. | 42478 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado a CEHAB para análise conforme ofcício SEPLAG/SEAM nº 1221/2016 | 42648 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM APROVADO CONFORME OFÍCIO Nª493/2017 - GDM/DPP/CEHAB DE 14/09/2017 COM ENTRADA EM 15/09/2017. | 42997 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada no dia 27/10/2017 | 43035 | APROVADO | NÃO INICIADA | Solicitação de reprogramação encaminhada conforme ofício GP 090/2018 de 12/09/2018, protocolado em 14/09/2018. Teto FEM: R$ 650.478,12. Investimento total anterior: R$ 480.484,68 (recurso FEM R$ 480.484,68 e contrapartida R$ 0,00). Novo investimento total: R$ 480.484,70 (recruso FEM: R$ 480.484,70 e contrapartida R$ 0,00) | 43357 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Reprogramação encaminhada a CEHAB SEPLAG 822/2018 | 43360 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Reprogramação aprovada conforme ofício 605/2018 de 28/09/2018, protocolado em 01/10/2018. Teto FEM: R$ 650.478,12. Investimento total anterior: R$ 480.484,68 (recurso FEM R$ 480.484,68 e contrapartida R$ 0,00). Novo investimento total: R$ 480.484,70 (recruso FEM: R$ 480.484,70 e contrapartida R$ 0,00) | 43374 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | Documentação referente à última solicitação de reprogramação, já aprovada, encaminhada conforme ofício GP 100/2018 de 02/10/2018, protocolado em 03/10/2018. Documentação seguiu para a CEHAB para conhecimento e arquivo conforme ofício SEPLAG/SEAM. | 43378 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | 3000008448.000139/2020-92 Solicitação de reprogramação encaminhada conforme ofício GP 059/2020. Teto FEM: R$ 650.478,12. Investimento total anterior: R$ 480.484,68 (recurso FEM R$ 480.484,68 e contrapartida R$ 0,00). Novo investimento total: R$ 490.584,72 (recurso FEM: R$ 480.484,70 e contrapartida R$ 10.100,02). Reprogramação encaminhada a CEHAB conforme ofício SEPLAG/SEAM 630/2020 | 43998 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | 3000008448.000139/2020-92 Solicitação de reprogramação encaminhada conforme ofício GP 059/2020. Teto FEM: R$ 650.478,12. Investimento total anterior: R$ 480.484,68 (recurso FEM R$ 480.484,68 e contrapartida R$ 0,00). Novo investimento total: R$ 490.584,72 (recurso FEM: R$ 480.484,70 e contrapartida R$ 10.100,02). Reprogramação encaminhada a CEHAB conforme ofício SEPLAG/SEAM 664/2020 | 44019 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | 3000008448.000139/2020-92 Reprogramação aprovada conforme OFÍCIO Nº 187/2020 -DPO/CEHAB | 44022 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | Reprogramação aprovada pelo CEAM | 44099 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0145 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | SAIRÉ | CONSTRUÇÃO DA ESCADARIA DA RUA MIGUEL BEZERRA DA SILVA | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício SCI nº 065/2015 da Prefeitura, com entrada no dia 15/12/2015. | 42353 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM cancelado | 42478 | CANCELADO
2015.0146 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | SAIRÉ | RECUPERAÇÃO DA ESCADARIA NOEMI SANTOS ALBUQUERQUE | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício SCI nº 065/2015 da Prefeitura, com entrada no dia 15/12/2015. | 42353 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM cancelado | 42478 | CANCELADO
2015.0147 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | SAIRÉ | AMPLIAÇÃO DA PONTE ESTADO NO ENGENHO CACHOEIRA | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício SCI nº 065/2015 da Prefeitura, com entrada no dia 15/12/2015. | 42353 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM cancelado | 42478 | CANCELADO
2015.0148 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | SAIRÉ | URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício SCI nº 065/2015 da Prefeitura, com entrada no dia 15/12/2015. | 42353 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM cancelado | 42478 | CANCELADO
2015.0149 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | SAIRÉ | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício SCI nº 065/2015 da Prefeitura, com entrada no dia 15/12/2015. | 42353 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM cancelado | 42478 | CANCELADO
2015.0277 | AGRESTE CENTRAL | SAIRÉ | AQUISIÇÃO DE UM AUTOMÓVEL E UM FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO PARA EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES | MULHER | PTM encaminhado para análise conforme ofício GP nº 098/2016 da Prefeitura de 06/12/2016, com entrada no dia 23/12/2016. | 42727 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise da Sec. Mulher conforme ofício SEPLAG/SEAM 066/2017 | 42754 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício 394/2017 - GS de 02/10/2017, protocolado em 02/10/2017. | 43010 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada no dia 27/10/2017 | 43035 | EM CONFERÊNCIA PARA TEMAI | EM ANDAMENTO
2015.0068 | AGRESTE SETENTRIONAL | SALGADINHO | REQUALIFICAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA VAVÁ PIRES | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 098/2015 da Prefeitura, com entrada no dia 16/11/2015. | 42324 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise da CEHAB, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 205/2016 de 02/03/2016 | 42431 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM não aprovado (com inconsistências) pela CEHAB, conforme ofício nº 084/2016 - GDM/DPP/CEHAB de 17/03/2016, com entrada dia 21/03/2016. | 42450 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 031/2016 da Prefeitura, com entrada no dia 27/04/2016. | 42487 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise da CEHAB, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 539/2016 de 28/04/2016 | 42488 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado, conforme Ofício nº 245/2016 - GDM/DPP/CEHAB, com entrada no dia 06/05/2016 | 42496 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada no dia 10/06/2016 | 42531 | APROVADO | NÃO INICIADA | Município solicitou reprogramação do PTM através do ofício S/N (SEI 3000008464.000265/2020-49), protocolado em 02/03/2020. PTM encaminhado para análise da CEHAB, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 405/2020 | 43893 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | PTM reprogramado aprovado, conforme ofício nº 100/2020 - DPO/CEHAB, protocolado em 18/03/2020 | 43908 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Reprogramação solicitada através do ofício nº 719/2022 - SEAM/FEM | 44754 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | PTM reprogramado aprovado, conforme nº 402/2022 -DPO/CEHAB, recebido em 04/08/2022 | 44777 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada em 25/08/2022 | 44798 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Reprogramação do PTM encaminhada para análise da Cehab, conforme ofício nº 265/2023 - FEM | 45215 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | PTM reprogramado aprovado, conforme ofício nº 112/2025 GDM/SPO/DOHDU/CEHAB, recebido em 30/05/2025 | 45807 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO
2015.0312 | AGRESTE SETENTRIONAL | SALGADINHO | FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO: PROJETO MULHER D+ | MULHER | PTM encaminhado para análise conforme ofício 032/2017 GP, porém com documentação incompleta | 42919 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise da SecMulher, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 531/2017 | 42941 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado pela Sec Mulher através do processo SEI nº 3000008464.000327/2021-01 | 44601 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada em 11/03/2022 | 44631 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0116 | SERTÃO CENTRAL | SALGUEIRO | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS EM PARALELEPÍPEDOS | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 274/2015 da GAB/Prefeitura, com entrada no dia 15/12/2015. PTM encaminhado para análise da CEHAB, conforme ofício nº 139/2016 de 17/02/2016 | 42417 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM com valor corrigido encaminhado para análise da Cehab, conforme ofício Nº 019/2016/SEPLAMA da Prefeitura, com entrada no dia 11/04/2016 | 42471 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado pela CEHAB, conforme ofício nº 146/2016 - GDM/DPP/CEHAB | 42472 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada no dia 06/05/2016 | 42496 | APROVADO | NÃO INICIADA | Solicitação de reprogramação de PTM, conforme ofício nº 188/2016/GAB, com entrada no dia 29/08/2016. PTM reprogramado encaminhado para análise da CEHAB, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 1153/2016 | 42613 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Reprogramação aprovada pela CEHAB, conforme ofício nº 725/2016 - GDM/DPP/CEHAB, com entrada no dia 22/09/2016. | 42635 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada no dia 17/10/2016 | 42660 | APROVADO | EM ANDAMENTO | PTM reformulado encaminhado à SEPLAG, conforme ofício GAB nº 203/2017. PTM reformulado encaminhado à CEHAB para análise, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 221/2017 | 42832 | AGUARDANDO ANÁLISE | EM ANDAMENTO | Solicitação de reprogramação de PTM, conforme ofício nº 002/2017. PTM reprogramado encaminhado à CEHAB para análise, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 387/2017 | 42880 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | PTM reprogramado aprovado pela CEHAB, conforme ofício nº 314/2017 - GDM/DPP/CEHAB, com entrada em 29/06/2017 | 42915 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada em 07/07/2017 | 42923 | APROVADO | EM ANDAMENTO | PTM reprogramado encaminhado para análise da Cehab, conforme ofício nº 540/2021 - FEM | 44389 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Reprogramação do PTM em análise na CEHAB com pendências do município, conforme ofício nº 003/2022 - DPO/CEHAB, recebido em 06/01/2022 | 44567 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Documentação complementar da reprogramação do PTM encaminhada para análise da Cehab, conforme ofício nº 502/2022 - FEM | 44678 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | PTM reprogramado aprovado, conforme ofício nº 291/2022 -DPO/CEHAB, recebido em 09/06/2022 | 44721 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada em 15/07/2022 | 44757 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0114 | SERTÃO CENTRAL | SALGUEIRO | FORTALECENDO A POLÍTICA DA MULHER COM A ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA DA MULHER | MULHER | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 008/2016 da SEPLAMA/Prefeitura, com entrada no dia 04/02/2016. | 42404 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM com valor corrigido encaminhado para análise conforme ofício Nº 009/2016 da SEPLAMA/Prefeitura, com entrada no dia 16/02/2016 | 42416 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise da SecMulher, conforme ofício nº 140/2016 de 17/02/2016 | 42417 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado, conforme ofício nº 356/2016-GS, com entrada no dia 06/09/2016. | 42619 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Solicitação de substituição do PTM, conforme ofício nº 354/2017 - GAB, com entrada no dia 25/08/2017 | 42972 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | EM ANDAMENTO | PTM substituto encaminhado para análise da Sec. da Mulher, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 687/2017 | 42976 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Documentação complementar do PTM enviada para análise da Sec. Mulher, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 727/2017 | 42991 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | PTM aprovado pela SecMulher, conforme ofício 511/2017 - GS, com entrada em 20/11/2017 | 43059 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada no dia 15/12/2017 | 43084 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Solicitação de reprogramação de PTM, conforme ofício nº 754/2019. PTM reprogramado encaminhado à Sec. Mulher para análise, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 103/2020 | 43847 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Prestação de Contas aprovada pela Sec da Mulher, conforme ofício n° 340/2021-GAB | 44364 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDA | PC APROVADA NA 13ª REUNIÃO DO CEAM REALIZADA EM 20/09/2021 | 44459 | E-FISCO (Baixado) | CONCLUÍDA
2015.0158 | AGRESTE MERIDIONAL | SALOÁ | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 046/2016 da Prefeitura de Saloá, com entrada no dia 22/02/2016. | 42422 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise na CEHAB conforme ofício nº 257/2016 SEPLAG/SEAM | 42439 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | APROVAÇÃO DO PTM PELA CEHAB CONFORME OFÍCIO 103/2016 - GDM/DPP/CEHAB. | 42457 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na reunião do CEAM do dia 08/04/2016. | 42468 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Reprogramação solicitada através do ofício GAB nº 224/2017 da Prefeitura de Saloá. Valor solicitado: R$ 766.771,64. Enviado para CEHAB conforme ofício nº 703/2017 SEPLAG/SEAM. | 42982 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Reprogramação aprovada pela CEHAB conforme ofício nº 529/2017. Valor anterior: R$ 771.950,95. Novo valor: R$ 766.771,64. | 43004 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | Reprogramação aprovada na reunião do CEAM do dia 27/10/2017. | 43035 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA | Município encaminhou prestação de contas através do ofício nº 177/2020. Encaminhado a CEHAB . SEI 3000008464.000583/2020-18 | 44140 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA | 3000008464.000583/2020-18 1ª análise PC encaminhada conforme Ofício Nº 072/2020 - PC/GDM/DPO. Encaminhado ao Jurídico e ao município. | 44195 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA | PRESCRIÇÃO POR TRANSCURSO DE PRAZO | 45799 | EM CONFERÊNCIA PARA TEMAI | CONCLUÍDA
2015.0113 | AGRESTE MERIDIONAL | SALOÁ | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES DO MUNICÍPIO DE SALOÁ-PE (FEM MULHER SALOÁ) | MULHER | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 32/2015 da Coordenadoria da Mulher de Saloá, com entrada no dia 09/12/2015. | 42347 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise na Secretaria da Mulher conforme ofício nº 615/2016 SEPLAG/SEAM | 42503 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Município enviou plano de trabalho atualizado conforme ofício GAB nº 210/2018. PTM encaminhado para análise na Secretaria da Mulher conforme ofício SEPLAG/SEAM nº .../2018. | 43321 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício SECMULHER nº 374/2018/GS. | 43329 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na 8ª e 9ª reunião do CEAM do dia 14/09/2018. | 43357 | APROVADO | NÃO INICIADA
2015.0172 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | SANHARÓ | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM TURNO DE 24H NO MUNICÍPIO DE SANHARÓ | NORMAL | PTM encaminhado para anáilise, conforme ofício GP nº 15/2016, com entrada dia 07/03/2016. | 42436 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise conforme ofício SEPLAG/SEAM 0029/2017 | 42741 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM REPROVADO PELA SES CONFORME OFÍCIO Nª221/2017 DE 14/09/2017 COM ENTRADA EM 18/09/2017. | 42998 | REPROVADO | NÃO INICIADA
2015.0170 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | SANHARÓ | ADEQUAÇÃO DE TRECHO DA UNIDADE MISTA JOÃO XXII PARA CRIAÇÃO / IMPLANTAÇÃO DO ESPAÇO DA MULHER DE SANHARÓ | MULHER | PTM encaminhado para anáilise, conforme ofício GP nº 15/2016, com entrada dia 07/03/2016. | 42436 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise conforme ofício SEPLAG/SEAM 075/2017 | 42758 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA
2015.0072 | SERTÃO DO ARARIPE | SANTA CRUZ | IMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO À BASE DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICO EM DIVERSAS RUAS E VIAS DA CIDADE DE SANTA CRUZ - PE. | NORMAL | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE CONFORME OFÍCIO Nº 227/2015 DA PREFEITURA, COM ENTRADA NO DIA 10/11/2015 | 42318 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM substituto (houve substituição do plano construção do cemitério público por ampliação do cemitério público da cidade de Santa Cruz, que englobaria menos recursos, acrescentando recursos ao plano de pavimentação) encaminhado conforme ofício 099/2016 de 06/06/2016, com entrada em 20/06/2016. | 42541 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM substituto (houve substituição do plano construção do cemitério público por ampliação do cemitério público da cidade de Santa Cruz, que englobaria menos recursos, acrescentando recursos ao plano de pavimentação) encaminhado a CEHAB para análise conforme ofício SEPLAG/SEAM | 42615 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | NOVO PTM APRESENTADO PELA PREFEITURA, CONFORME OFÍCIO Nº 188/2017 - GP DA , COM ENTRADA NO DIA 22/08/2017. ENCAMINHADO PARA ANÁLISE DA CEHAB, ATRAVÉS DO OF. Nº /SEAM. | 42975 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM APROVADO CONFORME OFÍCIO Nº571/2017 - GDM/DPPCEHAB DE 05/10/2017 COM ENTRADA EM 09/10/2017 | 43018 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM APROVADO CONFORME 10ª REUNIÃO DO CEAM. | 43035 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0073 | SERTÃO DO ARARIPE | SANTA CRUZ | AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO NA CIDADE DE SANTA CRUZ-PE | NORMAL | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE CONFORME OFÍCIO Nº 226/2015 DA PREFEITURA, COM ENTRADA NO DIA 10/11/2015 | 42318 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM substituto (objeto anterior: construção de cemitério público; objeto atual: ampliação do cemitério público da cidade de Santa Cruz) encaminhado conforme ofício 103/2016 de 15/06/2016, com entrada em 20/06/2016. | 42541 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM substituto (objeto anterior: construção de cemitério público; objeto atual: ampliação do cemitério público da cidade de Santa Cruz) encaminhado a CEHAB para análise conforme ofício SEPLAG/SEAM | 42615 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | NOVO PTM APRESENTADO PELA PREFEITURA, CONFORME OFÍCIO Nº 187/2017 - GP DA , COM ENTRADA NO DIA 22/08/2017. ENCAMINHADO PARA ANÁLISE DA CEHAB, ATRAVÉS DO OF. Nº /SEAM. | 42975 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM APROVADO CONFORME OFÍCIO Nº558/2017 - GDM/DPPCEHAB DE 02/10/2017 COM ENTRADA EM 03/10/2017 | 43013 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM APROVADO CONFORME 10ª REUNIÃO DO CEAM. | 43035 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0071 | SERTÃO DO ARARIPE | SANTA CRUZ | PROGRAMA: POLÍTICA PÚBLICA PARA AS MULHERES - FEM MULHER DE SANTA CRUZ | MULHER | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE CONFORME OFÍCIO Nº 228/2015 DA PREFEITURA, COM ENTRADA NO DIA 10/11/2015 | 42318 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE DA SEC. DA MULHER, CONFORME OFÍCIO Nº 1106 DE 01/12/2015. | 42339 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | NOVO PTM APRESENTADO PELA PREFEITURA, CONFORME OFÍCIO Nº 189/2017 - GP DA , COM ENTRADA NO DIA 22/08/2017. ENCAMINHADO PARA ANÁLISE DA CEHAB, ATRAVÉS DO OF. Nº /SEAM. | 42975 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado pela Sec. da Mulher conforme ofício nº 407/2017 - GS | 43017 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM APROVADO CONFORME 10ª REUNIÃO DO CEAM. | 43035 | APROVADO | NÃO INICIADA | PRESCRIÇÃO POR TRANSCURSO DE PRAZO. | 45771 | EM CONFERÊNCIA PARA TEMAI | CONCLUÍDA
2015.0126 | SERTÃO DO PAJEÚ | SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | MELHORANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE/PE | NORMAL | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE CONFORME OFÍCIO Nº 025/2015 DA PREFEITURA, COM ENTRADA NO DIA 20/07/2015 | 42205 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE DA CEHAB, CONFORME OFÍCIO Nº 254/2016 DE -09/03/2016. | 42438 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM NÃO APROVADO CONFORME OFÍCIO Nº 098/2016 - GDM/DPP/CEHAB COM ENTRADA NO DIA 28/03/2016. | 42458 | REPROVADO | NÃO INICIADA | PTM APROVADO CONFORME OFÍCIO Nº 168/2016 - GDM/DPP/CEHAB COM ENTRADA NO DIA 15/04/2016. | 42475 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM na 4ª reunião realizada no dia 06/05/2016. | 42496 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Município solicitou reprogramação atavés do SEI 3000008464.000018/2022-12. | 44574 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | CEHAB aprovou reprogramação conforme ofício nº 082/2022 -DPO/CEHAB. SEI 3000008464.000018/2022-12. | 44616 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | Reprogramação aprovada na reunião do CEAM do dia 11/03/2022. | 44631 | APROVADO | CONCLUÍDA
2015.0046 | SERTÃO DO PAJEÚ | SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA A COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES | MULHER | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE CONFORME OFÍCIO SN DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES, COM ENTRADA NO DIA 17/7/2015 | 42202 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE DA SECMULHER, CONFORME OFÍCIO Nº 0828 DE 08/09/2015. | 42255 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM APROVADO CONFORME OFÍCIO Nº 27/2015 SECEXEC, COM ENTRADA NO DIA 10/11/2015. | 42318 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM na 3ª reunião realizada no dia 08/04/2016. | 42468 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0222 | AGRESTE SETENTRIONAL | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO | NORMAL | PTM encaminhado para análise, conforme ofício GP nº 0138/2016 da Prefeitura, com entrada no dia 10/05/2016. | 42500 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise da CEHAB, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 725/2016 de 26/05/2016 | 42516 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM substituto encaminhado para análise, conforme ofício GP 199/2016 da prefeitura, com entrada no dia 07/06/2016. | 42528 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM substituto encaminhado para análise da CEHAB, conforme ofício SEPLAG/SEAM Nº 810/2016 de 13/06/2016. | 42534 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Solicitação de reprogramação de PTM, conforme ofício GP nº 296/2016, com entrada no dia 25/08/2016. PTM reprogramado encaminhado para análise da CEHAB, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 1144/2016. | 42611 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | Reprogramação aprovada pela CEHAB, conforme ofício nº 708/2016, com entrada no dia 16/09/2016. | 42629 | AGUARDANDO CEAM (REP) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada no dia 17/10/2016 | 42660 | APROVADO | NÃO INICIADA | Município solicitou reprogramação de PTM, conforme ofício GP nº 171/2018, com entrada no dia 06/06/2018. PTM reprogramado encaminhado para análise da CEHAB, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 476/2018. | 43263 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | Município encaminhou PTM ajustado através do ofício GP nº 238/2018, com entrada em 13/07/2018. PTM reprogramado encaminhado para análise da CEHAB, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 622/2018. | 43299 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM reprogramado aprovado, conforme ofício nº 473/2018 - DPP/CEHAB, com entrada em 24/07/2018 | 43305 | AGUARDANDO CEAM (REP) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada em 14/09/2018 | 43357 | APROVADO | NÃO INICIADA | Município solicitou reprogramação do PTM através do ofício GP nº 333/2021. Documentação encaminhada para análise da Cehab, conforme ofício nº 329/2021 - FEM | 44319 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | PTM reprogramado aprovado, conforme ofício nº 281/2021 - DPO/CEHAB, recebido em 11/06/2021 | 44358 | APROVADO | EM ANDAMENTO | PTM reprogramado encaminhado para análise da Cehab, conforme ofício nº 1088/2022 - FEM | 44859 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | PTM reprogramado aprovado, conforme ofício nº 087/2023 -DPO/CEHAB, recebido em 22/05/2023 | 45068 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada no dia 12/12/2023 | 45272 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0223 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | CONSTRUÇÃO DA AME MULHER - SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício GP nº 0138/2016 da Prefeitura, com entrada no dia 10/05/2016. | 42500 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise da SES, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 811/2016 de 13/06/2016 | 42534 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado, conforme Ofício nº 109/2016 - GEM, com entrada no dia 30/06/2016 | 42551 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada no dia 08/07/2016. | 42559 | APROVADO | EM ANDAMENTO | PTM cancelado através do ofício GP nº 340/2021, recebido em 29/04/2021 | 44315 | CANCELADO | NÃO INICIADA
2015.0452 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO LOTEAMENTO SÃO MIGUEL - BAIRRO BELA VISTA | NORMAL | PTM encaminhado à Seplag através do ofício GP nº 172/2018 da Prefeitura, com entrada em 06/06/2018. PTM encaminhado para análise da CEHAB, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 475/2018 | 43263 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Novo PTM encaminhado pela Prefeitura através do ofício GP nº 239/2018, com entrada em 13/07/2018. PTM encaminhado para análise da CEHAB, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 621/2018 | 43299 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado, conforme ofício nº 047/2019 - DPP/CEHAB, com entrada em 12/02/2019 | 43508 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM cancelado através do ofício GP nº 340/2021, recebido em 29/04/2021 | 44315 | CANCELADO | NÃO INICIADA
2015.0235 | AGRESTE SETENTRIONAL | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA APOIO À MULHER | MULHER | PTM encaminhado para análise conforme ofício GP nº 209/2016 da Prefeitura, com entrada no dia 21/06/2016. | 42542 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise da SecMulher, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 892/2016 | 42551 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado, conforme Ofício nº 75/2016 - SEXEXEC, com entrada no dia 28/07/2016 | 42579 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM substituto encaminhado para análise, conforme ofício GP 431/2016 | 42718 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM substituto encaminhado para análise da SecMulher, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 1458/2016 | 42723 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado, conforme Ofício nº 032/2017 - GS, com entrada no dia 08/02/2017 | 42774 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada no dia 10/02/2017 | 42776 | APROVADO | EM ANDAMENTO | PTM reprogramado enviado para análise da Sec da Mulher através do SEI 3000008448.000388/2021-69 | 44319 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM reprogramado aprovado pela Sec da Mulher, conforme ofício nº 325/2021 - GAB, recebido em 07/06/2021 | 44354 | AGUARDANDO CEAM (REP) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada em 11/06/2021 | 44358 | APROVADO | NÃO INICIADA | Reprogramação do PTM solicitada através do ofício nº 225/2022. Documentação encaminhada para análise da Secretaria da Mulher, conforme ofício nº 535/2022 - FEM | 44687 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | PTM reprogramado aprovado, conforme ofício SECMULHER nº 317/2022, recebido em 01/07/2022 | 44743 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada em 15/07/2022 | 44757 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Reprogramação do PTM solicitada através do ofício nº 1.018/2024. Documentação encaminhada para análise da Secretaria da Mulher, conforme ofício nº XXX/2024 - FEM | 45436 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO
2015.0136 | SERTÃO DO ARARIPE | SANTA FILOMENA | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS PARALELAS EM DIVERSAS RUAS DO POÇO COMPRIDO NO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA - PE | NORMAL | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE CONFORME OFÍCIO Nº 195/2015 DA PREFEITURA, COM ENTRADA NO DIA 08/01/2016 | 42377 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise da CEHAB conforme ofício nº 1310/2016 | 42669 | AGUARDANDO ANÁLISE | EM ANDAMENTO | PTM aprovado, conforme Ofício nº 798/2016 - GDM/DPP/CEHAB DE 04/11/2016 com entrada no dia 07/11/2016 | 42682 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | EM ANDAMENTO | PTM aprovado pelo CEAM na 10ª reunião realizada no dia 18/11/2016 | 42692 | APROVADO | CONCLUÍDA | Município solicitou reprogramação através do ofício GAB nº 159/2019. Valor solicitado: R$ 575.300,09 (sem contrapartida). Documentação enviada para CEHAB conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 067/2019. | 43670 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | CONCLUÍDA | Reprogramação aprovada conforme ofício nº 321/2019 - DPO/CEHAB. Valor anterior: R$ 588.508,25 (sem contrapartida). Novo valor: R$ 575.300,09 (sem contrapartida). | 43678 | AGUARDANDO CEAM (REP) | CONCLUÍDA | PTM aprovado na Reunião do CEAM do dia 09/08/2019 | 43686 | APROVADO | CONCLUÍDA | Município encaminhou prestação de contas | 43756 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA | CEHAB enviou aprovação da prestação de contas através do ofício 50/2020 | 44105 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (CEAM) | CONCLUÍDA | PC APROVADA NA REUNIÃO CEAM(10ª/ 11ª/ 12ª REUNIÃO - 13/11/2020 - 13/08/2021) | 45509 | E-FISCO (Baixado) | CONCLUÍDA
2015.0137 | SERTÃO DO ARARIPE | SANTA FILOMENA | CONSTRUÇÃO DOS COLETORES E RAMIFICAÇÕES PARA LIGAÇÕES DOMICILIARES EM RUAS DO CENTRO DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA- PE | NORMAL | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE CONFORME OFÍCIO Nº 195/2015 DA PREFEITURA, COM ENTRADA NO DIA 08/01/2016 | 42377 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise da SDEC conforme ofício nº 1309/2016 | 42669 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado, conforme Ofício nº 466/2016 - SERH de 1711/2016 com entrada no dia 18/11/2016. | 42695 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM na 10ª reunião realizada no dia 28/12/2016 | 42732 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 4ª parcela paga em 28/08/2020 | 44077 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA | Município encaminhou ofício nº 209/2020 com a prestação de contas. Encaminhada para SEINFRA | 44168 | PC APROVADA COM RESSALVA | CONCLUÍDA | Baixado no e-fisco | 45673 | E-FISCO (Baixado) | CONCLUÍDA
2015.0138 | SERTÃO DO ARARIPE | SANTA FILOMENA | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES DE SANTA FILOMENA - PE DA ZONA URBANA E PRINCIPALMENTE DA ZONA RURAL | MULHER | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE CONFORME OFÍCIO Nº 195/2015 DA PREFEITURA, COM ENTRADA NO DIA 08/01/2016 | 42377 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE DA SEC. MULHER, CONFORME OFÍCIO Nº DE 01/06/2016. | 42522 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PENDÊNCIAS ENVIADAS A SEC. DA MULHER, ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº /2017- SEAM. | 42863 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM APROVADO CONFORME OFÍCIO 379/2017-GS DE 25/09/2017 COM ENTRADA EM 26/09/2017. | 43005 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM APROVADO CONFORME 10ª REUNIÃO DO CEAM. | 43035 | APROVADO | NÃO INICIADA
2015.0105 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | SANTA MARIA DA BOA VISTA | BARRAGENS E POÇOS (CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO) E SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - 2ª ETAPA | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 08/2016 da Prefeitura, com entrada no dia 29/01/2016. | 42398 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado à SDEC para análise através do Ofício nº 369/2016 -SEAM/SEPLAG do dia 28/03/2016 | 42457 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Ofício nº XXX SEAM/SEPLAG enviando para a SDEC cópia do ofício nº 006/2016 de Santa Maria da Boa Vista solicitando devolução do PTM para retificação. | 42508 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM retificado enviado à SDEC para análise através do ofício nº 695/2016 SEAM/SEPLAG, datado de 23/05/2016 | 42513 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | SDEC enviou a aprovação do pTM através do ofício nº 227/2016 mas município vai solicitar cancelamento e enviará novo PTM | 42563 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM retificado enviado para análise conforme ofício nº 39/2016 da Prefeitura, data de entrada em 20/07/2016 em substituição ao que foi anteriormente aprovado pela SDEC. Encaminhado para SDEC através do ofício nº XXX/2016 SEAM/SEPLAG. | 42578 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado enviado pela ISDEC através do ofício nº 466/2016 . Valor aprovado: R$ 552.893,80 Recurso FEM + R$ 37.000,00 contrapartida. | 42695 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na 11ª Reunião do CEAM realizada | 42744 | APROVADO | NÃO INICIADA | Município comunicou através do ofício nº 87/2017 que não tem interesse em dar continuidade ao PTM. Cópia do ofício foi repassada a SDEC solicitando a devoluação do PTM para ser entregue ao município. | 42782 | CANCELADO | CANCELADA
2015.0106 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | SANTA MARIA DA BOA VISTA | RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE RAIMUNDO BEDOR | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 12/2016 da Prefeitura, com entrada no dia 29/01/2016. | 42398 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminha à SES para análise através do Ofício nº 372/2016 SEAM/SEPLAG do dia 28/03/2016 | 42457 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | O PTM foi devolvido pela SES para a SEPLAG através do ofício nº 054/2016, a pedido da Sra Severina que alegou que faria ajustes no PTM e voltaria a submeter à análise, | 42501 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | Ofício nº 684 SEAM/SEPLAG enviando cópia do ofício nº 006/2016 de Santa Maria da Boa Vista solicitando devolução do PTMS para retificação | 42508 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM retificado enviado para análise da SES através do ofício nº 684/2016 SEAM/SEPLAG datado de 23/05/2016 | 42513 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Município enviou Projeto básico do PTM através do ofício nº 42/2016 e alterou o valor da contrapartida para R$ 10.245,15 Ofício encaminhado para análise na SES através do ofíico nº 1117/2016 SEAM/SEPLAG. | 42606 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado pela SES e encaminhado através do ofício nº 87/2018. Valor recurso FEM R$ 90.000,00 + R$ 10.245,15 contrapartida= R$ 100.245,15 | 43202 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na Reunião do CEAM realizada dia 13/04/2018 | 43206 | APROVADO | NÃO INICIADA | Municipio solicitou reprogramação através do Ofício nº 81/2020, com duas planilhas (onerada e desonerada). Documentação enviada a SES, Oficio SEPLAG 642/2020 | 44000 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | SES encaminhou aprovação da reprogramação através do Ofício nº 142/2020- valor recursos FEM R$ 90.000,00 + R$ 21.526,06 CONTRAPARTIDA | 44053 | EM CONFERÊNCIA PARA TEMAI | EM ANDAMENTO
2015.0107 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | SANTA MARIA DA BOA VISTA | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 11/2016 da Prefeitura, com entrada no dia 29/01/2016. | 42398 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado à SETRA para análise através do Ofício nº 373/2016 SEAM/SEPLAG, datado de 28/03/2016 | 42457 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Ofício nº XXX SEAM/SEPLAG enviando para a SETRA cópia do ofício nº 006/2016 de Santa Maria da Boa Vista solicitando devolução do PTM para retificação. | 42508 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM devolvido pela SETRA através do ofício n° 004/2016, datado de 02/06/2016 | 42523 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM retificado enviado pela Prefeitura para análise através do ofício nº 36/2016 com data entrada dia 20/07/2016 e encaminhado para SETRA para análise através do ofício nº XXX/2016 SEAM/SEPLAG. | 42576 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Município informou através do ofício nº 87/2017 que não tem interesse em dar continuidade ao PTM. Cópia do ofício repassada para a SETRA. | 42782 | CANCELADO | CANCELADA | SETRA enviou ofício nº 43/2017 com o PTM cancelado. | 42821 | CANCELADO | CANCELADA
2015.0218 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | SANTA MARIA DA BOA VISTA | CENTRO DE ABASTECIMENTO DO PRODUTOR | NORMAL | PTM encaminhando para análise na CEHAB através do ofício nº 953/2016 SEAM/SEPLAG, datado de 12/07/2016 | 42563 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado pela CEHAB através do ofício nº 697/2016 protocolado em 13/09/2016 no valor de R$ 280.985,85 Recurso FEM + R$ 10.186,38 Contrapartida | 42641 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na 9ª Reunião do CEAM realizada dia 17/10/2016 | 42661 | APROVADO | NÃO INICIADA | Município solicitou reprogramação através do ofício nº 17/2020. Valor do FEM R$ 289.985,85 + R$ 130.824,25 = 420.810,10. Enviado para CEHAB através do ofício SEAM nº 326 | 43879 | TERMO DE ENCERRAMENTO | NÃO INICIADA | Documentação complementar enviada pelo município. Ofício SEPLAG 522/2020. | 43914 |  |  | CEHAB encaminhou aprovação da reprogramação através do OF. Nº 129/2020 . Valor Recurso FEM R$ 289.985,85 + R$ 127.734,55 contrapartida = R$ 417.720,40 SEI 3000008464.000381/2020-68 | 43930 | AGUARDANDO CEAM (REP) | NÃO INICIADA | PTM Aprovado na Reunião CEAM 13/11/2020 | 44172 | EM CONFERÊNCIA PARA TEMAI | EM ANDAMENTO
2015.0387 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | SANTA MARIA DA BOA VISTA | CONSTRUÇÃO DA ADUTORA DA CHAPADA DO PEBA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA BOA VISTA - PE | NORMAL | PTM encaminhado para análise pelo município através do ofício nº 371/2017. Encaminhado para SERH através do ofício SEAM nº 002/2018 | 43102 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado e encaminhado através do ofício nº 183/2018 SERH no valor de R$ 1.010.301,91 Recurso FEM, sem contrapartida | 43171 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na Reunião do CEAM realizada dia 13/04/2018 | 43206 | APROVADO | NÃO INICIADA | Município solicitou reprogramação do PTM incluindo contrapartida de R$ 290.576,73 . Documentação encaminhada para CEHAB através do ofício SEAM nº 473/2020. SEI 3000008464.000355/2020-30 | 43908 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | REPROGRAMAÇÃO ENVIADA PARA SRH, OFÍCIO SEPLAG 540/2020 | 43922 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | documentação complementar, ofício SEPLAG 839/2020 | 44113 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Reprogramação aprovada, Ofício SEINFRA 113/2020 | 44215 | EM CONFERÊNCIA PARA TEMAI | EM ANDAMENTO
2015.0108 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | SANTA MARIA DA BOA VISTA | VIVER SEM FRONTEIRAS | MULHER | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 09/2016 da Prefeitura, com entrada no dia 29/01/2016. | 42398 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado à SECMULHER para análise através do Ofício nº 371/2016 SEAM/SEPLAG, datado de 28/03/2016 | 42457 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Ofício nº 57/2016 da SECMULHER encaminhando PTM reprovado pois o município não enviou os documentos e informações suficientes. Ofício repassado por e-mail para Severina no dia 26/05/2016. | 42515 | REPROVADO | NÃO INICIADA | Ofício nº 761/2016 SEAM/SEPLAG datado de 03/06/2016 encaminhando of. 57/2016 da SECMULHER devolvendo PTM, AP da reprovação e toda documentação enviada à SEPLAG para análise do PTM da Mulher para que o município resolva as pendências e reenvie o PTM corrigido para submeter novamente à análise. | 42524 | REPROVADO | NÃO INICIADA | PTM retificado encaminhado pela Prefeitura através do ofício nº 34/2016 com data de entrada de 20/07/2016 para ser analisado pela SECMULHER | 42577 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM enviado pela prefeitura através do ofício nº 34/2016 e encaminhado para a SECMULHER através do ofício nº 1107/2016 datado de 24/08/2016. | 42606 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Município encaminhou novo PTM através do ofício nº 322/2017, protocolado em 11/10/2017 para ser analisado alegando estar com os orçamentos defasados. Valor do PTM R$ 73.178,79 Recurso FEM, sem contrapartida. Encaminhado para SECMULHER através do ofício SEAM nº 860/2017. | 43026 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Município enviou através dos ofícios nº 39 e 49/2018 documentação complementar a ser enviada a SECMULHER. Documentação repassa para a SECMULHER através do ofício SEAM nº 227/2018 | 43199 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Por solicitação da SECMULHER, município desmembrou o PTM em dois: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS e AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. Documentação encaminhada através do ofício nº 98/2018. Ofício encaminhado para SECMULHER para análise através do ofício SEAM nº 437/2018 | 43256 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado pela SECMULHER e encaminhado através do ofício nº 263/2018. Aprovando o valor de R$ 47.2013,00 Recurso FEM + R$ 1.853,00 contrapartida = R$ 49.056,00 | 43269 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na 7ª Reunião do CEAM | 43305 | EM CONFERÊNCIA PARA TEMAI | EM ANDAMENTO
2015.0445 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | SANTA MARIA DA BOA VISTA | VIVER SEM FRONTEIRAS | MULHER | Por solicitação da SECMULHER, o plano anterior foi desmebrado em dois: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS através do ofício nº 98/2018. Ofício encaminhado a SECMULHER através do ofício SEAM nº 437/2018 | 43256 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado pela SECMULHER e encaminnado através do ofício nº 263/2018. Valor R$ 25.975,79 Recurso FEM, sem contrapartida | 43269 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na 7ª Reunião do CEAM | 43305 | EM CONFERÊNCIA PARA TEMAI | EM ANDAMENTO
2015.0498 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | SANTA MARIA DO CAMBUCÁ | ILUMINAÇÃO PÚBLICA SÍTIO MANOEL COSMO, SANTA MARIA DO CAMBUCÁ - PE | SEGURANÇA | PTM encaminhado à Seplag através do ofício GP nº 043/2019, com entrada em 25/04/2019. PTM encaminhado para análise da SDS, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 236/2019 | 43581 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA
2015.0489 | AGRESTE SETENTRIONAL | SANTA MARIA DO CAMBUCÁ | PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS, SANTA MARIA DO CAMBUCÁ-PE | NORMAL | PTM entregue pelo município de Santa Maria do Cambucá para análise, conforme ofício GP nº 114/2018, com entrada em 15/01/2019. PTM encaminhado para análise da CEHAB, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 032/2019 | 43482 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado, conforme ofício nº 039/2019 - DPP/CEHAB, com entrada em 31/01/2019 | 43496 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada em 15/03/2019 | 43539 | APROVADO | NÃO INICIADA | Município solicitou reprogramação do PTM através do ofício GP nº 071/2019, com entrada em 19/07/2019. PTM encaminhado para análise da CEHAB, conforme ofício SEPLG/SEAM nº 056/2019 | 43668 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | Município solicitou reprogramação do PTM através do Ofício GP nº 054/2020, recebido em 09/07/2020. PTM encaminhado para análise da CEHAB, conforme ofício SEPLG/SEAM nº 669/2020 | 44021 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | PTM reprogramado aprovado pela Cehab, conforme ofício nº 685/2021 -DPO/CEHAB | 44544 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | Reprogramação do PTM solicitada através do ofício nº 002/2022. PTM reprogramado encaminhado para análise da CEHAB, conforme ofício nº 84/2022 - FEM | 44594 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | PTM reprogramado aprovado, conforme ofício nº 065/2022 -DPO/CEHAB, recebido em 16/02/2022 | 44608 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada em 11/03/2022 | 44631 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0490 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | SANTA MARIA DO CAMBUCÁ | SANEAMENTO BÁSICO EM DIVERSAS RUAS | NORMAL | PTM entregue pelo município de Santa Maria do Cambucá para análise, conforme ofício GP nº 114/2018, com entrada em 15/01/2019. PTM encaminhado para análise da CEHAB, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº XXX/2019 | 43482 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado, conforme ofício nº 035/2019 - DPP/CEHAB, com entrada em 31/01/2019 | 43496 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada em 15/03/2019 | 43539 | APROVADO | NÃO INICIADA | Município solicitou a exclusão do PTM através do ofício GP nº 071/2019, com entrada em 19/07/2019. | 43665 | CANCELADO | NÃO INICIADA
2015.0275 | AGRESTE SETENTRIONAL | SANTA MARIA DO CAMBUCÁ | FORTALECIMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER E DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DE SANTA MARIA DO CAMBUCÁ | MULHER | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 06/2106 da Prefeitura, com entrada no dia 07/12/2016. | 42711 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM com documentação retificada encaminhado para análise, conforme ofício nº 08/2016 da Prefeitura, com entrada no dia 29/12/2016. | 42733 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise da SecMulher conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 008/2017 | 42738 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado, conforme ofício SECMULHER nº 266/2018/GS, com entrada em 26/06/2018 | 43277 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | Municipio recebeu o valor total em 16/03/2021 | 44271 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA
2015.0237 | SERTÃO DO PAJEÚ | SANTA TEREZINHA | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | NORMAL | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE CONFORME OFÍCIO Nº 113/2016 DA PREFEITURA, COM ENTRADA NO DIA 13/06/2016. | 42556 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM enviado para análise na CEHAB conforme ofício nº xxxx/2016 SEPLAG/SEAM. | 42690 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício nº 028/2017 - GDM/DPP/CEHAB de 12/01/2017, com entrada em 13/01/2017. | 42751 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM APROVADO PELA 2ª REUNIÃO DO CEAM. | 42776 | APROVADO | NÃO INICIADA | REPROGRAMAÇÃOÇ APROVADA CONFORME OFÍCIO Nº 076/2022 -DPO/CEHAB | 44614 | APROVADO | NÃO INICIADA | 3000008464.000683/2021-17 SEI solicitando liberação da 2ª parcela | 44922 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0289 | SERTÃO DO PAJEÚ | SANTA TEREZINHA | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA | MULHER | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE CONFORME OFÍCIO Nº 113/2016 DA PREFEITURA, COM ENTRADA NO DIA 13/06/2016. | 42844 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM enviado para análise na SECMULHER conforme ofício nº xxx/2017 SEPLAG/SEAM. | 42871 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício nº 358/2018/GS de 08/08/2018, com entrada em 08/08/2018. | 43320 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na Reunião do CEAM do dia 12/07/2019 | 43658 | APROVADO | NÃO INICIADA | Reprogramação enviada para SECMULHER em 23/12/2021, através do sei 3000008464.000737/2021-44 | 44553 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM APROVADO ATRAVÉS DO SEI 3000008464.000737/2021-44 E APROVADA ATRAVÉS DA REUNIÃO CEAM 21/01/2022 | 44585 | APROVADO | NÃO INICIADA | SEI 3000008464.000737/2021-44 pedido de liberação da parcela restante | 44852 | APROVADO | CONCLUÍDA | SEI 3000008464.000456/2023-53 Envio prestação de contas para Sec Mulher | 45182 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA
2015.0356 | MATA SUL | SÃO BENEDITO DO SUL | CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE LASER DO DISTRITO DE IGARAPEBA | NORMAL | Ofício 169 da Prefeitura para análise. Enviado para CEHAB | 43027 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Documentação complementar, ofício 152/2021 | 44260 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | Aprovado em 11/03/2021 | 44412 | APROVADO | NÃO INICIADA | Solicitação de reprogramação(distrato com empresa, nova solicitação).Enviado para CEHAB. | 44636 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | Plano aprovado pela CEHAB em 16/03/2022 | 44652 | APROVADO | NÃO INICIADA | Plano aprovado na CEHAB em 06/10/2022. Plano aprovado -CEAM:Ata da Reunião de 14/10/2022 -SETEMBRO e OUTUBRO | 44858 | APROVADO | NÃO INICIADA | Solicitação de reprogramação de plano para atender pendências no parecer financeiro. Enviado para CEHAB | 45125 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Reprogramação aprovada em 21/08/2023 | 45258 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | Plano aprovado em reunião do CEAM em 12/12/2023 | 45324 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0357 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | SÃO BENEDITO DO SUL | PARADAS DE ÔNIBUS EM ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO | NORMAL | Ofício 169 da Prefeitura para análise. Enviado para CEHAB | 43027 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | 3000008448.000659/2020-03- Of GA 122 - Informando cancelamento deste plano | 44412 | CANCELADO | NÃO INICIADA
2015.0358 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | SÃO BENEDITO DO SUL | TERRAPLANAGEM EM ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO | NORMAL | Ofício 169 da Prefeitura para análise. Enviado para CEHAB | 43027 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | 3000008448.000659/2020-03- Of GA 122 - Informando cancelamento deste plano | 44412 | CANCELADO | NÃO INICIADA
2015.0500 | AGRESTE CENTRAL | SÃO BENTO DO UNA | PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS PROJETADAS 01, 02, 03, 04, 05, 06 E 07 DO LOTEAMENTO RICARDO FERREITA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO UNA -PE | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício GP 121/2019 de 27/05/2019, protocolado no mesmo dia. | 43612 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM não foi encaminhado para análise pois a soma dos 5 planos ultrapassa o teto FEM. Aguardando município ajustar algum desses planos. Além disso, o município não encaminhou os arquivos digitais para análise | 43614 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | O município informou que fará o ajuste no PTM de Pavimentação (para ficar dentro do teto FEM). PTM encaminhado a CEHAB para análise conforme ofício SEPLAG/SEAM 390/2019 | 43622 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Novo PTM (solicitando desconsiderar o PTM anterior porque houve ajuste de valor) encaminhado conforme ofício GP 156/2019 de 30/06/2019 para análise. Oficio 107/2019 | 43678 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | SEI 3000008448.000089/2020-43 Conforme ofício GP 53/2020, o Município solicita substituição do PTM DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA 07 DO LOTEAMENTO JOÃO PAULO II E MARGENS DA PE-180, SÃO BENTO DO UNA-PE (não houve aprovação) para o PTM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO LOTEAMENTO RICARDO FERREIRA (RUAS PROJETADAS 01, 03, 05, 06, 07 MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO UNA. Documentação encaminhada a CEHAB para análise conforme ofício SEPLAG/SEAM 535/2020. Ofício de substituição anexado ao SEI 0011108535.000011/2019-98 para informar a Sec. de Infraestrutura e Recursos Hídricos e encerrar o processo de análise do PTM da Drenagem. | 43917 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | 3000008448.000089/2020-43 (incluído doc da conta) PTM ajustado encaminhado conforme ofício GP 161/2020 (valor dentro do teto FEM). Documentação encaminhada a CEHAB conforme ofícioNº 535/2020 - FEM | 44025 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | 3000008448.000089/2020-43 PTM inicial aprovado encaminhado conforme OFÍCIO Nº 204/2020 -DPO/CEHAB. | 44033 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM inicial aprovado pelo CEAM | 44099 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0501 | AGRESTE CENTRAL | SÃO BENTO DO UNA | PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO UNA: LOTEAMENTO SANTO AFONSO, RUAS PROJETADAS 10,11,22 E 23; LOTEAMENTO JOSÉ ORLANDO, RUA FREI DAMIÃO, JOSÉ FIRMINO E PADRE JOSIAS DE PAULA; POVOADO DO ESPIRITO SANTO, RUA SANTA QUITÉRIA E TRAVESSA SANTA QUITÉRIA; POVOADO DE QUEIMADA GRANDE, RUA DO GAMELEIRO E TRAVESSA DA PE-180; LOTEAMENTO JESUS NAZARENO, S DA ROCHA, MANOEL TUDE RUAS, DOMINGOS DE MORAES E MANOEL F. DE MORAES; LOTEAMENTO PAULO CORDEIRO DE FARIAS JR, RUA DE ACESSO, RUA 1 E RUA 2; POVOADO DA PIMENTA, TRAVESSA DO CEMITÉRIO E RUA PADRE CÍCERO; POVOADO DA JURUBEBA, RUA DO LIXO E ACESSO DA ESCOLA MUNICIPAL; LOTEAMENTO DOS TERREIROS RUAS 9,10,3 E 5; RUA BAIXADA DO CASTELO E LOTEAMENTO DELMÁRIO BRAGA, MARGENS DA PE - 180 | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício GP 121/2019 de 27/05/2019, protocolado no mesmo dia. | 43612 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM não foi encaminhado para análise pois a soma dos 5 planos ultrapassa o teto FEM. Aguardando município ajustar algum desses planos. Além disso, o município não encaminhou os arquivos digitais para análise | 43614 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado a CEHAB para análise conforme ofício SEPLAG/SEAM 137/2019 | 43690 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM encaminhado conforme ofício SEM NÚMERO de 24/09/2019. PTM encaminhado a CEHAB para análise conforme ofício SEPLAG/SEAM 261/2019 | 43740 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício 16/2019 - DPO/CEHAB de 01/11/2019 | 43780 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | REPROGRAMAÇÃO ENVIADA À CEHAB, OFÍCIO SEPLAG 673/2020 | 44025 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | REPROGRAMAÇÃO SEI 3000008464.000376/2022-17 | 44763 | APROVADO
2015.0502 | AGRESTE CENTRAL | SÃO BENTO DO UNA | PROJETO DE MONITORAMENTO COM CÂMERAS EM VIAS PÚBLICAS NAS ENTRADAS DA CIDADE, POR MEIO DE SISTEMA DE CFTV (CIRCUITO INTERNO DE TV) | SEGURANÇA | PTM encaminhado para análise conforme ofício GP 121/2019 de 27/05/2019, protocolado no mesmo dia. | 43612 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM não foi encaminhado para análise pois a soma dos 5 planos ultrapassa o teto FEM. Aguardando município ajustar algum desses planos. Além disso, o município não encaminhou os arquivos digitais para análise | 43614 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | O município informou que fará o ajuste no PTM de Pavimentação (para ficar dentro do teto FEM). PTM encaminhado a SDS para análise conforme ofício SEPLAG/SEAM 382/2019 | 43622 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM não foi aprovado conforme ofício 678/2019 - GAB/SDS. Pendências encaminhadas ao município por e-mail em 27/06/2019. | 43643 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Documentação complementar para análise de PTM encaminhada conforme ofício GP 310/2019 de 26/09/2019. Documentação encaminhada a SDS conforme ofício SEPLAG/SEAM 325/2019 | 43754 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | 3000008448.000094/2019-12 PTM inicial aprovado conforme Ofício nº 280 / 2020 – SDS - GGPPE | 44077 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM APROVADO E ENVIADO PARA PGT 1ª PARCELA | 44084 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM inicial aprovado pelo CEAM | 44099 | APROVADO | NÃO INICIADA
2015.0503 | AGRESTE CENTRAL | SÃO BENTO DO UNA | FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER SÃO-BENTENSE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER | MULHER | PTM encaminhado para análise conforme ofício GP 121/2019 de 27/05/2019, protocolado no mesmo dia. | 43612 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM não foi encaminhado para análise pois o município não encaminhou o extrato zerado e nem o arquivo digital para análise. Aguardando município sanar as pendências | 43614 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado a Sec Mulher para análise conforme ofício SEPLAG/SEAM 394/2019. Até o momento, o município não encaminhou o extrato zerado | 43627 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício SECMULHER nº 320/2019/GS, protocolado em 03/07/2019. Ofício encaminhado ao Jurídico - SEAM para formalizar o Termo Aditivo. | 43651 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | 3000008464.000120/2022-18 rep encaminhada, mas plano com os 2 objetos do fem mulher (veículo e equipamentos) em um ptm | 44624 | APROVADO | NÃO INICIADA
2015.0504 | AGRESTE CENTRAL | SÃO BENTO DO UNA | FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER SÃO-BENTENSE - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ESTRUTURAR A COORDENADORIA MUNICIPAL DA MULHER PARA O FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DE SÃO BENTO DO UNA - PE | MULHER | PTM encaminhado para análise conforme ofício GP 121/2019 de 27/05/2019, protocolado no mesmo dia. | 43612 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM não foi encaminhado para análise pois o município não encaminhou o extrato zerado e nem o arquivo digital para análise. Aguardando município sanar as pendências | 43614 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado a Sec Mulher para análise conforme ofício SEPLAG/SEAM 393/2019. Até o momento, o município não encaminhou o extrato zerado | 43627 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício SECMULHER nº 319/2019/GS, protocolado em 03/07/2019. Ofício encaminhado ao Jurídico - SEAM para formalizar o Termo Aditivo. | 43651 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | 3000008464.000120/2022-18 rep encaminhada, mas plano com os 2 objetos do fem mulher (veículo e equipamentos) em um ptm | 44624 | APROVADO | NÃO INICIADA
2015.0374 | AGRESTE CENTRAL | SÃO CAETANO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO: RUA PROJETADA (CRIZANTE); TRAVESSA DO CRUZEIRO; TRAVESSA JOSÉ RAMOS (COMPESA); RUA DA CRECHE; RUA LADISLAU CORDEIRO DE MISCENA; TRAVESSA DO CRUZEIRO | NORMAL | PTM encaminhado conforme ofício 200/2017 de 20/10/2017, protocolado em 25/10/2017 | 43033 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado a CEHAB para análise conforme ofício SEPLAG/SEAM 047/2018 | 43123 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício 67/2018 - DPP/CEHAB de 31/01/2018, protocolado em 01/02/2018. | 01/02/2018 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM corrigido para se adequar ao valor do teto FEM encaminhado para análise conforme ofício 10P/2018, de 14/03/2018, protocolado em 16/03/2018. | 43175 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM corrigido encaminhado a CEHAB conforme ofício SEPLAG/SEAM 187/2018 | 43179 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício 173/2018 - DPP/CEHAB de 02/04/2018, protocolado em 02/04/2018. | 43192 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | Solicitação de reprogramação (redução do recurso FEM para se adequar ao teto FEM) encaminhada conforme ofício 10-P/2019 de 13/03/2019, protocolado em 14/03/2019. Investimento total anteriro: R$ 284.784,75 (recurso FEM R$ 183.951,62 e contrapartida R$ 100.833,13). Novo investimento total: R$ 307.251,20 (recurso FEM R$ 175.600,95 e contrapartida R$ 131.251,20) | 43538 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | Reprogramação encaminhada a CEHAB para análise conforme ofício SEPLAG/SEAM 161/2019 | 43539 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | Reprogramação (redução do recurso FEM para se adequar ao teto FEM) aprovada conforme ofício 115/2019 - DPP/CEHAB de 26/03/2019, protocolado em 01/04/2019. Investimento total anteriro: R$ 284.784,75 (recurso FEM R$ 183.951,62 e contrapartida R$ 100.833,13). Novo investimento total: R$ 284.784,74 (recurso FEM R$ 175.600,95 e contrapartida R$ 109.183,79) | 43556 | AGUARDANDO CEAM (REP) | NÃO INICIADA | REPROGRAMAÇÃO APROVADA NA 4ª/5ªREUNIÃO | 43595 | APROVADO | NÃO INICIADA
2015.0375 | AGRESTE CENTRAL | SÃO CAETANO | REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DA AV. LUIZ COIMBRA | NORMAL | PTM encaminhado conforme ofício 198/2017 de 20/10/2017, protocolado em 25/10/2017 | 43033 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado a CEHAB para análise conforme ofício SEPLAG/SEAM 045/2018 | 43123 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício 66/2018 - DPP/CEHAB de 31/01/2018, protocolado em 01/02/2018. | 43132 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | REPROGRAMAÇÃO APROVADA NA 3ª/4ªREUNIÃO CEAM | 43203 | APROVADO | NÃO INICIADA
2015.0376 | AGRESTE CENTRAL | SÃO CAETANO | REFORMA DA PRAÇA DO ROSÁRIO | NORMAL | PTM encaminhado conforme ofício 199/2017 de 20/10/2017, protocolado em 25/10/2017 | 43033 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado a CEHAB para análise conforme ofício SEPLAG/SEAM 046/2018 | 43123 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício 60/2018 - DPP/CEHAB de 30/01/2018, protocolado em 01/02/2018. | 43132 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | Município solicitou reprogramação através do ofício GAB nº 347/11/2021. Documentação encaminhada para CEHAB pelo SEI 3000008448.000760/2021-37 . | 44558 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | CEHAB aprovou reprogramação conforme ofício nº 352/2022 -DPO/CEHAB. SEI 3000008448.000760/2021-37. | 44754 | AGUARDANDO CEAM (REP) | CONCLUÍDA | Pagamento 4ª parcela | 44790 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA | Documentação da prestação de contas enviada a CEHAB | 45629 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA
2015.0377 | AGRESTE CENTRAL | SÃO CAETANO | REFORMA DA PRAÇA JOSUÉ GOMES | NORMAL | PTM encaminhado conforme ofício 202/2017 de 20/10/2017, protocolado em 25/10/2017 | 43033 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado a CEHAB para análise conforme ofício SEPLAG/SEAM 044/2018 | 43123 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício 59/2018 - DPP/CEHAB de 29/01/2018, protocolado em 01/02/2018. | 43132 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | Aguardando solicitação de 2ª parcela | 45537 | APROVADO | NÃO INICIADA
2015.0378 | AGRESTE CENTRAL | SÃO CAETANO | CONSTRUÇÃO DO CANAL DE DRENAGEM EM ALVENARIA DE PEDRA | NORMAL | PTM encaminhado conforme ofício 201/2017 de 20/10/2017, protocolado em 25/10/2017 | 43033 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado a CEHAB para análise conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 055 2018 | 43126 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício 176/2018/serh 05/03/2018, sem data no protocolo. | 43164 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | Município solicitou reprogramação através do ofício 286/10/2021. Documentação enviada para análise na SEINFRA. SEI 3000008448.000661/2021-55. | 44475 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Reprogramação aprovada através do ofício nº 109/2021 da SEINFRA. SEI 3000008448.000661/2021-55. | 44580 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | Reprogramação aprovada na reunião do CEAM do dia 21/01/2022. | 44582 | APROVADO | CONCLUÍDA | Prestação de contas enviada pelo Município através do ofício nº 252/2022. SEI 3000008448.000691/2022-42. SEI encaminhado para análise na SEINFRA. Documentação em meio físico enviada no dia 04/11/2022. | 44859 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA | Reiterado a análise e emissão de parecer quanto a prestação de contas final | 45545 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA | Ofício de notificação de exigÊncias da 1ª Análise de PC | 45824
2015.0379 | AGRESTE CENTRAL | SÃO CAETANO | EMPODERA MULHER: EMPREENDEDORISMO E CIDADANIA PARA TODAS AS MULHERES (AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO) | MULHER | PTM encaminhado conforme ofício 203/2017 de 20/10/2017, protocolado em 25/10/2017 | 43033 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado conforme ofício 19/2017 de 19/02/2018, protocolado em 23/02/2018 | 43154 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado conforme ofício 19/2018 de 19/02/2018, protocolado em 23/02/2018 | 43154 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM corrigido encaminhado a CEHAB conforme ofício SEPLAG/SEAM 186/2018 | 43179 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Objeto anterior foi considerado incompatível (PTM "EMPODERA MULHER: EMPREENDEDORISMO E CIDADANIA PARA TODAS AS MULHERES: aquisição de equipamentos para salão de beleza escola e para salão de costura escola"). De acordo com a Sec Mulher (AP 155 Inicial, não aprovada): para o FEM Mulher, não é permitido utilizar recursos destinados à polícitca para as mulheres para cursos de capacitação). |  |  | NÃO INICIADA | PTM "EMPODERA MULHER: EMPREENDEDORISMO E CIDADANIA PARA TODAS AS MULHERES " (valor R$ 65.067,29 recurso FEM) substituído pelo PTM "AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO" conforme ofício 75/2018 do município de 04/07/2018, protocolado em 05/07/2018 | 43286 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM substituto encaminhado a Sec Mulher para análise conforme ofício SEPLAG/SEAM 597/2018 | 43292 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício SECMULHER 405/2018 de 14/09/2018, protocolado em 17/09/2018, porém o valor aprovado, somado aos outros planos, ultrapassará o teto FEM. O município encaminhará reprogramação de um plano do FEM 2015 para que a soma dos valores fique dentro do teto. Devido a isso, o Termo Aditivo do FEM Mulher só será elaborado após a aprovação da reprogramação. | 43360 | APROVADO | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício SECMULHER 405/2018 de 14/09/2018, protocolado em 17/09/2018, porém o valor aprovado, somado aos outros planos, ultrapassará o teto FEM. O município encaminhou reprogramação do plano de pavimentação do FEM 2015 para que a soma dos valores fique dentro do teto. A reprogramação já foi aprovada e o Termo Aditivo do FEM Mulher será formalizado. | 43557 | APROVADO | NÃO INICIADA | Município solicitou 2ª parcela, mas falta nota fiscal de compra do veículo | 45590 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0212 | AGRESTE MERIDIONAL | SÃO JOÃO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício (sem número) da Prefeitura de São João, com entrada no dia 02/05/2016. | 42492 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM enviado para análise na CEHAB conforme ofício nº 1106/2016 SEPLAG/SEAM. | 42606 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício nº 116/2017 - GDM/DPP/CEHAB. | 42804 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na reunião do CEAM do dia 07/04/2017. | 42832 | APROVADO | NÃO INICIADA | Município solicitou reprogramação através do ofício GP nº 303/2021. Município solicitou o cancelamento dos PTMs do Mercado e dos Portais e reprogramação para aumentar o valor do recurso FEM da Pavimentação e FEM Mulher. Documentação encaminhada para análise na CEHAB. SEI 3000008448.000008/2022-77. | 44568 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Reprogramação aprovada conforme ofício nº 025/2022 -DPO/CEHAB. SEI 3000008448.000008/2022-77. | 44579 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | Município solicitou reprogramação através do ofício GP nº 91/2023. Documentação encaminhada para análise na CEHAB. SEI 3000008448.000008/2022-77. | 45125 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | Aprovado na 5ª reunião do CEAM de 17/07/2024 | 45490 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0213 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | SÃO JOÃO | REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DE CARNE E CEREAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 67/2016 da Prefeitura de São João, com entrada no dia 17/05/2016. | 42507 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM enviado para análise na SARA conforme ofício nº 1105/2016 SEPLAG/SEAM. | 42606 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Pendências na análise do PTM enviadas para SARA através do ofício nº 452/2018 SEPLAG/SEAM. | 43259 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício nº 088/2018 - GEJUR da SARA. | 43292 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na 7ª reunião do CEAM do dia 20/07/2018. | 43301 | APROVADO | NÃO INICIADA | PTM cancelado conforme solicitação do Município no ofício nº 302/2021. Ofício foi enviado para comunicar a CEHAB através do SEI 3000008448.000010/2022-46. | 44568 | CANCELADO | CANCELADA
2015.0255 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | SÃO JOÃO | REFORMA DOS PORTAIS DE ACESSO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO-PE | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 111/2016 da Prefeitura de São João, com entrada no dia 15/08/2016. | 42597 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM enviado para análise na CEHAB conforme ofício nº 1106/2016 SEPLAG/SEAM. | 42606 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício nº 100/2018 - DPP/CEHAB. | 43152 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na 1ª e 2ª reunião do CEAM do dia 23/02/2018. | 43154 | APROVADO | NÃO INICIADA | PTM cancelado conforme solicitação do Município no ofício nº 302/2021. Ofício foi enviado para comunicar a CEHAB através do SEI 3000008448.000007/2022-22. | 44568 | CANCELADO | CANCELADA
2015.0256 | AGRESTE MERIDIONAL | SÃO JOÃO | IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA APOIO A MULHER | MULHER | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 111/2016 da Prefeitura de São João, com entrada no dia 15/08/2016. | 42597 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM enviado para análise na Secretaria da Mulher conforme ofício nº 1330/2016 SEPLAG/SEAM. | 42677 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício nº 023/2018/GEFSP da Secretaria da Mulher. | 43293 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na 7ª reunião do CEAM do dia 20/07/2018. | 43301 | APROVADO | NÃO INICIADA | Município solicitou substituição do objeto do PTM para um Veículo através do ofício GP nº 304/2021. Município solicitou o cancelamento dos PTMs do Mercado e dos Portais e reprogramação para aumentar o valor do recurso FEM da Pavimentação e FEM Mulher. Documentação encaminhada para análise na Secretaria da Mulher. SEI 3000008448.000009/2022-11. | 44568 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Secretaria da Mulher aprovou substituição do PTM "CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PRÉ-MOLDADO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CORTE E COSTURA INDUSTRIAL PARA AS MULHERES" para "IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA APOIO A MULHER" através do ofício n° 035/2022-GAB. SEI 3000008448.000009/2022-11. | 44592 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | Secretaria da Mulher aprovou reprogramação conforme ofício nº 436/2022-GAB. SEI 3000008448.000009/2022-11. | 44834 | AGUARDANDO CEAM (REP) | CONCLUÍDA | Úlima parcela paga em 01/12/2022 | 44896 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA | PRESTAÇÃO DE CONTAS APRESENTADA PELO MUNICÍPIO EM 09/05/2025, ATRAVÉS DO OFÍCIO 102/2025, E ENCAMINHADA PARA ANÁLISE DA SECMULHER. 3000008448.000009/2022-11 | 45786 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA
2015.0150 | AGRESTE CENTRAL | SÃO JOAQUIM DO MONTE | CONSTRUÇÃO PARQUE OLGA MENDONÇA | NORMAL | PTM encaminhado para análise, conforme ofício GP nº 068/2016 do dia 02/03/2016, com entrada no mesmo dia. Ofício devolvido à prefeitura pois enviará novo PTM dia 14/03/2016. | 42431 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | Novo PTM encaminhado para análise, conforme ofício GP nº 084/2016 da Prefeitura do dia 16/03/2016, com entrada no dia 17/03/2016. | 42447 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | Novo PTM encaminhado à CEHAB para análise, conforme ofício SEPLA/SEAM nº 361/2016 do dia 22/03/2016. | 42451 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício nº 325/2016 - GDM/DPP/CEHAB de 27/05/2016, com entrada em 31/05/2016 | 42521 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Solicitação de reprogramação encaminhada conforme ofícios 29/2018 de 25/01/2018, protocolado em 31/01/2018 e 53/2018 de 14/02/2018, protocolado em 16/02/2018. Teto FEM: R$ 975.717,18. Investimento total anterior: R$ 223.232,28 (recurso FEM R$ 223.232,28 e contrapartida R$ 0,00). Novo investimento total: R$ 220.527,87 (recurso FEM R$ 220.527,87 e contrapartida R$ 0,00) | 43131 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Reprogramação encaminhada a CEHAB conforme ofício SEPLAG/SEAM | 43147 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Reprogramação aprovada conforme ofício 111/2018 de 27/02/2018, protocolado em 02/03/2018. Teto FEM: R$ 975.717,18. Investimento total anterior: R$ 223.232,28 (recurso FEM R$ 223.232,28 e contrapartida R$ 0,00). Novo investimento total: R$ 220.527,87 (recurso FEM R$ 220.527,87 e contrapartida R$ 0,00) | 43161 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | Vistoria de 60% com inconsistências nos BM´s | 44571 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0151 | AGRESTE CENTRAL | SÃO JOAQUIM DO MONTE | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE VIAS URBANAS E CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO (TRECHO CRECHE) NO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE - PE | NORMAL | PTM encaminhado para análise, conforme ofício GP nº 068/2016 do dia 02/03/2016, com entrada no mesmo dia. Ofício devolvido à prefeitura pois enviará novo PTM dia 14/03/2016. | 42431 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | Novo PTM encaminhado para análise, conforme ofício GP nº 084/2016 da Prefeitura do dia 16/03/2016, com entrada no dia 17/03/2016. | 42447 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | Novo PTM encaminhado à CEHAB para análise, conforme ofício SEPLA/SEAM nº 360/2016 do dia 22/03/2016. | 42451 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício nº 340/2016 - GDM/DPP/CEHAB de 31/05/2016, com entrada em 01/06/2016 | 42522 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Solicitação de reprogramação encaminhada conforme ofício GP 385/2019 (SEI 3000008464.001001/2019-79). Teto FEM: R$ 975.717,18. Investimanto total anterior: R$ 489.819,46 (recurso FEM R$ 481.977,45 e contrapartida R$ 7.842,01). Novo investimento total: R$ 481.963,54 (recurso FEM R$ 481.963,54 e contrapartida R$ 0,00). SEPLAG 519/2019 | 43811 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Reprogramação aprovada conforme ofício 149 /2019 - DPO/CEHAB (SEI 3000008464.001001/2019-79). | 43825 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | 3000008448.000296/2020-06 Encaminhamento de reprogramação (recurso FEM dentro do teto) através do ofício GP 164/2020. Reprogramação encaminhada a CEHAB conforme 723/2020 FEM | 44048 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | 3000008448.000296/2020-06 Conforme ofício GP 164/2021, o município de São Joaquim do Monte solicita o cancelamento da reprogramação, a qual geraria a AP 73 - 2ª Substituição Inicial. Diante disso, vale a última aprovação, a AP 73 - 1ª Substituição Final. | 44277 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 3000008448.000274/2021-19 A CEHAB Para análise técnica a avaliação quanto às alterações propostas no PTM: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE VIAS URBANAS E CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO (TRECHO CRECHE) NO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE - PE, FEM 2015 | 45065 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Inconsistências da reprogramação encaminhada ao municipio por e-mail | 45162 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO
2015.0152 | AGRESTE CENTRAL | SÃO JOAQUIM DO MONTE | REFORMA DA PRAÇA DR. ALBERTO DE OLIVEIRA | NORMAL | PTM encaminhado para análise, conforme ofício GP nº 068/2016 do dia 02/03/2016, com entrada no mesmo dia. Ofício devolvido à prefeitura pois enviará novo PTM dia 14/03/2016. | 42431 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | Novo PTM encaminhado para análise, conforme ofício GP nº 084/2016 da Prefeitura do dia 16/03/2016, com entrada no dia 17/03/2016. | 42447 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | Novo PTM encaminhado à CEHAB para análise, conforme ofício SEPLA/SEAM nº 358/2016 do dia 22/03/2016. | 42451 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício nº 324/2016 - GDM/DPP/CEHAB de 27/05/2016, com entrada em 31/05/2016 | 42521 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Solicitação de reprogramação encaminhada conforme ofício GP 52/2018 de 14/02/2018, protocolado em 09/04/2018. Teto FEM: R$ 975.717,18. Investimanto total anterior: R$ 83.214,27 (recurso FEM R$ 83.214,27 e contrapartida R$ 0,00). Não houve mudança nos valores, apenas inclusão de novos serviços, já que o plano aprovado foi realizado no valor de R$ 66.561,92, sobrando R$ 16.652,09. | 43199 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Reprogramação encaminhada a CEHAB conforme ofício SEPLAG/SEAM. Ofício SEPLAG 233/2018 | 43200 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Reprogamação aprovada conforme ofício 199/2018 - DPP/CEHAB de 18/04/2018, protocolado em 20/04/2018. Teto FEM: R$ 975.717,18. Investimanto total anterior: R$ 83.214,27 (recurso FEM R$ 83.214,27 e contrapartida R$ 0,00). Novo investimento total: R$ 80.358,35 (recurso FEM R$ 80.358,35 e contrapartida R$ 0,00). Segundo Patrícia, CEHAB, foi aprovado nesse valor para ajustar ao que foi realizado de acordo com o BM (por causa da vistoria de 100% que poderia dar inconsistência). No valor de R$ 83.214,27, o município queria incluir serviços que não estaria executado. | 43207 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | Municipio recebeu 4ª parcela em 01/02/2022 - aguardando PC | 44614 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA | Prestação de Contas apresentada pelo município através do ofício GP nº 145/2025. Documentação encaminhada para análise da Cehab, conforme ofício nº XXX/2025 - FEM | 45782 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA
2015.0153 | AGRESTE CENTRAL | SÃO JOAQUIM DO MONTE | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL | NORMAL | PTM encaminhado para análise, conforme ofício GP nº 068/2016 do dia 02/03/2016, com entrada no mesmo dia. Ofício devolvido à prefeitura pois enviará novo PTM dia 14/03/2016. | 42431 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | Novo PTM encaminhado para análise, conforme ofício GP nº 084/2016 da Prefeitura do dia 16/03/2016, com entrada no dia 17/03/2016. | 42447 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | Novo PTM encaminhado à CEHAB para análise, conforme ofício SEPLA/SEAM nº 359/2016 do dia 22/03/2016. | 42451 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício nº 326/2016 - GDM/DPP/CEHAB de 27/05/2016, com entrada em 31/05/2016 | 42521 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Solicitação de reprogramação encaminhada conforme ofícios 57/2018 de 15/02/2018, protocolado em 20/02/2018. Teto FEM: R$ 975.717,18. Investimento total anterior: R$ 138.507,32 (recurso FEM R$ 138.507,32 e contrapartida R$ 0,00). Não houve mudança nos valores, apenas inclusão de novos serviços, já que o plano aprovado foi realizado no valor de R$ 134.331,49, sobrando R$ 4.175,83. | 43152 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Reprogramação encaminhada a CEHAB conforme ofício SEPLAG/SEAM | 43152 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Reprogamação aprovada conforme ofício 186/2018 - DPP/CEHAB de 12/04/2018, protocolado em 17/04/2018. Teto FEM: R$ 975.717,18. Investimento total anterior: R$ 138.507,32 (recurso FEM R$ 138.507,32 e contrapartida R$ 0,00). Novo investimento total: R$ 138.507,32 (recurso FEM R$ 138.507,32 e contrapartida R$ 0,00) | 43207 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | 3000008464.000153/2022-50 Envio de reprogramação, mas o valor FEM foi reduzido e o município recebeu 110mil e com essa reprogramação terá que devolver o saldo. Resposta do município: Creio que ele solicitará o uso do saldo dessa obra e do center Park para um novo ptm. Informei: Já passou o prazo para apresentar novo ptm do FEM 2015 e o saldo da emenda é para o mesmo ano da LOA. Município ficou de confirmar se reduzirá o saldo ou não | 44624 | APROVADO | EM ANDAMENTO | 3000008464.000153/2022-50 Reprogramação encaminhada, mas faltando ofício para vistoria de 100% informando que a obra já está concluída com 3 parcelas, não necessitando da quarta e enviar BMs, relatório fotográfico e termo de recebimento definitivo da obra (docs enviados pelo município não consegui abrir) | 44670 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0204 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | SÃO JOAQUIM DO MONTE | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE | MULHER | PTM encaminhado para análise, conforme ofício da prefeitura nº 124/2016 do dia 15/04/2016, com entrada dia 20/04/2016. | 42480 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado à Sec. Mulher para análise, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 532/2016 de 26/04/2016 | 42486 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise, conforme ofício da prefeitura nº 083/2016 do dia 09/06/2016, com entrada dia 10/06/2016. | 42531 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM com as alterações encaminhado a Sec. Mulher para análise, conforme ofício SEPLA/SEAM nº 839/2016 | 42537 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício 568/2016 - GS de 20/12/2016, com entrada em 22/12/2016. | 42726 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | 3000008448.000091/2022-84 envio de rep encaminhado a sec mulher | 44596 | AGUARDANDO REPROGAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | À Secretaria da Mulher Para análise técnica a avaliação quanto às alterações propostas no PTM: FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E APARELHAMENTO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS E DE INFORMÁTICA PARA O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES RURAIS E URBANAS DO MUNICÍPIO OBS: Seguem planos separados de veículo e equipamentos | 44607 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | PTM desmembrado em 2 (veículo e equipamentos). | 44608 | SUBSTITUÍDO | CANCELADA
2015.0570 | AGRESTE CENTRAL | SÃO JOAQUIM DO MONTE | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS MULHERES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES RURAIS E URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE | MULHER | 3000008448.000091/2022-84 Desmembramento do plano FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E APARELHAMENTO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS E DE INFORMÁTICA PARA O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES RURAIS E URBANAS DO MUNICÍPIO Para análise técnica a avaliação quanto às alterações propostas no PTM: FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E APARELHAMENTO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS E DE INFORMÁTICA PARA O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES RURAIS E URBANAS DO MUNICÍPIO OBS: Seguem planos separados de veículo e equipamentos | 44607 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | 3000008448.000091/2022-84 aprovado | 44610 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | O VALOR DO PAGO EM OUTRO PLANO QUE FOI CANCELADO. | 45152 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA
2015.0571 | AGRESTE CENTRAL | SÃO JOAQUIM DO MONTE | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS MULHERES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES RURAIS E URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE | MULHER | 3000008448.000091/2022-84 Desmembramento do plano FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E APARELHAMENTO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS E DE INFORMÁTICA PARA O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES RURAIS E URBANAS DO MUNICÍPIO Para análise técnica a avaliação quanto às alterações propostas no PTM: FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E APARELHAMENTO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS E DE INFORMÁTICA PARA O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES RURAIS E URBANAS DO MUNICÍPIO OBS: Seguem planos separados de veículo e equipamentos | 44607 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | 3000008448.000091/2022-84 aprovado | 44610 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | SEI 3000008448.000091/2022-84 solicitação de parcelas restantes | 44760 | APROVADO | CONCLUÍDA | Pagamento de 1ª parcela com valor total do plano | 44924 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA
2015.0299 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NOS BAIRROS: MATA DO CAJUEIRO E VILA DO JAGATA - SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE/PE | NORMAL | PTM encaminhado para análise, conforme ofício da prefeitura nº 103/2017 do dia 26/05/2017, com entrada dia 01/06/2017. | 42891 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado à CEHAB para análise, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº xxx/2017. | 42891 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Ofício GP 162/2017 - com as correções solicitadas pela CEHAB | 42991 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Ofício 537/2017 - GDM/DPP/CEHAB com aprovação deste plano. | 43025 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | Plano aprovado na reunião do CEAM (10ª de 2017) | 43112 | APROVADO | NÃO INICIADA | 3000008448000538/2022-15(SEI substituição de plano e cancelamento) | 44782 | SUBSTITUÍDO | NÃO INICIADA
2015.0300 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A COORDENADORIA DA MULHER DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE | MULHER | Ofício 64/2018 - GP com plano para análise. Enviado para SECMULHER através do Ofício SEPLAG/SEAM 357/2018 | 43235 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | NÃO CONCLUIU O FEM 2014 E SEM FORMALIZAÇÃO DO FEM 2015 | 45806 | CANCELADO | NÃO INICIADA
2015.0301 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE | REVITALIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE | NORMAL | 3000008448000538/2022-15(SEI substituição de plano e cancelamento) | 44782 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | NÃO CONCLUIU O FEM 2014 E SEM FORMALIZAÇÃO DO FEM 2015 | 45806 | CANCELADO | NÃO INICIADA
2015.0019 | SERTÃO CENTRAL | SÃO JOSÉ DO BELMONTE | REFORMA DA PRAÇA JOAQUIM LEONEL PIRES DE ALENCAR DE SÃO JOSÉ DO BELMONTE | NORMAL | PTM encaminhado para análise, conforme ofício GP nº 077/2015 da Prefeitura, com entrada no dia 22/06/2015. | 42177 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado à CEHAB para análise, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 769/2016 do dia 06/06/2016. | 42527 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado, conforme ofício nº 428/2016 - GDM/DPP/CEHAB, com entrada no dia 17/06/2016. | 42538 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada no dia 08/07/2016. | 42559 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Município solicitou reprogramação do PTM através do ofício nº 103/2019 - SIMA, com entrada em 21/05/2019. PTM encaminhado para análise da CEHAB, conforme ofício SEPLG/SEAM nº XXX/2019 | 43609 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | PTM reprogramado aprovado, conforme ofício nº 242/2019 - DPP/CEHAB, com entrada em 03/06/2019 | 43619 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada em 12/07/2019 | 43658 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0020 | SERTÃO CENTRAL | SÃO JOSÉ DO BELMONTE | REFORMAS DOS CANTEIROS DA AVENIDA OSMAR FONSECA E PRIMO LOPES EM SÃO JOSÉ DO BELMONTE | NORMAL | PTM encaminhado para análise, conforme ofício GP nº 076/2015 da Prefeitura, com entrada no dia 22/06/2015. | 42177 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado à CEHAB para análise, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 768/2016 do dia 06/06/2016. | 42527 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado, conforme ofício nº 427/2016 - GDM/DPP/CEHAB, com entrada no dia 17/06/2016. | 42538 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada no dia 08/07/2016. | 42559 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Município solicitou reprogramação do PTM através do ofício nº 103/2019 - SIMA, com entrada em 21/05/2019. PTM encaminhado para análise da CEHAB, conforme ofício SEPLG/SEAM nº XXX/2019 | 43609 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | PTM reprogramado aprovado, conforme ofício nº 243/2019 - DPP/CEHAB, com entrada em 03/06/2019 | 43619 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada em 12/07/2019 | 43658 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Município recebeu a 4ª parcela em 04/09/2020 | 44078 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA | Prestação de Contas apresentada pelo município através do ofício nº 107/2023, com entrada no dia 12/07/2023. Documentação enviada à CEHAB para análise, conforme ofício nº XXX/2023 - FEM | 45124 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA
2015.0021 | SERTÃO CENTRAL | SÃO JOSÉ DO BELMONTE | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE MUNICIPAL, DISTRITOS E POVOADOS DE SÃO JOSÉ DO BELMONTE | NORMAL | PTM encaminhado para análise, conforme ofício GP nº 074/2015 da Prefeitura, com entrada no dia 22/06/2015. | 42177 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise, conforme ofício GP nº 0121/2015 da Prefeitura, com entrada no dia 28/12/2015. | 42366 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado à CEHAB para análise, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 767/2016 do dia 06/06/2016. | 42527 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado, conforme ofício nº 426/2016 - GDM/DPP/CEHAB, com entrada no dia 17/06/2016. | 42538 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada no dia 08/07/2016. | 42559 | APROVADO | EM ANDAMENTO | REPROGRAMAÇÃO, OFÍCIO SEPLAG 947/2020 | 44158 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | PTM reprogramado aprovado, conforme ofício nº 440/2020 -DPO/CEHAB, recebdi em 14/12/2020 | 44179 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Município solicitou reprogramação do PTM através do ofício nº 087/2023. PTM encaminhado para análise da Cehab, conforme ofício nº XXX/2023 - FEM | 45072 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | PTM aprovado, conforme ofício nº 113/2023 o GDM/DPO/CEHAB, recebido em 24/08/2023 | 45162 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada no dia 12/12/2023 | 45272 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0022 NÃO VÁLIDO | SERTÃO CENTRAL | SÃO JOSÉ DO BELMONTE | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DA MULHER | MULHER | PLANO SUBSTITUÍDO -- > OFICIO: 075/2015 de 22/6/2015 | 42177 | SUBSTITUÍDO | NÃO INICIADA
2015.0033 | SERTÃO CENTRAL | SÃO JOSÉ DO BELMONTE | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BELMONTE, PARA VIABILIZAÇÃO DAS POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES | MULHER | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE, CONFORME OFICIO Nº 075/2015 DA PREFEITURA, COM ENTRADA NO DIA 22/06/2015 | 42177 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise da Sec. Mulher, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 733/2015 | 42227 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado, conforme ofício nº 14/2015 - SECEXEC, com entrada no dia 13/08/2015 | 42229 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0381 | SERTÃO DO PAJEÚ | SÃO JOSÉ DO EGITO | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO EGITO/PE | NORMAL | PTM encaminhado para análise, conforme ofício nº 124/2017 da Prefeitura, com entrada no dia 09/11/2017. | 43076 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM DEVOLVIDO AO MUNICÍPIO PARA COMPLEMENTAÇÃO/RETIFICAÇÃO. ENTREGUE EM MÃOS. REGISTRADO EM PROTOCOLO. PAULO. | 43194 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | Novo PTM encaminhado à Seplag através do ofício nº 100/2018 da Prefeitura, com entrada no dia 25/06/2018. | 43276 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise da CEHAB, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 531/2018 | 43278 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado pela CEHAB através do ofício nº 419/2018 - DPP/CEHAB, com entrada em 29/06/2018 | 43280 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na Reunião do CEAM do dia 12/07/2019 | 43658 | APROVADO | NÃO INICIADA | SEI 3000008464.000207/2022-87 reprogramação | 44775 | APROVADO | CONCLUÍDA | Valor total recebido - aguardando prestação de contas |  | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA
2015.0458A NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | SÃO JOSÉ DO EGITO | ESTRUTURAÇÃO DO SSERVIÇOS DE DEFESA DAS MULHERES EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO EGITO - PE | MULHER | PTM encaminhado à Seplag, conforme ofício S/N (Sigepe nº 7604699-5/18) da Prefeitura, com entrada no dia 21/06/2018. | 43272 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado à Sec. da Mulher para análise, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 522/2018 | 43276 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA
2015.0274 | AGRESTE SETENTRIONAL | SÃO VICENTE FERRER | EXECUÇÃO DO CALCADAO DA AVENIDA CENTRAL DA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE FÉRRER | NORMAL | PTM encaminhado para análise, conforme ofício GP nº 046/2016, com entrada no dia 01/04/2016. | 42461 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM retificado encaminhado para análise, conforme ofício nº 0225/2016, com entrada no dia 23/12/2016. | 42727 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM retificado encaminhado para análise da CEHAB, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 1508/2016. | 42730 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado pela CEHAB, conforme ofício nº 127/2017 - GDM/DPP/CEHAB | 42815 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada no dia 07/04/2017. | 42832 | APROVADO | NÃO INICIADA | PTM cancelado através do ofício GAB nº 60/2021, recebido em 09/02/2021 | 44236 | CANCELADO | NÃO INICIADA | Municipio solicitou reprogramação do ptm e aprovado atraves do SEI 3000008448.000067/2021-64 | 44287 | AGUARDANDO CEAM (REP) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada em 14/05/2021 | 44330 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0368 | AGRESTE SETENTRIONAL | SÃO VICENTE FERRER | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SIRIJI E DA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE FÉRRER | NORMAL | PTM entregue pelo município de São Vicente Férrer para análise, conforme ofício GP nº 192/2017, com entrada em 13/11/2017. PTM encaminhado para análise da CEHAB, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 917/2017 | 43053 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM ajustado entregue pelo município de São Vicente Férrer para análise, conforme ofício GP nº 192/2017, protocolado em 30/11/2017. PTM encaminhado para análise da CEHAB, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 953/2017 | 43069 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado pela CEHAB, conforme ofício nº 778/2017 - GDM/DPP/CEHAB | 43070 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada no dia 15/12/2017 | 43084 | APROVADO | NÃO INICIADA | PTM cancelado através do ofício GAB nº 60/2021, recebido em 09/02/2021 | 44236 | CANCELADO | NÃO INICIADA | Municipio solicitou reprogramação do PTM e aprovado atraves do SEI 3000008464.000085/2021-48 | 44287 | AGUARDANDO CEAM (REP) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada em 14/05/2021 | 44330 | APROVADO | NÃO INICIADA | Análise do BM - AP 399 Final com pendências do município, conforme ofício nº 105/2022 - DPO/CEHAB | 44624 | APROVADO | EM ANDAMENTO | PTM reprogramado aprovado, conforme ofício nº 416/2022 -DPO/CEHAB, recebido em 12/08/2022 | 44785 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada em 25/08/2022 | 44798 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Reprogramação do PTM solicitada através do ofício GB nº 009/2023. Documentação encaminhada para análise da Cehab, conforme ofício nº 52/2023 - FEM | 45056 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO
2015.0203 | AGRESTE SETENTRIONAL | SÃO VICENTE FERRER | FORTALECIMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER E DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DE SÃO VICENTE FÉRRER | MULHER | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE, CONFORME OFICIO GP Nº 046/2016 DA PREFEITURA, COM ENTRADA NO DIA 01/04/2016 | 42461 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE DA SECMULHER, CONFORME OFÍCIO SEPLAG/SEAM Nº 512/2016 DE 20/04/2016. | 42480 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM NÃO APROVADO, CONFORME OFÍCIO Nº 54/2016 - SECEXEC, COM ENTRADA NO DIA 19/05/2016 | 42509 | REPROVADO | NÃO INICIADA | PTM substituto encaminhado para análise, conforme ofício nº 190/2016 da Prefeitura, com entrada no dia 18/11/2016 | 42692 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM substituto encaminhado para análise da SecMulher, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 1428/2016 | 42717 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado, conforme ofício 030/2017 - GS, com entrada no dia 06/02/2017 | 42772 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada no dia 10/02/2017. | 42776 | APROVADO | NÃO INICIADA | Município solicitou reprogramação do PTM através do ofício nº 02/2021, recebido em 30/11/2021. PTM encaminhado para análise da Sec. da Mulher, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 1237/2021 | 44531 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM reprogramado aprovado, conforme ofício SECMULHER n°195/2022-GAB, recebido em 12/04/2022 | 44663 | AGUARDANDO CEAM (REP) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada em 13/04/2022 | 44664 | APROVADO | NÃO INICIADA | PTM reprogramado aprovado, conforme ofício SECMULHER n° 294/2022-GAB, recebido em 17/06/2022 | 44729 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | Municipio recebeu a ultima parcela - Aguardando Prestação de Contas | 44741 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA | Prestação de Contas apresentada pelo município através do ofício GB nº 208/2022, com entrada em 18/10/2022. Documentação enviada à Secretaria da Mulher para análise, conforme ofício nº XXX/2022 - FEM | 44854 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA | Inconsistências na Prestação de Contas enviadas por email para o município (Certificado de Licenciamento do Veículo (CRLV) em nome da Prefeitura e Relatório Fotográfico) | 45889 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA
2015.0054 | SERTÃO DO PAJEÚ | SERRA TALHADA | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA EM DIVERSAS RUAS | NORMAL | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE CONFORME OFÍCIO Nº 273/2015 DA PREFEITURA, COM ENTRADA NO DIA 20/8/2015 | 42236 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE DA CEHAB, CONFORME OFÍCIO Nº 1177 DE 12/09/2016. | 42625 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado, conforme ofício nº 865/2016 - GDM/DPP/CEHAB, com entrada no dia 02/12/2016. | 42709 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM na 11ª reunião. | 42732 | APROVADO | NÃO INICIADA | OFÍCIO 034/2019 - SMOI SOLICITANDO REPROGRAMAÇÃO, COM ENTRADA EM 21/01/2019 ENCAMINHADO PARA ANÁLISE, APÓS ATENDER PENDÊNCIAS DE DOCUMENTAÇÃO, ATRAVÉS DO OFÍCIO SEPLAG/SEAM XXX/2019. | 43514 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM aprovado, conforme ofício nº 060/2019 - DPP/CEHAB, com entrada no dia 26/02/2019. | 43522 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na 1ª Reunião do CEAM de 2019 | 43606 | APROVADO | NÃO INICIADA | REPROGRAMAÇÃO, OFÍCIO 74/2021 SEPLAG. | 44228 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO |  | reprogramação, oficío SEPLAG 161/2021 | 44265 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO |  | REPROGRAMAÇÃO, OFÍCIO SEPLAG 183/2022 | 44613 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Solicitação vistoria (30% conclusão da obra) SEI 3000008464.000496/2022-14 | 44775 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0053 | SERTÃO DO PAJEÚ | SERRA TALHADA | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO À MULHER - CRAM | MULHER | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE CONFORME OFÍCIO Nº 275/2015 DA PREFEITURA, COM ENTRADA NO DIA 20/8/2015 | 42236 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE DA SECMULHER, CONFORME OFÍCIO Nº 0061 DE 22/01/2016. | 42391 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | NOVO PTM PARA SUBSTITUIÇÃO ENCAMINHADO PARA ANÁLISE DA SEC. MULHER, CONFORME OFÍCIO Nº418/2016 DE 04/04/2016 | 42464 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM FOI APROVADO CONFORME OFÍCIO 359/2016-GS DE 08/09/2016 COM ENTRADA EM 09/09/2016. | 42622 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM na 8ª reunião. | 42625 | APROVADO | NÃO INICIADA | Municipio solicitou reprogramação através do ofício nº 262/2020 , alterando o valor do recurso FEM para R$ 158.520, 98, solicitação encaminhada para a SECMULHER através do Ofício SEPLAG 778/2020 | 44077 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | aprovação enviada pela SECMULHER através do oficio nº 246/2020 GS-SEI 4400000056.001448/2020-69. Valor Recurso FEM R$ 158. 520,98 sem contrapartida | 44144 | AGUARDANDO CEAM (REP) | NÃO INICIADA | REPROGRAMAÇÃO APROVADA, SEI 3000008448.000718/2021-16 | 44552 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | SEI 3000008448.000718/2021-16 vistoria 60% da obra | 45125 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0008 | SERTÃO CENTRAL | SERRITA | CONSTRUÇÃO DO GRAMADO E IRRIGAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL O FERREIRÃO | NORMAL | OFICIO: 095/2015 de 9/6/2015 | 42164 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise, conforme ofício GAB - 053/2016 da Prefeitura, com entrada dia 07/03/2016. | 42436 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM encaminhado à CEHAB para análise, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 273/2016 de 11/03/2016. | 42440 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado, conforme ofício nº 268/2016 - GDM/DPP/CEHAB, com entrada no dia 16/05/2016. | 42506 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada no dia 08/07/2016. | 42559 | APROVADO | CONCLUÍDA | Município recebeu a 4ª parcela no dia 08/05/2017 | 42863 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA | PRESCRIÇÃO POR TRANSCURSO DE PRAZO | 45799 | EM CONFERÊNCIA PARA TEMAI | CONCLUÍDA
2015.0009 | SERTÃO CENTRAL | SERRITA | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO CONJUNTO HABITACIONAL MANOEL CECILIO | NORMAL | OFICIO: 095/2015 de 9/6/2015 | 42164 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise, conforme ofício GAB - 053/2016 da Prefeitura, com entrada dia 07/03/2016. | 42436 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM encaminhado à CEHAB para análise, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 272/2016 de 11/03/2016. | 42440 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado, conforme ofício nº 269/2016 - GDM/DPP/CEHAB, com entrada no dia 16/05/2016. | 42506 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada no dia 08/07/2016. | 42559 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Reprogramação solicitada devido a pendências na vistoria de 60%. PTM encaminhado por email. Pendente ofício e justificativa técnica | 43161 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | PTM reprogramado aprovado, conforme ofício nº 415/2021 -DPO/CEHAB | 44432 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Reprogramação do PTM solicitada através do ofício GAB nº 190/2022. Documentação encaminhada para análise da Cehab, conforme ofício nº 768/2022 - FEM | 44768 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | PTM reprogramado aprovado, conforme ofício nº 417/2022 -DPO/CEHAB, recebido em 10/08/2022 | 44783 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada em 25/08/2022 | 44798 | APROVADO | EM ANDAMENTO | PTM reprogramado aprovado, conforme ofício nº 463/2022 -DPO/CEHAB, recebido em 13/09/2022 | 44817 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada em 14/10/2022 | 44848 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0171 | SERTÃO CENTRAL | SERRITA | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NA VILA SANTA ROSA | NORMAL | PTM encaminhado para análise, conforme ofício GAB - 053/2016 da Prefeitura, com entrada dia 07/03/2016. | 42436 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado à CEHAB para análise, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 274/2016 de 11/03/2016. | 42440 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado, conforme ofício nº 270/2016 - GDM/DPP/CEHAB, com entrada no dia 16/05/2016. | 42506 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada no dia 08/07/2016. | 42559 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Obra concluída. Aguardando liberação da 4ª parcela. | 42983 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA | PRESCRIÇÃO POR TRANSCURSO DE PRAZO | 45799 | EM CONFERÊNCIA PARA TEMAI | CONCLUÍDA
2015.0010 | SERTÃO CENTRAL | SERRITA | PROMOÇÃO DOS DIREITOS, AUTONOMIAS E INDEPENDÊNCIA PARA AS MULHERES DO MUNICÍPIO DE SERRITA | MULHER | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE CONFORME OFICIO Nº 111/2015 DA PREFEITURA, COM ENTRADA NO DIA 29/06/2015 | 42184 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE DA SECMULHER, CONFORME OFÍCIO Nº 620/2015 SEPLAG/SEAM DE 09/07/2015 | 42194 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM APROVADO, CONFORME OFÍCIO Nº 416/2015 - GS, COM ENTRADA NO DIA 21/07/2015. | 42206 | APROVADO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise, conforme ofício GAB - 053/2016 da Prefeitura, com entrada dia 07/03/2016. Os valores finais concedente e proponente se mantiveram, porém foi enviado para análise caso os itens tenham sido modificados. | 42439 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para nálise da Sec. Mulher, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 275/2016 de 11/03/2016. Os valores finais concedente e proponente se mantiveram, porém foi enviado para análise caso os itens tenham sido modificados. | 42440 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado, conforme Ofício nº 40/2016 - SECEXEC, com entrada no dia 06/04/2016. | 42466 | APROVADO | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada no dia 08/07/2016. | 42559 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Reprogramação do PTM solicitada através do ofício GAB nº 104/2022. Documentação encaminhada para análise da Secretaria da Mulher, conforme ofício nº 603/2022 - FEM | 44707 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | PTM reprogramado aprovado, conforme ofício SECMULHER n° 271/2022-GAB, recebido em 27/05/2022 | 44708 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada em 17/06/2022 | 44729 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0446 | SERTÃO DO MOXOTÓ | SERTÂNIA | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO LARGO DA RUA MARIA FRANCISCA DE JESUS | NORMAL | PTM encaminhado pelo município de Sertânia conforme ofício nº 164/2018, com entrada em 02/05/2018. Valor do Recurso FEM acima do Teto. Aguardando correção do valor para dar continuidade ao processo de aprovação do Plano. | 43222 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | Novo PTM encaminhado à Seplag através do ofício SIPE nº 080/2018, com entrada em 15/06/2018. PTM encaminhado à CEHAB para análise, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 504/2018 | 43271 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado pela CEHAB através do ofício nº 507/2018 - DPP/CEHAB, com entrada em 03/08/2018 | 43315 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada em 14/09/2018 | 43357 | APROVADO | EM ANDAMENTO | PTM reprogramado encaminhado para análise da Cehab, conforme ofício nº 1306/2022 - FEM | 44908 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO
2015.0447 | SERTÃO DO MOXOTÓ | SERTÂNIA | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA DE LAZER | NORMAL | PTM encaminhado pelo município de Sertânia, conforme ofício nº 164/2018, com entrada em 02/05/2018. Valor do Recurso FEM acima do Teto. Aguardando correção do valor para dar continuidade ao processo de aprovação do Plano. | 43222 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | Novo PTM encaminhado à Seplag através do ofício SIPE nº 080/2018, com entrada em 15/06/2018. PTM encaminhado à CEHAB para análise, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 504/2018 | 43271 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado pela CEHAB através do ofício nº 510/2018 - DPP/CEHAB, com entrada em 03/08/2018 | 43315 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada em 14/09/2018 | 43357 | APROVADO | NÃO INICIADA | REPROGRAMAÇÃO, OFÍCIO SEPLAG 1039/2020 | 44194 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | PTM reprogramado aprovado, conforme ofício nº 006/2021 -DPO/CEHAB, recebido em 07/01/2021 | 44203 | APROVADO | EM ANDAMENTO | PTM reprogramado aprovado, conforme ofício nº 360/2022 -DPO/CEHAB, recebido em 15/07/2022 | 44757 | APROVADO | EM ANDAMENTO | A 4ª parcela do PTM foi paga em 30/08/2022 | 44803 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA | Prestação de Contas apresentada pelo município através do ofício GP nº 528/2022. Documentação encaminhada para análise da Cehab, conforme ofício nº XXX/2023 - FEM | 45054 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA
2015.0448 | SERTÃO DO MOXOTÓ | SERTÂNIA | CONSTRUÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA NOS BAIRROS MAESTRO FRANCISCO DIAS ARAÚJO E VILA FERRO NOVO E EFICIENTIZAÇÃO NA SEGURANÇA PÚBLICA, NO CENTRO DA CIDADE | NORMAL | PTM encaminhado pelo município de Sertânia conforme ofício nº 164/2018, com entrada em 02/05/2018. Valor do Recurso FEM acima do Teto. Aguardando correção do valor para dar continuidade ao processo de aprovação do Plano. | 43222 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | Novo PTM encaminhado à Seplag através do ofício SIPE nº 080/2018, com entrada em 15/06/2018. PTM encaminhado à CEHAB para análise, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 504/2018 | 43271 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado pela CEHAB através do ofício nº 508/2018 - DPP/CEHAB, com entrada em 03/08/2018 | 43315 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada em 14/09/2018 | 43357 | APROVADO | NÃO INICIADA | Município solicitou reprogramação do PTM através do ofício 100/2019 GP, com entrada em 10/04/2019. PTM encaminhado para análise da CEHAB, conforme ofício SEPLG/SEAM nº XXX/2019 | 43571 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM substituto aprovado através do ofício nº 197/2019 - DPP/CEHAB, com entrada em 08/05/2019 | 43593 | AGUARDANDO CEAM (REP) | NÃO INICIADA | Município solicitou reprogramação do PTM através do ofício GAB 215/2019, com entrada em 05/08/2019. PTM encaminhado para análise da CEHAB, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 136/2019 | 43690 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | Município enviou PTM com as pendências apontadas na AP 494 2ª Subst. Inicial, através do ofício GAB nº 263/2019, com entrada em 27/08/2019. PTM encaminhado para análise da CEHAB, conforme ofício nº 170/2019 | 43705 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM aprovado através do ofício nº 384/2019 - DPO/CEHAB, com entrada em 11/09/2019 | 43719 | AGUARDANDO CEAM (REP) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada em 13/09/2019 | 43721 | APROVADO | NÃO INICIADA | REPROGRAMAÇÃO, OFÍCIO SEPLAG 62/2021 | 44222 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | PTM reprogramado aprovado, conforme ofício nº 057/2021 -DPO/CEHAB, recebido em 04/02/2021 | 44231 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | PTM EM REPROGRAMAÇÃO, OFÍCIO SEPLAG 154/2021 | 44264 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | PTM reprogramado aprovado, conforme ofício nº 362/2022 -DPO/CEHAB, recebido em 15/07/2022 | 44757 | APROVADO | EM ANDAMENTO | A 4ª parcela do PTM foi paga em 30/08/2022 | 44803 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA | Prestação de Contas apresentada pelo município através do ofício GP nº 527/2022. Documentação encaminhada para análise da Cehab, conforme ofício nº XXX/2023 - FEM | 45050 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA
2015.0449 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO MOXOTÓ | SERTÂNIA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA USO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER DO MUNICÍPIO DE SERTÂNIA-PE | MULHER | PTM encaminhado pelo município de Sertânia conforme ofício nº 164/2018, com entrada em 02/05/2018. Valor do Recurso FEM acima do Teto. Aguardando correção do valor para dar continuidade ao processo de aprovação do Plano. | 43222 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | Novo PTM enviado pelo município através do ofício nº 389/2025/GAB. Documentação encaminhada para análise da Secretaria da Mulher, conforme ofício nº XXX/2025 - FEM | 45813 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA
2015.0190 | MATA SUL | SIRINHAÉM | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 175/2015 da Prefeitura, com entrada no dia 28/12/2015. | 42366 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise da CEHAB, conforme Ofício nº 661/2016 | 42509 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado pela CEHAB, conforme Ofício 343/2016 - GDM/DPP/CEHAB do dia 31/05/2016, com entrada em 01/06/2016. | 42523 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | APROVAÇÃO DO PTM NA REUNIÃO DO CEAM EM 10/06/2016. | 42564 | APROVADO | EM ANDAMENTO | OFÍCIO 151/2016 DA PREFEITURA PARA REPROGRAMAÇÃO E VISTORIA DE 60%. ENVIADO À CEHAB, OFÍCIO 1401/2016 | 42705 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Ofício da Prefeitura, recebido em 28/12/2016 com alterações do ptm solicitadas pela CEHAB. | 42746 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Ofício 104/2017 GDM/DPP/CEHAB - Indicando as inconsistências encontradas qdo da análise ptm. Docto enviado pela CEHAB ao Gestor Vando em 10/02/2017. | 42788 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Ofício 130/2017 da Prefeitura com a reprogramação. | 42934 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Ofício 143/07/2017 com reprogramação e doctos para liberação da 4ª parcela. | 42948 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Ofício 373/2017-GDM/DPP/CEHAB com aprovação da reprogramação | 42977 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | Plano aprovado na reunião do CEAM (8ª e 9ª de 2017) | 43112 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Município recebeu 4ª parcela | 43566 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA | 3000008464000185/2022-55 com PC- enviada para CEHAB | 44634 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA | Termo de Encerramento de Medidas Administrativas Internas (5 anos) (3000008448.000649/2021-41) | 45673 | EM CONFERÊNCIA PARA TEMAI | CONCLUÍDA
2015.0314 | SERTÃO DO PAJEÚ | SOLIDÃO | REFORMA DA UNIDADE MISTA MARIA JESUINO DA SILVA , MUNICÍPIO DE SOLIDÃO-PE. | NORMAL | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE CONFORME OFÍCIO Nº 123/2017 DA PREFEITURA, COM ENTRADA NO DIA 17/7/2017 | 42935 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise da SES, conforme Ofício nº xxxx/2017 | 42954 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado pela SES, conforme Ofício 343294/2017 do dia 14/11/2017, com entrada em 16/11/2017. | 43076 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM APROVADO CONFORME REUNIÃO DO CEAM. | 43084 | APROVADO | NÃO INICIADA
2015.0315 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | SOLIDÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE COOPER NO MUNICÍPIO DE SOLIDÃO -PE | NORMAL | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE CONFORME OFÍCIO Nº 123/2017 DA PREFEITURA, COM ENTRADA NO DIA 17/7/2017 | 42935 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise da CEHAB, conforme Ofício nº xxxx/2017 | 42954 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM NÃO APROVADO CONFORME OFÍCIO 442/2017 - GDM/DPP/CEHAB COM ENTRADA EM 30/08/2017. | 42977 | REPROVADO | NÃO INICIADA | NOVO PTM ENCAMINHADO POR E-MAIL PELO MUNICÍPIO E ENVIADO PARA CEHAB PARA NOVA ANÁLISE. | 42978 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA
2015.0316 | SERTÃO DO PAJEÚ | SOLIDÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A COORDENADORIA DA MULHER DESENVOLVER O PROJETO: MULHER ARTESÃ, TECENDO CIDADANIA | MULHER | PTM RECEBIDO PARA ANÁLISE CONFORME OFÍCIO Nº 123/2017 DA PREFEITURA, COM ENTRADA NO DIA 17/7/2017. PENDENTE AJUSTES TETO FEM. | 42935 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE SECMULHER CONFORME OFÍCIO SEPLAG/SEAM xxx/2017 | 42956 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício nº 005/2019, com entrada em 16/01/2019. | 43481 | APROVADO | NÃO INICIADA
2015.0515 | AGRESTE SETENTRIONAL | SURUBIM | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SURUBIM | NORMAL | PTM entregue pelo município de Surubim através do ofício nº 074/2019/GPMS, com entrada no dia 28/03/2019. PTM encaminhado para análise da CEHAB, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 194/2019 | 43556 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado, conforme ofício nº 180/2019 - DPP/CEHAB, com entrada em 29/04/2019 | 43584 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada em 10/05/2019 | 43595 | APROVADO | NÃO INICIADA | Reprogramação encaminhada ofício SEPLAG 655/2020 | 44012 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | PTM reprogramado aprovado, conforme ofício nº 200/2020 -DPO/CEHAB, recebido em 17/07/2020 | 44029 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0402 | AGRESTE SETENTRIONAL | SURUBIM | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SETE DE SETEMBRO | NORMAL | PTM entregue pelo município de Surubim, conforme ofício nº 003/2018 - GPMS, com entrada no dia 23/01/2018 | 43123 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise da CEHAB, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 060/2018 | 43129 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado, conforme ofício nº 092/2018 - GDM/DPP/CEHAB, com entrada em 19/02/2018 | 43150 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada em 23/02/2018 | 43154 | APROVADO | NÃO INICIADA | Reprogramação encaminhada ofício SEPLAG 656/2020 | 44012 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | REPROGRAMAÇÃO, OFÍCIO SEPLAG 769/2020 | 44075 | APROVADO | CONCLUÍDA | Prestação de Contas apresentada pelo município através do ofício nº 004/2024. Documentação encaminhada para análise da Cehab, conforme ofício nº XXX/2024 - FEM | 45511 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA
2015.0403 | AGRESTE SETENTRIONAL | SURUBIM | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CHÃ DO MARINHEIRO | NORMAL | PTM entregue pelo município de Surubim, conforme ofício nº 003/2018 - GPMS, com entrada no dia 23/01/2018 | 43123 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise da CEHAB, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 060/2018 | 43129 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado, conforme ofício nº 093/2018 - GDM/DPP/CEHAB, com entrada em 19/02/2018 | 43150 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada em 23/02/2018 | 43154 | APROVADO | NÃO INICIADA | REPROGRAMAÇÃO, OFÍCIO SEPLAG 817/2020 | 44098 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | PTM reprogramado aprovado, conforme ofício nº 326/2020 -DPO/CEHAB, recebido em 30/09/2020 | 44104 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | REPROGRAMAÇÃO, OFÍCIO SEPLAG 100/2021 | 44236 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | PTM reprogramado aprovado, conforme ofício nº 064/2021 -DPO/CEHAB, recebido em 15/02/2021 | 44242 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0404 | AGRESTE SETENTRIONAL | SURUBIM | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DÍDIMO CARNEIRO | NORMAL | PTM entregue pelo município de Surubim, conforme ofício nº 003/2018 - GPMS, com entrada no dia 23/01/2018 | 43123 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise da CEHAB, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 060/2018 | 43129 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado, conforme ofício nº 094/2018 - GDM/DPP/CEHAB, com entrada em 19/02/2018 | 43150 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada em 23/02/2018 | 43154 | APROVADO | EM ANDAMENTO | PTM reprogramado aprovado, conforme ofício nº 690/2021 -DPO/CEHAB, recebido em 16/12/2021 | 44546 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada em 11/03/2022 | 44631 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0370 | AGRESTE SETENTRIONAL | SURUBIM | AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL (VEÍCULO UTILITÁRIO) | MULHER | PTM entregue pelo município de Surubim para análise, conforme ofício GP nº 297/2017, protocolado em 14/11/2017. PTM encaminhado para análise da Sec da Mulher, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 928/2017 | 43055 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Município apresentou documentação complementar do PTM, conforme ofício nº 080/2018 - GP, com entrada em 20/04/2018. Documentação complementar encaminhada para análise da Sec. Mulher, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 301/2018 | 43214 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado, conforme ofício SECMULHER nº 299/2018/GS, com entrada em 13/07/2018 | 43294 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na 7ª reunião do CEAM realizada em 20/07/2018 | 43301 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0475 | AGRESTE SETENTRIONAL | SURUBIM | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER DRA NEÍSE GONDIM | MULHER | PTM aprovado, conforme ofício SECMULHER nº 299/2018/GS, com entrada em 13/07/2018 | 43294 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na 7ª reunião do CEAM realizada em 20/07/2018 | 43301 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0525 | SERTÃO DO PAJEÚ | TABIRA | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE TABIRA/PE | NORMAL | PTM encaminhado à Seplag através do ofício nº 074/2019/GAB, com entrada em 09/12/2019. PTM encaminhado para análise da CEHAB, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 531/2019 | 43816 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Município enviou PTM corrigido através do ofício nº 002/2020/GAB, protocolado em 20/01/2020. PTM encaminhado para análise da CEHAB, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 119/2020 | 43850 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado, conforme ofício nº 048/2020 - DPO/CEHAB, protocolado em 05/02/2020 | 43866 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada em 14/02/2020 | 43875 | APROVADO | EM ANDAMENTO | PTM reprogramado encaminhado para análise da CEHAB, conforme ofício nº 233/2022 - FEM | 44614 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | PTM reprogramado aprovado, conforme ofício nº 124/2022 -DPO/CEHAB, recebido em 15/03/2022 | 44635 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | PTM APROVADO PELO CEAM | 44664 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0302 | SERTÃO DO PAJEÚ | TABIRA | IMPLANTAÇÃO DA CASA DA MULHER DE TABIRA/PE | MULHER | PTM encaminhado para análise, conforme ofício da prefeitura nº 030/2017 do dia 05/06/2017, com entrada em 07/06/2017 | 42894 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise da SECMULHER, conforme Ofício SEPLAG/SEAM nº XXX/2017 | 42894 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM ajustado encaminhado para Seplag através do ofício nº 074/2019/GAB, com entrada em 09/12/2019. PTM encaminhado para análise da SecMulher, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 534/2019 | 43817 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM Aprovado conforme Ofício SECMULHER nº 046/2020 - GS, com entrada em 23/03/2020 | 43913 | APROVADO | NÃO INICIADA | PTM reprogramado encaminhado para análise da Secretaria da Mulher, conforme ofício nº 423/2022 - FEM | 44650 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | PTM reprogramado aprovado, conforme ofício SECMULHER n° 252/2022-GAB, recebido em 17/05/2022 | 44698 | APROVADO | EM ANDAMENTO | AUTORIZADO UTILIZAÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO, CONFORME OF Nº 360/2024 SEPLAG/FEM DE 04/06/2024. 4400000056.000582/2020-42 | 45447 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0580 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | TABIRA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO MONITORAMENTO PARA DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TABIRA/PE | SEGURANÇA | PTM encaminhado para análise, conforme ofício da prefeitura nº 032/2020, com entrada em 04/09/2020. PTM encaminhado para análise da SDS, conforme Ofício nº 782/2020 - FEM. | 44082 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA
2015.0244 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | TACAIMBÓ | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS EM VIAS URBANAS, NO MUNICÍPIO DE TACAIMBÓ – PE: RUA MARCILIO CAMPOS; RUA DONA ILZA; RUA HELENO DE ARAÚJO LIMA; RUA HIDELBRANDO DE SOUSA; RUA ANTÔNIO NUNES PEREIRA; RUA JOSÉ MALAQUIAS FILHO; RUA PEDRO TORRES DA SILVA; COMPLEMENTO RUA DAS POCILGAS; RUA JOSÉ JOTA DE SOUZA; RUA CECILIA MEIRELES; RUA Nª Sª DE FÁTIMA | NORMAL | PTM encaminhado para análise, conforme ofício da prefeitura nº 060/2016 do dia 16/06/2016, sem data de entrada. | 42576 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise conforme ofício 60/2018 de 04/04/2018, protocolado em 24/04/2018 | 43214 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado a CEHAB para análise conforme ofício SEPLAG/SEAM 335/2018 | 43224 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício 286/2018 - DPP/CEHAB de 09/05/2018, protocolado em 10/05/2018 | 43230 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | De acordo com o consultor do município, César, o Termo de Adesão não será assinado pois haverá substituição de plano. Esse plano não foi licitado. | 43503 | CANCELADO | CANCELADA
2015.0495 | AGRESTE CENTRAL | TACAIMBÓ | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS EM VIAS URBANAS, NO MUNICÍPIO DE TACAIMBÓ – PE: RUA MARCILIO CAMPOS; RUA DONA ILZA; RUA HELENO DE ARAÚJO LIMA; RUA HIDELBRANDO DE SOUSA; RUA ANTÔNIO NUNES PEREIRA; COMPLEMENTO RUA DAS POCILGAS; RUA CECÍLIA MEIRELES; RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA; RUA ROMILDO MOREIRA (TRECHO IV); RUA JOSÉ JOTA DE SOUZA | NORMAL | PTM encaminhado como substituto do PTM "PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS EM VIAS URBANAS, NO MUNICÍPIO DE TACAIMBÓ – PE: RUA MARCILIO CAMPOS; RUA DONA ILZA; RUA HELENO DE ARAÚJO LIMA; RUA HIDELBRANDO DE SOUSA; RUA ANTÔNIO NUNES PEREIRA; RUA JOSÉ MALAQUIAS FILHO; RUA PEDRO TORRES DA SILVA; COMPLEMENTO RUA DAS POCILGAS; RUA JOSÉ JOTA DE SOUZA; RUA CECILIA MEIRELES; RUA Nª Sª DE FÁTIMA" conforme ofício 37/2019 de 20/02/2019, protocolado em 22/02/2019 | 43518 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado a CEHAB conforme ofício SEPLAG/SEAM 141/2019 | 43535 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM substituto aprovado conforme ofício 109/2019 - DPP/CEHAB de 22/03/2019, protocolado em 01/04/2019 | 43556 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | APROVADO NA 4ª/5ªREUNIÃO CEAM | 43595 | APROVADO | NÃO INICIADA
2015.0434 | SERTÃO DE ITAPARICA | TACARATU | URBANIZAÇÃO DA AVENIDA PEDRO FRANCELINO DA SILVA | NORMAL | PTM encaminhado à SEPLAG conforme ofício nº 153/2018 da Prefeitura e enviado para análise da CEHAB conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 369/2018. | 43238 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício nº 329/2018 - DPP CEHAB | 43256 | APROVADO | NÃO INICIADA | Envio de solicitação de reprogramação referente ao ptm " " Urbanização da Avenida Pedro Francelino da Silva" - FEM 3 3000008464.000076/2023-19 | 45530 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | Reprogramação aprovada SEI 3000008464.000076/2023-19 | 45560 | APROVADO | NÃO INICIADA | Solicitação de reprogramação através do SEI 3000008464.000076/2023-19 | 45742 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | SOLICITAÇÃO DE REPROGRAMAÇÃO ENCAMINHADA À CEHAB | 45756 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Solicitação de vistoria de 30% | 45839 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Doc. Complementar referente ao parecer de 30% enviadas através do SEI 3000008464.000076/2023-19 | 45987 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0435 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DE ITAPARICA | TACARATU | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANILITICOS NA ALDEIA BREJO DOS PADRES E DISTRITO DE CARAIBEIRAS - ÁREA RURAL DE TACARATU - PE | NORMAL | PTM encaminhado à SEPLAG conforme ofício nº 153/2018 da Prefeitura e enviado para análise da CEHAB conforme ofício SEPLAG/SEAM nº369/2018. | 43238 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício nº 332/2018 - DPP CEHAB | 43256 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM irá ser alterado conforme ofício nº 335/2018 da Prefeitura de Tacaratu - motivo: emenda parlamentar nº 61 vai realizar a obra deste objeto | 43521 | CANCELADO | NÃO INICIADA
2015.0436 | SERTÃO DE ITAPARICA | TACARATU | URBANIZAÇÃO DA RUA CICERO VICENTE DE LIMA | NORMAL | PTM encaminhado à SEPLAG conforme ofício nº 153/2018 da Prefeitura e enviado para análise da CEHAB conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 369/2018. | 43238 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício nº 330/2018 - DPP CEHAB | 43256 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Envio de solicitação de vistoria de 30% de obra realizada e parecer financeiro referente ao ptm " URBANIZAÇÃO DA RUA CICERO VICENTE DE LIMA" - FEM 3 - município de Tacaratu | 45491 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Envio de solicitação de reprogramação referente ao ptm " URBANIZAÇÃO DA RUA CICERO VICENTE DE LIMA" - FEM 3 - município de Tacaratu 3000008464.000074/2023-20 | 45530 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Solicitação de reprogramação através do SEI 3000008464.000074/2023-20 | 45742 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Envio de solicitação de vistoria de 30% e 60% | 45840 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Envio de solicitação de vistoria final | 45993 | APROVADO | CONCLUÍDA
2015.0437 | SERTÃO DE ITAPARICA | TACARATU | URBANIZAÇÃO DA RUA JOÃO VICENTE DE LIMA | NORMAL | PTM encaminhado à SEPLAG conforme ofício nº 153/2018 da Prefeitura e enviado para análise da CEHAB conforme ofício SEPLAG/SEAM nº xxx/2018. | 43238 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício nº 331/2018 - DPP CEHAB | 43256 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Envio de solicitação de reprogramação referente ao ptm " " URBANIZAÇÃO DA RUA JOÃO VICENTE DE LIMA" - município de Tacaratu - FEM 3 3000008464.000075/2023-74 | 45408 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Solicitação de reprogramação através do SEI 3000008464.000075/2023-74 | 45742 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Solicitação de vistoria de 30% , 60% e 100% | 45839 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0438 | SERTÃO DE ITAPARICA | TACARATU | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO,ELETRODOMÉSTICO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A A COORDENADORIA DA MULHER | MULHER | Ptm recebido conforme ofício 01310/2018 e enviado à análise da Sec Mulher conforme o ofício SEPLAG/SEAM nº 668/2018 | 43311 | APROVADO | NÃO INICIADA
2015.0553 | SERTÃO DE ITAPARICA | TACARATU | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES | MULHER | Ptm recebido conforme ofício 144/2021 e enviado à análise da Sec Mulher conforme o ofício SEPLAG/SEAM nº 825/2021 | 44463 | APROVADO | NÃO INICIADA
2015.0041 | MATA SUL | TAMANDARÉ | INFRAESTRUTURA PAVIMENTAÇÃO | NORMAL | OFICIO: 155/2015 de 8/7/2015 | 42193 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise da CEHAB, conforme Ofício nº 659/2016 | 42509 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado pela CEHAB, conforme Ofício 342/2016 - GDM/DPP/CEHAB do dia 31/05/2016, com entrada em 01/06/2016. | 42523 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | APROVAÇÃO DO PTM NA REUNIÃO DO CEAM EM 10/06/2016. | 42564 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Ofício 155/11/2016 da Prefeitura- Reprogramação e solicitação de vistoria. Entrada 09/05/2017 | 42865 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Ofício 125 da Prefeitura com a reprogramação deste plano. Enviado para CEHAB: SEPLAG/SEAM 614/2018 | 43298 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Ofício 479/2018 - DPP/CEHAB com aprovação da reprogramação. | 43308 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | Plano aprovado na 8ª e 9ª reunião do CEAM de 2018. Recebeu a 4ª parcela. | 43566 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA | Omissão de prestação de contas-TCESP | 45673 | Tcesp | CONCLUÍDA |  | 45806 | EM CONFERÊNCIA PARA TEMAI | CONCLUÍDA
2015.0042 | MATA SUL | TAMANDARÉ | REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO DA ESTRELA DO MAR | NORMAL | OFICIO: 153/2015 de 8/7/2015 | 42193 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise da CEHAB, conforme Ofício nº 660/2016 | 42509 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado pela CEHAB, conforme Ofício 341/2016 - GDM/DPP/CEHAB do dia 31/05/2016, com entrada em 01/06/2016. | 42523 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | APROVAÇÃO DO PTM NA REUNIÃO DO CEAM EM 10/06/2016. | 42564 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Ofício 156/11/2016 da Prefeitura- Reprogramação e solicitação de vistoria. Entrada 09/05/2017 | 42865 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Ofício 126 da Prefeitura com a reprogramação deste plano. Enviado para CEHAB: SEPLAG/SEAM..../2018 | 43298 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Ofício 524/2018 - DPP/CEHAB - com aprovação da reprogramação | 43339 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | Plano aprovado na 8ª e 9ª reunião do CEAM de 2018. Recebeu a 4ª parcela. | 43698 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA | Omissão de prestação de contas-TCESP | 45673 | Tcesp | CONCLUÍDA |  | 45806 | EM CONFERÊNCIA PARA TEMAI | CONCLUÍDA
2015.0043 | MATA SUL | TAMANDARÉ | REVITALIZAÇÃO DA RUA PRINCIPAL DO DISTRITO DE SANTO ANDRÉ | NORMAL | OFICIO: 154/2015 de 8/7/2015 | 42193 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise da CEHAB, conforme Ofício nº 649/2016 | 42509 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado pela CEHAB, conforme Ofício 347/2016 - GDM/DPP/CEHAB do dia 01/06/2016, com entrada em 02/06/2016. | 42523 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | APROVAÇÃO DO PTM NA REUNIÃO DO CEAM EM 10/06/2016. | 42564 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Ofício 157/11/2016 da Prefeitura- Reprogramação e solicitação de vistoria. Entrada 09/05/2017 | 42865 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Ofício 127 da Prefeitura com a reprogramação deste plano. Enviado para CEHAB: SEPLAG/SEAM..../2018 | 43298 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Ofício 480/2018 - DPP/CEHAB com aprovação da reprogramação | 43308 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | Ofício 10/01/2019 - GAB com plano reprogramado. Enviado para CEHAB. Ofício SEPLAG/SEAM 155/2019 | 43538 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Ofício nº 90/2019 - Com reprogramação e BM corrigido. Enviado para CEHAB. SEPLAG/SEAM 245/2019 | 43587 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Ofício 206/2019-DPP/CEHAB com aprovação da reprogramação | 43601 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | Aprovado na reunião do CEAM de 12/07/2019 | 43698 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Recebeu 4ª parcela | 44649 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA
2015.0493 | AGRESTE SETENTRIONAL | TAQUARITINGA DO NORTE | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS | NORMAL | PTM encaminhado à Seplag através do ofício GP nº 061/2019 - GMC, com entrada em 15/02/2019. PTM encaminhado para análise da CEHAB, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 104/2019 | 43517 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado, conforme ofício nº 130/2019 - DPP/CEHAB, com entrada em 04/04/2019 | 43559 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada em 10/05/2019 | 43595 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0494 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | TAQUARITINGA DO NORTE | AQUISIÇÃO DE MOTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA DO NORTE | SEGURANÇA | PTM encaminhado à Seplag através do ofício GP nº 061/2019 - GMC, com entrada em 15/02/2019. PTM encaminhado para análise da SDS, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 111/2019 | 43517 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA
2015.0262 | AGRESTE SETENTRIONAL | TAQUARITINGA DO NORTE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A COORDENADORIA DA MULHER DO MUNICÍPIO DE TAQUARITINGA DO NORTE | MULHER | PTM encaminhado para análise, conforme ofício GP nº 223/2016 da Prefeitura, com entrada no dia 13/09/2016. | 42626 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise da SecMulher, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 1209/2016 | 42639 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Documentação complementar enviada à SecMulher, através do ofício SEPLAG/SEAM nº 1378/2016 | 42690 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado, conforme Ofício nº 552/2016 - GS, com entrada no dia 05/12/2016. | 42709 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | Reprogramação aprovada pelo CEAM na reunião do dia 28/12/2016 | 42732 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Reprogramação do PTM solicitada através do ofício nº 058/2022. PTM encaminhado para análise da Sec da Mulher, conforme ofício nº XXX/2022 - FEM | 44631 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | PTM reprogramado aprovado, conforme ofício SECMULHER nº 179/2022-GAB, recebido em 23/03/2022 | 44643 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada em 13/04/2022 | 44664 | APROVADO | EM ANDAMENTO | PTM reprogramado aprovado, conforme ofício SECMULHER nº 367/2022-GAB, recebido em 09/08/2022 | 44782 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada em 25/08/2022 | 44798 | APROVADO | EM ANDAMENTO | A parcela final do PTM foi paga em 30/08/2022 | 44803 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA
2015.0198 | AGRESTE MERIDIONAL | TEREZINHA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS | NORMAL | PTM encaminhado conforme ofício nº 043/2018 da Prefeitura de Terezinha. PTM encaminhado para análise na CEHAB conforme ofício nº 571/2018 SEPLAG/SEAM. | 43286 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício nº 474/2018 - DPP/CEHAB. | 43305 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na 8ª e 9ª reunião do CEAM do dia 14/09/2018. | 43357 | APROVADO | NÃO INICIADA
2015.0199 | AGRESTE MERIDIONAL | TEREZINHA | PROJETO DE FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES TEREZINHENSES | MULHER | PTM encaminhado conforme ofício nº 165/2017 da Prefeitura de Terezinha. PTM encaminhado para análise na Secretaria da Mulher conforme ofício nº 572/2018 SEPLAG/SEAM. | 43286 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Novo PTM encaminhado através do ofício 001/2022 da Prefeitura de Terezinha. SEI 3000008448.000835/2022-61 enviado para análise na Secretaria da Mulher. | 44890 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme o Ofício SECMULHER n° 510/2022-GAB. SEI 3000008448.000835/2022-61. | 44894 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada no dia 12/12/2023 | 45272 | APROVADO | NÃO INICIADA
2015.0200 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | TEREZINHA | REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 25/2016 da Prefeitura, com entrada no dia 05/04/2016. | 42465 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | Município enviou ofício nº 042/2018 cancelando os seguintes PTMs: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TEREZINHA; PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NO LOTEAMENTO ADEMÁRIO GOMES; E REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO. PTMs não foram enviados para análise na CEHAB pois estavam com pendências de documentação. | 43265 | CANCELADO | CANCELADA
2015.0225 NÃO VÁLIDO | SERTÃO CENTRAL | TERRA NOVA | PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CANAL | NORMAL | PTM encaminhado para análise, conforme ofício GAB - 42/2016 da Prefeitura, com entrada dia 19/05/2016. | 42509 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado à CEHAB para análise, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 729/2016 de 27/05/2016. | 42521 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado, conforme ofício nº 437/2016 - GDM/DPP/CEHAB, com entrada no dia 21/06/2016. | 42542 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada no dia 08/07/2016. | 42559 | APROVADO | NÃO INICIADA | PTM cancelado, conforme solicitação da Prefeitura através do ofício GAB nº 83/2016, com entrada no dia 07/12/2016 | 42711 | CANCELADO | NÃO INICIADA
2015.0226 NÃO VÁLIDO | SERTÃO CENTRAL | TERRA NOVA | REFORMA DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO | NORMAL | PTM encaminhado para análise, conforme ofício GAB - 42/2016 da Prefeitura, com entrada dia 19/05/2016. | 42509 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado à CEHAB para análise, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 729/2016 de 27/05/2016. | 42521 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise, conforme ofício GAB - 059/2016 da Prefeitura, com entrada dia 02/08/2016. | 42584 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado à CEHAB para análise, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 1058/2016. | 42611 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM cancelado, conforme solicitação da Prefeitura através do ofício GAB nº 83/2016, com entrada no dia 07/12/2016 | 42711 | CANCELADO | NÃO INICIADA
2015.0227 NÃO VÁLIDO | SERTÃO CENTRAL | TERRA NOVA | CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA COSTUREIRA | MULHER | PTM encaminhado para análise, conforme ofício GAB - 42/2016 da Prefeitura, com entrada dia 19/05/2016. | 42509 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise, conforme ofício GAB - 059/2016 da Prefeitura, com entrada dia 02/08/2016. | 42584 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado à SecMulher para análise, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 1057/2016. | 42611 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM cancelado, conforme solicitação da Prefeitura através do ofício GAB nº 83/2016, com entrada no dia 07/12/2016 | 42711 | CANCELADO | NÃO INICIADA
2015.0282 NÃO VÁLIDO | SERTÃO CENTRAL | TERRA NOVA | REFORMA DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO | NORMAL | PTM encaminhado para análise, conforme ofício GAB - 26/2017 da Prefeitura, com entrada dia 28/03/2016. | 42822 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado à CEHAB para análise, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 217/2017. | 42832 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado, conforme ofício nº 208/2017 - GDM/DPP/CEHAB, com entrada no dia 09/05/2017. | 42864 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM cancelado, conforme solicitação da Prefeitura através do ofício GAB nº 45/2017, com entrada no dia 04/05/2017 | 42865 | CANCELADO | NÃO INICIADA
2015.0283 | SERTÃO CENTRAL | TERRA NOVA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUAS | NORMAL | PTM encaminhado para análise, conforme ofício GAB - 26/2017 da Prefeitura, com entrada dia 28/03/2016. | 42822 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado à CEHAB para análise, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 217/2017. | 42832 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado, conforme ofício nº 208/2017 - GDM/DPP/CEHAB, com entrada no dia 09/05/2017. | 42864 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | Solicitação de reprogramação de PTM, conforme ofício GP nº 45/2017, com entrada no dia 04/05/2017 | 42859 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM reprogramado encaminhado para análise da CEHAB, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 367/2016. | 42872 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM aprovado, conforme ofício nº 293/2017 - GDM/DPP/CEHAB, com entrada no dia 19/06/2017. | 42905 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada no dia 07/07/2017 | 42923 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Reprogramação do PTM solicitada através do ofício GAB nº 63/2022. Documentação encaminhada para análise da Cehab, conforme ofício nº 681/2022 - FEM | 44739 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Reprogramação aprovada através do SEI 3000008464.000478/2022-32 | 44760 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada em 25/08/2022 | 44798 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0284 | SERTÃO CENTRAL | TERRA NOVA | PROGRAMA: POLÍTICA PÚBLICA PARA AS MULHERES - FEM MULHER DE TERRA NOVA | MULHER | PTM encaminhado para análise, conforme ofício GAB - 26/2017 da Prefeitura, com entrada dia 28/03/2016. | 42822 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado à SecMulher para análise, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 216/2017. | 42832 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Documentação complementar do PTM enviada pelo município através do ofício GAB nº 71/2017, com entrada no dia 10/08/2017. Documentação encaminhada para análise da Sec. Mulher, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 633/2017 | 42963 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado pela SecMulher, conforme ofício nº 457/2017 - GS | 43031 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada no dia 27/10/2017 | 43035 | APROVADO | NÃO INICIADA | Reprogramação do PTM solicitada através do ofício GAB nº 69/2022. Documentação encaminhada para análise da Secretaria da Mulher, conforme ofício nº 331/2021 - FEM | 44319 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | PTM reprogramado aprovado, conforme ofício SECMULHER n° 317/2021-GAB, recebido em 02/06/2021 | 44349 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada em 11/06/2021 | 44358 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0130 | MATA NORTE | TIMBAÚBA | CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 040/2016 da Prefeitura, com entrada no dia 15/02/2016. | 42423 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado à CEHAB conforme ofício nº 647/2016 de 19/05/2016 | 42509 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Novo PTM retificado recebido conforme ofício GP nº 260 da prefeitura de Timbaúba | 42535 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado à CEHAB conforme ofício SEPLAG/SEAM nº XXX/2016 | 42536 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Novo PTM encaminhado pelo município conforme ofício GP nº 305/2016 | 42550 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Novo PTM encaminhado à CEHAB conforme ofício SEPLAG nº 877/2016 | 42550 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício CEHAB nº 557/2016 | 42562 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na 7ª Reunião do CEAM | 42594 | APROVADO | NÃO INICIADA | Solicitação de reprogramação recebida através do ofício nº114/2018 e enviada à análise da CEHAB através do ofício SEPLAG/SEAM º459/2018 | 43258 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | Reprogramação aprovada conforme ofício CEHAB nº 362/2018 | 43270 | AGUARDANDO CEAM (REP) | NÃO INICIADA | Nova reprogramação aprovada através do ofício nº 403/2018 - CEHAB | 43278 | AGUARDANDO CEAM (REP) | NÃO INICIADA | Solicitação de reprogramação enviado através do ofício 121/2021 | 44586 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0131 | MATA NORTE | TIMBAÚBA | CONSTRUÇÃO DE MÓDULO DE GAVETAS CEMITÉRIO | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 040/2016 da Prefeitura, com entrada no dia 15/02/2016. | 42423 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado à CEHAB conforme ofício nº 647/2016 de 19/05/2016 | 42509 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Novo PTM retificado recebido conforme ofício GP nº 260 da prefeitura de Timbaúba | 42535 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado à CEHAB conforme ofício SEPLAG/SEAM nº XXX/2016 | 42536 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Novo PTM encaminhado pelo município conforme ofício GP nº 305/2016 | 42550 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Novo PTM encaminhado à CEHAB conforme ofício SEPLAG nº 877/2016 | 42550 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício CEHAB nº 555/2016 | 42562 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na 7ª Reunião do CEAM | 42594 | APROVADO | NÃO INICIADA | Solicitação de reprogramação recebida através do ofício nº114/2018 e enviada à análise da CEHAB através do ofício SEPLAG/SEAM º 459/2018 | 43258 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | Reprogramação aprovada conforme ofício CEHAB nº 363/2018 | 43270 | AGUARDANDO CEAM (REP) | NÃO INICIADA | Solicitação de reprogramação ofício 20/2022 | 44592 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Reprogramação aprovada | 44607 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0132 | MATA NORTE | TIMBAÚBA | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 040/2016 da Prefeitura, com entrada no dia 15/02/2016. | 42423 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado à CEHAB conforme ofício nº 647/2016 de 19/05/2016 | 42509 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Novo PTM retificado recebido conforme ofício GP nº 260 da prefeitura de Timbaúba | 42535 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado à CEHAB conforme ofício SEPLAG/SEAM nº XXX/2016 | 42536 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Novo PTM encaminhado pelo município conforme ofício GP nº 305/2016 | 42550 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Novo PTM encaminhado à CEHAB conforme ofício SEPLAG nº 877/2016 | 42550 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício CEHAB nº 556/2016 | 42562 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na 7ª Reunião do CEAM | 42594 | APROVADO | NÃO INICIADA | Solicitação de reprogramação recebida através do ofício nº114/2018 e enviada à análise da CEHAB através do ofício SEPLAG/SEAM º 459/2018 | 43258 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | Reprogramação aprovada conforme ofício CEHAB nº 361/2018 | 43270 | AGUARDANDO CEAM (REP) | NÃO INICIADA | Solicitação de reprogramação solicitada através do ofício 23/2022 | 44586 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Solicitação de reprogramação enviado através do ofício 023/2022 | 44586 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Solicitação de reprogramação ofício 84/2022 | 44592 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Aprovação da reprogramação | 44607 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0133 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | TIMBAÚBA | RECUPERAÇÃO DA GALERIA E URBANIZAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 040/2016 da Prefeitura, com entrada no dia 15/02/2016. | 42423 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado à CEHAB conforme ofício nº 647/2016 de 19/05/2016 | 42509 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Novo PTM retificado recebido conforme ofício GP nº 260 da prefeitura de Timbaúba | 42535 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado à CEHAB conforme ofício SEPLAG/SEAM nº XXX/2016 | 42536 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Novo PTM encaminhado pelo município conforme ofício GP nº 305/2016 | 42550 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Novo PTM encaminhado à CEHAB conforme ofício SEPLAG nº 877/2016 | 42550 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício CEHAB nº 558/2016 | 42562 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na 7ª Reunião do CEAM | 42594 | APROVADO | NÃO INICIADA | PTM CANCELADO ( Ofício na CEHAB) | 43342 | CANCELADO | NÃO INICIADA
2015.0134 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | TIMBAÚBA | REFORMA DA CASA DAS MULHERES | MULHER | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 040/2016 da Prefeitura, com entrada no dia 15/02/2016. | 42423 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise da SecMulher, conforme ofício nº 220 de 2016 | 42433 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM não aprovado pela SEC da Mulher conforme ofício nº34 -2016/ SEC. Mulher | 42457 | REPROVADO | NÃO INICIADA | Novo PTM encaminhado à SEC. Mulher conforme ofício nº 692/2016 | 42514 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Novo PTM encaminhado pelo município conforme ofício GP nº 367/2016 | 42593 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Novo PTM encaminhado à Sec. Mulher conforme ofício nº xxx/2016 | 42594 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício sec mULHER nº 484/2016 | 42685 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | Novo PTM recebido através do ofício 161/2018 | 43402 | CANCELADO | NÃO INICIADA
2015.0522 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | TIMBAÚBA | ESTRUTURAÇÃO DA DIRETORIA DA MULHER 1 | MULHER | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 207/2019 da Prefeitura e encaminhado para análise da Sec. Mulher conforme ofício SEPLAG/SEAM º 450/2019 | 43788 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | ptm substituido conforme OF. Ofício GP n° 021/2022 – GABINETE DO PREFEITO / TIMBAÚBA-PE SEI 3000008448.000058/2022-54 | 44592 | SUBSTITUÍDO | CANCELADA
2015.0523 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | TIMBAÚBA | ESTRUTURAÇÃO DA DIRETORIA DA MULHER 2 | MULHER | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 208/2019 da Prefeitura e encaminhado para análise da Sec. Mulher conforme ofício SEPLAG/SEAM º 451/2019 | 43788 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | ptm substituido conforme OF. Ofício GP n° 021/2022 – GABINETE DO PREFEITO / TIMBAÚBA-PE SEI 3000008448.000058/2022-54 | 44592 | SUBSTITUÍDO | CANCELADA
2015.0563 | MATA NORTE | TIMBAÚBA | APRENDA & EMPREENDA | MULHER | Envio de solicitação de análise do ptm FEM Mulher | 44615 | APROVADO | NÃO INICIADA
2015.0517 | AGRESTE SETENTRIONAL | TORITAMA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS | NORMAL | PTM encaminhado para análise, conforme ofício GP nº 230/2016 da Prefeitura, com entrada no dia 06/09/2016. | 42619 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM substituto entregue pela Prefeitura de Toritama para análise, conforme ofício nº 350/2017, com entrada em 01/11/2017. PTM encaminhado para análise da CEHAB, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 908/2017 | 43048 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Novo PTM entregue pelo município de Toritama, conforme ofício nº 423/2017, com entrada em 28/12/2017. PTM encaminhado para análise da CEHAB, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 013/2018 | 43105 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado pela CEHAB, conforme ofício nº 041/2018 - DPP/CEHAB | 43119 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada em 23/02/3018 | 43154 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Solicitação de reprogramação do PTM através do ofício GAB nº 066/2019, com entrada em 04/04/2019. PTM reprogramado encaminhado para análise da CEHAB, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 209/2019 | 43565 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Município encaminhou PTM reprogramado, com inclusão de novas metas, através do ofício GAB nº 101/2019, com entrada em 09/05/2019. PTM encaminhado para análise da CEHAB, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº XXX/2019 | 43601 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | PTM reprogramado aprovado, conforme ofício nº 231/2019 - DPP/CEHAB, com entrada em 29/05/2019 | 43614 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada em 12/07/2019 | 43658 | APROVADO | EM ANDAMENTO | PTM reprogramado aprovado, conforme ofício nº 085/2020 - DPO/CEHAB, com entrada em 10/03/2020 | 43900 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | Repasse da 4ª parcela realizado dia 19/03/2021, aguardando PC | 44277 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA | Prestação de Contas apresentada pelo município através do ofício nº 110/2025. Documentação encaminhada para análise da Cehab, conforme ofício nº XXX/2025 - FEM | 45804 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA
2015.0265 | AGRESTE SETENTRIONAL | TORITAMA | COSTURANDO O FUTURO DAS MULHERES TORITAMENSES: FORTALECENDO A POLÍTICA PÚBLICA PARA AS MULHERES, DESCENTRALIZANDO AS AÇÕES MUNICIPAIS - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | MULHER | PTM encaminhado para análise, conforme ofício GP nº 230/2016 da Prefeitura, com entrada no dia 06/09/2016. | 42619 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | Novo PTM entregue pelo município de Toritama, conforme ofício GP nº 225/2018, com entrada em 05/07/2018. | 43286 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise da Sec. Mulher, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 595/2018 | 43290 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado, conforme ofício SECMULHER nº 375/2018/GS, com entrada em 17/08/2018 | 43329 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada em 14/09/2018 | 43357 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0463 | AGRESTE SETENTRIONAL | TORITAMA | COSTURANDO O FUTURO DAS MULHERES TORITAMENSES: FORTALECENDO A POLÍTICA PÚBLICA PARA AS MULHERES, DESCENTRALIZANDO AS AÇÕES MUNICIPAIS - VEÍCULO | MULHER | Novo PTM entregue pelo município de Toritama, conforme ofício GP nº 225/2018, com entrada em 05/07/2018. | 43286 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise da Sec. Mulher, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 595/2018 | 43290 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado, conforme ofício SECMULHER nº 375/2018/GS, com entrada em 17/08/2018 | 43329 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada em 14/09/2018 | 43357 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Solicitação de reprogramação do PTM através do ofício nº 31/2022. PTM reprogramado encaminhado para análise da Secretaria da Mulher, conforme ofício nº 487/2022 - FEM | 44873 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | PTM reprogramado aprovado, conforme ofício SECMULHER n° 487/2022-GAB, recebido em 09/11/2022 | 44874 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | PTM reprogramado aprovado, conforme ofício SECMULHER n° 539/2022-GAB, recebido em 26/12/2022 | 44921 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO
2015.0122 | MATA NORTE | TRACUNHAÉM | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme Of. Nº 015/2016 GP, com entrada no dia 01/02/2016 | 42401 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE DA CEHAB, CONFORME OFÍCIO Nº 459/2016 . | 42473 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado pela CEHAB conforme ofício nº 252/2016 - CEHAB | 42507 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM necaminhado ao Setor jurídico para formalização do Termo de adesão 2015 do município | 42507 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | Termo de adesão assinado encaminhado para assinatura de Aristéia | 42510 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA
2015.0123 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | TRACUNHAÉM | REFORMA CASA SEDE SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | MULHER | PTM encaminhado para análise conforme Of. Nº 014/2016 GP, com entrada no dia 01/02/2016 | 42401 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para retificação de valor conforme Of. Nº 021/2016 GP, com entrada no dia 25/02/2016 | 42425 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise da Sec. Mulher, conforme ofício nº 248/2016 | 42437 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Ofício recebido nº 30/2016 - SECEXEC. Recomenda a não aprovação do PTM. | 42450 | REPROVADO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise pela prefeitura de Tracunhaém conforme ofício GP nº 063/2017 | 42955 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado à análise da Sec da Mulher conforme ofício SEPLAG/SEAM nº xxxx/2017 | 42961 | CANCELADO | NÃO INICIADA
2015.0340 | SERTÃO DO ARARIPE | TRINDADE | MELHORIA DA ACESSIBILIDADE AS COMUNIDADES EM AREAS DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO, PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS E DE SINALIZAÇÃO | NORMAL | PTM AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO - PENDENTE CD COM ARQUIVO PTM DIGITAL EM EXCEL | 43005 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | ENCAMINHADO PARA ANÁLISE NA CEHAB ATRAVÉS DO OFÍCIO xxxx/2017 SEPLAG/SEAM. ARQUIVOS ENVIADOS POR EMAIL | 43006 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM APROVADO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 679/2017 - GDM/DPP/CEHAB, COM ENTRADA EM, 27/10/2017. | 43038 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM APROVADO CONFORME REUNIÃO DO CEAM. | 43084 | APROVADO | EM ANDAMENTO | PTM reprogramado aprovado, conforme ofício n° 493/2021 -DPO/CEHAB, recebido em 27/09/2022 | 44831 | APROVADO | EM ANDAMENTO | REPROGRAMAÇÃO APROVADA PELA CEHAB, CONFORME OFÍCIO Nº 379/2024 - GDM/DPO/CEHAB. 3000008448.000679/2021-57 | 45638 | AGUARDANDO CEAM (REP) | CONCLUÍDA | CEHAB APROVOU REPROGRAMAÇÃO EM 12/12/2024 E CEAM EM 12/02/2025. | 45700 | APROVADO | CONCLUÍDA | Recebeu 4ª parcela | 45946 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA
2015.0505 | SERTÃO DO ARARIPE | TRINDADE | PROGRAMA DE POLÍTICA PÚBLICA PARA MULHER | MULHER | PTM encaminhado à Seplag através do ofício GP nº 121/2019, com entrada em 03/06/2019 (município não apresentou o CD). PTM encaminhado para análise da Sec. Mulher, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 397/2019 | 43628 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Município apresentou documentação complementar do PTM através do ofício nº 159/2019 - GP, com entrada em 14/08/2019. Documentação encaminhada para análise da Sec. da Mulher, conforme ofício SEPLAG nº 140/2019 | 43692 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado, conforme ofício SECMULHER nº 382/2019/GS, com entrada em 19/08/2019 | 43696 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada em 13/09/2019 | 43721 | APROVADO | NÃO INICIADA | PTM reprogramado aprovado, conforme ofício SECMULHER n° 023/2022-GAB, recebido em 13/01/2022 | 44574 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada em 11/03/2022 | 44631 | APROVADO | EM ANDAMENTO | A 4ª parcela do PTM foi paga em 25/03/2022 | 44645 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA | Reprogramação do PTM solicitada através do ofício nº 094/2022-GB. Documentação encaminhada para análise da Secretaria da Mulher, conforme ofício nº 512/2022 - FEM | 44680 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | CONCLUÍDA | PTM reprogramado aprovado, conforme ofício SECMULHER n° 260/2022-GAB, recebido em 19/05/2022 | 44700 | AGUARDANDO CEAM (REP) | CONCLUÍDA | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada em 20/05/2022 | 44701 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA | Município apresentou prestação de contas, conforme Ofício nº 102/2025. SEI 4601250-0/2019 | 45749 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA | Documentação complementar da Prestação de Contas enviada para análise da Secretaria da Mulher, conforme ofício nº XXX/2025 - FEM | 45826 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA
2015.0017 | SERTÃO DO PAJEÚ | TRIUNFO | MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL CENTENÁRIO PROFESSOR EDUARDO LOPES DE PÁDUA, NA CIDADE DE TRIUNFO. | NORMAL | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE CONFORME OFÍCIO Nº 427/2015 DA PREFEITURA, COM ENTRADA NO DIA 2/7/2015 | 42187 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE DA CEHAB, CONFORME OFÍCIO Nº 402/2016 DE 01/04/2016. | 42461 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM REPROVADO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 213/2016 - GDM/DPP/CEHAB, COM ENTRADA EM, 29/04/2016. | 42492 | REPROVADO | NÃO INICIADA | PTM aprovado através do ofício nº 224/2016 - GDM/DPP/CEHAB, com entrada em 03/05/2016. Aprovado na 4ª Reunião do CEAM. | 42495 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Solicitação de reprogramação do PTM através do ofício nº 222/2019 - GP, com entrada em 26/07/2019. PTM reprogramado encaminhado para análise da CEHAB, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 108/2019 | 43682 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | PTM reprogramado aprovado, conforme ofício nº 334/2019 - DPO/CEHAB, com entrada em 14/08/2019 | 43691 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada em 13/09/2019 | 43721 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0018 | SERTÃO DO PAJEÚ | TRIUNFO | 3ª ETAPA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA MATERNIDADE FELINDO WANDERLEY | NORMAL | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE CONFORME OFÍCIO Nº 428/2015 DA PREFEITURA, COM ENTRADA NO DIA 2/7/2015 | 42187 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE DA SES, CONFORME OFÍCIO Nº 406/2016DE 01/04/2016. | 42461 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM APROVADO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 104/2016 - SES, COM ENTRADA EM, 28/06/2016. | 42549 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na 6ª Reunião do CEAM realizada em 08/07/2016 | 42559 | APROVADO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise DE REPROGRAMAÇÃO, conforme ofício nº 316/2017 da Prefeitura, com entrada no dia 09/08/2017. | 42957 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | EM ANDAMENTO | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE DA SES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG/SEAM XXX/2017 | 42958 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | REPROGRAMAÇÃO REPROVADA CONFORME OFÍCIO Nº219/2017 COM ENTRADA EM 15/09/2017. OFÍCIO ENCAMINHADO POR E-MAIL AO MUNICÍPIO. | 42997 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | PTM encaminhado para análise de reprogramação, conforme ofício nº 240/2018 - GP da Prefeitura, com entrada em 20/06/2018. PTM reprogramado encaminhado para análise da SES, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº542/2018 | 43279 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | OFÍCIO 286/2018 SES COM ENTRADA EM 21/11/2018 APROVANDO A REPROGRAMAÇÃO DO PTM. | 21//11/2018 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | 4ª parcela paga em 28/12/2020 | 44193 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA | Prestação de Contas apresentada pelo município através do ofício nº 358/2021, com entrada no dia 03/12/2021. Documentação enviada à SES para análise, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº XXX/2021 | 44533 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA | Análise da Prestação de Contas com inconsistências, conforme ofício nº 10/2022, recebido em 24/03/2022 | 44644 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA | ENVIADO 1 (UM) VOLUME DA DOCUMENTAÇÃO FÍSICA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, QUE HAVIA SIDO ENVIADO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 1249/2021 - FEM VIA SEI 3000008448.000841/2021-37 | 45400 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA | PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL APROVADA COM RESSALVAS PELA SES EM 18/04/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 387/2024. 3000008448.000841/2021-37 | 45400 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (CEAM) | CONCLUÍDA | PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL APROVADA COM RESSALVAS PELO CEAM, CONFORME ATA DO DIA 08/05/2024. 3000008495.000032/2024-11 | 45420 | PC APROVADA COM RESSALVA | CONCLUÍDA
2015.0441 | SERTÃO DO PAJEÚ | TRIUNFO | EQUIPAMENTOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER | MULHER | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE CONFORME OFÍCIO Nº 203/2018 - GP DA PREFEITURA, COM ENTRADA NO DIA 2305/2018 | 43243 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE DA SECEMULHER, CONFORME OFÍCIO Nº 391/2018. | 43244 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM APROVADO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 231/2018/GS, COM ENTRADA EM, 11/06/2018. | 43262 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na 7ª Reunião do CEAM | 43301 | APROVADO | EM ANDAMENTO | PTM reprogramado aprovado, conforme ofício SECMULHER n° 529/2022-GAB, recebido em 13/12/2022 | 44908 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | Reprogramação do PTM aprovada pelo CEAM na reunião realizada em 16/12/2022. Pendente município confirmar a transferência do recurso do PTM cancelado (aquisição de moto). | 44911 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0442 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | TRIUNFO | AQUISIÇÃO DE UMA MOTO PARA ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER | MULHER | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE CONFORME OFÍCIO Nº 203/2018 - GP DA PREFEITURA, COM ENTRADA NO DIA 2305/2018 | 43243 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM ENCAMINHADO PARA ANÁLISE DA SECEMULHER, CONFORME OFÍCIO Nº 391//2018. | 43244 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM APROVADO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 231/2018/GS, COM ENTRADA EM, 11/06/2018. | 43262 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na 7ª Reunião do CEAM | 43301 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Município solicitou canceslamento do PTM, conforme ofício GP nº 332/2022 | 44901 | CANCELADO | CANCELADA
2015.0220 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | TUPANATINGA | PROJETO BÁSICO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE VÁRIAS RUAS DA CIDADE | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 107/2016 da Prefeitura, com entrada no dia 04/05/2016. | 42494 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | Enviado para análise na CEHAB conforme ofício nº 1046/2016 SEPLAG/SEAM. | 42583 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA
2015.0261 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | TUPANATINGA | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA PARA AS MULHERES TUPANATINGUENSES | MULHER | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 224/2016 da Prefeitura, com entrada no dia 21/09/2016. | 42634 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | Município enviou ofício nº 036/2017 corrigindo o plano. PTM enviado para Secretaria da Mulher conforme ofício nº 894/2017 SEPLAG/SEAM. | 43046 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA
2015.0350 | SERTÃO DO PAJEÚ | TUPARETAMA | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA-PE | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 225/2017 da Prefeitura, com entrada no dia 16/10/2016. PENDENTE DECLARAÇÃO CONTA BANCO + EXTRATO ZERADO + DECLARAÇÃO CONTA PREFEITO + LEI DO FEM. | 43024 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | Enviado para análise na CEHAB conforme ofício nº 964/2017 SEPLAG/SEAM. | 43025 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM APROVADO CONFORME OFÍCIO Nº 798/217 - GDM/DPP/CEHAB DE 05/12/2017 COM ENTRADA EM 07/12/2017. | 43080 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM APROVADO CONFORME REUNIÃO DO CEAM. | 43084 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Encamihado a CEHAB para realização de vistoria e análise financeira de 60%. | 44938 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0380 | SERTÃO DO PAJEÚ | TUPARETAMA | CONSTRUINDO AÇÕES INTINERANTES PARA AS MULHERES TUPARETAMENSES | MULHER | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 419/2017 da Prefeitura, com entrada no dia 07/11/2016. | 43075 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | Enviado para análise na SECMULHER conforme ofício nº 963/2017 SEPLAG/SEAM. | 43076 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM ajustado enviado através do ofício nº 09/2022. PTM encaminhado para análise da Secretaria da Mulher, conforme ofício nº 1316/2022 - FEM | 44909 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado, conforme ofício SECMULHER n° 530/2022-GAB, recebido em 17/12/2022 | 44912 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA
2015.0069 | AGRESTE MERIDIONAL | VENTUROSA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO MUNICÍPIO DE VENTUROSA | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 171/2015 da Prefeitura, com entrada no dia 09/11/2015. | 42317 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | ENCAMINHADO PARA ANÁLISE NA CEHAB ATRAVÉS DO OFÍCIO 1183/2015 SEPLAG/SEAM. | 42359 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | APROVAÇÃO DO PTM PELA CEHAB CONFORME OFÍCIO 016/2015 - GDM/DPP/CEHAB. | 42395 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na reunião do CEAM do dia 08/04/2016. | 42468 | APROVADO | NÃO INICIADA | Reprogramação aprovada conforme ofício nº 762/2016 - GDM/DPP/CEHAB. Valor anterior: Recurso FEM R$ 926.930,48. Novo valor: Recurso FEM R$ 926.930,47. | 42663 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | Reprogramação aprovada na reunião do CEAM do dia 18/11/2016. | 42692 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Reprogramação solicitada através do ofício nº 119/2016 da Prefeitura de Venturosa. Valor solicitado: R$ 926.927,79. | 42720 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | PTM encaminhado para análise de reprogramação na CEHAB através do ofício nº 1482/2016 SEPLAG/SEAM. | 42723 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Reprogramação aprovada conforme ofício nº 949/2016 - GDM/DPP/CEHAB (reprogramação feita por conta da análise do BM de 60%, NÃO foi referente ao ofício nº 1482 de Venturosa). Valor anterior: R$ 926.930,47. Novo valor: R$ 833.733,98. | 42732 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | Reprogramação aprovada na reunião do CEAM do dia 13/01/2017. | 42748 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Reprogramação aprovada conforme ofício nº 019/2017 - GDM/DPP/CEHAB Valor anterior: R$ 833.733,98. Novo valor: R$ 926.927,79. | 42747 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | Reprogramação aprovada na reunião do CEAM do dia 10/02/2017. | 42776 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Município solicitou reprogramação conforme ofício nº 38/2017 da Prefeitura de Venturosa. PTM enviado para CEHAB conforme ofício nº 336/2017 SEPLAG/SEAM. Valor solicitado: R$ 926.930,18. | 42864 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Reprogramação aprovada conforme ofício nº 262/2017 - GDM/DPP/CEHAB. Valor anterior: R$ 926.927,79. Novo valor: R$ 926.930,18. (Não foi feito termo aditivo para esse plano, pois o Município solicitou nova reprogramação.) | 42887 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | Município solicitou reprogramação conforme ofício nº 43/2017 da Prefeitura de Venturosa (solicitou o mesmo valor, só vão mudar as ruas). Reprogramação enviada para CEHAB conforme ofício nº 430/2017 SEPLAG/SEAM. | 42894 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Município solicitou outra reprogramação conforme ofício nº 122/2017 da Prefeitura de Venturosa (valor solicitado: R$ 926.927,47). Reprogramação enviada para CEHAB conforme ofício nº 568/2017 SEPLAG/SEAM. | 42949 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Reprogramação aprovada conforme ofício nº 395/2017 - GDM/DPP/CEHAB. Valor anterior: 926.930,18. Novo valor: R$ R$ 926.927,47. | 42964 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | Reprogramação aprovada na reunião do CEAM do dia 06/09/2017. | 42984 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA | Município apresentou prestação de contas conforme ofício GB nº 0137/2018. Prestação de contas encaminhada para CEHAB conforme ofício SEPLAG/SEAM nº .../2018. | 43346 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA | 3000008464.000435/2019-51 Doc complementar PC encaminhada a CEHAB Ofício Nº 101/2021 - SEAM/FEM | 44235 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA | 3000008464.000435/2019-51 Para o jurídico Para conhecimento e providências. OBS.: Encaminhado e-mail ao município. | 44273 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA | 1 volume da prestação de contas em meio físico foi devolvido para CEHAB para nova análise conforme o novo manual de PC do FEM. SEI 3000008464.000435/2019-51. | 44890 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA
2015.0329 | AGRESTE MERIDIONAL | VENTUROSA | POLÍTICAS PÚBLICAS E MULHERES COSTURANDO VIDAS | MULHER | PTM encaminhado para SEPLAG conforme ofício nº 124/2017 da Prefeitura de Venturosa. | 42950 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM enviado para análise na Secretaria da Mulher conforme ofício nº 648/2017 SEPLAG/SEAM. | 42968 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Município enviou novo PTM através do ofício GB nº 085/2019. PTM enviado para análise na Secretaria da Mulher através do ofício SEPLAG/SEAM nº 54/2019. | 43665 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício SECMULHER nº 381/2019/GS. Valor aprovado: R$ 48.789,71 (sem contrapartida). | 43696 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado na 9ª reunião do CEAM do dia 13/09/2019. | 43721 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0188 NÃO VÁLIDO | SERTÃO CENTRAL | VERDEJANTE | PAVIMENTAÇÃO DOS PÁTIOS DAS CAPELAS | NORMAL | PTM encaminhado para análise conforme ofício GP nº 33/2016 da Prefeitura, com entrada no dia 29/03/2016. | 42458 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise da CEHAB, conforme ofício SEPLAG/SEAM Nº 481/2016 | 42475 | SUBSTITUÍDO | NÃO INICIADA
2015.0189 | SERTÃO CENTRAL | VERDEJANTE | MULHERES GUERREIRAS DE VERDEJANTE - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA USO NO TRABALHO PARA FORTALECER AS AÇÕES DE SERVIÇO DA COORDENADORIA DA MULHER | MULHER | PTM encaminhado para análise conforme ofício GP nº 33/2016 da Prefeitura, com entrada no dia 29/03/2016. | 42458 | APROVADO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise da SecMulher, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 689/2016 | 42514 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM não aprovado, conforme ofício nº 68/2016 - SECEXEC, com entrada no dia 30/06/2016 | 42551 | REPROVADO | NÃO INICIADA | Novo PTM enviado pelo município para análise, conforme ofício GP nº 050/2017, com entrada no dia 26/04/2017 | 42851 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise da SecMulher, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 304/2017 | 42857 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Documentação complementar do PTM enviada pelo município através do ofício GP nº 094/2017, com entrada no dia 06/07/2017. Documentação encaminhada para análise da Sec. Mulher, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 576/2017 | 42951 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Documentação complementar do PTM enviada para Sec. Mulher, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 662/2017 | 42971 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado, conforme ofício SECMULHER nº 067/2020, com entrada em 07/04/2020 | 43928 | APROVADO | NÃO INICIADA | Reprogramação do PTM solicitada através do ofício nº 20/2022. PTM reprogramado encaminhado para análise da Secretaria da Mulher, conforme ofício nº XXX/2022 - FEM | 44874 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | PTM reprogramado aprovado, conforme ofício nº 490/2022-GAB, recebido em 10/11/2022 | 44875 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0281 | SERTÃO CENTRAL | VERDEJANTE | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUAS | NORMAL | PTM recebido conforme ofício nº 034/2017 do município de Verdejante e encaminhado à CEHAB conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 174/2017 | 42816 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM reprogramado enviado à SEPLAG através do ofício GP nº 045/2017 . PTM enviado à CEHAB atraves do ofício SEPLAG/SEAM nº 206/2017 | 42828 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado, conforme ofício nº 168/2017 - GDM/DPP/CEHAB, com entrada no dia 12/04/2017. | 42837 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada no dia 19/05/2017 | 42874 | APROVADO | EM ANDAMENTO | PTM reprogramado encaminhado para análise da Cehab, conforme ofício nº 90/2022 - SEAM/FEM | 44595 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Inconsistências na análise técnica do PTM - AP 252 1ª Substituição Inicial, conforme ofício nº 079/2022 - DPO/CEHAB | 44614 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | PTM reprogramado encaminhado para análise da Cehab, conforme ofício nº 430/2022 - FEM | 44652 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | PTM reprogramado aprovado, conforme ofício nº 215/2022 -DPO/CEHAB, recebido em 03/05/2022 | 44684 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada em 20/05/2022 | 44701 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0366 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | VERTENTE DO LÉRIO | PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE DO VERMELHO | NORMAL | PTM entregue pelo município de Vertente do Lério, conforme ofício nº 223/2017, com entrada em 14/12/2017 | 43083 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise da CEHAB, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 010/2018 | 43105 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado pela CEHAB, conforme ofício nº 035/2018 - DPP/CEHAB | 43119 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada em 23/02/3018 | 43154 | APROVADO | NÃO INICIADA | PTM cancelado, conforme solicitação da Prefeitura através do ofício GAB nº 074/2018, com entrada no dia 20/06/2018 | 43271 | CANCELADO | NÃO INICIADA
2015.0389 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | VERTENTE DO LÉRIO | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO CENTRO DE VERTENTE DO LÉRIO | NORMAL | PTM entregue pelo município de Vertente do Lério, conforme ofício nº 223/2017, com entrada em 14/12/2017 | 43083 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise da CEHAB, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 010/2018 | 43105 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado pela CEHAB, conforme ofício nº 038/2018 - DPP/CEHAB | 43119 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada em 23/02/3018 | 43154 | APROVADO | NÃO INICIADA | PTM cancelado, conforme solicitação da Prefeitura através do ofício GAB nº 074/2018, com entrada no dia 20/06/2018 | 43271 | CANCELADO | NÃO INICIADA
2015.0390 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | VERTENTE DO LÉRIO | CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA COMUNIDADE DO TAMBOR | NORMAL | PTM entregue pelo município de Vertente do Lério, conforme ofício nº 223/2017, com entrada em 14/12/2017 | 43083 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise da CEHAB, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 010/2018 | 43105 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado pela CEHAB, conforme ofício nº 036/2018 - DPP/CEHAB | 43119 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada em 23/02/3018 | 43154 | APROVADO | NÃO INICIADA | PTM cancelado, conforme solicitação da Prefeitura através do ofício GAB nº 074/2018, com entrada no dia 20/06/2018 | 43271 | CANCELADO | NÃO INICIADA
2015.0391 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | VERTENTE DO LÉRIO | PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA RUA PRINCIPAL DA COMUNIDADE DO TAMBOR | NORMAL | PTM entregue pelo município de Vertente do Lério, conforme ofício nº 223/2017, com entrada em 14/12/2017 | 43083 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise da CEHAB, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 010/2018 | 43105 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado pela CEHAB, conforme ofício nº 037/2018 - DPP/CEHAB | 43119 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada em 23/02/3018 | 43154 | APROVADO | NÃO INICIADA | PTM cancelado, conforme solicitação da Prefeitura através do ofício GAB nº 074/2018, com entrada no dia 20/06/2018 | 43271 | CANCELADO | NÃO INICIADA | Novo PTM encaminhado à Seplag através do ofício nº 020/2018 da Prefeitura de Vertente do Lério, com entrada em 01/10/2018. PTM encaminhado para análise da CEHAB, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 884/2018 | 43390 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício 658/2018 - DPP/CEHAB de 29/10/2018, protocolado em 05/11/2018. | 43409 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada no dia 07/12/2018. | 43441 | APROVADO | NÃO INICIADA | Município solicitou cancelamento do PTM através do ofício nº 0149/2019, protocolado em 04/12/2019 | 43803 | CANCELADO | CANCELADA | valor repassado tranferido para o PTM CAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO R$ 46.789,27 2019OB000254 2019NE000110 | 44459 | CANCELADO | CANCELADA
2015.0460 | AGRESTE SETENTRIONAL | VERTENTE DO LÉRIO | CAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO | NORMAL | PTM substituto encaminhado à Seplag através do ofício nº 074/2018 da Prefeitura de Vertente do Lério, com entrada em 20/06/2018 | 43271 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM substituto encaminhado para análise da CEHAB, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº XXX/2018 | 43285 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado, conforme ofício nº 579/2018 - DPP/CEHAB, com entrada em 13/09/2018 | 43356 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada em 14/09/2018 | 43357 | APROVADO | NÃO INICIADA | Solicitação de reprogramação enviada através do ofício nº 0149/2019 e encaminhado à CEHAB através do ofício SEPLAG/SEAM nº 448/2019 | 43788 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Município solicitou reprogramação do PTM através do ofício nº 151/2019, com entrada em 09/12/2019. PTM reprogramado encaminhado para análise da CEHAB, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 516/2019 | 43809 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Município solicitou reprogramação do PTM através do ofício nº 155/2019 em resposta à análise AP 506 1ª Subst. Inicial, com entrada em 27/12/2019. PTM reprogramado encaminhado para análise da CEHAB, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 005/2020 | 43832 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Município solicitou reprogramação do PTM através do ofício nº 011/2020 em resposta à 2ª reanálise AP 506 1ª Subst. Inicial, com entrada em 28/01/2020. PTM reprogramado encaminhado para análise da CEHAB, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº XXX/2020 | 43860 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | PTM reprogramado aprovado, conforme ofício nº 055/2020 - DPO/CEHAB, protocolado em 07/02/2020 | 43868 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada em 14/02/2020 | 43875 | APROVADO | EM ANDAMENTO | REPROGRAMAÇÃO, OFÍCIO CEHAB 688/2020 | 44033 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | REPROGRAMAÇÃO, OFÍCIO SEPLAG 753/2020 | 44069 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Reprogramação aprovada conforme ofício nº 317/2020 -DPO/CEHAB, recebido em 28/09/2020 | 44102 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0392 | AGRESTE SETENTRIONAL | VERTENTE DO LÉRIO | REFORMA DA SECRETARIA DA MULHER DE VERTENTE DO LÉRIO | MULHER | PTM entregue pelo município de Vertente do Lério, conforme ofício nº 223/2017, com entrada em 14/12/2017 | 43083 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise da Sec. Mulher, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 009/2018 | 43105 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Documentação complementar do PTM enviada pelo município através do ofício nº 004/2019, com entrada no dia 11/04/2019. Documentação encaminhada para análise da Sec. Mulher, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 223/2019 | 43570 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM ajustado encaminhado para Seplag através do ofício nº 017/2019, com entrada em 04/07/2019. PTM encaminhado para análise da Sec. Mulher, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 035/2019 | 43656 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado conforme ofício SECMULHER nº 364/2019/GS, com entrada em 06/08/2019 | 43683 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada em 09/08/2019 | 43686 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Reprogramação do PTM aprovada pela Secretaria da Mulher através do ofício nº 23/2026, recebido em 02/03/2026 | 46083 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO
2015.0467 | AGRESTE SETENTRIONAL | VERTENTES | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE RUAS DO MUNICÍPIO DE VERTENTES | NORMAL | PTM encaminhado para Seplag através do ofício nº 127/2015 da Prefeituras de Vertentes, com entrada em 23/07/2015 | 42208 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM substituto encaminhado pela Prefeitura de Vertentes através do ofício nº 071/2018, com entrada em 11/07/2018. PTM encaminhado para análise da CEHAB, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 611/2018 | 43294 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM aprovado, conforme ofício nº 202/2019 - DPP/CEHAB, com entrada em 10/05/2019 | 43595 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | PTM aprovado pelo CEAM na reunião realizada em 12/07/2019 | 43658 | APROVADO | NÃO INICIADA
2015.0063 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | VERTENTES | PROTEÇÃO E AMPARO À MULHER | MULHER | PTM encaminhado para análise conforme ofício nº 163/2015 da Prefeitura, com entrada no dia 29/09/2015. | 42276 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise da Sec. Mulher, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 900/2015 | 42284 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM não aprovado pela Sec. Mulher, conforme ofício nº 037/2016 - SECEXEC, com entrada no dia 05/04/2016 | 42465 | REPROVADO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise, conforme ofício nº 81/2016 da Prefeitura, com entrada no dia 18/07/2016 | 42569 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise da SecMulher, conforme ofício SEPLAG/SEAM nº 1050/2016 | 42584 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA
2015.0117 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | VICÊNCIA | REQUALIFICAÇÃO PAISAGÍSTICA DA PRAÇA DO FÓRUM | NORMAL | PTM encaminhado para análise através do Of. 001/2016 - Sec. Obras e Serviços Públicos de Vicência com entrada no dia 20/01/2016. | 42389 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise da CEHAB, conforme ofício nº 235/ 2016 | 42436 | CANCELADO | NÃO INICIADA
2015.0118 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | VICÊNCIA | REQUALIFICAÇÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO AMAURY PEDROSA | NORMAL | PTM encaminhado para análise através do Of. 001/2016 - Sec. Obras e Serviços Públicos de Vicência com entrada no dia 20/01/2016. | 42389 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise da CEHAB, conforme ofício nº 235/ 2016 | 42436 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Plano de trabalho com alterações solicitadas encaminhado à CEHAB conforme ofício nº XXX/2016 | 42594 | CANCELADO | NÃO INICIADA
2015.0119 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | VICÊNCIA | CAPEAMENTO ASFÁLTICO DO PÁTIO DE EVENTOS E PÁTIO DO CANTEIRO CENTRAL EM FRENTE AO GINÁSIO ESPORTIVO AMAURY PEDROSA E CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DO PÁTIO DE EVENTOS | NORMAL | PTM encaminhado para análise através do Of. 001/2016 - Sec. Obras e Serviços Públicos de Vicência com entrada no dia 20/01/2016. | 42389 | AGUARDANDO RETIFICAÇÃO | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise da CEHAB, conforme ofício nº 235/ 2016 | 42436 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Plano de trabalho com alterações solicitadas encaminhado à CEHAB conforme ofício nº XXX/2016 | 42594 | CANCELADO | NÃO INICIADA
2015.0120 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | VICÊNCIA | CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE APOIO A MULHER | MULHER | PTM encaminhado para análise através do Of. 001/2016 - Sec. Obras e Serviços Públicos de Vicência com entrada no dia 20/01/2016. | 42389 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM encaminhado para análise da SecMulher, conforme ofício nº 221de 2016 | 42433 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | PTM NÃO APROVADO conforme Ofício nº 31/2016 - SECEXEC MULHER recebido no dia 23/03/2016 | 42457 | REPROVADO | NÃO INICIADA
2015.0281A | MATA SUL | VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ILUMINAÇÃO DA ESTRADA DE NATUBA À BR 232 KM 49 | NORMAL | Ofício 074/2017 - GAB. Encaminhando plano de trabalho para análise para o FEM 2015. | 42824 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Ofício 290/2017 - GDM/DPP/CEHAB com aprovação deste plano | 42906 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | Ofício 088/2017 - Com nova reprogramação (Alteração BDI) | 43019 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | Ofício 611/2017-GDM/DPP/CEHAB com aprovação do plano | 43031 | AGUARDANDO CEAM (REP) | NÃO INICIADA | Ofício 100/2017 - da Prefeitura solicitando reprogramação do plano. Ofício Seplag 915/2017 | 43053 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | Ofício 764/2017 - GDM/DPP/CEHAB - com aprovação da reprogramação | 43067 | AGUARDANDO CEAM (REP) | NÃO INICIADA | Plano aprovado na reunião do CEAM (10ª de 2017) | 43112 | APROVADO | NÃO INICIADA | Ofício 004/2018 - da Prefeitura com plano para reprogramação. Enviado para a CEHAB através do Ofício SEPLAG/SEAM 53/2018 | 43124 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | NÃO INICIADA | Ofício 075/2018 - DPP/CEHAB com aprovação da reprogramação. | 43146 | AGUARDANDO CEAM (REP) | NÃO INICIADA | reprogramação aprovada na 1ª e 2ª reunião do CEAM 2018 | 43206 | APROVADO | NÃO INICIADA | Ofício 004/2019 - com plano reprogramado. Enviado para CEHAB. Ofício SEPLAG/SEAM042/2019 | 43489 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Ofício 049/2019-DPP/CEHAB com aprovação da reprogramação. | 43511 | AGUARDANDO CEAM (REP) | EM ANDAMENTO | Aprovado na reunião do CEAM de 15/03/2019 | 43698 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Ofício 051/2019 - Com plano reprogramado. Enviado para CEHAB. Ofíco SEPLAG/SEAM..228/2019 | 43725 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO | EM ANDAMENTO | Ofício 424/2019 - DPO/CEHAB - com plano aprovado. CEAM: Ata da Reunião nº 11ª em 22/11/2019 | 43755 | APROVADO | EM ANDAMENTO
2015.0241 | MATA SUL | VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | EQUIPAGEM DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO(AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATUAR NA “PATRULHA MARIA DA PENHA.AQUISIÇÃO DE UM AUTOMÓVEL DE 05 (CINCO) PAS, MOTOR 1000, COR PRATA) | MULHER | Ofício 108/2017 da Prefeitura com plano de trabalho. Aguardando doctos. Enviei email para Ione em 19/05/2017. | 42874 | AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO | NÃO INICIADA | Ofício 108/2017 da Prefeitura com plano FEM Mulher. | 42957 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Ofício 160/2017 - com alterações. Enviado para SECMULHER | 43010 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Ofício 259/2018 -SECMULHER/GS - com aprovação do plano | 43308 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | Aprovado na 8ª e 9ª reunião do CEAM de 2018 | 43698 | APROVADO | EM ANDAMENTO | Aguardando prestação de contas e docto do carro(CRLV) | 44761 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONCLUÍDA | SEI 3000008448000901/2021-11- SEI original enviado para SECMULHER(26/07/2022) . Transf este SEI 3000008464.000454/2022-83-Com PC para o original, com CRLV, Termo Aditivo e doctos(aguardando, anexar ao SEI) | 44769 | AGUARDANDO APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS (SECRETARIA) | CONCLUÍDA |  | 45806 | EM CONFERÊNCIA PARA TEMAI | CONCLUÍDA
2015.0568 | MATA SUL | VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRO E EQUIPAMENTOS PARA CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHE | MULHER | PTM enviado para análise da Sec. Mulher atraves do OF XXX/2022 | 44644 | AGUARDANDO ANÁLISE | NÃO INICIADA | Plano aprovado na SEC Mulher em 13/06/2022 | 44747 | APROVADO | NÃO INICIADA
2015.0002 | MATA SUL | XEXÉU | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO | NORMAL | OFICIO: 065/2015 de 27/5/2015 | 42151 | APROVADO | NÃO INICIADA | APROVAÇÃO DO PTM PELA CEHAB CONFORME OFÍCIO 026/2016 - GDM/DPP/CEHAB. | 42412 | AGUARDANDO CEAM (INICIAL) | NÃO INICIADA | APROVAÇÃO DO PTM PELO CEAM, REUNIÃO 08/04/2016. | 42468 | APROVADO | EM ANDAMENTO

## VISTORIA
ORDEM | REGIÃO | MUNICÍPIO | PROJETO | TIPO FEM | DT_SOL_VIS1 | VIS1_P | VIS1_% | VIS1_O | DT_SOL_VIS2 | VIS2_P | VIS2_% | VIS2_O | DT_SOL_VIS3 | VIS3_P | VIS3_% | VIS3_O | DT_SOL_VIS4 | VIS4_P | VIS4_% | VIS4_O | DT_SOL_VIS5 | VIS5_P | VIS5_% | VIS5_O
2015.0465 | SERTÃO DO PAJEÚ | AFOGADOS DA INGAZEIRA | IMPLEMENTAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO ALTERNATIVO PARA TRANSPORTE DE VANS E LOTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA | NORMAL | 45740 | 45840 | 0.6 | Aguardando parecer financeiro.
2015.0466 | SERTÃO DO PAJEÚ | AFOGADOS DA INGAZEIRA | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (TRAVESSA JOSÉ DE SÁ MARANHÃO - SÃO FRANCISCO , RUA MARIA DE ALMEIDA - SÃO CRISTÓVÃO E RUA LUIZ ODON - SOBREIRA | NORMAL | 44221 | 44733 | 1
2015.0491 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | AFOGADOS DA INGAZEIRA | IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NO CENTRO COMERCIAL URBANO DO MUNICÍPIO PARA APOIO A GUARDA MUNICIPAL | SEGURANÇA
2015.0492 | SERTÃO DO PAJEÚ | AFOGADOS DA INGAZEIRA | IMPLANTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA PARA MULHERES RURAIS DO LEITÃO DE CARAPUÇAS (ENTORNO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO SERRA DO GIZ), COM RECURSOS DO FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM. | MULHER | 44896 |  | 0.3
2015.0049 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | AFRÂNIO | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NAS LOCALIDADES: ARIZONA, BARRA DAS MELANCIAS, POÇÃO E CACHOEIRA DO ROBERTO | NORMAL | 44144 | 44369 | 0.3 |  | 44460 | 44467 | 0.6 |  | 45049 | 45209 | 1 | aprovada
2015.0048 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | AFRÂNIO | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO ZERO KM | MULHER | 44848
2015.0398 | AGRESTE CENTRAL | AGRESTINA | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO: RUA DO POETA; RUA SANTA LUZIA; RUA SEBASTIÃO FIRMINO BARBOSA; RUA SOTERO ALVES; RUA LUCAS FÉLIX DA COSTA 2ª ETAPA | NORMAL
2015.0399 | AGRESTE CENTRAL | AGRESTINA | REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICÍPIO: RUA CONEGO JULIO CABRAL; RUA JOÃO GUILHERME; RUA PREFEITO SEBASTIÃO GRANDE; RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA; AVENIDA SEBASTIÃO FRANCISCO TAVARES; AVENIDA GENIVALDO VASCONCELOS; AVENIDA 11 DE SETEMBRO; RUA 4 DE OUTUBRO | NORMAL | 45629 |  | 0.3 | 3000008464.000482/2024-62
2015.0400 | AGRESTE CENTRAL | AGRESTINA | REFORMA DA PRAÇA ALZIRA RIBEIRO | NORMAL
2015.0401 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | AGRESTINA | FORTALECIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS E INCLUSÃO DIGITAL PARA AS MULHERES - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES | MULHER
2015.0413 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | AGRESTINA | FORTALECIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS E INCLUSÃO DIGITAL PARA AS MULHERES - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO PARA CASA DE APOIO A MULHER DO POVOADO AGUA BRANCA | MULHER
2015.0550 | AGRESTE CENTRAL | AGRESTINA | FORTALECIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS E INCLUSÃO DIGITAL PARA AS MULHERES - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | MULHER
2015.0360 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | ÁGUA PRETA | REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL SILVEIRA COUTINHO | NORMAL
2015.0361 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | ÁGUA PRETA | REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA DE ÁGUA PRETA | NORMAL
2015.0362 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | ÁGUA PRETA | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CASA DA MULHER | MULHER
2015.0538 | MATA SUL | ÁGUA PRETA | AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL – APOIO COORDENADORIA POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES | MULHER | 45125 | 45770 | 0.7 | 30000084480003542021-74-Parecer financeiro: PC parcial aprovada
2015.0556 | MATA SUL | ÁGUA PRETA | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANITICAS NA RUA 03, 09 e 10 E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DA RUA 08, 06, 04, 11, 01, 02, 13, 14, 16, 22 BAIRRO DO CRUZEIRO, NO MUNICIPIO DE ÁGUA PRETA/PE | NORMAL
2015.0159 | AGRESTE MERIDIONAL | ÁGUAS BELAS | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO | NORMAL | 43335 | 43341 | 0.306 |  | 43648 | 43671 | 0.6 |  | 44473 | 44489 | 1
2015.0064 | AGRESTE MERIDIONAL | ÁGUAS BELAS | FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS BELAS | MULHER | 44862 | 44865 | 1
2015.0564 | MATA NORTE | ALIANÇA | COORDENADORIA DA MULHER : PERCORRENDO O CAMINHO PARA OS DIREITOS DAS ALIANSENCES 2 - VEÍCULO | MULHER
2015.0565 | MATA NORTE | ALIANÇA | COORDENADORIA DA MULHER : PERCORRENDO O CAMINHO PARA OS DIREITOS DAS ALIANSENCES 1 | MULHER
2015.0044 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | ALTINHO | REFORMA E AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL | NORMAL
2015.0325 | AGRESTE CENTRAL | ALTINHO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DA COHAB E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NA RUA JOÃO TORRES, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ALTINHO | NORMAL | 45077 | 45421 | 0.3
2015.0326 | AGRESTE CENTRAL | ALTINHO | REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL E DA PRAÇA PROF. ALDENIR BATISTA, NA AVENIDA MANOEL OMENA - ALTINHO - PE | NORMAL | 43615 | 43740 | 0.3 | Documentação complementar BMs encaminhada em 13/08/2019. Documentação complementar BM encaminhada em 02/09/2019. Documentação complementar encaminhada em 23/09/2019.
2015.0327 | AGRESTE CENTRAL | ALTINHO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA ANÍZIO DE ASSSUNÇÃO (BAIRRO PARAÍSO I) | NORMAL
2015.0291 | AGRESTE CENTRAL | ALTINHO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER PARA O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES NO MUNICÍPIO DE ALTINHO - PE | MULHER | 43368 | 43626 | 1
2015.0481 | AGRESTE CENTRAL | ALTINHO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER PARA O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES NO MUNICÍPIO DE ALTINHO - PE | MULHER
2015.0194 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | AMARAJI | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE DEMARCAÇÃO | NORMAL
2015.0195 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | AMARAJI | CONSTRUÇÃO DE UM MINI CAMPO NO MUNICIPIO DE AMARAJI - PERNAMBUCO | NORMAL
2015.0296 | MATA SUL | AMARAJI | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS DE DIVERSAS RUAS E CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA RUA DA ESCOLA, SENDO PAVIMENTADAS AS RUAS DA ESCOLA, PARTE DA RUA ISMAEL SILVA, PARTE DA RUA DA BANDEIRA, PARTE DA RUA DO CATUCA, PARTE DA RUA DA MATRIZ E PARTE DA RUA DA CRECHE, TODAS SITUADAS NO DISTRITO DE DEMARCAÇÃO - AMARAJI – PERNAMBUCO | NORMAL | 45076 |  | 0.3 | Vistoria ok, realizada em 20/12/2023. Aguardando parecer financeiro(COM INCONSISTS, ENVIADO EMAIL AO GESTOR EM 30/06/2025)
2015.0496 | MATA SUL | AMARAJI | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS DE PARTE DA RUA GURIATÃ E PARTE DA RUA DO BEIJA FLOR | NORMAL | 44834 | 44922 | 0.3 | 3000008464.000078/2021-46-vistoria de obra(ok-em 09/11/2022) e parecer financeiro(27/12/2022)
2015.0266 | AGRESTE MERIDIONAL | ANGELIM | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS | NORMAL | 44370 | 44379 | 0.4508
2015.0267 | AGRESTE MERIDIONAL | ANGELIM | ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER DE ANGELIM | MULHER
2015.0216 | METROPOLITANA | ARAÇOIABA | DESENVOLVIMENTO E URBANIZAÇÃO | NORMAL | 43375 | 43320 | 0.3844 | 38 | 43815 | 43837 | 0.6 |  | 44594 | 44615 | 1
2015.0243 | METROPOLITANA | ARAÇOIABA | MINI FÁBRICA DE COSTURA | MULHER | 44538
2015.0322 | SERTÃO DO ARARIPE | ARARIPINA | PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO EM CBQU EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARARIPINA | NORMAL
2015.0323 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO ARARIPE | ARARIPINA | FORTALECIEMNTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES DE ARARIPINA- PE | MULHER
2015.0232 | SERTÃO DO MOXOTÓ | ARCOVERDE | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ARCOVERDE | NORMAL | 43902 | 44047 | 0.3 |  | 44495 | 44551 | 0.6
2015.0509 | SERTÃO DO MOXOTÓ | ARCOVERDE | ACOLHER, FORTALECER, EMPODERAR(VEÍCULO) | MULHER
2015.0410 | SERTÃO DO MOXOTÓ | ARCOVERDE | ACOLHER, FORTALECER, EMPODERAR(AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS) | MULHER
2015.0254 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO MOXOTÓ | ARCOVERDE | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO 0 KM | MULHER
2015.0552 | AGRESTE CENTRAL | BARRA DE GUABIRABA | REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA-PE | NORMAL | 44791 | 0.3 | 0.3 | 44796 | 44909 | 0.6 | 0.7545 | 45036 | 45418 | 45462 | 1 | 3000008448.000557/2021-61
2015.0551 | AGRESTE CENTRAL | BARRA DE GUABIRABA | REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA PREFEITO JOSÉ FRANCISCO DE LIMA | NORMAL | 44791 | 0.3 | 0.3 | 44796 | 44917 | 0.6 | 0.61 | 45036 | 45369 | 45539 | 1 | 3000008448.000620/2021-69
2015.0567 | AGRESTE CENTRAL | BARRA DE GUABIRABA | FORTALECENDO VINCULOS E GARANTIDO OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA MULHER GUABIRABENSE. | MULHER | 45146 | 45940 | 0.3 |  |  | 45940 | 0.3
2015.0099 | MATA SUL | BARREIROS | URBANIZAÇÃO DE CALÇADAS DA AVENIDA AYRES BELO | NORMAL
2015.0100 | MATA SUL | BARREIROS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO | NORMAL
2015.0101 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | BARREIROS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO - II | NORMAL
2015.0097 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | BARREIROS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | MULHER
2015.0098 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | BARREIROS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK UP | MULHER
2015.0219 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | BARREIROS | 0 | MULHER
2015.0420 | MATA SUL | BELÉM DE MARIA | RECONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DO PÁTIO DE EVENTOS | NORMAL | 43312 | 43318 |  | Antes 07/07(Período eleitoral) | 43592 | 43614 | 0.3 |  | 44168 | 44274 | 0.6
2015.0421 | MATA SUL | BELÉM DE MARIA | PAVIMENTAÇÃO DA LADEIRA DE PEDRA | NORMAL | 43312 | 43318 |  | Antes 07/07(Período eleitoral) | 43592 | 43601 | 0.3 |  | 44168 | 44201 | 0.6 |  | 44615 | 44628 | 1
2015.0422 | MATA SUL | BELÉM DE MARIA | CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA RUA SÃO FRANCISCO | NORMAL | [5 empty] | 44476 | 0.3 |  |  | 44476 | 0.6 |  | 44615 | 44628 | 1
2015.0457 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | BELÉM DE MARIA | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL | MULHER
2015.0573 | MATA SUL | BELÉM DE MARIA | AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS PARA CAPACITAÇÃO DE MULHERES PARA O MERCADO DE TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA | MULHER | 44902 |  |  | 3000008464000392/2022-18(pendências do Município, enviado ao gestor por email
2015.0554 | SERTÃO DE ITAPARICA | BELÉM DE SÃO FRANCISCO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O FORTALECIMENTO DA POLITICA PÚBLICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES | MULHER
2015.0555 | SERTÃO DE ITAPARICA | BELÉM DE SÃO FRANCISCO | PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE VIAS NA SEDE DO MUNICÍPIO | NORMAL | 44726 | 44822 | 0.3 |  | 44862 | 44883 | 0.6 |  | 45491 | 45504 | 1
2015.0388 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | BELO JARDIM | REFORMA DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO: MERCADO DA CARNE; PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO; MERCADO PÚBLICO; GRÃOS; MERCADO DE PEIXE; BANHEIROS AO LADO DO MERCADO DE PEIXE E DO MERCADO DE CARNE; DESPENSA; ESCRITÓRIO; FACHADA; ESTACIONAMENTO | NORMAL
2015.0231 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO MOXOTÓ | BETÂNIA | 0 | 0
2015.0215 | SERTÃO DO MOXOTÓ | BETÂNIA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS EM DIVERSOS SITIOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO | NORMAL
2015.0040 | SERTÃO DO MOXOTÓ | BETÂNIA | PROJETO DE ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER | MULHER
2015.0268 | AGRESTE CENTRAL | BEZERROS | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BEZERROS | NORMAL | 43404 | 43481 | 0.3 | Documentação complementar encaminhada para a CEHAB em 07/01/2019 | 43797 | 43873 | 0.6 | Documentação complçementar BM nº 11 encaminhada em 31/01/2020 | 45131 |  | 1 | 3000008464.000089/2020-45
2015.0269 | AGRESTE CENTRAL | BEZERROS | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DOS DISTRITOS DE BEZERROS | NORMAL | 43325 | 43383 | 0.3 |  | 43325 | 43389 | 0.6 | Documentação complementar (referindo-se à execução de 70%) encaminhada em 04/10/2018 | 43353 |  | 1 | Solcitação de 2ª, 3ª e 4ª parcelas. Pendências (obra com irregularidades) referentes aos 100% encaminhadas ao município em 22/10/2018 | 43516 | 43544 | 1 | Nova solicitação de vistoria (ofício encaminhado por e-mail), sanando as pendências de acordo com informação do município
2015.0526 | AGRESTE CENTRAL | BEZERROS | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES BEZERRENSES COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ÁUDIO VISUAIS, DE INFORMÁTICA E AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS | MULHER
2015.0527 | AGRESTE CENTRAL | BEZERROS | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES BEZERRENSES COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | MULHER
2015.0221 | SERTÃO DO ARARIPE | BODOCÓ | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO, BLOCO RETANGULAR, NA SEDE E VILA NÉ CAMILO, NO MUNICÍPIO DE BODOCÓ. | NORMAL | 44754 | 44748 | 0.3 | 3000008464.000349/2022-44 | 45083 | 45155 | 0.6 | 3000008464.000349/2022-44 | 45692 | 45738 | 1 | Reanálise de prestação de contas de 80% com inconsistências enviada por email em 04/11/2025.
2015.0236 | SERTÃO DO ARARIPE | BODOCÓ | AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTOR | MULHER
2015.0011 | AGRESTE MERIDIONAL | BOM CONSELHO | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTICAS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO | NORMAL | 42685 | 42710 | 0.3 |  | 43206 | 43223 | 0.6 |  | 44180 | 44222 | 1
2015.0155 | AGRESTE MERIDIONAL | BOM CONSELHO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE POLÍTICA PARA A MULHER | MULHER
2015.0461 | AGRESTE MERIDIONAL | BOM CONSELHO | AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE POLÍTICA PARA A MULHER | MULHER
2015.0140 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | BOM JARDIM | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO CENTRO DO MUNICÍPIO | NORMAL
2015.0141 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | BOM JARDIM | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE UMARI E POVOADO DE AROEIRAS | NORMAL
2015.0142 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | BOM JARDIM | PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DO COMPLEMENTO DA RUA PRINCIPAL DO SÍTIO BELA VISTA | NORMAL
2015.0143 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | BOM JARDIM | PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DA RUA DA BANDA, DISTRITO DA ENCRUZILHADA | NORMAL
2015.0535 | AGRESTE SETENTRIONAL | BOM JARDIM | RECONSTRUÇÃO DA PONTE DO CATOLÉ SOBRE O RIO TRACUNHAÉM | NORMAL | 44119 | 44152 | 0.3 |  | 44455 |  | 0.6 |  | 44769 |  | 1 | Inconsistências no parecer financeiro enviado pela Cehab em 26/04/2024
2015.0135 | AGRESTE SETENTRIONAL | BOM JARDIM | FORTALECIMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER E DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES PÚBLICAS - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | MULHER | 44760 |  | 1
2015.0196 | AGRESTE CENTRAL | BONITO | DISTRITO PAVIMENTADO 3 | NORMAL | 43580 | 43585 | 0.3 |  | 43580 | 43599 | 0.6 | Documentação complementar à vistoria (em resposta a análise da CEHAB, que encontrou inconsistências) encaminhada em 06/05/2019 |  |  |  | 3000008464.000093/2021-94 MUNICÍPIO SOLICITOU A 4ª PARCELA, MAS HÁ PENDÊNCIA NA DOCUMENTAÇÃO (TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA).
2015.0197 | AGRESTE CENTRAL | BONITO | BONITO SEDE 3 | NORMAL | 43563 | 11/04/2019 / 29/04/2019 | 0.3 | Documentação complementar à vistoria (em resposta a análise da CEHAB, que encontrou inconsistências) encaminhada em 25/04/2019 | 43563 | 14 E 15/07/2020 | 0.6 | Nova solicitação de vistoria encaminhada em 19/03/2020 |  |  |  | 3000008464.000092/2021-40 MUNICÍPIO SOLICITOU A 4ª PARCELA, MAS HÁ PENDÊNCIA NA DOCUMENTAÇÃO (TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA).
2015.0257 | AGRESTE CENTRAL | BONITO | REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - FEM MULHER | MULHER
2015.0337 | AGRESTE MERIDIONAL | BREJÃO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO MUNICÍPIO DE BREJÃO-PE | NORMAL | 44321 | 44348 | 1
2015.0332 | AGRESTE MERIDIONAL | BREJÃO | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES DO MUNICÍPIO DE BREJÃO-PE | MULHER
2015.0577 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | BREJÃO | ESTRUTURAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES DO MUNICÍPIO DE BREJÃO/PE | MULHER
2015.0078 | SERTÃO DO PAJEÚ | BREJINHO | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE BREJINHO-PE | NORMAL | 42675 | 42716 | 0.3 |  | 42886 | 42934 | 0.7053 |  | 43438 | 43572 | 1
2015.0276 | SERTÃO DO PAJEÚ | BREJINHO | AQUISIÇÃO DE UM 01 (UM) VEÍCULO | MULHER | 43055 | 43237 | 1 | Referente aos 70% restantes do valor do plano (os outros 30% já foram encaminhados para pagamento)
2015.0242 | AGRESTE CENTRAL | BREJO DA MADRE DE DEUS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS DE PEDRA GRANÍTICA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO SÃO DOMINGOS NO MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS - PE: RUA PEDRO BRUNA; RUA JOSÉ GOMES FEITOSA; RUA PROJETADA 12; RUA CECILIO FRANÇA; RUA JOSÉ MORAIS DOS SANTOS; RUA MANOEL E DO NASCIMENTO; RUA MANOEL CATOLÉ; RUA CLEMENTE SOBRINHO; RUA PADRE JOSÉ PEREIRA DE ASSUNÇÃO; RUA AMARO PEREIRA MUNIZ; RUA PROJETADA 13; RUA MARIA VIRGINIA DO NASCIMENTO; RUA MALAQUIAS GOMES FERREIRA; RUA FRANCISCO BARBOSA XAVIER (TRECHO FINAL); RUA ANTONIO VIEIRA DE ARAÚJO (TRECHO FINAL); RUA RABIO S. RAMOS (TRECHO); RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA (TRECHO); RUA MARECHAL RONDON (RUA NOVA - TRECHO) | NORMAL
2015.0259 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | BREJO DA MADRE DE DEUS | CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER | MULHER
2015.0144 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | BUENOS AIRES | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DA MULHER | MULHER
2015.0416 | AGRESTE MERIDIONAL | BUÍQUE | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE BUÍQUE-PE | NORMAL | 44223 | 44237 | 0.3031 |  | 44669 | 44685 | 0.6
2015.0528 | AGRESTE MERIDIONAL | BUÍQUE | REFORMA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER- BUÍQUE-PE | MULHER | 44712 | 44776 | 0.3103 |  | 45141 |  | 0.6
2015.0246 | METROPOLITANA | CABO DE SANTO AGOSTINHO | REESTRUTURAÇÃO DA AVENIDA MIGUEL ARRAES | NORMAL
2015.0272 | METROPOLITANA | CABO DE SANTO AGOSTINHO | REDE PRÓ-MULHER | MULHER
2015.0173 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | CABROBÓ | CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS | NORMAL | 43416 | 43524 | 0.3018 |  | 43844 | 43867 | 0.6 |  | 44508 | 44705 | 1
2015.0174 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | CABROBÓ | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ DE TRECHOS DA RUA FLORA NOVAES LIMA E TRECHO DA RUA EURÍPEDES GOMES DE CARVALHO, BAIRRO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CABROBÓ | NORMAL | 43728 | 43754 | 0.3 | CEHAB encaminhou ofício com inconsistências. SEI 7603399-1/2019. Dia 22/10 Falei com Lilian e a vistoria de 30% está sendo realizada pela CEHAB. Assim que ficar pronta, eles enviarão. 22/10 Iva me falou que a obra não está com 60%. Logo A CEHAB não irá fazer vistoria de 60% | 44526 | 44685 | 1
2015.0175 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | CABROBÓ | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER NO MUNICÍPIO DE CABROBÓ | MULHER | 43417 |  |  | SECMULHER enviou dia 21/02/2019 parecer para liberação dos 70% do veículo. Dia 27/03/2019 enviou tb liberação da 2ª parcela dos equipamentos. Falta fazer vistoria in loco para verificar se os equipamentos estão instalados. E outubro, município encaminhou oficio com cópia do CRV e CVLV do veículo. Documetação arquivada e encaminhada tb para SECMULHER para conhecimento. SEI 3000008464.000647/2019-39 | 44847 | 45939 | 1
2015.0473 | AGRESTE CENTRAL | CACHOEIRINHA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA-PE: RUA DIOLINDA DE OLIVEIRA JUSTINO; RUA PAULO L. MARTINS; RUA IRMÃ DULCE; TRAVESA IRMÃ DULCE; RUA JOSÉ REJÚLIO DE ARANDAS (COMPLEMENTO); RUA SECUNDINA FRANCISCA DOS SANTOS (COMPLEMENTO) ; RUA BENÍCIO ALEXANDRINO DE SOBRAL; RUA OLÍVIA SIMÕES DE MORAES (COMPLEMENTO); RUA DOS CARREIROS (COMPLEMENTO) ; RUA PROJETADA 01 (PARALELA A BR 423); RUA PROJETADA 02 (TRANSVERSAL À BR 423); RUA VEREADOR PAULO PEDRO RAIMUNDO; RUA MANOEL LOPES SOBRINHO; RUA AYRTON SENNA DA SILVA; PROJETADO 01; PROJETADO 02; PROJETADO 03; PROJETADO 04; PROJETADO 05; RUA PADRE CÍCERO ROMÃO BATISTA | NORMAL | 43473 | 43572 | 0.3 | Documentação complementar encaminhada a CEHAB em 04/02/2019. | 43962 | 44035 | 0.6
2015.0067 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | CACHOEIRINHA | CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA, SITUADA NA PRAÇA PRESIDENTER KENNEDY, Nº 126, CENTRO | NORMAL
2015.0065 | AGRESTE MERIDIONAL | CAETÉS | RECAPEAMENTO E REQUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) | NORMAL | 43047 | 43052 | 0.3 |  | 44153 | 44482 | 0.9764
2015.0156 | AGRESTE MERIDIONAL | CAETÉS | FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E INCLUSÃO DIGITAL PARA AS MULHERES | MULHER | 43312 | 43362 | 1 |  | 43880 | 44098 | 1
2015.0431 | AGRESTE MERIDIONAL | CALÇADO | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NA SEDE DO MUNICÍPIO | NORMAL | 44042 | 44201 | 1
2015.0328 | AGRESTE MERIDIONAL | CALÇADO | SOCIEDADE FEMININA: A LUTA DAS MULHERES CALÇADENSES EM PROL DE DIREITOS E BENEFÍCIOS (EQUIPAMENTOS) | MULHER
2015.0576 | AGRESTE MERIDIONAL | CALÇADO | SOCIEDADE FEMININA: A LUTA DAS MULHERES CALÇADENSES EM PROL DE DIREITOS E BENEFÍCIOS (MOTOCICLETA) | MULHER
2015.0125 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | CALUMBI | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES DE CALUMBI | MULHER
2015.0056 NÃO VÁLIDO | METROPOLITANA | CAMARAGIBE | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE | NORMAL
2015.0016 | AGRESTE CENTRAL | CAMOCIM DE SÃO FÉLIX | PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX | NORMAL | 43416 | 43424 | 0.3133 |  | 44076 | 44090 | 0.6 |  | 44466 | 44475 | 1
2015.0224 | AGRESTE CENTRAL | CAMOCIM DE SÃO FÉLIX | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A COORDENADORIA DA MULHER EM CAMOCIM DE SÃO FÉLIX | MULHER | 43368 | 43370 | 1
2015.0263 | MATA NORTE | CAMUTANGA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS | NORMAL | 44141 | 44153 | 0.3 |  | 44455 | 44470 | 0.6 |  | 26/12/20222 |  | 1
2015.0303 | MATA NORTE | CAMUTANGA | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AUTOMÓVEL | MULHER
2015.0014 | AGRESTE MERIDIONAL | CANHOTINHO | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CANHOTINHO | NORMAL | 42670 | 42696 | 0.3087 |  | 42670 | 42703 | 0.6001 |  | 43215 | 43263 | 1
2015.0013 | AGRESTE MERIDIONAL | CANHOTINHO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DA MULHER DE CANHOTINHO | MULHER
2015.0433 | AGRESTE MERIDIONAL | CANHOTINHO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DA MULHER DE CANHOTINHO | MULHER
2015.0536 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | CAPOEIRAS | RECAPEAMENTO E REQUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ) | NORMAL
2015.0330 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | CAPOEIRAS | RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNÍCIPIO | NORMAL
2015.0331 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | CAPOEIRAS | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA COORDENADORIA DA MULHER | MULHER
2015.0348 | SERTÃO DO PAJEÚ | CARNAÍBA | CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO | NORMAL | 43418 | 43438 | 0.3 |  | 43809 | 43837 | 0.6 |  |  | 44403 | 1
2015.0349 | SERTÃO DO PAJEÚ | CARNAÍBA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA DIRETORIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES | MULHER | 43839 | 43858 | 1
2015.0477 | SERTÃO DE ITAPARICA | CARNAUBEIRA DA PENHA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO | NORMAL
2015.0478 | SERTÃO DE ITAPARICA | CARNAUBEIRA DA PENHA | REFORMA DE PRAÇA | NORMAL
2015.0479 | SERTÃO DE ITAPARICA | CARNAUBEIRA DA PENHA | SEGURANÇA PÚBLICA - ILUMINAÇÃO DA AV. MAJOR PEDRO NUNES ACESSO A PE 425 | SEGURANÇA
2015.0480 | SERTÃO DE ITAPARICA | CARNAUBEIRA DA PENHA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO PARA A SECRETARIA DA MULHER NO MUNICÍPIO DE CARNAUBEIRA DA PENHA. | MULHER
2015.0129 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | CARPINA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO | NORMAL
2015.0066 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | CARPINA | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES CARPINENSES | MULHER
2015.0234 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | CARUARU | MODERNIZAÇÃO, RECONSTITUIÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CARUARU - PE | NORMAL | 42704 |  | 0.3 | Análise de BM com inconsistências. Segundo Roberto, responsável atual, na gestão passada (prefeito anterior), a empresa realizou os 30% do BM e o município encaminhou o BM 01 para análise, no intuito de aguardar o pagamento do FEM 2015. A nova gestão (nova prefeita: Raquel), pagou a empresa pelos serviços e o FEM 2015 começará do zero (data: 31/01/2018). Os serviços realizados não entraram pelo FEM.
2015.0430 | AGRESTE CENTRAL | CARUARU | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO JOSÉ LIBERATO | NORMAL | 45866 |  | 0.3 |  | 46072 |  | 0.3 | 3000008448.000759/2021-11
2015.0288 | AGRESTE CENTRAL | CARUARU | MULHER QUE PRODUZ: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS | MULHER | 44679 |  | 0.3 |  | 45210 | 45951 | 1 | 3000008448.000122/2023-88 e 3000008448.001020/2021-18
2015.0476 | AGRESTE CENTRAL | CARUARU | REQUALIFICAÇÃO SPM/CRM: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER MARIA BONITA E DA SEDE DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES DE CARUARU | MULHER |  | 45960 | 1
2015.0395 | AGRESTE SETENTRIONAL | CASINHAS | URBANIZAÇÃO DE CANAL - TRECHO PRÓXIMO A ACADEMIA DAS CIDADES | NORMAL
2015.0397 | AGRESTE SETENTRIONAL | CASINHAS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CASINHAS | NORMAL | 44424 | 44599 | 0.3
2015.0278 | AGRESTE SETENTRIONAL | CASINHAS | AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE MÓVEL COMO AUXÍLIO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE EMPODERAMENTO | MULHER
2015.0558 | MATA SUL | CATENDE | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALEPÍPEDO GRANÍTICO – RUA MANOEL FERREIRA LINS, RUA SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA, RUA ESTANDE DE TIRO, RUA DO GUARÁ, RUA PROJETADA 02, RUA BELA VISTA, RUA ALICE MUNIZ, RUA VICENTE FAUSTINO, RUA VEREADOR MANOEL FERREIRA SANTOS, TRAVESSA ANTONIO BASTISTA, HORTA SÃO VICENTE E TRAVESSA HORTA SÃO VICENTE. | NORMAL |  | 45700 | 0.3
2015.0559 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | CATENDE | REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS MULHERES VÍTIMAS DA VIOÊNCIA. | MULHER
2015.0560 | MATA SUL | CATENDE | AQUISIÇÃO DE UM (01) VEÍCULO PARA A SECRETARIA DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE CATENDE | MULHER
2015.0001 | SERTÃO CENTRAL | CEDRO | PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO BETUMINOSO - CBUQ | NORMAL | 42418 | 42537 | 0.8238 |  | 42670 | 42830 | 1
2015.0034 | SERTÃO CENTRAL | CEDRO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO PARA FORTALECER AS AÇÕES DA COORDENADORIA DA MULHER NO MUNICÍPIO DE CEDRO | MULHER
2015.0088 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | CHÃ DE ALEGRIA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CHÃ DE ALEGRIA | NORMAL
2015.0450 | MATA NORTE | CHÃ DE ALEGRIA | MELHORIA DE PRÉDIO PÚBLICO | NORMAL | 43404 | 43423 | 0.3 |  | 43404 | 43423 | 0.6 |  | 44279 |  | 1
2015.0451 | MATA NORTE | CHÃ DE ALEGRIA | INFRAESTRUTURA URBANA | NORMAL | 43490 | 43494 | 0.3 |  | 44476 | 44670 | 0.6 | 3000008448.000551/2021-93
2015.0089 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | CHÃ DE ALEGRIA | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AUTOMÓVEL | MULHER
2015.0464 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | CHÃ DE ALEGRIA | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES ALEGRIENSES. | MULHER
2015.0566 | MATA NORTE | CHÃ DE ALEGRIA | ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | MULHER | 45202 |  | 0.7
2015.0006 | MATA SUL | CHÃ GRANDE | PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO ASFALTICO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE | NORMAL | 42571 | 42613 | 0.32 |  | 43300 | 43312 | 0.6
2015.0201 | MATA SUL | CHÃ GRANDE | VEÍCULO DE PASSEIO PARA A COORDENADORIA DA MULHER DE CHÃ GRANDE | MULHER
2015.0007 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | CHÃ GRANDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR | MULHER
2015.0091 | MATA NORTE | CONDADO | REVITALIZAÇÃO DO TERMINAL DE KOMBIS | NORMAL | 44257 | 44267 | 0.3 |  | 44237 | 44244 | 0.3
2015.0092 | MATA NORTE | CONDADO | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA NICANOR MUNIZ | NORMAL
2015.0093 | MATA NORTE | CONDADO | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DO CONDADO | NORMAL
2015.0191 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | CONDADO | MULHERES DE CONDADO EMPONDERADAS NOS ESPAÇOS DE PODER E DECISÃO | MULHER
2015.0584 | MATA NORTE | CONDADO | MULHERES DE CONDADO EMPODERADAS NOS ESPAÇOS DE PODER E DECISÃO. | MULHER
2015.0393 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | CORRENTES | FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES | MULHER
2015.0444 | MATA SUL | CORTÊS | 2ª ETAPA - AMPLIAÇÃO DA PRAÇA ERONIDES CAMPOS | NORMAL
2015.0026 | AGRESTE SETENTRIONAL | CUMARU | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | NORMAL | 43901 |  | 0.3
2015.0027 | AGRESTE SETENTRIONAL | CUMARU | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO A ATIVIDADES DA MULHER CUMARUENSE | MULHER | 42951 | 42965 | 0.3 |  | 42951 | 43010 | 0.6 |  | 42965 | 43010 | 1
2015.0128 | AGRESTE CENTRAL | CUPIRA | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALALEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO SÍTIO SERRA VERDE (SERRA VERDE), NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO (AV. DEP. FEDERAL JOSÉ MENDONÇA E RUA ALEXANDRINA LOPES DE MELO), NO BAIRRO NOVA MORADA (AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS) E NO BAIRRO LIBERDADE (RUA SEVERINO DE MELO, RUA JOÃO CÂNDIDO DA SILVA, RUA ANTENOR LINS DE MELO, RUA ANTONIO DINALVA, RUA AMARO URBANO, RUA PROJETADA 08, RUA PROJETADA 09 E RUA PROJETADA 10) ZONA RURAL MUNICÍPIO DE CUPIRA - PE | NORMAL | 43249 | 43279 | 0.3 | Inconsistências encontradas nos BMs ofício 379/2018 - DPP/CEHAB informadas ao município. Documentação complementar em resposta às inconsistências encaminhada à CEHAB em 21/06/2018. | 44027 |  | 0.3 |  | 44027 | 44048 | 0.6 |  | 45118 | 45222 | 1 | 3000008464.000337/2023-09
2015.0367 | AGRESTE CENTRAL | CUPIRA | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A SECRETARIA DA MULHER DE CUPIRA | MULHER
2015.0453 | SERTÃO DO MOXOTÓ | CUSTÓDIA | APOIO À IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA NO MUNICÍPIO DE CUSTÓDIA | NORMAL |  | 44250 | 0.3
2015.0454 | SERTÃO DO MOXOTÓ | CUSTÓDIA | APOIO À IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | SEGURANÇA
2015.0455 | SERTÃO DO MOXOTÓ | CUSTÓDIA | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO | MULHER
2015.0239 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | DORMENTES | PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE DORMENTES | NORMAL | 43301 | 43306 | 0.3 |  | 43661 | 43677 | 0.6 |  | 43745 | 43790 | 1
2015.0240 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | DORMENTES | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DA MULHER NO MUNICÍPIO DE DORMENTES - PE | MULHER | 43475 | 43549 | 0.3 |  | 43616 | 43726 | 1
2015.0359 | MATA SUL | ESCADA | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS | NORMAL
2015.0414 | MATA SUL | ESCADA | REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA | MULHER
2015.0055 | SERTÃO DO ARARIPE | EXU | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NA SEDE DO MUNICÍPO DE EXU-PE. | NORMAL | 42564 | 42607 | 0.4 |  | 42656 | 42691 | 0.6376 |  | 42972 | 43159 | 1
2015.0317 | SERTÃO DO ARARIPE | EXU | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DA MULHER. | MULHER | 46083 |  | 0.6
2015.0409 | AGRESTE SETENTRIONAL | FEIRA NOVA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA | NORMAL | 44403 | 44431 | 0.3 |  | 44525 | 44565 | 0.6
2015.0411 | AGRESTE SETENTRIONAL | FEIRA NOVA | CONSTRUÇÃO DA SALA DE ATENDIMENTO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES DE FEIRA NOVA | MULHER | 45399 | 45958 | 0.3 | Parecer financeiro com pendências. Documentação complementar enviada para análise da Sec da Mulher em 12/03/2026
2015.0578 | AGRESTE SETENTRIONAL | FEIRA NOVA | FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA | MULHER
2015.0090 | MATA NORTE | FERREIROS | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS | NORMAL | 43213 | 43235 | 0.3 |  | 43755 | 43819 | 0.6
2015.0121 | MATA NORTE | FERREIROS | MULHERES DE FERREIROS, COM MAIS PODER, PARTICIPAÇÃO E DECISÃO | MULHER
2015.0081 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | FLORES | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS - SÃO JOÃO DOS LEITES | NORMAL
2015.0082 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | FLORES | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS - SÍTIO DOS NUNES | NORMAL
2015.0083 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | FLORES | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS - SEDE DO MUNICÍPIO | NORMAL
2015.0084 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | FLORES | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS - SANTANA DE ALMAS | NORMAL
2015.0085 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | FLORES | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS - DISTRITO DE FÁTIMA | NORMAL
2015.0304 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | FLORES | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA | NORMAL
2015.0428 | SERTÃO DO PAJEÚ | FLORES | CONSTRUÇÃO DAS PRAÇAS DO BAIRRO VILA NOVA NO MUNICÍPIO DE FLORES | NORMAL | 44095 | 44138 | 0.3 |  |  | 44389 | 0.6 |  |  | 44566 | 1
2015.0429 | SERTÃO DO PAJEÚ | FLORES | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DAS RUAS: BAHIA, NESTOR MONTEIRO, MARIA DE FÁTIMA, PÁTIO DE EVENTOS, e PADRE FREDERICO MACIEL | NORMAL | 44077 | 44138 | 0.3 |  | 44271 | 44280 | 0.6 |  | 45411 |  | 1 | 30000084640005952022-04-Com a prestação final, aguardando vistoria final e parecer financeiro final da PC. Município abriu mão da quarta parcela
2015.0086 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | FLORES | FORTALECIMENTO E APOIO A MULHER | MULHER
2015.0023 | SERTÃO DE ITAPARICA | FLORESTA | CONSTRUÇÃO DO MURO, FOSSA E SUMIDOURO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO C NA SEDE DO MUNICÍPOI DE FLORESTA | NORMAL | 44529 | 44558 | 0.3 |  | 45175 |  | 0.6 |  | 45175 |  | 1
2015.0024 | SERTÃO DE ITAPARICA | FLORESTA | PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FLORESTA, CONTEMPLANDO PASSEIOS PÚBLICOS, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL - RUA EMÍDIO QUIRINO E AV. ANTÔNIO DAVID | NORMAL
2015.0025 | SERTÃO DE ITAPARICA | FLORESTA | PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FLORESTA, CONTEMPLANDO PASSEIOS PÚBLICOS, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL | NORMAL
2015.0245 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DE ITAPARICA | FLORESTA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER DO MUNICÍPIO DE FLORESTA | MULHER
2015.0543 | SERTÃO DE ITAPARICA | FLORESTA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER DO MUNICÍPIO DE FLORESTA ( VEÍCULO) | MULHER
2015.0544 | SERTÃO DE ITAPARICA | FLORESTA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER DO MUNICÍPIO DE FLORESTA ( EQUIPAMENTOS) | MULHER
2015.0309 | AGRESTE SETENTRIONAL | FREI MIGUELINHO | PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE FREI MIGUELINHO | NORMAL | 44281 | 44469 | 0.3 |  | 44795 | 44809 | 0.6 | Prestação de Contas parcial (60%) com inconsistências
2015.0310 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | FREI MIGUELINHO | PÓRTICO DA ENTRADA DO MUNICÍPIO | NORMAL
2015.0297 | AGRESTE SETENTRIONAL | FREI MIGUELINHO | FORTALECIMENTO DA COORDEDNADORIA DA MULHER E DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DE FREI MIGUELINHO | MULHER
2015.0179 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | GAMELEIRA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS E DRENAGEM DAS RUAS PROJETADAS NO BAIRRO DE SANTA TEREZINHA | NORMAL
2015.0210 | AGRESTE MERIDIONAL | GARANHUNS | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO BAIRRO DE HELIÓPOLIS | NORMAL
2015.0211 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | GARANHUNS | FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA AS MULHERES | MULHER
2015.0521 | MATA NORTE | GLÓRIA DO GOITÁ | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS | NORMAL
2015.0472 | MATA NORTE | GLÓRIA DO GOITÁ | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS | NORMAL
2015.0539 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | GLÓRIA DO GOITÁ | AQUISIÇÃO DE PÉTALA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS | SEGURANÇA
2015.0540 | MATA NORTE | GLÓRIA DO GOITÁ | FORTALECIMENTO E PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E ECONÔMICA DE MULHERES EM SITUAÇÃO VULNERÁVEL DO MUNICÍPIO DE GLÓRIA DO GOITÁ | MULHER
2015.0541 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | GLÓRIA DO GOITÁ | 0 | 0
2015.0094 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | GOIANA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DE GOIANA | NORMAL
2015.0394 | MATA NORTE | GOIANA | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNÍCIPIO DE GOIANA | NORMAL
2015.0095 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | GOIANA | AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA MULHER | MULHER
2015.0319 | SERTÃO DO ARARIPE | GRANITO | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NA VILA BELA VISTA E POVOADO | NORMAL | 43418 | 43426 | 0.3 |  | 43889 | 44013 | 0.6 |  | 45492 | 45875 | 1 | AGUARDANDO PARECER FINANCEIRO
2015.0320 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO ARARIPE | GRANITO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA COBERTA | NORMAL
2015.0321 | SERTÃO DO ARARIPE | GRANITO | PROGRAMA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES | MULHER | 43334 | 43357 | 1 |  | 43608 | 43676 | 1
2015.0508 | AGRESTE CENTRAL | GRAVATÁ | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ-PE | NORMAL
2015.0015 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | GRAVATÁ | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS | NORMAL
2015.0313 | AGRESTE CENTRAL | GRAVATÁ | FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES GRAVATAENSES COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E AUDIOVISUAL | MULHER
2015.0471 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | GRAVATÁ | FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES GRAVATAENSES COM AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO | MULHER
2015.0507 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | GRAVATÁ | REFORMANDO PARA FORTALECER AS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES: REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA MULHER DE GRAVATA COM A CRIAÇÃO DE ESPAÇOS COM ACESSIBILIDADE E SEGURANÇA PARA TODOS OS FUNCIONÁRIOS E O PÚBLICO A SER ATENDIDO | MULHER
2015.0247 | SERTÃO DO MOXOTÓ | IBIMIRIM | CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DAS CIDADES | NORMAL | 44874 | 44907 | 0.5517 |  | 45581 | 45602 | 1
2015.0248 | SERTÃO DO MOXOTÓ | IBIMIRIM | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO CENTRO | NORMAL | 45247 | 45301 | 0.3 |  | 45986 | 46002 | 0.6 | AGUARDANDO PARECER
2015.0415 | SERTÃO DO MOXOTÓ | IBIMIRIM | MULHERES GUERREIRAS | MULHER
2015.0456 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO MOXOTÓ | IBIMIRIM | MULHERES GUERREIRAS 2 | MULHER
2015.0354 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | IBIRAJUBA | APOIO À IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE IBIRAJUBA-PE - REFORMA E MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL EVARISTO SOBRINHO DO MUNICÍPIO DE IBIRAJUBA/PE | NORMAL
2015.0355 | AGRESTE CENTRAL | IBIRAJUBA | CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE PARA A COORDENADORIA DA MULHER NO MUNICÍPIO DE IBIRAJUBA | MULHER
2015.0516 | AGRESTE CENTRAL | IBIRAJUBA | APOIO À IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE IBIRAJUBA-PE - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA AVENIDA TENENTE XAVIER DE ARAÚJO | NORMAL | 44124 | 44138 | 30% (97,89%) | apesar do executado ter dado 97,89%a vistoria foi de 30% , pois o municipio encaminhou oficio solicitando a 2ª parcela e apenas a declaração de execução de 30%
2015.0249 | METROPOLITANA | IGARASSU | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE IGARASSU | NORMAL
2015.0250 | METROPOLITANA | IGARASSU | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE IGARASSU | NORMAL
2015.0251 | METROPOLITANA | IGARASSU | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE IGARASSU | NORMAL
2015.0252 | METROPOLITANA | IGARASSU | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE IGARASSU | NORMAL
2015.0253 NÃO VÁLIDO | METROPOLITANA | IGARASSU | REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO DA MULHER | MULHER
2015.0059 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | IGUARACY | CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DO TRECHO DA RUA JÚLIA CÂMARA, EM FRENTE A UBS | NORMAL
2015.0060 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | IGUARACY | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | NORMAL
2015.0061 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | IGUARACY | CONSTRUÇÃO DE COBERTA METÁLICA PARA OFICINA E GARAGEM DE VEÍCULOS DA PREFEITURA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IGUARACY/PE | NORMAL
2015.0315 | SERTÃO DO PAJEÚ | IGUARACY | CONSTRUÇÃO DA MURADA DA CRECHE DO DISTRITO DE JABITACÁ, MUNICÍPIO DE IGUARACY | NORMAL | 43878 | 43908 | 0.3 |  | 44267 | 44271 | 1 | 3000008448.000198/2021-41 encaminhado para vistoria de 60% em 12/03/2021 . o termo de vistoria apresentou 100% da obra, mas, segundo informação do municipio , não houve ssolicitação da 4ª parcela pq o plano será reprogramado , e o municipio solicitará a última parcela após os ajustes
2015.0385 | SERTÃO DO PAJEÚ | IGUARACY | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITÍCOS EM RUAS DO MUNICÍPIO DE IGUARACY | NORMAL | 44270 | 44342 | 0.3 |  | 44614 | 44637 | 0.6
2015.0386 | SERTÃO DO PAJEÚ | IGUARACY | RECUPERAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DO DISTRITO DE JABITACÁ, MUNICÍPIO DA IGUARACY | NORMAL | 44267 | 44468 | 0.3 | [5 empty] | 44841 |  | 1
2015.0062 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | IGUARACY | CONSTRUÇÃO DA MURADA DA CRECHE | MULHER
2015.0311 | SERTÃO DO PAJEÚ | IGUARACY | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO, ELETROELETRÔNICOS, MESAS, CADEIRAS PARA APOIAR OS TRABALHOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS MULHERES DO MUNICÍPIO DE IGUARACY-PE | MULHER |  |  | 0.7 | Solicitação dos 70%, faltando NF e contrato decorrente da licitação. Município ciente po e-mail 28/08/2019 | 44921 |  | 1
2015.0408 | METROPOLITANA | ILHA DE ITAMARACÁ | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DA ILHA DE ITAMARACÁ | NORMAL | 45120 | 45141 |  | BM com inconsistências 3000008464.000355/2023-82 | 45378 | 45453 |  | BM com inconsistências.
2015.0051 | SERTÃO DO PAJEÚ | INGAZEIRA | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS | NORMAL | 42964 | 42991 | 0.3 |  | 43005 | 43025 | 1
2015.0052 | SERTÃO DO PAJEÚ | INGAZEIRA | CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | NORMAL | 43055 | 43070 | 0.3 |  | 43362 | 43683 | 0.6
2015.0050 | SERTÃO DO PAJEÚ | INGAZEIRA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO, ZERO QUILÔMETRO | MULHER
2015.0363 | METROPOLITANA | IPOJUCA | CONTENÇÃO DE ENCOSTAS | NORMAL | 45938 | 45996 | 0.3
2015.0561 | METROPOLITANA | IPOJUCA | PROJETO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER - CRM INTINERANTE | MULHER
2015.0562 NÃO VÁLIDO | METROPOLITANA | IPOJUCA | IPOJUCA MAIS SEGURO | SEGURANÇA
2015.0338 | SERTÃO DO ARARIPE | IPUBI | URBANIZAÇÃO DA PE630 E AV. RAIMUNDO SILVA | NORMAL | 44510 | 44545 | 0.3 |  | 44510 | 44545 | 0.6
2015.0028 | SERTÃO DE ITAPARICA | ITACURUBA | PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITACURUBA | NORMAL | 45614 |  | 0.6
2015.0029 | SERTÃO DE ITAPARICA | ITACURUBA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PASSEIO DE APOIO À SECRETARIA DA MULHER | MULHER
2015.0468 | AGRESTE MERIDIONAL | ITAÍBA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS | NORMAL | 44187 | 44217 | 0.3 |  | 45803 |  | 0.6 | Análise técnica do BM de 60% apresentando inconsistências. Município notificado por e-mail em 10/06/2025.
2015.0469 | AGRESTE MERIDIONAL | ITAÍBA | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GERSON MARANHÃO ALBUQUERQUE | NORMAL | 44567 | 44607 | 1 | CEHAB enviou vistoria mas falta a placa da obra, aguardando Município colocar placa e solicitar vistoria novamente. | 44924 | 45050 | 1 | Aguardando parecer financeiro
2015.0470 | AGRESTE MERIDIONAL | ITAÍBA | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA NOSSA SRA. DA CONCEIÇÃO NO DISTRITO DE NEGRAS | NORMAL | 44406 | 44426 | 0.3213 |  | 44567 | 44607 | 0.669 |  | 44614 | 44678 | 1
2015.0524 | AGRESTE MERIDIONAL | ITAÍBA | REFORMA DE ESPAÇO PARA APOIO A MULHER | MULHER | 45351 |  | 1
2015.0258 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | ITAÍBA | RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO ASSENTAMENTO BARRA VERDE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITAÍBA/PE | NORMAL | 42748 | 42780 | 1
2015.0270 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | ITAÍBA | LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DA BACIA HIDRÁULICA DE 05 BARRAGENS DE ACUMULAÇÃO SUPERFICIAL DE TERRA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITAÍBA/PE | NORMAL | 42748 | 42782 | 1
2015.0160 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | ITAÍBA | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ITAÍBA | MULHER
2015.0124 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | ITAMBÉ | MULHERES DE ITAMBÉ EMPODERADAS NOS ESPAÇOS DE PODER E DECISÃO | MULHER
2015.0324 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | ITAMBÉ | PROTEÇÃO E PROMOÇÃO dOS DIREITOS DAS MULHERES ITAMEMBENSES | MULHER
2015.0569 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | ITAMBÉ | PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO URBANA DE PRACAS E CANTEIROS DO MUNICÍPIO DE ITAMBÉ. | NORMAL
2015.0157 | SERTÃO DO PAJEÚ | ITAPETIM | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL - CONSTRUÇÃO DE PONTE RODOVIÁRIA SOBRE O RIO PAJEÚ - SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAPETIM | NORMAL | 42719 |  | 0.3672 |  | 42849 | 42914 | 1
2015.0506 | SERTÃO DO PAJEÚ | ITAPETIM | AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL A SER UTILIZADO PELO CENTRO DA MULHER | MULHER
2015.0079 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | ITAPETIM | CONSTRUÇÃO DA MURADA DO CENTRO DA MULHER NO MUNICÍPIO DE ITAPETIM-PE | MULHER
2015.0405 | METROPOLITANA | ITAPISSUMA | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO | NORMAL
2015.0406 NÃO VÁLIDO | METROPOLITANA | ITAPISSUMA | REFORMA DO HOSPITAL JOÃO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE | NORMAL
2015.0407 NÃO VÁLIDO | METROPOLITANA | ITAPISSUMA | PROVIMENTO PARA NOVAS INSTALAÇÕES DA COORDENADORIA (Aquisição de veículos) | MULHER
2015.0488 NÃO VÁLIDO | METROPOLITANA | ITAPISSUMA | PROVIMENTO PARA NOVAS INSTALAÇÕES DA COORDENADORIA (Aquisição de equipamentos e mobília) | MULHER
2015.0230 | MATA NORTE | ITAQUITINGA | CONSTRUÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS" | NORMAL | 44162 |  | 0.3 |  | 44162 |  | 1
2015.0080 | MATA NORTE | ITAQUITINGA | MULHERES DE ITAQUITINGA - EMPODERADAS NOS ESPAÇOS DE PODER E DECISÃO | MULHER
2015.0542 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | ITAQUITINGA | REFORMA DA PRAÇA E DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA MANOEL GONÇALVES DE MORAES | NORMAL
2015.0485 | METROPOLITANA | JABOATÃO DOS GUARARAPES | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS NO MUNICÍPIO DO JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE | NORMAL
2015.0087 NÃO VÁLIDO | METROPOLITANA | JABOATÃO DOS GUARARAPES | REESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER MARISTELA JUST POR MEIO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO MUNICÍPIO DO JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE | MULHER
2015.0487 NÃO VÁLIDO | METROPOLITANA | JABOATÃO DOS GUARARAPES | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PASSEIO E UTILITÁRIO PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE TÉCNICA ESPECIALIZADA A FIM DE GARANTIR O ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO AS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA MARISTELA JUST NO MUNICÍPIO DO JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE | MULHER
2015.0177 | MATA SUL | JAQUEIRA | REFORMA DO PRÉDIO DA GARAGEM MUNICIPAL | NORMAL | 43997 | 44075 | 0.3 |  |  | 44167 | 0.6 |  |  | 44368 | 1
2015.0178 | MATA SUL | JAQUEIRA | REFORMA E URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE DE JAQUEIRA | NORMAL | 43349 | 43356 | 0.3 |  | 43374 | 43382 | 0.6 |  | 43838 | 43864 | 1
2015.0260 | MATA SUL | JAQUEIRA | REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE APOIO A MULHER | NORMAL | 43997 |  | 0.3
2015.0294 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | JAQUEIRA | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA COSTURA PARA O CENTRO DE APOIO A MULHER | MULHER
2015.0139 | AGRESTE CENTRAL | JATAÚBA | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE JATAÚBA - PE | NORMAL | 42656 | 42668 | 0.3 |  | 42656 | 42675 | 0.603 |  | 42816 | 42831 | 1
2015.0290 | AGRESTE CENTRAL | JATAÚBA | FORTALECIMENTO E DESCENTRALIZAÇÃO DA POLÍTICA PARA MULHER DE JATAÚBA | MULHER
2015.0346 | SERTÃO DE ITAPARICA | JATOBÁ | MELHORANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JATOBÁ/PE | NORMAL | 44159 | 44215 | 0.3
2015.0345 | SERTÃO DE ITAPARICA | JATOBÁ | VALORIZANDO A MULHER JATOBAENSE | MULHER
2015.0192 | AGRESTE SETENTRIONAL | JOÃO ALFREDO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | NORMAL | 42642 | 42669 | 0.3181 |  | 42914 | 42947 | 0.6615 |  | 43284 | 43335 | 1
2015.0193 | AGRESTE SETENTRIONAL | JOÃO ALFREDO | ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DA MULHER | MULHER | 43256 | 43355 | 1
2015.0396 | MATA SUL | JOAQUIM NABUCO | MULHERES NABUQUENSES(AQUISIÇÃO DE VEÍCULO) | MULHER
2015.0520 | AGRESTE MERIDIONAL | JUCATI | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS EM VIAS URBANAS, NO MUNICÍPIO DE JUCATI-PE | NORMAL | 44806 | 44860 | 0.5024 | Parecer financeiro com pendências.
2015.0432 | AGRESTE MERIDIONAL | JUPI | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS | NORMAL | 43480 | 43489 | 0.6 |  | 43634 | 43796 | 1
2015.0511 | AGRESTE MERIDIONAL | JUPI | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES DE JUPI | MULHER | 44076 | 44084 | 1
2015.0161 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | JUPI | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI | NORMAL
2015.0162 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | JUPI | CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO DISTRITO DE COLONIA | NORMAL
2015.0163 | AGRESTE MERIDIONAL | JUREMA | REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DE SANTO ANTONIO | NORMAL
2015.0583 | AGRESTE MERIDIONAL | JUREMA | REESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES DO MUNICÍPIO DA JUREMA-PE | MULHER
2015.0176 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | JUREMA | FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES DO MUNICÍPIO DE JUREMA | MULHER
2015.0514 | MATA NORTE | LAGOA DO CARRO | REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JORGE CAMELO DO MUNICIPIO DE LAGOA DO CARRO / PE | NORMAL | 44321 | 44391 | 0.6
2015.0513 | MATA NORTE | LAGOA DO CARRO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM VASSOURAS NO MUNICIPIO DE LAGOA DO CARRO | NORMAL
2015.0512 | MATA NORTE | LAGOA DO CARRO | REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA MANOEL ALUIZIO FALÇÃO DE ANDRADE DO MUNICIPIO DE LAGOA DO CARRO / PE | NORMAL
2015.0183 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | LAGOA DO CARRO | REQUALIFICAÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO CARRO | NORMAL
2015.0184 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | LAGOA DO CARRO | REQUALIFICAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE DE LAGOA DO CARRO | NORMAL
2015.0185 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | LAGOA DO CARRO | CONSTRUÇÃO DE UM PÓRTICO E REQUALIFICAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE DE LAGOA DO CARRO | NORMAL
2015.0186 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | LAGOA DO CARRO | CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO CARRO | NORMAL
2015.0187 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | LAGOA DO CARRO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NO LOTEAMENTO SOLEDADE | NORMAL
2015.0217 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | LAGOA DO CARRO | FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA DE GÊNERO E EMPODERAMENTO DA MULHER LAGOENSE DO CARRO | MULHER
2015.0279 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | LAGOA DO CARRO | PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO CARRO ( 2ª ETAPA) | NORMAL
2015.0280 | MATA NORTE | LAGOA DO CARRO | REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA PEDRO VICENTE - CENTRO - LAGOA DO CARRO - PERNAMBUCO | NORMAL | 43398 | 43404 | 0.3 |  | 43871 |  | 0.6
2015.0280A | MATA NORTE | LAGOA DO CARRO | MULHERES - CAMINHOS DE INCLUSÕES E CIDADANIA | MULHER
2015.0412 | AGRESTE CENTRAL | LAGOA DOS GATOS | REFORMA DA LAGOA MARACAJÁ | NORMAL | 44582 |  | 0.3 | 3000008448.000131/2020-26 (encaminhado em 31/01/2022 para vistoria de 30%) - inconsisteñcias BM | 45890 | 45903 | 0.6 | 3000008448.000449/2022-79
2015.0307 | MATA NORTE | LAGOA DE ITAENGA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS | NORMAL | 44041 |  | 0.3 |  | 44225 |  | 0.6 |  | 45194 |  | 1
2015.0308 | MATA NORTE | LAGOA DE ITAENGA | CONTRUÇÃO DE ESCADARIAS | NORMAL | 43889 |  | 0.3 |  | 44041 |  | 0.6
2015.0298 | MATA NORTE | LAGOA DE ITAENGA | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES ITAENGUESES | MULHER
2015.0417 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | LAGOA DO OURO | INFRAESTRUTURA URBANA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA | NORMAL
2015.0418 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | LAGOA DO OURO | INFRAESTRUTURA URBANA - REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS | NORMAL
2015.0419 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | LAGOA DO OURO | REFORMA DE QUADRAS NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO OURO | NORMAL
2015.0529 | AGRESTE CENTRAL | LAGOA DOS GATOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E AUDIOVISUAL PARA EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES | MULHER | 44874 | 44774 | 0.3 | SEI 4400000056.001933/2019-07 liberação parcela restante | 44874 | 44874 | 0.4 | SEI 4400000056.001933/2019-07 liberação parcela restante
2015.0047 | AGRESTE CENTRAL | LAGOA DOS GATOS | AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL PARA EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES | MULHER | 44804 | 44809 | 0.7 | 4400000056.001933/2019-07 - município solicita o complemento do repasse
2015.0103 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | LAGOA GRANDE | URBANIZAÇÃO DA ROTATÓRIA E CANTEIROS DA AVENIDA NILO COELHO | NORMAL
2015.0347 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | LAGOA GRANDE | URBANIZAÇÃO DE CANTEIROS DA AVENIDA MIGUEL ARRAES | NORMAL | 43714 | 43726 | 0.3 |  | 44141 | 44161 | 0.6 |  | 45314 |  | 0.8
2015.0102 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | LAGOA GRANDE | REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A MULHER - CAM | MULHER | 45446 |  | 0.3
2015.0202 | AGRESTE MERIDIONAL | LAJEDO | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE LAJEDO/PE | NORMAL | 44544 | 44599 | 0.334 |  | 45565 | 45574 | 1 | Aguardando parecer financeiro
2015.0443 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | LAJEDO | RECAPEAMENTO DA AVENIDA 19 DE MAIO | NORMAL
2015.0534 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | LIMOEIRO | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MOTO PARA APOIO DA GUARDA MUNICIPAL - FEM SEGURANÇA PUBLICA | SEGURANÇA
2015.0530 | AGRESTE SETENTRIONAL | LIMOEIRO | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DE LIMOEIRO/PE | NORMAL | 44433 | 44455 | 0.3
2015.0531 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | LIMOEIRO | REQUALIFICAÇÃO DA ENTRADA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO | NORMAL
2015.0532 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | LIMOEIRO | REFORMA E MELHORIAS NA ESCADARIA DE ACESSO AO CRISTO REDENTOR NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO | NORMAL
2015.0533 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | LIMOEIRO | REVITALIZAÇÃO URBANÍSTICA DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA SEVERINO PINHEIRO NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO | NORMAL
2015.0154 | AGRESTE SETENTRIONAL | LIMOEIRO | CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER DO LIMOEIRO | MULHER
2015.0579 | AGRESTE SETENTRIONAL | LIMOEIRO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DA RUA HENRIQUE SEVERINO DE OLIVEIRA (PORTAL DO LIMOEIRO) E RUA 06 COHAB NOVA, NOS BAIRROS JUÁ E OTÁCIO DE LEMOS | NORMAL
2015.0074 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | MACAPARANA | RECUPERAÇÃO DA PRAÇA DA COHAB NO BAIRRO DA COHAB E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA DO CEMITÉRIO NA AVENIDA JOÃO FRANCISCO | NORMAL
2015.0075 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | MACAPARANA | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PEDRAS GRANÍTICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO E ZONA RURAL | NORMAL
2015.0076 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | MACAPARANA | CONSTRUÇÃO DE GALERIA PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO LOTEAMENTO MACAPAZINHO | NORMAL
2015.0077 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | MACAPARANA | AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA COORDENADORIA DA MULHER | MULHER
2015.0581 | MATA NORTE | MACAPARANA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS URBANAS NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO DE MACAPARANA-PE | NORMAL | 45580 |  | 0.3
2015.0582 | MATA NORTE | MACAPARANA | ESTRUTURAÇÃO DA DIRETORIA DA MULHER | MULHER
2015.0382 | AGRESTE SETENTRIONAL | MACHADOS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE RUAS | NORMAL | 44113 |  | 0.3
2015.0384 | AGRESTE SETENTRIONAL | MACHADOS | DRENAGEM DA RUA DE ACESSO AO BAIRRO DA COHAB | NORMAL | 43446 | 43460 | 0.3 |  | 43446 | 43460 | 0.6 |  | 44112 |  | 1
2015.0383 | AGRESTE SETENTRIONAL | MACHADOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FORTALECIMENTO DAS DIVERSIDADE DE GÊNERO E EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MULHER
2015.0318 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO MOXOTÓ | MANARI | CONSTRUÇÃO DO BLOCO V, BLOCO VI E BLOCO VII DA NOVA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALZIRA | NORMAL
2015.0574 | SERTÃO DO MOXOTÓ | MANARI | EXECUÇÃO DE OBRA DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE DE MANARI/PE | NORMAL
2015.0035 NÃO VÁLIDO | SERTÃO CENTRAL | MIRANDIBA | CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) SALA DE AULA NA ESCOLA NO DISTRITO DE CACHOEIRINHA - ZONA RURAL | NORMAL
2015.0036 NÃO VÁLIDO | SERTÃO CENTRAL | MIRANDIBA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO | NORMAL
2015.0037 NÃO VÁLIDO | SERTÃO CENTRAL | MIRANDIBA | CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) SALA DE AULA NA ESCOLA ESPEDITO LOPES - SEDE DO MUNICÍPIO | NORMAL
2015.0038 NÃO VÁLIDO | SERTÃO CENTRAL | MIRANDIBA | REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL | NORMAL
2015.0039 | SERTÃO CENTRAL | MIRANDIBA | FORTALECIMENTO DE APOIO À MULHER | MULHER
2015.0164 | SERTÃO DO ARARIPE | MOREILÂNDIA | CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NA SEDE E DISTRITO DE CARIRIMIRIM | NORMAL | 42656 | 42703 | 0.3023 |  | 42956 | 43012 | 0.6 |  | 43047 | 43012 | 1
2015.0165 | SERTÃO DO ARARIPE | MOREILÂNDIA | CONSTRUÇÃO DOS MUROS DA ESCOLA MUNICIPAL DE CARIRIMIRIM | NORMAL | 43332 | 43361 | 0.3 | 0.59 | 43817 | 43875 | 1 |  | 43895 | 43875 | 1
2015.0166 | SERTÃO DO ARARIPE | MOREILÂNDIA | CONSTRUÇÃO DE DOIS MUROS DO PSF'S DA RUA SÃO JOSÉ E DO SÍTIO NOVO NA SEDE MUNICIPAL | NORMAL | 42656 | 42717 | 0.7 |  | 42956 | 43090 | 1
2015.0167 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO ARARIPE | MOREILÂNDIA | CONSTRUÇÃO DOS MUROS DO PSF DO SÍTIO DE BAIXA NA SEDE MUNICIPAL | NORMAL
2015.0168 | SERTÃO DO ARARIPE | MOREILÂNDIA | REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA SANTA TEREZINHA | NORMAL | 42964 | 43027 | 0.3 |  | 43048 | 43027 | 1
2015.0169 | SERTÃO DO ARARIPE | MOREILÂNDIA | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR | MULHER | 44487 | 44517 | 1
2015.0335 NÃO VÁLIDO | METROPOLITANA | MORENO | REQUALIFICAÇÃO EM DIVERSAS PRAÇAS NO CENTRO DA CIDADE DE MORENO | NORMAL
2015.0336 | METROPOLITANA | MORENO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICO NA SEDE DO MUNICÍPIO E DO DISTRITO DE BONANÇA NA CIDADE DO MORENO-PE | NORMAL | 44511 | 44684 | 0.3 |  | 45791 | 45817 | 0.6 | 3000008464.000634/2021-84
2015.0439 | METROPOLITANA | MORENO | REQUALIFICAÇÃO EM DIVERSOS CAMPOS DO MUNICÍPIO DE MORENO | NORMAL | 45796 | 45863 | 0.3 | 3000008464.000412/2021-61(AGUARDANDO PARECER FINANCEIRO)
2015.0237 NÃO VÁLIDO | METROPOLITANA | MORENO | EFICIENTIZAÇÃO DO PARQUE LUMINOTÉCNICO DO MUNICÍPIO DE MORENO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DA CIDADE (CENTRO E BAIRROS) E DOS DISTRITOS DE BONANÇA E CIDADE DE DEUS | NORMAL
2015.0238 | METROPOLITANA | MORENO | MULHERES EM MOVIMENTO - EMPODERAMENTO FEMININO NO MUNICÍPIO DE MORENO | MULHER | 44820 | 45596 | 1
2015.0557 | METROPOLITANA | MORENO | MULHERES EM MOVIMENTO – EMPODERAMENTO FEMININO NO MUNICÍPIO DO MORENO. | MULHER
2015.0096 | MATA NORTE | NAZARÉ DA MATA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE NAZARÉ DA MATA | NORMAL | 42650 | 42671 | 0.3 |  | 43299 |  | 1
2015.0458 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | NAZARÉ DA MATA | CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL | NORMAL
2015.0518 | MATA NORTE | NAZARÉ DA MATA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E MEIO FIO DE CONCRETO EM DIVERSAS RUAS | NORMAL |  |  |  |  | 44264 |  | 0.3
2015.0519 | MATA NORTE | NAZARÉ DA MATA | RENOVAÇÃO DA PRAÇA DA CATEDRAL | NORMAL | 44375 | 44405 | 1
2015.0202A | MATA NORTE | NAZARÉ DA MATA | MULHERES - CAMINHOS DE INCLUSÕES | MULHER
2015.0115 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | NAZARÉ DA MATA | MULHERES - CAMINHOS DE INCLUSÕES | MULHER
2015.0205 | AGRESTE SETENTRIONAL | OROBÓ | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO (CCI) | NORMAL
2015.0206 | AGRESTE SETENTRIONAL | OROBÓ | REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DANILO JOSÉ VILA NOVA | NORMAL
2015.0104 | AGRESTE SETENTRIONAL | OROBÓ | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO, 0 KM, 4 PORTAS, 7 PASSAGEIROS, 85CV, FLEX, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA MULHER DO MUNICÍPIO DE OROBÓ | MULHER
2015.0004 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | OROCÓ | EXECUTAR DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DESCOBERTAS, COM ALAMBRADO, ARQUIBANCADAS E ILUMINAÇÃO NOS SÍTIOS REMANSO E CASA NOVA | NORMAL | 42650 | 42709 | 0.3 |  | 42648 | 42724 | 0.8983 | No dia 29/12 CEHAB enviou vistoria mas a obra encontrava-se fora de especificação e com rachaduras embora tivesse com 89,93%. Enviamos ofício para o município solitando providências. Dia 03/08/2017 liguei para Mirele e ela informou que ainda não regularizaram as pendências | 43797 | 43839 | 0.6
2015.0005 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | OROCÓ | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO | NORMAL | 42650 | 42724 | 0.6 |  | 42858 | 42923 | 1
2015.0003 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | OROCÓ | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA COORDENADORIA DA MULHER | MULHER | 42650 | 42886 | 0.3 |  | 42885 | 43362 | 0.5054 | Vistoria foi feita pela CEHAB. Município solicitará nova vistoria quando sanar as inconsistências | 43797 |  | 0.6
2015.0459 | SERTÃO DO ARARIPE | OURICURI | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DR LOURIVAL DE SOUZA BORGES | NORMAL
2015.0462 | SERTÃO DO ARARIPE | OURICURI | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ANTÔNIO PEDRO DA SILVA | NORMAL | 45510 | 45533 | 0.3 | 3000008464.000278/2021-07
2015.0373 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | PALMARES | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM DIVERSAS RUAS | NORMAL
2015.0351 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | PALMARES | MULHERES CONQUISTANDO SEU ESPAÇO (CONSTRUÇÃO DE CHALÉS PARA EXPOSIÇÃO DE MATERIAL DOS ARTESÃS) | MULHER
2015.0547 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | PALMARES | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICIPIO DOS PALMARES, RUA DA PRATA, RUA TRINTA E DOIS, RUA TRINTA E SETE, RUA Z, RUA X, RUA V, RUA U - BAIRRO NEWTON CARNEIRO; RUA VER. ADRIÃO LUIZ SOUZA, RUA PROF. JACY MENDONÇA, RUA DES. CÉLIO DE CASTRO MONTENEGRO, RUA TAXISTA JEAN CARLOS, RUA MADRE TERESA DE CALCUTÁ - BAIRRO NOVA PALMARES, RUA DUQUE DE CAXIAS, RUA MATIAS DE ALBUQUERQUE, RUA TREZE DE DEZEMBRO, RUA PRIMEIRO DE JANEIRO, RUA PARÁ, RUA JOHN KENNEDY - BAIRRO SANTO ONOFRE; RUA OSCAR PEREIRA, RUA MANOEL JOAQUIM BARBOSA, RUA COMENDADOR JOÃO FÉLIX - ANTIGA RUA 06, RUA PROF. SEBASTIÃO SIQUEIRA, RUA JOSÉ AUGUSTO FILHO, RUA RODOLFO AURELIANO, RUA HARMONIA, RUA JOSÉ MILTON, RUA LAURO PAIVA, TRAVESSA JOSÉ BONIFÁCIO, TRAVESSA CONEGO HENRIQUE XAVIEIR, RUA ADELIA ROCHA LEÃO - BAIRRO SANTA LUZIA | NORMAL
2015.0548 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | PALMARES | APOIO A IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA(Segurança) | NORMAL
2015.0549 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | PALMARES | FEM Mulher -AQUISIÇÃO DE UM AUTOMÓVEL PARA LOCOMOÇÃO DA EQUIPE MUNICIPAL DA COORDENADORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES A FIM DE ESTRUTURAR E FORTALECER A EXECUÇÃO DAS AÇÕES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL. | MULHER
2015.0285 | AGRESTE MERIDIONAL | PALMEIRINA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PALMEIRINA-PE | NORMAL
2015.0286 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | PALMEIRINA | ADEQUAÇÃO E REFORMA DA CASA DA MULHER | MULHER
2015.0214 | AGRESTE CENTRAL | PANELAS | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS | NORMAL | 42648 | 42662 | 0.3008 |  | 42716 | 42836 | 0.6 |  | 43090 | 43194 | 1 | Vistoria realizada em 26/01/2018, mas com inconsistências (obra com qualidade ruim, necessitando de reparos em alguns serviços). E-mail encaminhado ao município em 07/02/2018 informando isso e a necessidade de uma nova solicitação de vistoria após sanar as pendências. Parecer técnico do município através do ofício 35/2018 de 28/02/2018, protocolado em 09/03/2018, esclarecendo pontos referente à vistoria realizada em 26/01/2018, encaminhado a CEHAB como documentação complementar em 12/03/2018.
2015.0058 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | PANELAS | CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | NORMAL
2015.0207 | AGRESTE CENTRAL | PANELAS | ACADEMIA DE CRUZES | NORMAL | 42716 | 42830 | 0.3 |  | 42905 | 43003 | 1 | Apesar de ter atestado 100%, durante a vistoria realizada pela CEHAB, observou-se que os WCs estão sem água, as lâmpadas do WC masculino não funcionam, a praça está com falta de manutenção e limpeza, não foi encontrado o ponto de água do jardim, a cisterna não foi construída e o piso encontra-se com várias rachaduras. Município ciente (João levou uma cópia da vistoria em 21/08/2017), aguardando nova solicitação de vistoria.
2015.0208 | AGRESTE CENTRAL | PANELAS | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO JOSÉ (BOLA) | NORMAL | 42716 | 42744 | 0.3 |  | 43090 | 43126 | 0.6 |  | 43193 | 43222 | 1
2015.0209 | AGRESTE CENTRAL | PANELAS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO PARA TRANSPORTE DE 7 PESSOAS | MULHER | 43451 | 43473 | 1
2015.0057 | AGRESTE CENTRAL | PANELAS | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E DA SAÚDE DA MULHER - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | NORMAL | 42716 |  | 0.6 |  | 42874 | 42954 | 1
2015.0486 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | PARANATAMA | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NA SEDE E POVOADO DO ALTO DA SERRA, PERTENCENTES AO MUNICÍPIO | NORMAL
2015.0341 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | PARANATAMA | PAVIMENTAÇÃO DA RUA FRANCISCO DE PAULA MELO | NORMAL
2015.0342 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | PARANATAMA | PÓRTICO DE ENTRADA DA CIDADE | NORMAL
2015.0343 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | PARANATAMA | CONSTRUÇÃO DE GALERIAS NA RUA DO SERTÃO | NORMAL
2015.0344 | AGRESTE MERIDIONAL | PARANATAMA | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES DE PARANATAMA | MULHER
2015.0110 | SERTÃO CENTRAL | PARNAMIRIM | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA SEDE DO MUNICÍPIO | NORMAL
2015.0111 NÃO VÁLIDO | SERTÃO CENTRAL | PARNAMIRIM | PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 20 POÇOS ARTESIANOS, NAS DIVERSAS REGIÕES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM-PE | NORMAL
2015.0112 NÃO VÁLIDO | SERTÃO CENTRAL | PARNAMIRIM | RECUPERAÇÃO DE BARREIROS | NORMAL
2015.0109 | SERTÃO CENTRAL | PARNAMIRIM | CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO DE UM PAVIMENTO PARA FUNCIONAMENTO DO DA SECRETARIA DA MULHER | MULHER
2015.0352 | AGRESTE SETENTRIONAL | PASSIRA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, DRENAGEM, CONTENÇÃO E SINALIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA | NORMAL | 43948 |  | 0.3
2015.0353 | AGRESTE SETENTRIONAL | PASSIRA | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AÇOUGUE E MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL | NORMAL | 44697 | 44771 | 0.3 |  | 44917 |  | 0.6
2015.0273 | AGRESTE SETENTRIONAL | PASSIRA | EQUIPAMENTOS PARA FORTALECER AS AÇÕES PÚBLICAS PARA AS MULHERES | MULHER
2015.0440 | AGRESTE SETENTRIONAL | PASSIRA | UNIDADE MÓVEL PARA FORTALECER AS AÇÕES PÚBLICAS PARA AS MULHERES | MULHER
2015.0339 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | PAUDALHO | CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA, DO PAUDALHO | MULHER
2015.0180 NÃO VÁLIDO | METROPOLITANA | PAULISTA | PROJETO FEMEA - EMPREENDEDORISMO E APOIO À AUTONOMIA ECONÔMICA DAS MULHERES | MULHER
2015.0181 NÃO VÁLIDO | METROPOLITANA | PAULISTA | IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO AVANÇADO DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES NAS COMUNIDADES DO PROGRAMA ATUAÇÃO PELA IGUALDADE | MULHER
2015.0369 | AGRESTE MERIDIONAL | PEDRA | REFORMA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DA PEDRA-PE | NORMAL | 44126 |  | 0.3
2015.0271 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | PEDRA | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NA SEDE, DISTRITOS SANTO ANTÔNIO E POÇO DO BOI NO MUNICÍPIO DA PEDRA-PE | NORMAL
2015.0292 | AGRESTE MERIDIONAL | PEDRA | INCENTIVANDO A PROMOÇÃO E DEFESA DE DIREITOS PARA AS MULHERES DE PEDRA-PE (EQUIPAMENTOS) | MULHER
2015.0575 | AGRESTE MERIDIONAL | PEDRA | INCENTIVANDO A PROMOÇÃO E DEFESA DE DIREITOS PARA AS MULHERES DE PEDRA-PE (VEÍCULO) | MULHER
2015.0482 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | PESQUEIRA | PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE PESQUEIRA: RUAS DEPUTADO GREGÓRIO BEZERRA, AVENIDA ORORUBÁ, TIM MAIA - ZÉ GERÔNIMO; RUA SÉRGIO LORETO - BAIXA GRANDE; AVENIDA ERALDO GUEIROS - TRECHO I - PORTAL; AVENIDA ANTÔNIO ROSA - EUCALIPTO; RUA SEVERINO JATOBÁ - CENTRAL | NORMAL
2015.0483 | AGRESTE CENTRAL | PESQUEIRA | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DA MULHER | MULHER
2015.0484 | AGRESTE CENTRAL | PESQUEIRA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA SECRETARIA DA MULHER | MULHER
2015.0537 | AGRESTE CENTRAL | PESQUEIRA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NO LOTEAMENTO BÍA E LOTEAMENTO CARIMBÓ NO MUNICIPIO DE PESQUEIRA | NORMAL
2015.0030 | SERTÃO DE ITAPARICA | PETROLÂNDIA | ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER PARA UMA MELHOR ASSISTÊNCIA ÀS MULHERES DE PETROLÂNDIA | MULHER
2015.0364 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | PETROLINA | PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (CBUQ) DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE PETROLINA (PE) | NORMAL
2015.0365 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | PETROLINA | FORMAÇÃO DA MULHER PETROLINENSE PARA AUTONOMIA ECONÔMICA E REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR | MULHER
2015.0371 | AGRESTE CENTRAL | POÇÃO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE VIAS URBANAS DA CIDADE E POVOADOS DO MUNICÍPIO DE POÇÃO – PE: RUA MANOEL VIEIRA DE MELO; RUA MANOEL MARQUES MACEDO; 1ª TV DO MATADOURO; ENTRADA DO CEMITÉRIO; RUA CAMPO SANTO; RUA DOS FERREIRAS; PRAÇA DA LIBERDADE (POVOADO DE PÃO DE AÇÚCAR); RUAS 1 E 2 (POVOADO DE GRAVATÁ); RUA PEDRO MENDES SOUZA | NORMAL | 44467 |  | 0.3 | 3000008464.000504/2021-41 (encaminhado para vistoria de 30% em 28/09/2021) - inconsistência análise de 30%
2015.0372 | AGRESTE CENTRAL | POÇÃO | URBANIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DAS PRAÇAS DA CIDADE DE POÇÃO. IMPLANTAÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO DO PRADO, IMPLANTAÇÃO DE UMA PRAÇA E ILUMINAÇÃO EM TRÊS CANTEIROS NA COHAB E ILUMINAÇÃO DA PRAÇA MONSENHOR ESTANISLAU | NORMAL | 44467 |  | 0.3 | : 3000008464.000505/2021-96 (encaminhado para vistoria de 30% em 28/09/2021) - inconsistência análise de 30%
2015.0372A | AGRESTE CENTRAL | POÇÃO | MULHERES, JUNTAS SOMOS MAIS FORTES: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PASSEIO FLEX 0KM | MULHER | [8 empty] | 44467 |  | 1 | 3000008464.000502/2021-52 (encaminhamento para vistoria e parecer última parcela em 28/09/2021) . solicitando os 70% restantes | 44511 | 44519 | 1 | doc. Complementar enviada em 11/11/2021
2015.0070 | AGRESTE CENTRAL | POMBOS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO CANOES / LOTEAMENTO ALFREDO BATISTA DA SILVA / LOTEAMENTO AUSTRICLINIO CARLOS DE LORENA - POMBOS - PERNAMBUCO | NORMAL | 28/05/2018 e 13/06/2018 | 43269 | 0.3 |  | 43902 | 44035 | 0.6 |  | 44341 | 44439 | 1 | termo de vistoria de 100% de 31/08/2021 (AGUARDANDO MUNICÍPIO PRESTAR CONTAS (VALOR A SER DEVOLVIDO PELO MUNICÍPIO: R$ 40.270,23)
2015.0497 | AGRESTE CENTRAL | POMBOS | MULHERES PRESENTES: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO VISUAL PARA O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE POLITICAS PARA AS MULHERES RURAIS E URBANAS DO MUNICÍPIO DE POMBOS/PE | MULHER
2015.0333 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | POMBOS | EMPODERAR AS MULHERES POMBENSSE COM AS AÇÕES VOLTADAS PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS (AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS) | MULHER
2015.0334 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | POMBOS | EMPODERAR AS MULHERES POMBENSSE COM AS AÇÕES VOLTADAS PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS (AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, AUDIO VISUAL, MÓVEIS ) | MULHER
2015.0295 | MATA SUL | PRIMAVERA | PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA | NORMAL | 44195 |  | 0.3 |  | 44195 |  | 0.6 |  | 45342 |  | 1 | 3000008464000676/2020-34 - vistoria realizada em 15/08/2024. Aguardando parecer financeiro
2015.0012 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | PRIMAVERA | PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA | NORMAL
2015.0499 | MATA SUL | QUIPAPÁ | PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS DE RUAS DO LOT. NOVO MILÊNIO (RUAS PROJETADAS 01, 02, 03, 04, 05, 06 E 07, TRAVESSAS 01 E 02) | NORMAL | 45274 | 45307 | 0.3 | Vistoria ok. Parecer financeiro com pendências enviado ao município no dia 26/06/24 por e-mail.
2015.0474 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | QUIPAPÁ | REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA | NORMAL
2015.0287 | MATA SUL | QUIPAPÁ | MULHERES QUIPAPAENSES - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E APARELHAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES RURAIS E URBANAS DO MUNICÍPIO DE QUIPAPÁ | MULHER | 43775 | 43818 | 1 | enviado através do OF. 393/2019/seam/fem
2015.0233 | SERTÃO DO PAJEÚ | QUIXABA | REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MANOEL JOAQUIM DE SANTANA | NORMAL | 44088 | 44096 | 0.431 |  | 44194 | 44208 | 0.6727 |  | 44264 | 44349 | 1
2015.0182 | SERTÃO DO PAJEÚ | QUIXABA | QUIXABA NA PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNERO | MULHER | 43591 | 43763 | 1
2015.0510 | METROPOLITANA | RECIFE | SERVIÇO DE REQUALIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTO FLEXÍVEL | NORMAL
2015.0572 NÃO VÁLIDO | METROPOLITANA | RECIFE | CENTRO DE PROMOÇÃO DE DIREITOS BÁRBARA DE ALENCAR | MULHER
2015.0127 | AGRESTE CENTRAL | RIACHO DAS ALMAS | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE RIACHO DAS ALMAS, CONTEMPLANDO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO | NORMAL | 43661 | 43818 | 0.3 | Foi enviado para CEHAB nessa data pois havia pendência de documentação. Inconsistências encontradas pela CEHAB em 22/07/2019. Documentação complementar vistoria de 30% que havia sido entregue pelo Gabinete a SEAM em 16/10/2019 seguiu para a CEHAB nessa data. CEHAB encaminhou análise de 30% indicando inconsistências 21/10/2019. BM encaminhado em 06/11/2019. | 44720 | 44767 | 0.6 |  | 45882 |  | 1 | 3000008464.000003/2021-65
2015.0293 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | RIACHO DAS ALMAS | MELHORIA DAS ARTICULAÇÕES, PROMOÇÕES E EXECUÇÕES DE PROGRAMAS E POLÍTICAS DESTINADAS ÀS MULHERES - AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO | MULHER
2015.0545 | AGRESTE CENTRAL | RIACHO DAS ALMAS | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO | MULHER | 44627 | 44638 | 1
2015.0546 | AGRESTE CENTRAL | RIACHO DAS ALMAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | MULHER
2015.0305 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | RIBEIRÃO | MOVÉIS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS | MULHER
2015.0306 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | RIBEIRÃO | AUTOMÓVEL - MULHERES EM AÇÃO -SECRETARIA EM MOVIMENTO | MULHER
2015.0423 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | RIO FORMOSO | PAVIMENTAÇÃO DA RUA SERRA D'ÁGUA | NORMAL
2015.0424 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | RIO FORMOSO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO NO DISTRITO DE CUCAÚ | NORMAL
2015.0425 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | RIO FORMOSO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO NA VILA SÃO FRANCISCO | NORMAL
2015.0426 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | RIO FORMOSO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO NO BAIRRO OLHO D'ÁGUA 02 | NORMAL
2015.0427 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | RIO FORMOSO | CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA VILA SÃO FRANCISCO | NORMAL
2015.0228 | AGRESTE CENTRAL | SAIRÉ | ESCADARIAS DE ACESSO | NORMAL | 43515 | 43521 | 0.3 |  | 43865 | 43879 | 0.6
2015.0229 | AGRESTE CENTRAL | SAIRÉ | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO: 2ª TRAV. CEL. JOSÉ PESSOA, DA LADEIRA DA CAPELA, DA LADEIRA DO MATADOURO, DA RUA DA PEDRA E DA TRAV. DA RUA PROJETADA 02 (INSURREIÇÃO), DA RUA JOSÉ M. RODRIGUES, DA RUA PROJETADA 02, RUA DA OLARIA (INSURREIÇÃO), RUA FRANCISCA BEZERRA (INSURREIÇÃO), CALÇADA EM FRENTE AO COLÉGIO MUNICIPAL PROF. GEORE MIGUEL PEREIRA (INSURREIÇÃO), RUA JOSÉ RODRIGUES EZERRA DA SILVA (INSURREIÇÃO), PRAÇA (INSURREIÇÃO), RUA DO CRAS (INSURREIÇÃO) | NORMAL | 43357 |  | 0.3 | PARECER DA CEHAB SOBRE A EXECUÇÃO DOS 30% (2ª PARCELA) ATESTOU QUE HÁ INCONSISTÊNCIAS (ABAIXO DOS 30%). AGUARDANDO RETORNO DO MUNICÍPIO. | 43866 | 43879 | 0.3 | Documentação complementar (percentual exacutado 41,42%) encaminhada em 05/02/2020 | 44068 | 44110 | 0.6 | Documentação complementar encaminhada em 18/09/2020 SEI 3000008464.000513/2020-51
2015.0145 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | SAIRÉ | CONSTRUÇÃO DA ESCADARIA DA RUA MIGUEL BEZERRA DA SILVA | NORMAL
2015.0146 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | SAIRÉ | RECUPERAÇÃO DA ESCADARIA NOEMI SANTOS ALBUQUERQUE | NORMAL
2015.0147 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | SAIRÉ | AMPLIAÇÃO DA PONTE ESTADO NO ENGENHO CACHOEIRA | NORMAL
2015.0148 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | SAIRÉ | URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA | NORMAL
2015.0149 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | SAIRÉ | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS | NORMAL
2015.0277 | AGRESTE CENTRAL | SAIRÉ | AQUISIÇÃO DE UM AUTOMÓVEL E UM FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO PARA EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES | MULHER
2015.0068 | AGRESTE SETENTRIONAL | SALGADINHO | REQUALIFICAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA VAVÁ PIRES | NORMAL | 43892 | 44473 | 0.3 |  | 45210 | 45294 | 0.6 | Parecer financeiro parcial de 80% com inconsistências
2015.0312 | AGRESTE SETENTRIONAL | SALGADINHO | FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO: PROJETO MULHER D+ | MULHER
2015.0116 | SERTÃO CENTRAL | SALGUEIRO | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS EM PARALELEPÍPEDOS | NORMAL | 42656 | 42704 | 0.3 |  | 42859 | 42914 | 0.6
2015.0114 | SERTÃO CENTRAL | SALGUEIRO | FORTALECENDO A POLÍTICA DA MULHER COM A ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA DA MULHER | MULHER | 43584 |  | 1
2015.0158 | AGRESTE MERIDIONAL | SALOÁ | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS | NORMAL | 42590 | 42605 | 0.3311 |  | 42898 | 43012 | 1
2015.0113 | AGRESTE MERIDIONAL | SALOÁ | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES DO MUNICÍPIO DE SALOÁ-PE (FEM MULHER SALOÁ) | MULHER
2015.0172 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | SANHARÓ | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM TURNO DE 24H NO MUNICÍPIO DE SANHARÓ | NORMAL
2015.0170 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | SANHARÓ | ADEQUAÇÃO DE TRECHO DA UNIDADE MISTA JOÃO XXII PARA CRIAÇÃO / IMPLANTAÇÃO DO ESPAÇO DA MULHER DE SANHARÓ | MULHER
2015.0072 | SERTÃO DO ARARIPE | SANTA CRUZ | IMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO À BASE DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICO EM DIVERSAS RUAS E VIAS DA CIDADE DE SANTA CRUZ - PE. | NORMAL | 43669 | 43684 | 0.3 |  | 44449 | 44466 | 0.6 |  | 45216 | 45239 | 0.8 | 3000008448.000730/2021-21 - inconsistências de BMs encaminhadas ao município em 05/05/2023
2015.0073 | SERTÃO DO ARARIPE | SANTA CRUZ | AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO NA CIDADE DE SANTA CRUZ-PE | NORMAL | 44328 | 44342 | 0.3 |  | 44469 | 44510 | 0.6044
2015.0071 | SERTÃO DO ARARIPE | SANTA CRUZ | PROGRAMA: POLÍTICA PÚBLICA PARA AS MULHERES - FEM MULHER DE SANTA CRUZ | MULHER
2015.0126 | SERTÃO DO PAJEÚ | SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | MELHORANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE/PE | NORMAL | 44743 | 44762 | 0.3576
2015.0046 | SERTÃO DO PAJEÚ | SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA A COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES | MULHER
2015.0222 | AGRESTE SETENTRIONAL | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO | NORMAL | 44645 | 44649 | 0.3
2015.0223 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | CONSTRUÇÃO DA AME MULHER - SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE | NORMAL
2015.0452 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO LOTEAMENTO SÃO MIGUEL - BAIRRO BELA VISTA | NORMAL
2015.0235 | AGRESTE SETENTRIONAL | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA APOIO À MULHER | MULHER | 44775 |  | 1 | Pendências na análise da vistoria informadas ao município em 12/04/2024. Documentação complementar enviada em 23/04/2024
2015.0136 | SERTÃO DO ARARIPE | SANTA FILOMENA | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS PARALELAS EM DIVERSAS RUAS DO POÇO COMPRIDO NO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA - PE | NORMAL | 42863 | 43186 | 1
2015.0137 | SERTÃO DO ARARIPE | SANTA FILOMENA | CONSTRUÇÃO DOS COLETORES E RAMIFICAÇÕES PARA LIGAÇÕES DOMICILIARES EM RUAS DO CENTRO DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA- PE | NORMAL | 43339 | 43544 | 0.3 |  | 43339 | 43544 | 0.6 |  | 43689 | 43727 | 1
2015.0138 | SERTÃO DO ARARIPE | SANTA FILOMENA | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES DE SANTA FILOMENA - PE DA ZONA URBANA E PRINCIPALMENTE DA ZONA RURAL | MULHER
2015.0105 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | SANTA MARIA DA BOA VISTA | BARRAGENS E POÇOS (CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO) E SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - 2ª ETAPA | NORMAL
2015.0106 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | SANTA MARIA DA BOA VISTA | RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE RAIMUNDO BEDOR | NORMAL | 44334 |  | 0.3
2015.0107 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | SANTA MARIA DA BOA VISTA | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | NORMAL
2015.0218 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | SANTA MARIA DA BOA VISTA | CENTRO DE ABASTECIMENTO DO PRODUTOR | NORMAL | 44334 |  | 0.3
2015.0387 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | SANTA MARIA DA BOA VISTA | CONSTRUÇÃO DA ADUTORA DA CHAPADA DO PEBA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA BOA VISTA - PE | NORMAL
2015.0108 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | SANTA MARIA DA BOA VISTA | VIVER SEM FRONTEIRAS | MULHER
2015.0445 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | SANTA MARIA DA BOA VISTA | VIVER SEM FRONTEIRAS | MULHER | 11/05/201 |  | 0.3
2015.0498 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | SANTA MARIA DO CAMBUCÁ | ILUMINAÇÃO PÚBLICA SÍTIO MANOEL COSMO, SANTA MARIA DO CAMBUCÁ - PE | SEGURANÇA
2015.0489 | AGRESTE SETENTRIONAL | SANTA MARIA DO CAMBUCÁ | PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS, SANTA MARIA DO CAMBUCÁ-PE | NORMAL | 44166 | 44179 | 0.3 |  | 44389 |  | 0.6
2015.0490 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | SANTA MARIA DO CAMBUCÁ | SANEAMENTO BÁSICO EM DIVERSAS RUAS | NORMAL
2015.0275 | AGRESTE SETENTRIONAL | SANTA MARIA DO CAMBUCÁ | FORTALECIMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER E DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DE SANTA MARIA DO CAMBUCÁ | MULHER | 44146 | 44158 | 1
2015.0237 | SERTÃO DO PAJEÚ | SANTA TEREZINHA | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | NORMAL | 44921 | 44922 | 0.3
2015.0289 | SERTÃO DO PAJEÚ | SANTA TEREZINHA | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA | MULHER
2015.0356 | MATA SUL | SÃO BENEDITO DO SUL | CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE LASER DO DISTRITO DE IGARAPEBA | NORMAL | 44817 | 45359 | 0.3 | Vistoria de obra(ok) realizada em 20/10/2022 e parecer financeiro aprovação com ressalva em 08/03/2024.
2015.0357 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | SÃO BENEDITO DO SUL | PARADAS DE ÔNIBUS EM ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO | NORMAL
2015.0358 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | SÃO BENEDITO DO SUL | TERRAPLANAGEM EM ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO | NORMAL
2015.0500 | AGRESTE CENTRAL | SÃO BENTO DO UNA | PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS PROJETADAS 01, 02, 03, 04, 05, 06 E 07 DO LOTEAMENTO RICARDO FERREITA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO UNA -PE | NORMAL | 44658 | 44677 | 0.3 | 3000008464.000123/2022-43 (envio de doc para solicitar pgto de 2ª P, faltando planilha da contratada)
2015.0501 | AGRESTE CENTRAL | SÃO BENTO DO UNA | PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO UNA: LOTEAMENTO SANTO AFONSO, RUAS PROJETADAS 10,11,22 E 23; LOTEAMENTO JOSÉ ORLANDO, RUA FREI DAMIÃO, JOSÉ FIRMINO E PADRE JOSIAS DE PAULA; POVOADO DO ESPIRITO SANTO, RUA SANTA QUITÉRIA E TRAVESSA SANTA QUITÉRIA; POVOADO DE QUEIMADA GRANDE, RUA DO GAMELEIRO E TRAVESSA DA PE-180; LOTEAMENTO JESUS NAZARENO, S DA ROCHA, MANOEL TUDE RUAS, DOMINGOS DE MORAES E MANOEL F. DE MORAES; LOTEAMENTO PAULO CORDEIRO DE FARIAS JR, RUA DE ACESSO, RUA 1 E RUA 2; POVOADO DA PIMENTA, TRAVESSA DO CEMITÉRIO E RUA PADRE CÍCERO; POVOADO DA JURUBEBA, RUA DO LIXO E ACESSO DA ESCOLA MUNICIPAL; LOTEAMENTO DOS TERREIROS RUAS 9,10,3 E 5; RUA BAIXADA DO CASTELO E LOTEAMENTO DELMÁRIO BRAGA, MARGENS DA PE - 180 | NORMAL
2015.0502 | AGRESTE CENTRAL | SÃO BENTO DO UNA | PROJETO DE MONITORAMENTO COM CÂMERAS EM VIAS PÚBLICAS NAS ENTRADAS DA CIDADE, POR MEIO DE SISTEMA DE CFTV (CIRCUITO INTERNO DE TV) | SEGURANÇA
2015.0503 | AGRESTE CENTRAL | SÃO BENTO DO UNA | FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER SÃO-BENTENSE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER | MULHER
2015.0504 | AGRESTE CENTRAL | SÃO BENTO DO UNA | FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER SÃO-BENTENSE - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ESTRUTURAR A COORDENADORIA MUNICIPAL DA MULHER PARA O FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DE SÃO BENTO DO UNA - PE | MULHER
2015.0374 | AGRESTE CENTRAL | SÃO CAETANO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO: RUA PROJETADA (CRIZANTE); TRAVESSA DO CRUZEIRO; TRAVESSA JOSÉ RAMOS (COMPESA); RUA DA CRECHE; RUA LADISLAU CORDEIRO DE MISCENA; TRAVESSA DO CRUZEIRO | NORMAL
2015.0375 | AGRESTE CENTRAL | SÃO CAETANO | REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DA AV. LUIZ COIMBRA | NORMAL
2015.0376 | AGRESTE CENTRAL | SÃO CAETANO | REFORMA DA PRAÇA DO ROSÁRIO | NORMAL | 44463 | 44474 | 0.3211 |  | 44558 | 44756 | 1
2015.0377 | AGRESTE CENTRAL | SÃO CAETANO | REFORMA DA PRAÇA JOSUÉ GOMES | NORMAL
2015.0378 | AGRESTE CENTRAL | SÃO CAETANO | CONSTRUÇÃO DO CANAL DE DRENAGEM EM ALVENARIA DE PEDRA | NORMAL | 44440 |  | 0.3 |  | 44475 |  | 0.6 |  | 44558 | 44552 | 1
2015.0379 | AGRESTE CENTRAL | SÃO CAETANO | EMPODERA MULHER: EMPREENDEDORISMO E CIDADANIA PARA TODAS AS MULHERES (AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO) | MULHER
2015.0212 | AGRESTE MERIDIONAL | SÃO JOÃO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS | NORMAL | 43558 | 43564 | 0.3105 |  | 45125 | 45358 | 1 | Documentação complementar enviada para CEHAB.
2015.0213 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | SÃO JOÃO | REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DE CARNE E CEREAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO | NORMAL
2015.0255 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | SÃO JOÃO | REFORMA DOS PORTAIS DE ACESSO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO-PE | NORMAL
2015.0256 | AGRESTE MERIDIONAL | SÃO JOÃO | IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA APOIO A MULHER | MULHER | 44816 |  | 1
2015.0150 | AGRESTE CENTRAL | SÃO JOAQUIM DO MONTE | CONSTRUÇÃO PARQUE OLGA MENDONÇA | NORMAL | 42731 | 42746 | 0.3 |  | 43707 |  | 0.6 | PENDÊNCIA DO MUNICÍPIO: OS SERVIÇOS EXECUTADOS NÃO ATINGIRAM 60% | 44536 |  | 0.6 | 3000008464.000355/2019-04 (encaminhado para nova vistoria de 60% em 06/12/2021)
2015.0151 | AGRESTE CENTRAL | SÃO JOAQUIM DO MONTE | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE VIAS URBANAS E CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO (TRECHO CRECHE) NO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE - PE | NORMAL | 42858 | 42873 | 0.3 |  | 44284 |  | 0.6 | 3000008448.000274/2021-19 CONFORME RELATÓRIO DE VISTORIA DE 60%, A PLACA DE OBRA DO CALÇADÃO NÃO FOI INSTALADA. AGUARDANDO MUNICÍPIO SANAR A PENDÊNCIA PARA PAGAMENTO DO REPASSE | 44531 | 44544 | 0.6 | fotos da placa encaminhadas em 01/12/2021 a CEHAB
2015.0152 | AGRESTE CENTRAL | SÃO JOAQUIM DO MONTE | REFORMA DA PRAÇA DR. ALBERTO DE OLIVEIRA | NORMAL | 42859 | 42873 | 0.3 |  | 42859 | 42873 | 0.6 |  | 43200 | 43431 | 1 | Vistoria realizada (datas: 17/04/2018 e 12/06/2018), mas obra não foi plenamente concluída. Nova solicitação de vistoria encaminhada para a CEHAB em 19/11/2018
2015.0153 | AGRESTE CENTRAL | SÃO JOAQUIM DO MONTE | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL | NORMAL | 42858 | 42873 | 0.3 |  | 43151 | 43207 | 0.6 |  | 45882 |  | 1 | Análise do BM de 100% indicando inconsistências
2015.0204 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | SÃO JOAQUIM DO MONTE | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE | MULHER |  |  | 0.7
2015.0570 | AGRESTE CENTRAL | SÃO JOAQUIM DO MONTE | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS MULHERES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES RURAIS E URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE | MULHER
2015.0571 | AGRESTE CENTRAL | SÃO JOAQUIM DO MONTE | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS MULHERES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES RURAIS E URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE | MULHER
2015.0299 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NOS BAIRROS: MATA DO CAJUEIRO E VILA DO JAGATA - SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE/PE | NORMAL
2015.0300 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A COORDENADORIA DA MULHER DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE | MULHER
2015.0301 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE | REVITALIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE | NORMAL
2015.0019 | SERTÃO CENTRAL | SÃO JOSÉ DO BELMONTE | REFORMA DA PRAÇA JOAQUIM LEONEL PIRES DE ALENCAR DE SÃO JOSÉ DO BELMONTE | NORMAL | 43577 | 43599 | 0.884 |  | 43606 |  | 1
2015.0020 | SERTÃO CENTRAL | SÃO JOSÉ DO BELMONTE | REFORMAS DOS CANTEIROS DA AVENIDA OSMAR FONSECA E PRIMO LOPES EM SÃO JOSÉ DO BELMONTE | NORMAL | 43577 | 43599 | 0.9866 |  | 43606 | 43620 | 1
2015.0021 | SERTÃO CENTRAL | SÃO JOSÉ DO BELMONTE | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE MUNICIPAL, DISTRITOS E POVOADOS DE SÃO JOSÉ DO BELMONTE | NORMAL | 44095 | 44181 | 0.3 |  | 44418 | 44482 | 0.6 |  | 45299 | 45349 | 1 | Reanálise de prestação de contas de 80% com inconsistências enviada por email para o município em 10/12/2025
2015.0022 NÃO VÁLIDO | SERTÃO CENTRAL | SÃO JOSÉ DO BELMONTE | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DA MULHER | MULHER
2015.0033 | SERTÃO CENTRAL | SÃO JOSÉ DO BELMONTE | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BELMONTE, PARA VIABILIZAÇÃO DAS POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES | MULHER | 43637 |  | 0.6
2015.0381 | SERTÃO DO PAJEÚ | SÃO JOSÉ DO EGITO | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO EGITO/PE | NORMAL | 43417 | 43424 | 0.4079 |  | 43837 | 43858 | 0.6
2015.0458A NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | SÃO JOSÉ DO EGITO | ESTRUTURAÇÃO DO SSERVIÇOS DE DEFESA DAS MULHERES EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO EGITO - PE | MULHER
2015.0274 | AGRESTE SETENTRIONAL | SÃO VICENTE FERRER | EXECUÇÃO DO CALCADAO DA AVENIDA CENTRAL DA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE FÉRRER | NORMAL |  |  |  |  | 45056 | 45090 | 0.3 | Análise da prestação de contas parcial com inconsistências
2015.0368 | AGRESTE SETENTRIONAL | SÃO VICENTE FERRER | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SIRIJI E DA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE FÉRRER | NORMAL | 44678 | 44790 | 0.3 |  | 45056 |  | 0.6
2015.0203 | AGRESTE SETENTRIONAL | SÃO VICENTE FERRER | FORTALECIMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER E DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DE SÃO VICENTE FÉRRER | MULHER | 44715 |  | 1
2015.0054 | SERTÃO DO PAJEÚ | SERRA TALHADA | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA EM DIVERSAS RUAS | NORMAL | 44769 |  | 0.3 |  | 45447 | 45484 | 0.6 | PARECER FINANCEIRO COM INCONSISTÊNCIAS ENVIADO POR E-MAIL 20/10/2025. 3000008464.000496/2022-14
2015.0053 | SERTÃO DO PAJEÚ | SERRA TALHADA | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO À MULHER - CRAM | MULHER |  |  |  |  | 45125 |  | 0.6 | 3000008448.000718/2021-16
2015.0008 | SERTÃO CENTRAL | SERRITA | CONSTRUÇÃO DO GRAMADO E IRRIGAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL O FERREIRÃO | NORMAL | 42580 | 42606 | 0.3 |  | 42682 | 42830 | 0.6 |  | 42832 | 42830 | 1
2015.0009 | SERTÃO CENTRAL | SERRITA | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO CONJUNTO HABITACIONAL MANOEL CECILIO | NORMAL | 42580 | 42606 | 0.3 |  | 44714 | 44721 | 0.6 |  | 44802 | 44831 | 1 | Prestação de Contas aprovada com ressalvas
2015.0171 | SERTÃO CENTRAL | SERRITA | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NA VILA SANTA ROSA | NORMAL | 42580 | 42606 | 0.33 |  | 42964 | 42983 | 0.6 |  | 42964 | 42983 | 1
2015.0010 | SERTÃO CENTRAL | SERRITA | PROMOÇÃO DOS DIREITOS, AUTONOMIAS E INDEPENDÊNCIA PARA AS MULHERES DO MUNICÍPIO DE SERRITA | MULHER | 42580
2015.0446 | SERTÃO DO MOXOTÓ | SERTÂNIA | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO LARGO DA RUA MARIA FRANCISCA DE JESUS | NORMAL | 44280 |  | 0.6
2015.0447 | SERTÃO DO MOXOTÓ | SERTÂNIA | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA DE LAZER | NORMAL | 44719 | 44763 | 1
2015.0448 | SERTÃO DO MOXOTÓ | SERTÂNIA | CONSTRUÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA NOS BAIRROS MAESTRO FRANCISCO DIAS ARAÚJO E VILA FERRO NOVO E EFICIENTIZAÇÃO NA SEGURANÇA PÚBLICA, NO CENTRO DA CIDADE | NORMAL | 44280 |  | 0.3 |  | 44719 |  | 1
2015.0449 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO MOXOTÓ | SERTÂNIA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA USO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER DO MUNICÍPIO DE SERTÂNIA-PE | MULHER
2015.0190 | MATA SUL | SIRINHAÉM | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS | NORMAL | 42590 | 42613 | 0.34 |  | 42705 | 42968 | 0.6 |  | 42948 | 42968 | 1
2015.0314 | SERTÃO DO PAJEÚ | SOLIDÃO | REFORMA DA UNIDADE MISTA MARIA JESUINO DA SILVA , MUNICÍPIO DE SOLIDÃO-PE. | NORMAL
2015.0315 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | SOLIDÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE COOPER NO MUNICÍPIO DE SOLIDÃO -PE | NORMAL
2015.0316 | SERTÃO DO PAJEÚ | SOLIDÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A COORDENADORIA DA MULHER DESENVOLVER O PROJETO: MULHER ARTESÃ, TECENDO CIDADANIA | MULHER
2015.0515 | AGRESTE SETENTRIONAL | SURUBIM | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SURUBIM | NORMAL | 44223 | 44237 | 0.6 |  | 44652 | 44887 | 1 | Parecer financeiro com inconsistências enviado por email para o município em 02/03/2026
2015.0402 | AGRESTE SETENTRIONAL | SURUBIM | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SETE DE SETEMBRO | NORMAL | 43948 | 44102 | 1
2015.0403 | AGRESTE SETENTRIONAL | SURUBIM | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CHÃ DO MARINHEIRO | NORMAL | 44236 | 44245 | 0.3 |  | 45621 |  | 0.6
2015.0404 | AGRESTE SETENTRIONAL | SURUBIM | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DÍDIMO CARNEIRO | NORMAL | 44617 | 44629 | 0.6
2015.0370 | AGRESTE SETENTRIONAL | SURUBIM | AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL (VEÍCULO UTILITÁRIO) | MULHER
2015.0475 | AGRESTE SETENTRIONAL | SURUBIM | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER DRA NEÍSE GONDIM | MULHER
2015.0525 | SERTÃO DO PAJEÚ | TABIRA | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE TABIRA/PE | NORMAL | 44614 | 44642 | 0.3
2015.0302 | SERTÃO DO PAJEÚ | TABIRA | IMPLANTAÇÃO DA CASA DA MULHER DE TABIRA/PE | MULHER | 44713 | 44777 | 0.3 |  | 45637 |  | 0.6
2015.0580 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | TABIRA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO MONITORAMENTO PARA DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TABIRA/PE | SEGURANÇA
2015.0244 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | TACAIMBÓ | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS EM VIAS URBANAS, NO MUNICÍPIO DE TACAIMBÓ – PE: RUA MARCILIO CAMPOS; RUA DONA ILZA; RUA HELENO DE ARAÚJO LIMA; RUA HIDELBRANDO DE SOUSA; RUA ANTÔNIO NUNES PEREIRA; RUA JOSÉ MALAQUIAS FILHO; RUA PEDRO TORRES DA SILVA; COMPLEMENTO RUA DAS POCILGAS; RUA JOSÉ JOTA DE SOUZA; RUA CECILIA MEIRELES; RUA Nª Sª DE FÁTIMA | NORMAL
2015.0495 | AGRESTE CENTRAL | TACAIMBÓ | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS EM VIAS URBANAS, NO MUNICÍPIO DE TACAIMBÓ – PE: RUA MARCILIO CAMPOS; RUA DONA ILZA; RUA HELENO DE ARAÚJO LIMA; RUA HIDELBRANDO DE SOUSA; RUA ANTÔNIO NUNES PEREIRA; COMPLEMENTO RUA DAS POCILGAS; RUA CECÍLIA MEIRELES; RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA; RUA ROMILDO MOREIRA (TRECHO IV); RUA JOSÉ JOTA DE SOUZA | NORMAL
2015.0434 | SERTÃO DE ITAPARICA | TACARATU | URBANIZAÇÃO DA AVENIDA PEDRO FRANCELINO DA SILVA | NORMAL | 45839 |  | 0.3
2015.0435 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DE ITAPARICA | TACARATU | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANILITICOS NA ALDEIA BREJO DOS PADRES E DISTRITO DE CARAIBEIRAS - ÁREA RURAL DE TACARATU - PE | NORMAL
2015.0436 | SERTÃO DE ITAPARICA | TACARATU | URBANIZAÇÃO DA RUA CICERO VICENTE DE LIMA | NORMAL | 45491 | 45890 | 0.3 |  | 45840 |  | 0.6 |  | 45993 |  | 1
2015.0437 | SERTÃO DE ITAPARICA | TACARATU | URBANIZAÇÃO DA RUA JOÃO VICENTE DE LIMA | NORMAL | 45314 | 45884 | 0.3 |  | 45839 |  | 0.6 |  | 45839 |  | 1
2015.0438 | SERTÃO DE ITAPARICA | TACARATU | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO,ELETRODOMÉSTICO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A A COORDENADORIA DA MULHER | MULHER
2015.0553 | SERTÃO DE ITAPARICA | TACARATU | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES | MULHER
2015.0041 | MATA SUL | TAMANDARÉ | INFRAESTRUTURA PAVIMENTAÇÃO | NORMAL | 42613 | 42613 | 0.8 |  | 42653 | 42711 | 0.7198 |  | 42865 | 43304 | 1
2015.0042 | MATA SUL | TAMANDARÉ | REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO DA ESTRELA DO MAR | NORMAL | 42613 | 42613 | 0.47 |  | 42653 | 43327 | 0.6 |  | 42865 | 43327 | 1
2015.0043 | MATA SUL | TAMANDARÉ | REVITALIZAÇÃO DA RUA PRINCIPAL DO DISTRITO DE SANTO ANDRÉ | NORMAL | 42677 | 42704 | 0.3 |  | 10/05/2017 e 31/10/2018 | 43720 | 0.6 |  | 43657 | 43720 | 1
2015.0493 | AGRESTE SETENTRIONAL | TAQUARITINGA DO NORTE | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS | NORMAL | 44351 | 44369 | 0.3 |  | 44648 | 44685 | 0.6 |  | 44817 | 44824 | 1 | Parecer financeiro de 100% com inconsistências
2015.0494 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | TAQUARITINGA DO NORTE | AQUISIÇÃO DE MOTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA DO NORTE | SEGURANÇA
2015.0262 | AGRESTE SETENTRIONAL | TAQUARITINGA DO NORTE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A COORDENADORIA DA MULHER DO MUNICÍPIO DE TAQUARITINGA DO NORTE | MULHER | 44769 |  | 1
2015.0198 | AGRESTE MERIDIONAL | TEREZINHA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS | NORMAL
2015.0199 | AGRESTE MERIDIONAL | TEREZINHA | PROJETO DE FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES TEREZINHENSES | MULHER
2015.0200 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | TEREZINHA | REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO | NORMAL
2015.0225 NÃO VÁLIDO | SERTÃO CENTRAL | TERRA NOVA | PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CANAL | NORMAL
2015.0226 NÃO VÁLIDO | SERTÃO CENTRAL | TERRA NOVA | REFORMA DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO | NORMAL
2015.0227 NÃO VÁLIDO | SERTÃO CENTRAL | TERRA NOVA | CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA COSTUREIRA | MULHER
2015.0282 NÃO VÁLIDO | SERTÃO CENTRAL | TERRA NOVA | REFORMA DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO | NORMAL
2015.0283 | SERTÃO CENTRAL | TERRA NOVA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUAS | NORMAL | 44014 |  | 0.3 |  | 44613 | 44630 | 0.6
2015.0284 | SERTÃO CENTRAL | TERRA NOVA | PROGRAMA: POLÍTICA PÚBLICA PARA AS MULHERES - FEM MULHER DE TERRA NOVA | MULHER
2015.0130 | MATA NORTE | TIMBAÚBA | CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO | NORMAL | 44035 |  | 0.3
2015.0131 | MATA NORTE | TIMBAÚBA | CONSTRUÇÃO DE MÓDULO DE GAVETAS CEMITÉRIO | NORMAL | 44026 |  | 0.3
2015.0132 | MATA NORTE | TIMBAÚBA | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS | NORMAL | 43907 | 44021 | 0.3
2015.0133 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | TIMBAÚBA | RECUPERAÇÃO DA GALERIA E URBANIZAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS | NORMAL
2015.0134 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | TIMBAÚBA | REFORMA DA CASA DAS MULHERES | MULHER
2015.0522 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | TIMBAÚBA | ESTRUTURAÇÃO DA DIRETORIA DA MULHER 1 | MULHER
2015.0523 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | TIMBAÚBA | ESTRUTURAÇÃO DA DIRETORIA DA MULHER 2 | MULHER
2015.0563 | MATA NORTE | TIMBAÚBA | APRENDA & EMPREENDA | MULHER
2015.0517 | AGRESTE SETENTRIONAL | TORITAMA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS | NORMAL | 43475 | 43486 | 0.3 |  | 43882 | 44102 | 1
2015.0265 | AGRESTE SETENTRIONAL | TORITAMA | COSTURANDO O FUTURO DAS MULHERES TORITAMENSES: FORTALECENDO A POLÍTICA PÚBLICA PARA AS MULHERES, DESCENTRALIZANDO AS AÇÕES MUNICIPAIS - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | MULHER
2015.0463 | AGRESTE SETENTRIONAL | TORITAMA | COSTURANDO O FUTURO DAS MULHERES TORITAMENSES: FORTALECENDO A POLÍTICA PÚBLICA PARA AS MULHERES, DESCENTRALIZANDO AS AÇÕES MUNICIPAIS - VEÍCULO | MULHER | 44917 | 44921 | 1
2015.0122 | MATA NORTE | TRACUNHAÉM | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS | NORMAL | 43354 | 43719 | 0.3 |  | 43354 | 43719 | 0.6 |  | 44617 | 44650 | 1
2015.0123 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | TRACUNHAÉM | REFORMA CASA SEDE SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | MULHER
2015.0340 | SERTÃO DO ARARIPE | TRINDADE | MELHORIA DA ACESSIBILIDADE AS COMUNIDADES EM AREAS DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO, PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS E DE SINALIZAÇÃO | NORMAL | 43500 | 43502 | 0.3078 |  | 44694 | 44755 | 0.6 |  | 45609 | 45644 | 1 | Parecer aprovado com ressalva
2015.0505 | SERTÃO DO ARARIPE | TRINDADE | PROGRAMA DE POLÍTICA PÚBLICA PARA MULHER | MULHER | 44560 |  | 1
2015.0017 | SERTÃO DO PAJEÚ | TRIUNFO | MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL CENTENÁRIO PROFESSOR EDUARDO LOPES DE PÁDUA, NA CIDADE DE TRIUNFO. | NORMAL | 42999 | 43012 | 0.3526 |  | 43748 | 43761 | 0.6
2015.0018 | SERTÃO DO PAJEÚ | TRIUNFO | 3ª ETAPA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA MATERNIDADE FELINDO WANDERLEY | NORMAL | 42866 | 42907 | 0.3 |  | 43284 | 43416 | 0.65 |  | 43756 |  | 1
2015.0441 | SERTÃO DO PAJEÚ | TRIUNFO | EQUIPAMENTOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER | MULHER
2015.0442 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | TRIUNFO | AQUISIÇÃO DE UMA MOTO PARA ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER | MULHER
2015.0220 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | TUPANATINGA | PROJETO BÁSICO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE VÁRIAS RUAS DA CIDADE | NORMAL
2015.0261 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | TUPANATINGA | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA PARA AS MULHERES TUPANATINGUENSES | MULHER
2015.0350 | SERTÃO DO PAJEÚ | TUPARETAMA | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA-PE | NORMAL | 44628 | 44734 | 0.3 |  | 45300 |  | 0.6
2015.0380 | SERTÃO DO PAJEÚ | TUPARETAMA | CONSTRUINDO AÇÕES INTINERANTES PARA AS MULHERES TUPARETAMENSES | MULHER
2015.0069 | AGRESTE MERIDIONAL | VENTUROSA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO MUNICÍPIO DE VENTUROSA | NORMAL | 42648 | 42294 | 0.3045 |  | 42697 | 42739 | 0.6011 |  | 42949 | 42976 | 1
2015.0329 | AGRESTE MERIDIONAL | VENTUROSA | POLÍTICAS PÚBLICAS E MULHERES COSTURANDO VIDAS | MULHER | 45148 |  | 0.3
2015.0188 NÃO VÁLIDO | SERTÃO CENTRAL | VERDEJANTE | PAVIMENTAÇÃO DOS PÁTIOS DAS CAPELAS | NORMAL
2015.0189 | SERTÃO CENTRAL | VERDEJANTE | MULHERES GUERREIRAS DE VERDEJANTE - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA USO NO TRABALHO PARA FORTALECER AS AÇÕES DE SERVIÇO DA COORDENADORIA DA MULHER | MULHER
2015.0281 | SERTÃO CENTRAL | VERDEJANTE | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUAS | NORMAL | 43531 | 43549 | 0.3018 |  | 44021 | 44070 | 0.6
2015.0366 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | VERTENTE DO LÉRIO | PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE DO VERMELHO | NORMAL
2015.0389 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | VERTENTE DO LÉRIO | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO CENTRO DE VERTENTE DO LÉRIO | NORMAL
2015.0390 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | VERTENTE DO LÉRIO | CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA COMUNIDADE DO TAMBOR | NORMAL
2015.0391 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | VERTENTE DO LÉRIO | PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA RUA PRINCIPAL DA COMUNIDADE DO TAMBOR | NORMAL
2015.0460 | AGRESTE SETENTRIONAL | VERTENTE DO LÉRIO | CAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO | NORMAL | 43913 | 44111 | 0.3 |  | 45056 | 45086 | 1 | 1ª análise parcial de prestação de contas de 80% com inconsistências
2015.0392 | AGRESTE SETENTRIONAL | VERTENTE DO LÉRIO | REFORMA DA SECRETARIA DA MULHER DE VERTENTE DO LÉRIO | MULHER | 45055 |  | 1
2015.0467 | AGRESTE SETENTRIONAL | VERTENTES | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE RUAS DO MUNICÍPIO DE VERTENTES | NORMAL
2015.0063 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | VERTENTES | PROTEÇÃO E AMPARO À MULHER | MULHER
2015.0117 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | VICÊNCIA | REQUALIFICAÇÃO PAISAGÍSTICA DA PRAÇA DO FÓRUM | NORMAL
2015.0118 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | VICÊNCIA | REQUALIFICAÇÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO AMAURY PEDROSA | NORMAL
2015.0119 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | VICÊNCIA | CAPEAMENTO ASFÁLTICO DO PÁTIO DE EVENTOS E PÁTIO DO CANTEIRO CENTRAL EM FRENTE AO GINÁSIO ESPORTIVO AMAURY PEDROSA E CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DO PÁTIO DE EVENTOS | NORMAL
2015.0120 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | VICÊNCIA | CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE APOIO A MULHER | MULHER
2015.0281A | MATA SUL | VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ILUMINAÇÃO DA ESTRADA DE NATUBA À BR 232 KM 49 | NORMAL | 44131 | 44239 | 0.3
2015.0241 | MATA SUL | VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | EQUIPAGEM DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO(AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATUAR NA “PATRULHA MARIA DA PENHA.AQUISIÇÃO DE UM AUTOMÓVEL DE 05 (CINCO) PAS, MOTOR 1000, COR PRATA) | MULHER
2015.0568 | MATA SUL | VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRO E EQUIPAMENTOS PARA CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHE | MULHER | 45084 |  | 0.3
2015.0002 | MATA SUL | XEXÉU | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO | NORMAL | 42685 | 42725 | 0.3 |  | 42685 | 27/12/2016 e | 0.6 |  |  | 42942 | 0.6 |  | 44182 |  | 1

## PAGAMENTOS
ORDEM | REGIÃO | MUNICÍPIO | PROJETO | TIPO FEM | TRANSFERÊNCIA | AJUSTE | DT_SOL_P1 | ENV_PG_P1 | VALOR_P1 | VALOR_R1 | DT_P1 | OB_P1 | EMP_P1 | OBS_P1 | DT_SOL_P2 | ENV_PG_P2 | VALOR_P2 | VALOR_R2 | DT_P2 | OB_P2 | EMP_P2 | OBS_P2 | DT_SOL_P3 | ENV_PG_P3 | VALOR_P3 | VALOR_R3 | DT_P3 | OB_P3 | EMP_P3 | OBS_P3 | DT_SOL_P4 | ENV_PG_P4 | VALOR_P4 | VALOR_R4 | DT_P4 | OB_P4 | EMP_P4 | OBS_P4 | PARCELA | VALOR_R | DT_P | OB_P | EMP_P | OBS_P | PARCELA | VALOR_R | DT_P | OB_P | EMP_P | OBS_P
2015.0465 | SERTÃO DO PAJEÚ | AFOGADOS DA INGAZEIRA | IMPLEMENTAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO ALTERNATIVO PARA TRANSPORTE DE VANS E LOTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA | NORMAL |  |  |  | 43391 | 239676.99 | 239676.99 | 43760 | 2019OB000349 | 2019NE000169 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III /2015, 1ª PARCELA MUNICIPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA/PE IMPLEMENTAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO ALTERNATIVO PARA TRANSPORTE DE VANS LOTAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME POA 180/2019 , CI 120/19 SEAM/FEM | 45740 |  | 239676.99 | [7 empty] | 159784.66 | [7 empty] | 159784.66
2015.0466 | SERTÃO DO PAJEÚ | AFOGADOS DA INGAZEIRA | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (TRAVESSA JOSÉ DE SÁ MARANHÃO - SÃO FRANCISCO , RUA MARIA DE ALMEIDA - SÃO CRISTÓVÃO E RUA LUIZ ODON - SOBREIRA | NORMAL |  |  |  | 43392 | 91730.52 | 91730.52 | 43767 | 2019OB000365 | 2019NE000170 | VALOR PAGO A 1ª PARCELA REPASSE DE RECURSO FEM III /2015,AO MUN DE AFOGADOS DA INGAZEIRA/PE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS ( TRAVESSA JOSÉ DE SÁ MARANHÃO - SÃO FRANCISCO ,RUA MARIA DE ALMEIDA - SÃO CRISTÓVÃO E RUA LUIZ ODON - SOBREIRA, CONFORME POA 181/2019, CI 121/19 | 44221 | 44742 | 91730.53 | 91730.53 | 44750 | 2022OB000398 | 2022NE000322 | VALOR PAGO AO DE RECURSO 2ª PARCELA - FEM III 15 CUJO OBJETO É PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (TRAV. JOSÉ DE SÁ MARANHÃO - SÃO FRANCISCO, RUA MARIA DE ALMEIDA - SÃO CRISTÓVÃO E RUA LUIZ ODON) NO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, CONFORME POA 324/2022 - AGJM. 3000008448.000505/2022-75 |  | 44742 | 61153.69 | 61153.69 | 44750 | 2022OB000399 | 2022NE000321 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO 3ª PARCELA - FEM III 15 CUJO OBJETO É PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (TRAV. JOSÉ DE SÁ MARANHÃO - SÃO FRANCISCO, RUA MARIA DE ALMEIDA - SÃO CRISTÓVÃO E RUA LUIZ ODON) NO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, CONFORME POA 325/2022 - AGJM. 3000008448.000504/2022-21 |  | 44742 | 61153.69 | 61153.69 | 44750 | 2022OB000400 | 2022NE000323 | VALOR PAGO AO RECURSO 4ª PARCELA - FEM III 15 CUJO OBJETO É PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (TRAV. JOSÉ DE SÁ MARANHÃO - SÃO FRANCISCO, RUA MARIA DE ALMEIDA - SÃO CRISTÓVÃO E RUA LUIZ ODON) NO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, CONFORME POA 326/2022 - AGJM.
2015.0491 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | AFOGADOS DA INGAZEIRA | IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NO CENTRO COMERCIAL URBANO DO MUNICÍPIO PARA APOIO A GUARDA MUNICIPAL | SEGURANÇA |  |  |  |  | 39365 | [7 empty] | 39365 | [7 empty] | 26243.34 | [7 empty] | 26243.34
2015.0492 | SERTÃO DO PAJEÚ | AFOGADOS DA INGAZEIRA | IMPLANTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA PARA MULHERES RURAIS DO LEITÃO DE CARAPUÇAS (ENTORNO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO SERRA DO GIZ), COM RECURSOS DO FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM. | MULHER |  |  |  | 43630 | 19514.24 | 19514.24 | 44287 | 2021OB000114 | 2021NE000048 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO REF A 1ª PARCELA - FEM III/2015 CUJO OBJ É IMPLANTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA P/ MULHERES RURAIS DO LEITÃO DE CARAPUÇAS (ENTORNO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO SERRA DO GIZ), NO MUNICIPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, POA 49/2021 - AGJM. (SEI 3000008448.000231/2021-33) | 44896 |  | 19514.25 | [7 empty] | 13009.5 | [7 empty] | 13009.5
2015.0049 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | AFRÂNIO | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NAS LOCALIDADES: ARIZONA, BARRA DAS MELANCIAS, POÇÃO E CACHOEIRA DO ROBERTO | NORMAL |  |  | 43774 | 43774 | 266723.35 | 271716.43 | 43796 | 2019OB000395 | 2019NE000187 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO REFERENTE A 1ª PARCELA - FEM / 15, CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NAS LOCALIDADES: ARIZONA, BARRA DAS MELANCIAS, POÇÃO E CACHOEIRA DO ROBERTO NO MUNICIPIO DE AFRANIO/PE. | 44141 | 44387 | 261730.28 | 271716.44 | 44420 | 2021OB000304 | 2021NE000222 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO 2ª PARCELA - FEM III/2015 CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NAS LOCALIDADES: ARIZONA, BARRA DAS MELANCIAS, POÇÃO E CACHOEIRA DO ROBERTO, NO MUNICIPIO DE AFRÂNIO, CI Nº 328/2021, POA 224/2021-AGJM.SEI 30000008448.000653.2021.17 | 44494 | 44494 | 167829.41 | 181144.29 | 44526 | 2021OB000422 | 2021NE000289 |  | 45049 |  | 164500.7
2015.0048 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | AFRÂNIO | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO ZERO KM | MULHER |  |  | 43774 | 43774 | 20227.2 | 20996.7 | 44274 | 2021OB000073 | 2021NE000062 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO REFERENTE A 1ª PARCELA - FEM III/2015 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO ZERO KM, NO MUNICIPIO DE AFRONIO, CONFORME POA 50/2021 - AGJM. |  | 44756 | 19457.7 | 46427.3 | 44768 | 2022OB000403 | 2022NE000325 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 - ÚLTIMA PARCELA CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO ZERO KM, NO MUNICÍPIO DE AFRÂNIO- PE, POA 330/2022 AGMJ. SEI 3000008448.000517/2022-08 |  | 44756 | 0 | [6 empty] | 44756 | 0
2015.0398 | AGRESTE CENTRAL | AGRESTINA | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO: RUA DO POETA; RUA SANTA LUZIA; RUA SEBASTIÃO FIRMINO BARBOSA; RUA SOTERO ALVES; RUA LUCAS FÉLIX DA COSTA 2ª ETAPA | NORMAL |  |  |  | 44909 | 104470.84 | [7 empty] | 104470.85 | [7 empty] | 69647.23 | [7 empty] | 69647.24
2015.0399 | AGRESTE CENTRAL | AGRESTINA | REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICÍPIO: RUA CONEGO JULIO CABRAL; RUA JOÃO GUILHERME; RUA PREFEITO SEBASTIÃO GRANDE; RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA; AVENIDA SEBASTIÃO FRANCISCO TAVARES; AVENIDA GENIVALDO VASCONCELOS; AVENIDA 11 DE SETEMBRO; RUA 4 DE OUTUBRO | NORMAL |  |  |  | 44742 | 179269.8 | 179269.8 | 44896 | 2022 OB 000485 | 2022 NE 0000320 | PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 - 1º PARCELA, CUJO OBJETO É REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICÍPIO DE AGRESTINA -PE, CONFORME POA 320/22 - AGJM. SEI: 3000008448.000496/2022-12 | 45629 |  | 179269.81 | [7 empty] | 119513.21 | [7 empty] | 119513.21
2015.0400 | AGRESTE CENTRAL | AGRESTINA | REFORMA DA PRAÇA ALZIRA RIBEIRO | NORMAL |  |  |  |  | 38112.96 | 38112.96 | 44916 | 2022 OB 000552 | 2022 NE 000393 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 - 1ª PARCELA CUJO OBJETO É A REFORMA DA PRAÇA ALZIRA RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE AGRESTINA, POA 389/2022 3000008448.000643/2022-54 |  |  | 38112.97 | [7 empty] | 25408.64 | [7 empty] | 25408.65
2015.0401 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | AGRESTINA | FORTALECIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS E INCLUSÃO DIGITAL PARA AS MULHERES - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES | MULHER |  |  |  |  | 11838 | [7 empty] | 11838 | [7 empty] | 7892 | [7 empty] | 7892
2015.0413 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | AGRESTINA | FORTALECIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS E INCLUSÃO DIGITAL PARA AS MULHERES - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO PARA CASA DE APOIO A MULHER DO POVOADO AGUA BRANCA | MULHER |  |  |  |  | 7532.34 | [7 empty] | 7532.34 | [7 empty] | 5021.56 | [7 empty] | 5021.56
2015.0550 | AGRESTE CENTRAL | AGRESTINA | FORTALECIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS E INCLUSÃO DIGITAL PARA AS MULHERES - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | MULHER |  |  |  | 44860 | 17154.9 | 18078 | 44896 | 2022 OB 000491 | 2022 NE 000396 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 - 1ª PARCELA CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES NO MUNICÍPIO DE AGRESTINA, POA 432/2022 AGMJ.3000008448.000771/2022-06 |  |  | 16231.8 | [7 empty] | 11436.6 | [7 empty] | 11436.61
2015.0360 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | ÁGUA PRETA | REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL SILVEIRA COUTINHO | NORMAL |  |  |  |  | 60122.78 | [7 empty] | 60122.78 | [7 empty] | 40081.85 | [7 empty] | 40081.86
2015.0361 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | ÁGUA PRETA | REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA DE ÁGUA PRETA | NORMAL |  |  |  |  | 310649.74 | [7 empty] | 310649.74 | [7 empty] | 207099.83 | [7 empty] | 207099.83
2015.0362 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | ÁGUA PRETA | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CASA DA MULHER | MULHER |  |  |  |  | 19514.34 | [7 empty] | 19514.34 | [7 empty] | 13009.56 | [7 empty] | 13009.57
2015.0538 | MATA SUL | ÁGUA PRETA | AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL – APOIO COORDENADORIA POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES | MULHER |  |  |  |  | 27880.65 | 27880.65 | 44670 | 2022OB000229 | 2022NE000178 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS, FEM III/2015 - 1.ª PARCELA, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL APOIO COORDENADORIA POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, NO MUNICÍPIO DE ÁGUA PRETA - PE, POA N.º 156/2022 - AGMJ. SEI: 3000008448.000256/2022-18. | 45125 | 45804 | 27880.65 | [5 empty] | 45125 | 45804 | 18587.1 | [6 empty] | 45804 | 18587.1
2015.0556 | MATA SUL | ÁGUA PRETA | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANITICAS NA RUA 03, 09 e 10 E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DA RUA 08, 06, 04, 11, 01, 02, 13, 14, 16, 22 BAIRRO DO CRUZEIRO, NO MUNICIPIO DE ÁGUA PRETA/PE | NORMAL |  |  |  | 44657 | 359686.86 | 359686.87 | 44698 | 2022OB000264 | 2022NE000209 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 - 1ª PARCELA, CUJO OBJETO É PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANITICAS NA RUA 03, 04, 06, 08, 09, 10, 11, 01, 02, 13, 14, 16, 22, BAIRRO DO CRUZEIRO, NO MUNICIPIO DE ÁGUA PRETA/PE, POA 212/2022 AGMJ. SEI:3000008448.000343/2022-75. |  |  | 359686.86 | [7 empty] | 239791.24 | [7 empty] | 239791.25
2015.0159 | AGRESTE MERIDIONAL | ÁGUAS BELAS | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO | NORMAL |  |  |  | 43286 | 417013.38 | 417111.52 | 43287 | 2018OB000443 | 2018NE000473 | VALOR PAGO PARA VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM/2015 AO MUNICIPIO DE ÁGUAS BELAS/PE CONFORME CI.N. 36/2018 SEAM EM CUJO PROJETO É CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS.REF. A 1ª PARCELA. | 43335 | 43342 | 416915.24 | 417111.53 | 43546 | 2019OB000047 | 2018NE000483 | REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AS DESPESAS COM O FEM/ 2015, MUNICIPIO DE AGUAS BELAS/2015 REF. A 2ª PARCELA.CUJO OBJETO É: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS.CONFORME CI Nº 59/2018 SEAM/FEM. | 43648 | 43684 | 277812.63 | 278074.35 | 43760 | 2019OB000348 | 2019NE000168 | VALOR PAGO A POA 182/2019 - REPASSE DE RECURSO REFERENTE AO FEM III/2015 3ª PARCELA CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, NO MUNICIPIO DE AGUAS BELAS. | 44473 | 44496 | 277747.21 | 277747.21 | 44617 | 2022OB000098 | 2022NE000073 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 - 4ª PARCELA CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO NO MUNICÍPIO DEAGUAS BELAS - PE, POA 071/2022 AGMJ. 3000008448.000129/2022-19
2015.0064 | AGRESTE MERIDIONAL | ÁGUAS BELAS | FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS BELAS | MULHER |  |  |  | 43305 | 22059.34 | 21961.19 | 44547 | 2021OB000477 | 2021NE000213 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO 1ª PARCELA - FEM III/2015 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, DE MÓVEIS, DE APARELHOS DE INFORMÁTICA E DE 1 (UM) VEÍCULO MINIVAN 0 KM, POA 213/2021 - AGJM.SEI 30000008448.000616.2021-09 | 44862 | 44866 | 22157.5 | 51569.96 | 44896 | 2022OB000490 | 2022NE000395 | REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 - ULTIMA PARCELA CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES NO MUNICÍPIO DE ÁGUAS BELAS, POA 431/2022 AGMJ. 3000008448.000770/2022-53 |  |  | 0 | [7 empty] | -7.276e-12
2015.0564 | MATA NORTE | ALIANÇA | COORDENADORIA DA MULHER : PERCORRENDO O CAMINHO PARA OS DIREITOS DAS ALIANSENCES 2 - VEÍCULO | MULHER |  |  |  |  | 20301.3 | [7 empty] | 20301.3 | [7 empty] | 13534.2 | [7 empty] | 13534.2
2015.0565 | MATA NORTE | ALIANÇA | COORDENADORIA DA MULHER : PERCORRENDO O CAMINHO PARA OS DIREITOS DAS ALIANSENCES 1 | MULHER |  |  |  |  | 3102.81 | [7 empty] | 3102.81 | [7 empty] | 2068.54 | [7 empty] | 2068.55
2015.0044 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | ALTINHO | REFORMA E AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL | NORMAL |  |  |  |  | 278062.14 | [7 empty] | 278062.15 | [7 empty] | 185374.76 | [7 empty] | 185374.77
2015.0325 | AGRESTE CENTRAL | ALTINHO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DA COHAB E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NA RUA JOÃO TORRES, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ALTINHO | NORMAL |  |  | 42962 | 43132 | 128579.97 | 152272.58 | 43284 | 2018OB000349 | 2018NE000071 | VALOR PAGO REFERENTE AO MUNICIPIO DE ALTINHO/PE FEM III-2015, 1ª PARCELA.CUJO OBJETO É: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA AV.MANOEL OMENA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA JOÃO TORRES,CONFORME MF-24146. CI 38/2018 LEI 41564/2015 | 45077 |  | 104887.37 | [7 empty] | 85719.98 | [7 empty] | 85719.99
2015.0326 | AGRESTE CENTRAL | ALTINHO | REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL E DA PRAÇA PROF. ALDENIR BATISTA, NA AVENIDA MANOEL OMENA - ALTINHO - PE | NORMAL |  |  | 42962 | 43132 | 86781.33 | 89000.57 | 43284 | 2018OB000348 | 2018NE000072 | VALOR PAGO REF. AO MUNICIPIO DE ALTINHO/PE FEM III-2015, 1ª PARCELA.CUJO OBJETO É: REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL E DA PRAÇA PROFESSOR ALDENIR BATISTA,NA AVENIDA MANOEL OMENA-ALTINHO.CONFORME MF.24073.LEI 41564/2015.CI 38/2018 SEAM | 43613 | 43752 | 84562.09 | 84562.09 | 44095 | 2020OB000304 |  |  |  |  | 57854.22 | [7 empty] | 57854.22
2015.0327 | AGRESTE CENTRAL | ALTINHO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA ANÍZIO DE ASSSUNÇÃO (BAIRRO PARAÍSO I) | NORMAL |  |  | 42962 | 43132 | 41417.32 | 36745.25 | 43284 | 2018OB000347 | 2018NE000073 | VALOR PAGO REFERENTE AO MUNICIPIO DE ALTINHO/PE FEM III-2015, 1ª PARCELA.CUJO OBJETO É: CONSTRUÇÃO DE 10 PARADA DE ÔNIBUS EM ALTINHO. .AS MARGENS DA PE 149- CONFORME MF.24072.E LEI Nº 41564/2015.CI.Nº 38/2018 SEAM-FEM.SGTG. |  |  | 46089.39 | [7 empty] | 27611.55 | [7 empty] | 27611.55
2015.0291 | AGRESTE CENTRAL | ALTINHO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER PARA O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES NO MUNICÍPIO DE ALTINHO - PE | MULHER |  |  |  | 43132 | 12400.15 | 14696.69 | 43287 | 2018OB000436 | 2018NE000074 | VALOR PAGO REFERENTE AO MUNICIPIO DE ALTINHO/PE FEM III-2015, 1ª PARCELA.CUJO OBJETO É: FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES-AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ REALIZAÇÃO DE AÇÕES NA ZONA RURAL. CONFORME MF.Nº 23982. | 43354 | 43626 | 10103.62 | 28700 | 43635 | 2019OB000111 | 2019NE000058 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO REFERENTE A 2ª,3ª E 4ª PARCELA DO FEM III-2015, P/VIABILIZAR A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER P/O FORTALECIMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS P/ AS MULHERES NO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME LEI 15270/2014 | 43354 | 43626 | 0 |  | 43635 | 2019OB000111 | 2019NE000058 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO REFERENTE A 2ª,3ª E 4ª PARCELA DO FEM III-2015, P/VIABILIZAR A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER P/O FORTALECIMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS P/ AS MULHERES NO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME LEI 15270/2014 | 43354 | 43626 | 0 |  | 43635 | 2019OB000111 | 2019NE000058 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO REFERENTE A 2ª,3ª E 4ª PARCELA DO FEM III-2015, P/VIABILIZAR A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER P/O FORTALECIMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS P/ AS MULHERES NO MUNICIPIO DE ALTINHO, CONFORME LEI 15270/2014
2015.0481 | AGRESTE CENTRAL | ALTINHO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER PARA O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES NO MUNICÍPIO DE ALTINHO - PE | MULHER |  |  | 43360 | 43675 | 2235.6 | 2535.6 | 44287 | 2021OB000111 | 2021NE000058 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO REFERENTE A 1ª PARCELA - FEM III/2015 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER PARA O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS P/AS MULHERES NO MUNICÍPIO DE ALTINHO - PE, POA 51/2021 - AGJM | 45735 |  | 1935.6 | [7 empty] | 1490.4 | [7 empty] | 1490.4
2015.0194 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | AMARAJI | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE DEMARCAÇÃO | NORMAL |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
2015.0195 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | AMARAJI | CONSTRUÇÃO DE UM MINI CAMPO NO MUNICIPIO DE AMARAJI - PERNAMBUCO | NORMAL |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
2015.0296 | MATA SUL | AMARAJI | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS DE DIVERSAS RUAS E CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA RUA DA ESCOLA, SENDO PAVIMENTADAS AS RUAS DA ESCOLA, PARTE DA RUA ISMAEL SILVA, PARTE DA RUA DA BANDEIRA, PARTE DA RUA DO CATUCA, PARTE DA RUA DA MATRIZ E PARTE DA RUA DA CRECHE, TODAS SITUADAS NO DISTRITO DE DEMARCAÇÃO - AMARAJI – PERNAMBUCO | NORMAL |  |  |  |  | 169971.36 | 169975.21 | 44257 | 2021OB000043 | 2021NE000016 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO REFERENTE A 1ª PARCELA - FEM III/2015 CUJO OBJETO É PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS DE DIVERSAS RUAS E CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA RUA DA ESCOLA - DISTRITO DE DEMARCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AMARAJI, POA 22/2021 - AGMJ | 45076 |  | 169967.52 | [7 empty] | 113314.24 | [7 empty] | 113314.25
2015.0496 | MATA SUL | AMARAJI | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS DE PARTE DA RUA GURIATÃ E PARTE DA RUA DO BEIJA FLOR | NORMAL |  |  |  |  | 100246.23 | 100387.92 | 44257 | 2021OB000044 | 2021NE000015 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO REFERENTE A 1ª PARCELA - FEM III/2015 CUJO OBJETO É PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS NAS RUAS: RUA MARIA DE BRITO, RUA 32, RUA 34, RUA 35 E RUA DA FELICIDADE, MUNICIPIO DE AMARAJI, POA 24/2021 - AGMJ |  | 44922 | 100104.54 | [7 empty] | 66830.82 | [7 empty] | 66830.82
2015.0266 | AGRESTE MERIDIONAL | ANGELIM | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS | NORMAL |  |  | 43760 | 43760 | 184545.63 | 184545.63 | 43819 | 2019OB000438 | 2019NE000359 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO REFERENTE A 1 ª PARCELA - FEM III/2015 CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DAS RUAS PROJETADAS 22, 20, 17, 16, 15, 05 E 06 NO MUNICIPIO DE ANGELIM, CONFORME DETALHADO NA POA 245/2019. | 44370 | 44385 | 184545.64 | 184545.64 | 44432 | 2021OB000307 | 2021NE000219 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 - 2ª PARCELA CUJO OBJETO É PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO MUNICÍPIO DE ANGELIM/PE, POA 218/2021 - AGJM. |  |  | 123030.43 | [7 empty] | 123030.43
2015.0267 | AGRESTE MERIDIONAL | ANGELIM | ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER DE ANGELIM | MULHER |  |  | 44652 | 44652 | 9757.17 | [7 empty] | 9757.17 | [7 empty] | 6504.78 | [7 empty] | 6504.79
2015.0216 | METROPOLITANA | ARAÇOIABA | DESENVOLVIMENTO E URBANIZAÇÃO | NORMAL |  |  | 42761 | 42762 | 277359.45 | 254663.74 | 43348 | 2018OB000528 | 2018NE000481 | PAGAMENTO COM REPASSE DA 1ª PARCELA DO FEM III/2015 DO MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA/PE. CUJO OBJETIVO E PARA DESENVOLVIMENTO E URBANIZAÇÃO. CONFORME CI N° 058/2018 - SEAM | 43369 | 43384 | 300055.16 | 300055.16 | 43656 | 2019OB000156 | 2019NE000007 | VALOR PAGO AO REPASSE P/VIABILIZAR PGTO DA 2º PARCELA DO FEM III - 2015, CUJO PROJETO É: DESENVOLVIMENTO E URBANIZAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARAÇOIABA, CONFORME POA 011/2019 - AGMJ E CI 061/2018 - SEAM. | 43815 | 43852 | 184906.3 | 184906.3 | 44109 | 2020OB000373 | 2020NE000314 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015, 3ª PARCELA, CUJO OBJETO É DESENVOLVIMENTO E URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA. POA 617/2020. | 44592 | 44637 | 184906.31 | 184906.31 | 44655 | 2022OB000210 | 2022NE000162 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 - 4ª PARCELA, CUJO OBJETO É O DESENVOLVIMENTO E URBANIZAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO) NO MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA - PE, POA 155/2022 - AGJM. CONFORME SEI:3000008448.000253/2022-84.
2015.0243 | METROPOLITANA | ARAÇOIABA | MINI FÁBRICA DE COSTURA | MULHER |  |  |  | 42802 | 14663.1 | 14635.74 | 43271 | 2018OB000329 | 2018NE000064 | VALOR PAGO REFERENTE AO MUNICIPIO DE ARAÇOIABA/PE 1º PARCELA.CUJO OBJETO É: A FABRICA DA VASSOURA PET, FEM III - 2015, MF- 23984- CONFORME CI.38/2018 SEAM -FEM.LEI 415464/2015. | 44538 |  | 14690.46 | [7 empty] | 9775.4 | [7 empty] | 9775.4
2015.0322 | SERTÃO DO ARARIPE | ARARIPINA | PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO EM CBQU EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARARIPINA | NORMAL |  |  |  | 43602 | 599251.45 | [7 empty] | 599251.46 | [7 empty] | 399500.97 | [7 empty] | 399500.98
2015.0323 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO ARARIPE | ARARIPINA | FORTALECIEMNTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES DE ARARIPINA- PE | MULHER |  |  |  |  | 31722.38 | [7 empty] | 31722.38 | [7 empty] | 21148.26 | [7 empty] | 21148.26
2015.0232 | SERTÃO DO MOXOTÓ | ARCOVERDE | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ARCOVERDE | NORMAL |  |  |  | 43543 | 602505.34 | 602505.34 | 43796 | 2019OB000396 | 2019NE000340 | REPASSE DE RECURSO AO FEM III/15 DO, 1ª PARCELA, REF A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ARCOVERDE E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AVENIDA PINTO DE CAMPOS. CONFORME POA 227/19 CI 174/2019. | 43902 | 44060 | 602505.35 | 301252.68 | 44091 |  |  |  |  | 44568 | 401670.22 | 401670.22 | 44595 | 2022OB000029 | 2022NE000013 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO 3º PARCELA - FEM III 15 CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AVENIDA PINTO DE CAMPOS NO MUNICÍPIO DE ARCOVERDE, CONFORME POA 001/2022 - AGJM.SEI 300000844800012202235 |  |  | 401670.24 | [5 empty] | 2ª | 301252.68 | 44274 | 2021OB000065 | 2021NE000013 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO DA 2º PARCELA - FEM III/2015, CUJO OBJETO É PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA , NO MUNICIPIO DE ARCOVERDE, POA 23/2021- AGMJ. SEI:3000008448.000080/2021-13.
2015.0509 | SERTÃO DO MOXOTÓ | ARCOVERDE | ACOLHER, FORTALECER, EMPODERAR(VEÍCULO) | MULHER |  |  |  | 43865 | 22239.9 | 22239.9 | 44355 | 2021OB000231 | 2021NE000156 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 - 1ª PARCELA, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NO MUNICÍPIO DE ARCOVERDE-PE, POA 160/2021 AGJM |  |  | 22239.9 | [7 empty] | 14826.6 | [7 empty] | 14826.6
2015.0410 | SERTÃO DO MOXOTÓ | ARCOVERDE | ACOLHER, FORTALECER, EMPODERAR(AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS) | MULHER |  |  |  | 43865 | 9470.9 | 9470.9 | 44355 | 2021OB000232 | 2021NE000157 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 - 1ª PARCELA, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS NO MUNICÍPIO DE ARCOVERDE-PE, POA 161/2021 AGJM |  |  | 9470.91 | [7 empty] | 6313.94 | [7 empty] | 6313.94
2015.0254 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO MOXOTÓ | ARCOVERDE | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO 0 KM | MULHER |  |  |  |  | 31710.8 | [7 empty] | 31710.81 | [7 empty] | 21140.54 | [7 empty] | 21140.54
2015.0552 | AGRESTE CENTRAL | BARRA DE GUABIRABA | REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA-PE | NORMAL |  |  |  | 44697 | 96576.69 | 96576.69 | 44705 | 2022OB000271 | 2022NE000217 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO 1º PARCELA - FEM III/15 CUJO OBJETO É REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA JOÃO FERREIRA JÚNIOR, BAIRRO NOVA ESPERANÇA, NO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA - PE, CONFORME POA 239/2022 - AGJM. SEI 3000008448.000382/2022-72 |  |  | 96576.7 | 96576.69 | 44896 | 2022OB000496 | 2022NE000400 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO 2ª PARCELA - FEM III 15 CUJO OBJETO É A REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA JOÃO FERREIRA JÚNIOR, BAIRRO NOVA ESPERANÇA, BARRA DE GUABIRABA-PE, CONFORME POA 440/2022 - AGJM. CONFORME SEI 3000008448.000815/2022-90 | 44909 | 45386 | 64384.48 | 64384.48 | 45392 | 2024OB000013 | 2024NE000008 | PAGTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO FEM, 3ª PARCELA - FEM 2015, CUJO OBJETO É REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA-PE, (TERMO DE ADESÃO 145/2015). CONFORME POA 9 SEPLAG - FEM. SEI: 3000008448.000557/2021-61. | 45418 | 45727 | 64384.47 | 64384.47 | 45748 | 2025OB000014 | 2025NE000004 | PAGAMENTO REF. REPASSE DE RECURSO 4° PARCELA - FEM - REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA-PE - VINCULADO AO FEM 2015.TERMO DE ADESÃO 145/2015 . POA: 3/2025. SEI 3000008448.000557/2021-61
2015.0551 | AGRESTE CENTRAL | BARRA DE GUABIRABA | REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA PREFEITO JOSÉ FRANCISCO DE LIMA | NORMAL |  |  |  | 44697 | 75661.25 | 88135.59 | 44705 | 2022OB000270 | 2022NE000216 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO 1º PARCELA - FEM III/15 CUJO OBJETO É REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA PREFEITO JOSÉ FRANCISCO DE LIMA, NO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA PE, CONFORME POA 240/2022 - AGJM.SEI 3000008448.000383/2022-17 | 44861 |  | 63186.91 | 88135.6 | 44896 | 2022NE000391 | 2022OB000486 |  | 44909 | 45271 | 25492.14 | 58757.07 | 45288 | 2023OB000054 | 2023NE000099 | PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS, 3ª PARCELA - FEM - CUJO OBJETO É REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA PREFEITO JOSE FRANCISCO DE LIMA - FEM 2015 - EM BARRA DE GUABIRABA. CONFORME POA: 32/2023 SEPLAG - FEM. SEI: 3000008448.000620/2021-69. | 45369 | 45744 | 17175.91 | 17175.91 | 45748 | 2025OB000013 | 2025NE000002 | PAGTº REF. AO REPASSE DE RECURSO 4° PARCELA - FEM - REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA PREFEITO JOSE FRANCISCO DE LIMA DO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA, VINCULADO AO FEM 2015 (TERMO DE ADESÃO 145/2015) . POA: 6/2025. SEI. 3000008448.000620/2021-69
2015.0567 | AGRESTE CENTRAL | BARRA DE GUABIRABA | FORTALECENDO VINCULOS E GARANTIDO OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA MULHER GUABIRABENSE. | MULHER |  |  |  |  | 9757.17 | 9757.17 | 44896 | 2022OB000492 | 2022NE000281 |  | 45146 | 45966 | 9757.17 | [7 empty] | 6504.78 | [7 empty] | 6504.79
2015.0099 | MATA SUL | BARREIROS | URBANIZAÇÃO DE CALÇADAS DA AVENIDA AYRES BELO | NORMAL |  |  |  | 43720 | 65410.2 | 65410.2 | 44670 | 2022OB000230 | 2021NE000098 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO 1ª PARCELA - FEM III/2015 CUJO OBJETO É A URBANIZAÇÃO DE CALÇADAS DA AVENIDA AYRES BELO , NO MUNICÍPIO DE BARREIROS, CONFORME POA 107/2021 - AGJM. SEI:3000008448.000162/2021-68. |  |  | 65410.2 | [7 empty] | 43606.8 | [7 empty] | 43606.81
2015.0100 | MATA SUL | BARREIROS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO | NORMAL |  |  |  | 43720 | 395011.84 | 395011.94 | 44015 | OB000083 |  |  |  |  | 395011.74 | [7 empty] | 263341.23 | [7 empty] | 263341.23
2015.0101 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | BARREIROS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO - II | NORMAL |  |  |  |  | 254373.84 | [7 empty] | 254373.85 | [7 empty] | 169582.57 | [7 empty] | 169582.57
2015.0097 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | BARREIROS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | MULHER |  |  |  |  | 6541.2 | [7 empty] | 6541.2 | [7 empty] | 4360.8 | [7 empty] | 4360.8
2015.0098 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | BARREIROS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK UP | MULHER |  |  |  |  | 18222.9 | [7 empty] | 18222.9 | [7 empty] | 12148.6 | [7 empty] | 12148.6
2015.0219 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | BARREIROS | 0 | MULHER |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
2015.0420 | MATA SUL | BELÉM DE MARIA | RECONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DO PÁTIO DE EVENTOS | NORMAL |  |  | 43298 | 43329 | 125383.89 | 128466.87 | 43644 | 2019OB000138 | 2018NE000484 | REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AS DESPESAS COM O FEM/ 2015, MUNICIPIO DE BELEM DE MARIA/PE REF. A 1ª PARCELA.CUJO OBJETO É: RECONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DO PÁTIO DE EVENTOS.CONFORME CI Nº 59/2018 SEM/FEM. | 43592 | 43626 | 122300.92 | 125388.26 | 43909 | 2020OB000046 | 2020NE000037 | REPASSE DE RECURSO REFERENTE A 2ª PARCELA - FEM III/2015 CUJO OBJETO É RECONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DO PÁTIO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE BELÉM DE MARIA, POA 309/20 AGMJ | 44168 | 44279 | 80501.92 | 80513.55 | 44316 | 2021OB000148 | 2021NE000104 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS, FEM III/2015 - 3ª PARCELA, CUJO OBJETO É A RECONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DO PÁTIO DE EVENTOS, NO MUNICÍPIO DE BELÉM DE MARIA, CONFORME POA 108/2021 - AGJM. SEI: 3000008448.000164/2021-57. |  |  | 83577.64
2015.0421 | MATA SUL | BELÉM DE MARIA | PAVIMENTAÇÃO DA LADEIRA DE PEDRA | NORMAL |  |  | 43298 | 43329 | 41600.9 | 40108.71 | 43909 | 2020OB000054 | 2018NE000485 | VALOR PAGO REFERENTE AS DESPESAS COM O FEM/ 2015, MUNICIPIO DE BELEM DE MARIA/PE REF. A1ª PARCELA.CUJO OBJETO É: PAVIMENTAÇÃO DA LADEIRA DE PEDRA..CONFORME CI Nº 59/2018 SEAM/FEM. | 43592 | 43626 | 43093.09 | 40108.72 | 44074 | 2020OB000253 |  |  | 44168 |  | 30718.31 | 26738.57 | 44274 | 2021OB000108 | 2021NE000069 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO REFERENTE A 3ª PARCELA - FEM III/2015 CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO DA LADEIRA DE PEDRA, NO MUNICÍPIO DE BELÉM DE MARIA, CONFORME POA 54/2021 - AGJM. SEI:3000008448.000236/2021-66. |  | 44642 | 31713.68 | 31713.68 | 44645 | 2022OB000182 | 2022NE000130 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 - 4ª PARCELA, CUJO OBJETO É PAVIMENTAÇÃO DA LADEIRA DE PEDRA NO MUNICÍPIO DE BELÉM DE MARIA- PE, POA 138/2022 - AGJM. SEI:3000008448.000229/2022-45.
2015.0422 | MATA SUL | BELÉM DE MARIA | CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA RUA SÃO FRANCISCO | NORMAL |  |  | 43298 | 43332 | 18092.89 | 16810.49 | 44316 | 2021OB000146 | 2021NE000080 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO 1ª, PARCELA - FEM III/2015 CUJO OBJETO É CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA RUA SÃO FRANCISCO, NO MUNICÍPIO DE BELÉM DE MARIA., CONFORME POA 52/2021 - AGJM |  | 44483 | 19375.29 | 19375.29 | 44526 |  |  |  |  | 44483 | 12061.93 | 12061.93 | 44526 |  |  |  |  | 44642 | 12061.93 | 12061.93 | 44645 | 2022OB000183 | 2022NE000137 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS, FEM III/2015 - 4.ª PARCELA, CUJO OBJETO É CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA RUA SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE BELEM DE MARIA - PE, POA N.º 139/2022 - AGJM. SEI: 3000008448.000231/2022-14.
2015.0457 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | BELÉM DE MARIA | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL | MULHER | -9757.17 |  |  | 43538 | NA | 9757.17 | 44316 | 2021OB000147 | 2021NE000079 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 - 1ª PARCELA CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE BELÉM DE MARIA/PE, POA 53/2021 - AGJM. |  |  | NA | [7 empty] | NA | [7 empty] | NA
2015.0573 | MATA SUL | BELÉM DE MARIA | AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS PARA CAPACITAÇÃO DE MULHERES PARA O MERCADO DE TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA | MULHER | 9757.17 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 9757.17 | [7 empty] | 6504.78 | [7 empty] | 6504.79
2015.0554 | SERTÃO DE ITAPARICA | BELÉM DE SÃO FRANCISCO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O FORTALECIMENTO DA POLITICA PÚBLICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES | MULHER |  |  |  | 44530 | 14635.75 | 14635.75 | 44649 | 2022OB000184 | 2022NE000072 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 - 1ª PARCELA CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA DOS DIREITOS DA MULHER, NO MUNICÍPIO DE BELEM DE SÃO FRANCISCO - PE, POA 072/2022 AGMJ. 3000008448.000130/2022-43 |  | 44760 | 14635.76 | 34150.11 | 44790 | 2022OB000418 | 2022NE000340 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 - ULTIMA PARCELA CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O FORTALECIMENTO DA POLITICA PÚBLICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES, BELÉM DE SÃO FRANCISCO - PE, POA 344/2022 AGMJ. SEI 3000008448.000545/2022-17 |  | 44760 | 0 | [6 empty] | 44760 | 0 | 0
2015.0555 | SERTÃO DE ITAPARICA | BELÉM DE SÃO FRANCISCO | PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE VIAS NA SEDE DO MUNICÍPIO | NORMAL |  |  |  | 44530 | 266500.56 | 278079.39 | 44649 | 2022OB000185 | 2022NE000071 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 - 1ª PARCELA CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE VIAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM DE SÃO FRANCISCO - PE, POA 073/2022 AGMJ. 3000008448.000131/2022-98 |  | 44739 | 254921.74 | 278079.4 | 44743 | 2022OB000390 | 2022NE000295 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS, FEM III/2015 - 2.ª PARCELA, CUJO OBJETO É PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE VIAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM DE SÃO FRANCISCO - PE, CONFORME POA N.º 310/22 - AGJM. SEI: 3000008448.000482/2022-07. | 45070 | 45111 | 154509.39 | 185386.28 | 45117 | 2023 OB 000007 | 2023 NE 000001 | PAGAMENTO REFERENTE REPASSE DE RECURSOS, FEM III/2015 - 3.ª PARCELA, CUJO OBJETO É PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE VIAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM DE SÃO DE FRANCISCO-PE, CONFORME POA 001/2023 DE 05/07/2023 - HCA. SEI: 3000008448.000062/2023-01. | 45491 | 45644 | 146790.16
2015.0388 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | BELO JARDIM | REFORMA DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO: MERCADO DA CARNE; PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO; MERCADO PÚBLICO; GRÃOS; MERCADO DE PEIXE; BANHEIROS AO LADO DO MERCADO DE PEIXE E DO MERCADO DE CARNE; DESPENSA; ESCRITÓRIO; FACHADA; ESTACIONAMENTO | NORMAL |  |  |  |  | 562117.63 | [7 empty] | 562117.63 | [7 empty] | 374745.09 | [7 empty] | 374745.09
2015.0231 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO MOXOTÓ | BETÂNIA | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
2015.0215 | SERTÃO DO MOXOTÓ | BETÂNIA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS EM DIVERSOS SITIOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO | NORMAL |  |  |  |  | 185386.26 | [7 empty] | 185386.26 | [7 empty] | 123590.84 | [7 empty] | 123590.84
2015.0040 | SERTÃO DO MOXOTÓ | BETÂNIA | PROJETO DE ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER | MULHER |  |  |  |  | 9757.17 | [7 empty] | 9757.18 | [7 empty] | 6504.78 | [7 empty] | 6504.79
2015.0268 | AGRESTE CENTRAL | BEZERROS | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BEZERROS | NORMAL |  |  | 42668 | 43242 | 334934.77 | 331947.33 | 43285 | 2018OB000381 | 2018NE000411 | VALOR PAGO P/VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM 2015,REF. A 1ª PARCELA DO MUNICIPIO DE BEZERROS/PE CUJO PROJETO É: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DOS DISTRITOS.CI.N.43/2018 SEAM | 43403 | 43483 | 337922.21 | 340234.04 | 44147 | 2020OB000429 | 2020NE000380 |  | 43791 | 43895 | 220978.02 | 207751.84 | 44547 | 2021OB000475 | 2019NE000009 | VALOR PAGO AO REPASSE P/VIABILIZAR PGTO DA 04ª PARCELA DO FEM III - 2015, REF A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE BEZERROS, CONFORME POA 014/2019 - AGMJ E CI 026/2019 - SEAM. | 45131 |  | 236516.03
2015.0269 | AGRESTE CENTRAL | BEZERROS | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DOS DISTRITOS DE BEZERROS | NORMAL |  |  | 42668 | 43242 | 174304.62 | 177292.25 | 43285 | 2018OB000382 | 2018NE000412 | VALOR PAGO´P/VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM /2015 REF. A 1ª PARCELA DO MUNICIPIO DE BEZERROS/PE.CUJO PROJETO É: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DOS DISTRITOS DE BEZERROS.CI.N. 43/2018 SEAM | 43307 | 43404 | 171317 | 287520.09 | 44083 | 2020OB000288 | 2019NE000008 | VALOR PAGO PARA VIABILIZAR OS PAGAMENTOS DA 02ª E 3ª PARCELAS DO FEM II - 2014, REF A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE BEZERROS, CONFORME POA 013/2019 - AGMJ E CI 026/2019 - SEAM. | 43307 | 43404 | 0 | [5 empty] | 43718 | 43557 | 116203.09 | 116203.09 | 44547 | 2021OB000476 | 2019NE000059 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO REFERENTE A 4ª PARCELA DO FEM III-2015 P/VIABILIZAR A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE BEZERROS, CONFORME LEI 15.270/2014 E CI 047/2019 SEAM/FEM.
2015.0526 | AGRESTE CENTRAL | BEZERROS | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES BEZERRENSES COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ÁUDIO VISUAIS, DE INFORMÁTICA E AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS | MULHER |  |  |  | 44035 | 13500.36 | 13500.36 | 45175 | 2023OB000016 | 2023NE000003 | VALOR PAGO REF. AO REPASSE DE RECURSOS, 1.ª PARCELA FEM MULHER, P/ O FORT. DA POLÍTICA PÚBLICA DE ENF. A VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES BEZERRENSES COM AQ. DE EQUIPAMENTOS ÁUDIO VISUAIS, DE INFORMÁTICA E AQ. DE BENS MÓVEIS, NO MUNICÍPIO DE BEZERROS, POA Nº 02/202-SEDR/FEM (40141700). |  |  | 13500.36 | [7 empty] | 9000.24 | [7 empty] | 9000.25
2015.0527 | AGRESTE CENTRAL | BEZERROS | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES BEZERRENSES COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | MULHER |  |  |  | 44035 | 13860.6 | 13860.6 | 45175 | 2023OB000015 | 2023NE000004 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS, 1.ª PARCELA - FEM MULHER, CUJO OBJETO É FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES BEZERRENSES COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. CONFORME POA 03/2023/SEDR/FEM. SEI: 3000008448.000081/2023-20. |  |  | 13860.6 | [7 empty] | 9240.4 | [7 empty] | 9240.4
2015.0221 | SERTÃO DO ARARIPE | BODOCÓ | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO, BLOCO RETANGULAR, NA SEDE E VILA NÉ CAMILO, NO MUNICÍPIO DE BODOCÓ. | NORMAL |  |  |  | 44250 | 324870.89 | 185329.91 | 44273 | 2021OB000060 | 2021NE000033 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS, FEM III/2015 - 1ª PARCELA, CUJO OBJETO É CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BODOCÓ/PE, POA 40/2021 - AGJM. SEI: 3000008448.000192/2021-74. |  |  | 279081.97 | 370659.83 | 44916 | 2022 OB 000555 | 2022 NE 000454 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO 2º PARCELA - FEM III 15 CUJO OBJETO É CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BODOCÓ, CONFORME POA 443/2022 - AGJM. SEI:3000008448.000832/2022-27. | 45692 |  | 125002.74 | [5 empty] | 45692 |  | 216580.6 | [5 empty] | 1ª | 185329.91 | 44316 | 2021OB000149 | 2021NE000106 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS, FEM III/2015 - 1ª PARCELA, CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BODOCÓ, CONFORME POA 109/2021 - AGJM. SEI: 3000008448.000163/2021-11.
2015.0236 | SERTÃO DO ARARIPE | BODOCÓ | AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTOR | MULHER |  |  |  | 44795 | 19627.03 | 19627.03 | 44917 | 2022 OB 000556 | 2022 NE 000455 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO 1º PARCELA - FEM III 15, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULOS AUTOMOTOR NO MUNICÍPIO DE BODOCÓ, CONFORME POA 444/2022 - AGJM. PROCESSO SEI:3000008448.000834/2022-16. |  |  | 19627.04 | [7 empty] | 13084.69 | [7 empty] | 13084.69
2015.0011 | AGRESTE MERIDIONAL | BOM CONSELHO | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTICAS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO | NORMAL |  |  | 42549 | 42549 | 410612.64 | 463459.66 | 42550 | 2016OB000398 | 2016NE000246 | PAGAMENTO PARA VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS REF. A 1° PARCELA DO FEM-III 2015, CUJO OBJETO PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTICAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CI N° 104/2016 -SGTG/FEM. | 42685 | 42717 | 357765.62 | 463459.67 | 42836 | 2017OB000074 | 2017NE000026 | VALOR PAGO PARA VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM -III 2015,AO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO/PE. PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANITICAS EM DIVERSAS RUAS .REF.A 2ª PARCELA.CONFORME CI Nº 152/2017 SEAM E CI Nº 43/2017 SGTG-FEM | 43206 | 43234 | 168047.71 | 308973.11 | 43546 | 2019OB000036 | 2018NE000486 | REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AS DESPESAS COM O FEM/ 2015, MUNICIPIO DE BOM CONSELHO/PE. REF. A 3ª PARCELA.CUJO OBJETO É: E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANITICAS EM DIVERSAS RUAS.CONFORME CI Nº 59/2018 SEAM/FEM. | 44175 | 44232 | 132816.36 | 132816.36 | 44260 | 2021OB000050 | 2021NE000026 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSOS, 4ª PARCELA - FEM III/2015 CUJO OBJETO É PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTICAS EM DIVERSAS RUAS, NO MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO, CONFORME POA 33/2021 - AGJM. SEI: 3000008448.000133/2021-04.
2015.0155 | AGRESTE MERIDIONAL | BOM CONSELHO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE POLÍTICA PARA A MULHER | MULHER |  |  | 43360 | 43361 | 23236.2 | 23236.2 | 44014 | 2020OB000067 | 2020NE000041 | PAGAMENTO DO REPASSE DE RECURSO REFERENTE A 1ª PARCELA - FEM III/2015 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE POLÍTICA PARA A MULHER NO MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO, CONFORME POA 438/2020. |  |  | 23236.2 | [7 empty] | 15490.8 | [7 empty] | 15490.8
2015.0461 | AGRESTE MERIDIONAL | BOM CONSELHO | AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE POLÍTICA PARA A MULHER | MULHER |  |  | 43360 | 43361 | 1162.59 | 1162.59 | 44260 | 2021OB000049 | 2021NE000025 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO 1ª PARCELA - FEM III/2015 CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADE DA COORDENADORIA DE POLITICA, NO MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO, CONFORME POA 32/2021 - AGJM. SEI: 3000008448.000132/2021-51 |  |  | 1162.6 | [7 empty] | 775.06 | [7 empty] | 775.07
2015.0140 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | BOM JARDIM | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO CENTRO DO MUNICÍPIO | NORMAL |  |  |  |  | 220889.71 | [7 empty] | 220889.72 | [7 empty] | 147259.81 | [7 empty] | 147259.82
2015.0141 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | BOM JARDIM | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE UMARI E POVOADO DE AROEIRAS | NORMAL |  |  |  |  | 99968.2 | [7 empty] | 99968.21 | [7 empty] | 66645.47 | [7 empty] | 66645.48
2015.0142 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | BOM JARDIM | PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DO COMPLEMENTO DA RUA PRINCIPAL DO SÍTIO BELA VISTA | NORMAL |  |  |  |  | 43522.53 | [7 empty] | 43522.54 | [7 empty] | 29015.03 | [7 empty] | 29015.03
2015.0143 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | BOM JARDIM | PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DA RUA DA BANDA, DISTRITO DA ENCRUZILHADA | NORMAL |  |  |  |  | 49385.34 | [7 empty] | 49385.35 | [7 empty] | 32923.56 | [7 empty] | 32923.57
2015.0535 | AGRESTE SETENTRIONAL | BOM JARDIM | RECONSTRUÇÃO DA PONTE DO CATOLÉ SOBRE O RIO TRACUNHAÉM | NORMAL |  |  |  | 44056 | 395169.03 | 395169.03 | 13/08/2020 04/11/2020 | 2020OB000245 2020OB000423 | 2020NE000200 2020NE000374 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 - COMPLEMENTO 1º PARCELA CUJO OBJETO É A RECONSTRUÇÃO DA PONTE DO CATOLÉ SOBRE O RIO TRACUNHAÉM NO MUNICIPIO DE BOM JARDIM, POA 673/2020 - AGJM. | 44119 | 44159 | 395169.04 | 395169.04 | 30/04/2021 07/12/2021 | 2021OB000150 2021OB000450 | 2021NE000097 2021NE000333 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO 2ª PARCELA - FEM III/2015 CUJO OBJETO É RECONSTRUÇÃO DA PONTE DO CATOLÉ SOBRE O RIO TRACUNHAÉM, NO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM - PE, CONFORME POA 299/2021 -AGJM. 3000008448.000940.2021,19 | 44455 | 44476 | 263446.02 | 263446.02 | 44537 | 2021OB000453 | 2021NE000336 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO 3ª PARCELA - FEM III/2015 CUJO OBJETO É A RECONSTRUÇÃO DA PONTE DO CATOLÉ SOBRE O RIO TRACUNHAÉM, DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM -PE, CONFORME POA 301/2021 - AGJM. 3000008448.000944.2021.05 | 44769 |  | 263446.03
2015.0135 | AGRESTE SETENTRIONAL | BOM JARDIM | FORTALECIMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER E DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES PÚBLICAS - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | MULHER |  |  |  | 44232 | 23775 | 23775 | 44593 | 2022OB000004 | 2021NE000337 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO 1ª PARCELA - FEM III/2015 CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA COORDENADORIA DA MULHER DO MUNICIPIO DE BOM JARDIM - PE, CONFORME POA 300/2021 - AGJM.SEI 3000008448000943202152 | 44760 | 44902 | 23775 | 55475 | 44916 | 2022OB000548 | 2022NE000449 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO ULTIMA PARCELA - FEM III 15 CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA COORDENADORIA DA MULHER DO MUNICIPIO DE BOM JARDIM, CONFORME POA 447/2022 - AGJM.SEI 3000008448.000127/2022-20 |  |  | 0 | [7 empty] | 0
2015.0196 | AGRESTE CENTRAL | BONITO | DISTRITO PAVIMENTADO 3 | NORMAL |  |  |  | 42871 | 50344.59 | 51359.71 | 43208 | 2018OB000281 | 2017NE000209 | VALOR PAGO PARA VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM-III 2015,AO MUNICIPIO DE BONITO/PE.REF. A 1ª PARCELA. CUJO OBJETO É: DISTRITO PAVIMENTADO 3.CONFORME CI Nº 155/2017 SGTG-FEM | 43579 | 43588 | 49329.48 | 51359.71 | 44078 | 2020OB000276 |  |  | 43579 | 43606 | 31532.83 | 34239.81 | 44095 | 2020OB000305 |  |  |  |  | 30856.09
2015.0197 | AGRESTE CENTRAL | BONITO | BONITO SEDE 3 | NORMAL |  |  |  | 42871 | 361819.14 | 365500.53 | 43208 | 2018OB000280 | 2017NE000209 | VALOR PAGO PARA VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM-III 2015 AO MUNICIPIO DE BONITO/PE.REF.1ª PARCELA.CUJO OBJETO É: BONITO SEDE 3(PAVIMENTAÇÃO).CONFORME CI Nº 155/2017 SGTG-FEM | 43560 | 43572 | 358137.75 | 365500.54 | 43749 | 2019OB000306 | 2019NE000040 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO REFERENTE A 2ª PARCELA DO FEM III-2015, PARA VIABILIZAR A PAVIMENTAÇÃO DE BONITO SEDE -3, CONFORME LEI 41564/15, CI 035/2019 - SEAM/FEM | 43560 | 44033 | 233849.97 | 243667.03 | 44147 | 2020OB000430 | 2020NE000383 |  |  |  | 231395.71
2015.0257 | AGRESTE CENTRAL | BONITO | REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - FEM MULHER | MULHER |  |  |  | 42871 | 23375.61 | 21936.19 | 43208 | 2018OB000279 | 2017NE000210 | VALOR PAGO PARA VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS REFERENTE A 1ª PARCELA DO FEM -2015 AO MUNICIPIO BONITO/PE.CONFORME CI Nº 162/2017 SGTG-FEM. |  |  | 24815.04 | [7 empty] | 15583.74 | [7 empty] | 15583.75
2015.0337 | AGRESTE MERIDIONAL | BREJÃO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO MUNICÍPIO DE BREJÃO-PE | NORMAL |  |  | 43724 | 44259 | 124330.23 | 139039.7 | 44316 | 2021OB000151 | 2021NE000078 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 - 1ª PARCELA CUJO OBJETO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS, NO MUNICIPIO DE BREJÃO, POA 86/2021 - AGJM. | 43724 | 44356 | 109620.76 | 109620.76 | 44412 | 2021OB000277 | 2021NE000170 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 - 2ª PARCELA CUJO OBJETO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO MUNICÍPIO DE BREJÃO-PE, POA 170/2021 - AGJM. | 43724 | 44356 | 82886.82 | 82886.82 | 44412 | 2021OB000278 | 2021NE000171 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 - 3ª PARCELA CUJO OBJETO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO MUNICÍPIO DE BREJÃO-PE, POA 171/2021 - AGJM. | 43724 | 44356 | 82886.82 | 82886.82 | 44412 | 2021OB000276 | 2021NE000172 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 - 4ª PARCELA CUJO OBJETO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO MUNICÍPIO DE BREJÃO-PE, POA 172/2021 - AGJM.
2015.0332 | AGRESTE MERIDIONAL | BREJÃO | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES DO MUNICÍPIO DE BREJÃO-PE | MULHER |  |  |  | 44259 | 7317.87 | 7317.87 | 44316 | 2021OB000152 | 2021NE000077 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 - 1ª PARCELA CUJO OBJETO É FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES DO MUNICÍPIO DE BREJÃO-PE, POA 87/2021 - AGJM. |  |  | 7317.88 | [7 empty] | 4878.59 | [7 empty] | 4878.59
2015.0577 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | BREJÃO | ESTRUTURAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES DO MUNICÍPIO DE BREJÃO/PE | MULHER |  |  |  |  | 12868.1 | [7 empty] | 12868.1 | [7 empty] | 8578.74 | [7 empty] | 8578.74
2015.0078 | SERTÃO DO PAJEÚ | BREJINHO | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE BREJINHO-PE | NORMAL |  |  | 42548 | 42548 | 139039.7 | 139039.7 | 42550 | 2016OB000397 | 2016NE000239 | PAGAMENTO PARA VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS -FEM III/2015 AO MUNICIPIO DE BREJINHO/PE.REF.A 1ª PARCELA.CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DO MUNICIPIO DE BREJINHO/PE.CONFORME DECRETO 41.564 DE 23/03/2013.ATRAVÉS DA CI Nº 269/16 SEAM | 42670 | 42717 | 139039.7 | 139039.7 | 42817 | 2017OB000053 | 2017NE000019 | VALOR PAGO PARA VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM III-2015 REF.A 2ª PARCELA.AO MUNICIPIO DE BREJINHO/PE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DO MUNICIPIO.CONFORME CI Nº 22/2017 SGTG-FEM E CI Nº 145/2017 SEAM | 42885 | 42949 | 92693.13 | 92693.13 | 43257 | 2018OB000298 | 2017NE000413 | VALOR PAGO REF. AO DE REPASSE DA 3º PARCELA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE BREJINHO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM CI Nº 229/2017 SGTG/FEM. | 43438 | 43572 | 92693.14 | 92693.14 | 43749 | 2019OB000307 | 2019NE000112 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO REFERENTE A 4ª PARCELA FEM III/2015, CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CENTRAL, NO MUNICIPIO DE BREJINHO , POA 104- AGMJ.
2015.0276 | SERTÃO DO PAJEÚ | BREJINHO | AQUISIÇÃO DE UM 01 (UM) VEÍCULO | MULHER |  |  | 42949 | 42976 | 7317.87 | 7317.86 | 43257 | 2018OB000299 | 2018NE000093 | VALOR PAGO O REFERENTE AO MUNICÍPIO DE BREJINHO/PE FEM 2015, 1ª PARCELA CUJO OBJETO É: AQUISIÇÃO DE UM (01) VEICULO CONFORME CI Nº38/2018 SEAM-MF-24071. LEI 43366. | 43047 | 43237 | 7317.89 | 7317.89 | 43546 | 2019OB000042 | 2018NE000488 | REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AS DESPESAS COM O FEM/ 2015, MUNICIPIO DE BREJINHO/PE REF. A 2ª PARCELA.CUJO OBJETO É: AQUISIÇ~ÇAO DE 01(UM) VEICULO.CONFORME CI Nº 59/2018 SEAM/FEM. | 43047 | 43237 | 4878.59 | 4878.59 | 43546 | 2019OB000042 | 2018NE000488 | REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AS DESPESAS COM O FEM/ 2015, MUNICIPIO DE BREJINHO/PE REF. A 2ª PARCELA.CUJO OBJETO É: AQUISIÇ~ÇAO DE 01(UM) VEICULO.CONFORME CI Nº 59/2018 SEAM/FEM. | 43047 | 43237 | 4878.59 | 4878.59 | 43546 | 2019OB000042 | 2018NE000488 | REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AS DESPESAS COM O FEM/ 2015, MUNICIPIO DE BREJINHO/PE REF. A 2ª PARCELA.CUJO OBJETO É: AQUISIÇ~ÇAO DE 01(UM) VEICULO.CONFORME CI Nº 59/2018 SEAM/FEM.
2015.0242 | AGRESTE CENTRAL | BREJO DA MADRE DE DEUS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS DE PEDRA GRANÍTICA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO SÃO DOMINGOS NO MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS - PE: RUA PEDRO BRUNA; RUA JOSÉ GOMES FEITOSA; RUA PROJETADA 12; RUA CECILIO FRANÇA; RUA JOSÉ MORAIS DOS SANTOS; RUA MANOEL E DO NASCIMENTO; RUA MANOEL CATOLÉ; RUA CLEMENTE SOBRINHO; RUA PADRE JOSÉ PEREIRA DE ASSUNÇÃO; RUA AMARO PEREIRA MUNIZ; RUA PROJETADA 13; RUA MARIA VIRGINIA DO NASCIMENTO; RUA MALAQUIAS GOMES FERREIRA; RUA FRANCISCO BARBOSA XAVIER (TRECHO FINAL); RUA ANTONIO VIEIRA DE ARAÚJO (TRECHO FINAL); RUA RABIO S. RAMOS (TRECHO); RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA (TRECHO); RUA MARECHAL RONDON (RUA NOVA - TRECHO) | NORMAL |  |  | 45063 | 45064 | 415705.66 | [7 empty] | 415705.67 | [7 empty] | 277137.11 | [7 empty] | 277137.11
2015.0259 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | BREJO DA MADRE DE DEUS | CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER | MULHER |  |  |  |  | 39366.12 | [7 empty] | 39366.13 | [7 empty] | 26244.09 | [7 empty] | 26244.09
2015.0144 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | BUENOS AIRES | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DA MULHER | MULHER |  |  |  |  | 9757.17 | [7 empty] | 9757.17 | [7 empty] | 6504.78 | [7 empty] | 6504.79
2015.0416 | AGRESTE MERIDIONAL | BUÍQUE | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE BUÍQUE-PE | NORMAL |  |  |  | 43987 | 475005.51 | 477269.82 | 44014 | 2020OB000072 | 2020NE000045 | REPASSE DE RECURSO REFERENTE A 1ª PARCELA - FEM III/2015 CUJO OBJETO É PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE BUÍQUE-PE, CONFORME POA 439/2020. | 44223 | 26/02/2021 | 472741.21 | 238634.91 | 44309 | 2021OB000137 | 2021NE000094 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO 2ª PARCELA - FEM III/2015 CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO , NO MUNICIPIO DE BUIQUE , CONFORME POA 103/2021 - AGJM. | 44669 | 44692 | 312141.73 | 318179.88 | 44705 | 2022OB000269 | 2022NE000213 | VALOR PAGO AO DE RECURSO FEM III/2015 - 3ª PARCELA CUJO OBJETO É PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE BUÍQUE - PE, POA 236/2022 AGMJ SEI 3000008448.000376/2022-15 |  |  | 310632.2 | [5 empty] | 2ª | 238634.91 | 44448 | 2021OB000334 | 2021NE000242
2015.0528 | AGRESTE MERIDIONAL | BUÍQUE | REFORMA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER- BUÍQUE-PE | MULHER |  |  |  | 44383 | 31300.14 | 33137.67 | 44593 | 2022OB000008 | 2021NE000445 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO 1ª PARCELA - FEM III/2015 CUJO OBJETO É A REFORMA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, NO MUNICÍPIO DE - BUÍQUE-PE, CONFORME POA 325/2021 - AGJM. SEI 3000008448.000977.2021.47 | 44712 | 44781 | 29462.61 | 33137.67 | 44803 | 2022OB000434 | 2022NE000358 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO 2ª PARCELA - FEM III/2015 CUJO OBJETO É REFORMA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, NO MUNICIPIO DE BUÍQUE-PE, CONF. POA 353/2022 - AGJM. SEI 3000008448.000563/2022-07 | 45141 |  | 17191.7 | [7 empty] | 20866.77
2015.0246 | METROPOLITANA | CABO DE SANTO AGOSTINHO | REESTRUTURAÇÃO DA AVENIDA MIGUEL ARRAES | NORMAL |  |  |  |  | 1352383.17 | [7 empty] | 1352383.18 | [7 empty] | 901588.78 | [7 empty] | 901588.79
2015.0272 | METROPOLITANA | CABO DE SANTO AGOSTINHO | REDE PRÓ-MULHER | MULHER |  |  |  |  | 80021.09 | [7 empty] | 80021.09 | [7 empty] | 53347.4 | [7 empty] | 53347.4
2015.0173 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | CABROBÓ | CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS | NORMAL |  |  | 42975 | 42993 | 296085.06 | 296517.75 | 43264 | 2018OB000310 | 2018NE000076 | VALOR PAGO REFERENTE AO MUNICIPIO DE CABRORÓ/PE FEM 2015 ,1ª PARCELA CUJO OBJETO É: CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO CONFORME CI Nº 38/2018 SEAM - MF-24070-LEI 41564 | 43416 | 43536 | 295652.38 | 296517.78 | 43700 | 2019OB000210 | 2019NE000037 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO REFERENTE A 2ª PARCELA DO FEM III-2015, PARA VIABILIZAR A CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NO MUNICIPIO DE CABROBÓ, MF 24070, LEI 41564/2015, CI 035/2019 - SEAM/FEM. | 43844 | 43889 | 196524.64 | 197678.51 | 44355 | 2021OB000233 | 2021NE000155 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 - 3ª PARCELA, CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CABROBÓ-PE, POA 159/2021 AGJM | 44508 | 44726 | 196236.18 | 196236.18 | 45624 | 2024OB000091 | 2024NE000062 | Pagamento da 4ª parcela FEM 2015 para construção de calçamento no município de Cabrobó/PE. Nº DA POA: 84 SEPLAG - FEM. TA 071/2015. SEI: 3000008464.000032/2020-46
2015.0174 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | CABROBÓ | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ DE TRECHOS DA RUA FLORA NOVAES LIMA E TRECHO DA RUA EURÍPEDES GOMES DE CARVALHO, BAIRRO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CABROBÓ | NORMAL |  |  | 42975 | 42993 | 72282.64 | 72282.63 | 43264 | 2018OB000309 | 2018NE000075 | VALOR PAGO REFERENTE AO MUNICIPIO DE CABROBÓ/PE FEM 2015 ,1ª PARCELA CUJO OBJETO É: RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ DE TRECHOS DA RUA FLORA NOVAES LIMA E TRECHO DA RUA EURIPEDES GOMES DE CARVALHO.CONFORME CI Nº 38/2018 SEAM - MF-24069.LEI 41564/2015 | 43728 | 43822 | 72282.65 | 72282.65 | 44316 | 2021OB000154 | 2021NE000113 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO 2ª PARCELA - FEM III/2015 CUJO OBJETO É O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ DE TRECHOS DA RUA FLORA NOVAES LIMA E TRECHO DA RUA EURÍPEDES GOMES DE CARVALHO, BAIRRO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CABROBÓ., CONFORME POA 110/2021 - AGJM. |  |  | 48188.43 | 48188.43 | 44915 | 2022OB000553 | 2022NE000452 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO 3º PARCELA - FEM III 15 CUJO OBJETO É RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE TRECHOS DA RUA FLORA NOVAES LIMA E TRECHO DA RUA EURÍPEDES GOMES DE CARVALHO, BAIRRO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CABROBÓ, CONFORME POA 450/2022 - AGJM.3000008448.000849/2022-84 | 44526 |  | 48188.43 | 48188.43 | 44916 | 2022OB000554 | 2022NE000453 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO 4º PARCELA - FEM III 15 CUJO OBJETO É RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE TRECHOS DA RUA FLORA NOVAES LIMA E TRECHO DA RUA EURÍPEDES GOMES DE CARVALHO, BAIRRO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CABROBÓ, CONFORME POA 451/2022 - AGJM. SEI 3000008448.000850/2022-17
2015.0175 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | CABROBÓ | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER NO MUNICÍPIO DE CABROBÓ | MULHER |  |  | 42975 | 42993 | 21243.05 | 21486.44 | 43264 | 2018OB000311 | 2018NE000078 | VALOR PAGO REFERENTE AO MUNICIPIO DE CABROBÓ/PE FEM 2015 ,1ª PARCELA CUJO OBJETO É: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SEC.MULHER DO MUNICIPIO.CONF.CI N.038/2018 SEAM MF-24068 LEI 4336/2015 | 43416 | 43523 | 20999.66 | 40686.36 | 43656 | 2019OB000165 2019OB000168 | 2019NE000036 2019NE000064 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO REFERENTE A 2ª PARCELA DO FEM III-2015 P/VIABILIZAR A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SEC.MULHER DO MUNICIPIO DE CABROBÓ, MF 24068, LEI 4336/2015, CI 035/2019 - SEAM/FEM. VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 MUNICIPIO DE CABROBO/PE REF A 2ª/3ª/4ª PARCELAS. LEI 15270/2014 CUJO OBJETO E A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SEC DA MULHER NO MUNICIPIO. CONFORME CI 047/19 | 44847 |  | 0 | [6 empty] | 45966 | 8637.38
2015.0473 | AGRESTE CENTRAL | CACHOEIRINHA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA-PE: RUA DIOLINDA DE OLIVEIRA JUSTINO; RUA PAULO L. MARTINS; RUA IRMÃ DULCE; TRAVESA IRMÃ DULCE; RUA JOSÉ REJÚLIO DE ARANDAS (COMPLEMENTO); RUA SECUNDINA FRANCISCA DOS SANTOS (COMPLEMENTO) ; RUA BENÍCIO ALEXANDRINO DE SOBRAL; RUA OLÍVIA SIMÕES DE MORAES (COMPLEMENTO); RUA DOS CARREIROS (COMPLEMENTO) ; RUA PROJETADA 01 (PARALELA A BR 423); RUA PROJETADA 02 (TRANSVERSAL À BR 423); RUA VEREADOR PAULO PEDRO RAIMUNDO; RUA MANOEL LOPES SOBRINHO; RUA AYRTON SENNA DA SILVA; PROJETADO 01; PROJETADO 02; PROJETADO 03; PROJETADO 04; PROJETADO 05; RUA PADRE CÍCERO ROMÃO BATISTA | NORMAL | 278079.21 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 43469 | 43580 | #REF! | 274514.1 | 43819 | 2019OB000425 | 2019NE000065 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA/PE REF A 2ª PARCELA LEI 41564/15 CUJO OBJETO E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NO MUNICIPIO. CONFORME CI 047 | 43962 | 44042 | #REF! | 184197.77 | 44095 | 2020OB000306 | 2020NE000239 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO 3ª PARCELA - FEM III / 2015 CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA-PE. , POA 539/2020 - AGJM. |  |  | #REF!
2015.0067 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | CACHOEIRINHA | CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA, SITUADA NA PRAÇA PRESIDENTER KENNEDY, Nº 126, CENTRO | NORMAL | -278079.21 |  | 42993 | 42996 | NA | 278079.21 | 43286 | 2018OB000396 | 2018NE000436 | VALOR PAGO P/VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM 2015,REF.1ª PARCELA DO MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA/PE..CUJO PROJETO É: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY.CI.43/2018 SEAM |  |  | NA | [7 empty] | NA | [7 empty] | NA
2015.0065 | AGRESTE MERIDIONAL | CAETÉS | RECAPEAMENTO E REQUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) | NORMAL |  |  | 42837 | 42887 | 324425.96 | 324425.95 | 43075 | 2017OB000345 | 2017NE000335 | LIBERAÇÃO DE REPASSE DA 1º PARCELA DO FEMIII - 2015, DO MUNICÍPIO DE CAÉTES PARA RECAPEAMENTO E REQUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBU´Q), CONFORME SOLICITADO EM CI Nº 183/2017 SGTG/FEM | 43047 | 43059 | 324425.97 | 324425.6 | 43312 | 2018OB000514 | 2018NE000101 | VALOR PAGO PARA VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS-FEM III-2015 AO MUNICÍPIO DE CAÉTES/PE.REF.A 2ª PARCELA.CUJO OBJETO É: RECAPEAMENTO E REQUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CONFORME MF-24067.LEI 41564/2015 | 44153 | 44491 | 216284.34 | 216284.34 | 44526 | 2021OB000411 | 2021NE000271 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO 3ª PARCELA - FEM III/2015 CUJO OBJETO É RECAPEAMENTO E REQUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), NO MUNICÍPIO DE CAETÉS - PE, CONFORME POA 280/2021 - AGJM.3000008448.000904.2021.55 |  |  | 216283.98
2015.0156 | AGRESTE MERIDIONAL | CAETÉS | FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E INCLUSÃO DIGITAL PARA AS MULHERES | MULHER |  |  | 42837 | 42844 | 17075.05 | 17075.05 | 42965 | 2017OB000291 | 2017NE000135 | VALOR PAGO PARA VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM -III 2015 PARA O MUNICIPIO DE CAETESPE. REF. 1ª PARCELA.FORTALECIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS E INCLUSÃO DIGITAL PARA AS MULHERES..CONF. CI Nº 137/2017SGTG-FEM E CI Nº 204/17 SEAM. | 43312 | 43375 | 17075.05 | 5591.59 | 43909 | 2020OB000049 | 2019NE000035 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO REFERENTE A 2ª PARCELA DO FEM III-2015 PARA VIABILIZAR O FORTALECIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS E INCLUSAO DIGITAL P/AS MULHERES NO MUNICIPIO DE CAETES/PE, MF 24068, LEI 4336/2015, CI 035/2019 - SEAM/FEM. | 43312 | 43375 | 22866.83 | 3727.73 | 43909 | 2020OB000048 | 2019NE000034 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO REFERENTE A 3ª PARCELA DO FEM III-2015 PARA VIABILIZAR O FORTALECIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS E INCLUSAO DIGITAL P/AS MULHERES NO MUNICIPIO DE CAETES, CONFORME MF 24068 E LEI 4336/2015. | 43312 | 43375 | 30522.47 | 3727.73 | 43909 | 2020OB000047 | 2019NE000033 | VALOR PAGO REPASSE DE RECURSO REFERENTE A 4ª PARCELA DO FEM III-2015 PARA VIABILIZAR O FORTALECIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS E INCLUSAO DIGITAL PARA AS MULHERES NO MUNICIPIO DE CAETES/PE, CONFORME LEI 4336/2015 E MF 24068, CI 035/2019. | 4ª | 26794.74 | 44526 | 2021OB000416 | 2021NE000282 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 (ÚLTIMA PARCELA) CUJO OBJETO É O FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E INCLUSÃO DIGITAL PARA AS MULHERES DE CAETÉS, CONFORME POA 279/2021 - AGJM.3000008448.000902.2021.66
2015.0431 | AGRESTE MERIDIONAL | CALÇADO | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NA SEDE DO MUNICÍPIO | NORMAL |  |  |  | 43747 | 183497.79 | 183497.79 | 44056 | 2020OB000222 |  |  | 44042 | 44209 | 183497.8 | 183497.8 | 44250 | 2021OB000027 | 2021NE000009 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 - 2ª PARCELA, CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CALÇADO-PE, POA 15/2021 AGJM. SEI:3000008448.000069/2021-53. | 44042 | 44209 | 122331.87 | 122331.87 | 44250 | 2021OB000028 | 2021NE000009 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 - 3ª PARCELA, CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CALÇADO-PE, POA 16/2021 AGJM. SEI:3000008448.000069/2021-53. | 44042 | 44209 | 122331.87 | 122331.87 | 44250 | 2021OB000029 | 2021NE000009 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 - 4ª PARCELA, CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CALÇADO-PE, POA 17/2021 AGJM. SEI:3000008448.000069/2021-53.
2015.0328 | AGRESTE MERIDIONAL | CALÇADO | SOCIEDADE FEMININA: A LUTA DAS MULHERES CALÇADENSES EM PROL DE DIREITOS E BENEFÍCIOS (EQUIPAMENTOS) | MULHER |  |  |  | 44928 | 6117.63 | [7 empty] | 6117.64 | [7 empty] | 4078.42 | [7 empty] | 4078.43
2015.0576 | AGRESTE MERIDIONAL | CALÇADO | SOCIEDADE FEMININA: A LUTA DAS MULHERES CALÇADENSES EM PROL DE DIREITOS E BENEFÍCIOS (MOTOCICLETA) | MULHER |  |  |  | 44928 | 3919.2 | [7 empty] | 3919.2 | [7 empty] | 2612.8 | [7 empty] | 2612.8
2015.0125 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | CALUMBI | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES DE CALUMBI | MULHER |  |  |  |  | 7317.87 | [7 empty] | 7317.88 | [7 empty] | 4878.59 | [7 empty] | 4878.59
2015.0056 NÃO VÁLIDO | METROPOLITANA | CAMARAGIBE | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE | NORMAL |  |  |  |  | 1415105.9 | [7 empty] | 1415105.9 | [7 empty] | 943403.94 | [7 empty] | 943403.94
2015.0016 | AGRESTE CENTRAL | CAMOCIM DE SÃO FÉLIX | PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX | NORMAL |  |  |  | 42978 | 278045.44 | 278045.48 | 43284 | 2018OB000345 | 2017NE000404 | VALOR PAGO REF.AO REPASSE 1º PARCELA DO FEM III - 2015 PARA PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FELIX, CONFORME SOLICITADO EM CI Nº 225/2017SGTG/FEM. | 43413 | 43426 | 278045.41 | 278045.48 | 44896 | 2022 OB 000498 | 2022 NE 000405 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS, 2.ª PARCELA - FEM III 15, CUJO OBJETO É PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX/PE, CONFORME POA N.º 433/2022 - AGJM. SEI: 3000008448.000775/2022-86. | 44076 | 44095 | 185363.56 | [5 empty] | 44466 | 44483 | 185363.63
2015.0224 | AGRESTE CENTRAL | CAMOCIM DE SÃO FÉLIX | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A COORDENADORIA DA MULHER EM CAMOCIM DE SÃO FÉLIX | MULHER |  |  | 43187 | 43248 | 14635.75 | 14635.75 | 43285 | 2018OB000383 | 2018NE000410 | VALOR PAGO P/VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM /2015 REF. A 1ª PARCELA DO MUNICIPIO DE CAMOCIM DE SÃO FELIX/PE.CUJO PROJETO É: AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA A COORDENADORIA DE CAMOCIM.CONFORME CI Nº 43/2018 SEAM | 43356 | 43402 | 14635.76 | [5 empty] | 43356 | 43402 | 9757.17 | [5 empty] | 43356 | 43402 | 9757.18 | 31264.25 | 43656 | 2019OB000157 | 2019NE000012 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III 2015 REFERENTE A 2ª/3ª/4ª PARCELAS DO MUNICIPIO DE CAMOCIM DE SAO FELIX /PE CUJO PROJETO E AQUISICAO DE UM VEICULO PARA A COORDENADORA DE CAMOCIM, MF-24068 LEI 4336/2015 CONF CI 035/19 SEAM/FEM
2015.0263 | MATA NORTE | CAMUTANGA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS | NORMAL |  |  |  | 43909 | 132325.36 | 133199.8 | 44056 | 2020OB000225 | 2020NE000174 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO REFERENTE AO FEM III/2015 - 1ª PARCELA CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CAMUTANGA, CONFORME POA 475/2020 - AGJM. | 44141 | 44159 | 131450.93 | 133199.81 | 44274 | 2021OB000107 | 2020NE000447 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO 2ª PARCELA - FEM III/2015 CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAMUTANGA, CONFORME POA 710/2020 - AGJM. |  | 44474 | 86468.03 | 88799.87 | 44617 | 2022OB000097 | 2022NE000070 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 - 3ª PARCELA CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS, DO MUNICÍPIO DE CAMUTANGA - PE, POA 074/2022 AGMJ .3000008448.000132/2022-32 | 44820 |  | 85885.07
2015.0303 | MATA NORTE | CAMUTANGA | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AUTOMÓVEL | MULHER |  |  |  |  | 7317.87 | [7 empty] | 7317.88 | [7 empty] | 4878.59 | [7 empty] | 4878.59
2015.0014 | AGRESTE MERIDIONAL | CANHOTINHO | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CANHOTINHO | NORMAL |  |  | 42551 | 42551 | 324245.14 | 324249.64 | 42552 | 2016OB000426 | 2016NE000274 | VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM III/2015 AO MUNICÍPIO DE CANHOTINHO- REFERENTE À 1° PARCELA - FEM III 2015 - PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA CI 122/2016 SEAM. | 42670 | 42698 | 324240.65 | 324249.65 | 42836 | 2017OB000072 | 2017NE000025 | VALOR PAGO PARA VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM -III 2015,AO MUNICIPIO DE CANHOTINHO/PE.CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS .REF.A 2ª PARCELA.CONFORME CI Nº 152/2017 SEAM E CI Nº 42/2017 SGTG-FEM | 42670 | 42717 | 216154.43 | 216166.43 | 42836 | 2017OB000073 | 2017NE000025 | VALOR PAGO PARA VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM -III 2015,AO MUNICIPIO DE CANHOTINHO/PE.CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS .REF.A 2ª PARCELA.CONFORME CI Nº 152/2017 SEAM E CI Nº 42/2017 SGTG-FEM | 43215 | 43280 | 216151.44 | 216151.44 | 45198 | 2023OB000024 | 2023NE000012 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS, 4.ª PARCELA - CUJO OBJETO É CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CANHOTINHO, FEM.2015, CONFORME POA 11/2023 - SEDR/FEM. SEI: 3000008448.000106/2023-95.
2015.0013 | AGRESTE MERIDIONAL | CANHOTINHO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DA MULHER DE CANHOTINHO | MULHER |  |  | 43257 | 43257 | 3012 | 3012 | 44924 | 2022OB000572 | 2022NE000196 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 - 1ª PARCELA CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DA MULHER DE CANHOTINHO - PE, CONF. POA 160/2022 AGMJ.3000008448.000260/2022-86 |  |  | 3012 | [7 empty] | 2008 | [7 empty] | 2008
2015.0433 | AGRESTE MERIDIONAL | CANHOTINHO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DA MULHER DE CANHOTINHO | MULHER |  |  | 43257 | 43257 | 14070.9 | 14070.9 | 44924 | 2022OB000573 | 2022NE000197 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 - 1ª PARCELA CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DA MULHER DE CANHOTINHO - PE, CONF. POA 161/2022 AGMJ.3000008448.000261/2022-21 |  |  | 14070.9 | [7 empty] | 9380.6 | [7 empty] | 9380.6
2015.0536 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | CAPOEIRAS | RECAPEAMENTO E REQUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ) | NORMAL |  |  |  |  | 275085.27 | [7 empty] | 275085.28 | [7 empty] | 183390.19 | [7 empty] | 183390.19
2015.0330 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | CAPOEIRAS | RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNÍCIPIO | NORMAL |  |  |  |  | 275086.03 | [7 empty] | 275086.04 | [7 empty] | 183390.69 | [7 empty] | 183390.7
2015.0331 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | CAPOEIRAS | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA COORDENADORIA DA MULHER | MULHER |  |  |  |  | 17513.61 | [7 empty] | 17513.61 | [7 empty] | 11675.74 | [7 empty] | 11675.75
2015.0348 | SERTÃO DO PAJEÚ | CARNAÍBA | CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO | NORMAL |  |  |  | 43215 | 275389.71 | 275389.69 | 43284 | 2018OB000352 | 2018NE000079 | VALOR PAGO REFERENTE AO MUNICIPIO DE CARNAÍBA/PE FEM III/2015,1ª PARCELA.CUJO OBJETO É:CONSTRUÇÃO DE MERCADO PUBLICO.CONFORME CI Nº 38/2018/ SEAM MF-23986.LEI 41564/2015 | 43418 | 43438 | 275389.73 | 275389.73 | 43690 | 2019OB000191 | 2019NE000014 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO CONSTRUCAO DO MERCADO PUBLICO NO MUNICIPIO DE CARNAIBA/PE, FEM III/2015 2ª PARCELA CONFORME CI Nº 035/19 SEAM/FEM MF-23986, LEI 41564/2015. | 43809 | 43878 | 183593.14 | 183593.14 | 44088 | 2020OB000293 | 2020NE000163 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015, 3ª PARCELA, CUJO OBJETO É CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE CARNAÍBA, POA 467/2020- AGJM. |  | 44404 | 183593.14 | 183593.14 | 44414 | 2021OB000282 | 2021NE000182 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 - 4ª PARCELA CUJO OBJETO CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO NO MUNICIPIO DE CARNAIBA/PE, POA 187/2021 - AGJM.SEI 30000008448.000575.2021-42
2015.0349 | SERTÃO DO PAJEÚ | CARNAÍBA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA DIRETORIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES | MULHER |  |  |  | 43237 | 16570.15 | 14635.75 | 43286 | 2018OB000398 | 2018NE000437 | VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM 2015,REF.1ª PARCELA DO MUNICIPIO DE CARNAÍBA/PE..CUJO PROJETO É: AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA DIRETORIA DE POLITICAS PARA AS MULHERES.CI.43/2018 SEAM | 43839 | 43858 | 18504.56 | 34150.11 | 44117 | 2020OB000393 |  |  |  | 43858 | 6448 | 6448 | 44414 | 2021OB000281 | 2021NE000176 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 - 4ª PARCELA CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA DIRETORIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES DO MUNICÍPIO DE CARNAIBA/PE, POA 186/2021 - AGJM.SEI 30000008448.000574-2021-06 |  | 43858 | 0
2015.0477 | SERTÃO DE ITAPARICA | CARNAUBEIRA DA PENHA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO | NORMAL |  |  |  |  | 120830.76 | [7 empty] | 120830.77 | [7 empty] | 80553.85 | [7 empty] | 80553.8461
2015.0478 | SERTÃO DE ITAPARICA | CARNAUBEIRA DA PENHA | REFORMA DE PRAÇA | NORMAL |  |  |  |  | 52608.1 | [7 empty] | 52608.1 | [7 empty] | 35072.06 | [7 empty] | 35072.0756
2015.0479 | SERTÃO DE ITAPARICA | CARNAUBEIRA DA PENHA | SEGURANÇA PÚBLICA - ILUMINAÇÃO DA AV. MAJOR PEDRO NUNES ACESSO A PE 425 | SEGURANÇA |  |  |  |  | 8297.56 | [7 empty] | 8297.56 | [7 empty] | 5531.71 | [7 empty] | 5531.7188
2015.0480 | SERTÃO DE ITAPARICA | CARNAUBEIRA DA PENHA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO PARA A SECRETARIA DA MULHER NO MUNICÍPIO DE CARNAUBEIRA DA PENHA. | MULHER |  |  | 44518 | 44559 | 13407 | [7 empty] | 13407 | [7 empty] | 8938 | [7 empty] | 8938
2015.0129 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | CARPINA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO | NORMAL |  |  |  |  | 599667.24 | [7 empty] | 599667.24 | [7 empty] | 399778.16 | [7 empty] | 399778.17
2015.0066 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | CARPINA | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES CARPINENSES | MULHER |  |  |  |  | 31715.92 | [7 empty] | 31715.93 | [7 empty] | 21143.95 | [7 empty] | 21143.95
2015.0234 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | CARUARU | MODERNIZAÇÃO, RECONSTITUIÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CARUARU - PE | NORMAL |  |  |  |  | 1241864.29 | [7 empty] | 1241864.3 | [7 empty] | 827909.53 | [7 empty] | 827909.53
2015.0430 | AGRESTE CENTRAL | CARUARU | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO JOSÉ LIBERATO | NORMAL |  |  | 43224 | 43545 | 1461452.36 | 973232.5 | 44896 | 2021OB000139 2022 OB 000495 | 2021NE000096 2022 NE 000402 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO 1ª PARCELA - FEM III/2015 CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO , NO MUNICIPIO DE CARUARU, CONFORME POA 102/2021 - AGJM. VALOR PAGO REF. AO REPASSE DE RECURSOS, 1.ª PARCELA - FEM III 15, CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO: ESTRADA PARA MANIÇOBA; RUA DINNORA MARQUES E OUTRAS. NO MUNICÍPIO DE CARUARU, CONFORME POA 434/2022 - AGJM. SEI: 3000008448.000777/2022-75. | 45866 |  | 1461452.37 | [7 empty] | 974301.58 | [7 empty] | 974301.58 | [5 empty] | 1ª | 488219.86 | 45938 | 2025OB000056 | 2025NE000033 | OB ref. ao complemento da 1ª parcela do PTM pavimentação de ruas no bairro José Liberato (FEM 2015) no município de Caruaru. Termo de adesão nº 45/2015. Nº da POA: 29 SEPLAG  FEM. SEI: 3000008448.000759/2021-11. Despacho: 173
2015.0288 | AGRESTE CENTRAL | CARUARU | MULHER QUE PRODUZ: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS | MULHER |  |  | 43258 | 43497 | 9432 | 32112.87 | 44056 | 2020OB000243 |  | 3000008448.001020/2021-18 | 44679 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
2015.0476 | AGRESTE CENTRAL | CARUARU | REQUALIFICAÇÃO SPM/CRM: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER MARIA BONITA E DA SEDE DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES DE CARUARU | MULHER |  |  | 43694 | 43500 | 9782.42 | 46409.4 | 44056 | 2020OB000244 |  | 3000008448.000645/2021-62 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
2015.0395 | AGRESTE SETENTRIONAL | CASINHAS | URBANIZAÇÃO DE CANAL - TRECHO PRÓXIMO A ACADEMIA DAS CIDADES | NORMAL |  |  | 44012 | 44012 | 23239.98 | [7 empty] | 23239.99 | [7 empty] | 15493.33 | [7 empty] | 15493.33
2015.0397 | AGRESTE SETENTRIONAL | CASINHAS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CASINHAS | NORMAL |  |  | 44012 | 44012 | 205986.08 | 205986.08 | 44015 | 2020OB000082 | 2020NE000054 | REPASSE DE RECURSO REFERENTE A 1ª PARCELA - FEM III/2015 CUJO OBJETO É PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CASINHAS, CONFORME POA 443/2020. | 44424 | 45315 | 205986.08 | [7 empty] | 137324.06 | [7 empty] | 137324.06
2015.0278 | AGRESTE SETENTRIONAL | CASINHAS | AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE MÓVEL COMO AUXÍLIO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE EMPODERAMENTO | MULHER |  |  | 44012 | 44012 | 13757.7 | [7 empty] | 13757.7 | [7 empty] | 9171.8 | [7 empty] | 9171.8
2015.0558 | MATA SUL | CATENDE | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALEPÍPEDO GRANÍTICO – RUA MANOEL FERREIRA LINS, RUA SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA, RUA ESTANDE DE TIRO, RUA DO GUARÁ, RUA PROJETADA 02, RUA BELA VISTA, RUA ALICE MUNIZ, RUA VICENTE FAUSTINO, RUA VEREADOR MANOEL FERREIRA SANTOS, TRAVESSA ANTONIO BASTISTA, HORTA SÃO VICENTE E TRAVESSA HORTA SÃO VICENTE. | NORMAL |  |  |  |  | 390105.52 | 417098.85 | 45478 | 2024OB000066 | 2024NE000046 | PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO FEM, 1ª PARCELA - FEM 2015, CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS EM PARALEPÍPEDO GRANÍTICO NO MUNICÍPIO DE CATENDE. TA 151/2015. Nº DA POA: 53 SEPLAG  FEM. SEI: 3000008448.000016/2022-13. | 45769 | 45790 | 363112.2 | 363112.2 | 45817 | 2025OB000033 | 2025NE000023 | PAGTº REF. AO REPASSE DE RECURSOS, 2ª PARCELA - FEM 2015, CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALEPÍPEDO GRANÍTICO-DIVERSAS RUAS, NO MUNICÍPIO DE CATENDE, CONFORME Nº DA POA: 18 SEPLAG - FEM. SEI.3000008448.000016/2022-13 |  |  | 260070.35 | [7 empty] | 260070.35
2015.0559 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | CATENDE | REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS MULHERES VÍTIMAS DA VIOÊNCIA. | MULHER |  |  |  |  | 3624.51 | [7 empty] | 3624.52 | [7 empty] | 2416.35 | [7 empty] | 2416.346
2015.0560 | MATA SUL | CATENDE | AQUISIÇÃO DE UM (01) VEÍCULO PARA A SECRETARIA DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE CATENDE | MULHER |  |  |  |  | 21953.63 | 21953.63 | 45447 | 2024OB000054 | 2024NE000037 | PAGAMENTO REF. AO REPASSE DE RECURSO 1° PARCELA - FEM - CUJO OBJETO AQUISIÇÃO DE UM (01) VEÍCULO PARA A SECRETARIA DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HU. VINCULADO AO FEM 2015 (TERMO DE ADESÃO 151/2015) , MUNICIPIO DE CATENDE. POA: 42/2024. SEI: 3000008448.000017/2022-68 |  |  | 21953.64 | [7 empty] | 14635.76 | [7 empty] | 14635.76
2015.0001 | SERTÃO CENTRAL | CEDRO | PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO BETUMINOSO - CBUQ | NORMAL |  |  |  |  | 185386.26 | 185386.26 | 42340 | 2015OB000498 | 2015NE000324 | PAGAMENTO P/VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM III/2015.AO MUNICIPIO DE CEDRO/PE.REF. A 1ª PARCELA.PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO BETUMINOSO-CBUQ. | 42418 | 42562 | 185386.27 | 185386.27 | 42570 | 2016OB000487 | 2016NE000032 | PAGAMENTO PARA VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM III/2015 AO MUNICIPIO DE CEDRO/PE.PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO BETUMINOSO-CBUQ.ATRAVÉS DA CI Nº 299/2016 SEAM.REF.A 2ª PARCELA. | 42418 | 42562 | 123590.84 | 123590.84 | 42570 | 2016OB000486 | 2016NE000032 | PAGAMENTO PARA VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM III/2015 AO MUNICIPIO DE CEDRO/2015.REF.A 3ª PARCELA PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO BETUMINOSO-CBUQ.ATRAVÉS DA CI Nº 299/2016. | 42670 | 42842 | 123590.85 | 123590.85 | 42863 | 2017OB000141 | 2017NE000066 | VALOR PAGO PARA VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM - III 2015. AO MUNICIPIO DE CEDRO/PE REF. A 4ª PARCELA. PLANO: PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO BETUMINOSO CBUQ, CONFORME CI N. 058/2017 SGTG-FEM E CI N. 169/2017 SEAM
2015.0034 | SERTÃO CENTRAL | CEDRO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO PARA FORTALECER AS AÇÕES DA COORDENADORIA DA MULHER NO MUNICÍPIO DE CEDRO | MULHER |  |  |  |  | 9757.17 | 9757.17 | 42404 | 2016OB000057 | 2016NE000032 | Pagamento para viabilizar repasse de recursos FEM III/2015,ao Municipio de CEDRO/PE. ref. a 1ª parcela (FEM MULHER).Reforma e Ampliação do Prédio da Sede da Coordenação. |  |  | 9757.17 | [7 empty] | 6504.78 | [7 empty] | 6504.79
2015.0088 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | CHÃ DE ALEGRIA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CHÃ DE ALEGRIA | NORMAL | -181643.42 |  | 43179 | 43180 | NA | 181643.42 | 43284 | 2018OB000356 | 2018NE000100 | VALOR PAGO REFERENTE AO MUNICIPIO DE CHÃ DE ALEGRIA/PE FEM 2015,1ª PARCELA.CUJO OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.CONFORME CI Nº 038/2018 FEM MF- 24066 LEI 41564/2015 |  |  | NA | [7 empty] | NA | [7 empty] | NA
2015.0450 | MATA NORTE | CHÃ DE ALEGRIA | MELHORIA DE PRÉDIO PÚBLICO | NORMAL | 45014.48 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 43404 | 43423 | 43838.2 | 43838.2 | 43656 | 2019OB000169 | 2019NE000066 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO MELHORIA DO MERCADO PUBLICO ( REFORMA DO ACOUGUE PUBLICO) CHA DE ALEGRIA/PE FEM III/2015 2ª PARCELA CONFORME CI 047/19 MF 23986 LEI 41564/15 | 43404 | 43423 | 29617.56 | 29617.56 | 43656 | 2019OB000170 | 2019NE000067 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO MELHORIA DO MERCADO PUBLICO ( REFORMA DO ACOUGUE PUBLICO) CHA DE ALEGRIA/PE FEM III/2015 3ª PARCELA CONFORME CI 047/19 MF 23986 LEI 41564/15 | 44279 |  | 29617.57
2015.0451 | MATA NORTE | CHÃ DE ALEGRIA | INFRAESTRUTURA URBANA | NORMAL | 136628.94 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 43489 | 43494 | 133100.13 | 133100.13 | 43739 | 2019OB000262 | 2019NE000068 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO - INFRAESTRUTURA URBANA EM CHA DE ALEGRIA/PE FEM III/2015 2ª PARCELA CONFORME CI 047/19 MF 23986 LEI 41564/15 | 44398 | 44680 | 89909.69 | 89909.69 | 44705 | 2022OB000268 | 2022NE000212 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS, FEM III/2015 - 3.ª PARCELA, CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS, NO MUNICÍPIO DE CHÃ DE ALEGRIA - PE, POA N.º 214/2022 - AGMJ. SEI: 3000008448.000347/2022-53. |  |  | 89909.7
2015.0089 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | CHÃ DE ALEGRIA | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AUTOMÓVEL | MULHER |  |  |  |  | 13500 | [7 empty] | 13500 | [7 empty] | 9000 | [7 empty] | 9000
2015.0464 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | CHÃ DE ALEGRIA | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES ALEGRIENSES. | MULHER |  |  |  |  | 13500 | [7 empty] | 13500 | [7 empty] | 9000 | [7 empty] | 9000
2015.0566 | MATA NORTE | CHÃ DE ALEGRIA | ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | MULHER |  |  |  | 44743 | 15852.55 | 15852.55 | 44741 | 2022OB000365 | 2022NE000292 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS, FEM III/2015 - 1.ª PARCELA, CUJO OBJETO É ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER, AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL, NO MUNICÍPIO DE CHÃ DE ALEGRIA - PE, CONFORME POA N.º 262/22 - AGJM. SEI: 3000008448.000421/2022-31. | 45204 |  | 15852.56 | [5 empty] | 45204 |  | 10568.37 | [5 empty] | 45204 |  | 10568.37
2015.0006 | MATA SUL | CHÃ GRANDE | PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO ASFALTICO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE | NORMAL |  |  | 42457 | 42488 | 278079.33 | 278059.75 | 42495 | 2016OB000220 | 2016NE000119 | PAGAMENTO P/VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM III/2015 AO MUNICIPIO DE CHÃ GRANDE/PE. REF. A 1ª PARCELA.CONFORME DECRETO Nº 41.564 DE 23/03/2015.PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO ASFALTICO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE. | 42571 | 42627 | 278098.92 | 278059.76 | 42886 | 2017OB000199 | 2017NE000083 | VALOR PAGO PARA VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM III-2015 AO MUNICIPIO DE CHÃ GRANDE/PE CONFORME DECRETO Nº 41.564 DE 23/3/2015 REF. A 2ª PARCELA. PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO ASFALTICO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO..ATRAVÉS DA CI Nº 76/2017.SEAM | 43300 | 43320 | 185425.39 | 185425.39 | 43749 | 2019OB000308 | 2018NE000487 | REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AS DESPESAS COM O FEM/ 2015, MUNICIPIO DE CHÃ GRANDE/PE REF. A 3ª PARCELA.CUJO OBJETO É: PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO ASFALTICO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO..CONFORME CI Nº 59/2018 SEAM/FEM. |  |  | 185386.23
2015.0201 | MATA SUL | CHÃ GRANDE | VEÍCULO DE PASSEIO PARA A COORDENADORIA DA MULHER DE CHÃ GRANDE | MULHER |  |  | 42457 | 42536 | 14635.75 | 14635.75 | 42537 | 2016OB000295 | 2016NE000119 | PAGAMENTO P/VIABILIZAR REPASSE DE REPASSE DE RECURSOS DO FEM-III 2015, PARA O MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE/PE. VEÍCULO DE PASSEIO PARA COORDENADORIA DA MULHER.ATRAVÉS DA CI Nº 246/ 2016 SEAM.1ª PARCELA. | 42534 | 42542 | 14635.76 | 14635.75 | 42549 | 2016OB000350 | 2016NE000119 | PAGAMENTO PARA VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM III/2015-FEM MULHER,AO MUNICIPIO DE CHÃ GRANDE/PE.REF.A 2ª PARCELA VEÍCULOS DE PASSEIO PARA A COORDENADORIA DA MULHER DE CHÃ GRANDE.ATRAVÉS DA CI Nº 265/2016 SEAM. | 42569 | 42576 | 9757.18 | 9757.18 | 42589 | 2016OB000507 | 2016NE000119 | LIQUIDAÇÃO PARA VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM III/2015. ATRAVÉS DA CI Nº 311/2016 SEAM- REFERENTE 3ª PARCELA AO MUNICIPIO DE CHÃ GRANDE /PE, VEÍCULO DE PASSEIO PARA A COORDENADORIA DA MULHER. | 42569 | 42576 | 9757.18 | 9757.18 | 42590 | 2016OB000508 | 2016NE000119 | LIQUIDAÇÃO PARA VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM III/2015. ATRAVÉS DA CI Nº 311/2016 SEAM- REFERENTE 4ª PARCELA AO MUNICIPIO DE CHÃ GRANDE /PE, VEÍCULO DE PASSEIO PARA A COORDENADORIA DA MULHER.
2015.0007 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | CHÃ GRANDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR | MULHER |  |  |  |  | 14635.75 | [7 empty] | 14635.76 | [7 empty] | 9757.17 | [7 empty] | 9757.18
2015.0091 | MATA NORTE | CONDADO | REVITALIZAÇÃO DO TERMINAL DE KOMBIS | NORMAL |  |  |  | 43138 | 24976.63 | 24976.63 | 44057 | 2020OB000251 | 2020NE000204 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 1ª PARCELA, CUJO OBJETO É REVITALIZAÇÃO DO TERMINAL DE KOMBIS, NO MUNICÍPIO DE CONDADO, POA 499/2020 - AGJM. | 44257 | 44293 | 24976.64 | [7 empty] | 16651.09 | [7 empty] | 16651.09
2015.0092 | MATA NORTE | CONDADO | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA NICANOR MUNIZ | NORMAL |  |  |  | 43138 | 35261.66 | [7 empty] | 35261.66 | [7 empty] | 23507.77 | [7 empty] | 23507.78
2015.0093 | MATA NORTE | CONDADO | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DO CONDADO | NORMAL |  |  |  | 43138 | 263987.25 | [7 empty] | 263987.26 | [7 empty] | 175991.51 | [7 empty] | 175991.51
2015.0191 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | CONDADO | MULHERES DE CONDADO EMPONDERADAS NOS ESPAÇOS DE PODER E DECISÃO | MULHER |  |  |  | 43138 | 17275.45 | 17096.7 | 44057 | 2020OB000252 | 2020NE000205 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO REFERENTE AO FEM III/2015 - 1ª PARCELA CUJO OBJETO P/ MULHERES DE CONDADO EMPONDERADAS NOS ESPAÇOS DE PODER E DECISÃO NO MUNICIPIO DE CONDADO, AGMJ. |  |  | 17454.21 | [7 empty] | 11516.97 | [7 empty] | 11516.98
2015.0584 | MATA NORTE | CONDADO | MULHERES DE CONDADO EMPODERADAS NOS ESPAÇOS DE PODER E DECISÃO. | MULHER |  |  |  |  | 17272.02 | [7 empty] | 17272.03 | [7 empty] | 11514.69 | [7 empty] | 11514.69
2015.0393 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | CORRENTES | FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES | MULHER |  |  |  |  | 14664.09 | [7 empty] | 14664.1 | [7 empty] | 9776.07 | [7 empty] | 9776.07
2015.0444 | MATA SUL | CORTÊS | 2ª ETAPA - AMPLIAÇÃO DA PRAÇA ERONIDES CAMPOS | NORMAL |  |  |  | 44062 | 168698.17 | [7 empty] | 168698.17 | [7 empty] | 112465.45 | [7 empty] | 112465.45
2015.0026 | AGRESTE SETENTRIONAL | CUMARU | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | NORMAL |  |  | 42530 | 42536 | 230384.31 | 240207.96 | 42537 | 2016OB000306 | 2016NE000188 | PAGAMENTO P/VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM III/2015.REF. A 1ª PARCELA.CONFORME DECRETO Nº 41.564 DE 23/03/2015 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS. | 43901 |  | 220560.67 | [7 empty] | 153589.55 | [7 empty] | 153589.55
2015.0027 | AGRESTE SETENTRIONAL | CUMARU | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO A ATIVIDADES DA MULHER CUMARUENSE | MULHER |  |  | 42732 | 42753 | 12642.52 | 12642.52 | 42836 | 2017OB000069 | 2017NE000023 | VALOR PAGO PARA VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM -III 2015,AO MUNICIPIO DE CUMARU/PE. CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO A ATIVIDADE DA MULHER CUMARUENSE. .REF.A 1ª PARCELA.CONFORME CI Nº 152/2017 SEAM E CI Nº 45/2017 SGTG-FEM | 42951 | 42997 | 12642.53 | 12642.53 | 43546 | 2019OB000043 | 2018NE000489 | REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AS DESPESAS COM O FEM/ 2015, MUNICIPIO DE CUMARU/PE REF. A 2ª PARCELA.CUJO OBJETO É: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO A ATIVIDADE DA MULHER .CONFORME CI Nº 59/2018 SEAM/FEM. | 42951 | 43012 | 8428.35 | 8428.35 | 43083 | 2017OB000349 | 2017NE000400 | REPASSE DA 3ª PARCELA DO FEM III - 2015 PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO ÀS ATIVIDADES DA MULHER NO MUNICÍPIO DE CUMARU,CONFORME SOLICITAÇÃO EM CI Nº 227/2017 SGTG/FEM. | 42965 | 43012 | 8428.35 | 8428.35 | 43083 | 2017OB000349 | 2017NE000400 | REPASSE DA 4ª PARCELA DO FEM III - 2015 PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO ÀS ATIVIDADES DA MULHER NO MUNICÍPIO DE CUMARU,CONFORME SOLICITAÇÃO EM CI Nº 227/2017 SGTG/FEM.
2015.0128 | AGRESTE CENTRAL | CUPIRA | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALALEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO SÍTIO SERRA VERDE (SERRA VERDE), NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO (AV. DEP. FEDERAL JOSÉ MENDONÇA E RUA ALEXANDRINA LOPES DE MELO), NO BAIRRO NOVA MORADA (AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS) E NO BAIRRO LIBERDADE (RUA SEVERINO DE MELO, RUA JOÃO CÂNDIDO DA SILVA, RUA ANTENOR LINS DE MELO, RUA ANTONIO DINALVA, RUA AMARO URBANO, RUA PROJETADA 08, RUA PROJETADA 09 E RUA PROJETADA 10) ZONA RURAL MUNICÍPIO DE CUPIRA - PE | NORMAL |  |  |  | 42978 | 269648.31 | 278045.91 | 43152 | 2018OB000134 | 2017NE000407 | VALOR PAGO REF. AO REPASSE DA 1º PARCELA DO FEM III - 2015 PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO MUNICÍPIO DE CUPIRA,CONFORME SOLICITADO EM CI Nº 185/2017 SGTG/FEM. | 43242 | 43287 | 261250.72 | 261250.74 | 44333 | 2021OB000214 | 2019NE000011 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO VALOR PAGO REF A 2ª PARCELA DO FEM III/2015 PARA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NO MUNICIPIOS DE CUPIRA, CONFORME SOLICITADO EM CI Nº 035/2019 MF-23986 LEI 41564/2015 | 44027 | 44056 | 179765.52 | 179765.55 | 44924 | 2022 OB 000577 | 2022 NE 00383 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS, FEM III 15 - 3.ª PARCELA, CUJO OBJETO É CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO SÍTIO SERRA VERDE (SERRA VERDE), NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, CUPIRA-PE, CONFORME POA N.º 376/22 - AGJM. SEI: 3000008448.000608/2022-35. | 45118 |  | 179765.52
2015.0367 | AGRESTE CENTRAL | CUPIRA | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A SECRETARIA DA MULHER DE CUPIRA | MULHER |  |  | 43046 | 43305 | 14636.05 | [7 empty] | 14636.06 | [7 empty] | 9757.37 | [7 empty] | 9757.38
2015.0453 | SERTÃO DO MOXOTÓ | CUSTÓDIA | APOIO À IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA NO MUNICÍPIO DE CUSTÓDIA | NORMAL |  |  | 43349 | 43349 | 356653.15 | 331579.52 | 44015 | 2020OB000068 |  |  |  | 44257 | 381726.79 | 381726.79 | 44274 | 2021OB000078 | 2021NE000041 | VALOR PAGO RELACIONADO AO REPASSE DE RECURSO DA 2ª PARCELA - FEM III/2015, CUJO OBJETO É O APOIO À IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA NO MUNICÍPIO DE CUSTÓDIA, CONFORME POA 57/2021 - AGJM. SEI: 3000008448.000239/2021-08. |  |  | 237768.77 | [7 empty] | 237768.77
2015.0454 | SERTÃO DO MOXOTÓ | CUSTÓDIA | APOIO À IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | SEGURANÇA |  |  | 43349 | 43349 | 10909.99 | 10909.99 | 44316 | 2021OB000155 | 2021NE000055 | VALOR PAGO RELACIONADO AO REPASSE DE RECURSO REFERENTE DA 1ª PARCELA - FEM III/2015, CUJO OBJETO É O APOIO À IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO MUNICIPIO DE CUSTÓDIA, CONFORME POA 56/2021 - AGJM. SEI:3000008448.000238/2021-55. |  |  | 10910 | [7 empty] | 7273.33 | [7 empty] | 7273.34
2015.0455 | SERTÃO DO MOXOTÓ | CUSTÓDIA | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO | MULHER |  |  | 43349 | 43349 | 20324.1 | 20324.1 | 44316 | 2021OB000156 | 2021NE000044 | VALOR PAGO RELACIONADO AO REPASSE DE RECURSO REFERENTE DA 1ª PARCELA - FEM III/2015, CUJO OBJETO É O APOIO À IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA NO MUNICÍPIO DE CUSTÓDIA, CONFORME POA 55/2021 - AGJM. SEI:3000008448.000237/2021-19. |  |  | 20324.1 | [7 empty] | 13549.4 | [7 empty] | 13549.4
2015.0239 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | DORMENTES | PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE DORMENTES | NORMAL |  |  | 43160 | 43161 | 278079.39 | 278079.38 | 43264 | 2018OB000305 | 2018NE000067 | VALOR PAGO REFERENTE AO MUNICIPIO DE DORMENTES/PE.1ª PARCELA.FEM 2015.CUJO OBJETO É: PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE DORMENTES/PE, ATRAVÉS DA CI.Nº 038/2018 - SEAM/FEM E MF Nº 24064.LEI 41564/2015 | 43300 | 43308 | 278079.41 | 278079.41 | 43546 | 2019OB000037 | 2018NE000490 | REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AS DESPESAS COM O FEM/ 2015, MUNICIPIO DE DORMENTES REF. A 2ª PARCELA.CUJO OBJETO É: PAVIMENTAÇÃO..CONFORME CI Nº 59/2018 SEAM/FEM. | 43651 | 43717 | 185386.26 | 185386.26 | 43819 | 2019OB000437 | 2019NE000357 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO REFERENTE A 3ª PARCELA - FEM 2015, CUJO OBJETO É: A PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS ( CONFORME DESCRITO NA POA E NA CI) DO MUNICÍPIO DE DORMENTES, POA 246/2019. | 43745 | 43825 | 185386.27 | 185386.27 | 44088 | 2020OB000294
2015.0240 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | DORMENTES | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DA MULHER NO MUNICÍPIO DE DORMENTES - PE | MULHER |  |  | 43208 | 43208 | 14635.75 | 14635.74 | 43287 | 2018OB000434 | 2018NE000068 | VALOR PAGO REFERENTE AS CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DA MULHER NO MUNICÍPIO DE DORMENTES/PE, FEM III -2015, 01º PARCELAR, CONFORME CI.Nº 038/2018 - SEAM/FEM E MF Nº 24063. | 43469 | 43552 | 14635.77 | 14635.77 | 43644 | 2019OB000137 | 2019NE000015 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO REFERENTE AS CONTRUCÕES DA SEDE DA SECRETARIA DA MULHER NO MUNICÍPIO DE DORMENTES/PE, FEM III/2015, 2ª PARCELA CONFORME CI 035/2019, SEAM/FEM E MF Nº 24063, LEI 41564/2015 | 43613 | 43753 | 9757.17 | 9757.17 | 43818 | 2019OB000435 | 2019NE000355 | REPASSE DE RECURSO - FEM 2015 - 3ª PARCELA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DA MULHER NO MUNICÍPIO DE DORMENTES - PE, POA 247/2019 - AGJM. | 43754 | 43754 | 9757.18 | 9757.18 | 43819 | 2019OB000436 | 2019NE000356 | REPASSE DE RECURSO - FEM 2015 - 4ª PARCELA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DA MULHER NO MUNICÍPIO DE DORMENTES - PE, POA 248/2019 - AGJM.
2015.0359 | MATA SUL | ESCADA | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS | NORMAL |  |  |  |  | 556140.28 | [7 empty] | 556140.29 | [7 empty] | 370760.19 | [7 empty] | 370760.2
2015.0414 | MATA SUL | ESCADA | REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA | MULHER |  |  |  |  | 29288.78 | [7 empty] | 29288.78 | [7 empty] | 19525.85 | [7 empty] | 19525.86
2015.0055 | SERTÃO DO ARARIPE | EXU | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NA SEDE DO MUNICÍPO DE EXU-PE. | NORMAL |  |  | 42502 | 42551 | 370754.66 | 370754.66 | 42556 | 2016OB000463 | 2016NE000241 | PAGAMENTO REFERENTE A 1º PARCELA, CONFORME PLANO DE TRABALHO. |  |  | 370754.66 | 370754.66 | 42627 | 2016OB000535 | 2016NE000241 | PAGAMENTO PARA VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM III/2015, AO MUNICIPIO DE EXU/PE, PLANO:CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE EXU-PE, 2º PARCELA, CONFORME CI Nº 143/2016-SGTG/FEM. | 42656 | 42698 | 247169.77 | 247169.77 | 42863 | 2017OB000133 | 2017NE000061 | VALOR PAGO PARA VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM -III 2015. AO MUNICIPIO DE EXU/PE.REF. A 3ª PARCELA.CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME CI Nº 58/2017 SGTG-FEM E CI Nº 169/2017 SEAM. | 42972 | 43168 | 247169.78 | 247169.77 | 43264 | 2018OB000304 | 2018NE000069 | VALOR PAGO REFERENTE AO MUNICIPIO DE ALTINHO/PE FEM III-2015, 4ª PARCELA.CUJO OBJETO É: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA SEDE DO MUNICIPIO.CONFORME MF-24062 LEI 41564/2015 CI. 38/2018 SEAM
2015.0317 | SERTÃO DO ARARIPE | EXU | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DA MULHER. | MULHER |  |  |  | 43305 | 19501.2 | 19514.34 | 43826 | 2019OB000484 | 2019NE000371 | REPASSE DE RECURSO FEM III 2015 REFERENTE A 1ª PARCELA DO MUNICIPIO DE EXU /PE, PARA A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF CI 224/19 E POA N.º 267R/2019 - SEAM/FEM. | 46083 |  | 19488.06 | [7 empty] | 13000.8 | [6 empty] | 43300 | 13000.81
2015.0409 | AGRESTE SETENTRIONAL | FEIRA NOVA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA | NORMAL |  |  | 43167 | 43168 | 277715.15 | 138857.58 | 44257 | 2021OB000041 | 2021NE000014 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 - 1ª PARCELA CUJO OBJETO É PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA/PE, POA 21/2021 - AGJM. |  | 44431 | 277715.15 | 138857.57 | 44434 | 2021OB000321 | 2021NE000235 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO DA 2ª PARCELA - FEM III/2015, CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA - PE, CONFORME POA 236/21 - AGJM. SEI:3000008448.000682/2021-71. | 44525 | 44594 | 185143.44 | 185143.44 | 44609 | 2022OB000092 | 2022NE000068 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 - 3ª PARCELA CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA - PE, POA 065/2022 AGMJ.3000008448.000118/2022-39 |  |  | 185143.44 | [5 empty] | 1ª | 138857.57 | 44342 | 2021OB000223 | 2021NE000150 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 - 1ª PARCELA CUJO OBJETO É PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA/PE, POA 144/2021 - AGJM. | 2ª | 138857.58 | 44470 | 2021OB000352 | 2021NE000235 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO DA 2ª PARCELA - FEM III/2015, CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS NO
2015.0411 | AGRESTE SETENTRIONAL | FEIRA NOVA | CONSTRUÇÃO DA SALA DE ATENDIMENTO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES DE FEIRA NOVA | MULHER |  | -3157.8 | 43448 | 43451 | 10300.56 | 14751.9 | 44622 | 2022OB000107 | 2022NE000069 | PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 - 1ª PARCELA, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AUTOMÓVEL, PARA O MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA - PE, POA 064/2022 AGMJ. SEI:3000008448.000117/2022-94. | 45399 |  | 9007.02 | [5 empty] | 45399 |  | 6867.04 | [7 empty] | 6867.05 | [16 empty] | MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA - PE, CONFORME POA 237/21 - AGJM. SEI:3000008448.000682/2021-71.
2015.0578 | AGRESTE SETENTRIONAL | FEIRA NOVA | FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA | MULHER |  | 3157.08 |  |  | 3405.89 | [7 empty] | 248.81 | [7 empty] | 2270.59 | [7 empty] | 2270.6
2015.0090 | MATA NORTE | FERREIROS | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS | NORMAL |  |  | 42969 | 42970 | 174088.8 | 182217.97 | 43063 | 2017OB000336 | 2017NE000214 | VALOR PAGO PARA VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM 2015,AO MUNICIPIO DE FERREIROS/PE,REF.A 1ª PARCELA.CUJO OBJETO É: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS.CI Nº 171/2017 SGTG-FEM | 43213 | 43241 | 165959.64 | 165959.64 | 43546 | 2019OB000048 | 2018NE000491 | REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AS DESPESAS COM O FEM/ 2015, MUNICIPIO DE FERREIROS/PE REF. A 2ª PARCELA.CUJO OBJETO É: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS.CONFORME CI Nº 59/2018 SEAM/FEM. | 43755 | 43818 | 116059.21 | 116059.21 | 44260 | 2021OB000052 | 2021NE000028 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSOS, 3ª PARCELA - FEM III/2015 CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS, NO MUNICIPIO DE FERREIROS, CONFORME POA 35/2021 - AGJM. SEI: 3000008448.000136/2021-30. |  |  | 116059.21
2015.0121 | MATA NORTE | FERREIROS | MULHERES DE FERREIROS, COM MAIS PODER, PARTICIPAÇÃO E DECISÃO | MULHER |  |  | 42964 | 42968 | 10197 | 10197 | 43063 | 2017OB000335 | 2017NE000214 | VALOR PAGO PARA VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM III-2015,AO MUNICIPIO DE FERREIROS/PE REF.A 1ª PARCELA.CUJO OBJETO É: MULHERES DE FERREIROS,COM MAIS PODER,PARTICIPAÇÃO E DECISÃO(AQUISIÇÃO DE 1 AUTOMOVEL TP PASSEIO. CI Nº 171/2017 SGTG-FEM | 43119 | 43119 | 10197 | 23792.99 | 43265 | 2018OB000314 | 2018NE000077 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSOS REFERENTES AO FEM III- 2015,DO MUNICÍPIO DE FERREIROS/PE, 2ª PARCELA. CUJO OBJETO E: MULHRES DE FERREIROS .COM MAIS PODER ,PARTICIPAÇÃO E DECISÃO.ATRÁVES DA CI.Nº 038/2018 SEAM/FEM E MF Nº 24060 |  |  | 0 | [7 empty] | 0.01
2015.0081 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | FLORES | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS - SÃO JOÃO DOS LEITES | NORMAL |  |  |  |  | 27483.75 | [7 empty] | 27483.76 | [7 empty] | 18322.5 | [7 empty] | 18322.51
2015.0082 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | FLORES | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS - SÍTIO DOS NUNES | NORMAL |  |  |  |  | 105172.91 | [7 empty] | 105172.91 | [7 empty] | 70115.28 | [7 empty] | 70115.28
2015.0083 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | FLORES | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS - SEDE DO MUNICÍPIO | NORMAL |  |  |  |  | 102614.74 | [7 empty] | 102614.75 | [7 empty] | 68409.83 | [7 empty] | 68409.83
2015.0084 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | FLORES | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS - SANTANA DE ALMAS | NORMAL |  |  |  |  | 9866.79 | [7 empty] | 9866.79 | [7 empty] | 6577.86 | [7 empty] | 6577.86
2015.0085 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | FLORES | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS - DISTRITO DE FÁTIMA | NORMAL |  |  |  |  | 79214.78 | [7 empty] | 79214.78 | [7 empty] | 52809.86 | [7 empty] | 52809.86
2015.0304 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | FLORES | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA | NORMAL |  |  |  |  | 311695.49 | [7 empty] | 311695.49 | [7 empty] | 207796.99 | [7 empty] | 207797
2015.0428 | SERTÃO DO PAJEÚ | FLORES | CONSTRUÇÃO DAS PRAÇAS DO BAIRRO VILA NOVA NO MUNICÍPIO DE FLORES | NORMAL |  |  |  | 43683 | 111854.75 | 125951.8 | 44015 | 2020OB000070 |  |  | 44095 |  | 97757.71 | 109570 | 44274 | 2021OB000082 | 2021NE000052 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO 2ª PARCELA - FEM III/2015 CUJO OBJETO É CONSTRUÇÃO DAS PRAÇAS DA BAIRRO VILA NOVA E DO POVOADO DE SACO DO ROMÃO NO MUNICÍPIO DE FLORES, CONFORME POA 61/2021 - AGJM. |  |  | 62757.55 | 78904.16 | 44414 | 2021OB000284 | 2021NE000197 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 - 3ª PARCELA CUJO OBJETO CONSTRUÇÃO DAS PRAÇAS DO BAIRRO VILA NOVA E DO POVOADO DE SACO DO ROMÃO NO MUNICÍPIO DE FLORES/PE, POA 191/2021 - AGJM.SEI 30000008448.000588-2021-11 |  | 44586 | 58423.23 | 58423.23 | 44606 | 2022OB000069 | 2022NE000047 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO 4º PARCELA - FEM III 15 CUJO OBJETO É CONSTRUÇÃO DAS PRAÇAS DO BAIRRO VILA NOVA, NO MUNICÍPIO DE FLORES- PE, CONFORME POA 29/2022 - AGJM. SEI 3000008448.000061/2022-78
2015.0429 | SERTÃO DO PAJEÚ | FLORES | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DAS RUAS: BAHIA, NESTOR MONTEIRO, MARIA DE FÁTIMA, PÁTIO DE EVENTOS, e PADRE FREDERICO MACIEL | NORMAL |  |  |  | 43683 | 174816.87 | 184683.65 | 43796 | 2019OB000397 | 2019NE000343 | REPASSE DE REC AO FEM III/15 DO MUN FLORES/PE, 1ª PARCELA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DAS RUAS: BAHIA, NESTOR MONTEIRO, MARIA DE FÁTIMA, PÁTIO DE EVENTOS, E PADRE FREDERICO MACIEL, CONF POA 228/19 CI 175/2019 | 44077 | 44141 | 164950.09 | 164950.09 | 44147 | 2020OB000428 | 2020NE000379 |  |  |  | 116544.58 | 116544.58 | 44316 | 2021OB000157 | 2021NE000112 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO 3ª PARCELA - FEM III/2015 CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DAS RUAS: BAHIA, NESTOR MONTEIRO,MARIA DE FÁTIMA, PÁTIO DE EVENTOS E PADRE FREDERICO , NO MUNICÍPIO DE FLORES, CONFORME POA 111/2021 - AGJM. |  |  | 116544.58
2015.0086 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | FLORES | FORTALECIMENTO E APOIO A MULHER | MULHER |  |  |  |  | 19893.77 | [7 empty] | 19893.77 | [7 empty] | 13262.51 | [7 empty] | 13262.52
2015.0023 | SERTÃO DE ITAPARICA | FLORESTA | CONSTRUÇÃO DO MURO, FOSSA E SUMIDOURO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO C NA SEDE DO MUNICÍPOI DE FLORESTA | NORMAL |  |  |  | 44232 | 97116.57 | 76633.01 | 44274 | 2021OB000079 | 2021NE000051 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO 1ª PARCELA - FEM III/2015 CUJO OBJETO É CONSTRUÇÃO DO MURO, FOSSA E SUMIDOURO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO C NA SEDE DO MUNICÍPOI DE FLORESTA, CONFORME POA 60/2021 - AGJM. |  | 44625 | 117600.14 | 118077.44 | 44655 | 2022OB000216 | 2022NE000169 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS, FEM III/2015 - 2.ª PARCELA, COMPLEMENTO REFERENTE CONSTRUÇÃO DO MURO, FOSSA E SUMIDOURO DA CRECHE PROINFÂNCIA, NO MUNICÍPIO DE FLORESTA - PE, POA N.º 165/2022 AGMJ. SEI: 3000008448.000268/2022-42. | 45174 |  | 64267.08 | [5 empty] | 45174 |  | 64744.39
2015.0024 | SERTÃO DE ITAPARICA | FLORESTA | PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FLORESTA, CONTEMPLANDO PASSEIOS PÚBLICOS, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL - RUA EMÍDIO QUIRINO E AV. ANTÔNIO DAVID | NORMAL |  |  |  | 44232 | 107947.47 | 140324.39 | 44274 | 2021OB000080 | 2021NE000059 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO REF A 1ª PARCELA - FEM III/2015 CUJO OBJ É PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FLORESTA,CONTEMPLANDO PASSEIOS PÚBLICOS, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL - CONFORME POA 58/2021-AGJM |  |  | 75570.56 | 75570.56 | 44670 | 2022OB000228 | 2022NE000168 | VALOR PAGO REFERENTE O REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 - 2ª PARCELA, CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FLORESTA - PE, POA 164/2022 - AGJM. SEI:3000008448.000267/2022-06. | 44640 | 44691 | 71964.98 | 71964.68 | 44711 | 2022OB000300 | 2022NE000214 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 - 3ª PARCELA CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FLORESTA - PE, POA 237/2022 AGMJ.3000008448.000377/2022-60 |  |  | 71965.29
2015.0025 | SERTÃO DE ITAPARICA | FLORESTA | PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FLORESTA, CONTEMPLANDO PASSEIOS PÚBLICOS, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL | NORMAL |  |  |  | 44232 | 165469.81 | 153815.1 | 44274 | 2021OB000081 | 2021NE000050 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO 1ª PARCELA - FEM III/2015 CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS CONTEMPLANDO PASSEIOS PÚBLICOS, RAMPAS, E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, NO MUNICIPIO DE FLORESTA, CONFORME POA 59/2021 - AGJM. |  |  | 177124.53 | 177124.53 | 44609 | 2022OB000091 | 2022NE000067 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 - 2ª PARCELA CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FLORESTA - PE, POA 058/2022 AGMJ.SEI 3000008448.000596/2021-68 |  |  | 110313.21 | [7 empty] | 110313.22
2015.0245 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DE ITAPARICA | FLORESTA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER DO MUNICÍPIO DE FLORESTA | MULHER |  |  |  | 44232 | 19514.34 | [7 empty] | 19514.34 | [7 empty] | 13009.56 | [7 empty] | 13009.57
2015.0543 | SERTÃO DE ITAPARICA | FLORESTA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER DO MUNICÍPIO DE FLORESTA ( VEÍCULO) | MULHER |  |  |  | 44661 | 18456.3 | 18456.3 | 44670 | 2022OB000233 | 2022NE000187 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS, FEM III/2015 - 1.ª PARCELA, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (VEÍCULO) PARA A SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER, NO MUNICÍPIO DE FLORESTA - PE, POA N.º 162/2022 - AGMJ. SEI: 3000008448.000265/2022-17. |  |  | 18456.3 | [7 empty] | #REF! | [7 empty] | #REF!
2015.0544 | SERTÃO DE ITAPARICA | FLORESTA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER DO MUNICÍPIO DE FLORESTA ( EQUIPAMENTOS) | MULHER |  |  |  | 44661 | 1058.04 | 1058.04 | 44670 | 2022OB000232 | 2022NE000186 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS, FEM III/2015 - 1.ª PARCELA, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER (EQUIPAMENTOS), NO MUNICÍPIO DE FLORESTA - PE, POA N.º 163/2022 - AGMJ. SEI: 3000008448.000266/2022-53. |  |  | 1058.04 | [7 empty] | #REF! | [7 empty] | #REF!
2015.0309 | AGRESTE SETENTRIONAL | FREI MIGUELINHO | PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE FREI MIGUELINHO | NORMAL |  |  |  | 44053 | 231731.34 | 231732.71 | 44056 | 2020OB000234 | 2020NE000178 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015, CUJO OBJETO É PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE FREI MIGUELINHO, POA 479/2020- AGJM. | 44281 | 44469 | 231729.98 | 231729.98 | 44537 | 2021OB000449 | 2021NE000331 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO 3 PARCELA - FEM III/2015 PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE FREI MIGUELINHO- PE, CONFORME POA 302/2021 -AGJM.3000008448.000945.2021.41 | 44795 |  | 154487.57 | [7 empty] | 154487.57
2015.0310 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | FREI MIGUELINHO | PÓRTICO DA ENTRADA DO MUNICÍPIO | NORMAL |  |  |  |  | 8133.04 | [7 empty] | 8133.05 | [7 empty] | 5422.03 | [7 empty] | 5422.04
2015.0297 | AGRESTE SETENTRIONAL | FREI MIGUELINHO | FORTALECIMENTO DA COORDEDNADORIA DA MULHER E DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DE FREI MIGUELINHO | MULHER |  |  |  | 44053 | 12196.46 | 12514.8 | 44274 | 2021OB000083 | 2021NE000053 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO 1ª PARCELA - FEM III/2015 CUJO OBJETO É FORTALECIMENTO DA COORDEDNADORIA DA MULHER E DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES NO MUNICÍPIO DE FREI MIGUELINHO, CONFORME POA 62/2021 - AGJM. | 44909 | 44917 | 11878.12 | [5 empty] | 44909 | 44917 | 8130.98 | [5 empty] | 44909 | 44917 | 8130.98
2015.0179 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | GAMELEIRA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS E DRENAGEM DAS RUAS PROJETADAS NO BAIRRO DE SANTA TEREZINHA | NORMAL |  |  |  |  | 324420.93 | [7 empty] | 324420.93 | [7 empty] | 216280.62 | [7 empty] | 216280.63
2015.0210 | AGRESTE MERIDIONAL | GARANHUNS | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO BAIRRO DE HELIÓPOLIS | NORMAL |  |  |  |  | 834238.17 | [7 empty] | 834238.17 | [7 empty] | 556158.78 | [7 empty] | 556158.78
2015.0211 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | GARANHUNS | FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA AS MULHERES | MULHER |  |  |  |  | 43907.27 | [7 empty] | 43907.27 | [7 empty] | 29271.51 | [7 empty] | 29271.52
2015.0521 | MATA NORTE | GLÓRIA DO GOITÁ | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS | NORMAL |  |  |  | 44236 | 232423.42 | 232423.42 | 44609 | 2022OB000088 | 2022NE000057 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 - 1ª PARCELA CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE GLÓRIA DO GOITÁ - PE, POA 060/2022 AGMJ. SEI 3000008448.000111/2022-17 |  |  | 232423.43 | [7 empty] | 154948.95 | [7 empty] | 154948.96
2015.0472 | MATA NORTE | GLÓRIA DO GOITÁ | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS | NORMAL |  |  |  | 44236 | 85514.01 | 85514.01 | 44609 | 2022OB000089 | 2022NE000058 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 - 1ª PARCELA CUJO OBJETO É A RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE GLÓRIA DO GOITÁ - PE, POA 59/2022 AGMJ. SEI 3000008448.000110/2022-72 | 44921 |  | 85514.02 | [7 empty] | 57009.34 | [7 empty] | 57009.35
2015.0539 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | GLÓRIA DO GOITÁ | AQUISIÇÃO DE PÉTALA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS | SEGURANÇA |  |  |  |  | 6488.51 | [7 empty] | 6488.52 | [7 empty] | 4325.68 | [7 empty] | 4325.68
2015.0540 | MATA NORTE | GLÓRIA DO GOITÁ | FORTALECIMENTO E PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E ECONÔMICA DE MULHERES EM SITUAÇÃO VULNERÁVEL DO MUNICÍPIO DE GLÓRIA DO GOITÁ | MULHER |  |  |  | 44707 | 17075.05 | [7 empty] | 17075.05 | [7 empty] | 11383.37 | [7 empty] | 11383.37
2015.0541 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | GLÓRIA DO GOITÁ | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
2015.0094 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | GOIANA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DE GOIANA | NORMAL |  |  |  |  | 602505.31 | [7 empty] | 602505.32 | [7 empty] | 401670.21 | [7 empty] | 401670.22
2015.0394 | MATA NORTE | GOIANA | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNÍCIPIO DE GOIANA | NORMAL |  |  |  |  | 602498.84 | [7 empty] | 602498.84 | [7 empty] | 401665.89 | [7 empty] | 401665.9
2015.0095 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | GOIANA | AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA MULHER | MULHER |  |  |  |  | 31710.6 | [7 empty] | 31710.6 | [7 empty] | 21140.4 | [7 empty] | 21140.4
2015.0319 | SERTÃO DO ARARIPE | GRANITO | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NA VILA BELA VISTA E POVOADO | NORMAL |  |  | 43277 | 43278 | 130114.15 | 131434.16 | 43285 | 2018OB000386 | 2018NE000409 | VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM /2015 REF.A 1ª PARCELA,AO MUNICIPIO DE GRANITO/PE.CUJO PROJETO É: CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA VILA BELA VISTA.CI.N. 43/2018 SEAM | 43418 | 43427 | 128794.15 | 131434.17 | 43700 | 2019OB000203 | 2019NE000019 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM /2015 REF A 2ª PARCELA MUNICIPIO DE GRANITO/PE CUJO PROJETO E CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO NA VILA BELA VISTA. CI 035/2019 SEAM/FEM LEI 41564/2015. | 43889 | 44033 | 84102.75 | 87622.78 | 44078 | 2020OB000278 |  |  | 45492 |  | 83222.74
2015.0320 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO ARARIPE | GRANITO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA COBERTA | NORMAL |  |  |  |  | 120000 | [7 empty] | 120000 | [7 empty] | 80000 | [7 empty] | 80000
2015.0321 | SERTÃO DO ARARIPE | GRANITO | PROGRAMA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES | MULHER |  |  | 43277 | 43278 | 14923.41 | 14923.41 | 43286 | 2018OB000399 | 2018NE000408 | VALOR PAGO PARA VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM /2015 PARCELA 1ª DO MUNICIPIO DE GRANITO/PE. CUJO PROPJETO É: PROGRAMA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES.CONFORME CI N. 43/2018 SEAM | 43334 | 43360 | 14923.41 | 14923.41 | 43546 | 2019OB000049 | 2018NE000493 | REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AS DESPESAS COM O FEM/ 2015, MUNICIPIO DE GRANITO/PE REF. A 2ª PARCELA.CUJO OBJETO É: PROGRAMA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES..CONFORME CI Nº 59/2018 SEAM/FEM. |  | 43360 | 9948.94 | 9948.94 | 43546 | 2019OB000049 | 2018NE000493 | REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AS DESPESAS COM O FEM/ 2015, MUNICIPIO DE GRANITO/PE REF. A 2ª PARCELA.CUJO OBJETO É: PROGRAMA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES..CONFORME CI Nº 59/2018 SEAM/FEM. |  | 43360 | 9948.95 | 7148.45 | 43546 | 2019OB000049 | 2018NE000493 | REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AS DESPESAS COM O FEM/ 2015, MUNICIPIO DE GRANITO/PE REF. A 2ª PARCELA.CUJO OBJETO É: PROGRAMA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES..CONFORME CI Nº 59/2018 SEAM/FEM. | 4ª | 2800.5 | 44078 | 2020OB000277
2015.0508 | AGRESTE CENTRAL | GRAVATÁ | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ-PE | NORMAL |  |  |  | 45813 | 585358.89 | 585358.89 | 45828 | 2025OB000037 | 2025NE000026 | PAGTº REF. AO REPASSE DE RECURSO 1° PARCELA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO, MUNICÍPIO DE GRAVATÁ-PE. VINCULADO AO FEM 2015 (TERMO DE ADESÃO 121/2015) . POA: 22/2025. SEI.3000008448.000171/2022-30 |  |  | 585358.9 | [7 empty] | 390239.27 | [7 empty] | 390239.27
2015.0015 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | GRAVATÁ | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS | NORMAL |  |  |  |  | 588509.46 | [7 empty] | 588509.47 | [7 empty] | 392339.64 | [7 empty] | 392339.65
2015.0313 | AGRESTE CENTRAL | GRAVATÁ | FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES GRAVATAENSES COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E AUDIOVISUAL | MULHER |  |  |  | 45805 | 48834.83 | 48834.83 | 45828 | 2025OB000036 | 2025NE000025 | PAGAMENTO REF. REPASSE DE RECURSO 1° PARCELA - FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES GRAVATAENSES COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS, VINCULADO AO FEM 2015. TERMO DE ADESÃO 121/2015. POA: 19/2025. SEI 3000008448.000184/2024-71 |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [7 empty] | #REF!
2015.0471 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | GRAVATÁ | FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES GRAVATAENSES COM AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO | MULHER |  |  |  |  | 4804.22 | [7 empty] | 4804.23 | [7 empty] | 3202.82 | [7 empty] | 3202.82
2015.0507 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | GRAVATÁ | REFORMANDO PARA FORTALECER AS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES: REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA MULHER DE GRAVATA COM A CRIAÇÃO DE ESPAÇOS COM ACESSIBILIDADE E SEGURANÇA PARA TODOS OS FUNCIONÁRIOS E O PÚBLICO A SER ATENDIDO | MULHER |  |  |  |  | 13683.21 | [7 empty] | 13683.21 | [7 empty] | 9122.14 | [7 empty] | 9122.148
2015.0247 | SERTÃO DO MOXOTÓ | IBIMIRIM | CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DAS CIDADES | NORMAL |  |  |  | 44512 | 162754.01 | 170636.05 | 44671 | 2022OB000244 | 2022NE000170 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 - 1ª PARCELA CUJO OBJETO É CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DAS CIDADES NO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM- PE, POA 167/2022 - AGJM.3000008448.000270/2022-11 | 44874 | 45393 | 154871.97 | 170636.06 | 45475 | 2024OB000060 | 2024NE000044 | PAGTº REF. AO REPASSE DE RECURSO 2° PARCELA - FEM - CUJO OBJETO É CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DAS CIDADES - VINCULADO AO FEM 2015 (TERMO DE ADESÃO 115/2015) , MUNICIPIO IBIMIRIM. POA: 50/2024. SEI 3000008464.000585/2021-80 |  | 45959 | 92738.59 | 92738.59 | 46078 | 2026OB000007 | 2026NE000005 | PAGAMENTO REF. AO REPASSE DE RECURSO DA 3° PARCELA - FEM - CUJO OBJETO É CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DAS CIDADES - VINCULADO AO FEM 2015 (TERMO DE ADESÃO 115/2015) , MUNICIPIO DE IBIMIRIM. POA: 37/2026. SEI 3000008464.000585/2021-80 | 45581 |  | 108502.68
2015.0248 | SERTÃO DO MOXOTÓ | IBIMIRIM | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO CENTRO | NORMAL |  |  |  | 44663 | 153789.9 | 153789.9 | 44671 | 2022OB000245 | 2022NE000174 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 - 1ª PARCELA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO CENTRO NO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM- PE, POA 166/2022 AGMJ 3000008448.000269/2022-97 | 45247 | 45404 | 153789.9 | 153789.9 | 45475 | 2024OB000061 | 2024NE000043 | PAGTº REF. AO REPASSE DE RECURSO 2° PARCELA - FEM - CUJO OBJETO É PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO CENTRO - VINCULADO AO FEM 2015 (TERMO DE ADESÃO 115/2015) , MUNICIPIO IBIMIRIM. POA: 51/2024. SEI 3000008448.000269/2022-97 | 45986 |  | 102526.6 | [7 empty] | 102526.61
2015.0415 | SERTÃO DO MOXOTÓ | IBIMIRIM | MULHERES GUERREIRAS | MULHER | 3859.75 |  |  | 44250 | 13210.25 | 13215.3 | 44274 | 2021PD000159 | 2021NE000072 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO 1ª PARCELA - FEM III/2015, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES RURAIS E URBANAS NO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM, CONFORME POA 64/2021 - AGJM. SEI:3000008448.000244/2021-11. |  |  | 17064.95 | 39824.95 | 44718 | 2022OB000315 | 2022NE000248 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 (ÚLTIMA PARCELA) CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES RURAIS E URBANAS DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM, CONFORME POA 253/2022 - AGJM. SEI 3000008448.000407/2022-38 |  |  | 0 | [7 empty] | 0
2015.0456 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO MOXOTÓ | IBIMIRIM | MULHERES GUERREIRAS 2 | MULHER | -3859.75 |  |  | 44250 | NA | 3859.75 | 44274 | 2021PD000161 | 2021NE000076 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 - 1ª PARCELA CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE APARELHAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA O FORTALECIMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM/PE, POA 65/2021 - AGJM. |  |  | NA | [7 empty] | NA | [7 empty] | NA
2015.0354 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | IBIRAJUBA | APOIO À IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE IBIRAJUBA-PE - REFORMA E MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL EVARISTO SOBRINHO DO MUNICÍPIO DE IBIRAJUBA/PE | NORMAL |  |  |  | 43522 | 111829.31 | [7 empty] | 111829.31 | [7 empty] | 74552.87 | [7 empty] | 74552.88
2015.0355 | AGRESTE CENTRAL | IBIRAJUBA | CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE PARA A COORDENADORIA DA MULHER NO MUNICÍPIO DE IBIRAJUBA | MULHER |  |  |  | 43522 | 34528.26 | 34528.26 | 44274 | 2021PD000154 | 2021NE000071 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS, FEM III/2015 - 1ª PARCELA, CUJO OBJETO É CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE PARA A COORDENADORIA DA MULHER NO MUNICÍPIO DE IBIRAJUBA, CONFORME POA 66/2021 - AGJM. SEI: 3000008448.000246/2021-00. |  |  | 34528.27 | [7 empty] | 23018.85 | [7 empty] | 23018.85
2015.0516 | AGRESTE CENTRAL | IBIRAJUBA | APOIO À IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE IBIRAJUBA-PE - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA AVENIDA TENENTE XAVIER DE ARAÚJO | NORMAL |  |  |  |  | 111828.41 | 111829.31 | 43826 | 2019OB000485 | 2019NE000387 | REPASSE DE RECURSO REF AO FEM III/2015 - (1ª PARCELA) CUJO OBJ É A " PLANO DE TRABALHO " APOIO À IMPLANTAÇÃO DE INFRA-EST, REFORMA E MANUT DA QUADRA POLIESP MANOEL EVARISTO SOBRINHO NO MUNICÍPIO DE IBIRAJUBA/PE - " , CONFORME POA 268R/2019 - AGJM. | 44124 | 44145 | 111827.51 | 111827.51 | 44274 | 2021OB000088 | 2021NE000073 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS, FEM III/2015 - 2ª PARCELA, CUJO OBJETO É APOIO À IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA- RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA AVENIDA TENENTE XAVIER DE ARAÚJO NO MUNICÍPIO DE IBIRAJUBA, CONFORME POA 67/2021 - AGJM. SEI: 3000008448.000160/2021-79. |  |  | 74552.27 | [7 empty] | 74552.28
2015.0249 | METROPOLITANA | IGARASSU | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE IGARASSU | NORMAL |  |  |  | 43724 | 187834.35 | 187834.35 | 44537 | 2021OB000451 | 2021NE000334 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO 1ª PARCELA - FEM III/2015 PAVIMENTAÇÃO E PARALELEPÍPEDO GRANÍTICOS E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU - PE, CONFORME POA 304/2021 -AGJM.SEI 3000008448.000947.2021.31 |  |  | 187834.35 | [7 empty] | 125222.9 | [7 empty] | 125222.9
2015.0250 | METROPOLITANA | IGARASSU | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE IGARASSU | NORMAL |  |  |  | 43724 | 74474.47 | 74474.47 | 44056 | 2020OB000236 |  |  |  |  | 74474.48 | [7 empty] | 49649.65 | [7 empty] | 49649.66
2015.0251 | METROPOLITANA | IGARASSU | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE IGARASSU | NORMAL |  |  |  | 43724 | 227640.42 | 227640.42 | 43796 | 2019OB000404 | 2019NE000339 | REPASSE DE RECURSO REFERENTE AO FEM 2015 1ª PARCELA CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE IGARASSU, CONFORME POA 222 AGMJ. |  |  | 227640.42 | [7 empty] | 151760.28 | [7 empty] | 151760.29
2015.0252 | METROPOLITANA | IGARASSU | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE IGARASSU | NORMAL |  |  |  | 43724 | 251595.78 | 251595.78 | 44537 | 2021OB000455 | 2021NE000338 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO 1ª PARCELA - FEM III/2015 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE IGARASSU- PE, CONFORME POA 310/2021 -AGJM.SEI 3000008448.000946/2021.96 |  |  | 251595.79 | [7 empty] | 167730.53 | [7 empty] | 167730.53
2015.0253 NÃO VÁLIDO | METROPOLITANA | IGARASSU | REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO DA MULHER | MULHER |  |  |  |  | 39028.68 | [7 empty] | 39028.69 | [7 empty] | 26019.12 | [7 empty] | 26019.13
2015.0059 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | IGUARACY | CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DO TRECHO DA RUA JÚLIA CÂMARA, EM FRENTE A UBS | NORMAL |  |  |  |  | 23120.73 | [7 empty] | 23120.74 | [7 empty] | 15413.83 | [7 empty] | 15413.83
2015.0060 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | IGUARACY | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | NORMAL |  |  |  |  | 45444.88 | [7 empty] | 45444.89 | [7 empty] | 30296.59 | [7 empty] | 30296.6
2015.0061 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | IGUARACY | CONSTRUÇÃO DE COBERTA METÁLICA PARA OFICINA E GARAGEM DE VEÍCULOS DA PREFEITURA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IGUARACY/PE | NORMAL |  |  |  |  | 111992.49 | [7 empty] | 111992.5 | [7 empty] | 74661.66 | [7 empty] | 74661.67
2015.0315 | SERTÃO DO PAJEÚ | IGUARACY | CONSTRUÇÃO DA MURADA DA CRECHE DO DISTRITO DE JABITACÁ, MUNICÍPIO DE IGUARACY | NORMAL |  |  | 43269 | 43270 | 20050.42 | 25037.65 | 43690 | 2019OB000197 | 2018NE000416 | VALOR PAGO P/VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM /2015 REF. A 1ª PARCELA DO MUNICIPIO DE IGUARACY/PE.CUJO PROJETO É: CONSTRUÇÃO DA MURADA DA CRECHE DO DISTRITO DE JABITACÁ.CONFORME CI Nº 43/2018 SEAM | 43878 | 44025 | 15063.2 | 25037.66 | 44078 | 2020OB000280 |  |  | 44267 | 44293 | 3392.49 | 16691.77 | 44316 | 2021OB000162 | 2021NE000110 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO 3ª PARCELA - FEM III/2015 CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DA MURADA DA CRECHE DO DISTRITO DE JABITACÁ, NO MUNICÍPIO DE IGUARACY, CONFORME POA 114/2021 - AGJM. |  |  | 67.68
2015.0385 | SERTÃO DO PAJEÚ | IGUARACY | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITÍCOS EM RUAS DO MUNICÍPIO DE IGUARACY | NORMAL |  |  | 43269 | 43270 | 100890.05 | 116811.62 | 44015 | 2020OB000093 |  |  | 44270 | 44349 | 84968.48 | 70606.81 | 44414 | 2021OB000287 | 2021NE000194 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 - 2ª PARCELA CUJO OBJETO É CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITÍCOS EM RUAS DO MUNICÍPIO DE IGUARACY/PE, POA 192/2021 - AGJM.SEI 30000008448.000589.2021.66 | 44614 | 44650 | 81621.71 | 81621.71 | 44705 | 2022OB000266 | 2022NE000210 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS, FEM III/2015 - 3.ª PARCELA, CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM RUAS DO MUNICÍPIO DE IGUARACY - PE, POA N.º 215/2022 - AGMJ. SEI: 3000008448.000348/2022-06. |  |  | 67260.04
2015.0386 | SERTÃO DO PAJEÚ | IGUARACY | RECUPERAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DO DISTRITO DE JABITACÁ, MUNICÍPIO DA IGUARACY | NORMAL |  |  | 43269 | 43270 | 33319.61 | 37028.9 | 43815 | 2019OB000423 | 2018NE000406 | PAGAMENTO PARA VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM /2015 REF. A 1ª PARCELA DO MUNICIPIO DE IGUARACY/PE.CUJO PROJETO É: RECUPERAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO DISTRITOS DE JABITACA. CI Nº 43/2018 SEAM. | 44270 | 44475 | 29610.32 | 29611.68 | 44526 | 2021OB000419 | 2021NE000286 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO 2ª PARCELA - FEM III/2015 CUJO OBJETO É A RECUPERAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DO DISTRITO DE JABITACÁ, MUNICÍPIO DA IGUARACI - PE, CONFORME POA 285/2021 - AGJM.3000008448.000921.2021.92 | 44841 |  | 22211.71 | [5 empty] | 44841 |  | 22213.08
2015.0062 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | IGUARACY | CONSTRUÇÃO DA MURADA DA CRECHE | MULHER |  |  |  |  | 18288.83 | [7 empty] | 18288.83 | [7 empty] | 12192.56 | [7 empty] | 12192.56
2015.0311 | SERTÃO DO PAJEÚ | IGUARACY | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO, ELETROELETRÔNICOS, MESAS, CADEIRAS PARA APOIAR OS TRABALHOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS MULHERES DO MUNICÍPIO DE IGUARACY-PE | MULHER |  |  | 43269 | 43270 | 14039.47 | 13747.8 | 43286 | 2018OB000401 | 2018NE000405 | VALOR PAGO PARA VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM /2015 REF. A 1ª PARCELA DO MUNICIPIO DE IGUARACY/PE.CUJO PROJETO É: FEM MULHER-AQUISIÇÃO DE VEICULOS..CONFORME CI Nº 43/2018 SEAM | 44921 |  | 14331.14 | [5 empty] | 44921 |  | 9359.65 | [7 empty] | 9359.65
2015.0408 | METROPOLITANA | ILHA DE ITAMARACÁ | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DA ILHA DE ITAMARACÁ | NORMAL |  |  | 44299 | 44299 | 324415.03 | 324425.84 | 44677 | 2022OB000248 | 2022NE000160 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015, 1ª PARCELA CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DA ILHA DE ITAMARACÁ - PE, POA 168/2022 AGMJ. SEI:3000008448.000271/2022-66. | 45120 |  | 324404.23 | [7 empty] | 216276.69 | [7 empty] | 216276.7
2015.0051 | SERTÃO DO PAJEÚ | INGAZEIRA | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS | NORMAL |  |  | 42548 | 42548 | 72640.57 | 72640.57 | 42823 | 2017OB000064 | 2016NE000240 | VALOR PAGO PARA VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM III/2015 AO MUNICIPIO DE INGAZEIRA/PE REF.A 1ª PARCELA.CONFORME DECRETO Nº 41.654 DE 23/03/2015.CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS.ATRAVÉS DA CI Nº 269/16 SEAM | 42963 | 42997 | 72640.58 | 72640.58 | 43277 | 2018OB000342 | 2017NE000421 | VALOR PAGO REF. AO REPASSE DA 2º PARCELA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NO MUNICÍPIO DE INGAZEIRA, CONFORME SOLICITADO EM CI 229/2017 SGTG/FEM. | 43003 | 43034 | 48427.05 | 48427.04 | 43278 | 2018OB000343 | 2018NE000082 | PAGAMENTO REFERENTE AO MUNICIPIO DE INGAZEIRA/PE FEM 2015, 3ª PARCELA.CUJO OBJETO É: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS.CONFORME CI Nº 38/2018 SEAM-MF 24056.LEI 41564/2015 | 43003 | 43034 | 48427.07 | 48427.06 | 43279 | 2018OB000341 | 2018NE000083 | PAGAMENTO REFERENTE AO MUNICIPIO DE INGAZEIRA/PE FEM III/2015,4ª PARCELA.CUJO OBJETO É: CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS .CONFORME CI Nº 038/2018 SEAM-FEM -MF 24053 LEI 41564/2015
2015.0052 | SERTÃO DO PAJEÚ | INGAZEIRA | CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | NORMAL |  |  | 42548 | 42548 | 61891.5 | 61891.5 | 42823 | 2017OB000061 | 2016NE000240 | VALOR PAGO PARA VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM III/2015 AO MUNICIPIO DE INGAZEIRA/PE REF.A 1ª PARCELA.CONFORME DECRETO Nº 41.654 DE 23/03/2015.CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.ATRAVÉS DA CI Nº 269/16 SEAM | 43040 | 43070 | 61891.5 | 61891.49 | 43279 | 2018OB000340 | 2018NE000083 | PAGAMENTO REFERENTE AO MUNICIPIO DE INGAZEIRA/PE FEM III/2015,2ª PARCELA.CUJO OBJETO É: CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.CONFORME CI Nº 38/2018 SEAM-FEM -MF- 24046 LEI 41564 | 43361 | 43690 | 41261.01 | 41261.01 | 44074 | 2020OB000267 |  |  |  |  | 41261.01
2015.0050 | SERTÃO DO PAJEÚ | INGAZEIRA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO, ZERO QUILÔMETRO | MULHER |  |  | 42548 | 42548 | 11825.49 | 11825.49 | 42550 | 2016OB000394 | 2016NE000240 | PAGAMENTO P/VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM III/2015 AO MUNICIPIO DE INGAZEIRA/PE REF.A 1ª PARCELA.CONFORME DECRETO Nº 41.654 DE 23/03/2015.AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO,ZERO QUILOMETROS.ATRAVES DA CI Nº 269/16 SEAM |  |  | 11825.5 | [7 empty] | 7883.67 | [7 empty] | 7883.67
2015.0363 | METROPOLITANA | IPOJUCA | CONTENÇÃO DE ENCOSTAS | NORMAL |  |  |  | 45594 | 446534.45 | 473296.03 | 45757 | 2025OB000024 | 2025NE000017 | PAGAMENTO REF. AO REPASSE DE RECURSO 1° PARCELA - FEM - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO DE IPOJUCA - VINCULADO AO FEM 2015. TERMO DE ADESÃO 124/2015. POA: 17/2025 SEPLAG - FEM. SEI: 3000008448.000043/2022-96 | 45938 |  | 419772.87 | [7 empty] | 297689.64 | [7 empty] | 297689.64
2015.0561 | METROPOLITANA | IPOJUCA | PROJETO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER - CRM INTINERANTE | MULHER |  |  |  | 45855 | 126608.4 | [7 empty] | 126608.4 | [7 empty] | 84405.6 | [7 empty] | 84405.6
2015.0562 NÃO VÁLIDO | METROPOLITANA | IPOJUCA | IPOJUCA MAIS SEGURO | SEGURANÇA |  |  |  |  | 44055.39 | [7 empty] | 44055.39 | [7 empty] | 29370.26 | [7 empty] | 29370.26
2015.0338 | SERTÃO DO ARARIPE | IPUBI | URBANIZAÇÃO DA PE630 E AV. RAIMUNDO SILVA | NORMAL |  |  |  | 43314 | 323979.99 | 324394.02 | 44015 | 2020OB000066 |  |  | 44510 | 44564 | 323565.97 | 323565.97 | 44606 | 2022OB000068 | 2022NE000046 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO 2º PARCELA - FEM III 15 CUJO OBJETO É A URBANIZAÇÃO DA PE 630 E AV. RAIMUNDO SILVA, NO MUNICÍPIO DE IPUBI- PE, CONFORME POA 33/2022 - AGJM. SEI 3000008448.000067/2022-45 | 44510 | 44564 | 215986.67 | 215986.66 | 44670 | 2022OB000231 | 2022NE000179 | VALOR PAGP REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS, FEM III/2015 - 3.ª PARCELA, CUJO OBJETO É A URBANIZAÇÃO DA PE 630 E AV. RAIMUNDO SILVA, NO MUNICÍPIO DE IPUBI - PE, POA N.º 171/2022 - AGMJ. SEI: 3000008448.000274/2022-08. |  |  | 215986.68
2015.0028 | SERTÃO DE ITAPARICA | ITACURUBA | PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITACURUBA | NORMAL |  |  |  | 43812 | 128424.76 | 139034.28 | 44287 | 2021OB000115 | 2021NE000056 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO 1ª PARCELA - FEM III/2015 CUJO OBJETIVO PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITACURUBA, CONFORME POA 68/2021 - AGJM. | 44641 | 44810 | 117815.25 | 117815.25 | 44844 | 2022OB000474 | 2022NE000390 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS, FEM III/2015 - 2.ª PARCELA, CUJO OBJETO É PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITACURUBA - PE, POA N.º 383/2022 - AGMJ. SEI: 3000008448.000633/2022-19. | 45614 |  | 85616.51 | [7 empty] | 85616.51
2015.0029 | SERTÃO DE ITAPARICA | ITACURUBA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PASSEIO DE APOIO À SECRETARIA DA MULHER | MULHER |  |  |  | 43812 | 7317.87 | 7317.87 | 44287 | 2021OB000116 | 2021NE000074 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO 1ª PARCELA - FEM III/2015 CUJO OBJETIVO É AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PASSEIO DE APOIO À SECRETARIA DA MULHER, NO MUNICÍPIO DE ITACURUBA, CONFORME POA 69/2021 - AGJM. |  |  | 7317.88 | [7 empty] | 4878.59 | [7 empty] | 4878.59
2015.0468 | AGRESTE MERIDIONAL | ITAÍBA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS | NORMAL |  |  | 43864 | 43864 | 151308.39 | 151308.39 | 44056 | 2020OB000223 |  |  |  | 44217 | 151308.39 | 151308.39 | 44448 | 2021OB000337 | 2021NE000245 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 - 2ª PARCELA, CUJO OBJETO É PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ITAÍBA/PE, POA 243/2021 - AGJM. SEI:3000008448.000722/2021-84. | 45803 |  | 100872.26 | [7 empty] | 100872.27
2015.0469 | AGRESTE MERIDIONAL | ITAÍBA | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GERSON MARANHÃO ALBUQUERQUE | NORMAL |  |  | 43864 | 43864 | 101623.41 | 99642.72 | 44291 | 2021OB000119 | 2021NE000082 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS, FEM III/2015 - 1ª PARCELA, CUJO OBJETO É A REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GERSON MARANHÃO ALBUQUERQUE NO MUNICÍPIO DE ITAÍBA-PE, POA 91/2021 AGJM. SEI: 3000008448.000147/2021-10. | 44567 |  | 103604.1 | [5 empty] | 44567 |  | 67748.94 | [5 empty] | 44567 |  | 67748.94
2015.0470 | AGRESTE MERIDIONAL | ITAÍBA | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA NOSSA SRA. DA CONCEIÇÃO NO DISTRITO DE NEGRAS | NORMAL |  |  | 43864 | 43864 | 67525.57 | 71146.3 | 44291 | 2021OB000120 | 2021NE000083 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS, FEM III/2015 - 1ª PARCELA, CUJO OBJETO É A REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA NOSSA SRA. DA CONCEIÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITAÍBA-PE, POA 92/2021 AGJM. SEI: 3000008448.000148/2021-64. | 44406 | 44434 | 63904.84 | 71146.3 | 44448 | 2021OB000336 | 2021NE000244 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 - 2ª PARCELA CUJO OBJETO É REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA NOSSA SRA. DA CONCEIÇÃO NO DISTRITO DE NEGRAS NO MUNICÍPIO DE ITAÍBA/PE, POA 244/2021 - AGJM. SEI:3000008448.000723/2021-29. | 44567 | 44676 | 37775.59 | 37775.59 | 44705 | 2022OB000273 | 2022NE000219 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FEM III 2015 - 3ª PARCELA, CUJO OBJETO É A REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA NOSSA SRA. DA CONCEIÇÃO NO DISTRITO DE NEGRAS NO MUNICIÍO DE ITAIBA. CONFORME POA 241/2022 - AGJM. PROCESSO SEI:3000008448.000384/2022-61. | 44614 | 44686 | 45017.05 | 45017.05 | 44705 | 2022OB000272 | 2022NE000218 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO 4º PARCELA - FEM III 15 CUJO OBJETO É A REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA NOSSA SRA. DA CONCEIÇÃO NO DISTRITO DE NEGRAS NO MUNICÍPIO DE ITAÍBA, CONFORME POA 242/2022 - AGJM. SEI 3000008448.000385/2022-14
2015.0524 | AGRESTE MERIDIONAL | ITAÍBA | REFORMA DE ESPAÇO PARA APOIO A MULHER | MULHER |  |  |  | 43943 | 17155.24 | 17155.24 | 44462 | 2021OB000347 | 2021NE000243 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015, 1ª PARCELA, CUJO OBJETO É REFORMA DE ESPAÇO PARA APOIO A MULHER NO MUNICÍPIO DE ITAÍBA/PE, POA 242/2021 - AGJM. SEI:3000008448.000721/2021-30. | 45351 |  | 17155.25 | [5 empty] | 45351 |  | 11436.83 | [5 empty] | 45351 |  | 11436.83
2015.0258 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | ITAÍBA | RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO ASSENTAMENTO BARRA VERDE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITAÍBA/PE | NORMAL |  |  | 42748 |  | 67685.81 | [5 empty] | 42748 |  | 67685.81 | [5 empty] | 42748 |  | 45123.88 | [5 empty] | 42748 |  | 45123.88
2015.0270 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | ITAÍBA | LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DA BACIA HIDRÁULICA DE 05 BARRAGENS DE ACUMULAÇÃO SUPERFICIAL DE TERRA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITAÍBA/PE | NORMAL |  |  | 42748 |  | 255230.45 | [5 empty] | 42748 |  | 255230.46 | [5 empty] | 42748 |  | 170153.64 | [5 empty] | 42748 |  | 170153.64
2015.0160 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | ITAÍBA | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ITAÍBA | MULHER |  |  |  |  | 17075.05 | [7 empty] | 17075.05 | [7 empty] | 11383.37 | [7 empty] | 11383.37
2015.0124 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | ITAMBÉ | MULHERES DE ITAMBÉ EMPODERADAS NOS ESPAÇOS DE PODER E DECISÃO | MULHER |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
2015.0324 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | ITAMBÉ | PROTEÇÃO E PROMOÇÃO dOS DIREITOS DAS MULHERES ITAMEMBENSES | MULHER |  |  |  |  | 25170 | [7 empty] | 25170 | [7 empty] | 16780 | [7 empty] | 16780
2015.0569 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | ITAMBÉ | PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO URBANA DE PRACAS E CANTEIROS DO MUNICÍPIO DE ITAMBÉ. | NORMAL |  |  |  |  | 369396.96 | [7 empty] | 369396.96 | [7 empty] | 246264.64 | [7 empty] | 246264.64
2015.0157 | SERTÃO DO PAJEÚ | ITAPETIM | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL - CONSTRUÇÃO DE PONTE RODOVIÁRIA SOBRE O RIO PAJEÚ - SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAPETIM | NORMAL |  |  | 42531 | 42536 | 223756.07 | 223756.4 | 42537 | 2016OB000296 | 2016NE000187 | PAGAMENTO P/VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM III/2015 .1ª PARCELA CONFORME DECRETO LEI Nº 41.564 DE 23/03/2015.CONTRAT-ÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL-PONTE RODOVIÁRIA-SEDE DO MUNICIPIO.ATRAVÉS DA CI Nº 246/16 SEAM | 42718 | 42372 | 223755.75 | 223756.41 | 42823 | 2017OB000066 | 2017NE000020 | VALOR PAGO PARA VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM III-2015 AO MUNICIPIO DE ITAPETIM/PE REF.A 2ª PARCELA.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL-PONTE RODOVIARIA-SEDE DO MUNICIPIO.CONFORME CI Nº 21/2017 SGTG-FEM E SEAM CI Nº 146/2017. | 42845 | 42916 | 149170.06 | 149170.94 | 43258 | 2018OB000300 | 2017NE000420 | VALOR PAGO REF. AO REPASSE DAS 3º E 4º PARCELAS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAPETIM, CONFORME SOLICITADO EM CI 229/2017 SGTG/FEM. | 42845 | 42916 | 149169.84 | 149170.94 | 43258 | 2018OB000300 | 2017NE000420 | VALOR PAGO REF. AO REPASSE DAS 3º E 4º PARCELAS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAPETIM, CONFORME SOLICITADO EM CI 229/2017 SGTG/FEM.
2015.0506 | SERTÃO DO PAJEÚ | ITAPETIM | AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL A SER UTILIZADO PELO CENTRO DA MULHER | MULHER | 20172.88 |  |  |  | 0 |  | 42823 | 2017OB000067 | 2017NE000020 | VALOR PAGO PARA VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM II-2014 AO MUNICIPIO DE ITAPETIM/PE REF.A 1ª PARCELA.CONSTRUÇÃO DA MURADA DO CENTRO DA MULHER NO MUNICIPIO.CONFORME CI Nº 21/2017 SGTG-FEM E SEAM CI Nº 146/2017. |  |  | 9971.12 | [7 empty] | 10048 | [7 empty] | 10048
2015.0079 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | ITAPETIM | CONSTRUÇÃO DA MURADA DO CENTRO DA MULHER NO MUNICÍPIO DE ITAPETIM-PE | MULHER | -20172.88 |  | 42569 | 42710 | NA | 20172.88 | 42823 | 2017OB000067 | 2017NE000020 | VALOR PAGO PARA VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM II-2014 AO MUNICIPIO DE ITAPETIM/PE REF.A 1ª PARCELA.CONSTRUÇÃO DA MURADA DO CENTRO DA MULHER NO MUNICIPIO.CONFORME CI Nº 21/2017 SGTG-FEM E SEAM CI Nº 146/2017. |  |  | NA | [7 empty] | NA | [7 empty] | NA
2015.0405 | METROPOLITANA | ITAPISSUMA | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO | NORMAL |  |  |  |  | 130056.7 | [7 empty] | 130056.7 | [7 empty] | 86704.47 | [7 empty] | 86704.47
2015.0406 NÃO VÁLIDO | METROPOLITANA | ITAPISSUMA | REFORMA DO HOSPITAL JOÃO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE | NORMAL |  |  |  |  | 190308.5 | [7 empty] | 190308.51 | [7 empty] | 126872.34 | [7 empty] | 126872.34
2015.0407 NÃO VÁLIDO | METROPOLITANA | ITAPISSUMA | PROVIMENTO PARA NOVAS INSTALAÇÕES DA COORDENADORIA (Aquisição de veículos) | MULHER |  |  |  |  | 9675.39 | [7 empty] | 9675.4 | [7 empty] | 6450.27 | [7 empty] | 6450.27
2015.0488 NÃO VÁLIDO | METROPOLITANA | ITAPISSUMA | PROVIMENTO PARA NOVAS INSTALAÇÕES DA COORDENADORIA (Aquisição de equipamentos e mobília) | MULHER |  |  |  |  | 8023.81 | [7 empty] | 8023.82 | [7 empty] | 5349.21 | [7 empty] | 5349.21
2015.0230 | MATA NORTE | ITAQUITINGA | CONSTRUÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS" | NORMAL | 231462.71 |  | 43227 | 43228 | 0 | [5 empty] | 44162 | 44180 | 229390.99 | 229390.99 | 44655 | 2022OB000222 | 2022NE000175 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS, FEM III/2015 - 2.ª PARCELA, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ITAQUITINGA - PE, POA N.º 172/2022 - AGMJ. SEI: 3000008448.000275/2022-44. | 44162 | 44180 | 153617.9 | 153617.9 | 44655 | 2022OB000223 | 2022NE000175 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS, FEM III/2015 - 3.ª PARCELA, CUJO OBJETO É CONSTRUÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ITAQUITINGA - PE, POA N.º 173/2022 - AGJM. SEI: 3000008448.000276/2022-99. | 44643 | 44669 | 153617.9 | 153617.9 | 44711 | 2022OB000304 | 2022NE000222 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO 4º PARCELA - FEM III 15 CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ITAQUITINGA - PE, CONFORME POA 243/2022 - AGJM.SEI 3000008448.000388/2022-40
2015.0080 | MATA NORTE | ITAQUITINGA | MULHERES DE ITAQUITINGA - EMPODERADAS NOS ESPAÇOS DE PODER E DECISÃO | MULHER |  |  | 43234 | 43235 | 12306.3 | 12306.3 | 43285 | 2018OB000392 | 2018NE000431 | VALOR PAGO PARA VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM-2015,REF. A 1ª PARCELA DO MUNICIPIO DE ITAQUITINGA/PE.CUJO PROJETO É: EMPODERADAS NOS ESPAÇOS DE PODER DE DECISÃO.CI.N. 43/2018 SEAM |  |  | 12306.3 | [7 empty] | 8204.2 | [7 empty] | 8204.2
2015.0542 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | ITAQUITINGA | REFORMA DA PRAÇA E DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA MANOEL GONÇALVES DE MORAES | NORMAL | -231462.71 |  | 43227 | 43228 | NA | 231462.71 | 43630 | 2019OB000107 | 2018NE000432 | VALOR PAGO REFERENTE AO MUNICIPIO DE ITAQUITINGA/PE,REF. A 1ª PARCELA.FEM III/2015.CONFORME CI Nº 38/2019 /SEAM.CUJO PROJETO É: REFORMA DA PRAÇA E DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA MANOEL GONÇALVES DE MORAES. |  |  | NA | [7 empty] | NA | [7 empty] | NA
2015.0485 | METROPOLITANA | JABOATÃO DOS GUARARAPES | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS NO MUNICÍPIO DO JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE | NORMAL |  |  |  | 43531 | 1459705.74 | [7 empty] | 1459705.75 | [7 empty] | 973137.17 | [7 empty] | 973137.17
2015.0087 NÃO VÁLIDO | METROPOLITANA | JABOATÃO DOS GUARARAPES | REESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER MARISTELA JUST POR MEIO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO MUNICÍPIO DO JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE | MULHER |  |  |  |  | 38206.43 | [7 empty] | 38206.43 | [7 empty] | 25470.96 | [7 empty] | 25470.96
2015.0487 NÃO VÁLIDO | METROPOLITANA | JABOATÃO DOS GUARARAPES | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PASSEIO E UTILITÁRIO PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE TÉCNICA ESPECIALIZADA A FIM DE GARANTIR O ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO AS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA MARISTELA JUST NO MUNICÍPIO DO JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE | MULHER |  |  |  |  | 38712.12 | [7 empty] | 38712.12 | [7 empty] | 25808.08 | [7 empty] | 25808.08
2015.0177 | MATA SUL | JAQUEIRA | REFORMA DO PRÉDIO DA GARAGEM MUNICIPAL | NORMAL |  |  | 43286 | 43332 | 92185.13 | 92189.2 | 43819 | 2019OB000434 | 2019NE000354 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO - FEM III/2015 - 1ª PARCELA CUJO OBJETO É REFORMA DO PRÉDIO DA GARAGEM MUNICIPAL, POA 256/2019 - AGMJ. |  | 44091 | 92181.06 | 92189.21 | 44124 | 20200B000413 |  |  |  |  | 61448.61 | 61448.59 | 44239 | 2021OB000024 | 2020NE000456 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO 3ª PARCELA - FEM III/2015 CUJO OBJETO É A REFORMA DO PRÉDIO DA GARAGEM MUNICIPAL. JAQUEIRA, CONFORME POA 717/2020 - AGJM. |  | 07/07/2021 | 61456.78 | 61456.78 | 44617 | 2022OB000102 | 2022NE000078 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 - 4ª PARCELA CUJO OBJETO É A REFORMA DO PRÉDIO DA GARAGEM MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE JAQUEIRA - PE, POA 086/2022 AGMJ.SEI 3000008448.000151/2022-69
2015.0178 | MATA SUL | JAQUEIRA | REFORMA E URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE DE JAQUEIRA | NORMAL |  |  | 43286 | 43286 | 76343.12 | 76478.49 | 43287 | 2018OB000444 | 2018NE000474 | VALOR PAGO PARA VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM/2015 AO MUNICIPIO DE JAQUEIRA/PE CONFORME CI.N. 36/2018 SEAM.CUJO PROJETO É: REFORMA E URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE DE JAQUEIRA.REF. A 1ª PARCELA. | 43349 | 43362 | 76207.76 | 76478.5 | 43655 | 2019OB000158 | 2019NE000020 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 AO MUNICIPIO DE JAQUEIRA/PE CONF LEI 41564/2015 CUJO PROJETO E REFORMA E URBANIZACAO DA ENTRADA DA CIDADE DE JAQUEIRA REF A 2ª PARCELA CI 035/2019 | 43374 | 43389 | 50624.68 | 50985.66 | 43656 | 2019OB000159 | 2019NE000021 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 AO MUNICIPIO JAQUEIRA /PE CONF CI 035/2019 SEAM/FEM- LEI 41564/2015 CUJO PROJETO E REFORMA E URBANIZACAO DA ENTRADA DA CIDADE DE JAQUEIRA REF A 3ª PARCELA | 43838 | 43874 | 50534.44 | 50534.44 | 44095 | 2020OB000307
2015.0260 | MATA SUL | JAQUEIRA | REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE APOIO A MULHER | NORMAL |  |  | 43286 | 43332 | 16670.05 | 16670.7 | 44649 | 2022OB000186 | 2022NE000118 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 - 1ª PARCELA, CUJO OBJETO É REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE APOIO A MULHER DO MUNICÍPIO DE JAQUEIRA - PE, POA 85/2022 - AGJM. SEI:3000008448.000150/2022-14. |  |  | 16669.4 | [7 empty] | 11113.37 | [7 empty] | 11113.37
2015.0294 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | JAQUEIRA | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA COSTURA PARA O CENTRO DE APOIO A MULHER | MULHER |  |  |  |  | 9757.17 | [7 empty] | 9757.17 | [7 empty] | 6504.78 | [7 empty] | 6504.79
2015.0139 | AGRESTE CENTRAL | JATAÚBA | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE JATAÚBA - PE | NORMAL |  |  | 42508 | 42510 | 231732.83 | 231732.7 | 42524 | 2016OB000269 | 2016NE000148 | PAGAMENTO P/ VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM III /2015 AO MUNICIPIO DEJATAÚBA/PE CONFORME DECRETO 41.564 DE 23/03/2015.REF. A 1ª PARCELA.PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO .ATRAVÉS DA CI Nº 134/2016 SEAM | 42649 | 42726 | 231732.96 | 231732.96 | 42727 | 2016OB000641 | 2016NE000148 | VALOR PAGO PARA VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM III/2015 AO MUNICIPIO DE JATAÚBA/PE REF.A 2ª PARCELA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.CONFORME CI Nº 405/2016 SEAM | 42654 | 42683 | 154488.55 | 154488.55 | 42940 | 2017OB000237 | 2017NE000098 | VALOR PAGO PARA VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM-III 2015 AO MUNICIPIO DE JATAÚBA/PE REF.A 3ª PARCELA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.CI Nº 103/2017 SEAM FINANCEIRO. | 42810 | 42836 | 154488.56 | 154488.56 | 42961 | 2017OB000255 | 2017NE000098 | VALOR PAGO PARA VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM-III 2015 AO MUNICIPIO DE JATAÚBA/PE REF.A 4ª PARCELA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.CI Nº 103/2017 SEAM FINANCEIRO.
2015.0290 | AGRESTE CENTRAL | JATAÚBA | FORTALECIMENTO E DESCENTRALIZAÇÃO DA POLÍTICA PARA MULHER DE JATAÚBA | MULHER |  |  | 42844 | 43285 | 12196.46 | 12196.46 | 44396 |  | 2019NE000401 | REPASSE DE RECURSOS FEM III/2015 AO MUNICIPIO DE JATAÚBA/PE 1ª PARCELA,CUJO PROJETO É: FORTALECIMENTO E DESCENTRALIZAÇÃO DA POLITICA PARA MULHER DE JATAÚBA. |  |  | 12196.46 | 28458.42 | 44817 | 2022OB000457 | 2022NE000381 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO DA ÚLTIMA PARCELA - FEM III 15 CUJO OBJETO É FORTALECIMENTO E DESCENTRALIZAÇÃO DA POLÍTICA PARA MULHER NO MUNUCÍPIO DE JATAÚBA - PE, CONFORME POA 374/22 - AGJM.SEI 3000008448.000605/2022-00 |  |  | 0 | [7 empty] | 0
2015.0346 | SERTÃO DE ITAPARICA | JATOBÁ | MELHORANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JATOBÁ/PE | NORMAL |  |  | 43689 | 43690 | 231732.82 | 231732.82 | 44015 | 2020OB000073 |  |  | 44524 | 44215 | 231732.83 | 231732.83 | 44470 | 2021OB000353 | 2021NE000251 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 - 2ª PARCELA, CUJO OBJETO É A MELHORA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JATOBÁ/PE, POA 251/2021 AGJM.SEI 3000008448.000772.2021.61 |  |  | 154488.55 | [7 empty] | 154488.562
2015.0345 | SERTÃO DE ITAPARICA | JATOBÁ | VALORIZANDO A MULHER JATOBAENSE | MULHER |  |  | 43689 | 43690 | 12196.46 | 12196.46 | 43909 | 2020OB000057 | 2019NE000402 | REPASSE DE RECURSO REFERENTE AO FEM 2015 1ª PARCELA, CUJO OBJETO É O " VALORIZANDO A MULHER JATOBAENSE (VEÍCULO)", NO MUNICÍPIO DE JATOBÁ ", CONFORME DETALHAMENTO DA POA 253/2019 AGJM. |  | 44182 | 12196.46 | 28458.42 | 44655 | 2022OB000209 | 2022NE000161 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS, FEM III/2015 - 2ª PARCELA, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, NO MUNICÍPIO DE JATOBÁ - PE, POA N.º 175/2022 - AGJM. SEI: 3000008448.000281/2022-00.
2015.0192 | AGRESTE SETENTRIONAL | JOÃO ALFREDO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | NORMAL |  |  | 42549 | 42550 | 370772.52 | 370772.52 | 42551 | 2016OB000413 | 2016NE000250 | PAGAMENTO PARA VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM III/2015 REF.A 1ª PARCELA.CONFORME DECRETO Nº 41.564 DE 23/03/2015.AO MUNICIPIO DE JOÃO ALFREDO/PE.PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPI-PEDOS.ATRAVÉS DA CI Nº 109/2016 SGTG-FEM | 42642 | 42674 | 370772.52 | 370772.52 | 42836 | 2017OB000075 | 2017NE000027 | VALOR PAGO PARA VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM -III 2015,AO MUNICIPIO DE JOÃO ALFREDO/PE. PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS. .REF.A 2ª PARCELA.CONFORME CI Nº 152/2017 SEAM E CI Nº 44/2017 SGTG-FEM | 42914 | 42964 | 247181.68 | 247181.68 | 43061 | 2017OB000332 | 2017NE000333 | REPASSE DA 3º PARCELA REFERENTE AO FEM III - 2015,MUNICÍPIO DE JOÃO ALFREDO, PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, CONFORME SOLICITADO EM CI N] 230/2017 SGTG/FEM. | 43276 | 43347 | 247181.69 | 247181.69 | 43546 | 2019OB000038 | 2018NE000495 | REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AS DESPESAS COM O FEM/ 2015, MUNICIPIO DE JOÃO ALFREDO/PE REF. A 4ª PARCELA.CUJO OBJETO É: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS.CONFORME CI Nº 59/2018 SEAM/FEM.
2015.0193 | AGRESTE SETENTRIONAL | JOÃO ALFREDO | ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DA MULHER | MULHER |  |  |  |  | 19514.34 | 19514.34 | 42836 | 2017OB000076 | 2017NE000027 | VALOR PAGO PARA VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM -III 2015,AO MUNICIPIO DE JOÃO ALFREDO/PE.ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DA MULHER. .REF.A 1ª PARCELA.CONFORME CI Nº 152/2017 SEAM E CI Nº 44/2017 SGTG-FEM | 43256 | 43355 | 19514.34 | 19514.34 | 43546 | 2019OB000039 | 2018NE000518 | REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AS DESPESAS COM O FEM/ 2015, MUNICIPIO DE JOÃO ALFREDO/PE REF. A 2ª ,3ª E 4ª PARCELAS.CUJO OBJETO É: ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DA MULHER.CONFORME CI Nº 59/2018 SEAM/FEM. | 43256 | 43355 | 13009.56 | 13009.56 | 43546 | 2019OB000039 | 2018NE000518 | REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AS DESPESAS COM O FEM/ 2015, MUNICIPIO DE JOÃO ALFREDO/PE REF. A 2ª ,3ª E 4ª PARCELAS.CUJO OBJETO É: ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DA MULHER.CONFORME CI Nº 59/2018 SEAM/FEM. | 43256 | 43355 | 13009.57 | 13009.57 | 43546 | 2019OB000039 | 2018NE000518 | REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AS DESPESAS COM O FEM/ 2015, MUNICIPIO DE JOÃO ALFREDO/PE REF. A 2ª ,3ª E 4ª PARCELAS.CUJO OBJETO É: ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DA MULHER.CONFORME CI Nº 59/2018 SEAM/FEM.
2015.0396 | MATA SUL | JOAQUIM NABUCO | MULHERES NABUQUENSES(AQUISIÇÃO DE VEÍCULO) | MULHER |  |  |  | 44306 | 22636.2 | 12196.46 | 44924 | 2022 OB 000574 | 2022 NE 000195 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS, FEM III/2015 - 1.ª PARCELA, CUJO OBJETO É MULHERES NABUQUENSES (AQUISIÇÃO DE VEÍCULO) PARA O MUNICÍPIO DE JOAQUIM NABUCO - PE, CONFORME POA N.º 176/2022 - AGMJ. SEI: 3000008448.000282/2022-46. |  |  | 22636.2 | [7 empty] | 15090.8 | [7 empty] | 15090.8 | [5 empty] | 1ª | 10439.74 | 45434 | 2024OB000046 | 2024NE000030 | PAGTº REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO 1° PARCELA COMPLEMENTAR - FEM - CUJO OBJETO É MULHERES NABUQUENSES (AQUISIÇÃO DE VEÍCULO) - VINCULADO AO FEM 2015 (TERMO DE ADESÃO 128/2015), MUNICIPIO JOAQUIM NABUCO. POA: 33/2024. SEI.3000008448.000623/2022-83
2015.0520 | AGRESTE MERIDIONAL | JUCATI | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS EM VIAS URBANAS, NO MUNICÍPIO DE JUCATI-PE | NORMAL |  |  |  | 44398 | 109464.79 | 179123.5 | 44532 | 2021OB000426 | 2021NE000287 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO 1ª PARCELA - FEM III/2015 CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS EM VIAS URBANAS, NO MUNICÍPIO DE JUCATI - PE, CONFORME POA 286/2021 - AGJM.3000008448.000922.2021.37 | 44806 |  | 39806.09 | [7 empty] | 72976.53 | [7 empty] | 72976.53
2015.0432 | AGRESTE MERIDIONAL | JUPI | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS | NORMAL |  |  | 43537 | 43538 | 221480.96 | 221480.96 | 43714 | 2019OB000228 | 2019NE000069 | VALOR PAGO REF. AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 , MUNICIPIO DE JUPI/PE REF A 1ª PARCELA CONFORME LEI 41564/15 CUJO OBJETO: E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO GRANITICOS, CONFORME CI 047/19 | 43480 | 43538 | 221480.96 | 221480.96 | 43776 | 2019OB000376 | 2019NE000070 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO REFERENTE AO FEM III/2015, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA, CUJO OBJETO E A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, CONFORME LEI 41564/15 E CI 047/19. | 43480 | 43538 | 147653.98 | 147653.98 | 43796 | 2019OB000406 | 2019NE000071 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO REFERENTE AO FEM III/2015, CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA, CUJO OBJETO E A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, CONFORME LEI 41564/15 E CI 047/19. | 43634 | 43808 | 147653.98 | 73826.99 | 44144 | 2020OB000425 |  |  | 4ª | 73826.99 | 44274 | 2021OB000091 | 2021NE000067 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO 4ª PARCELA - FEM III/2015 CUJO OBJETIVO É PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NO MUNICÍPIO DE JUPI, CONFORME POA 70/2021 - AGJM.
2015.0511 | AGRESTE MERIDIONAL | JUPI | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES DE JUPI | MULHER |  |  | 43726 | 43726 | 12924.81 | 12924.81 | 44014 | 2020OB000071 | 2020NE000046 | REPASSE DE RECURSO REFERENTE A 1ª PARCELA - FEM III/2015 CUJO OBJETO É O FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES DE JUPI, CONFORME POA 442/2020. | 44076 | 44085 | 12924.82 | 30157.92 | 44102 | 2020OB000323 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 7.276e-12
2015.0161 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | JUPI | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI | NORMAL |  |  |  |  | 190174.14 | [7 empty] | 190174.14 | [7 empty] | 126782.76 | [7 empty] | 126782.76
2015.0162 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | JUPI | CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO DISTRITO DE COLONIA | NORMAL |  |  |  |  | 40300.21 | [7 empty] | 40300.21 | [7 empty] | 26866.81 | [7 empty] | 26866.81
2015.0163 | AGRESTE MERIDIONAL | JUREMA | REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DE SANTO ANTONIO | NORMAL |  |  |  |  | 57738.57 | [7 empty] | 57738.57 | [7 empty] | 38492.38 | [7 empty] | 38492.38
2015.0583 | AGRESTE MERIDIONAL | JUREMA | REESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES DO MUNICÍPIO DA JUREMA-PE | MULHER |  |  |  |  | 20494.08 | [7 empty] | 20494.08 | [7 empty] | 13662.72 | [7 empty] | 13662.72
2015.0176 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | JUREMA | FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES DO MUNICÍPIO DE JUREMA | MULHER |  |  |  |  | 12227.76 | [7 empty] | 12227.77 | [7 empty] | 8151.84 | [7 empty] | 8151.85
2015.0514 | MATA NORTE | LAGOA DO CARRO | REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JORGE CAMELO DO MUNICIPIO DE LAGOA DO CARRO / PE | NORMAL | 94224.58 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 44292 | 89757.36 | 91990.74 | 44309 | 2021OB000136 | 2021NE000085 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO 2ª PARCELA - FEM III/2015 CUJO OBJETO É A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JORGE CAMPELO, NO MUNICIPIO DE LAGOA DO CARRO, CONFORME POA 94/2021 - AGJM. | 44321 | 44396 | 59093.94 | 61327.32 | 44418 | 2021OB000297 | 2021NE000084 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO 3ª PARCELA - FEM III/2015 CUJO OBJETO É A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JORGE CAMPELO, NO MUNICIPIO DE LAGOA DO CARRO, CONFORME POA 95/2021 - AGJM. |  |  | 59093.94
2015.0513 | MATA NORTE | LAGOA DO CARRO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM VASSOURAS NO MUNICIPIO DE LAGOA DO CARRO | NORMAL | 60007.5 |  |  | 43773 | 61859.85 | 61859.85 | 44239 | 2020OB000076 | 2020NE000049 | REPASSE DE RECURSO REFERENTE A 1ª PARCELA - FEM III/2015 CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM VASSOURAS NO MUNICIPIO DE LAGOA DO CARRO, CONFORME POA 434/2020. |  |  | 661.54 | [6 empty] | 44543 | 44472.15 | 40472.15 | 44916 | 2022 OB 000549 | 2022 NE 000450 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO 3ª PARCELA - FEM III 15 CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM VASSOURAS NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO CARRO, CONFORME POA 069/2022 - AGJM SEI 3000008448.000127/2022-20 |  | 44543 | 44472.15 | 40472.14 | 44917 | 2022 OB 000550 | 2022 NE 000451 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO 4ª PARCELA - FEM III 15 CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM VASSOURAS NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO CARRO, CONFORME POA 070/2022 - AGJM SEI 3000008448.000128/2022-74
2015.0512 | MATA NORTE | LAGOA DO CARRO | REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA MANOEL ALUIZIO FALÇÃO DE ANDRADE DO MUNICIPIO DE LAGOA DO CARRO / PE | NORMAL | 30000 |  |  | 43773 | 30379.75 | 30379.75 | 44014 | 2020OB000075 | 2020NE000044 | REPASSE DE RECURSO REFERENTE A 1ª PARCELA - FEM III/2015 CUJO OBJETO É A REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA MANOEL ALUIZIO FALÇÃO DE ANDRADE DO MUNICIPIO DE LAGOA DO CARRO, CONFORME POA 433/2020. |  |  | 235.36 | [6 empty] | 44865 | 20205.04 | [6 empty] | 44865 | 20205.04
2015.0183 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | LAGOA DO CARRO | REQUALIFICAÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO CARRO | NORMAL |  |  |  |  | 128053.97 | [7 empty] | 128053.97 | [7 empty] | 85369.32 | [7 empty] | 85369.32
2015.0184 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | LAGOA DO CARRO | REQUALIFICAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE DE LAGOA DO CARRO | NORMAL |  |  |  |  | 51917.27 | [7 empty] | 51917.27 | [7 empty] | 34611.52 | [7 empty] | 34611.52
2015.0185 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | LAGOA DO CARRO | CONSTRUÇÃO DE UM PÓRTICO E REQUALIFICAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE DE LAGOA DO CARRO | NORMAL |  |  |  |  | 58733.86 | [7 empty] | 58733.87 | [7 empty] | 39155.91 | [7 empty] | 39155.91
2015.0186 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | LAGOA DO CARRO | CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO CARRO | NORMAL |  |  |  |  | 16668.44 | [7 empty] | 16668.44 | [7 empty] | 11112.29 | [7 empty] | 11112.3
2015.0187 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | LAGOA DO CARRO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NO LOTEAMENTO SOLEDADE | NORMAL |  |  |  |  | 49084.38 | [7 empty] | 49084.39 | [7 empty] | 32722.93 | [7 empty] | 32722.93
2015.0217 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | LAGOA DO CARRO | FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA DE GÊNERO E EMPODERAMENTO DA MULHER LAGOENSE DO CARRO | MULHER |  |  |  |  | 14635.75 | [7 empty] | 14635.76 | [7 empty] | 9757.17 | [7 empty] | 9757.18
2015.0279 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | LAGOA DO CARRO | PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO CARRO ( 2ª ETAPA) | NORMAL | -184232.08 |  | 43272 | 43276 | NA | 184232.08 | 43285 | 2018OB000384 | 2018NE000417 | VALOR PAGOEPASSE DE RECURSO DO FEM 2015, DO EXERCÍCIO DE 2018 - MUNICÍPIO DE LAGOA DO CARRO - PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS - 2ª ETAPA - CI 043/2018 SEAM |  |  | NA | [7 empty] | NA | [7 empty] | NA
2015.0280 | MATA NORTE | LAGOA DO CARRO | REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA PEDRO VICENTE - CENTRO - LAGOA DO CARRO - PERNAMBUCO | NORMAL |  |  | 43272 | 43276 | 92899.05 | 93194.26 | 43285 | 2018OB000377 | 2018NE000414 | VALOR PAGO PARA VIABILIZAR REPASSE DE RECURSO DO FEM 2015, DO EXERCÍCIO DE 2018 - MUNICÍPIO DE LAGOA DO CARRO - REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA PEDRO VICENTE - CI 043/2018 SEAM | 43398 | 43404 | 92603.84 | 93194.26 | 43776 | 2019OB000380 | 2019NE000026 | VALOR ´PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO DO FEM 2015, MUNICIPIO DE LAGOA DO CARRO, REF A 2ª PARCELA CONFORME LEI Nº 15335 DE 25/06/14 REFORMA E URBANIZACAO DA PRACA PEDRO VICENTE - CI 035/19 SEAM/FEM | 43871 | 44144 | 61342.28 | 61637.49 | 44239 | 2021OB000025 | 2021NE000005 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 - 3ª PARCELA, CUJO OBJETO É A REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA PEDRO VICENTE NO CENTRO DE LAGOA DO CARRO, POA 10/2021 - AGJM. SEI: 3000008448.000061/2021-97. | 44664 | 44680 | 61637.5 | 61637.5 | 44705 | 2022OB000267 | 2022NE000211 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS, FEM III/2015 - 4.ª PARCELA, CUJO OBJETO É A REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA PEDRO VICENTE - CENTRO, LAGOA DO CARRO - PE, POA N.º 216/2022 - AGMJ. SEI: 3000008448.000349/2022-42.
2015.0280A | MATA NORTE | LAGOA DO CARRO | MULHERES - CAMINHOS DE INCLUSÕES E CIDADANIA | MULHER |  |  |  | 44734 | 16142.42 | 16142.42 | 44741 | 2022OB000366 | 2022NE000293 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS, FEM III/2015 - 1.ª PARCELA, CUJO OBJETO É MULHERES - CAMINHOS DE INCLUSÕES E CIDADANIA, NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO CARRO - PE, CONFORME POA N.º 309/22 - AGJM. SEI: 3000008448.000392/2022-16. | 44860 |  | 16142.42 | [7 empty] | 10761.61 | [7 empty] | 10761.62
2015.0412 | AGRESTE CENTRAL | LAGOA DOS GATOS | REFORMA DA LAGOA MARACAJÁ | NORMAL |  |  | 43154 | 43287 | 231732.29 | 231732.08 | 43826 | 2019OB000482 | 2019NE000372 | REPASSE DE RECURSO FEM III 2015 REFERENTE A 1ª PARCELA DO MUNICIPIO DE LAGOA DOS GATOS /PE REFORMA DA LAGOA MARACAJÁ,CONFORME POA 269/2019 E 269R/2019. | 44582 | 44763 | 231732.51 | 231708.09 | 44784 | 2022OB000410 | 2022NE000334 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 - 2ª PARCELA CUJO OBJETO É REFORMA DA LAGOA MARACAJÁ NO MUNICÍPIO DE LAGOA DOS GATOS/PE, POA 332/2022 - AGJM. SEI 3000008448.000523/2022-57 | 45890 | 45996 | 154512.62 | [7 empty] | 154488.2
2015.0307 | MATA NORTE | LAGOA DE ITAENGA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS | NORMAL |  |  |  | 43658 | 220927.3 | 220927.3 | 44015 | 2020OB000074 | 2020NE000050 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO 1ª PARCELA - FEM III / 2015 CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS. LAGOA DE ITAENGA. , POA 541/2020 - AGJM. | 44040 | 44084 | 427915.19 | 220927.3 | 44095 | 2020OB000309 | 2020NE000242 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO 2ª PARCELA - FEM III / 2015 CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS. LAGOA DE ITAENGA. , POA 541/2020 - AGJM. | 44225 | 44246 | 423268.72 | 147284.87 | 44316 | 2021OB000167 | 2021NE000107 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO 3ª PARCELA - FEM III/2015 CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE LAGOA DE ITAENGA, CONFORME POA 116/2021 - AGJM. | 45194 |  | 147284.87
2015.0308 | MATA NORTE | LAGOA DE ITAENGA | CONTRUÇÃO DE ESCADARIAS | NORMAL |  |  |  | 43658 | 57063.71 | 57063.72 | 43749 | 2019OB000310 | 2019NE000143 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO REFERENTE A 1ª PARCELA FEM III/2015 CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE ESCADARIAS, NO MUNICIPIO DE LAGOA DE ITAENGA , POA 151/2019. | 43889 | 44026 | 57063.71 | 57063.72 | 44274 | 2021OB000067 | 2020NE000364 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 - 2ª PARCELA CUJO OBJETO É A CONTRUÇÃO DE ESCADARIAS NO MUNICIPIO DE LAGOA DO ITAENGA, POA 663/2020 - AGJM. |  | 44084 | 38042.47 | 38042.48 | 44316 | 2021OB000167 | 2021NE000109 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO 3ª PARCELA - FEM III/2015 CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE ESCADARIAS, NO MUNICÍPIO DE LAGOA DE ITAENGA, CONFORME POA 115/2021 - AGJM. |  |  | #REF!
2015.0298 | MATA NORTE | LAGOA DE ITAENGA | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES ITAENGUESES | MULHER |  |  |  | 43658 | 14638.36 | 14653.75 | 43749 | 2019OB000309 | 2019NE000146 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSOS AO FEM /15 DO MUNICIPIO LAGOA DE ITAENGA/PE 1ª PARCELA, FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES ITAENGUESES- CONFORME POA 150/2019 |  |  | 14622.97 | [7 empty] | 9758.91 | [7 empty] | 9758.91
2015.0417 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | LAGOA DO OURO | INFRAESTRUTURA URBANA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA | NORMAL |  |  |  |  | 45000 | [7 empty] | 45000 | [7 empty] | 30000 | [7 empty] | 30000
2015.0418 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | LAGOA DO OURO | INFRAESTRUTURA URBANA - REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS | NORMAL |  |  |  |  | 60000 | [7 empty] | 60000 | [7 empty] | 40000 | [7 empty] | 40000
2015.0419 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | LAGOA DO OURO | REFORMA DE QUADRAS NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO OURO | NORMAL |  |  |  |  | 75000 | [7 empty] | 75000 | [7 empty] | 50000 | [7 empty] | 50000
2015.0529 | AGRESTE CENTRAL | LAGOA DOS GATOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E AUDIOVISUAL PARA EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES | MULHER |  |  |  | 43948 | 1408 | 1408 | 44599 | 2022OB000040 | 2021NE000351 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO 1ª PARCELA - FEM III/2015 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E AUDIOVISUAL PARA EQUIPAR A SECRETARIA DAS MULHERES, NO MUNICIPIO DE LAGOA DOS GATOS, CONFORME POA 322/2021 - AGJM.SEI 3000008448.000972/2021-14 |  | 44775 | 1408.01 | 1408.01 | 44784 | 2022OB000414 | 2022NE000342 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 - 2ª PARCELA CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E AUDIOVISUAL PARA EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, NO MUNICÍPIO DE LAGOA DOS GATOS - PE, POA 345/2022 AGMJ.3000008448.000547/2022-1 |  | 44874 | 938.67 | [6 empty] | 44874 | 938.68 | 1877.35 | 44916 | 2022 OB 000546 | 2022 NE 000448 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO ULTIMA PARCELA - FEM III 15 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E AUDIOVISUAL PARA EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, NO MUNICÍPIO DE LAGOA DOS GATOS/PE, CONFORME POA 446/2022 - AGJM SEI 3000008448.00084
2015.0047 | AGRESTE CENTRAL | LAGOA DOS GATOS | AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL PARA EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES | MULHER |  |  |  | 43948 | 10789.2 | 10789.2 | 44599 | 2022OB000041 | 2021NE000352 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO 1ª PARCELA - FEM III/2015 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL PARA EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, NO MUNICIPIO DE LAGOA DOS GATOS, CONFORME POA 323/2021 - AGJM.SEI 3000008448.000973/2021-69 | 44804 | 44810 | 10789.2 | 25174.8 | 44817 | 2022OB000458 | 2022NE000382 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 - ÚLTIMA PARCELA CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL PARA EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES - LAGOA DOS GATOS - PE, CONFORME POA 375/22. SEI:300.0008448.000606/2022-46. |  |  | 0 | [7 empty] | 0
2015.0103 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | LAGOA GRANDE | URBANIZAÇÃO DA ROTATÓRIA E CANTEIROS DA AVENIDA NILO COELHO | NORMAL |  |  |  |  | 324421.24 | [7 empty] | 324421.25 | [7 empty] | 216280.83 | [7 empty] | 216280.83
2015.0347 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | LAGOA GRANDE | URBANIZAÇÃO DE CANTEIROS DA AVENIDA MIGUEL ARRAES | NORMAL |  |  | 43236 | 43236 | 324421.24 | 324421.24 | 43285 | 2018OB000385 | 2018NE000418 | VALOR PAGO PARA O REPASSE DE RECURSO DO FEM 2015, DO EXERCÍCIO DE 2018 - MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE - URBANIZAÇÃO DE CANTEIROS DA AVENIDA MIGUEL ARRAES - CI 043/2018 SEAM | 43714 | 43746 | 324421.25 | 324421.25 | 43819 | 2019OB000455 | 2019NE000380 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III 2015 REFERENTE A 2ª PARCELA DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE/PE PARA A URBANIZAÇÃO DE CANTEIROS DA AVENIDA MIGUEL ARRAES,CONFORME POA 271/2019 | 44141 | 44168 | 216280.83 | 216280.83 | 44271 | 2021OB000058 | 2021NE000032 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS, FEM III/2015 - 3ª PARCELA, CUJO OBJETO É URBANIZAÇÃO DE CANTEIROS DA AVENIDA MIGUEL ARRAES, NO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE/PE, POA 39/2021 - AGJM. SEI: 3000008448.000169/2021-80. | 45307 |  | 216280.83
2015.0102 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | LAGOA GRANDE | REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A MULHER - CAM | MULHER |  |  |  | 43236 | 17079.68 | 17079.68 | 44029 | 2020OB000213 | 2019NE000375 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III 2015 REFERENTE A 1ª PARCELA DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE/PE PARA REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A MULHER,CONFORME POA 270/2019 | 45446 |  | 17079.68 | [7 empty] | 11386.46 | [7 empty] | 11386.46
2015.0202 | AGRESTE MERIDIONAL | LAJEDO | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE LAJEDO/PE | NORMAL |  |  |  | 44494 | 351382.2 | 382536.91 | 44526 | 2021OB000424 | 2021NE000291 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO 1ª PARCELA - FEM III/2015 CUJO OBJETO É O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO LAJEDO - PE, CONFORME POA 287/2021 - AGJM.3000008448.000923.2021.81 | 44544 | 44620 | 320227.5 | 320227.5 | 44645 | 2022OB000181 | 2022NE000127 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS, FEM III/2015 - 2.ª PARCELA, CUJO OBJETO É RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE LAJEDO - PE, POA N.º 129/2022 - AGJM. SEI: 3000008448.000219/2022-18. | 45565 |  | 234254.81 | [5 empty] | 45565 |  | 234254.81
2015.0443 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | LAJEDO | RECAPEAMENTO DA AVENIDA 19 DE MAIO | NORMAL |  |  |  |  | 144209.62 | [7 empty] | 144209.63 | [7 empty] | 96139.75 | [7 empty] | 96139.76
2015.0534 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | LIMOEIRO | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MOTO PARA APOIO DA GUARDA MUNICIPAL - FEM SEGURANÇA PUBLICA | SEGURANÇA |  |  |  |  | 3544.13 | [7 empty] | 3544.13 | [7 empty] | 2362.75 | [7 empty] | 2362.76
2015.0530 | AGRESTE SETENTRIONAL | LIMOEIRO | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DE LIMOEIRO/PE | NORMAL |  |  | 43955 | 43957 | 398921.59 | 398974.33 | 44015 | 2020OB000077 | 2020NE000043 | REPASSE DE RECURSO REFERENTE A 1ª PARCELA - FEM III/2015 CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DE LIMOEIRO/PE, CONFORME POA 435/2020. | 44397 | 44461 | 398868.85 | 398868.85 | 44547 | 2021OB000496 | 2021NE000448 | VALOR PAGO REPASSE DE RECURSO 2ª PARCELA - FEM III/2015 CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM DIVERSAS LOCALIDADES , NO MUNICIPIO DE LIMOEIRO, CONFORME POA 337/2021 - AGJM. SEI 3000008448.001003/2021-81. |  |  | 265947.73 | [7 empty] | 265947.73
2015.0531 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | LIMOEIRO | REQUALIFICAÇÃO DA ENTRADA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO | NORMAL | -22287.59 |  | 43955 | 43957 | NA | 22287.59 | 44056 | 2020OB000239 | 2020NE000184 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015, 1ª PARCELA, CUJO OBJETO É REQUALIFICAÇÃO DA ENTRADA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO, POA 483/2020 - AGJM. |  |  | NA | [7 empty] | NA | [7 empty] | NA
2015.0532 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | LIMOEIRO | REFORMA E MELHORIAS NA ESCADARIA DE ACESSO AO CRISTO REDENTOR NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO | NORMAL | -32726.15 |  | 43955 | 43957 | NA | 32726.15 | 44015 | 2020OB000078 | 2020NE000042 | REPASSE DE RECURSO REFERENTE A 1ª PARCELA - FEM III/2015 CUJO OBJETO É A REFORMA E MELHORIAS NA ESCADARIA DE ACESSO AO CRISTO REDENTOR NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO, CONFORME POA 436/2020. |  |  | NA | [7 empty] | NA | [7 empty] | NA
2015.0533 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | LIMOEIRO | REVITALIZAÇÃO URBANÍSTICA DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA SEVERINO PINHEIRO NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO | NORMAL | -52131.16 |  | 43955 | 43957 | NA | 52131.16 | 44391 | 2021OB000249 | 2021NE000167 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO 1ª PARCELA - FEM III/2015 CUJO OBJETO É A REVITALIZAÇÃO URBANÍSTICA DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA SEVERINO PINHEIRO NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO, CONFORME POA 166/2021- AGJM. SEI: 3000008448.000516/2021-74. |  |  | NA | [7 empty] | NA | [7 empty] | NA
2015.0154 | AGRESTE SETENTRIONAL | LIMOEIRO | CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER DO LIMOEIRO | MULHER |  |  | 44232 | 44236 | 26836.45 | [7 empty] | 26836.45 | [7 empty] | 17890.97 | [7 empty] | 17890.97
2015.0579 | AGRESTE SETENTRIONAL | LIMOEIRO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DA RUA HENRIQUE SEVERINO DE OLIVEIRA (PORTAL DO LIMOEIRO) E RUA 06 COHAB NOVA, NOS BAIRROS JUÁ E OTÁCIO DE LEMOS | NORMAL | 107144.9 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 104676.64 | [7 empty] | 70607.18 | [7 empty] | 70607.19
2015.0074 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | MACAPARANA | RECUPERAÇÃO DA PRAÇA DA COHAB NO BAIRRO DA COHAB E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA DO CEMITÉRIO NA AVENIDA JOÃO FRANCISCO | NORMAL | -23810.3 |  |  | 44736 | NA | 23810.3 | 44743 | 2022OB000394 | 2022NE000319 | VALOR PAGO REF. AO REPASSE DE RECURSOS, FEM III/2015 - 1.ª PARCELA, CUJO OBJETO É A RECUPERAÇÃO DA PRAÇA DA COHAB NO BAIRRO DA COHAB E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA DO CEMITÉRIO NA AVENIDA JOÃO FRANCISCO, NO MUNICÍPIO DE MACAPARANA, CONF. POA Nº 317/2022 - AGJM. SEI: 3000008448.000491/2022-90. |  |  | NA | [7 empty] | NA | [7 empty] | NA
2015.0075 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | MACAPARANA | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PEDRAS GRANÍTICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO E ZONA RURAL | NORMAL | -241894.18 |  |  | 44736 | NA | 241894.18 | 44743 | 2022OB000395 | 2022NE000316 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS, FEM III/2015 - 1.ª PARCELA, CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PEDRAS GRANÍTICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO E ZONA RURAL, NO MUNICÍPIO DE MACAPARANA, CONFORME POA N.º 316/2022 - AGJM. SEI: 3000008448.000490/2022-45. |  |  | NA | [7 empty] | NA | [7 empty] | NA
2015.0076 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | MACAPARANA | CONSTRUÇÃO DE GALERIA PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO LOTEAMENTO MACAPAZINHO | NORMAL | -43483.11 |  |  | 44736 | NA | 43483.11 | 44743 | 2022OB000393 | 2022NE000318 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS, FEM III/2015 - 1.ª PARCELA, CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE GALERIA PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO LOTEAMENTO MACAPAZINHO, NO MUNICIPIO DE MACAPARANA, CONFORME POA N.º 319/2022 - AGJM. SEI: 3000008448.000493/2022-89. |  |  | NA | [7 empty] | NA | [7 empty] | NA
2015.0077 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | MACAPARANA | AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA COORDENADORIA DA MULHER | MULHER | -32309.31 |  |  | 44736 | NA | 32309.31 | 44743 | 2022OB000392 | 2022NE000317 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS, FEM III/2015 - 1.ª PARCELA, CUJO OBJETO É A AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA COORDENADORIA DA MULHER, NO MUNICÍPIO DE MACAPARANA, CONFORME POA N.º 318/2022 - AGJM. SEI: 3000008448.000492/2022-34. |  |  | NA | [7 empty] | NA | [7 empty] | NA
2015.0581 | MATA NORTE | MACAPARANA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS URBANAS NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO DE MACAPARANA-PE | NORMAL | 309187.59 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 45580 |  | 305292.22 | [7 empty] | 204826.6 | [7 empty] | 204826.61
2015.0582 | MATA NORTE | MACAPARANA | ESTRUTURAÇÃO DA DIRETORIA DA MULHER | MULHER | 32309.31 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 44882 | 12478.29 | 42336.69 | 44896 | 2022 OB 000493 | 2022 NE 000397 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS, ÚLTIMA PARCELA - FEM III 15, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ESTRUTURAÇÃO DA DIRETORIA DA MULHER, NO MUNICÍPIO DE MACAPARANA, CONFORME POA N.º 436/2022 - AGJM. SEI: 3000008448.000783/2022-22. |  |  | 0 | [7 empty] | -3.638e-12
2015.0382 | AGRESTE SETENTRIONAL | MACHADOS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE RUAS | NORMAL |  |  | 43381 | 43404 | 198825.31 | 198825.93 | 44015 | 2020OB000174 | 2020NE000036 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO REFERENTE A 1ª PARCELA - FEM III/2015 CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE RUAS NO MUNICIPIO DE MACHADOS POA 322/2020- AGMJ | 44112 | 44126 | 198824.7 | 198825.94 | 44547 | 2021OB000472 | 2020NE000377 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 - 2ª PARCELA CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE RUAS NO MUNICIPIO DE MACHADOS, POA 679/2020 - AGJM. |  |  | 132548.97 | [7 empty] | 132550.22
2015.0384 | AGRESTE SETENTRIONAL | MACHADOS | DRENAGEM DA RUA DE ACESSO AO BAIRRO DA COHAB | NORMAL |  |  | 43381 | 43404 | 32906.79 | 32906.79 | 43656 | 2019OB000155 | 2019NE000072 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015MUNICIPIO DE MACHADO/PE REF 1ª PARCELA LEI 41564/15 CUJO OBJETO E DRENAGEM DA RUA DE ACESSO AO BAIRRO DA COHAB. CONFORME CI 047/19 | 43446 | 43475 | 32906.79 | 32906.79 | 43656 | 2019OB000154 | 2019NE000073 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 MUNICIPIO DE MACHADO/PE REF A 2ª PARCELA LEI 41564/15 CUJO OBEJETO E A DRENAGEM DA RUA DE ACESSO AO BAIRRO DA COHAB. CONFORME CI 047/16 | 43446 | 43475 | 21937.86 | 21937.86 | 43776 | 2019OB000381 | 2019NE000074 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 MUNICIPIO DE MACHADO/PE REF A 3ª PARCELA LEI 41564/15 CUJO OBEJETO E A DRENAGEM DA RUA DE ACESSO AO BAIRRO DA COHAB. CONFORME CI 047/16 |  | 44126 | 21937.86 | 21937.86 | 44547 | 2021OB000474 | 2020NE000457 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO 4ª PARCELA - FEM III/2015 CUJO OBJETO É A DRENAGEM DA RUA DE ACESSO AO BAIRRO COHAB, NO MUNICIPIO DE MACHADO, CONFORME POA 715/2020 - AGJM.
2015.0383 | AGRESTE SETENTRIONAL | MACHADOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FORTALECIMENTO DAS DIVERSIDADE DE GÊNERO E EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MULHER |  |  | 43381 | 43404 | 12195.71 | 12196.46 | 44015 | 2020OB000173 | 2020NE000141 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO REF A 1ª PARCELA - FEM III/2015 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A COORDENADORIA DA MULHER, CONFORME POA 454/2020 - AGJM. |  |  | 12194.96 | [7 empty] | 8130.48 | [7 empty] | 8130.48
2015.0318 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO MOXOTÓ | MANARI | CONSTRUÇÃO DO BLOCO V, BLOCO VI E BLOCO VII DA NOVA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALZIRA | NORMAL |  |  |  |  | 278020.06 | [7 empty] | 278020.07 | [7 empty] | 185346.71 | [7 empty] | 185346.7147
2015.0574 | SERTÃO DO MOXOTÓ | MANARI | EXECUÇÃO DE OBRA DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE DE MANARI/PE | NORMAL |  |  | 45387 | 45392 | 278079.39 | [7 empty] | 278079.4 | [7 empty] | 185386.26 | [7 empty] | 185386.27
2015.0035 NÃO VÁLIDO | SERTÃO CENTRAL | MIRANDIBA | CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) SALA DE AULA NA ESCOLA NO DISTRITO DE CACHOEIRINHA - ZONA RURAL | NORMAL |  |  |  |  | 16734.48 | [7 empty] | 16734.48 | [7 empty] | 11156.32 | [7 empty] | 11156.33
2015.0036 NÃO VÁLIDO | SERTÃO CENTRAL | MIRANDIBA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO | NORMAL |  |  |  |  | 145902.24 | [7 empty] | 145902.24 | [7 empty] | 97268.16 | [7 empty] | 97268.16
2015.0037 NÃO VÁLIDO | SERTÃO CENTRAL | MIRANDIBA | CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) SALA DE AULA NA ESCOLA ESPEDITO LOPES - SEDE DO MUNICÍPIO | NORMAL |  |  |  |  | 16734.48 | [7 empty] | 16734.48 | [7 empty] | 11156.32 | [7 empty] | 11156.33
2015.0038 NÃO VÁLIDO | SERTÃO CENTRAL | MIRANDIBA | REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL | NORMAL |  |  |  |  | 47095.45 | [7 empty] | 47095.45 | [7 empty] | 31396.97 | [7 empty] | 31396.97
2015.0039 | SERTÃO CENTRAL | MIRANDIBA | FORTALECIMENTO DE APOIO À MULHER | MULHER |  |  |  |  | 12196.46 | [7 empty] | 12196.46 | [7 empty] | 8130.98 | [7 empty] | 8130.98
2015.0164 | SERTÃO DO ARARIPE | MOREILÂNDIA | CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NA SEDE E DISTRITO DE CARIRIMIRIM | NORMAL |  |  |  | 42551 | 80309.31 | 80309.91 | 42552 | 2016OB000449 | 2016NE000278 | PAGAMENTO PARA VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM III/2015 AO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA- REFERENTE À 1° PARCELA - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPÍPADOS GRANÍTICOS NA SEDE E DISTRITO DE CARIRIMIRIM, ATRAVÉS DA CI 125/2016 SEAM. | 42654 | 42705 | 80308.72 | 80309.82 | 42863 | 2017OB000143 | 2017NE000062 | VALOR PAGO PARA VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM -III 2015. AO MUNICIPIO DE MOREILÂNDIAPE.REF. A 2ª PARCELA.CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALEL. GRANITICOS NA SEDE DO MUNICIPIO.DE CARIRIMIRIM.CI Nº 58/2017 SGTG-FEM E CI Nº 169/2017 SEAM. CONFORME CI Nº 58/2017 SGTG-FEM E CI Nº 169/2017 SEAM. | 42956 | 43055 | 53538.45 | 53539.54 | 43307 | 2018OB000510 | 2018NE000084 | PAGAMENTO REFERENTE AO MUNICIPIO DE MOREILANDIA/PE FEM III/2015,4ª PARCELA.CUJO OBJETO É: CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA SEDE E DISTRITOS DA CARARIMIRIM. MF.24044. CONFORME CI Nº 38/2018 SEAM-FEM LEI 41564/2015 | 43046 | 43055 | 53538.46 | 53539.55 | 43546 | 2019OB000044 | 2018NE000496 | REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AS DESPESAS COM O FEM/ 2015, MUNICIPIO DE JOÃO ALFREDO/PE REF. A 4ª PARCELA.CUJO OBJETO É: CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NA SEDE E DISTRITO DE CARIRIMIRIM. CONFORME CI Nº 59/2018 SEAM/FEM.
2015.0165 | SERTÃO DO ARARIPE | MOREILÂNDIA | CONSTRUÇÃO DOS MUROS DA ESCOLA MUNICIPAL DE CARIRIMIRIM | NORMAL |  |  |  | 42772 | 34372.05 | 34372.05 | 42863 | 2017OB000142 | 2017NE000062 | VALOR PAGO PARA VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM -III 2015. AO MUNICIPIO DE MOREILÂNDIAPE.REF. A 1ª PARCELA.CONSTRUÇÃO DOS MUROS DA ESCOLA MUNICIPAL DE CARIRIMIRIM.CONFORME CI N. 058/2017 SGTG-FEM E CI N. 169/2017 SEAM | 43332 | 43384 | 34372.05 | 34372.05 | 43656 | 2019OB000148 | 2019NE000057 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO REFERENTE A 2ª DO FEM-III P/VIABILIZAR A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPÍPEDOS GRANITICOS NA SEDE DE CARIRIMIRIM NO MUNICIPIO DE MOREILANDIA/PE, CONFORME LEI 41564/2015, CI 043/2019 - SEAM/FEM | 43817 | 43917 | 22914.7 | 22914.7 | 44074 | 2020OB000269 |  |  | 43895 | 43917 | 22914.7 | 22914.7 | 44074 | 2020OB000270
2015.0166 | SERTÃO DO ARARIPE | MOREILÂNDIA | CONSTRUÇÃO DE DOIS MUROS DO PSF'S DA RUA SÃO JOSÉ E DO SÍTIO NOVO NA SEDE MUNICIPAL | NORMAL |  |  |  | 42551 | 39161.74 | 39161.74 | 42552 | 2016OB000450 | 2016NE000278 | PAGAMENTO P/VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM III/2015 AO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA- REFERENTE À 1° PARCELA - CONSTRUÇÃO DE DOIS MUROS DO PSF'S DA RUA SÃO JOSÉ E DO SÍTIO NOVO NA SEDE MUNICIPAL, ATRAVÉS DA CI 125/2016 SEAM. | 42654 | 42726 | 39161.75 | 39161.75 | 42863 | 2017OB000134 | 2017NE000062 | VALOR PAGO PARA VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM -III 2015. AO MUNICIPIO DE MOREILÂNDIAPE.REF. A 2ª PARCELA.CONSTRUÇÃO DE DOIS MUROS DO PSF'S DA RUA SÃO JOSÉ E DO SITIO NOVO NA SEDE MUNICIPAL..CONFORME CI Nº 58/2017 SGTG-FEM E CI Nº 169/2017 SEAM. | 42654 | 42726 | 26107.83 | 26107.83 | 42863 | 2017OB000135 | 2017NE000062 | VALOR PAGO PARA VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM -III 2015. AO MUNICIPIO DE MOREILÂNDIAPE.REF. A 3ª PARCELA.CONSTRUÇÃO DE DOIS MUROS DO PSF'S DA RUA SÃO JOSÉ E DO SITIO NOVO NA SEDE MUNICIPAL.CI N. 058/2017 SGTG-FEM E CI Nº 169/2017 SEAM. | 42956 | 43201 | 26107.84 | 26107.83 | 43307 | 2018OB000508 | 2018NE000084 | PAGAMENTO REFERENTE AO MUNICIPIO DE MOREILANDIA/PE FEM III/2015,4ª PARCELA.CUJO OBJETO É: CONSTRUÇÃO DE DOIS MUROS DO PSF'S DA RUA SÃO JOSÉ E DO SÍTIO NOVO NA SEDE MUNICIPAL. CONFORME CI N.38/2018 - MF 24036 LEI 41564/2015
2015.0167 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO ARARIPE | MOREILÂNDIA | CONSTRUÇÃO DOS MUROS DO PSF DO SÍTIO DE BAIXA NA SEDE MUNICIPAL | NORMAL |  |  |  |  | 21132.21 | [7 empty] | 21132.22 | [7 empty] | 14088.15 | [7 empty] | 14088.15
2015.0168 | SERTÃO DO ARARIPE | MOREILÂNDIA | REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA SANTA TEREZINHA | NORMAL |  |  |  | 42772 | 31482.62 | 31482.62 | 42863 | 2017OB000144 | 2017NE000062 | VALOR PAGO PARA VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM -III 2015. AO MUNICIPIO DE MOREILÂNDIAPE.REF. A 1ª PARCELA.REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA SANTA TEREZINHA.CONFORME CI N. 058/2017 E CI .N..169/2017 SEAM | 42964 | 43082 | 31482.63 | 31482.62 | 43307 | 2018OB000509 | 2018NE000084 | PAGAMENTO REFERENTE AO MUNICIPIO DE MOREILANDIA/PE FEM III/2015 , 2ª PARCELA.CUJO OBJETO É: REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA SANTA TEREZINHA. CONFORME CI Nº 38/2018 SEAM-FEM MF.24042.LEI 41564/2015 | 43046 | 43082 | 20988.43 | 20988.41 | 43307 | 2018OB000507 | 2018NE000084 | PAGAMENTO REFERENTE AO MUNICIPIO DE MOREILANDIA/PE FEM III/2015,3ª PARCELA.CUJO OBJETO É: REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA SANTA TEREZINHA.CONFORME CI Nº 38/2018 SEAM-FEM MF-24041 LEI 41564- | 43046 | 43082 | 20988.44 | 20988.41 | 43308 | 2018OB000505 | 2018NE000084 | PAGAMENTO REFERENTE AO MUNICIPIO DE MOREILANDIA/PE FEM III/2015,4ª PARCELA.CUJO OBJETO É: REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA SANTA TEREZINHA.CONFORME CI N.038/2018 SEAM-FEM -MF-24037 LEI 41564
2015.0169 | SERTÃO DO ARARIPE | MOREILÂNDIA | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR | MULHER |  |  |  | 43454 | 9817.37 | 9682.75 | 44274 | 2021OB000069 | 2021NE000029 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS, FEM III/2015 - 1ª PARCELA CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO MOTOR PARA APOIO AS MULHERES DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA/PE, POA 14/2021 - AGJM. SEI: 3000008448.000068/2021-17. | 44487 | 44524 | 9952 | 23041.84 | 44540 | 2021OB000459 | 2021NE000442 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO 4ª PARCELA - FEM III/2015 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO MOTOR 1.0 PARA APOIO AS MULHERES, MOREILÂNDIA - PE, CONFORME POA 324/2021 - AGJM. 3000008448.000976.2021.01 |  |  | 0 | [7 empty] | 0
2015.0335 NÃO VÁLIDO | METROPOLITANA | MORENO | REQUALIFICAÇÃO EM DIVERSAS PRAÇAS NO CENTRO DA CIDADE DE MORENO | NORMAL |  |  |  |  | 141552.95 | [7 empty] | 141552.95 | [7 empty] | 94368.63 | [7 empty] | 94368.64
2015.0336 | METROPOLITANA | MORENO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICO NA SEDE DO MUNICÍPIO E DO DISTRITO DE BONANÇA NA CIDADE DO MORENO-PE | NORMAL |  |  | 43235 | 43235 | 294941.78 | 349776.97 | 44029 | 2020OB000205 |  |  | 44511 | 44693 | 240106.59 | 240106.59 | 44722 | 2022OB000321 | 2022NE000270 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 - 2ª PARCELA, CUJO OBJETO É A REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICO NA SEDE DO MUNICÍPIO E DO DISTRITO DE BONANÇA, NO MUNICÍPIO DE MORENO - PE, CONFORME POA 276/22 - AGJM.3000008448.000433/2022-66 | 45791 |  | 196627.86 | [7 empty] | 196627.86
2015.0439 | METROPOLITANA | MORENO | REQUALIFICAÇÃO EM DIVERSOS CAMPOS DO MUNICÍPIO DE MORENO | NORMAL |  |  | 43257 | 43257 | 125679.87 | 142826.32 | 44309 | 2021OB000132 | 2021NE000065 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS, FEM III/2015 - 1ª PARCELA, CUJO OBJETIVO É REQUALIFICAÇÃO EM DIVERSOS CAMPOS DO MUNICÍPIO DE MORENO, CONFORME POA 72/2021 - AGJM. SEI: 3000008448.000250/2021-60. | 45796 |  | 108533.42 | [7 empty] | 83786.58 | [7 empty] | 83786.59
2015.0237 NÃO VÁLIDO | METROPOLITANA | MORENO | EFICIENTIZAÇÃO DO PARQUE LUMINOTÉCNICO DO MUNICÍPIO DE MORENO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DA CIDADE (CENTRO E BAIRROS) E DOS DISTRITOS DE BONANÇA E CIDADE DE DEUS | NORMAL |  |  |  |  | 491792.36 | [7 empty] | 491792.36 | [7 empty] | 327861.57 | [7 empty] | 327861.58
2015.0238 | METROPOLITANA | MORENO | MULHERES EM MOVIMENTO - EMPODERAMENTO FEMININO NO MUNICÍPIO DE MORENO | MULHER |  |  | 43235 | 43235 | 35137.61 | 44031.45 | 44274 | 2021OB000092 | 2021NE000066 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO 1ª PARCELA - FEM III/2015 CUJO OBJETIVO É AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ULTILITARIO MULHERES EM MOVIMENTO - EMPODERAMENTO FEMININO NO MUNICÍPIO DE MORENO, CONFORME POA 71/2021 - AGJM. | 44820 | 45660 | 26243.77 | 73093.92 | 45757 | 2025OB000023 | 2025NE000015 | PAGAMENTO DO REPASSE DE RECURSOS 2° PARCELA - MULHERES EM MOVIMENTO - EMPODERAMENTO FEMININO NO MUNICÍPIO DE MORENO (AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS), VINCULADO AO FEM 2015 (TERMO DE ADESÃO 087/2015) . POA: 16/2025. SEI: 3000008448.000974/2021-11 | 44820 |  | 0 | [5 empty] | 44820 |  | 0
2015.0557 | METROPOLITANA | MORENO | MULHERES EM MOVIMENTO – EMPODERAMENTO FEMININO NO MUNICÍPIO DO MORENO. | MULHER |  |  |  |  | 8893.84 | 8893.84 | 44655 | 2022OB000215 | 2022NE000166 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS, FEM III/2015 - 1.ª PARCELA, CUJO OBJETO É A MULHERES EM MOVIMENTO - EMPODERAMENTO FEMININO NO MUNICÍPIO DE MORENO - PE, POA N.º 177/2022 AGMJ. SEI: 3000008448.000283/2022-91. |  |  | 8893.85 | [7 empty] | 5929.23 | [7 empty] | 5929.23
2015.0096 | MATA NORTE | NAZARÉ DA MATA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE NAZARÉ DA MATA | NORMAL | -349090.55 |  | 42479 | 42485 | NA | 370771.44 | 42495 | 2016OB000221 | 2016NE000118 | PAGAMENTO P/VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM III/2015,REF. A 1ª PARCELA AO MUNICÍPIO DE NAZARÉ DA MATA/PE.CONFORME DE- CRETO Nº 41.564 DE 23/03/2015.PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO.ATRAVÉS DA CI Nº 162/16 SEAM. | 42650 | 42671 | NA | 370772.23 | 43559 | 2019OB000056 | 2017NE000416 | VALOR PAGO PARA VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS,FEM/2015, DA 2º PARCELA CUJO PROJETO É: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE NAZARÉ DA MATA, CONFORME SOLICITADO EM CI Nº 229/2017 SGTG/FEM. |  |  | NA | [7 empty] | NA
2015.0458 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | NAZARÉ DA MATA | CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL | NORMAL |  |  |  |  | 259099.43 | [7 empty] | 259099.44 | [7 empty] | 172732.96 | [7 empty] | 172732.96
2015.0518 | MATA NORTE | NAZARÉ DA MATA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E MEIO FIO DE CONCRETO EM DIVERSAS RUAS | NORMAL | 171464.95 |  |  |  | 25166.74 | [5 empty] | 44263 | 44488 | 196631.7 | 182197.79 | 44649 | 2022OB000187 | 2022NE000143 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS, FEM III/2015 - 2.ª PARCELA, CUJO OBJETO É PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E MEIO FIO DE CONCRETO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE NAZARÉ DA MATA - PE, POA N.º 104/2022 - AGJM. SEI: 3000008448.000184/2022-17. | 44767 |  | 170688.45 | [7 empty] | 131087.8
2015.0519 | MATA NORTE | NAZARÉ DA MATA | RENOVAÇÃO DA PRAÇA DA CATEDRAL | NORMAL | 177625.6 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
2015.0202A | MATA NORTE | NAZARÉ DA MATA | MULHERES - CAMINHOS DE INCLUSÕES | MULHER |  |  | 42632 | 42656 | 19515.72 | 19515.71 | 44015 | 2020OB000177 |  |  |  |  | 19515.74 | [7 empty] | 13010.49 | [7 empty] | 13010.49
2015.0115 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | NAZARÉ DA MATA | MULHERES - CAMINHOS DE INCLUSÕES | MULHER |  |  |  |  | 19514.34 | [7 empty] | 19514.34 | [7 empty] | 13009.56 | [7 empty] | 13009.57
2015.0205 | AGRESTE SETENTRIONAL | OROBÓ | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO (CCI) | NORMAL |  |  | 42755 | 42871 | 182989.22 | [7 empty] | 182989.23 | [7 empty] | 121992.82 | [7 empty] | 121992.82
2015.0206 | AGRESTE SETENTRIONAL | OROBÓ | REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DANILO JOSÉ VILA NOVA | NORMAL |  |  | 42755 | 42871 | 89736.32 | [7 empty] | 89736.33 | [7 empty] | 59824.22 | [7 empty] | 59824.22
2015.0104 | AGRESTE SETENTRIONAL | OROBÓ | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO, 0 KM, 4 PORTAS, 7 PASSAGEIROS, 85CV, FLEX, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA MULHER DO MUNICÍPIO DE OROBÓ | MULHER |  |  | 42830 | 42871 | 19989.6 | [7 empty] | 19989.6 | [7 empty] | 13326.4 | [7 empty] | 13326.4
2015.0004 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | OROCÓ | EXECUTAR DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DESCOBERTAS, COM ALAMBRADO, ARQUIBANCADAS E ILUMINAÇÃO NOS SÍTIOS REMANSO E CASA NOVA | NORMAL |  |  | 42548 | 42548 | 146958.33 | 146958.33 | 42549 | 2016OB000380 | 2016NE000234 | PAGAMENTO P/VIABILIZAR DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS FEM III/2015 AO MUNICIPIO DE OROCÓ/PE.REF.A 1ª PARCELA, EXECUTAR QUADRAS POLIESPORTIVA DESCOBERTAS, COM ALAMBRADO, ARQUIBANCADAS E ILUMINAÇÃO NOS SÍTIOS REMANSO E CASA NOVA, CONFORME CI Nº 092 - SGTG/FEM. | 42648 | 42716 | 146958.33 | 146958.33 | 42940 | 2017OB000225 | 2017NE000137 | VALOR PAGO PARA VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM -III 2015 PARA O MUNICIPIO DE OROCÓ/PE. REF. 2ª PARCELA.EXECUTAR DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DESCOBERTAS,COM ALAMBRADO,ARQUIBANCADAS E ILUMINAÇÃO NOS SITIOS REMANSO E CASA NOVA.CI Nº 226/2017 SEAM | 43797 | 43873 | 97972.22 | 97972.22 | 44078 | 2020OB000281 |  |  |  |  | 97972.22
2015.0005 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | OROCÓ | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO | NORMAL |  |  | 42548 | 42548 | 84706.98 | 84706.98 | 42549 | 2016OB000379 | 2016NE000234 | PAGAMENTO P/VIABILIZAR DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS FEM III/2015 AO MUNICÍPIO DE OROCÓ/PE REF. Iª PARCELA. PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CI Nº 092/2016 - SGTG/FEM. | 42648 | 42738 | 84706.98 | 84706.98 | 42940 | 2017OB000226 | 2017NE000137 | VALOR PAGO PARA VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM -III 2015 PARA O MUNICIPIO DE OROCÓ/PE. REF. 2ª PARCELA.PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO..CI Nº 226/2017 SEAM | 42648 | 42738 | 56471.32 | 56471.32 | 42940 | 2017OB000227 | 2017NE000137 | VALOR PAGO PARA VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM -III 2015 PARA O MUNICIPIO DE OROCÓ/PE. REF.3ª PARCELA.PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO..CI Nº 226/2017 SEAM | 42857 | 42949 | 56471.32 | 56471.32 | 43546 | 2019OB000052 | 2017NE000419 | VALOR PAGO PARA VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS,FEM /2015, DA 4º PARCELA .CUJO PROJETO É: PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE OROCÓ, CONFORME SOLICITAÇÃO EM CI Nº229/2017 SGTG/FEM.
2015.0003 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | OROCÓ | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA COORDENADORIA DA MULHER | MULHER |  |  | 42548 | 42548 | 12198.19 | 12198.19 | 42549 | 2016OB000378 | 2016NE000234 | PAGAMENTO P/VIABILIZAR DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS FEM III/2015 AO MUNICÍPIO DE OROCÓ/PE REF. Iª PARCELA. CONSTRUÇÃO DA SEDE DA COORDENADORIA DA MULHER, CONFORME CI Nº 092/2016 - SGTG/FEM. | 42648 | 42892 | 12198.2 | 12198.2 | 43567 | 2019OB000059 | 2018NE000497 | VALOR PAGO REFERENTE AS DESPESAS COM O FEM/ 2015, MUNICIPIO DE OROCÓ/PE REF. A 2ª PARCELA.CUJO OBJETO É: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA COODENADORIA DA MULHER..CONFORME CI Nº 59/2018 SEAM/FEM. | 43797 |  | 8132.13 | [7 empty] | 8132.14
2015.0459 | SERTÃO DO ARARIPE | OURICURI | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DR LOURIVAL DE SOUZA BORGES | NORMAL |  |  |  | 44714 | 135308 | 135308 | 44739 | 2022OB000359 | 2022NE000269 | VALOR AO REPASSE AO RECURSO FEM III/2015 - 1ª PARCELA, CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DR LOURIVAL DE SOUZA BORGES, NO MUNICÍPIO DE OURICURI - PE, CONFORME POA 265/22 - AGJM. 3000008448.000426/2022-64 |  |  | 135308.01 | [7 empty] | 90205.34 | [7 empty] | 90205.34
2015.0462 | SERTÃO DO ARARIPE | OURICURI | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ANTÔNIO PEDRO DA SILVA | NORMAL |  |  |  | 44714 | 420449.9 | 420449.9 | 44722 | 2022OB000319 | 2022NE000268 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 - 1ª PARCELA, CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ANTÔNIO PEDRO DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE OURICURI - PE, CONFORME POA 266/22 - AGJM. 3000008448.000427/2022-17 | 45510 | 45726 | 420449.91 | [7 empty] | 280299.94 | [7 empty] | 280299.94
2015.0373 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | PALMARES | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM DIVERSAS RUAS | NORMAL |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
2015.0351 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | PALMARES | MULHERES CONQUISTANDO SEU ESPAÇO (CONSTRUÇÃO DE CHALÉS PARA EXPOSIÇÃO DE MATERIAL DOS ARTESÃS) | MULHER |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
2015.0547 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | PALMARES | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICIPIO DOS PALMARES, RUA DA PRATA, RUA TRINTA E DOIS, RUA TRINTA E SETE, RUA Z, RUA X, RUA V, RUA U - BAIRRO NEWTON CARNEIRO; RUA VER. ADRIÃO LUIZ SOUZA, RUA PROF. JACY MENDONÇA, RUA DES. CÉLIO DE CASTRO MONTENEGRO, RUA TAXISTA JEAN CARLOS, RUA MADRE TERESA DE CALCUTÁ - BAIRRO NOVA PALMARES, RUA DUQUE DE CAXIAS, RUA MATIAS DE ALBUQUERQUE, RUA TREZE DE DEZEMBRO, RUA PRIMEIRO DE JANEIRO, RUA PARÁ, RUA JOHN KENNEDY - BAIRRO SANTO ONOFRE; RUA OSCAR PEREIRA, RUA MANOEL JOAQUIM BARBOSA, RUA COMENDADOR JOÃO FÉLIX - ANTIGA RUA 06, RUA PROF. SEBASTIÃO SIQUEIRA, RUA JOSÉ AUGUSTO FILHO, RUA RODOLFO AURELIANO, RUA HARMONIA, RUA JOSÉ MILTON, RUA LAURO PAIVA, TRAVESSA JOSÉ BONIFÁCIO, TRAVESSA CONEGO HENRIQUE XAVIEIR, RUA ADELIA ROCHA LEÃO - BAIRRO SANTA LUZIA | NORMAL |  |  |  |  | 545248.78 | [7 empty] | 545248.79 | [7 empty] | 363499.19 | [7 empty] | 363499.19
2015.0548 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | PALMARES | APOIO A IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA(Segurança) | NORMAL |  |  |  |  | 9780.38 | [7 empty] | 9780.38 | [7 empty] | 6520.25 | [7 empty] | 6520.26
2015.0549 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | PALMARES | FEM Mulher -AQUISIÇÃO DE UM AUTOMÓVEL PARA LOCOMOÇÃO DA EQUIPE MUNICIPAL DA COORDENADORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES A FIM DE ESTRUTURAR E FORTALECER A EXECUÇÃO DAS AÇÕES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL. | MULHER |  |  |  |  | 29271.51 | [7 empty] | 29271.52 | [7 empty] | 19514.34 | [7 empty] | 19514.35
2015.0285 | AGRESTE MERIDIONAL | PALMEIRINA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PALMEIRINA-PE | NORMAL |  |  |  |  | 139024.44 | [7 empty] | 139024.44 | [7 empty] | 92682.96 | [7 empty] | 92682.97
2015.0286 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | PALMEIRINA | ADEQUAÇÃO E REFORMA DA CASA DA MULHER | MULHER |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
2015.0214 | AGRESTE CENTRAL | PANELAS | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS | NORMAL |  |  | 42550 | 42550 | 148467.42 | 148467.43 | 42551 | 2016OB000416 | 2016NE000259 | PAGAMENTO P/VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM III/2015 REFERENTE À 1° PARCELA AO MUNICÍPIO DE PANELAS/PE. PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS. ATRAVÉS DA CI 112/2016 SEAM. | 42632 | 42726 | 148467.42 | 139318.16 | 42727 | 2016OB000643 | 2016NE000259 | VALOR PAGO PARA VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM III/2015 AO MUNICIPIO DE PANELAS/PE REF. A 2ª PARCELA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITOS E POVOADOS.CONF.CI Nº 204/2016 SGTG. | 42716 | 42843 | 108127.55 | 108127.56 | 42881 | 2017OB000190 | 2017NE000099 | VALOR PAGO PARA VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM-III 2015 AO MUNICIPIO DE PANELAS/PE REF.A 3ª PARCELA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE,DISTRITOS E POVOADOS.CI Nº 104/2017 SEAM FINANCEIRO. | 43090 | 43231 | 98978.28 | 98978.28 | 44274 | 2021OB000095 | 2021NE000063 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO 4ª PARCELA - FEM III/2015 CUJO OBJETIVO PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS DO MUNICÍPIO DE PANELAS, CONFORME POA 75/2021 - AGJM.
2015.0058 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | PANELAS | CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | NORMAL |  |  |  |  | 275881.63 | [7 empty] | 275881.64 | [7 empty] | 183921.09 | [7 empty] | 183921.09
2015.0207 | AGRESTE CENTRAL | PANELAS | ACADEMIA DE CRUZES | NORMAL |  |  | 42550 | 42550 | 29912.91 | 53306.49 | 42551 | 2016OB000415 | 2016NE000259 | PAGAMENTO P/VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM III/2015 REFERENTE À 1° PARCELA AO MUNICÍPIO DE PANELAS/PE. ACADEMIA DE CRUZES DO MUNICÍPIO DE PANELAS. ATRAVÉS DA CI 112/2016 SEAM. | 42716 | 42863 | 6519.33 | 6519.33 | 42873 | 2017OB000185 | 2017NE000099 | VALOR PAGO PARA VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM-III 2015 AO MUNICIPIO DE PANELAS/PE REF.A 2ª PARCELA ACADEMIA DE CRUZES.CI Nº 104/2017 SEAM FINANCEIRO. | 42870 | 43005 | 19941.94 | 19941.94 | 43090 | 2017OB000352 | 2017NE000414 | REPASSE DA 3º PARCELA REFERENTE ACADEMIA CRUZES NO MUNICÍPIO DE PANELAS, CONFORME SOLICITADO EM CI Nº 229/2017 SGTG/FEM. | 42870 | 43005 | 19941.94 | 19941.94 | 43091 | 2017OB000352 | 2017NE000414 | REPASSE DA 4º PARCELA REFERENTE ACADEMIA CRUZES NO MUNICÍPIO DE PANELAS, CONFORME SOLICITADO EM CI Nº 229/2017 SGTG/FEM.
2015.0208 | AGRESTE CENTRAL | PANELAS | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO JOSÉ (BOLA) | NORMAL |  |  | 42550 | 42550 | 44834.52 | 53044.12 | 42551 | 2016OB000414 | 2016NE000259 | PAGAMENTO P/VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM III/2015 REFERENTE À 1° PARCELA AO MUNICÍPIO DE PANELAS/PE. REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO JOSÉ (BOLA) DO MUNICÍPIO DE PANELAS. ATRAVÉS DA CI 112/2016 SEAM. | 42716 | 42752 | 36624.93 | 31174.38 | 42881 | 2017OB000189 | 2017NE000099 | VALOR PAGO PARA VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM-III 2015 AO MUNICIPIO DE PANELAS/PE REF.A 2ª PARCELA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO JOSÉ.CI Nº 104/2017 SEAM FINANCEIRO. | 43090 | 43136 | 35340.24 | 35340.23 | 43546 | 2019OB000046 | 2018NE000096 | REPASSE DE RECURSOS REFERENTES AO FEM 2015,DO MUNICÍPIO DE PANELAS/PE,ATRÁVES DA CI.Nº 038/2018 SEAM 3ª PARCELA CUJO PROJETO É : REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO JOSÉ (BOLA).CI Nº 38/2018 | 43193 | 43227 | 29889.7 | 29889.7 | 44274 | 2021OB000094 | 2021NE000057 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO 4ª PARCELA - FEM III/2015 CUJO OBJETO É REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO JOSÉ (BOLA), NO MUNICIPIO DE PANELAS, CONFORME POA 74/2021 - AGJM.
2015.0209 | AGRESTE CENTRAL | PANELAS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO PARA TRANSPORTE DE 7 PESSOAS | MULHER |  |  |  |  | 22500 | 14640.14 | 42961 | 2017OB000262 | 2017NE000120 | VALOR PAGO PARA VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM III-2015 AO MUNICIPIO DE PANELAS/PE.REF.A 1ª PARCELA AQUISIÇÃO DE VEICULOS UTILITÁRIO PARA TRANSPORTES DE 7 PESSOAS.CONFORME CI Nº 118/2017. | 43395 | 43473 | 30359.86 | 60359.86 | 44274 | 2021OB000096 | 2021NE000064 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO 2ª,3ª E 4ª PARCELA - FEM III/2015 CUJO OBJETIVO É AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO PARA TRANSPORTE DE 7 PESSOA DO MUNICÍPIO DE PANELAS, CONFORME POA 73/2021 - AGJM. | 43395 | 43473 | 0 | [5 empty] | 43395 | 43473 | 0
2015.0057 | AGRESTE CENTRAL | PANELAS | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E DA SAÚDE DA MULHER - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | NORMAL |  |  |  | 42726 | 78717.34 | 81751.92 | 42727 | 2016OB000627 | 2016NE000393 | VALOR PAGOREFERENTE A 1ª PARCELA DO FEM III/2015 DO MUNICÍPIO DE PANELAS, CONTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E DA SAÚDE DA MULHER..CONFORME CI Nº 406/2016 SEAM. | 42716 | 42964 | 75682.77 | 75682.77 | 43124 | 2018OB000128 | 2018NE000001 | PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FEM III-2015, AO MUNICÍPIO DA 2ª, 3ª E 4ª PARCELA, DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE DA SAÚDE DA MULHER E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA NOSSA SRA. DE FÁTIMA. CI Nº 187/2017 SGTG | 42716 | 42964 | 52478.23 | 52478.23 | 43125 | 2018OB000128 | 2018NE000001 | PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FEM III-2015, AO MUNICÍPIO DA 2ª, 3ª E 4ª PARCELA, DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE DA SAÚDE DA MULHER E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA NOSSA SRA. DE FÁTIMA. CI Nº 187/2017 SGTG | 42840 | 42964 | 52478.24 | 52478.24 | 43126 | 2018OB000128 | 2018NE000001 | PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FEM III-2015, AO MUNICÍPIO DA 2ª, 3ª E 4ª PARCELA, DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE DA SAÚDE DA MULHER E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA NOSSA SRA. DE FÁTIMA. CI Nº 187/2017 SGTG
2015.0486 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | PARANATAMA | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NA SEDE E POVOADO DO ALTO DA SERRA, PERTENCENTES AO MUNICÍPIO | NORMAL |  |  |  |  | 182440.16 | [7 empty] | 182440.17 | [7 empty] | 121626.78 | [7 empty] | 121626.78
2015.0341 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | PARANATAMA | PAVIMENTAÇÃO DA RUA FRANCISCO DE PAULA MELO | NORMAL |  |  |  |  | 21219.47 | [7 empty] | 21219.47 | [7 empty] | 14146.32 | [7 empty] | 14146.32
2015.0342 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | PARANATAMA | PÓRTICO DE ENTRADA DA CIDADE | NORMAL |  |  |  |  | 67441.88 | [7 empty] | 67441.88 | [7 empty] | 44961.26 | [7 empty] | 44961.26
2015.0343 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | PARANATAMA | CONSTRUÇÃO DE GALERIAS NA RUA DO SERTÃO | NORMAL |  |  |  |  | 93948.87 | [7 empty] | 93948.87 | [7 empty] | 62632.58 | [7 empty] | 62632.59
2015.0344 | AGRESTE MERIDIONAL | PARANATAMA | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES DE PARANATAMA | MULHER |  |  |  |  | 12544.5 | [7 empty] | 12544.5 | [7 empty] | 8363 | [7 empty] | 8363
2015.0110 | SERTÃO CENTRAL | PARNAMIRIM | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA SEDE DO MUNICÍPIO | NORMAL |  |  | 45086 | 45118 | 259201.08 | [7 empty] | 259201.08 | [7 empty] | 172800.72 | [7 empty] | 172800.73
2015.0111 NÃO VÁLIDO | SERTÃO CENTRAL | PARNAMIRIM | PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 20 POÇOS ARTESIANOS, NAS DIVERSAS REGIÕES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM-PE | NORMAL |  |  |  |  | 119536.52 | [7 empty] | 119536.52 | [7 empty] | 79691.01 | [7 empty] | 79691.02
2015.0112 NÃO VÁLIDO | SERTÃO CENTRAL | PARNAMIRIM | RECUPERAÇÃO DE BARREIROS | NORMAL |  |  |  |  | 106594.07 | [7 empty] | 106594.07 | [7 empty] | 71062.72 | [7 empty] | 71062.72
2015.0109 | SERTÃO CENTRAL | PARNAMIRIM | CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO DE UM PAVIMENTO PARA FUNCIONAMENTO DO DA SECRETARIA DA MULHER | MULHER |  |  |  |  | 49288.1 | [7 empty] | 49288.1 | [7 empty] | 32858.73 | [7 empty] | 32858.74
2015.0352 | AGRESTE SETENTRIONAL | PASSIRA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, DRENAGEM, CONTENÇÃO E SINALIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA | NORMAL |  |  | 43670 | 43671 | 233291.98 | 237524.94 | 43749 | 2019OB000305 | 2019NE000108 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSOS FEM III/15, 1ª PARCELA , PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITOS, DRENAGEM, CONTENÇÃO E SINALIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE PASSIRA /PE | 43948 | 44062 | 229059.03 | 229059.03 | 44124 | 20200B000412 | 2020NE000366 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 - 2ª PARCELA CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, DRENAGEM, CONTENÇÃO E SINALIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA, POA 666/2020 - AGJM. |  |  | 155527.99 | [7 empty] | 155527.99
2015.0353 | AGRESTE SETENTRIONAL | PASSIRA | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AÇOUGUE E MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL | NORMAL |  |  | 43670 | 43671 | 81576.94 | 81576.94 | 44056 | 2020OB000240 | 2020NE000185 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015, 1ª PARCELA, CUJO OBJETO É REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AÇOUGUE E MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PASSIRA, POA 482/2020 - AGJM. | 44697 | 44831 | 81576.95 | 81576.95 | 44834 | 2022OB000470 | 2022NE000389 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS, FEM III/2015 - 2.ª PARCELA, CUJO OBJETO É A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AÇOUGUE E MERCADO PÚBLICO, NO MUNICÍPIO DE PASSIRA - PE, POA N.º 382/2022 - AGMJ. SEI: 3000008448.000626/2022-17. | 44917 |  | 54384.63 | [7 empty] | 54384.64
2015.0273 | AGRESTE SETENTRIONAL | PASSIRA | EQUIPAMENTOS PARA FORTALECER AS AÇÕES PÚBLICAS PARA AS MULHERES | MULHER |  |  | 43670 | 43671 | 7991.31 | 7991.31 | 44316 | 2021OB000168 | 2021NE000105 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO 1ª PARCELA - FEM III/2015 CUJO OBJETO É EQUIPAMENTOS PARA FORTALECER AS AÇÕES PÚBLICAS PARA AS MULHERES, NO MUNICÍPIO DE PASSIRA, CONFORME POA 117/2021 - AGJM. |  |  | 7991.32 | [7 empty] | 5327.55 | [7 empty] | 5327.55
2015.0440 | AGRESTE SETENTRIONAL | PASSIRA | UNIDADE MÓVEL PARA FORTALECER AS AÇÕES PÚBLICAS PARA AS MULHERES | MULHER |  |  | 43670 | 43671 | 16800 | 14407.8 | 44316 | 2021OB000169 | 2021NE000099 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS, FEM III/2015 - 1ª PARCELA, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL PARA FORTALECER AS AÇÕES PÚBLICAS PARA AS MULHERES, NO MUNICÍPIO DE PASSIRA, CONFORME POA 118/2021 - AGJM. SEI: 3000008448.000180/2021-40. | 44469 | 44551 | 19192.2 | 41592.2 | 44655 | 2022OB000220 | 2022NE000173 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS, FEM III/2015 - ÚLTIMA PARCELA, REFERENTE UNIDADE MÓVEL PARA FORTALECER AS AÇÕES PÚBLICAS PARA MULHERES, NO MUNICÍPIO DE PASSIRA - PE, POA N.º 178/2022 - AGMJ. SEI: 3000008448.000284/2022-35. |  |  | 0 | [7 empty] | 0
2015.0339 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | PAUDALHO | CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA, DO PAUDALHO | MULHER |  |  |  |  | 26832.04 | [7 empty] | 26832.04 | [7 empty] | 17888.03 | [7 empty] | 17888.03
2015.0180 NÃO VÁLIDO | METROPOLITANA | PAULISTA | PROJETO FEMEA - EMPREENDEDORISMO E APOIO À AUTONOMIA ECONÔMICA DAS MULHERES | MULHER |  |  |  |  | 48500.45 | [7 empty] | 48500.45 | [7 empty] | 32333.63 | [7 empty] | 32333.64
2015.0181 NÃO VÁLIDO | METROPOLITANA | PAULISTA | IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO AVANÇADO DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES NAS COMUNIDADES DO PROGRAMA ATUAÇÃO PELA IGUALDADE | MULHER |  |  |  |  | 28418.1 | [7 empty] | 28418.1 | [7 empty] | 18945.4 | [7 empty] | 18945.4
2015.0369 | AGRESTE MERIDIONAL | PEDRA | REFORMA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DA PEDRA-PE | NORMAL |  |  | 43903 | 43903 | 268315.91 | 268315.91 | 44014 | 2020OB000069 | 2020NE000051 | REPASSE DE RECURSO REFERENTE A 1ª PARCELA - FEM III/2015 CUJO OBJETO É A REFORMA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DA PEDRA-PE, CONFORME POA 441/2020. | 44126 |  | 268315.92 | [7 empty] | 178877.28 | [7 empty] | 178877.28
2015.0271 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | PEDRA | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NA SEDE, DISTRITOS SANTO ANTÔNIO E POÇO DO BOI NO MUNICÍPIO DA PEDRA-PE | NORMAL |  |  |  |  | 278078.61 | [7 empty] | 278078.62 | [7 empty] | 185385.75 | [7 empty] | 185385.75
2015.0292 | AGRESTE MERIDIONAL | PEDRA | INCENTIVANDO A PROMOÇÃO E DEFESA DE DIREITOS PARA AS MULHERES DE PEDRA-PE (EQUIPAMENTOS) | MULHER |  |  | 44929 | 44929 | 13419.71 | [7 empty] | 13419.71 | [7 empty] | 8946.48 | [7 empty] | 8946.48
2015.0575 | AGRESTE MERIDIONAL | PEDRA | INCENTIVANDO A PROMOÇÃO E DEFESA DE DIREITOS PARA AS MULHERES DE PEDRA-PE (VEÍCULO) | MULHER |  |  | 44929 | 44929 | 10979.52 | [7 empty] | 10979.52 | [7 empty] | 7319.68 | [7 empty] | 7319.69
2015.0482 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | PESQUEIRA | PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE PESQUEIRA: RUAS DEPUTADO GREGÓRIO BEZERRA, AVENIDA ORORUBÁ, TIM MAIA - ZÉ GERÔNIMO; RUA SÉRGIO LORETO - BAIXA GRANDE; AVENIDA ERALDO GUEIROS - TRECHO I - PORTAL; AVENIDA ANTÔNIO ROSA - EUCALIPTO; RUA SEVERINO JATOBÁ - CENTRAL | NORMAL |  |  |  |  | 504967.91 | [7 empty] | 504967.91 | [7 empty] | 336645.27 | [7 empty] | 336645.28
2015.0483 | AGRESTE CENTRAL | PESQUEIRA | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DA MULHER | MULHER |  |  |  |  | 26326.2 | [7 empty] | 26326.2 | [7 empty] | 17550.8 | [7 empty] | 17550.8
2015.0484 | AGRESTE CENTRAL | PESQUEIRA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA SECRETARIA DA MULHER | MULHER |  |  |  |  | 4379.7 | [7 empty] | 4379.7 | [7 empty] | 2919.8 | [7 empty] | 2919.8
2015.0537 | AGRESTE CENTRAL | PESQUEIRA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NO LOTEAMENTO BÍA E LOTEAMENTO CARIMBÓ NO MUNICIPIO DE PESQUEIRA | NORMAL |  |  |  |  | 533714.43 | [7 empty] | 533714.44 | [7 empty] | 355809.62 | [7 empty] | 355809.63
2015.0030 | SERTÃO DE ITAPARICA | PETROLÂNDIA | ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER PARA UMA MELHOR ASSISTÊNCIA ÀS MULHERES DE PETROLÂNDIA | MULHER |  |  |  | 44714 | 19555.85 | 19555.05 | 44722 | 2022OB000318 | 2022PD000337 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 - 1ª PARCELA, CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DAS CASAS DAS MARIAS NO BAIRRO NOVA ESPERANÇA, NO MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA PE , CONFORME POA 264/22 - AGJM.3000008448.000423/2022-21 |  |  | 19556.65 | [7 empty] | 13037.24 | [7 empty] | 13037.24
2015.0364 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | PETROLINA | PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (CBUQ) DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE PETROLINA (PE) | NORMAL |  |  |  |  | 1422356.09 | [7 empty] | 1422356.09 | [7 empty] | 948237.4 | [7 empty] | 948237.4
2015.0365 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | PETROLINA | FORMAÇÃO DA MULHER PETROLINENSE PARA AUTONOMIA ECONÔMICA E REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR | MULHER |  |  |  |  | 76745.85 | [7 empty] | 76745.85 | [7 empty] | 51163.9 | [7 empty] | 51163.9
2015.0371 | AGRESTE CENTRAL | POÇÃO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE VIAS URBANAS DA CIDADE E POVOADOS DO MUNICÍPIO DE POÇÃO – PE: RUA MANOEL VIEIRA DE MELO; RUA MANOEL MARQUES MACEDO; 1ª TV DO MATADOURO; ENTRADA DO CEMITÉRIO; RUA CAMPO SANTO; RUA DOS FERREIRAS; PRAÇA DA LIBERDADE (POVOADO DE PÃO DE AÇÚCAR); RUAS 1 E 2 (POVOADO DE GRAVATÁ); RUA PEDRO MENDES SOUZA | NORMAL |  |  | 43038 | 43523 | 136495.78 | 115938.97 | 44015 | 2020OB000086 |  |  | 44467 |  | 157052.6 | [7 empty] | 90997.19 | [7 empty] | 90997.19
2015.0372 | AGRESTE CENTRAL | POÇÃO | URBANIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DAS PRAÇAS DA CIDADE DE POÇÃO. IMPLANTAÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO DO PRADO, IMPLANTAÇÃO DE UMA PRAÇA E ILUMINAÇÃO EM TRÊS CANTEIROS NA COHAB E ILUMINAÇÃO DA PRAÇA MONSENHOR ESTANISLAU | NORMAL |  |  | 43038 | 43523 | 44023.8 | 64843.8 | 43819 | 2019OB000439 | 2019NE000360 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO REFERENTE A 1 ª PARCELA - FEM III/2015 CUJO PLANO DE TRABALHO É: URBANIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DAS PRAÇAS DA CIDADE DE POÇÃO DO MUNICIPIO DE POÇÃO CONFORME DETALHADO NA POA 249/2019. | 44467 | 44750 | 23203.8 | [7 empty] | 29349.2 | [7 empty] | 29349.21
2015.0372A | AGRESTE CENTRAL | POÇÃO | MULHERES, JUNTAS SOMOS MAIS FORTES: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PASSEIO FLEX 0KM | MULHER |  |  | 43038 | 43523 | 13589.1 | 13589.1 | 44287 | 2021OB000112 | 2021NE000042 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO REFERENTE A 1ª PARCELA - FEM III/2015 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PASSEIO FLEX 0KM - MULHERES, JUNTAS SOMOS MAIS FORTES EM POÇÃO, CONFORME POA 76/2021 - AGJM. | 44467 | 44532 | 13589.1 | [5 empty] | 44467 | 44532 | 9059.4 | 31707.9 | 44609 | 2022OB000090 | 2022NE000059 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 - ÚLTIMA PARCELA CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PASSEIO FLEX 0KM PARA O PROGRAMA MULHERES, JUNTAS SOMOS MAIS FORTE. NO MUNICÍPIO DE POÇÃO- PE, POA 063/2022 AGMJ.SEI 3000008448.000114/2022-51 | 44467 | 44532 | 0
2015.0070 | AGRESTE CENTRAL | POMBOS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO CANOES / LOTEAMENTO ALFREDO BATISTA DA SILVA / LOTEAMENTO AUSTRICLINIO CARLOS DE LORENA - POMBOS - PERNAMBUCO | NORMAL |  |  | 42549 | 42551 | 247459.69 | 324392.88 | 42552 | 2016OB000455 | 2016NE000280 | PAGAMENTO PARA VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM III/2015 ,AO PIO DE POMBOS/PE.REF.A 1ª PARCELA.PAVIMENTAÇÃO EM ´PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO CANOES-POMBOS .ATRAVÉS DA CI Nº 111/2016.SGTG-FEM | 43248 | 43272 | 170526.51 | 162229.52 | 44056 | 2020OB000249 |  |  | 43902 | 44046 | 11040.6 | 216283.97 | 44369 | 2021OB000243 | 2021NE000163 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO 3ª PARCELA - FEM III/2015 CUJO OBJETO É PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS NOS LOTEAMENTOS CANOES, ALFREDO BATISTA DA SILVA E AUSTRICLINIO CARLOS DE LORENA, NO MUNICIPIO DE POMBOS, CONFORME POA 165/2021 - AGJM. |  |  | 0 | [5 empty] | 2ª | 162229.52 | 44239 | 2021OB000011 | 2018NE000498 | VALOR PAGO REFERENTE AS DESPESAS COM O FEM/ 2015, MUNICIPIO DE POMBOS/PE REF. A 2ª PARCELA.CUJO OBJETO É: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO.CONFORME CI Nº 59/2018 SEAM/FEM.
2015.0497 | AGRESTE CENTRAL | POMBOS | MULHERES PRESENTES: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO VISUAL PARA O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE POLITICAS PARA AS MULHERES RURAIS E URBANAS DO MUNICÍPIO DE POMBOS/PE | MULHER |  |  |  | 43654 | 17075.05 | 17075.05 | 43819 | 2019OB000433 | 2019NE000351 | REPASSE DE RECURSO REF AO FEM III/2015 1ª PARC CUJO OBJETO É EMPODERAR AS MULHERES POMBENSSE COM AS AÇÕES VOLTADAS PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS (AQUISIÇÃO DE EQUIP. DE INF, AUDIO VISUAL, MÓVEIS ), NO MUNICIPIO DE POMBOS, POA 232/2019 AGMJ. |  |  | 17075.05 | [7 empty] | 11383.37 | [7 empty] | 11383.37
2015.0333 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | POMBOS | EMPODERAR AS MULHERES POMBENSSE COM AS AÇÕES VOLTADAS PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS (AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS) | MULHER |  |  |  |  | 12665.23 | [7 empty] | 12665.23 | [7 empty] | 8443.49 | [7 empty] | 8443.49
2015.0334 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | POMBOS | EMPODERAR AS MULHERES POMBENSSE COM AS AÇÕES VOLTADAS PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS (AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, AUDIO VISUAL, MÓVEIS ) | MULHER |  |  | 43549 | 43654 | 4409.82 | [7 empty] | 4409.82 | [7 empty] | 2939.88 | [7 empty] | 2939.88
2015.0295 | MATA SUL | PRIMAVERA | PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA | NORMAL |  |  |  | 43846 | 166657.28 | 185386.22 | 43909 | 2020OB000043 | 2020NE000034 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO REFERENTE A 1ª PARCELA - FEM III/2015 CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA, POA 311/2020- AGMJ |  | 44397 | 147928.34 | 185384.99 | 44409 | 2021OB000267 | 2021NE000174 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 - 2ª PARCELA CUJO OBJETO É PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE, POA 188/2021 - AGJM. SEI 3000000.8448.000576/97 |  | 44397 | 73648.2 | 123590.4 | 44410 | 2021OB000268 | 2021NE000175 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 - 3ª PARCELA CUJO OBJETO É PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE, POA 189/2021 - AGJM.SEI 30000008448.000577/2021-31 | 45342 |  | 61162.66
2015.0012 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | PRIMAVERA | PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA | NORMAL |  |  |  |  | 231732.74 | [7 empty] | 231732.74 | [7 empty] | 154488.49 | [7 empty] | 154488.5
2015.0499 | MATA SUL | QUIPAPÁ | PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS DE RUAS DO LOT. NOVO MILÊNIO (RUAS PROJETADAS 01, 02, 03, 04, 05, 06 E 07, TRAVESSAS 01 E 02) | NORMAL |  |  |  | 43781 | 307472.16 | 161789.39 | 44257 | 2021OB000045 | 2021NE000017 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS, FEM III/2015 - 1ª PARCELA CUJO OBJETO É 1ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDO DA ESTRADA DE ACESSO AO DISTRITO DE VILA CRUZEIRO, NO MUNICIPIO DE QUIPAPÁ, POA 29/2021 - AGJM. SEI: 3000008448.000119/2021-01. | 45274 |  | 291365.56 | [7 empty] | 204981.44 | [7 empty] | 204981.45 | [5 empty] | 1ª | 161789.38 | 44593 | 2022OB000001 | 2021NE000154 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO 1º COMPLEMENTO DE PARCELA - FEM III/2015 CUJO OBJETO 1ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDO DA ESTRADA DE ACESSO AO DISTRITO DE VILA CRUZEIRO, NO MUNICÍPIO DE QUIPAPÁ, CONFORME POA 157/2021 - AGJM.
2015.0474 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | QUIPAPÁ | REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA | NORMAL |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
2015.0287 | MATA SUL | QUIPAPÁ | MULHERES QUIPAPAENSES - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E APARELHAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES RURAIS E URBANAS DO MUNICÍPIO DE QUIPAPÁ | MULHER |  |  | 43257 | 43257 | 17922.24 | 17075.05 | 43285 | 2018OB000390 | 2018NE000428 | VALOR PAGO DE RECURSO DO FEM 2015, DO EXERCÍCIO DE 2018 - MUNICÍPIO DE QUIPAPÁ - MULHERES QUIPAPAENSES - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E APARELHAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES RURAIS E URBANAS - CI 043/2018 SEAM | 43775 | 43844 | 18769.43 | [5 empty] | 43775 | 43844 | 11948.16 | [5 empty] | 43775 | 43844 | 11948.16 | 42665.75 | 44547 | 2021OB000473 | 2020NE000381 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 - ULTIMA PARCELA CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E APARELHAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES NO MUNICIPIO DE QUIPAPÁ, POA 680/2020 - AGJM.
2015.0233 | SERTÃO DO PAJEÚ | QUIXABA | REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MANOEL JOAQUIM DE SANTANA | NORMAL |  |  | 43280 | 43284 | 139033.89 | 139039.69 | 43909 | 2020OB000055 | 2018NE000499 | VALOR PAGO REFERENTE AS DESPESAS COM O FEM/ 2015, MUNICIPIO DE QUIXABA/PE REF. A1ª PARCELA.CUJO PROJETO É: REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MANOEL JOAQUIM DE SANTANA.CONFORME CI Nº 59/2018 SEAM/FEM. | 44088 | 44102 | 139028.09 | 139039.69 | 44316 | 2021OB000170 | 2021NE000137 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO 2ª PARCELA - FEM III/2015 CUJO OBJETO É A REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MANOEL JOAQUIM DE SANTANA, NO MUNICÍPIO DE QUIXABÁ, CONFORME POA 143/2021 - AGJM | 44194 | 44215 | 92677.66 | 92677.66 | 44543 | 2021OB000465 | 2021NE000196 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 - 3ª PARCELA CUJO OBJETO É REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MANOEL JOAQUIM DE SANTANA NO MUNICÍPIO DE QUIXABA/PE, POA 193/2021 - AGJM | 44264 | 44383 | 92689.27 | 92689.27 | 44544 | 2021OB000464 | 2021NE000195 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO 4ª PARCELA FEM III/2015 CUJO OBJETO É A REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MANOEL JOAQUIM DE SANTANA NO MUNICIPIO DE QUIXABA, Nº DA POA: 194/2021 - AGJM. SEI 3000008448.000591-2021-35
2015.0182 | SERTÃO DO PAJEÚ | QUIXABA | QUIXABA NA PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNERO | MULHER |  |  | 43278 | 43278 | 7317.87 | 7317.87 | 43285 | 2018OB000391 | 2018NE000422 | VALOR PAGO REPASSE DE RECURSO DO FEM 2015, DO EXERCÍCIO DE 2018 - MUNICÍPIO DE QUIXABA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO- CI 043/2018 SEAM | 43591 | 43780 | 7317.88 | 17075.06 | 43909 | 2020OB000044 | 2020NE000035 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO REFERENTE A 2ª PARCELA - FEM III/2015 CUJO OBJETO É QUIXABA NA PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNERO (VEÍCULO) NO MUNICÍPIO DE QUIXABA, POA 315/20 AGMJ |  |  | 0 | [7 empty] | 0
2015.0510 | METROPOLITANA | RECIFE | SERVIÇO DE REQUALIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTO FLEXÍVEL | NORMAL |  |  |  |  | 6868249.58 | [7 empty] | 6868249.58 | [7 empty] | 4578833.06 | [7 empty] | 4578833.06
2015.0572 NÃO VÁLIDO | METROPOLITANA | RECIFE | CENTRO DE PROMOÇÃO DE DIREITOS BÁRBARA DE ALENCAR | MULHER |  |  |  |  | 1159842.49 | [7 empty] | 1159842.49 | [7 empty] | 773228.33 | [7 empty] | 773228.33
2015.0127 | AGRESTE CENTRAL | RIACHO DAS ALMAS | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE RIACHO DAS ALMAS, CONTEMPLANDO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO | NORMAL |  |  | 42366 | 43279 | 254583.49 | 275643.47 | 43285 | 2018OB000380 | 2018NE000402 | VALOR PAGO P/VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM-2015,REF. A 1ª PARCELA DO MUNICIPIO DE RIACHO DAS ALMAS/PE.CUJO PROJETO É: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA NO MUNICIPIO.CI.N. 43/2018 SEAM | 43546 | 43850 | 233523.52 | 274458.31 | 44074 | 2020OB000268 |  |  | 44720 | 44769 | 128787.54 | 170158.11 | 45243 | 2023OB000030 | 2023NE000016 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS, 3.ª PARCELA - FEM 2015, CUJO OBJETO É A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA, CONTEMPLANDO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE RIACHO DAS ALMAS - PE. CONFORME POA Nº 17/2023 - SEDR/FEM. SEI (42329674). | 45882 |  | 128351.76
2015.0293 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | RIACHO DAS ALMAS | MELHORIA DAS ARTICULAÇÕES, PROMOÇÕES E EXECUÇÕES DE PROGRAMAS E POLÍTICAS DESTINADAS ÀS MULHERES - AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO | MULHER |  |  | 43311 | 43360 | 17070 |  | 43739 | 2019OB000249 | 2019NE000113 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSOS FEM III/ 15, 1ª PARCELA . REFERENTE A MELHORIA DAS ARTICULAÇÕES, PROMOÇÕES E EXECUÇÕES DE PROGRAMAS E POLÍTICAS DESTINADAS ÀS MULHERES - AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO NO MUNICIPIO DE RIACHO DAS ALMAS/PE POA 107. |  |  | 34140 | [7 empty] | 11380 | [7 empty] | 11380
2015.0545 | AGRESTE CENTRAL | RIACHO DAS ALMAS | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO | MULHER | 17070 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 44627 | 44642 | 15030 | 36430 | 44655 | 2022OB000204 | 2022NE000156 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS, FEM III/2015 - 4.ª PARCELA, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO PARA O MUNICÍPIO DE RIACHO DA ALMAS - PE, POA N.º 154/2022 - AGJM. SEI: 3000008448.000252/2022-30. | 44627 | 44642 | 0 | [5 empty] | 44627 | 44642 | 0
2015.0546 | AGRESTE CENTRAL | RIACHO DAS ALMAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | MULHER |  |  | 44612 | 44617 | 1966.45 | 925.77 | 44655 | 2022OB000205 | 2022NE000157 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS, FEM III/2015 - 1.ª PARCELA, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO MUNICÍPIO DE RIACHO DA ALMAS - PE, POA N.º 153/2022 - AGJM. SEI: 3000008448.000241/2022-50. |  |  | 3007.14 | [7 empty] | 1310.97 | [7 empty] | 1310.97
2015.0305 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | RIBEIRÃO | MOVÉIS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS | MULHER |  |  |  |  | 4419.31 | [7 empty] | 4419.32 | [7 empty] | 2946.21 | [7 empty] | 2946.22
2015.0306 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | RIBEIRÃO | AUTOMÓVEL - MULHERES EM AÇÃO -SECRETARIA EM MOVIMENTO | MULHER |  |  |  |  | 30856.5 | [7 empty] | 30856.5 | [7 empty] | 20571 | [7 empty] | 20571
2015.0423 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | RIO FORMOSO | PAVIMENTAÇÃO DA RUA SERRA D'ÁGUA | NORMAL |  |  |  |  | 25210.46 | [7 empty] | 25210.46 | [7 empty] | 16806.98 | [7 empty] | 16806.98
2015.0424 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | RIO FORMOSO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO NO DISTRITO DE CUCAÚ | NORMAL |  |  |  |  | 81460.74 | [7 empty] | 81460.74 | [7 empty] | 54307.16 | [7 empty] | 54307.17
2015.0425 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | RIO FORMOSO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO NA VILA SÃO FRANCISCO | NORMAL |  |  |  |  | 54421.04 | [7 empty] | 54421.05 | [7 empty] | 36280.7 | [7 empty] | 36280.7
2015.0426 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | RIO FORMOSO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO NO BAIRRO OLHO D'ÁGUA 02 | NORMAL |  |  |  |  | 86139.25 | [7 empty] | 86139.25 | [7 empty] | 57426.17 | [7 empty] | 57426.17
2015.0427 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | RIO FORMOSO | CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA VILA SÃO FRANCISCO | NORMAL |  |  |  |  | 21409.37 | [7 empty] | 21409.37 | [7 empty] | 14272.92 | [7 empty] | 14272.92
2015.0228 | AGRESTE CENTRAL | SAIRÉ | ESCADARIAS DE ACESSO | NORMAL |  |  | 42478 | 43055 | 41144.4 | 41144.39 | 43284 | 2018OB000363 | 2018NE000095 | VALOR PAGO PARA VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FEM 2015,DO MUNICÍPIO DE SAÍRE/PE,ATRÁVES DA CI.Nº 038/2018 SEAM. MF-24029. ESCADARIAS DE ACESSO. REF. A 1ª PARCELA. | 43515 | 43525 | 41144.41 | 21597.18 | 43656 | 2019OB000149 | 2019NE000046 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO REFERENTE A 2ª PARCELA DO FEM III-2015 P/VIABILIZAR ESCADARIAS DE ACESSO NO MUNICIPIO DE SAIRÉ, CONFORME LEI 41564/2015 E MF 24029, CI 043/2019 SEAM/FEM. | 43865 | 43893 | 46976.83 | 46976.83 | 44078 | 2020OB000279 |  |  |  |  | 27429.6
2015.0229 | AGRESTE CENTRAL | SAIRÉ | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO: 2ª TRAV. CEL. JOSÉ PESSOA, DA LADEIRA DA CAPELA, DA LADEIRA DO MATADOURO, DA RUA DA PEDRA E DA TRAV. DA RUA PROJETADA 02 (INSURREIÇÃO), DA RUA JOSÉ M. RODRIGUES, DA RUA PROJETADA 02, RUA DA OLARIA (INSURREIÇÃO), RUA FRANCISCA BEZERRA (INSURREIÇÃO), CALÇADA EM FRENTE AO COLÉGIO MUNICIPAL PROF. GEORE MIGUEL PEREIRA (INSURREIÇÃO), RUA JOSÉ RODRIGUES EZERRA DA SILVA (INSURREIÇÃO), PRAÇA (INSURREIÇÃO), RUA DO CRAS (INSURREIÇÃO) | NORMAL |  |  | 42478 | 43055 | 144145.34 | 144145.39 | 43284 | 2018OB000364 | 2018NE000095 | VALOR PAGO REFERENTE AO MUNICIPIO DE SAÍRE/PE FEM 2015 ,1ª PARCELA CUJO OBJETO É: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS.CONFORME CI Nº 38/2018 SEAM - MF-24026 | 43357 | 43893 | 144145.3 | 144145.43 | 43909 | 2020OB000045 | 2020NE000040 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO REFERENTE A 2ª PARCELA - FEM III/2015 CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SAIRÉ, POA 367/20 AGMJ. | 44068 | 44123 | 96096.77 | 96096.94 | 44274 | 2021OB000070 | 2020NE000382 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 - 3ª PARCELA CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SAIRÉ, CONFORME POA 681/2020 - AGJM. SEI: 3000008448.000563/2020-37. |  |  | 96096.73
2015.0145 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | SAIRÉ | CONSTRUÇÃO DA ESCADARIA DA RUA MIGUEL BEZERRA DA SILVA | NORMAL |  |  |  |  | 31278.28 | [7 empty] | 31278.29 | [7 empty] | 20852.19 | [7 empty] | 20852.2
2015.0146 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | SAIRÉ | RECUPERAÇÃO DA ESCADARIA NOEMI SANTOS ALBUQUERQUE | NORMAL |  |  |  |  | 9635.76 | [7 empty] | 9635.77 | [7 empty] | 6423.85 | [7 empty] | 6423.85
2015.0147 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | SAIRÉ | AMPLIAÇÃO DA PONTE ESTADO NO ENGENHO CACHOEIRA | NORMAL |  |  |  |  | 42427.12 | [7 empty] | 42427.13 | [7 empty] | 28284.75 | [7 empty] | 28284.75
2015.0148 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | SAIRÉ | URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA | NORMAL |  |  |  |  | 48300.69 | [7 empty] | 48300.7 | [7 empty] | 32200.46 | [7 empty] | 32200.47
2015.0149 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | SAIRÉ | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS | NORMAL |  |  |  |  | 50033.65 | [7 empty] | 50033.66 | [7 empty] | 33355.77 | [7 empty] | 33355.78
2015.0277 | AGRESTE CENTRAL | SAIRÉ | AQUISIÇÃO DE UM AUTOMÓVEL E UM FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO PARA EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES | MULHER |  |  | 42727 | 43055 | 9853.62 | 9852.61 | 43266 | 2018OB000319 | 2018NE000095 | VALOR PAGO PARA VIABILIZAR O REPASSE DE RECURSOS REFERENTES AO FEM 2015,DO MUNICÍPIO DE SAÍRE/PE,ATRÁVES DA CI.Nº 038/2018 SEAM. MF-24030.AQUISIÇÃO DE UM AUTOMOVEL E UM FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO. REF. A 1ª PARCELA. LEI 43366/2015. |  |  | 9854.64 | [7 empty] | 6569.08 | [7 empty] | 6569.09
2015.0068 | AGRESTE SETENTRIONAL | SALGADINHO | REQUALIFICAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA VAVÁ PIRES | NORMAL |  |  | 42954 | 43012 | 138981.75 | 139039.69 | 43284 | 2018OB000358 | 2018NE000094 | VALOR PAGO REFERENTE AO MUNICIPIO DE SALGADINHO/PE FEM 2015, 1ª PARCELA CUJO OBJETO É: REQUALIFICAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA VAVA PIRES.MF- 24025. CONFORME CI.038/2018 LEI 41564 | 43892 | 44476 | 138923.81 | 138629.82 | 44617 | 2022OB000099 | 2022NE000074 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 - 2ª PARCELA CUJO OBJETO É A REQUALIFICAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA VAVÁ PIRES, NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO - PE, POA 075/2022 AGMJ.3000008448.000133/2022-87 | 45210 |  | 92948.49 | [7 empty] | 92654.5
2015.0312 | AGRESTE SETENTRIONAL | SALGADINHO | FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO: PROJETO MULHER D+ | MULHER |  |  | 44617 | 44622 | 7325.91 | 7325.91 | 44743 | 2022OB000391 | 2022NE000158 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 - 1ª PARCELA CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O MUNICÍPIO DE SALGADINHO - PE, POA 177/2022 - AGJM. SEI:3000008448.000278/2022-88. |  |  | 7325.91 | [7 empty] | 4883.94 | [7 empty] | 4883.94
2015.0116 | SERTÃO CENTRAL | SALGUEIRO | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS EM PARALELEPÍPEDOS | NORMAL |  |  | 42523 | 42536 | 474291.54 | 509307.76 | 42538 | 2016OB000307 | 2016NE000189 | PAGAMENTO P/VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM III/2015.REF.A 1ª PARCELA MUNICÍPIO DE SALGUEIRO/PE. PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS EM | 42656 | 42711 | 439275.32 | 510258.51 | 42727 | 2016OB000640 | 2016NE000189 | VALOR PAGO PARA VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM III/2015 REF.A 2ª PARCELA DO MUNICIPIO DE SALGUEIRO/PE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS EM PARALELEPIPEDOS.CONF.CI Nº 405/2016 SEAM | 42859 | 42928 | 245211.17 | 252238.59 | 44260 | 2021OB000051 | 2021NE000027 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO DA 3ª PARCELA - FEM III/2015, CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS EM PARALELEPÍPEDO, NO MUNICIPIO DE SALGUEIRO, CONFORME POA 34/2021 - AGJM. SEI:3000008448.000135/2021-95. |  |  | 309166.95
2015.0114 | SERTÃO CENTRAL | SALGUEIRO | FORTALECENDO A POLÍTICA DA MULHER COM A ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA DA MULHER | MULHER |  |  | 42692 | 42733 | 26832.22 | 26832.22 | 42863 | 2017OB000145 | 2017NE000064 | VALOR PAGO PARA VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM - III/2015 AO MUNICIPIO DE SALGUEIRO/PE.REF. A 1ª PARCELA. PLANO: FORTALECENDO A POLITICA DA MULHER COM A ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA DA MULHER, CONFORME CI N. 058/2017 SGTG-FEM E CI N. 169/2017 SEAM | 43584 |  | 26832.22 | 62608.52 | 44102 | 2020OB000327 | 2020NE000235 | VALOR PAGO AO REPASSE 2ª,3ª E 4ª PARCELA, FEM III/2015, CUJO OBJETOFORTALECENDO A POLÍTICA DA MULHER COM A ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA DA MULHER (AQUISIÇÃO DE VEÍCULO) DO MUNICÍPIO DE SALGUEIRO - PE. POA 535/2020. | 43584 |  | 0 | [5 empty] | 43584 |  | 7.276e-12
2015.0158 | AGRESTE MERIDIONAL | SALOÁ | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS | NORMAL |  |  | 42548 | 42548 | 230031.49 | 231585.29 | 42551 | 2016OB000425 | 2016NE000237 | PAGAMENTO PARA VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM III-2015 REF. A 1ª PARCELA.CONFORME DECRETO Nº 41.564 DE 23/03/2015.PAVI- MENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS.ATRAVÉS DA CI Nº 269/16 SEAM | 42590 | 42626 | 228477.69 | 231585.29 | 42639 | 2016OB000564 | 2016NE000237 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO FEM III/2015 DO MUNICIPIO DE SALOÁ/PE.CONFORME DECRETO Nº 41.564 DE 23/03/2015.PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS,ATRA- VÉS DA CI Nº 152/SGTG/FEM. | 42898 | 43032 | 150246.73 | 150246.72 | 43257 | 2018OB000297 | 2018NE000086 | VALOR PAGO REFERENTE AO MUNICIPIO DE SALOÁ/PE FEM III/2015,3ª PARCELA.CUJO OBJETO É:PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS. LEI 41564/2015 MF-24023. CI 38/2018 SEAM | 42898 | 43032 | 153354.34 | 153354.32 | 43307 | 2018OB000506 | 2018NE000086 | VALOR PAGO REFERENTE AO MUNICIPIO DE SALOÁ/PE FEM III/2015,4ª PARCELA.CUJO OBJETO É:PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS.CONFORME CI.38/2018 SEAM-FEM MF 24021 LEI 41564/2015
2015.0113 | AGRESTE MERIDIONAL | SALOÁ | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES DO MUNICÍPIO DE SALOÁ-PE (FEM MULHER SALOÁ) | MULHER |  |  |  | 43368 | 12196.46 | 12196.46 | 44015 | 2020OB000175 | 2020NE000066 | REPASSE DE RECURSO REFERENTE A 1ª PARCELA - FEM III/2015 CUJO OBJETO É FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES DO MUNICÍPIO DE SALOÁ, CONFORME POA 455/2020. |  |  | 12196.46 | [7 empty] | 8130.98 | [7 empty] | 8130.98
2015.0172 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | SANHARÓ | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM TURNO DE 24H NO MUNICÍPIO DE SANHARÓ | NORMAL |  |  |  |  | 324367.61 | [7 empty] | 324367.61 | [7 empty] | 216245.07 | [7 empty] | 216245.08
2015.0170 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | SANHARÓ | ADEQUAÇÃO DE TRECHO DA UNIDADE MISTA JOÃO XXII PARA CRIAÇÃO / IMPLANTAÇÃO DO ESPAÇO DA MULHER DE SANHARÓ | MULHER |  |  |  |  | 17069.87 | [7 empty] | 17069.88 | [7 empty] | 11379.92 | [7 empty] | 11379.92
2015.0072 | SERTÃO DO ARARIPE | SANTA CRUZ | IMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO À BASE DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICO EM DIVERSAS RUAS E VIAS DA CIDADE DE SANTA CRUZ - PE. | NORMAL |  |  |  | 43159 | 152452.53 | 152452.52 | 43705 | 2019OB000215 | 2018NE000081 | VALOR PAGO REFERENTE AO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PE FEM III/2015,1ª PARCELA.CUJO OBJETO É: IMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A BASE DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS E VIAS DA CIDADE.CONFORME CI Nº 38/2018 SEAM-FEM -MF 24020 | 43669 | 43706 | 152452.54 | 152452.54 | 44309 | 2021OB000143 2021OB000144 | 2020NE000371 2020NE000371 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 -(COMPLEMENTO REF 2ª PARCELA )CUJO OBJETO É A IMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO À BASE DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICO EM DIVERSAS RUAS E VIAS DA CIDADE DE SANTA CRUZ - PE, POA 664/2020 - AGJM | 44449 | 44474 | 101635.02 | 101635.02 | 44679 | 2022OB000258 | 2022NE000200 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 - 3ª PARCELA CUJO OBJETO É IMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO À BASE DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICO EM DIVERSAS RUAS E VIAS DA CIDADE DE SANTA CRUZ - PE, POA 180/2022 AGMJ.3000008448.000279/2022-22 | 44921 |  | 101635.02
2015.0073 | SERTÃO DO ARARIPE | SANTA CRUZ | AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO NA CIDADE DE SANTA CRUZ-PE | NORMAL |  |  |  | 43159 | 79280.14 | 79280.13 | 44029 | 2020OB000210 | 2018NE000081 | REPASSE REFERENTE AO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PE FEM III/2015,1ª PARCELA.CUJO OBJETO É: AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DA CIDADE DE SANTA CRUZ. CONFORME CI Nº 38/2018 SEAM-FEM MF-24019 | 44328 | 44351 | 79280.16 | 79280.16 | 44432 | 2021OB000308 | 2021NE000233 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO 2ª PARCELA - FEM III/2015 CUJO OBJETO É A AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO, NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, POA 227/2021-AGJM. SEI:3000008448.000673/2021-80. | 44469 | 44532 | 52853.43 | 52853.43 | 44645 | 2022OB000179 | 2022NE000125 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS, FEM III/2015 - 3.ª PARCELA, CUJO OBJETO É AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO, NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ - PE, POA N.º 103/2022 - AGJM. SEI: 3000008448.000183/2022-64. |  |  | 52853.44
2015.0071 | SERTÃO DO ARARIPE | SANTA CRUZ | PROGRAMA: POLÍTICA PÚBLICA PARA AS MULHERES - FEM MULHER DE SANTA CRUZ | MULHER |  |  |  | 43159 | 12196.46 | 12196.46 | 43705 | 2019OB000216 | 2018NE000081 | VALOR PAGO REFERENTE AO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PE FEM III/2015,1ª PARCELA.CUJO OBJETO É: POLITICA PÚBLICA PARA AS MULHERES-FEM MULHER DE SANTA CRUZ(AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS),CONFORME CI Nº 38/2018 SEAM-MF 24017 |  |  | 12196.46 | [7 empty] | 8130.98 | [7 empty] | 8130.98
2015.0126 | SERTÃO DO PAJEÚ | SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | MELHORANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE/PE | NORMAL |  |  | 42850 | 42851 | 183738.33 | 184277.43 | 44414 | 2021OB000290 | 2017NE000136 | VALOR PAGO PARA VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM -III 2015 PARA O MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE/PE. REF. 1ª PARCELA.PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO.E NO DISTRITO DE JATIUCA.CONF. CI Nº 136/2017SGTG-FEM E CI Nº 201/2017 SEAM. | 44743 | 44771 | 183199.24 | [7 empty] | 122492.22 | [7 empty] | 122492.23
2015.0046 | SERTÃO DO PAJEÚ | SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA A COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES | MULHER |  |  | 42850 | 42851 | 10866 | 10866 | 44056 | 2020OB000250 |  |  |  |  | 10866 | [7 empty] | 7244 | [7 empty] | 7244
2015.0222 | AGRESTE SETENTRIONAL | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO | NORMAL | 307692.5 |  | 43038 | 43091 | 339694.43 | 378791.39 | 44595 | 2022OB000034 | 2022NE000021 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 - 1ª PARCELA CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO STA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, POA 002/2022 AGMJ.SEI 300000844800019202257 | 44645 | 44655 | 608289.97 | 686483.9 | 44711 | 2022OB000303 | 2022NE000221 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO 2º PARCELA - FEM III 15 CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE STA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, CONFORME POA 244/2022 - AGJM. SEI 3000008448.000389/2022-94 | 44844 | 45124 | 353397.36 | 353397.36 | 45755 | 2025OB000020 | 2025NE000010 | PAGTº REGF. AO REPASSE DE RECURSO 3ª PARCELA - FEM - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS EM VIAS URBANAS, NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE , VINCULADO AO FEM 2015 (TERMO DE ADESÃO 44/2015) . POA: 10/2025/- FEM. |  |  | 431591.29
2015.0223 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | CONSTRUÇÃO DA AME MULHER - SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE | NORMAL | -95759.54 |  | 43038 | 43091 | NA | 95759.54 | 44274 | 2021OB000098 | 2021NE000046 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS, FEM III/2015 - 1ª PARCELA, CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DA AME MULHER - SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE., CONFORME POA 77/2021 - AGJM. SEI: 3000008448.000253/2021-01. |  |  | NA | [7 empty] | NA | [7 empty] | NA
2015.0452 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO LOTEAMENTO SÃO MIGUEL - BAIRRO BELA VISTA | NORMAL | -211932.96 |  | 43517 | 43522 | NA | 211932.96 | 44329 | 2021OB000203 | 2021NE000115 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO 1ª PARCELA - FEM III/2015 CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO LOTEAMENTO SÃO MIGUEL - BAIRRO BELA VISTA, NO MUNICÍPIO DE STA CRUZ DO CAPIBARIBE, CONFORME POA 119/2021 - AGJM. |  |  | NA | [7 empty] | NA | [7 empty] | NA
2015.0235 | AGRESTE SETENTRIONAL | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA APOIO À MULHER | MULHER |  |  | 43038 | 43091 | 37688.1 | 37293.27 | 44512 | 2021OB000406 | 2020NE000203 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015, CUJO OBJETO É REESTRUTURAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO NO ATENDIMENTO À MULHER - CASA JOSEFA MENDES DE BARROS E AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO, NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, POA 498/2020 - AGJM. | 44775 |  | 38082.93 | [5 empty] | 44775 |  | 25125.4 | [5 empty] | 44775 |  | 25125.4
2015.0136 | SERTÃO DO ARARIPE | SANTA FILOMENA | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS PARALELAS EM DIVERSAS RUAS DO POÇO COMPRIDO NO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA - PE | NORMAL |  | -12445.61 |  |  | 172590.02 | 176323.9 | 42958 | 2017OB000244 | 2017NE000119 | VALOR LIQUIDADO PARA VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM III-2015 AO MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA/PE.REF.A 1ª PARCELA.PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS PARALELAS EM DIVERSAS RUAS DO POÇO COMPRIDO DO MUNICIPIO.CI Nº 117/2017 SEAM-FINANCEIRO | 42863 | 43206 | 181301.76 | 117549.26 | 43264 | 2018OB000307 | 2018NE000080 | VALOR PAGO REFERENTE AO MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA/PE FEM III/2015,3ª PARCELA.CUJO OBJETO É:PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS PARALELAS EM DIVERSAS RUAS DO POÇO COMPRIDO DO MUNICIPIO.CONFORME CI ,38/2018 SEAM MF-24168 LEI 41564/2015 MF-24168 | 42863 | 43206 | 178812.52 | 176323.9 | 43546 | 2019OB000040 | 2018NE000501 | REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AS DESPESAS COM O FEM/ 2015, MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA/PE REF. A 2ª PARCELA.CUJO OBJETO É: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS PARALELAS EM DIVERSAS RUAS DO POÇO COMPRIDO.CONFORME CI Nº 59/2018 SEAM/FEM. | 42863 | 43206 | 117548.64 | 117548.64 | 43608 | 2019OB000070 | 2018NE000501 | REPASSE DE RECURSOS REF. AS DESPESAS COM O FEM/ 2015, MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA/PE REF. A 4ª PARCELA.CUJO OBJETO É: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS´PARALELAS EM DIVERSAS RUAS DO POÇO COMPRIDO..CONFORME CI Nº 59/2018 SEAM/FEM.
2015.0137 | SERTÃO DO ARARIPE | SANTA FILOMENA | CONSTRUÇÃO DOS COLETORES E RAMIFICAÇÕES PARA LIGAÇÕES DOMICILIARES EM RUAS DO CENTRO DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA- PE | NORMAL |  |  |  | 42923 | 55236.72 | 55236.72 | 43264 | 2018OB000303 | 2017NE000130 | VALOR PAGO PARA VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM/2015 REFERENTE AO PROJETO CONSTRUÇÃO DOS COLETORES E RAMIFICAÇÕES PARA LIGAÇÕES DOMICILIARES EM RUAS DO CENTRO DO MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA-PE. 1ª PARCELA.CONFORME CI Nº 246/2017 SEAM. | 43339 | 43544 | 55236.72 | 55236.72 | 43664 | 2019OB000176 | 2019NE000048 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO REFERENTE A 2ª PARCELA DO FEM III-2015, PARA VIABILIZAR O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DOS COLETORES E RAMIFICAÇÕES PARA LIGAÇÕES DOMICILIARES EM RUAS DO CENTRO DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA, CONFORME LEI 41564/2015, CI 043/2019 SEAM/FEM. | 43339 | 43544 | 36824.48 | 36824.48 | 43796 | 2019OB000407 | 2019NE000049 | REPASSE DE RECURSO REFERENTE A 3ª PARCELA DO FEM III-2015 P/VIABILIZAR O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DOS COLETORES E RAMIFICAÇÕES P/LIGAÇÕES DOMICILIARES EM RUAS DO CENTRO DO MUNICIPIO DE STA FILOMENA, CONFORME LEI 41564/2015, CI 043/2019 SEAM/FEM. | 43689 | 18/112019 | 36824.49 | 36824.49 | 44074 | 2020OB000266 | 2018NE000501 | REPASSE DE RECURSOS REF. AS DESPESAS COM O FEM/ 2015, MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA/PE REF. A 4ª PARCELA.CUJO OBJETO É: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS´PARALELAS EM DIVERSAS RUAS DO POÇO COMPRIDO..CONFORME CI Nº 59/2018 SEAM/FEM.
2015.0138 | SERTÃO DO ARARIPE | SANTA FILOMENA | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES DE SANTA FILOMENA - PE DA ZONA URBANA E PRINCIPALMENTE DA ZONA RURAL | MULHER |  |  |  | 43118 | 16102.54 | 12196.45 | 44029 | 2020OB000212 |  |  | 44831 | 44876 | 20008.64 | [5 empty] | 44832 | 44877 | 10735.03 | [5 empty] | 44833 | 44878 | 10735.03
2015.0105 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | SANTA MARIA DA BOA VISTA | BARRAGENS E POÇOS (CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO) E SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - 2ª ETAPA | NORMAL |  |  |  |  | 165868.14 | [7 empty] | 165868.14 | [7 empty] | 110578.76 | [7 empty] | 110578.76
2015.0106 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | SANTA MARIA DA BOA VISTA | RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE RAIMUNDO BEDOR | NORMAL |  |  |  | 43531 | 27000 | 27000 | 43853 | 2020OB000004 | 2019NE000175 | VALOR PAGO POA 002/2019 - 1º PARCELA - FEM 15 CUJO OBJETO É A RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE RAIMUNDO BEDOR EM STA. MARIA DA BOA VISTA. |  |  | 27000 | [7 empty] | 18000 | [7 empty] | 18000
2015.0107 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | SANTA MARIA DA BOA VISTA | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | NORMAL |  |  |  |  | 134190 | [7 empty] | 134190 | [7 empty] | 89460 | [7 empty] | 89460
2015.0218 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | SANTA MARIA DA BOA VISTA | CENTRO DE ABASTECIMENTO DO PRODUTOR | NORMAL |  |  |  | 43531 | 86995.75 | 86995.75 | 43776 | 2019OB000377 | 2019NE000177 | VALOR LIQUIDADO REFERENTE A POA 004/2019 - 1º PARCELA - FEM 15 CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DO PRODUTOR EM STA. MARIA BOA VISTA. |  |  | 86995.76 | [7 empty] | 57997.17 | [7 empty] | 57997.17
2015.0387 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | SANTA MARIA DA BOA VISTA | CONSTRUÇÃO DA ADUTORA DA CHAPADA DO PEBA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA BOA VISTA - PE | NORMAL |  |  |  | 43542 | 290537.64 | 303090.57 | 43853 | 2020OB000002 | 2019NE000178 | VALOR PAGO POA 012/2019 - 1º PARCELA - FEM 15 CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DA ADUTORA DA CHAPADA DO PEBA, ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE STA Mª DA BOA VISTA. |  |  | 277984.72 | [7 empty] | 193691.76 | [7 empty] | 193691.77
2015.0108 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | SANTA MARIA DA BOA VISTA | VIVER SEM FRONTEIRAS | MULHER |  |  |  | 43556 | 14160.9 | 14160.9 | 43853 | 2020OB000001 | 2019NE000179 | VALOR PAGO POA 015/2019 - 1º PARCELA - FEM 15 /CUJO OBJETO É O PROJETO VIVER SEM FRONTEIRAS (AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A DIRETORIA DA MULHER) |  |  | 14160.9 | [7 empty] | 9440.6 | [7 empty] | 9440.6
2015.0445 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | SANTA MARIA DA BOA VISTA | VIVER SEM FRONTEIRAS | MULHER |  |  |  | 43531 | 7792.73 | 7792.73 | 43853 | 2020OB000003 | 2019NE000176 | VALOR PAGO POA 003/2019 - 1º PARCELA - FEM 15 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ DIRETORIA DA MULHER (VIVER SEM FRONTEIRAS) EM STA. Mª D BOA VISTA. | 44336 | 44337 | 7792.74 | [7 empty] | 5195.16 | [7 empty] | 5195.16
2015.0498 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | SANTA MARIA DO CAMBUCÁ | ILUMINAÇÃO PÚBLICA SÍTIO MANOEL COSMO, SANTA MARIA DO CAMBUCÁ - PE | SEGURANÇA |  |  |  |  | 20354.23 | [7 empty] | 20354.24 | [7 empty] | 13569.49 | [7 empty] | 13569.49
2015.0489 | AGRESTE SETENTRIONAL | SANTA MARIA DO CAMBUCÁ | PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS, SANTA MARIA DO CAMBUCÁ-PE | NORMAL |  |  |  |  | 211094.46 | 211094.46 | 44056 | 2020OB000224 | 2020NE000173 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015, 1ª PARCELA, CUJO OBJETO É PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO CENTRO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO CAMBUCÁ, POA 470/2020- AGJM. | 44166 | 44179 | 211094.46 | 211094.46 | 44271 | 2021OB000056 | 2021NE000030 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS, FEM III/2015 - 2ª PARCELA CUJO OBJETO É PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO CAMBUCA/PE, POA 37/2021 - AGJM. SEI: 3000008448.000179/2021-15. |  | 44404 | 140729.64 | 140729.64 | 44557 | 2021OB000500 | 2021NE000335 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO 3ª PARCELA - FEM III/2015, PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS, NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO CAMBUCÁ - PE, CONFORME POA 305/2021 -AGJM. SEI:3000008448.000949/2021-20. |  |  | 140729.64
2015.0490 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | SANTA MARIA DO CAMBUCÁ | SANEAMENTO BÁSICO EM DIVERSAS RUAS | NORMAL |  |  |  |  | 71502.48 | [7 empty] | 71502.49 | [7 empty] | 47668.32 | [7 empty] | 47668.33
2015.0275 | AGRESTE SETENTRIONAL | SANTA MARIA DO CAMBUCÁ | FORTALECIMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER E DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DE SANTA MARIA DO CAMBUCÁ | MULHER |  |  | 43616 | 43621 | 12480.6 | 12480.6 | 44029 | 2020OB000206 | 2020NE000053 | REPASSE DE RECURSO REFERENTE A 1ª PARCELA - FEM III/2015, CUJO OBJETO É O FORTALECIMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER E DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DE SANTA MARIA DO CAMBUCÁ(VEÍCULO) , CONFORME POA 437/2020. | 44146 | 44159 | 12480.6 | 29121.4 | 44271 | 2021OB000055 | 2021PD000033 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO 2ª ,3ª E 4ª PARCELA - FEM III/2015 CUJO OBJETO É A FORTALECIMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER E DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES PÚBLICAS PARA AS MULHERES DE SANTA MARIA DO CAMBUCÁ, POA 716/2020 - AGJM. | 44146 | 44159 | 0 | [5 empty] | 44146 | 44159 | 0
2015.0237 | SERTÃO DO PAJEÚ | SANTA TEREZINHA | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | NORMAL |  |  |  | 44657 | 163430.78 | 165917.81 | 44740 | 2022OB000361 | 2022NE000198 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 - 1ª PARCELA CUJO OBJETO É CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PE, POA 191/2022 AGMJ. SEI:3000008448.000296/2022-60. | 44921 | 44922 | 160943.75 | [7 empty] | 108953.85 | [7 empty] | 108953.86
2015.0289 | SERTÃO DO PAJEÚ | SANTA TEREZINHA | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA | MULHER |  |  |  | 44657 | 29225.61 | 29225.61 | 44740 | 2022OB000362 | 2022NE000199 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 - 1ª PARCELA CUJO OBJETO É FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PE, CONF. POA 192/2022 AGMJ. SEI:3000008448.000298/2022-59. | 44895 | 44895 | 29225.62 | 68193.12 | 44896 | 2022 OB 000497 | 2022 NE 000403 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS, ÚLTIMA PARCELA - FEM III 15, CUJO OBJETO É FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES, NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, CONFORME POA N.º 435/2022 - AGJM. SEI: 3000008448.000780/2022-99. |  |  | 0 | [7 empty] | 0
2015.0356 | MATA SUL | SÃO BENEDITO DO SUL | CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE LASER DO DISTRITO DE IGARAPEBA | NORMAL |  |  |  |  | 231694.24 | 231694.24 | 44418 | 2021OB000298 | 2021NE000218 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO 1ª PARCELA - FEM III/2015 CUJO OBJETO É CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE LASER DO DISTRITO DE IGARAPEBA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO DO SUL, POA 216/2021 - AGJM. SEI:3000008448.000595/2021-13. | 44817 | 45364 | 231694.24 | 231694.24 | 45420 | 2024OB000035 | 2024NE000013 | REPASSE DE RECURSO 2° PARCELA - FEM - CUJO OBJETO É CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE LASER DO DISTRITO DE IGARAPEBA -VINCULADO AO FEM 3, MUNICIPIO SÃO BENEDITO DO SUL. POA: 19/2024 |  |  | 154462.83 | [7 empty] | 154462.83
2015.0357 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | SÃO BENEDITO DO SUL | PARADAS DE ÔNIBUS EM ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO | NORMAL |  |  |  |  | 16710.87 | [7 empty] | 16710.87 | [7 empty] | 11140.58 | [7 empty] | 11140.58
2015.0358 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | SÃO BENEDITO DO SUL | TERRAPLANAGEM EM ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO | NORMAL |  |  |  |  | 53910.82 | [7 empty] | 53910.83 | [7 empty] | 35940.55 | [7 empty] | 35940.56
2015.0500 | AGRESTE CENTRAL | SÃO BENTO DO UNA | PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS PROJETADAS 01, 02, 03, 04, 05, 06 E 07 DO LOTEAMENTO RICARDO FERREITA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO UNA -PE | NORMAL |  |  |  | 44039 | 94212.6 | 94212.6 | 44056 | 2020OB000237 |  |  | 44658 | 44685 | 94212.6 | 94212.6 | 44711 | 2022OB000301 | 2022NE000215 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS, FEM III/15 - 2.ª PARCELA, CUJO OBJETO É PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS PROJETADAS 01, 02, 03, 04, 05, 06 E 07 DO LOTEAMENTO RICARDO FERREITA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO UNA - PE, CONFORME POA N.º 231/2022 - AGJM. SEI: 3000008448.000368/2022-79. |  |  | 62808.4 | [7 empty] | 62808.41
2015.0501 | AGRESTE CENTRAL | SÃO BENTO DO UNA | PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO UNA: LOTEAMENTO SANTO AFONSO, RUAS PROJETADAS 10,11,22 E 23; LOTEAMENTO JOSÉ ORLANDO, RUA FREI DAMIÃO, JOSÉ FIRMINO E PADRE JOSIAS DE PAULA; POVOADO DO ESPIRITO SANTO, RUA SANTA QUITÉRIA E TRAVESSA SANTA QUITÉRIA; POVOADO DE QUEIMADA GRANDE, RUA DO GAMELEIRO E TRAVESSA DA PE-180; LOTEAMENTO JESUS NAZARENO, S DA ROCHA, MANOEL TUDE RUAS, DOMINGOS DE MORAES E MANOEL F. DE MORAES; LOTEAMENTO PAULO CORDEIRO DE FARIAS JR, RUA DE ACESSO, RUA 1 E RUA 2; POVOADO DA PIMENTA, TRAVESSA DO CEMITÉRIO E RUA PADRE CÍCERO; POVOADO DA JURUBEBA, RUA DO LIXO E ACESSO DA ESCOLA MUNICIPAL; LOTEAMENTO DOS TERREIROS RUAS 9,10,3 E 5; RUA BAIXADA DO CASTELO E LOTEAMENTO DELMÁRIO BRAGA, MARGENS DA PE - 180 | NORMAL |  |  |  | 44032 | 356436.69 | 360911.48 | 44056 | 2020OB000221 |  |  |  |  | 351961.9 | [7 empty] | 237624.46 | [7 empty] | 237624.47
2015.0502 | AGRESTE CENTRAL | SÃO BENTO DO UNA | PROJETO DE MONITORAMENTO COM CÂMERAS EM VIAS PÚBLICAS NAS ENTRADAS DA CIDADE, POR MEIO DE SISTEMA DE CFTV (CIRCUITO INTERNO DE TV) | SEGURANÇA |  |  |  | 44084 | 54632.31 | 54632.31 | 44622 | 2022OB000104 | 2022NE000050 | PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO 1º PARCELA - FEM III 15, CUJO OBJETO É O MONITORAMENTO COM CÂMERAS EM VIAS PÚBLICAS NAS ENTRADAS DA CIDADE, POR MEIO DE SISTEMA DE CFTV, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO UNA - PE, CONFORME POA 047/2022 - AGJM. SEI:3000008448.000101/2022-81 |  |  | 54632.31 | [7 empty] | 36421.54 | [7 empty] | 36421.54
2015.0503 | AGRESTE CENTRAL | SÃO BENTO DO UNA | FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER SÃO-BENTENSE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER | MULHER |  |  |  | 44032 | 14991.72 | 14991.72 | 44641 | 2022OB000125 | 2022NE000049 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO 1º PARCELA - FEM III 15, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A COORDENADORIA DA MULHER E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER , NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO UNA - PE, CONFORME POA 45/2022. SEI:3000008448.000099/2022-41. |  |  | 14991.72 | [7 empty] | 9994.48 | [7 empty] | 9994.49
2015.0504 | AGRESTE CENTRAL | SÃO BENTO DO UNA | FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER SÃO-BENTENSE - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ESTRUTURAR A COORDENADORIA MUNICIPAL DA MULHER PARA O FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DE SÃO BENTO DO UNA - PE | MULHER |  |  |  | 44032 | 11840.49 | 11840.49 | 44622 | 2022OB000105 | 2022NE000051 | PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO 1º PARCELA - FEM III 15, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ESTRUTURAR A COORDENADORIA MUNICIPAL DA MULHER , NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO UNA - PE, CONFORME POA 046/2022 - AGJM. SEI:3000008448.000100/2022-37. |  |  | 11840.5 | [7 empty] | 7893.67 | [7 empty] | 7893.67
2015.0374 | AGRESTE CENTRAL | SÃO CAETANO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO: RUA PROJETADA (CRIZANTE); TRAVESSA DO CRUZEIRO; TRAVESSA JOSÉ RAMOS (COMPESA); RUA DA CRECHE; RUA LADISLAU CORDEIRO DE MISCENA; TRAVESSA DO CRUZEIRO | NORMAL |  |  |  | 43894 | 52680.28 | 52680.28 | 44015 | 2020OB000087 |  |  |  |  | 52680.29 | [7 empty] | 35120.19 | [7 empty] | 35120.19
2015.0375 | AGRESTE CENTRAL | SÃO CAETANO | REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DA AV. LUIZ COIMBRA | NORMAL |  |  |  | 43894 | 57231.27 | 57231.27 | 44606 | 2022OB000050 | 2022NE000002 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO 1ª PARCELA - FEM III/2015 CUJO OBJETO É A REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DA AV. LUIZ COIMBRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO, CONFORME POA 11/2022 - AGJM. 3000008448.000029/2022-92 |  |  | 57231.27 | [7 empty] | 38154.18 | [7 empty] | 38154.19
2015.0376 | AGRESTE CENTRAL | SÃO CAETANO | REFORMA DA PRAÇA DO ROSÁRIO | NORMAL |  |  |  | 43894 | 30402.98 | 36790.83 | 44015 | 2020OB000088 | 2020NE000061 | REPASSE DE RECURSO REFERENTE A 1ª PARCELA - FEM III/2015 CUJO OBJETO É REFORMA DA PRAÇA DO ROSÁRIO NO MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO, CONFORME POA 449/2020. | 44463 | 44483 | 24015.13 | 36790.83 | 44595 | 2022OB000021 | 2022NE000004 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 - 2ª PARCELA CUJO OBJETO É A REFORMA DA PRAÇA DO ROSÁRIO, NO MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO - PE, POA 013/2022 AGMJ. SEI 300000844800031202261 | 44558 | 44770 | 7492.96 | 7492.96 | 44784 | 2022OB000411 | 2022NE000338 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 - 3ª PARCELA CUJO OBJETO É REFORMA DA PRAÇA DO ROSÁRIO NO MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO - PE, POA 337/2022 - AGJM. SEI 3000008448.000534/2022-37 | 44558 | 44770 | 20268.66 | 20268.66 | 44790 | 2022OB000420 | 2022NE000357 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 - 4ª PARCELA CUJO OBJETO É REFORMA DA PRAÇA DO ROSÁRIO, NO MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO - PE, POA 352/2022 - AGMJ. SEI 3000008448.000557/2022-41
2015.0377 | AGRESTE CENTRAL | SÃO CAETANO | REFORMA DA PRAÇA JOSUÉ GOMES | NORMAL |  |  |  | 43894 | 68368.84 | 68368.84 | 44606 | 2022OB000051 | 2022NE000003 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO 1ª PARCELA - FEM III/2015 CUJO OBJETO É A REFORMA DA PRAÇA JOSUÉ GOMES, NO MUNICIPIO DE SÃO CAETANO, CONFORME POA 12/2022 - AGJM. 3000008448.000030/2022-17 |  |  | 68368.84 | [7 empty] | 45579.23 | [7 empty] | 45579.23
2015.0378 | AGRESTE CENTRAL | SÃO CAETANO | CONSTRUÇÃO DO CANAL DE DRENAGEM EM ALVENARIA DE PEDRA | NORMAL |  |  |  | 43894 | 152954.41 | 153038.73 | 44015 | 2020OB000084 |  |  | 44440 | 44580 | 152870.1 | 152870.1 | 44595 | 2022OB000036 | 2022NE000025 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 - 2ª PARCELA CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE CANAL DE DRENAGEM EM ALVENARIA DE PEDRA NO MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO - PE, POA 014/2022 AGMJ.SEI 300000844800032202214 | 44475 | 44580 | 101969.61 | 101969.61 | 44595 | 2022OB000022 | 2022NE000005 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 - 3ª PARCELA CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE CANAL DE DRENAGEM EM ALVENARIA DE PEDRA NO CENTRO DE SÃO CAETANO, NO MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO - PE, POA 015/2022 AGMJ.SEI 300000844800033202251 | 44475 | 44580 | 101969.61 | 101969.61 | 44595 | 2022OB000023 | 2022NE000006 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 - 4ª PARCELA CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE CANAL DE DRENAGEM EM ALVENARIA DE PEDRA NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO - PE, POA 016/2022 AGMJ. SEI 300000844800034202203
2015.0379 | AGRESTE CENTRAL | SÃO CAETANO | EMPODERA MULHER: EMPREENDEDORISMO E CIDADANIA PARA TODAS AS MULHERES (AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO) | MULHER |  |  |  | 43894 | 22176.9 | 22176.9 | 44595 | 2022OB000018 | 2022NE000001 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO 1ª PARCELA - FEM III/2015 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA O PROGRAMA EMPODERA MULHER: EMPREENDEDORISMO E CIDADANIA PARA TODAS AS MULHERES, NO MUNICIPIO DE SÃO CAETANO, CONFORME POA 10/2022 - AGJM.SEI 3000008448000282022 |  |  | 22176.9 | [7 empty] | 14784.6 | [7 empty] | 14784.6
2015.0212 | AGRESTE MERIDIONAL | SÃO JOÃO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS | NORMAL | 90614.55 |  |  | 43066 | 162103.49 | 181885.26 | 43285 | 2018OB000394 | 2018NE000434 | VALOR PAGO PARA VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM 2015,REF. 1ª PARCELA.CUJO PROJETO É: PAVIMENTAÇÃO EMVIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO/PE CONFORME CI.043/2018 SEAM | 43558 | 43577 | 232936.27 | 181885.27 | 44316 | 2021OB000176 | 2021NE000102 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO DA 2ª PARCELA - FEM III/2015, CUJO OBJETO É PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO, CONFORME POA 124/2021 - AGJM. SEI:3000008448.000373/2021-09. | 44886 | 45968 | 219529.69 | 219529.69 | 45995 | 2025OB000060 | 2025NE000038 | PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO DA 3° PARCELA - CUO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS, VINCULADO AO FEM 2015 (TERMO DE ADESÃO 060/2015) . POA: 39/2025 - FEM. SEI 3000008448.000008/2022-77 | 45125 | 46078 | 168478.7
2015.0213 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | SÃO JOÃO | REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DE CARNE E CEREAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO | NORMAL | -53876.13 |  |  | 43367 | NA | 53876.13 | 44316 | 2021OB000172 | 2021NE000100 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS, FEM III/2015 - 1ª PARCELA, CUJO OBJETO É A REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DE CARNE E CEREAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO, CONFORME POA 120/2021 - AGJM. SEI: 3000008448.000181/2021-94. |  |  | NA | [7 empty] | NA | [7 empty] | NA
2015.0255 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | SÃO JOÃO | REFORMA DOS PORTAIS DE ACESSO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO-PE | NORMAL | -36738.42 |  |  | 43367 | NA | 36738.42 | 44316 | 2021OB000173 | 2021NE000101 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS, FEM III/2015 - 1ª PARCELA, CUJO OBJETO É A REFORMA DOS PORTAIS DE ACESSO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO, CONFORME POA 121/2021 - AGJM. SEI: 3000008448.000182/2021-39. |  |  | NA | [7 empty] | NA | [7 empty] | NA
2015.0256 | AGRESTE MERIDIONAL | SÃO JOÃO | IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA APOIO A MULHER | MULHER |  |  |  | 43367 | 22503.18 | 14635.75 | 44316 | 2021OB000174 | 2021NE000103 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS, FEM III/2015 - 1ª PARCELA, CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PRÉ-MOLDADO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CORTE E COSTURA INDUSTRIAL PARA AS MULHERES, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO, CONFORME POA 122/2021 - AGJM. SEI: 3000008448.000186/2021-17. | 44816 | 44834 | 30370.61 | 60374.86 | 44896 | 2022OB000487 | 2022NE000392 | REPASSE DE RECURSO ÚLTIMA PARCELA - FEM III 15 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO A MULHER NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO, CONFORME POA 409/2022 - AGJM. SEI 3000008448.000721/2022-11 |  |  | 0 | [7 empty] | 0
2015.0150 | AGRESTE CENTRAL | SÃO JOAQUIM DO MONTE | CONSTRUÇÃO PARQUE OLGA MENDONÇA | NORMAL |  |  | 42551 | 42551 | 66158.36 | 66969.68 | 42552 | 2016OB000440 | 2016NE000269 | PAGAMENTO PARA VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM III/2015 AO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE - REFERENTE À 1° PARCELA - CONSTRUÇÃO PARQUE OLGA MENDONÇA, CONFORME DECRETO N° 41.564 23/03/2015, ATRAVÉS DA CI 2278 SEAM. | 42716 | 42753 | 65347.04 | 66969.68 | 42961 | 2017OB000260 | 2017NE000100 | VALOR PAGO PARA VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM-III 2015 AO MUNICIPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE/PE REF.A 2ª PARCELA CONSTRUÇÃO PARQUE OLGA MENDONÇA.CI Nº 105/2017 SEAM FINANCEIRO. | 43706 |  | 42482.93 | [7 empty] | 44105.58
2015.0151 | AGRESTE CENTRAL | SÃO JOAQUIM DO MONTE | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE VIAS URBANAS E CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO (TRECHO CRECHE) NO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE - PE | NORMAL |  |  | 42551 | 42551 | 144589.06 | 144593.23 | 42552 | 2016OB000439 | 2016NE000269 | PAGAMENTO PARA VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM III/2015 AO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE - REFERENTE À 1° PARCELA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELELPÍPEDOS DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE-PE, CONFORME DECRETO N° 41.564 23/03/2015, ATRAVÉS DA CI N° 278 SEAM. | 42858 | 42878 | 144584.89 | 144593.23 | 42961 | 2017OB000263 | 2017NE000118 | VALOR PAGO PARA VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM III-2015 AO MUNICIPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE/PE.REF.A 2ª PARCELA.PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE VIAS URBANAS DO MUNICIPIO.CI Nº 116/2017 SEAM -FINANCEIRO. | 44284 | 44558 | 96384.37 | 96384.37 | 44642 | 2022OB000148 | 2022NE000098 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS, FEM III/2015, 3.ª PARCELA, CUJO OBJETO É PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDOS DE VIAS URBANAS E CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO (TRECHO CRECHE), NO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE - PE, POA N.º 102/2022 - AGJM. SEI: 3000008448.000182/2022-10. | 44531 |  | 96392.71
2015.0152 | AGRESTE CENTRAL | SÃO JOAQUIM DO MONTE | REFORMA DA PRAÇA DR. ALBERTO DE OLIVEIRA | NORMAL |  |  | 42551 | 42551 | 24107.5 | 24964.28 | 42552 | 2016OB000438 | 2016NE000269 | PAGAMENTO PARA VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM III/2015 AO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE - REFERENTE À 1° PARCELA - REFORMA DA PRAÇA DR. ALBERTO DE OLIVEIRA, CONFORME DECRETO N° 41.564 23/03/2015, ATRAVÉS DA CI N°278 SEAM. | 42858 | 42878 | 23250.73 | 24964.28 | 42961 | 2017OB000264 | 2017NE000118 | VALOR PAGO PARA VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM III-2015 AO MUNICIPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE/PE.REF.A 2ª PARCELA.REFORMA DA PRAÇA DR.ALBERTO DE OLIVEIRA.CI Nº 116/2017 SEAM -FINANCEIRO. | 42809 | 42879 | 14358.12 | 16642.85 | 42961 | 2017OB000265 | 2017NE000118 | VALOR PAGO PARA VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM III-2015 AO MUNICIPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE/PE.REF.A 3ª PARCELA.REFORMA DA PRAÇA DR.ALBERTO DE OLIVEIRA.CI Nº 116/2017 SEAM -FINANCEIRO. | 43199 | 43455 | 13786.94 | 13786.94 | 44593 | 2022OB000007 | 2021NE000450 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO 4ª PARCELA - FEM III/2015 CUJO OBJETO É A REFORMA DA PRAÇA DR. ALBERTO DE OLIVEIRA, NO MUNICIPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE, CONFORME POA 339/2021 - AGJM.SEI 3000008448.001005.2021.70
2015.0153 | AGRESTE CENTRAL | SÃO JOAQUIM DO MONTE | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL | NORMAL |  |  | 42551 | 42551 | 41552.19 | 41552.19 | 42552 | 2016OB000437 | 2016NE000269 | PAGAMENTO P/VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM III/2015 AO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE - REFERENTE À 1° PARCELA - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME DECRETO N° 41.564 23/03/2015, ATRAVÉS DA CI N° 278 SEAM. | 42858 | 42878 | 41552.2 | 41552.19 | 42961 | 2017OB000266 | 2017NE000118 | VALOR PAGO PARA VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM III-2015 AO MUNICIPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE/PE.REF.A 2ª PARCELA.REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL.CI Nº 116/2017 SEAM -FINANCEIRO. | 43151 | 43224 | 27701.47 | 27701.47 | 44547 | 2021OB000497 | 2021NE000449 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO 3ª PARCELA - FEM III/2015 CUJO OBJETO É A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO, NO MUNICIPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE, CONFORME POA 338/2021 - AGJM. SEI:3000008448.001004/2021-25. | 45882 |  | 27701.47
2015.0204 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | SÃO JOAQUIM DO MONTE | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE | MULHER |  |  | 42531 |  | 14640.14 | 14640.14 | 42961 | 2017OB000261 | 2017NE000117 | VALOR PAGO PARA VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM III-2015 AO MUNICIPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE/PE REF.A 1ª PARCELA.FORTALECIMENTO DA POLITICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES DO MUNICIPIO.CONFORME CI Nº 115/2017 SEAM -FINANCEIRO | 42891 | 42891 | 14640.14 | 24469.43 | 42961 | 2017OB000267 | 2017NE000140 | VALOR PAGO PARA VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM -111-2015 PARA O MUNICIPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE/PE.REF. A 2ª,3ª E 4ª PARCELAS.FORTALECIMENTO DA PLOITICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES DO MUNICIPIO. |  |  | 0 | [7 empty] | 9690.9
2015.0570 | AGRESTE CENTRAL | SÃO JOAQUIM DO MONTE | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS MULHERES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES RURAIS E URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE | MULHER |  |  |  |  | 10486.89 | [7 empty] | 10486.9 | [7 empty] | 6991.27 | [7 empty] | 6991.27
2015.0571 | AGRESTE CENTRAL | SÃO JOAQUIM DO MONTE | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS MULHERES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES RURAIS E URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE | MULHER |  |  |  |  | 4974 | 16580 | 44924 | 2022 OB 000578 | 2022 NE 000401 | VALOR PAGO REF. REPASSE DE RECURSO DE TODAS AS PARCELAS-FEM III 15 CUJO OBJ. É AQUISIÇÃO DE EQUIP. INFORMÁTICA P/ FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES RURAIS E URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE, CONFORME POA 442/2022 - AGJM. 3000008448.000823/2022-36 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
2015.0299 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NOS BAIRROS: MATA DO CAJUEIRO E VILA DO JAGATA - SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE/PE | NORMAL |  |  |  |  | 278079.39 | [7 empty] | 278079.4 | [7 empty] | 185386.26 | [7 empty] | 185386.27
2015.0300 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A COORDENADORIA DA MULHER DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE | MULHER |  |  |  |  | 14635.75 | [7 empty] | 14635.76 | [7 empty] | 9757.17 | [7 empty] | 9757.18
2015.0301 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE | REVITALIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE | NORMAL |  |  |  |  | 253617.8 | [7 empty] | 253617.8 | [7 empty] | 169078.54 | [7 empty] | 169078.54
2015.0019 | SERTÃO CENTRAL | SÃO JOSÉ DO BELMONTE | REFORMA DA PRAÇA JOAQUIM LEONEL PIRES DE ALENCAR DE SÃO JOSÉ DO BELMONTE | NORMAL |  |  | 42716 | 42741 | 6593.95 | 10970.31 | 42863 | 2017OB000148 | 2017NE000065 | VALOR PAGO PARA VIABIL. REP. DE RECURSOS FEM -III/2015 AO MUNIC.DE SÃO JOSÉ DO BELMONTE/PE.REF. A 1ª PARC. PLANO: REFORMA DA PRAÇA JOAQUIM LEONEL PIRES DE ALENCAR E SÃO JOSÉ, CONFORME CI N. 058/2017 SGTG-FEM E CI N. 169/2017 SEAM | 43577 | 43612 | 2217.59 | 2217.59 | 43818 | 2019OB000463 | 2019NE000377 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 REFERENTE A 2ª PARCELA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO BELMONTE /PE PARA A REFORMA DA PRAÇA JOAQUIM LEONEL PIRES DE ALENCAR, CONFORME POA 272/2019 | 43577 | 43612 | 4395.97 | 4395.97 | 43819 | 2019OB000457 | 2019NE000379 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III 2015 REFERENTE A 3ª PARCELA DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE/PE PARA REFORMA DA PRAÇA JOAQUIM LEONEL PIRES DE ALENCAR ,CONFORME POA 274/2019 | 43577 |  | 4395.97
2015.0020 | SERTÃO CENTRAL | SÃO JOSÉ DO BELMONTE | REFORMAS DOS CANTEIROS DA AVENIDA OSMAR FONSECA E PRIMO LOPES EM SÃO JOSÉ DO BELMONTE | NORMAL |  |  | 42716 | 42741 | 30813.23 | 40946.19 | 42863 | 2017OB000147 | 2017NE000065 | VALOR PAGO PARA VIABIL. REP. DE RECURSOS FEM -III/2015 AO MUNIC.DE SÃO JOSÉ DO BELMONTE/PE.REF. A 1ª PARC. PLANO: REFORMA DOS CANTEIROS DA AVENIDA OSMAR FONSECA E PRIMO LOPES EM SÃO JOSÉ, CONFORME CI N. 058/2017 SGTG-FEM E CI N. 169/2017 SEAM | 43577 | 43612 | 20680.28 | 20680.28 | 43818 | 2019OB000462 | 2019NE000378 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 REFERENTE A 2ª PARCELA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO BELMONTE /PE PARA REFORMAS DOS CANTEIROS DA AV OSMAR FONSECA E PRIMO LOPES EM SÃO JOSÉ DO BELMONTE, CONFORME POA 273/2019 | 43577 | 43612 | 20542.16 | 20542.16 | 43819 | 2019OB000454 | 2019NE000381 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 REFERENTE A 3ª PARCELA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BELMONTE /PE PARA REFORMA DOS CANTEIROS DA AVENIDA OSMAR FONSECA E PRIMO LOPES,CONFORME POA 275/2019 | 43577 | 43671 | 20542.16 | 20542.16 | 44078 | 2020OB000284 | 2020NE000234 | REPASSE 4ª PARCELA, FEM III/2015, CUJO OBJETO É REFORMAS DOS CANTEIROS DA AVENIDA OSMAR FONSECA E PRIMO LOPES NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BELMONTE - PE. POA 526/2020.
2015.0021 | SERTÃO CENTRAL | SÃO JOSÉ DO BELMONTE | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE MUNICIPAL, DISTRITOS E POVOADOS DE SÃO JOSÉ DO BELMONTE | NORMAL |  |  | 42716 | 42741 | 317879.67 | 317879.67 | 43700 | 2019OB000211 | 2017NE000406 | VALOR PAGO PARA VIABILIZAR REPASSE DA 1º PARCELA DO FEM III - 2015 ,CUJO PROJETO É: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DISTRITOS E POVOADOS DE SÃO JOSÉ DO BELMONTE, CONFORME SOLICITADO EM CI Nº 167/2017 SGTG/FEM. | 44095 | 44186 | 281418.13 | 281418.13 | 44271 | 2021OB000057 | 2021NE000031 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS, FEM III/2015 - 2ª PARCELA, CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE MUNICIPAL, DISTRITOS E POVOADOS , NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO BELMONTE, CONFORME POA 38/2021 - AGJM. SEI: 3000008448.000183/2021-83. | 44418 | 44494 | 248381.32 | 199765.93 | 44924 | 2022OB000579 | 2022NE000404 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS, 3.ª PARCELA - FEM III 15, CUJO OBJETO É CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO BELMONTE, CONFORME POA 441/2022 - AGJM. SEI: 3000008448.000820/2022-01. | 45299 |  | 260535.17
2015.0022 NÃO VÁLIDO | SERTÃO CENTRAL | SÃO JOSÉ DO BELMONTE | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DA MULHER | MULHER |  |  |  |  | 20488.74 | [7 empty] | 20488.74 | [7 empty] | 13659.16 | [7 empty] | 13659.17
2015.0033 | SERTÃO CENTRAL | SÃO JOSÉ DO BELMONTE | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BELMONTE, PARA VIABILIZAÇÃO DAS POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES | MULHER |  |  | 42716 | 42741 | 19473.2 | 19473.2 | 42863 | 2017OB000146 | 2017NE000065 | VALOR PAGO PARA VIABIL. REP. DE RECURSOS FEM -III/2015 AO MUNIC.DE SÃO JOSÉ DO BELMONTE/PE.REF. A 1ª PARC. PLANO: CONST. DO CENTRO DE REF. DA MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA DO MUNICIPIO, P/VIABILIZAÇÃO DAS POLITICAS DE PROM. DOS DIREITOS DAS MULHERES, CONF. CI N. 058/2017 SGTG-FEM E CI N. 169/2017 SEAM | 43637 | 44089 | 19473.2 | 19473.2 | 44095 | 2020OB000308 | 2020NE000241 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO 2ª PARCELA - FEM III / 2015 CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BELMONTE, POA 543/2020 - AGJM. | 43637 | 44089 | 12982.13 | 12982.13 | 44095 | 2020OB000310 | 2020NE000243 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO 3ª PARCELA - FEM III / 2015 CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BELMONTE, POA 543/2020 - AGJM. |  |  | 12982.14
2015.0381 | SERTÃO DO PAJEÚ | SÃO JOSÉ DO EGITO | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO EGITO/PE | NORMAL |  |  | 43280 | 43280 | 332299.47 | 332299.48 | 43285 | 2018OB000379 | 2018NE000423 | VALOR PAGO P/VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM-2015,REF. A 1ª PARCELA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO EGITO/PE, CUJO PROJETO É: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS.CI.N. 43/2018 SEAM | 43412 | 43425 | 332299.47 | 332299.47 | 43690 | 2019OB000194 | 2019NE000050 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO REFERENTE A 2ª PARCELA DO FEM III-2015 P/VIABILIZAR A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO EGITO, CONFORME LEI 41564/2015, CI 043/2019 SEAM/FEM. | 43837 | 43874 | 221532.99 | 221532.99 | 44095 | 2020OB000311 |  |  |  | 44747 | 221532.99 | 221532.99 | 44750 | 2022OB000401 | 2022NE000324 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO 4ª PARCELA - FEM III 15 CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO EGITO/PE, CONFORME POA 323/2022 - AGJM. 3000008448.000501/2022-97
2015.0458A NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | SÃO JOSÉ DO EGITO | ESTRUTURAÇÃO DO SSERVIÇOS DE DEFESA DAS MULHERES EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO EGITO - PE | MULHER |  |  |  |  | 18850.2 | [7 empty] | 18850.2 | [7 empty] | 12566.8 | [7 empty] | 12566.8
2015.0274 | AGRESTE SETENTRIONAL | SÃO VICENTE FERRER | EXECUÇÃO DO CALCADAO DA AVENIDA CENTRAL DA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE FÉRRER | NORMAL |  |  | 44280 | 44287 | 43584.31 | 43584.31 | 44526 | 2021OB000421 | 2021NE000288 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO 1ª PARCELA - FEM III/2015 CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DO CALCADÃO DA AVENIDA CENTRAL DA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE FÉRRER - PE, CONFORME POA 288/2021 - AGJM. 3000008448.000924.2021.26 | 45056 |  | 43584.32 | [7 empty] | 29056.21 | [7 empty] | 29056.21
2015.0368 | AGRESTE SETENTRIONAL | SÃO VICENTE FERRER | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SIRIJI E DA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE FÉRRER | NORMAL |  |  | 44280 | 44287 | 221446.63 | 229628.47 | 44526 | 2021OB000418 | 2021NE000285 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO 1ª PARCELA - FEM III/2015 CUJO OBJETO É AEXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SIRIJI E DA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE FÉRRER - PE, CONFORME POA 289/2021 - AGJM.3000008448.000925.2021.71 | 44678 | 44797 | 213264.8 | 213264.8 | 44817 | 2022OB000456 | 2022NE000366 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO 2º PARCELA - FEM III 15 CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SIRIJI NO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE FERRER, CONFORME POA 369/2022 - AGJM. SEI 3000008448.000591/2022-16 | 45056 |  | 147631.09 | [7 empty] | 147631.1
2015.0203 | AGRESTE SETENTRIONAL | SÃO VICENTE FERRER | FORTALECIMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER E DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DE SÃO VICENTE FÉRRER | MULHER |  |  | 44671 | 44678 | 14635.75 | 14635.75 | 44705 | 2022OB000265 | 2022NE000208 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS, FEM III/2015 - 1.ª PARCELA, CUJO OBJETO É FORTALECIMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER E DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DE SÃO VICENTE FÉRRER - PE, POA N.º 209/2022 - AGMJ. SEI: 3000008448.000337/2022-18. | 44715 | 44727 | 14635.76 | 34150.11 | 44741 | 2022OB000364 | 2022NE000291 | VALOR PAGO AO DE RECURSO FEM III/2015 - ULTIMA PARCELA,CUJO OBJETO É FORTALECIMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER E DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DE SÃO VICENTE FÉRRER - PE,CONFORME POA 287/22 - AGJM.3000008448.000457/2022-15 | 44715 | 44727 | 0 | [5 empty] | 44715 | 44727 | 0
2015.0054 | SERTÃO DO PAJEÚ | SERRA TALHADA | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA EM DIVERSAS RUAS | NORMAL |  |  |  | 43857 | 505798.41 | 252899.2 | 44309 | 2021OB000138 | 2021NE000095 | VALOR PAGO AO DE RECURSO 1ª PARCELA - FEM III/2015 CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA EM DIVERSAS RUAS , NO MUNICIPIO DE SERRA TALHADA, CONFORME POA 104/2021 - AGJM. |  | 44775 | 505798.42 | 505798.42 | 44803 | 2022OB000438 | 2022NE000362 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO 2ª PARCELA - FEM III/2015 CUJO OBJETO É PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA EM DIVERSAS RUAS DE SERRA TALHADA-PE, CONF. POA 364/2022 - AGJM. SEI 3000008448.000573/2022-34 |  |  | 337198.94 | [7 empty] | 337198.95 | [5 empty] | 1ª | 252899.21 | 44655 | 2022OB000214 | 2022NE000167 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 - 1ª PARCELA (COMPLEMENTO), REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SERRA TALHADA - PE, POA 181/2022 AGMJ. SEI:3000008448.000280/2022-57.
2015.0053 | SERTÃO DO PAJEÚ | SERRA TALHADA | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO À MULHER - CRAM | MULHER |  |  |  | 43857 | 47123.94 | 42131.26 | 44056 | 2020OB000241 |  |  |  | 44531 | 52116.62 | 52981.32 | 44655 | 2022OB000196 | 2022NE000148 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS, FEM III/2015 - 2.ª PARCELA, CUJO OBJETO É CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO À MULHER - CRAM, NO MUNICÍPIO DE SERRA TALHADA - PE, POA N.º 151/2022 - AGJM. SEI: 3000008448.000244/2022-93. | 45125 |  | 30551.26 | [7 empty] | 31415.97
2015.0008 | SERTÃO CENTRAL | SERRITA | CONSTRUÇÃO DO GRAMADO E IRRIGAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL O FERREIRÃO | NORMAL |  |  | 42530 | 42538 | 96197.28 | 96197.28 | 42549 | 2016OB000387 | 2016NE000203 | PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FEM III/2015, AO MUNICÍPIO DE SERRITA - PE, PLANO: CONSTRUÇÃO DO GRAMADO E IRRIGAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL O FERREIRÃO, 1º PARCELA, CONFORME CI Nº 081/16-SGTG/FEM, CONFORME DECRETO Nº 23/03/2015. | 42580 | 42636 | 96197.28 | 96197.28 | 42639 | 2016OB000563 | 2016NE000203 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO FEM III/2015 DO MUNICIPIO DE SERRITA/PE.CONFORME DECRETO Nº 41.564 DE 23/03/2015.CONSTRUÇÃO DO GRAMADO E IRRIGAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL O FERREIRÃO.ATRAVÉS DA CI Nº 151/16 SGTG/FEM. | 42682 | 42852 | 64131.52 | 64131.52 | 42863 | 2017OB000139 | 2017NE000063 | VALOR PAGO PARA VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM - III 2015. AO MUNICIPIO DE SERRITA/PE.REF. A 3ª PARCELA. PLANO: CONSTRUÇÃO DO GRAMADO E IRRIGAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL O FERREIRÃO, CONFORME CI N. 058/2017 SGTG-FEM E CI N. 169/2017 SEAM | 42832 | 42852 | 64131.53 | 64131.53 | 42863 | 2017OB000140 | 2017NE000063 | VALOR PAGO PARA VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM - III 2015. AO MUNICIPIO DE SERRITA/PE.REF. A 4ª PARCELA. PLANO: CONSTRUÇÃO DO GRAMADO E IRRIGAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL O FERREIRÃO, CONFORME CI N. 058/2017 SGTG-FEM E CI N. 169/2017 SEAM
2015.0009 | SERTÃO CENTRAL | SERRITA | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO CONJUNTO HABITACIONAL MANOEL CECILIO | NORMAL |  |  | 42530 | 42538 | 77839.29 | 79400.7 | 42549 | 2016OB000385 | 2016NE000203 | PAGAMENTO P/ VIABILIZAR DE REPASSE DE RECURSOS FEM III/2015, AO MUNICÍPIO DE SERRITA - PE, PLANO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO CONJUNTO HABITACIONAL MANOEL CECILIO E DA PRAÇA CEL CHICO ROMÃO, 1º PARCELA, CONFORME CI Nº 080/16-SGTG/FEM, CONFORME DECRETO Nº 41.564 DE 23/03/2015. | 42580 | 42852 | 76277.89 | 79400.7 | 42863 | 2017OB000136 | 2017NE000063 | VALOR PAGO PARA VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM - III 2015 AO MUNICIPIO DE SERRITA/PE.REF. A 2ª PARCELA. PLANO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO CONJUNTO HABITACIONAL MANOEL CECILIO, CONFORME CI N. 058/2017 SGTG-FEM E CI N. 169/2017 SEAM | 44714 | 44726 | 48770.05 | 52933.8 | 44741 | 2022OB000363 | 2022NE000290 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 - 3º PARCELA,CUJO OBJETO É CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO CONJUNTO HABITACIONAL MANOEL CECILIO, NO MUNICÍPIO DE SERRITA-PE, CONFORME POA 288/22 - AGJM.3000008448.000458/2022-60 | 44802 | 46014 | 47729.12
2015.0171 | SERTÃO CENTRAL | SERRITA | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NA VILA SANTA ROSA | NORMAL |  |  | 42530 | 42538 | 102481.39 | 102481.39 | 42549 | 2016OB000386 | 2016NE000203 | PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FEM III/2015, AO MUNICÍPIO DE SERRITA - PE, PLANO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NA VILA SANTA ROSA, 1º PARCELA, CONFORME CI Nº 079/16-SGTG/FEM, CONFORME DECRETO Nº 41.564 DE 23/03/2015. | 42580 | 42852 | 102481.39 | 102481.39 | 42863 | 2017OB000137 | 2017NE000063 | VALOR PAGO PARA VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM - III 2015 AO MUNICIPIO DE SERRITA/PE.REF. A 2ª PARCELA. PLANO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA VILA SANTA ROSA, CONFORME CI N. 058/2017 SGTG-FEM E CI N. 169/2017 SEAM | 42964 | 43004 | 68320.93 | 68320.93 | 44029 | 2020OB000200 |  |  | 42964 | 43004 | 68320.93 | 68320.93 | 44029 | 2020OB000200
2015.0010 | SERTÃO CENTRAL | SERRITA | PROMOÇÃO DOS DIREITOS, AUTONOMIAS E INDEPENDÊNCIA PARA AS MULHERES DO MUNICÍPIO DE SERRITA | MULHER |  |  | 42530 | 42538 | 14635.77 | 14635.75 | 42543 | 2016OB000333 | 2016NE000084 | PAGAMENTO PARA VIABILIZAR PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FEM III/2015, AO MUNICÍPIO DE SERRITA - PE, PLANO: EQUIPAGEM PARA A COORDENADORIA DA MULHER, 1º PARCELA, CONFORME CI Nº 082/16-SGTG/FEM, CONFORME DECRETO Nº 41.564 DE 23/03/2015. | 42580 | 42852 | 14635.8 | 14635.76 | 42863 | 2017OB000138 | 2017NE000063 | VALOR PAGO PARA VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM - III 2015 AO MUNICIPIO DE SERRITA/PE.REF. A 2ª PARCELA. PLANO: EQUIPAGEM PARA A COORDENADORIA DA MULHER, CONFORME CI N. 058/2017 SGTG-FEM E CI N. 169/2017 SEAM |  |  | 9757.22 | [7 empty] | 9757.19
2015.0446 | SERTÃO DO MOXOTÓ | SERTÂNIA | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO LARGO DA RUA MARIA FRANCISCA DE JESUS | NORMAL |  |  |  | 44007 | 111408.53 | 111408.53 | 44274 | 2021OB000099 | 2021NE000061 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS, FEM III/2015 - 1ª PARCELA, CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO LARGO DA RUA MARIA FRANCISCA DE JESUS, EM SERTANIA, CONFORME POA 78/2021 - AGJM. SEI: 3000008448.000254/2021-48. | 44280 |  | 111408.53 | [5 empty] | 44280 |  | 74272.35 | [7 empty] | 74272.36
2015.0447 | SERTÃO DO MOXOTÓ | SERTÂNIA | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA DE LAZER | NORMAL |  |  | 44006 | 44007 | 98292.87 | 98348.68 | 44029 | 2020OB000204 | 2020NE000064 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO REFERENTE A 1ª PARCELA - FEM III/2015 CUJO OBJETO É CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA DE LAZER DO MUNICÍPIO DE SERTÂNIA, CONFORME POA 453/2020. | 44279 | 44305 | 98237.06 | 98348.68 | 44315 | 2021OB000179 | 2021NE000111 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS, FEM III/2015 - 2ª PARCELA, CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DE LAZER, NO MUNICÍPIO DE SERTÂNIA, CONFORME POA 125/2021 - AGJM. SEI: 3000008448.000259/2021-71. | 44279 | 44305 | 65416.96 | 65528.58 | 44316 | 2021OB000179 | 2021NE000111 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS, FEM III/2015 - 3ª PARCELA, CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DE LAZER, NO MUNICÍPIO DE SERTÂNIA, CONFORME POA 126/2021 - AGJM. SEI: 3000008448.000227/2021-75. | 44719 | 44776 | 65416.97 | 65416.97 | 44803 | 2022OB000436 | 2022NE000360 | VALOR PAGO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 - 4ª PARCELA CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA DE LAZER, NO MUNICÍPIO DE SERTÂNIA - PE, POA 363/2022 AGMJ.SEI 3000008448.000572/2022-90
2015.0448 | SERTÃO DO MOXOTÓ | SERTÂNIA | CONSTRUÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA NOS BAIRROS MAESTRO FRANCISCO DIAS ARAÚJO E VILA FERRO NOVO E EFICIENTIZAÇÃO NA SEGURANÇA PÚBLICA, NO CENTRO DA CIDADE | NORMAL |  |  | 44006 | 44007 | 160962.81 | 160962.81 | 44056 | 2020OB000235 | 2020NE000179 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 , CUJO OBJETO É CONSTRUÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA NOS BAIRROS MAESTRO FRANCISCO DIAS ARAÚJO E VILA FERRO NOVO E EFICIENTIZAÇÃO NA SEGURANÇA PÚBLICA,NO MUNICÍPIO DE SERTÂNIA, POA 477/2020 - AGJM. | 44279 | 44305 | 160962.81 | 160962.81 | 44546 | 2021OB000491 | 2021NE000446 | VALOR PAGO REF.ERENTEAO REPASSE DE RECURSO 2ª PARCELA - FEM III/2015, CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA EM DIVERSAS RUAS E EFICIENTIZAÇÃO NA SEGURANÇA PÚBLICA, NO CENTRO DA CIDADE, DO MUNICÍPIO DE SERTÂNIA - PE, CONFORME POA 332/2021 - AGJM. SEI:3000008448.000990/2021-04. | 44279 | 44305 | 107308.54 | 107308.54 | 44547 | 2021OB000492 | 2021NE000447 | VALOR PAGO REF. AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 - 3ª PARCELA, CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA EM DIVERSOS BAIRROS E EFICIENTIZAÇÃO NA SEGURANÇA PÚBLICA, NO MUNICIPIO DE SERTANIA, POA 333/2021 - AGJM. SEI:3000008448.000992/2021-95. | 44719 | 44776 | 107308.54 | 107308.54 | 44803 | 2022OB000435 | 2022NE000359 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 - 4ª PARC. CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA NOS BAIRROS MAESTRO FRANCISCO DIAS ARAÚJO E VILA FERRO NOVO E EFICIENTIZAÇÃO NA SEGURANÇA PÚB., NO MUNICÍPIO DE SERTÂNIA - PE, POA 362/2022 AGMJ. SEI 3000008448.0005
2015.0449 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO MOXOTÓ | SERTÂNIA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA USO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER DO MUNICÍPIO DE SERTÂNIA-PE | MULHER |  |  |  |  | 19514.34 | [7 empty] | 19514.34 | [7 empty] | 13009.56 | [7 empty] | 13009.56
2015.0190 | MATA SUL | SIRINHAÉM | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS | NORMAL |  |  | 42548 | 42548 | 416475.29 | 416846.68 | 42549 | 2016OB000384 | 2016NE000233 | PAGAMENTO PARA VIABILIZAR REFERENTE A 1ª PARCELA DO FEM-III 2015, CUJO OBJETO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SIRINHAÉM/PE. ATRAVÉS DA CI Nº 269/16 SEAM . | 42590 | 42627 | 416103.9 | 416846.68 | 42628 | 2016OB000540 | 2016NE000233 | PAGAMENTO P/ VIABILIZAR REPASSE DE RECURSO DO FEMIII/2015,AO MUNICÍPIO DE SIRINHAÉM - PE,PLANO:PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, 2º PARCELA,CONFORME DECRETO LEI Nº 41.564 DE 23/03/2015,CI Nº347/2016-SEAM E CI Nº 145/2016-SGTG/FEM. | 42705 | 42979 | 276907.42 | 277278.81 | 43546 | 2019OB000051 | 2017NE000415 | VALOR PAGO PARA VIABILIZAR REPASSE DA 3º E 4º PARCELAS FEM III 2015 PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SIRINHAÉM, CONFORME SOLICITADO EM CI Nº 229/2017 SGTG/FEM. | 42948 | 42979 | 277278.81 | 277278.81 | 43547 | 2019OB000051 | 2017NE000415 | VALOR PAGO PARA VIABILIZAR REPASSE DA 3º E 4º PARCELAS FEM III 2015 PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SIRINHAÉM, CONFORME SOLICITADO EM CI Nº 229/2017 SGTG/FEM.
2015.0314 | SERTÃO DO PAJEÚ | SOLIDÃO | REFORMA DA UNIDADE MISTA MARIA JESUINO DA SILVA , MUNICÍPIO DE SOLIDÃO-PE. | NORMAL |  |  | 45105 | 45127 | 65160.18 | [7 empty] | 65160.19 | [7 empty] | 43440.13 | [7 empty] | 43440.13
2015.0315 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | SOLIDÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE COOPER NO MUNICÍPIO DE SOLIDÃO -PE | NORMAL |  |  |  |  | 72118.73 | [7 empty] | 72118.73 | [7 empty] | 48079.15 | [7 empty] | 48079.16
2015.0316 | SERTÃO DO PAJEÚ | SOLIDÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A COORDENADORIA DA MULHER DESENVOLVER O PROJETO: MULHER ARTESÃ, TECENDO CIDADANIA | MULHER |  |  | 45105 | 45127 | 8697.6 | [7 empty] | 8697.6 | [7 empty] | 5798.4 | [7 empty] | 5798.4
2015.0515 | AGRESTE SETENTRIONAL | SURUBIM | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SURUBIM | NORMAL |  |  | 43595 | 43600 | 460965.1 | 474621.96 | 43739 | 2019OB000253 | 2019NE000109 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO REFERENTE A 1ª PARCELA FEM III/2015, CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SURUBIM, POA 108- AGMJ. | 44012 | 44062 | 447308.25 | 237310.99 | 44095 | 2020OB000313 | 2020NE000246 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO 2ª PARCELA - FEM III / 2015 CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SURUBIM, POA 545/2020 - AGJM. | 44223 | 44238 | 279996.34 | 316414.64 | 44273 | 2021OB000062 | 2021NE000035 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 - 3ª PARCELA CUJO OBJETO É PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SURUBIM, POA 45/2021-AGJM | 44652 |  | 270891.77 | [5 empty] | 2ª | 237310.99 | 44147 | 2020OB000427 | 2020NE000367
2015.0402 | AGRESTE SETENTRIONAL | SURUBIM | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SETE DE SETEMBRO | NORMAL |  |  | 43595 | 43600 | 24558.49 | 29079.53 | 43826 | 2019OB000483 | 2019NE000373 | REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 REFERENTE A 1ª PARCELA DO MUNICIPIO DE SURUBIM /PE PARA A REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SETE DE SETEMBRO,CONFORME POA 276/2019 E 276R/19. | 43948 | 44109 | 20037.46 | 29079.53 | 44117 | 2020OB000395 | 2020NE000321 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 - 2ª PARCELA CUJO OBJETO É A REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SETE DE SETEMBRO NO MUNICIPIO DE SURUBIM, POA 622/2020 - AGJM. | 44088 | 44109 | 7330.26 | 19386.36 | 44117 | 2020OB000397 | 2020NE000323 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 - 3ª PARCELA CUJO OBJETO É A REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SETE DE SETEMBRO NO MUNICIPIO DE SURUBIM, POA 623/2020 - AGJM. | 44088 | 44109 | 4316.24 | 19386.36 | 44117 | 2020OB000396 | 2020NE000322 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 - 4ª PARCELA CUJO OBJETO É A REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SETE DE SETEMBRO NO MUNICIPIO DE SURUBIM, POA 624/2020 - AGJM.
2015.0403 | AGRESTE SETENTRIONAL | SURUBIM | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CHÃ DO MARINHEIRO | NORMAL |  |  | 43595 | 43600 | 14761.05 | 14761.05 | 43819 | 2019OB000458 | 2019NE000374 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 REFERENTE A 1ª PARCELA DO MUNICIPIO DE SURUBIM /PE PARA A REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CHÃ DO MARINHEIRO,CONFORME POA 277/2019 | 44236 | 44257 | 14761.05 | 14761.05 | 44273 | 2021OB000063 | 2021NE000036 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 - 2ª PARCELA CUJO OBJETO É REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CHÃ MARINHEIRO NO MUNICÍPIO DE SURUBIM, POA 43/2021-AGJM | 45621 |  | 9840.7 | [7 empty] | 9840.7
2015.0404 | AGRESTE SETENTRIONAL | SURUBIM | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DÍDIMO CARNEIRO | NORMAL |  |  | 43595 | 43600 | 21773.16 | 37546.68 | 44015 | 2020OB000081 | 2020NE000057 | REPASSE DE RECURSO REFERENTE A 1ª PARCELA - FEM III/2015 CUJO OBJETO É REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DÍDIMO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE SURUBIM, CONFORME POA 444/2020. | 44617 | 44643 | 5999.65 | [5 empty] | 44617 | 44643 | 14515.45 | [7 empty] | 14515.45
2015.0370 | AGRESTE SETENTRIONAL | SURUBIM | AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL (VEÍCULO UTILITÁRIO) | MULHER |  |  | 43595 | 43636 | 17400.3 | 17400.3 | 44015 | 2020OB000079 | 2020NE000056 | REPASSE DE RECURSO REFERENTE A 1ª PARCELA - FEM III/2015 CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL (VEÍCULO UTILITÁRIO) NO MUNICÍPIO DE SURUBIM, CONFORME POA 445/2020. |  |  | 17400.3 | [7 empty] | 11600.2 | [7 empty] | 11600.2
2015.0475 | AGRESTE SETENTRIONAL | SURUBIM | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER DRA NEÍSE GONDIM | MULHER |  |  | 43595 | 43636 | 12020.76 | 12020.76 | 44015 | 2020OB000172 | 2020NE000055 | REPASSE DE RECURSO REFERENTE A 1ª PARCELA - FEM III/2015 CUJO OBJETO É A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER DRA NEÍSE GONDIM NO MUNICÍPIO DE SURUBIM, CONFORME POA 446/2020. |  |  | 12020.76 | [7 empty] | 8013.84 | [7 empty] | 8013.84
2015.0525 | SERTÃO DO PAJEÚ | TABIRA | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE TABIRA/PE | NORMAL |  |  | 43893 | 43899 | 287676.34 | 144167.27 | 44056 | 2020OB000246 | 2020NE000201 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015, 1ª PARCELA, CUJO OBJETO É PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE TABIRA, POA 496/2020 - AGJM. POA 625/2020 - AGJM. | 44614 | 44655 | 287018.15 | [7 empty] | 191784.23 | [7 empty] | 191784.23 | [5 empty] | 1ª | 144167.27 | 44117 | 2020OB000394
2015.0302 | SERTÃO DO PAJEÚ | TABIRA | IMPLANTAÇÃO DA CASA DA MULHER DE TABIRA/PE | MULHER |  |  | 44001 | 44012 | 29999.82 | 29126.02 | 44544 | 2021OB000463 | 2021NE000191 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 - 1ª PARCELA CUJO OBJETO É IMPLANTAÇÃO DA CASA DA MULHER NO MUNICÍPIO DE TABIRA/PE, POA 196/2021 - AGJM. SEI 30000008448.000593.2021-24 | 44713 | 44783 | 30873.62 | [5 empty] | 45637 |  | 19999.88 | [7 empty] | 19999.88
2015.0580 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | TABIRA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO MONITORAMENTO PARA DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TABIRA/PE | SEGURANÇA |  |  |  |  | 9372.09 | [7 empty] | 9372.09 | [7 empty] | 6248.06 | [7 empty] | 6248.06
2015.0244 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | TACAIMBÓ | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS EM VIAS URBANAS, NO MUNICÍPIO DE TACAIMBÓ – PE: RUA MARCILIO CAMPOS; RUA DONA ILZA; RUA HELENO DE ARAÚJO LIMA; RUA HIDELBRANDO DE SOUSA; RUA ANTÔNIO NUNES PEREIRA; RUA JOSÉ MALAQUIAS FILHO; RUA PEDRO TORRES DA SILVA; COMPLEMENTO RUA DAS POCILGAS; RUA JOSÉ JOTA DE SOUZA; RUA CECILIA MEIRELES; RUA Nª Sª DE FÁTIMA | NORMAL |  |  |  |  | 185386.26 | [7 empty] | 185386.26 | [7 empty] | 123590.84 | [7 empty] | 123590.84
2015.0495 | AGRESTE CENTRAL | TACAIMBÓ | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS EM VIAS URBANAS, NO MUNICÍPIO DE TACAIMBÓ – PE: RUA MARCILIO CAMPOS; RUA DONA ILZA; RUA HELENO DE ARAÚJO LIMA; RUA HIDELBRANDO DE SOUSA; RUA ANTÔNIO NUNES PEREIRA; COMPLEMENTO RUA DAS POCILGAS; RUA CECÍLIA MEIRELES; RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA; RUA ROMILDO MOREIRA (TRECHO IV); RUA JOSÉ JOTA DE SOUZA | NORMAL |  |  |  |  | 185386.26 | [7 empty] | 185386.27 | [7 empty] | 123590.84 | [7 empty] | 123590.85
2015.0434 | SERTÃO DE ITAPARICA | TACARATU | URBANIZAÇÃO DA AVENIDA PEDRO FRANCELINO DA SILVA | NORMAL |  |  |  | 44625 | 133566.31 | 149618.55 | 44655 | 2022OB000197 | 2022NE000149 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS, FEM III/2015 - 1.ª PARCELA, CUJO OBJETO É URBANIZAÇÃO DA AVENIDA PEDRO FRANCELINO DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE TACARATU - PE, POA N.º 079/2022 - AGJM. SEI: 3000008448.000140/2022-89. | 45839 |  | 117514.07 | [7 empty] | 89044.21 | [7 empty] | 89044.21
2015.0435 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DE ITAPARICA | TACARATU | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANILITICOS NA ALDEIA BREJO DOS PADRES E DISTRITO DE CARAIBEIRAS - ÁREA RURAL DE TACARATU - PE | NORMAL |  |  |  |  | 53960.82 | [7 empty] | 53960.82 | [7 empty] | 35973.88 | [7 empty] | 35973.88
2015.0436 | SERTÃO DE ITAPARICA | TACARATU | URBANIZAÇÃO DA RUA CICERO VICENTE DE LIMA | NORMAL |  |  |  | 44625 | 52410.38 | 52410.4 | 44655 | 2022OB000198 | 2022NE000150 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS, FEM III/2015 - 1.ª PARCELA, CUJO OBJETO É URBANIZAÇÃO DA RUA CICERO VICENTE DE LIMA, NO MUNICÍPIO DE TACARATU - PE, POA N.º 080/2022 - AGJM. SEI: 3000008448.000141/2022-23. | 45491 | 45890 | 52410.37 | [5 empty] | 45840 |  | 34940.26 | [5 empty] | 45993 |  | 34940.26
2015.0437 | SERTÃO DE ITAPARICA | TACARATU | URBANIZAÇÃO DA RUA JOÃO VICENTE DE LIMA | NORMAL |  |  |  | 44625 | 61695.02 | 68435.97 | 44655 | 2022OB000199 | 2022NE000151 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS, FEM III/2015 - 1.ª PARCELA, CUJO OBJETO É URBANIZAÇÃO DA RUA JOÃO VICENTE DE LIMA, NO MUNICÍPIO DE TACARATU - PE, POA N.º 081/2022 - AGJM. SEI: 3000008448.000142/2022-78. | 45314 | 45884 | 54954.07 | [5 empty] | 45839 |  | 41130.01 | [5 empty] | 45839 |  | 41130.02
2015.0438 | SERTÃO DE ITAPARICA | TACARATU | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO,ELETRODOMÉSTICO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A A COORDENADORIA DA MULHER | MULHER |  |  |  | 44522 | 4520.23 | [7 empty] | 4520.24 | [7 empty] | 3013.49 | [7 empty] | 3013.49
2015.0553 | SERTÃO DE ITAPARICA | TACARATU | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES | MULHER |  |  |  | 44510 | 12597 | [7 empty] | 12597 | [7 empty] | 8398 | [7 empty] | 8398
2015.0041 | MATA SUL | TAMANDARÉ | INFRAESTRUTURA PAVIMENTAÇÃO | NORMAL |  |  |  | 42548 | 111293.07 | 118075 | 42550 | 2016OB000390 | 2016NE000238 | PAGAMENTO REF. A 1ª PARCELA DO FEM-III 2015, CUJO OBJETO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NAS RUAS: 03-ESCOLA MUNDO MÁGICO/BIBLIOTECA DO SESI, DO TOCO, PIZZARIA, ALTO BELA VISTA, DO FERRO VELHO E TRAV. BELA VISTA | 42613 | 42627 | 104511.15 | 118075.01 | 42628 | 2016OB000538 | 2016NE000238 | PAGAMENTO P/ VIABILIZAR REPASSE DE RECURSO DO FEMIII/2015,AO MUNICÍPIO DE TAMANDARÉ-PE,PLANO:PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NAS RUAS:03 ESCOLA MUNDO MÁGICO/BIBLIOTECA DO SESI,DO TOCO, PIZZARIA,ALTO BELA VISTA, DO FERRO VELHO E TRAV. BELA VISTA,2º PARCELA, CONFORME CI Nº 146/16-SGTG/FEM. | 42653 | 42739 | 60631.52 | 78716.67 | 42871 | 2017OB000178 | 2017NE000084 | VALOR PAGO PARA VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM III-2015 AO MUNICIPIO DE TAMANDARÉ/PE CONFORME DECRETO Nº 41.564 DE 23/3/2015 REF. A 3ª PARCELA. INFRAESTRUTURA PAVIMENTAÇÃO..ATRAVÉS DA CI Nº 77/2017.SEAM | 42865 | 43308 | 56110.24 | 56110.24 | 43546 | 2019OB000050 | 2018NE000502 | REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AS DESPESAS COM O FEM/ 2015, MUNICIPIO DE TAMANDARÉ/PE REF. A 4ª PARCELA.CUJO OBJETO É: INFRAESTRUTURA PAVIMENTAÇÃO .CONFORME CI Nº 59/2018 SEAM/FEM.
2015.0042 | MATA SUL | TAMANDARÉ | REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO DA ESTRELA DO MAR | NORMAL |  |  |  | 42548 | 44796.52 | 49274.73 | 42550 | 2016OB000389 | 2016NE000238 | PAGAMENTO REF. A 1ª PARCELA DO FEM-III 2015, CUJO OBJETO REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO DA ESTRELA DO MAR, NO MUNICÍPIO DE TAMANDARÉ/PE, CONFORME CI Nº 091/2016- SGTG/FEM. | 42613 | 42627 | 40318.32 | 49274.73 | 42628 | 2016OB000539 | 2016NE000238 | PAGAMENTO P/ VIABILIZAR REPASSE DE RECURSO DO FEMIII/2015, AO MUNICÍPIO DE TAMANDARÉ - PE, PLANO: REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO DA ESTRELA DO MAR, 2º PARCELA, CONFORME DECRETO LEI Nº 41.564 DE 23/03/2015, CI Nº347/2016-SEAM E CI Nº 146/2016-SGTG/FEM. | 42653 | 43448 | 20907.94 | 20907.94 | 43655 | 2019OB000151 | 2019NE000051 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO REFERENTE A 3ª PARCELA DO FEM III-2015 P/VIABILIZAR A REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO DA ESTRELA DO MAR, CONFORME LEI 41.564 DE 23/03/2015, CI 043/2019 - SEAM/FEM. | 42865 | 43448 | 29864.36 | 29864.36 | 43656 | 2019OB000152 | 2019NE000052 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO DO FEM III/2015, AO MUNICIPIO DE TAMANDARE /PE, PLANO DE REQUALIFICACAO DA PÇA DO BAIRRO DA ESTRELA DO MAR, 4ª PARCELA, CONFORME DECRETO LEI Nº41.564 DE 23/03/15, CI 043/2019
2015.0043 | MATA SUL | TAMANDARÉ | REVITALIZAÇÃO DA RUA PRINCIPAL DO DISTRITO DE SANTO ANDRÉ | NORMAL |  |  |  | 42548 | 111291.27 | 110708.36 | 42550 | 2016OB000388 | 2016NE000238 | PAGAMENTO REF. A 1ª PARCELA DO FEM-III 2015, CUJO OBJETO REVITALIZAÇÃO DA RUA PRINCIPAL DO DISTRITO DE STº ANDRÉ DO MUNICÍPIO DE TAMANDARÉ/PE, CONFORME CI Nº 091/2016 - SGTG/FEM. | 42677 | 42706 | 111874.19 | 110708.36 | 42872 | 2017OB000179 | 2017NE000084 | VALOR PAGO PARA VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM III-2015 AO MUNICIPIO DE TAMANDARÉ/PE CONFORME DECRETO Nº 41.564 DE 23/3/2015 REF. A 2ª PARCELA. REVITALIZAÇÃO DA RUA PRINCIPAL DO DISTRITO DE SANTO ANDRE.ATRAVÉS DA CI Nº 77/2017.SEAM | 43657 | 43753 | 75360.01 | 75360.01 | 44095 | 2020OB000312 |  |  | 43657 | 43753 | 74194.19 | 74194.19 | 44593 | 2022OB000002 | 2020NE000368 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 - 4ª PARCELA CUJO OBJETO É A REVITALIZAÇÃO DA RUA PRINCIPAL DO DISTRITO DE SANTO ANDRÉ NO MUNICIPIO DE TAMANDARÉ, POA 667/2020 - AGJM.
2015.0493 | AGRESTE SETENTRIONAL | TAQUARITINGA DO NORTE | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS | NORMAL |  |  | 44273 | 44274 | 324425.91 | 324425.91 | 17/05/2021 03/02/2022 | 2021OB000215 2022OB000032 | 2021NE000138 2022NE000018 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 - 1ª PARCELA CUJO OBJETO É PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE TAQUARITINGA DO NORTE/PE, POA 144/2021 - AGJM. | 44351 | 44375 | 324425.91 | 324425.9 | 44595 | 2022OB000031 | 2022NE000017 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 - 2ª PARCELA CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS, NO MUNICÍPIO TAQUARITINGA DO NORTE - PE, POA 019/2022 AGMJ. SEI 300000844800037202239 | 44648 | 44691 | 216283.95 | 216283.95 | 44711 | 2022OB000302 | 2022NE000220 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO 3º PARCELA - FEM III 15 CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE TAQUITINGA DO NORTE - PE, CONFORME POA 245/2022 - AGJM SEI .3000008448.000390/2022-19 | 44817 |  | 216283.95
2015.0494 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | TAQUARITINGA DO NORTE | AQUISIÇÃO DE MOTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA DO NORTE | SEGURANÇA |  |  |  |  | 12786 | [7 empty] | 12786 | [7 empty] | 8524 | [7 empty] | 8524
2015.0262 | AGRESTE SETENTRIONAL | TAQUARITINGA DO NORTE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A COORDENADORIA DA MULHER DO MUNICÍPIO DE TAQUARITINGA DO NORTE | MULHER |  |  | 44273 | 44274 | 17075.05 | 17075.05 | 44595 | 2022OB000033 | 2022NE000019 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 - 1ª PARCELA CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTRUTURAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA MULHER, NO MUNICÍPIO TAQUARITINGA DO NORTE - PE, POA 018/2022 AGMJ.SEI 300000844800036202294 | 44769 | 44783 | 17075.05 | 39841.79 | 44803 | 2022OB000439 | 2022NE000364 | VALOR LIQUIDADO AO REPASSE DE RECURSO 4ª PARCELA - FEM III/2015 CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A COORDENADORIA DA MULHER DO MUNICÍPIO DE TAQUARITINGA DO NORTE -PE, CONF. POA 366/2022 - AGJM.SEI 3000008448.000574/2022-89 |  |  | 0 | [7 empty] | -7.276e-12
2015.0198 | AGRESTE MERIDIONAL | TEREZINHA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS | NORMAL |  |  |  |  | 139039.7 | [7 empty] | 139039.7 | [7 empty] | 92693.13 | [7 empty] | 92693.14
2015.0199 | AGRESTE MERIDIONAL | TEREZINHA | PROJETO DE FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES TEREZINHENSES | MULHER |  |  |  |  | 7317.87 | [7 empty] | 7317.88 | [7 empty] | 4878.59 | [7 empty] | 4878.59
2015.0200 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | TEREZINHA | REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO | NORMAL |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
2015.0225 NÃO VÁLIDO | SERTÃO CENTRAL | TERRA NOVA | PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CANAL | NORMAL |  |  |  |  | 47534.63 | [7 empty] | 47534.63 | [7 empty] | 31689.76 | [7 empty] | 31689.76
2015.0226 NÃO VÁLIDO | SERTÃO CENTRAL | TERRA NOVA | REFORMA DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO | NORMAL |  |  |  |  | 73599.24 | [7 empty] | 73599.25 | [7 empty] | 49066.16 | [7 empty] | 49066.17
2015.0227 NÃO VÁLIDO | SERTÃO CENTRAL | TERRA NOVA | CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA COSTUREIRA | MULHER |  |  |  |  | 25127.81 | [7 empty] | 25127.81 | [7 empty] | 16751.87 | [7 empty] | 16751.88
2015.0282 NÃO VÁLIDO | SERTÃO CENTRAL | TERRA NOVA | REFORMA DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO | NORMAL |  |  |  |  | 58630.64 | [7 empty] | 58630.64 | [7 empty] | 39087.1 | [7 empty] | 39087.1
2015.0283 | SERTÃO CENTRAL | TERRA NOVA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUAS | NORMAL |  |  | 42872 | 42916 | 138766.92 | 139037.91 | 43704 | 2019OB000214 | 2017NE000219 | VALOR PAGO PARA VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM III-2015,AO MUNICIPIO DE TERRA NOVA/PE REF.A 1ª PARCELA CUJO OBJETO É: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM E DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUAS.CI Nº 161/2017 SGTG-FEM | 43872 | 44083 | 138495.94 | 139037.91 | 44273 | 2021OB000061 | 2021NE000034 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS, FEM III/2015 - 2ª PARCELA, CUJO OBJETO É PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUAS DO MUNICÍPIO DE TERRA NOVA/PE, POA 44/2021 - AGJM. SEI: 3000008448.000185/2021-72. | 44613 | 44641 | 91969.32 | 91982.14 | 44649 | 2022OB000188 | 2022NE000142 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS, FEM III/2015 - 3.ª PARCELA, CUJO OBJETO É PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUAS NO MUNICÍPIO DE TERRA NOVA - PE, POA N.º 150/2022 - AGJM. SEI: 3000008448.000243/2022-49. |  |  | 92498.47
2015.0284 | SERTÃO CENTRAL | TERRA NOVA | PROGRAMA: POLÍTICA PÚBLICA PARA AS MULHERES - FEM MULHER DE TERRA NOVA | MULHER |  |  | 43146 | 43154 | 7314 | 7317.86 | 43287 | 2018OB000435 | 2018NE000091 | VALOR PAGO REF. AO REPASSE DE RECURSOS AO FEM 2015 DO MUNICÍPIO DE TERRA NOVA/PE, ATRÁVES DA CI.Nº 038/2018 SEAM E MF Nº 24000 CUJO OBJETO É: POLÍTICA PÚBLICA PARA AS MULHERES DE TERRA NOVA. 1ª PARCELA. |  |  | 7310.14 | [7 empty] | 4876 | [7 empty] | 4876
2015.0130 | MATA NORTE | TIMBAÚBA | CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO | NORMAL |  |  |  | 43572 | 162876.63 | 162883.2 | 43796 | 2019OB000401 | 2019NE000346 | REPASSE DE RECURSO REFERENTE AO FEM 2015, 1ª PARCELA CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, NO MUNICIPIO DE TIMBAUBA, CONFORME POA 235/2019 - AGJM |  | 44077 | 162870.07 | 162883.2 | 44102 | 20200B000328 |  |  |  |  | 108571.29 | [7 empty] | 108584.43
2015.0131 | MATA NORTE | TIMBAÚBA | CONSTRUÇÃO DE MÓDULO DE GAVETAS CEMITÉRIO | NORMAL |  |  |  | 43572 | 19419.32 | 19433.15 | 43748 | 2019OB000301 | 2019NE000106 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSOS FEM III/ 15, 1ª PARCELA . REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE MÓDULO DE GAVETAS CEMITÉRIO DO MUNICIPIO DE TIMBAUBA/PE POA 109 |  | 44151 | 19405.49 | 19405.19 | 44655 | 2022OB000219 | 2022NE000172 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS, FEM III/2015 - 2.ª PARCELA, CUJO OBJETO É CONSTRUÇÃO DE MÓDULO DE GAVETAS CEMITÉRIO NO MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA - PE, POA N.º 182/2022 - AGJM. SEI: 3000008448.000264/2022-64. | 44790 |  | 12946.51 | [7 empty] | 12946.22
2015.0132 | MATA NORTE | TIMBAÚBA | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS | NORMAL |  |  |  | 43572 | 324794.85 | 324795.06 | 43748 | 2019OB000300 | 2019NE000107 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSOS FEM III/ 15, 1ª PARCELA . REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TIMBAUBA/PE POA 110. | 43907 | 44029 | 324794.65 | 324795.06 | 44074 | 2020OB000271 |  |  |  |  | 216529.5 | [7 empty] | 216529.91
2015.0133 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | TIMBAÚBA | RECUPERAÇÃO DA GALERIA E URBANIZAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS | NORMAL |  |  |  |  | 47610.5 | [7 empty] | 47610.5 | [7 empty] | 31740.33 | [7 empty] | 31740.34
2015.0134 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | TIMBAÚBA | REFORMA DA CASA DAS MULHERES | MULHER |  |  |  |  | 26790.44 | [7 empty] | 26790.45 | [7 empty] | 17860.3 | [7 empty] | 17860.3
2015.0522 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | TIMBAÚBA | ESTRUTURAÇÃO DA DIRETORIA DA MULHER 1 | MULHER |  |  |  |  | 12057 | [7 empty] | 12057 | [7 empty] | 8038 | [7 empty] | 8038
2015.0523 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | TIMBAÚBA | ESTRUTURAÇÃO DA DIRETORIA DA MULHER 2 | MULHER |  |  |  |  | 14685.22 | [7 empty] | 14685.22 | [7 empty] | 9790.15 | [7 empty] | 9790.15
2015.0563 | MATA NORTE | TIMBAÚBA | APRENDA & EMPREENDA | MULHER |  |  | 45167 | 45184 | 26969.56 | [7 empty] | 26969.57 | [7 empty] | 17979.71 | [7 empty] | 17979.72
2015.0517 | AGRESTE SETENTRIONAL | TORITAMA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS | NORMAL |  |  | 43123 | 43129 | 312968.06 | 376311.62 | 43287 | 2018OB000438 | 2018NE000092 | VALOR PAGO REFERENTE AO MUNICIPIO DE TORITAMA/PE FEM 2015, 1ª PARCELA CUJO OBJETO É: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS. MF-23998 - CI. Nº 38/2018 SEAM | 43475 | 43489 | 249624.5 | 188155.83 | 44109 | 2020OB000361 |  |  | 43882 | 44109 | 81958.22 | 145301.8 | 44273 | 2021OB000064 | 2020NE000378 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 - 3ª PARCELA CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO MUNICIPIO DE TORITAMA, POA 682/2020 - AGJM. | 43882 | 44109 | 145301.8 | 145301.8 | 44274 | 2021OB000103 | 2021NE000060 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO 4ª PARCELA - FEM III/2015 CUJO OBJETO É PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, NO MUNICIPIO DE TORITAMA, CONFORME POA 82/2021 - AGJM. | 2ª | 188155.82 | 44147 | 2020OB000431 |  | 2019NE000053
2015.0265 | AGRESTE SETENTRIONAL | TORITAMA | COSTURANDO O FUTURO DAS MULHERES TORITAMENSES: FORTALECENDO A POLÍTICA PÚBLICA PARA AS MULHERES, DESCENTRALIZANDO AS AÇÕES MUNICIPAIS - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | MULHER |  |  | 43454 | 43460 | 1011.63 | 1011.63 | 44316 | 2021OB000181 | 2021NE000040 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO REF A 1ª PARCELA - FEM III/2015 CUJO OBJ É COSTURANDO O FUTURO DAS MULHERES TORITAMENSES: FORTALECENDO A POLÍTICA PUB P/AS MULHERES, DESCENTRALIZANDO AS AÇÕES MUNICIPAIS - EQUIPAMENTOS DE INFO, CONFORME POA 80/2021 - AGJM. |  |  | 1011.63 | [7 empty] | 674.42 | [7 empty] | 674.42
2015.0463 | AGRESTE SETENTRIONAL | TORITAMA | COSTURANDO O FUTURO DAS MULHERES TORITAMENSES: FORTALECENDO A POLÍTICA PÚBLICA PARA AS MULHERES, DESCENTRALIZANDO AS AÇÕES MUNICIPAIS - VEÍCULO | MULHER |  |  | 43454 | 43460 | 20996.4 | 20996.7 | 44274 | 2021OB000102 | 2021NE000045 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO REFERENTE A 1ª PARCELA - FEM III/2015 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL (VEÍCULO UTILITÁRIO). MUNICIPIO DE TORITAMA CONFORME POA 81/2021 - AGJM. | 44917 | 44921 | 20996.1 | [5 empty] | 44917 | 44921 | 13997.6 | [5 empty] | 44917 | 44921 | 13997.61
2015.0122 | MATA NORTE | TRACUNHAÉM | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS | NORMAL |  |  | 42956 | 42957 | 185302.57 | 185386.25 | 43284 | 2018OB000362 | 2018NE000088 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSOS REFERENTES AO FEM 2015,DO MUNICÍPIO DE TRACUNHAÉM/PE.CUJO OBJETO É: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS.,ATRÁVES DA CI.Nº 038/2018 SEAM E MF Nº23995 REF. A 1ª PARCELA.LEI 41564/2015 | 43354 | 43719 | 185218.89 | 185386.27 | 43754 | 2019OB000330 | 2019NE000152 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSOS AO FEM III /15 DO MUNICIPIO TRACUNHAEM./PE 2ª PARCELA, PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO CONFORME POA 152/2019 SEI 3000008448000099201945 | 43354 | 43719 | 123367.67 | 123590.84 | 44131 | 2020OB000414 | 2020NE000372 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 - 3ª PARCELA CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE TRACUNHAEM, POA 670/2020 - AGJM. |  | 44650 | 123311.88 | 123311.88 | 44679 | 2022OB000259 | 2022NE000207 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 - 4ª PARCELA CUJO OBJETO É PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE TRACUNHAÉM - PE, POA 204/2022 AGMJ.3000008448.000330/2022-04
2015.0123 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | TRACUNHAÉM | REFORMA CASA SEDE SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | MULHER |  |  |  |  | 9757.25 | [7 empty] | 9757.25 | [7 empty] | 6504.83 | [7 empty] | 6504.84
2015.0340 | SERTÃO DO ARARIPE | TRINDADE | MELHORIA DA ACESSIBILIDADE AS COMUNIDADES EM AREAS DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO, PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS E DE SINALIZAÇÃO | NORMAL |  |  | 43062 | 43063 | 324425.96 | 324425.87 | 43287 | 2018OB000439 | 2018NE000089 | VALOR PAGO REF. AO REPASSE DE RECURSOS REFERENTES AO FEM 2015,DO MUNICÍPIO DE TRINDADE/PE,ATRÁVES DA CI.Nº 038/2018 SEAM E MF Nº 23995 MELHORIA DE ACESSIBILIDADE AS COMUNIDADES DE PAV.CI.N.38/2018 | 43494 | 08/02/019 | 324426.05 | 324425.9 | 44410 | 2021OB000275 | 2019NE000054 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO REF AO FEM III/2015, 2ª PARCELA DO MUNICIPIO DE TRINDADE /PE LEI DE Nº41.564 DE 23/03/2019 MELHORIA DE ACESSIBILIDADE AS COMUNIDADES DE PAV. CI 043 SEAM/FEM | 44694 | 44768 | 216284.12 | 216284.12 | 44784 | 2022OB000412 | 2022NE000339 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 - 3ª PARCELA CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, NO MUNICÍPIO DE TRINDADE - PE, POA 343/2022 AGMJ. SEI 3000008448.000543/2022-28 | 45609 | 45915 | 216283.98 | 216283.98 | 45944 | 2025OB000057 | 2025NE000037 | REF. AO REPASSE DA 4ª PARCELA DO FEM 2015, CUJO OBJETO É A MELHORIA DA ACESSIBILIDADE EM ÁREAS DE RISCO COM A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, NO MUNICÍPIO DE TRINDADE. POA 34. DESPACHO: 180/187; TA: 080/2015. SEI: 3000008448.000679/2021
2015.0505 | SERTÃO DO ARARIPE | TRINDADE | PROGRAMA DE POLÍTICA PÚBLICA PARA MULHER | MULHER |  |  | 43718 | 43719 | 17075.05 | 17075.05 | 44470 | 2021OB000349 | 2021NE000234 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO 1ª PARCELA - FEM III/2015 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DO PROGRAMA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, NO MUNICIPIO DE TRINDADE, POA 226/2021-AGJM. | 44560 | 44595 | 17075.05 | 39841.79 | 44645 | 2022OB000180 | 2022NE000126 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS, FEM III/2015 - 4.ª PARCELA, CUJO OBJETO É PROGRAMA DE POLÍTICA PÚBLICA PARA MULHER (VEICULO E ESTRUTURAÇÃO) NO MUNICÍPIO DE TRINDADE - PE, POA N.º 124/2022 - AGJM. SEI: 3000008448.000211/2022-43. |  |  | 0 | [7 empty] | -7.276e-12
2015.0017 | SERTÃO DO PAJEÚ | TRIUNFO | MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL CENTENÁRIO PROFESSOR EDUARDO LOPES DE PÁDUA, NA CIDADE DE TRIUNFO. | NORMAL |  |  |  | 42551 | 113929.74 | 113929.74 | 42823 | 2017OB000062 | 2016NE000276 | VALOR PAGO PARA VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM III/2015 AO MUNICÍPIO DE TRIUNFO - REFERENTE À 1° PARCELA - MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL CENTENÁRIO PROFESSOR EDUARDO LOPES DE PÁDUA, NA CIDADE DE TRIUNFO, ATRAVÉS DA CI 124/2016 SEAM. | 42999 | 43018 | 113929.75 | 113929.75 | 43546 | 2019OB000041 | 2018NE000503 | REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AS DESPESAS COM O FEM/ 2015, MUNICIPIO DE TRIUNFO/PE REF. A 2ª PARCELA.CUJO OBJETO É: ,ODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL CENTENÁRIO PROFESSOR EDUARDO LOPES DE PADUA. CONFORME CI Nº 59/2018 SEAM/FEM. | 43748 | 43801 | 75953.17 | 75953.17 | 44251 | 2021OB000031 | 2020NE000311 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 - 3ª PARCELA CUJO OBJETO É A MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL CENTENÁRIO PROFESSOR EDUARDO LOPES DE PÁDUA, NA CIDADE DE TRIUNFO, POA 611/2020 - AGJM. |  |  | 75953.17
2015.0018 | SERTÃO DO PAJEÚ | TRIUNFO | 3ª ETAPA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA MATERNIDADE FELINDO WANDERLEY | NORMAL |  |  |  | 42551 | 117803.08 | 117803.08 | 42823 | 2017OB000063 | 2016NE000276 | VALOR PAGO PARA VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM III/2015 AO MUNICÍPIO DE TRIUNFO - REFERENTE À 1° PARCELA - 3° ETAPA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA MATERNIDADE FELINDO WANDERLEY. ATRAVÉS DA CI 124/2016 SEAM. | 42865 | 42926 | 117803.09 | 117803.09 | 43332 | 2018OB000522 | 2017NE000425 | VALOR PAGO REF. AO REPASSE DA 2º PARCELA FEM III 2015 DA 3º ETAPA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA MATERNIDADE FELINDO WANDERLEY, CONFORME SOLICITAÇÃO EM CI Nº229/2017 SGTG/FEM. | 43284 | 43425 | 78535.39 | 78535.39 | 43656 | 2019OB000153 | 2019NE000055 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO DO FEM III/2015 3ª PARCELA DA 3ª ETAPA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA MATERNIDADE FELINDO WANDERLEY, CONFORME SOLICITACAO EM CI 043/2019 LEI 41.564 DE 23/03/15 | 43756 | 44056 | 78535.39 | 78535.39 | 44194 | 2020OB000484 | 2020NE000384 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 - 4ª PARCELA CUJO OBJETO É A 3ª ETAPA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA MATERNIDADE FELINDO WANDERLEY NO MUNICIPIO DE TRIUNFO, POA 684/2020 - AGJM.
2015.0441 | SERTÃO DO PAJEÚ | TRIUNFO | EQUIPAMENTOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER | MULHER | 3366 |  |  | 43333 | 8830.98 | 8830.98 | 44274 | 2021OB000105 | 2021NE000075 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO 1ª, PARCELA - FEM III/2015 EQUIPAMENTOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO, CONFORME POA 84/2021 - AGJM |  |  | 12196.98 | [7 empty] | 8131.32 | [7 empty] | 8131.32
2015.0442 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | TRIUNFO | AQUISIÇÃO DE UMA MOTO PARA ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER | MULHER | -3366 |  |  | 43304 | NA | 3366 | 44274 | 2021OB000104 | 2021NE000049 | VALOR PAGP REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO DA 1ª PARCELA - FEM III/2015, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE UMA MOTO PARA ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER, NO MUNICIPIO DE TRIUNFO. CONFORME POA 83/2021 - AGJM. SEI: 3000008448.000257/2021-81. |  |  | NA | [7 empty] | NA | [7 empty] | NA
2015.0220 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | TUPANATINGA | PROJETO BÁSICO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE VÁRIAS RUAS DA CIDADE | NORMAL |  |  |  |  | 324425.82 | [7 empty] | 324425.82 | [7 empty] | 216283.88 | [7 empty] | 216283.89
2015.0261 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | TUPANATINGA | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA PARA AS MULHERES TUPANATINGUENSES | MULHER |  |  |  |  | 17075.05 | [7 empty] | 17075.05 | [7 empty] | 11383.37 | [7 empty] | 11383.37
2015.0350 | SERTÃO DO PAJEÚ | TUPARETAMA | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA-PE | NORMAL |  |  |  | 43123 | 138000 | 138000 | 44441 | 2021OB000328 | 2021NE000193 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 - 1ª PARCELA CUJO OBJETO É CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA/PE, POA 197/2021 - AGJM SEI 30000008448.000594.2021-79 | 44628 | 44741 | 138000 | 138000 | 44784 | 2022OB000413 | 2022NE000341 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 - 2ª PARCELA CUJO OBJETO É CONSTRUÇÃO DA PRAÇA, NO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA - PE, POA 346/2022 AGMJ.SEI 3000008448.000548/2022-51 | 45300 |  | 92000 | [7 empty] | 92000
2015.0380 | SERTÃO DO PAJEÚ | TUPARETAMA | CONSTRUINDO AÇÕES INTINERANTES PARA AS MULHERES TUPARETAMENSES | MULHER |  |  | 44916 | 44917 | 8355 | [7 empty] | 8355 | [7 empty] | 5570 | [7 empty] | 5570
2015.0069 | AGRESTE MERIDIONAL | VENTUROSA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO MUNICÍPIO DE VENTUROSA | NORMAL |  |  | 42479 | 42488 | 278078.24 | 278079.14 | 42495 | 2016OB000222 | 2016NE000117 | PAGAMENTO PARA VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM III/2015, NO MUNICÍPIO DE VENTUROSA/PE.REF. A 1ª PARCELA.CONFORME DE- CRETO Nº 41.564 DE 23/03/2015.PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO MUNICIPIO.ATRAVÉS DA CI Nº 162/2016 SEAM | 42648 | 42668 | 278077.34 | 278079.14 | 42835 | 2017OB000070 | 2017NE000024 | VALOR PAGO PARA VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM -III 2015,AO MUNICIPIO DE VENTUROSA/PE.PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS .REF.A 2ª PARCELA.CONFORME CI Nº 152/2017 SEAM E CI Nº 41/2017 SGTG-FEM | 42697 | 42746 | 185383.69 | 166746.8 | 42836 | 2017OB000071 | 2017NE000024 | VALOR PAGO PARA VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM -III 2015,AO MUNICIPIO DE VENTUROSA/PE.PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS .REF.A 3ª PARCELA.CONFORME CI Nº 152/2017 SEAM E CI Nº 41/2017 SGTG-FEM | 42949 | 43004 | 204022.39 | 204022.39 | 43279 | 2018OB000339 | 2017NE000417 | VALOR PAGO REF. AO REPASSE DA 4º PARCELA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE VENTUROSA, CONFORME SOLICITADO EM CI Nº 229/2017 SGTG/FEM.
2015.0329 | AGRESTE MERIDIONAL | VENTUROSA | POLÍTICAS PÚBLICAS E MULHERES COSTURANDO VIDAS | MULHER |  |  | 43719 | 43719 | 14636.91 | 14636.91 | 44015 | 2020OB000176 | 2020NE000065 | REPASSE DE RECURSO REFERENTE A 1ª PARCELA - FEM III/2015 CUJO OBJETO É POLÍTICAS PÚBLICAS E MULHERES COSTURANDO VIDAS DO MUNICÍPIO DE VENTUROSA, CONFORME POA 454/2020. | 45148 |  | 14636.91 | [7 empty] | 9757.94 | [7 empty] | 9757.95
2015.0188 NÃO VÁLIDO | SERTÃO CENTRAL | VERDEJANTE | PAVIMENTAÇÃO DOS PÁTIOS DAS CAPELAS | NORMAL |  |  |  |  | 129135.62 | [7 empty] | 129135.63 | [7 empty] | 86090.42 | [7 empty] | 86090.42
2015.0189 | SERTÃO CENTRAL | VERDEJANTE | MULHERES GUERREIRAS DE VERDEJANTE - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA USO NO TRABALHO PARA FORTALECER AS AÇÕES DE SERVIÇO DA COORDENADORIA DA MULHER | MULHER |  |  | 44104 | 44105 | 7996.5 | 7926 | 44441 | 2021OB000330 | 2021NE000236 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO 1ª PARCELA - FEM III/2015 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO PARA FORTALECER AS AÇÕES DA COORDENADORIA DA MULHER NO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE - PE, CONFORME POA 233/21 - AGJM. |  |  | 8067 | [7 empty] | 5331 | [7 empty] | 5331
2015.0281 | SERTÃO CENTRAL | VERDEJANTE | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUAS | NORMAL |  |  | 42922 | 42923 | 138381.14 | 138431.31 | 43287 | 2018OB000437 | 2018NE000433 | VALOR PAGO PARA VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM 2015, REF. 1ª PARCELA, CUJO PROJETO É: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUAS AO MUNICIPIO DE VERDEJANTE/PE CONFORME CI.043/2018 SEAM | 43525 | 43550 | 138330.97 | 138431.32 | 43700 | 2019OB000208 | 2019NE000056 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015, REF 2ª PARCELA CUJO PROJETO E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUAS, MUNICIPIO DE VERDEJANTES/PE CONFORME CI 043/19 LEI 41.564 DE 23/03/15 |  | 44083 | 92153.75 | 92287.54 | 44434 | 2021OB000319 | 2020NE000385 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 - 3ª PARCELA CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUAS NO MUNICIPIO DE VERDEJANTE, POA 685/2020 - AGJM. |  |  | 92120.31
2015.0366 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | VERTENTE DO LÉRIO | PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE DO VERMELHO | NORMAL |  |  |  |  | 7099.18 | [7 empty] | 7099.19 | [7 empty] | 4732.79 | [7 empty] | 4732.79
2015.0389 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | VERTENTE DO LÉRIO | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO CENTRO DE VERTENTE DO LÉRIO | NORMAL |  |  |  |  | 53965.86 | [7 empty] | 53965.87 | [7 empty] | 35977.25 | [7 empty] | 35977.25
2015.0390 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | VERTENTE DO LÉRIO | CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA COMUNIDADE DO TAMBOR | NORMAL |  |  |  |  | 24887.62 | [7 empty] | 24887.62 | [7 empty] | 16591.75 | [7 empty] | 16591.75
2015.0391 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | VERTENTE DO LÉRIO | PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA RUA PRINCIPAL DA COMUNIDADE DO TAMBOR | NORMAL | -46789.27 |  | 43621 | 43621 | NA | 46789.27 | 43739 | 2019OB000254 | 2019NE000110 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO REFERENTE A 1ª PARCELA FEM III/2015, CUJO OBJETO É O PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA COMUNIDADE DO TAMBOR , NO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO, POA 112 - AGMJ. |  |  | NA | [7 empty] | NA | [7 empty] | NA
2015.0460 | AGRESTE SETENTRIONAL | VERTENTE DO LÉRIO | CAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO | NORMAL | 46789.27 |  | 43427 | 43434 | 87623.66 | 91188.41 | 43739 | 2019OB000265 | 2019NE000111 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO REFERENTE A 1ª PARCELA FEM III/2015, CUJO OBJETO É O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO, POA 111- AGMJ. | 43913 | 44120 | 84058.92 | 177637.46 | 44274 | 2021OB000106 | 2021NE000070 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO 2ª, PARCELA - FEM III/2015 CAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO, CONFORME POA 85/2021 - AGJM | 45056 |  | 0 | [5 empty] | 45056 |  | 85638.72 | [5 empty] | 1ª | 46789.27 | 43739 | 2019OB000254 | 2019NE000110
2015.0392 | AGRESTE SETENTRIONAL | VERTENTE DO LÉRIO | REFORMA DA SECRETARIA DA MULHER DE VERTENTE DO LÉRIO | MULHER |  |  | 43757 | 43759 | 7317.87 | 7317.87 | 44316 | 2021OB000182 | 2019NE000403 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO REFERENTE AO FEM 2015 - 1ª PARCELA, CUJO OBJETO É A REFORMA DA SECRETARIA DA MULHER DE VERTENTE DO LÉRIO, CONFORME DETALHAMENTO DA POA 298/2019. | 44497 | 44539 | 7317.88 | 7317.88 | 44655 | 2022OB000218 | 2022NE000171 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS, FEM III/2015 - 2.ª PARCELA, REFERENTE A REFORMA DA SECRETARIA DA MULHER, NO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO - PE, POA N.º 183/2022 AGMJ. SEI: 3000008448.000263/2022-10. | 45055 |  | 4878.59 | [5 empty] | 45055 |  | 4878.59
2015.0467 | AGRESTE SETENTRIONAL | VERTENTES | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE RUAS DO MUNICÍPIO DE VERTENTES | NORMAL |  |  | 43661 | 43669 | 278074.21 | [7 empty] | 278074.22 | [7 empty] | 185382.81 | [7 empty] | 185382.81
2015.0063 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | VERTENTES | PROTEÇÃO E AMPARO À MULHER | MULHER |  |  |  |  | 14635.75 | [7 empty] | 14635.76 | [7 empty] | 9757.17 | [7 empty] | 9757.18
2015.0117 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | VICÊNCIA | REQUALIFICAÇÃO PAISAGÍSTICA DA PRAÇA DO FÓRUM | NORMAL |  |  |  |  | 7562 | [7 empty] | 7562.01 | [7 empty] | 5041.34 | [7 empty] | 5041.34
2015.0118 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | VICÊNCIA | REQUALIFICAÇÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO AMAURY PEDROSA | NORMAL |  |  |  |  | 246831.27 | [7 empty] | 246831.28 | [7 empty] | 164554.18 | [7 empty] | 164554.19
2015.0119 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | VICÊNCIA | CAPEAMENTO ASFÁLTICO DO PÁTIO DE EVENTOS E PÁTIO DO CANTEIRO CENTRAL EM FRENTE AO GINÁSIO ESPORTIVO AMAURY PEDROSA E CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DO PÁTIO DE EVENTOS | NORMAL |  |  |  |  | 93205.26 | [7 empty] | 93205.26 | [7 empty] | 62136.84 | [7 empty] | 62136.85
2015.0120 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | VICÊNCIA | CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE APOIO A MULHER | MULHER |  |  |  |  | 42668.43 | [7 empty] | 42668.44 | [7 empty] | 28445.62 | [7 empty] | 28445.63
2015.0281A | MATA SUL | VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ILUMINAÇÃO DA ESTRADA DE NATUBA À BR 232 KM 49 | NORMAL |  |  | 43311 | 43332 | 834238.17 | 834231.31 | 43595 | 2019OB000064 | 2019NE000002 | REPASSE P/VIABILIZAR PGTO DA 01º PARCELA DO FEM III - 2015, CONFORME TERMO DE ADESÃO 067/2015,REF A PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ILUMINAÇÃO DA ESTRADA DE NATUBA À BR 232 KM 49, PAV DE RUAS PROJETADAS PROX AO PATIO DE EVENTOS, POA 017/2019 E CI 69/2018 |  |  | 834245.04 | 417122.52 | 44617 | 2022OB000103 | 2022NE000079 | VALOR PAGO AO REPASSE DE RECURSO FEM III/2015 - 2ª PARCELA CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ILUMINAÇÃO DA ESTRADA DE NATUBA À BR 232 KM 49, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE STO. ANTÃO - PE, POA 087/2022 AGM.SEI 3000008448.000153/2022-58 |  |  | 556158.78 | [7 empty] | 556158.79 | [5 empty] | 2ª | 417122.52 | 44655 | 2022OB000207 | 2022NE000159 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS, FEM III/2015 - 2.ª PARCELA, CUJO OBJETO É PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ILUMINAÇÃO DA ESTRADA DE NATUBA À BR 232 KM 49, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, POA N.º 184/2022 - AGJM. SEI: 3000008448.000262/2022-75.
2015.0241 | MATA SUL | VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | EQUIPAGEM DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO(AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATUAR NA “PATRULHA MARIA DA PENHA.AQUISIÇÃO DE UM AUTOMÓVEL DE 05 (CINCO) PAS, MOTOR 1000, COR PRATA) | MULHER |  |  | 43311 | 43332 | 13345.23 | 43907.27 | 43595 | 2019OB000063 | 2019NE000001 | REPASSE P/VIABILIZAR PGTO DA 01º PARCELA DO FEM III - 2015, CONFORME TERMO DE ADESÃO 067/2015,REF A EQUIPAGEM DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER, POA 018/2019 E CI 69/2018. |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 576.84
2015.0568 | MATA SUL | VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRO E EQUIPAMENTOS PARA CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHE | MULHER |  |  |  | 44859 | 30562.02 | 30562.03 | 44896 | 2022 OB 000494 | 2022 NE 000398 | VALOR PAGO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS, 1.ª PARCELA - FEM III 15, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER, NO MUNICÍPIO DE VITORIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME POA N.º 437/2022 - AGJM. SEI: 3000008448.000784/2022-77. | 45084 |  | 30562.02 | [7 empty] | 20374.68 | [7 empty] | 20374.69
2015.0002 | MATA SUL | XEXÉU | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO | NORMAL |  |  | 42446 | 42480 | 231732.83 | 231732.83 | 42487 | 2016OB000206 | 2016NE000114 | Pagamento para viabilizar repasse de recursos FEM III/2015 ao Municipio de Xexeú/PE. ref. a 1ª parcela,Conforme Decreto nº 41.564,de 23 de Março de 2015.Pavimentação em Paralelepípedos em Diversas Ruas do Municipio. | 42685 | 42738 | 231732.83 | 231732.83 | 42871 | 2017OB000177 | 2017NE000085 | VALOR PAGO PARA VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM III-2015 AO MUNICIPIO DE XEXEU/PE LEI Nº 15.270 DE 14/04/2014.REF. A 2ª PARCELA.PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO..ATRAVÉS DA CI Nº 78/2017.SEAM | 42685 | 42957 | 154488.55 | 154488.55 | 43265 | 2018OB000315 | 2017NE000085 | VALOR PAGO PARA VIABILIZAR REPASSE DE RECURSOS FEM III-2015,AO MUNICIPIO DE XEXEU/PE REF.A 3ª PARCELA CUJO OBJETO É: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.CI Nº 165/2017 SGTG-FEM | 44182 |  | 154488.56

## PRESTAÇÃO DE CONTAS
ORDEM | REGIÃO | MUNICÍPIO | PROJETO | TIPO FEM | PRAZO CONTAS | DATA Prest. Contas | SITUAÇÃO DA PC | OBS 1 | DATA 1 | OBS 2 | DATA 2 | OBS 3 | DATA 3 | OBS 4 | DATA 4 | OBS 5 | DATA 5 | OBS 6 | DATA 6 | OBS 7 | DATA 7
2015.0465 | SERTÃO DO PAJEÚ | AFOGADOS DA INGAZEIRA | IMPLEMENTAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO ALTERNATIVO PARA TRANSPORTE DE VANS E LOTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA | NORMAL | ND
2015.0466 | SERTÃO DO PAJEÚ | AFOGADOS DA INGAZEIRA | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (TRAVESSA JOSÉ DE SÁ MARANHÃO - SÃO FRANCISCO , RUA MARIA DE ALMEIDA - SÃO CRISTÓVÃO E RUA LUIZ ODON - SOBREIRA | NORMAL | 43820 | 44816 | Em análise
2015.0491 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | AFOGADOS DA INGAZEIRA | IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NO CENTRO COMERCIAL URBANO DO MUNICÍPIO PARA APOIO A GUARDA MUNICIPAL | SEGURANÇA | ND
2015.0492 | SERTÃO DO PAJEÚ | AFOGADOS DA INGAZEIRA | IMPLANTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA PARA MULHERES RURAIS DO LEITÃO DE CARAPUÇAS (ENTORNO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO SERRA DO GIZ), COM RECURSOS DO FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM. | MULHER | ND
2015.0049 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | AFRÂNIO | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NAS LOCALIDADES: ARIZONA, BARRA DAS MELANCIAS, POÇÃO E CACHOEIRA DO ROBERTO | NORMAL | ND | 45049 | Aguardando análise | Encaminhado para análise da finalistica | 45049 | Encaminhado ao municipio, pendências da prestação de contas | 45071 | Encaminhada documentação complementar | 45082
2015.0048 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | AFRÂNIO | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO ZERO KM | MULHER | 44828 | 44848 | Aguardando análise Secretaria
2015.0398 | AGRESTE CENTRAL | AGRESTINA | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO: RUA DO POETA; RUA SANTA LUZIA; RUA SEBASTIÃO FIRMINO BARBOSA; RUA SOTERO ALVES; RUA LUCAS FÉLIX DA COSTA 2ª ETAPA | NORMAL | ND
2015.0399 | AGRESTE CENTRAL | AGRESTINA | REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICÍPIO: RUA CONEGO JULIO CABRAL; RUA JOÃO GUILHERME; RUA PREFEITO SEBASTIÃO GRANDE; RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA; AVENIDA SEBASTIÃO FRANCISCO TAVARES; AVENIDA GENIVALDO VASCONCELOS; AVENIDA 11 DE SETEMBRO; RUA 4 DE OUTUBRO | NORMAL | ND
2015.0400 | AGRESTE CENTRAL | AGRESTINA | REFORMA DA PRAÇA ALZIRA RIBEIRO | NORMAL | ND
2015.0401 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | AGRESTINA | FORTALECIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS E INCLUSÃO DIGITAL PARA AS MULHERES - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES | MULHER | ND
2015.0413 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | AGRESTINA | FORTALECIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS E INCLUSÃO DIGITAL PARA AS MULHERES - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO PARA CASA DE APOIO A MULHER DO POVOADO AGUA BRANCA | MULHER | ND
2015.0550 | AGRESTE CENTRAL | AGRESTINA | FORTALECIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS E INCLUSÃO DIGITAL PARA AS MULHERES - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | MULHER | ND
2015.0360 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | ÁGUA PRETA | REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL SILVEIRA COUTINHO | NORMAL | ND
2015.0361 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | ÁGUA PRETA | REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA DE ÁGUA PRETA | NORMAL | ND
2015.0362 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | ÁGUA PRETA | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CASA DA MULHER | MULHER | ND
2015.0538 | MATA SUL | ÁGUA PRETA | AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL – APOIO COORDENADORIA POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES | MULHER | ND
2015.0556 | MATA SUL | ÁGUA PRETA | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANITICAS NA RUA 03, 09 e 10 E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DA RUA 08, 06, 04, 11, 01, 02, 13, 14, 16, 22 BAIRRO DO CRUZEIRO, NO MUNICIPIO DE ÁGUA PRETA/PE | NORMAL | ND
2015.0159 | AGRESTE MERIDIONAL | ÁGUAS BELAS | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO | NORMAL | 44677 | 45085 |  | Município apresentou prestação de contas conforme ofício nº 182/2023 GP. SEI 3000008464.000298/2023-31. Documentação encaminhada para análise na CEHAB. | 45126
2015.0064 | AGRESTE MERIDIONAL | ÁGUAS BELAS | FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS BELAS | MULHER | 44956 | 45315 |  | Município apresentou prestação de contas conforme ofício nº 027/2024 GP/PMAB. SEI 3000008448.000402/2022-13. Documentação encaminhada para análise na Secretaria da Mulher. | 45317
2015.0564 | MATA NORTE | ALIANÇA | COORDENADORIA DA MULHER : PERCORRENDO O CAMINHO PARA OS DIREITOS DAS ALIANSENCES 2 - VEÍCULO | MULHER | ND
2015.0565 | MATA NORTE | ALIANÇA | COORDENADORIA DA MULHER : PERCORRENDO O CAMINHO PARA OS DIREITOS DAS ALIANSENCES 1 | MULHER | ND
2015.0044 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | ALTINHO | REFORMA E AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL | NORMAL | ND
2015.0325 | AGRESTE CENTRAL | ALTINHO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DA COHAB E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NA RUA JOÃO TORRES, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ALTINHO | NORMAL | ND
2015.0326 | AGRESTE CENTRAL | ALTINHO | REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL E DA PRAÇA PROF. ALDENIR BATISTA, NA AVENIDA MANOEL OMENA - ALTINHO - PE | NORMAL | ND
2015.0327 | AGRESTE CENTRAL | ALTINHO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA ANÍZIO DE ASSSUNÇÃO (BAIRRO PARAÍSO I) | NORMAL | ND
2015.0291 | AGRESTE CENTRAL | ALTINHO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER PARA O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES NO MUNICÍPIO DE ALTINHO - PE | MULHER | ND
2015.0481 | AGRESTE CENTRAL | ALTINHO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER PARA O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES NO MUNICÍPIO DE ALTINHO - PE | MULHER | ND
2015.0194 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | AMARAJI | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE DEMARCAÇÃO | NORMAL | ND
2015.0195 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | AMARAJI | CONSTRUÇÃO DE UM MINI CAMPO NO MUNICIPIO DE AMARAJI - PERNAMBUCO | NORMAL | ND
2015.0296 | MATA SUL | AMARAJI | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS DE DIVERSAS RUAS E CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA RUA DA ESCOLA, SENDO PAVIMENTADAS AS RUAS DA ESCOLA, PARTE DA RUA ISMAEL SILVA, PARTE DA RUA DA BANDEIRA, PARTE DA RUA DO CATUCA, PARTE DA RUA DA MATRIZ E PARTE DA RUA DA CRECHE, TODAS SITUADAS NO DISTRITO DE DEMARCAÇÃO - AMARAJI – PERNAMBUCO | NORMAL | ND
2015.0496 | MATA SUL | AMARAJI | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS DE PARTE DA RUA GURIATÃ E PARTE DA RUA DO BEIJA FLOR | NORMAL | ND
2015.0266 | AGRESTE MERIDIONAL | ANGELIM | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS | NORMAL | ND
2015.0267 | AGRESTE MERIDIONAL | ANGELIM | ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER DE ANGELIM | MULHER | ND
2015.0216 | METROPOLITANA | ARAÇOIABA | DESENVOLVIMENTO E URBANIZAÇÃO | NORMAL | 44715 | 45447
2015.0243 | METROPOLITANA | ARAÇOIABA | MINI FÁBRICA DE COSTURA | MULHER | ND
2015.0322 | SERTÃO DO ARARIPE | ARARIPINA | PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO EM CBQU EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARARIPINA | NORMAL | ND
2015.0323 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO ARARIPE | ARARIPINA | FORTALECIEMNTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES DE ARARIPINA- PE | MULHER | ND
2015.0232 | SERTÃO DO MOXOTÓ | ARCOVERDE | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ARCOVERDE | NORMAL | ND
2015.0509 | SERTÃO DO MOXOTÓ | ARCOVERDE | ACOLHER, FORTALECER, EMPODERAR(VEÍCULO) | MULHER | ND
2015.0410 | SERTÃO DO MOXOTÓ | ARCOVERDE | ACOLHER, FORTALECER, EMPODERAR(AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS) | MULHER | ND
2015.0254 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO MOXOTÓ | ARCOVERDE | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO 0 KM | MULHER | ND
2015.0552 | AGRESTE CENTRAL | BARRA DE GUABIRABA | REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA-PE | NORMAL | 44415 | 45933 | Em análise | Encaminhada para finalistica documentação da prestação de contas de 30%. | 44791 | Encaminhado ao municipio, pendências da prestação de contas parcial | 44820 | Encaminhada documentação complementar | 44832 | Prestação de contas da 2ª parcela encaminhada a CEHAB | 44917 | DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR ENVIADA PARA CEHAB | 46044
2015.0551 | AGRESTE CENTRAL | BARRA DE GUABIRABA | REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA PREFEITO JOSÉ FRANCISCO DE LIMA | NORMAL | #VALUE! | 44791 | 2ª parcela aprovada com ressalvas | Encaminhada para finalistica documentação da prestação de contas de 30%. | 44791 | Encaminhado ao municipio, pendências da prestação de contas parcial | 44820 | Prestação de contas da 2ª parcela encaminhada a CEHAB | 44917 | CEHAB encaminhou Ofício Nº 244/2023 GDM/DPO/CEHAB com a aprovação com ressalvas da 2ª parcela | 45271
2015.0567 | AGRESTE CENTRAL | BARRA DE GUABIRABA | FORTALECENDO VINCULOS E GARANTIDO OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA MULHER GUABIRABENSE. | MULHER | ND
2015.0099 | MATA SUL | BARREIROS | URBANIZAÇÃO DE CALÇADAS DA AVENIDA AYRES BELO | NORMAL | ND
2015.0100 | MATA SUL | BARREIROS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO | NORMAL | ND
2015.0101 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | BARREIROS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO - II | NORMAL | ND
2015.0097 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | BARREIROS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | MULHER | ND
2015.0098 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | BARREIROS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK UP | MULHER | ND
2015.0219 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | BARREIROS | 0 | MULHER | ND
2015.0420 | MATA SUL | BELÉM DE MARIA | RECONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DO PÁTIO DE EVENTOS | NORMAL | ND
2015.0421 | MATA SUL | BELÉM DE MARIA | PAVIMENTAÇÃO DA LADEIRA DE PEDRA | NORMAL | 44705
2015.0422 | MATA SUL | BELÉM DE MARIA | CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA RUA SÃO FRANCISCO | NORMAL | 44705
2015.0457 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | BELÉM DE MARIA | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL | MULHER | ND
2015.0573 | MATA SUL | BELÉM DE MARIA | AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS PARA CAPACITAÇÃO DE MULHERES PARA O MERCADO DE TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA | MULHER | ND
2015.0554 | SERTÃO DE ITAPARICA | BELÉM DE SÃO FRANCISCO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O FORTALECIMENTO DA POLITICA PÚBLICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES | MULHER | 44851 | 45013
2015.0555 | SERTÃO DE ITAPARICA | BELÉM DE SÃO FRANCISCO | PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE VIAS NA SEDE DO MUNICÍPIO | NORMAL | ND
2015.0388 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | BELO JARDIM | REFORMA DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO: MERCADO DA CARNE; PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO; MERCADO PÚBLICO; GRÃOS; MERCADO DE PEIXE; BANHEIROS AO LADO DO MERCADO DE PEIXE E DO MERCADO DE CARNE; DESPENSA; ESCRITÓRIO; FACHADA; ESTACIONAMENTO | NORMAL | ND
2015.0231 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO MOXOTÓ | BETÂNIA | 0 | 0 | ND
2015.0215 | SERTÃO DO MOXOTÓ | BETÂNIA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS EM DIVERSOS SITIOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO | NORMAL | ND
2015.0040 | SERTÃO DO MOXOTÓ | BETÂNIA | PROJETO DE ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER | MULHER | ND
2015.0268 | AGRESTE CENTRAL | BEZERROS | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BEZERROS | NORMAL | ND
2015.0269 | AGRESTE CENTRAL | BEZERROS | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DOS DISTRITOS DE BEZERROS | NORMAL | 44607 | 45328 | Em análise | 3000008448.000755/2022-13.
2015.0526 | AGRESTE CENTRAL | BEZERROS | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES BEZERRENSES COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ÁUDIO VISUAIS, DE INFORMÁTICA E AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS | MULHER | ND
2015.0527 | AGRESTE CENTRAL | BEZERROS | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES BEZERRENSES COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | MULHER | ND
2015.0221 | SERTÃO DO ARARIPE | BODOCÓ | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO, BLOCO RETANGULAR, NA SEDE E VILA NÉ CAMILO, NO MUNICÍPIO DE BODOCÓ. | NORMAL | ND
2015.0236 | SERTÃO DO ARARIPE | BODOCÓ | AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTOR | MULHER | ND
2015.0011 | AGRESTE MERIDIONAL | BOM CONSELHO | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTICAS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO | NORMAL | ND
2015.0155 | AGRESTE MERIDIONAL | BOM CONSELHO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE POLÍTICA PARA A MULHER | MULHER | ND
2015.0461 | AGRESTE MERIDIONAL | BOM CONSELHO | AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE POLÍTICA PARA A MULHER | MULHER | ND
2015.0140 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | BOM JARDIM | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO CENTRO DO MUNICÍPIO | NORMAL | ND
2015.0141 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | BOM JARDIM | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE UMARI E POVOADO DE AROEIRAS | NORMAL | ND
2015.0142 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | BOM JARDIM | PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DO COMPLEMENTO DA RUA PRINCIPAL DO SÍTIO BELA VISTA | NORMAL | ND
2015.0143 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | BOM JARDIM | PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DA RUA DA BANDA, DISTRITO DA ENCRUZILHADA | NORMAL | ND
2015.0535 | AGRESTE SETENTRIONAL | BOM JARDIM | RECONSTRUÇÃO DA PONTE DO CATOLÉ SOBRE O RIO TRACUNHAÉM | NORMAL | ND
2015.0135 | AGRESTE SETENTRIONAL | BOM JARDIM | FORTALECIMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER E DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES PÚBLICAS - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | MULHER | 44976
2015.0196 | AGRESTE CENTRAL | BONITO | DISTRITO PAVIMENTADO 3 | NORMAL | ND
2015.0197 | AGRESTE CENTRAL | BONITO | BONITO SEDE 3 | NORMAL | ND
2015.0257 | AGRESTE CENTRAL | BONITO | REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - FEM MULHER | MULHER | ND
2015.0337 | AGRESTE MERIDIONAL | BREJÃO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO MUNICÍPIO DE BREJÃO-PE | NORMAL | 44472
2015.0332 | AGRESTE MERIDIONAL | BREJÃO | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES DO MUNICÍPIO DE BREJÃO-PE | MULHER | ND
2015.0577 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | BREJÃO | ESTRUTURAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES DO MUNICÍPIO DE BREJÃO/PE | MULHER | 43872
2015.0078 | SERTÃO DO PAJEÚ | BREJINHO | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE BREJINHO-PE | NORMAL | 43872 | 44221 |  | REALIZADA 2ª ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELA CEHAB COM PENDÊNCIAS E 2ª NOTIFICAÇÃO AO MUNICÍPIO EM 24/03/2022. | 44644
2015.0276 | SERTÃO DO PAJEÚ | BREJINHO | AQUISIÇÃO DE UM 01 (UM) VEÍCULO | MULHER | ND | 44543
2015.0242 | AGRESTE CENTRAL | BREJO DA MADRE DE DEUS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS DE PEDRA GRANÍTICA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO SÃO DOMINGOS NO MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS - PE: RUA PEDRO BRUNA; RUA JOSÉ GOMES FEITOSA; RUA PROJETADA 12; RUA CECILIO FRANÇA; RUA JOSÉ MORAIS DOS SANTOS; RUA MANOEL E DO NASCIMENTO; RUA MANOEL CATOLÉ; RUA CLEMENTE SOBRINHO; RUA PADRE JOSÉ PEREIRA DE ASSUNÇÃO; RUA AMARO PEREIRA MUNIZ; RUA PROJETADA 13; RUA MARIA VIRGINIA DO NASCIMENTO; RUA MALAQUIAS GOMES FERREIRA; RUA FRANCISCO BARBOSA XAVIER (TRECHO FINAL); RUA ANTONIO VIEIRA DE ARAÚJO (TRECHO FINAL); RUA RABIO S. RAMOS (TRECHO); RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA (TRECHO); RUA MARECHAL RONDON (RUA NOVA - TRECHO) | NORMAL | ND
2015.0259 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | BREJO DA MADRE DE DEUS | CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER | MULHER | ND
2015.0144 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | BUENOS AIRES | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DA MULHER | MULHER | ND
2015.0416 | AGRESTE MERIDIONAL | BUÍQUE | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE BUÍQUE-PE | NORMAL | ND
2015.0528 | AGRESTE MERIDIONAL | BUÍQUE | REFORMA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER- BUÍQUE-PE | MULHER | ND
2015.0246 | METROPOLITANA | CABO DE SANTO AGOSTINHO | REESTRUTURAÇÃO DA AVENIDA MIGUEL ARRAES | NORMAL | ND
2015.0272 | METROPOLITANA | CABO DE SANTO AGOSTINHO | REDE PRÓ-MULHER | MULHER | ND
2015.0173 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | CABROBÓ | CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS | NORMAL | 45684 | 45853 |  | 3000008464000032/2020-46
2015.0174 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | CABROBÓ | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ DE TRECHOS DA RUA FLORA NOVAES LIMA E TRECHO DA RUA EURÍPEDES GOMES DE CARVALHO, BAIRRO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CABROBÓ | NORMAL | 44976 | 45740 | Aguardando análise da secretária finalistica
2015.0175 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | CABROBÓ | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER NO MUNICÍPIO DE CABROBÓ | MULHER | ND
2015.0473 | AGRESTE CENTRAL | CACHOEIRINHA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA-PE: RUA DIOLINDA DE OLIVEIRA JUSTINO; RUA PAULO L. MARTINS; RUA IRMÃ DULCE; TRAVESA IRMÃ DULCE; RUA JOSÉ REJÚLIO DE ARANDAS (COMPLEMENTO); RUA SECUNDINA FRANCISCA DOS SANTOS (COMPLEMENTO) ; RUA BENÍCIO ALEXANDRINO DE SOBRAL; RUA OLÍVIA SIMÕES DE MORAES (COMPLEMENTO); RUA DOS CARREIROS (COMPLEMENTO) ; RUA PROJETADA 01 (PARALELA A BR 423); RUA PROJETADA 02 (TRANSVERSAL À BR 423); RUA VEREADOR PAULO PEDRO RAIMUNDO; RUA MANOEL LOPES SOBRINHO; RUA AYRTON SENNA DA SILVA; PROJETADO 01; PROJETADO 02; PROJETADO 03; PROJETADO 04; PROJETADO 05; RUA PADRE CÍCERO ROMÃO BATISTA | NORMAL | ND
2015.0067 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | CACHOEIRINHA | CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA, SITUADA NA PRAÇA PRESIDENTER KENNEDY, Nº 126, CENTRO | NORMAL | ND
2015.0065 | AGRESTE MERIDIONAL | CAETÉS | RECAPEAMENTO E REQUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) | NORMAL | ND
2015.0156 | AGRESTE MERIDIONAL | CAETÉS | FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E INCLUSÃO DIGITAL PARA AS MULHERES | MULHER | ND
2015.0431 | AGRESTE MERIDIONAL | CALÇADO | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NA SEDE DO MUNICÍPIO | NORMAL | ND
2015.0328 | AGRESTE MERIDIONAL | CALÇADO | SOCIEDADE FEMININA: A LUTA DAS MULHERES CALÇADENSES EM PROL DE DIREITOS E BENEFÍCIOS (EQUIPAMENTOS) | MULHER | ND
2015.0576 | AGRESTE MERIDIONAL | CALÇADO | SOCIEDADE FEMININA: A LUTA DAS MULHERES CALÇADENSES EM PROL DE DIREITOS E BENEFÍCIOS (MOTOCICLETA) | MULHER | ND
2015.0125 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | CALUMBI | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES DE CALUMBI | MULHER | ND
2015.0056 NÃO VÁLIDO | METROPOLITANA | CAMARAGIBE | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE | NORMAL | ND
2015.0016 | AGRESTE CENTRAL | CAMOCIM DE SÃO FÉLIX | PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX | NORMAL | 44956 | 45636 | Em análise | MUNICÍPIO APRESENTOU PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL EM 10/12/2024. ENCAMINHADA PARA ANÁLISE DA CEHAB. (3ª e 4ª PARCELAS NÃO FORAM PAGAS PELO ESTADO, DEVIDO A TCESP ABERTA DO FEM ANTERIOR) 3000008464.000482/2020-39 | 45636
2015.0224 | AGRESTE CENTRAL | CAMOCIM DE SÃO FÉLIX | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A COORDENADORIA DA MULHER EM CAMOCIM DE SÃO FÉLIX | MULHER | ND | Prestação de contas apresentada conforme ofício 307/2019 de 14/11/2019 (SEI 3000008464.000882/2019-19). Prestação de contas encaminhada a Sec. Mulher para análise conforme ofício n º 453/2019 SEPLAG/SEAM |  | 43788
2015.0263 | MATA NORTE | CAMUTANGA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS | NORMAL | ND
2015.0303 | MATA NORTE | CAMUTANGA | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AUTOMÓVEL | MULHER | ND
2015.0014 | AGRESTE MERIDIONAL | CANHOTINHO | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CANHOTINHO | NORMAL | 45258 | 45628
2015.0013 | AGRESTE MERIDIONAL | CANHOTINHO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DA MULHER DE CANHOTINHO | MULHER | ND
2015.0433 | AGRESTE MERIDIONAL | CANHOTINHO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DA MULHER DE CANHOTINHO | MULHER | ND
2015.0536 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | CAPOEIRAS | RECAPEAMENTO E REQUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ) | NORMAL | ND
2015.0330 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | CAPOEIRAS | RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNÍCIPIO | NORMAL | ND
2015.0331 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | CAPOEIRAS | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA COORDENADORIA DA MULHER | MULHER | ND
2015.0348 | SERTÃO DO PAJEÚ | CARNAÍBA | CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO | NORMAL | ND |  |  | Aguardando aprovação da reprogramação e vistoria (SEI 3000008448.000343/2021-94) Prestação de contas na Seplag (3000008464.000774/2022-33) | 44900 | PRESTAÇÃO DE CONTAS RECEBIDA EM 16/11/2022 (3000008464.000774/2022-33), MAS A VISTORIA FINAL SÓ FOI JUNTADA EM 24/11/2023. AINDA PENDENTE APROVAÇÃO DA REPROGRAMAÇÃO DESDE 22/04/2021. 3000008448.000343/2021-94 | 45254 | MUNICÍPIO APRESENTOU POR E-MAIL OFÍCIO Nº 53/2024 COM DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. 3000008464.000774/2022-33 | 45412
2015.0349 | SERTÃO DO PAJEÚ | CARNAÍBA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA DIRETORIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES | MULHER | 44474 | 44810 |  | 4400000056000221/2021-87 - Enviado para SECMULHER - (3000008464.000565/2022-90 (cancelado) - PC na SEPLAG -aguardando OBs(05/09/2022) | 44816
2015.0477 | SERTÃO DE ITAPARICA | CARNAUBEIRA DA PENHA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO | NORMAL | ND
2015.0478 | SERTÃO DE ITAPARICA | CARNAUBEIRA DA PENHA | REFORMA DE PRAÇA | NORMAL | ND
2015.0479 | SERTÃO DE ITAPARICA | CARNAUBEIRA DA PENHA | SEGURANÇA PÚBLICA - ILUMINAÇÃO DA AV. MAJOR PEDRO NUNES ACESSO A PE 425 | SEGURANÇA | ND
2015.0480 | SERTÃO DE ITAPARICA | CARNAUBEIRA DA PENHA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO PARA A SECRETARIA DA MULHER NO MUNICÍPIO DE CARNAUBEIRA DA PENHA. | MULHER | ND
2015.0129 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | CARPINA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO | NORMAL | ND
2015.0066 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | CARPINA | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES CARPINENSES | MULHER | ND
2015.0234 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | CARUARU | MODERNIZAÇÃO, RECONSTITUIÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CARUARU - PE | NORMAL | ND
2015.0430 | AGRESTE CENTRAL | CARUARU | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO JOSÉ LIBERATO | NORMAL | ND
2015.0288 | AGRESTE CENTRAL | CARUARU | MULHER QUE PRODUZ: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS | MULHER | 44116 | 45901 |  |  | 46073 | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA PELA SEC DA MULHER EM 20/02/2026
2015.0476 | AGRESTE CENTRAL | CARUARU | REQUALIFICAÇÃO SPM/CRM: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER MARIA BONITA E DA SEDE DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES DE CARUARU | MULHER | 44116 | 45901 |  |  | 46073 | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA PELA SEC DA MULHER EM 20/02/2026
2015.0395 | AGRESTE SETENTRIONAL | CASINHAS | URBANIZAÇÃO DE CANAL - TRECHO PRÓXIMO A ACADEMIA DAS CIDADES | NORMAL | ND
2015.0397 | AGRESTE SETENTRIONAL | CASINHAS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CASINHAS | NORMAL | ND
2015.0278 | AGRESTE SETENTRIONAL | CASINHAS | AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE MÓVEL COMO AUXÍLIO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE EMPODERAMENTO | MULHER | ND
2015.0558 | MATA SUL | CATENDE | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALEPÍPEDO GRANÍTICO – RUA MANOEL FERREIRA LINS, RUA SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA, RUA ESTANDE DE TIRO, RUA DO GUARÁ, RUA PROJETADA 02, RUA BELA VISTA, RUA ALICE MUNIZ, RUA VICENTE FAUSTINO, RUA VEREADOR MANOEL FERREIRA SANTOS, TRAVESSA ANTONIO BASTISTA, HORTA SÃO VICENTE E TRAVESSA HORTA SÃO VICENTE. | NORMAL | ND
2015.0559 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | CATENDE | REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS MULHERES VÍTIMAS DA VIOÊNCIA. | MULHER | ND
2015.0560 | MATA SUL | CATENDE | AQUISIÇÃO DE UM (01) VEÍCULO PARA A SECRETARIA DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE CATENDE | MULHER | ND
2015.0001 | SERTÃO CENTRAL | CEDRO | PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO BETUMINOSO - CBUQ | NORMAL | ND | 43270 |  | 1ª análise da Prestação de Contas (indicando inconsistências) encaminhada conforme ofício PC/GDM/DPP/CEHAB nº 061/2018, protocolado em 03/10/2018. Ofício entregue ao jurídico da SEAM para notificar o município. | 43383 | Município enviou ofício nº 004/2019, com entrada em 22/01/2019, solicitando prorrogação do prazo para apresentação da defesa por mais 10 (dez) dias. Ofício repassado para Sandro. | 43488 | 2ª análise da Prestação de Contas (indicando inconsistências) encaminhada através do ofício PC/GDM/DPP/CEHAB nº 074/2019, protocolado em 30/07/2019. Ofício entregue ao jurídico da SEAM para notificar o município. | 43677
2015.0034 | SERTÃO CENTRAL | CEDRO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO PARA FORTALECER AS AÇÕES DA COORDENADORIA DA MULHER NO MUNICÍPIO DE CEDRO | MULHER | ND
2015.0088 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | CHÃ DE ALEGRIA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CHÃ DE ALEGRIA | NORMAL | ND
2015.0450 | MATA NORTE | CHÃ DE ALEGRIA | MELHORIA DE PRÉDIO PÚBLICO | NORMAL | ND
2015.0451 | MATA NORTE | CHÃ DE ALEGRIA | INFRAESTRUTURA URBANA | NORMAL | ND
2015.0089 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | CHÃ DE ALEGRIA | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AUTOMÓVEL | MULHER | ND
2015.0464 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | CHÃ DE ALEGRIA | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES ALEGRIENSES. | MULHER | ND
2015.0566 | MATA NORTE | CHÃ DE ALEGRIA | ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | MULHER | ND
2015.0006 | MATA SUL | CHÃ GRANDE | PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO ASFALTICO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE | NORMAL | ND
2015.0201 | MATA SUL | CHÃ GRANDE | VEÍCULO DE PASSEIO PARA A COORDENADORIA DA MULHER DE CHÃ GRANDE | MULHER | ND | 42697 |  | Ofício GP 154/2018 -reenvio da Prestação de Contas - FEM MULHER(Sec Mulher não localizou SIGEPE 7606927-1/2016, no qual foi enviado toda documentação da prestação de contas, junto ao Ofício SEPLAG/SEAM nº 1388, de 23/11/2016. | 43374 | SEI 4400000056.001332/2019-96-Ofício SEC Mulher nº 411/2019/GS - com aprovação da Prestação de Contas pela SECMULHER. Enviado para Walfrida baixar no Sistema E-fisco. CEAM : Prestação aprovada. Ata da Reunião nº 11ª em 22/11/2019 | 43761
2015.0007 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | CHÃ GRANDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR | MULHER | ND
2015.0091 | MATA NORTE | CONDADO | REVITALIZAÇÃO DO TERMINAL DE KOMBIS | NORMAL | ND
2015.0092 | MATA NORTE | CONDADO | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA NICANOR MUNIZ | NORMAL | ND
2015.0093 | MATA NORTE | CONDADO | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DO CONDADO | NORMAL | ND
2015.0191 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | CONDADO | MULHERES DE CONDADO EMPONDERADAS NOS ESPAÇOS DE PODER E DECISÃO | MULHER | ND
2015.0584 | MATA NORTE | CONDADO | MULHERES DE CONDADO EMPODERADAS NOS ESPAÇOS DE PODER E DECISÃO. | MULHER | ND
2015.0393 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | CORRENTES | FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES | MULHER | ND
2015.0444 | MATA SUL | CORTÊS | 2ª ETAPA - AMPLIAÇÃO DA PRAÇA ERONIDES CAMPOS | NORMAL | ND
2015.0026 | AGRESTE SETENTRIONAL | CUMARU | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | NORMAL | ND
2015.0027 | AGRESTE SETENTRIONAL | CUMARU | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO A ATIVIDADES DA MULHER CUMARUENSE | MULHER | ND | 44769
2015.0128 | AGRESTE CENTRAL | CUPIRA | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALALEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO SÍTIO SERRA VERDE (SERRA VERDE), NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO (AV. DEP. FEDERAL JOSÉ MENDONÇA E RUA ALEXANDRINA LOPES DE MELO), NO BAIRRO NOVA MORADA (AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS) E NO BAIRRO LIBERDADE (RUA SEVERINO DE MELO, RUA JOÃO CÂNDIDO DA SILVA, RUA ANTENOR LINS DE MELO, RUA ANTONIO DINALVA, RUA AMARO URBANO, RUA PROJETADA 08, RUA PROJETADA 09 E RUA PROJETADA 10) ZONA RURAL MUNICÍPIO DE CUPIRA - PE | NORMAL | ND
2015.0367 | AGRESTE CENTRAL | CUPIRA | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A SECRETARIA DA MULHER DE CUPIRA | MULHER | ND
2015.0453 | SERTÃO DO MOXOTÓ | CUSTÓDIA | APOIO À IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA NO MUNICÍPIO DE CUSTÓDIA | NORMAL | ND
2015.0454 | SERTÃO DO MOXOTÓ | CUSTÓDIA | APOIO À IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | SEGURANÇA | ND
2015.0455 | SERTÃO DO MOXOTÓ | CUSTÓDIA | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO | MULHER | ND
2015.0239 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | DORMENTES | PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE DORMENTES | NORMAL | ND | 44449
2015.0240 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | DORMENTES | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DA MULHER NO MUNICÍPIO DE DORMENTES - PE | MULHER | ND | 44441
2015.0359 | MATA SUL | ESCADA | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS | NORMAL | ND
2015.0414 | MATA SUL | ESCADA | REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA | MULHER | ND
2015.0055 | SERTÃO DO ARARIPE | EXU | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NA SEDE DO MUNICÍPO DE EXU-PE. | NORMAL | 43324 | 43418
2015.0317 | SERTÃO DO ARARIPE | EXU | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DA MULHER. | MULHER | ND
2015.0409 | AGRESTE SETENTRIONAL | FEIRA NOVA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA | NORMAL | ND
2015.0411 | AGRESTE SETENTRIONAL | FEIRA NOVA | CONSTRUÇÃO DA SALA DE ATENDIMENTO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES DE FEIRA NOVA | MULHER | ND
2015.0578 | AGRESTE SETENTRIONAL | FEIRA NOVA | FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA | MULHER | ND
2015.0090 | MATA NORTE | FERREIROS | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS | NORMAL | ND
2015.0121 | MATA NORTE | FERREIROS | MULHERES DE FERREIROS, COM MAIS PODER, PARTICIPAÇÃO E DECISÃO | MULHER | 46979
2015.0081 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | FLORES | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS - SÃO JOÃO DOS LEITES | NORMAL | ND
2015.0082 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | FLORES | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS - SÍTIO DOS NUNES | NORMAL | ND
2015.0083 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | FLORES | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS - SEDE DO MUNICÍPIO | NORMAL | ND
2015.0084 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | FLORES | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS - SANTANA DE ALMAS | NORMAL | ND
2015.0085 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | FLORES | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS - DISTRITO DE FÁTIMA | NORMAL | ND
2015.0304 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | FLORES | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA | NORMAL | ND
2015.0428 | SERTÃO DO PAJEÚ | FLORES | CONSTRUÇÃO DAS PRAÇAS DO BAIRRO VILA NOVA NO MUNICÍPIO DE FLORES | NORMAL | 44666 | 44761 |  | 3000008464.000515/2020-41-com PC enviada para CEHAB |  | 3000008464.000515/2020-41-COM INCONSISTENCIAS, ENVIADO AO GESTÃO | 46059
2015.0429 | SERTÃO DO PAJEÚ | FLORES | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DAS RUAS: BAHIA, NESTOR MONTEIRO, MARIA DE FÁTIMA, PÁTIO DE EVENTOS, e PADRE FREDERICO MACIEL | NORMAL | ND |  |  | PC na CEHAB-aguardando vistoria final e parecer final, enviou a PC antes da vistoria. Município abriu mão da quarta parcela, processo no SEI 3000008464000595/2022-04 | 45411
2015.0086 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | FLORES | FORTALECIMENTO E APOIO A MULHER | MULHER | ND
2015.0023 | SERTÃO DE ITAPARICA | FLORESTA | CONSTRUÇÃO DO MURO, FOSSA E SUMIDOURO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO C NA SEDE DO MUNICÍPOI DE FLORESTA | NORMAL | ND
2015.0024 | SERTÃO DE ITAPARICA | FLORESTA | PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FLORESTA, CONTEMPLANDO PASSEIOS PÚBLICOS, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL - RUA EMÍDIO QUIRINO E AV. ANTÔNIO DAVID | NORMAL | ND
2015.0025 | SERTÃO DE ITAPARICA | FLORESTA | PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FLORESTA, CONTEMPLANDO PASSEIOS PÚBLICOS, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL | NORMAL | ND
2015.0245 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DE ITAPARICA | FLORESTA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER DO MUNICÍPIO DE FLORESTA | MULHER | ND
2015.0543 | SERTÃO DE ITAPARICA | FLORESTA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER DO MUNICÍPIO DE FLORESTA ( VEÍCULO) | MULHER | ND
2015.0544 | SERTÃO DE ITAPARICA | FLORESTA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER DO MUNICÍPIO DE FLORESTA ( EQUIPAMENTOS) | MULHER | ND
2015.0309 | AGRESTE SETENTRIONAL | FREI MIGUELINHO | PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE FREI MIGUELINHO | NORMAL | ND
2015.0310 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | FREI MIGUELINHO | PÓRTICO DA ENTRADA DO MUNICÍPIO | NORMAL | ND
2015.0297 | AGRESTE SETENTRIONAL | FREI MIGUELINHO | FORTALECIMENTO DA COORDEDNADORIA DA MULHER E DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DE FREI MIGUELINHO | MULHER | ND
2015.0179 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | GAMELEIRA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS E DRENAGEM DAS RUAS PROJETADAS NO BAIRRO DE SANTA TEREZINHA | NORMAL | ND
2015.0210 | AGRESTE MERIDIONAL | GARANHUNS | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO BAIRRO DE HELIÓPOLIS | NORMAL | ND
2015.0211 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | GARANHUNS | FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA AS MULHERES | MULHER | ND
2015.0521 | MATA NORTE | GLÓRIA DO GOITÁ | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS | NORMAL | ND
2015.0472 | MATA NORTE | GLÓRIA DO GOITÁ | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS | NORMAL | ND
2015.0539 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | GLÓRIA DO GOITÁ | AQUISIÇÃO DE PÉTALA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS | SEGURANÇA | ND
2015.0540 | MATA NORTE | GLÓRIA DO GOITÁ | FORTALECIMENTO E PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E ECONÔMICA DE MULHERES EM SITUAÇÃO VULNERÁVEL DO MUNICÍPIO DE GLÓRIA DO GOITÁ | MULHER | ND
2015.0541 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | GLÓRIA DO GOITÁ | 0 | 0 | ND
2015.0094 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | GOIANA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DE GOIANA | NORMAL | ND
2015.0394 | MATA NORTE | GOIANA | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNÍCIPIO DE GOIANA | NORMAL | ND
2015.0095 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | GOIANA | AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA MULHER | MULHER | ND
2015.0319 | SERTÃO DO ARARIPE | GRANITO | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NA VILA BELA VISTA E POVOADO | NORMAL | ND
2015.0320 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO ARARIPE | GRANITO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA COBERTA | NORMAL | ND
2015.0321 | SERTÃO DO ARARIPE | GRANITO | PROGRAMA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES | MULHER | 44138 | 45084 | 3000008464.000262/2023-58 (Prestação de Contas)Concluida para Sec Mulher
2015.0508 | AGRESTE CENTRAL | GRAVATÁ | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ-PE | NORMAL | ND
2015.0015 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | GRAVATÁ | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS | NORMAL | ND
2015.0313 | AGRESTE CENTRAL | GRAVATÁ | FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES GRAVATAENSES COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E AUDIOVISUAL | MULHER | ND
2015.0471 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | GRAVATÁ | FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES GRAVATAENSES COM AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO | MULHER | ND
2015.0507 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | GRAVATÁ | REFORMANDO PARA FORTALECER AS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES: REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA MULHER DE GRAVATA COM A CRIAÇÃO DE ESPAÇOS COM ACESSIBILIDADE E SEGURANÇA PARA TODOS OS FUNCIONÁRIOS E O PÚBLICO A SER ATENDIDO | MULHER | ND
2015.0247 | SERTÃO DO MOXOTÓ | IBIMIRIM | CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DAS CIDADES | NORMAL | ND
2015.0248 | SERTÃO DO MOXOTÓ | IBIMIRIM | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO CENTRO | NORMAL
2015.0415 | SERTÃO DO MOXOTÓ | IBIMIRIM | MULHERES GUERREIRAS | MULHER | ND | 45247 |  | Município apresentou prestação de contas. Encaminhado para análise da SECMULHER. 3000008464.000596/2023-21
2015.0456 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO MOXOTÓ | IBIMIRIM | MULHERES GUERREIRAS 2 | MULHER | ND
2015.0354 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | IBIRAJUBA | APOIO À IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE IBIRAJUBA-PE - REFORMA E MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL EVARISTO SOBRINHO DO MUNICÍPIO DE IBIRAJUBA/PE | NORMAL | ND
2015.0355 | AGRESTE CENTRAL | IBIRAJUBA | CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE PARA A COORDENADORIA DA MULHER NO MUNICÍPIO DE IBIRAJUBA | MULHER | ND
2015.0516 | AGRESTE CENTRAL | IBIRAJUBA | APOIO À IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE IBIRAJUBA-PE - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA AVENIDA TENENTE XAVIER DE ARAÚJO | NORMAL | ND
2015.0249 | METROPOLITANA | IGARASSU | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE IGARASSU | NORMAL | ND
2015.0250 | METROPOLITANA | IGARASSU | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE IGARASSU | NORMAL | ND
2015.0251 | METROPOLITANA | IGARASSU | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE IGARASSU | NORMAL | ND
2015.0252 | METROPOLITANA | IGARASSU | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE IGARASSU | NORMAL | ND
2015.0253 NÃO VÁLIDO | METROPOLITANA | IGARASSU | REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO DA MULHER | MULHER | ND
2015.0059 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | IGUARACY | CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DO TRECHO DA RUA JÚLIA CÂMARA, EM FRENTE A UBS | NORMAL | ND
2015.0060 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | IGUARACY | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | NORMAL | ND
2015.0061 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | IGUARACY | CONSTRUÇÃO DE COBERTA METÁLICA PARA OFICINA E GARAGEM DE VEÍCULOS DA PREFEITURA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IGUARACY/PE | NORMAL | ND
2015.0315 | SERTÃO DO PAJEÚ | IGUARACY | CONSTRUÇÃO DA MURADA DA CRECHE DO DISTRITO DE JABITACÁ, MUNICÍPIO DE IGUARACY | NORMAL | 44376
2015.0385 | SERTÃO DO PAJEÚ | IGUARACY | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITÍCOS EM RUAS DO MUNICÍPIO DE IGUARACY | NORMAL | ND
2015.0386 | SERTÃO DO PAJEÚ | IGUARACY | RECUPERAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DO DISTRITO DE JABITACÁ, MUNICÍPIO DA IGUARACY | NORMAL | ND
2015.0062 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | IGUARACY | CONSTRUÇÃO DA MURADA DA CRECHE | MULHER | ND
2015.0311 | SERTÃO DO PAJEÚ | IGUARACY | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO, ELETROELETRÔNICOS, MESAS, CADEIRAS PARA APOIAR OS TRABALHOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS MULHERES DO MUNICÍPIO DE IGUARACY-PE | MULHER | ND
2015.0408 | METROPOLITANA | ILHA DE ITAMARACÁ | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DA ILHA DE ITAMARACÁ | NORMAL | ND | 45120 | Em análise | Encaminhado para análise de prestação de contas da 1ª parcela | 45135
2015.0051 | SERTÃO DO PAJEÚ | INGAZEIRA | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS | NORMAL | ND | 43335 | Aprovada com ressalvas | 3000008464.000019/2024-11 | 45316
2015.0052 | SERTÃO DO PAJEÚ | INGAZEIRA | CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | NORMAL | ND
2015.0050 | SERTÃO DO PAJEÚ | INGAZEIRA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO, ZERO QUILÔMETRO | MULHER | ND
2015.0363 | METROPOLITANA | IPOJUCA | CONTENÇÃO DE ENCOSTAS | NORMAL | ND
2015.0561 | METROPOLITANA | IPOJUCA | PROJETO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER - CRM INTINERANTE | MULHER | ND
2015.0562 NÃO VÁLIDO | METROPOLITANA | IPOJUCA | IPOJUCA MAIS SEGURO | SEGURANÇA | ND
2015.0338 | SERTÃO DO ARARIPE | IPUBI | URBANIZAÇÃO DA PE630 E AV. RAIMUNDO SILVA | NORMAL | ND
2015.0028 | SERTÃO DE ITAPARICA | ITACURUBA | PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITACURUBA | NORMAL | ND
2015.0029 | SERTÃO DE ITAPARICA | ITACURUBA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PASSEIO DE APOIO À SECRETARIA DA MULHER | MULHER | ND
2015.0468 | AGRESTE MERIDIONAL | ITAÍBA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS | NORMAL | ND
2015.0469 | AGRESTE MERIDIONAL | ITAÍBA | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GERSON MARANHÃO ALBUQUERQUE | NORMAL | ND
2015.0470 | AGRESTE MERIDIONAL | ITAÍBA | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA NOSSA SRA. DA CONCEIÇÃO NO DISTRITO DE NEGRAS | NORMAL | 44351 | 45762
2015.0524 | AGRESTE MERIDIONAL | ITAÍBA | REFORMA DE ESPAÇO PARA APOIO A MULHER | MULHER | ND
2015.0258 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | ITAÍBA | RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO ASSENTAMENTO BARRA VERDE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITAÍBA/PE | NORMAL | ND
2015.0270 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | ITAÍBA | LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DA BACIA HIDRÁULICA DE 05 BARRAGENS DE ACUMULAÇÃO SUPERFICIAL DE TERRA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITAÍBA/PE | NORMAL | ND
2015.0160 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | ITAÍBA | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ITAÍBA | MULHER | ND
2015.0124 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | ITAMBÉ | MULHERES DE ITAMBÉ EMPODERADAS NOS ESPAÇOS DE PODER E DECISÃO | MULHER | ND
2015.0324 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | ITAMBÉ | PROTEÇÃO E PROMOÇÃO dOS DIREITOS DAS MULHERES ITAMEMBENSES | MULHER | ND
2015.0569 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | ITAMBÉ | PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO URBANA DE PRACAS E CANTEIROS DO MUNICÍPIO DE ITAMBÉ. | NORMAL | ND
2015.0157 | SERTÃO DO PAJEÚ | ITAPETIM | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL - CONSTRUÇÃO DE PONTE RODOVIÁRIA SOBRE O RIO PAJEÚ - SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAPETIM | NORMAL | ND | 43658
2015.0506 | SERTÃO DO PAJEÚ | ITAPETIM | AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL A SER UTILIZADO PELO CENTRO DA MULHER | MULHER | ND
2015.0079 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | ITAPETIM | CONSTRUÇÃO DA MURADA DO CENTRO DA MULHER NO MUNICÍPIO DE ITAPETIM-PE | MULHER | ND
2015.0405 | METROPOLITANA | ITAPISSUMA | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO | NORMAL | ND
2015.0406 NÃO VÁLIDO | METROPOLITANA | ITAPISSUMA | REFORMA DO HOSPITAL JOÃO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE | NORMAL | ND
2015.0407 NÃO VÁLIDO | METROPOLITANA | ITAPISSUMA | PROVIMENTO PARA NOVAS INSTALAÇÕES DA COORDENADORIA (Aquisição de veículos) | MULHER | ND
2015.0488 NÃO VÁLIDO | METROPOLITANA | ITAPISSUMA | PROVIMENTO PARA NOVAS INSTALAÇÕES DA COORDENADORIA (Aquisição de equipamentos e mobília) | MULHER | ND
2015.0230 | MATA NORTE | ITAQUITINGA | CONSTRUÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS" | NORMAL | 44772
2015.0080 | MATA NORTE | ITAQUITINGA | MULHERES DE ITAQUITINGA - EMPODERADAS NOS ESPAÇOS DE PODER E DECISÃO | MULHER | ND
2015.0542 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | ITAQUITINGA | REFORMA DA PRAÇA E DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA MANOEL GONÇALVES DE MORAES | NORMAL | ND
2015.0485 | METROPOLITANA | JABOATÃO DOS GUARARAPES | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS NO MUNICÍPIO DO JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE | NORMAL | ND
2015.0087 NÃO VÁLIDO | METROPOLITANA | JABOATÃO DOS GUARARAPES | REESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER MARISTELA JUST POR MEIO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO MUNICÍPIO DO JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE | MULHER | ND
2015.0487 NÃO VÁLIDO | METROPOLITANA | JABOATÃO DOS GUARARAPES | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PASSEIO E UTILITÁRIO PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE TÉCNICA ESPECIALIZADA A FIM DE GARANTIR O ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO AS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA MARISTELA JUST NO MUNICÍPIO DO JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE | MULHER | ND
2015.0177 | MATA SUL | JAQUEIRA | REFORMA DO PRÉDIO DA GARAGEM MUNICIPAL | NORMAL | 44677 | 44720 |  | 3000008464000426/2022-66 - Com a prestação de contas | 44720 | 3000008464.000426/2022-66-PARECER COM INCONSISTÊNCIAS, ENVIADO AO GESTOR EM 04/12/2025 | 45995
2015.0178 | MATA SUL | JAQUEIRA | REFORMA E URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE DE JAQUEIRA | NORMAL | ND | 44207 |  | 3000008464.000678/2020-23-Com a prestação de contas | 44418 | PRESTAÇÃO DE CONTAS REPROVADA, ENVIADA AO JURÍDICO.(SEI 3000008464.000678/2020-23) | 45995 | 3000008464.000678/2020-23-documentação complementar para sanar as pendências da PC, enviada para CEHAB em 24/02/2026 | 46077
2015.0260 | MATA SUL | JAQUEIRA | REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE APOIO A MULHER | NORMAL | ND
2015.0294 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | JAQUEIRA | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA COSTURA PARA O CENTRO DE APOIO A MULHER | MULHER | ND
2015.0139 | AGRESTE CENTRAL | JATAÚBA | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE JATAÚBA - PE | NORMAL | ND | 43220 |  | Prestação de contas final apresentada conforme ofício GAP 105/2018 de 26/04/2018, protocolado em 27/04/2018. | 43217 | Prestação de contas final encaminhada a CEHAB conforme ofício SEPLAG/SEAM Ofício 321/2018 | 43220 | 1ª análise da prestação de contas, indicando inconsistências, encaminhada conforme ofício 040/2018 PC/GDM/CEHAB de 14/06/2018, protocolado em 15/06/2018. Ofício encaminhado ao Jurídico - SEAM para notificar o município. Encaminhado e-mail ao município com as inconsistências em 18/06/2018. | 43266 | Documentação complementar encaminhada conforme ofício 169/2018 de 16/07/2018, protocolado em 06/08/2018. | 43318 | 2ª análise da prestação de contas, indicando inconsistências, encaminhada conforme ofício PC/GDM/DPP/CEHAB 90/2018 de 14/12/2018, protocolado em 17/12/2018. Ofício encaminhado ao Jurídico - SEAM para notificar o município. Encaminhado e-mail ao município com as inconsistências em 17/12/2018. | 43451 | Documentação complementar encaminhada conforme ofício GAP 283/2018 de 26/12/2018, protocolado em 25/01/2019. Documentação encaminhada a CEHAB conforme ofício SEPLAG/SEAM | 43493 | 3ª análise da prestação de contas, indicando inconsistências, encaminhada conforme ofício PC/GDM/DPP/CEHAB 49/2019 de 10/05/2019, protocolado em 15/05/2019. Ofício encaminhado ao Jurídico - SEAM para notificar o município. Encaminhado e-mail ao município com as inconsistências em 17/05/2019. | 43602
2015.0290 | AGRESTE CENTRAL | JATAÚBA | FORTALECIMENTO E DESCENTRALIZAÇÃO DA POLÍTICA PARA MULHER DE JATAÚBA | MULHER | 44877
2015.0346 | SERTÃO DE ITAPARICA | JATOBÁ | MELHORANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JATOBÁ/PE | NORMAL | ND
2015.0345 | SERTÃO DE ITAPARICA | JATOBÁ | VALORIZANDO A MULHER JATOBAENSE | MULHER | 44716 | 45903
2015.0192 | AGRESTE SETENTRIONAL | JOÃO ALFREDO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | NORMAL | ND | 44205 |  | Ofício GP nº 251/2019 - Em atendimento ao ofício nº 62/2019 e considerando alguns problemas de ordem técnica e gerencial que impossibilitaram o envio da Prestação de Contas, informa-se que providências foram tomadas e a referida Prestação de Contas dos Planos de Trabalho estão sendo enviadas para análise. | 43706 |  | 44217 | DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR, OFÍCIO SEPLAG 46/2021
2015.0193 | AGRESTE SETENTRIONAL | JOÃO ALFREDO | ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DA MULHER | MULHER | ND | 44205 |  |  | 44217 | DOC. COMPLEMENTAR, OFÍCIO SEPLAG 45/2021
2015.0396 | MATA SUL | JOAQUIM NABUCO | MULHERES NABUQUENSES(AQUISIÇÃO DE VEÍCULO) | MULHER | ND
2015.0520 | AGRESTE MERIDIONAL | JUCATI | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS EM VIAS URBANAS, NO MUNICÍPIO DE JUCATI-PE | NORMAL | ND
2015.0432 | AGRESTE MERIDIONAL | JUPI | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS | NORMAL | 44334 | 45072 |  | Município enviou prestação de contas através do ofício nº 068/2023. Documentação encaminhada para CEHAB pelo SEI 3000008464.000256/2023-09 e 1 volume em meio físico. | 45125
2015.0511 | AGRESTE MERIDIONAL | JUPI | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES DE JUPI | MULHER | 44334 | 44169
2015.0161 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | JUPI | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI | NORMAL | ND
2015.0162 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | JUPI | CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO DISTRITO DE COLONIA | NORMAL | ND
2015.0163 | AGRESTE MERIDIONAL | JUREMA | REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DE SANTO ANTONIO | NORMAL | ND
2015.0583 | AGRESTE MERIDIONAL | JUREMA | REESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES DO MUNICÍPIO DA JUREMA-PE | MULHER | ND
2015.0176 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | JUREMA | FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES DO MUNICÍPIO DE JUREMA | MULHER | ND
2015.0514 | MATA NORTE | LAGOA DO CARRO | REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JORGE CAMELO DO MUNICIPIO DE LAGOA DO CARRO / PE | NORMAL | ND
2015.0513 | MATA NORTE | LAGOA DO CARRO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM VASSOURAS NO MUNICIPIO DE LAGOA DO CARRO | NORMAL | #VALUE!
2015.0512 | MATA NORTE | LAGOA DO CARRO | REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA MANOEL ALUIZIO FALÇÃO DE ANDRADE DO MUNICIPIO DE LAGOA DO CARRO / PE | NORMAL | ND
2015.0183 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | LAGOA DO CARRO | REQUALIFICAÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO CARRO | NORMAL | ND
2015.0184 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | LAGOA DO CARRO | REQUALIFICAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE DE LAGOA DO CARRO | NORMAL | ND
2015.0185 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | LAGOA DO CARRO | CONSTRUÇÃO DE UM PÓRTICO E REQUALIFICAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE DE LAGOA DO CARRO | NORMAL | ND
2015.0186 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | LAGOA DO CARRO | CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO CARRO | NORMAL | ND
2015.0187 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | LAGOA DO CARRO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NO LOTEAMENTO SOLEDADE | NORMAL | ND
2015.0217 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | LAGOA DO CARRO | FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA DE GÊNERO E EMPODERAMENTO DA MULHER LAGOENSE DO CARRO | MULHER | ND
2015.0279 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | LAGOA DO CARRO | PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO CARRO ( 2ª ETAPA) | NORMAL | ND
2015.0280 | MATA NORTE | LAGOA DO CARRO | REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA PEDRO VICENTE - CENTRO - LAGOA DO CARRO - PERNAMBUCO | NORMAL | 44765
2015.0280A | MATA NORTE | LAGOA DO CARRO | MULHERES - CAMINHOS DE INCLUSÕES E CIDADANIA | MULHER | ND
2015.0412 | AGRESTE CENTRAL | LAGOA DOS GATOS | REFORMA DA LAGOA MARACAJÁ | NORMAL | ND
2015.0307 | MATA NORTE | LAGOA DE ITAENGA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS | NORMAL | ND
2015.0308 | MATA NORTE | LAGOA DE ITAENGA | CONTRUÇÃO DE ESCADARIAS | NORMAL | ND
2015.0298 | MATA NORTE | LAGOA DE ITAENGA | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES ITAENGUESES | MULHER | ND
2015.0417 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | LAGOA DO OURO | INFRAESTRUTURA URBANA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA | NORMAL | ND
2015.0418 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | LAGOA DO OURO | INFRAESTRUTURA URBANA - REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS | NORMAL | ND
2015.0419 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | LAGOA DO OURO | REFORMA DE QUADRAS NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO OURO | NORMAL | ND
2015.0529 | AGRESTE CENTRAL | LAGOA DOS GATOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E AUDIOVISUAL PARA EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES | MULHER | #VALUE!
2015.0047 | AGRESTE CENTRAL | LAGOA DOS GATOS | AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL PARA EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES | MULHER | 44877
2015.0103 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | LAGOA GRANDE | URBANIZAÇÃO DA ROTATÓRIA E CANTEIROS DA AVENIDA NILO COELHO | NORMAL | ND
2015.0347 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | LAGOA GRANDE | URBANIZAÇÃO DE CANTEIROS DA AVENIDA MIGUEL ARRAES | NORMAL | ND
2015.0102 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | LAGOA GRANDE | REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A MULHER - CAM | MULHER | ND
2015.0202 | AGRESTE MERIDIONAL | LAJEDO | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE LAJEDO/PE | NORMAL | ND
2015.0443 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | LAJEDO | RECAPEAMENTO DA AVENIDA 19 DE MAIO | NORMAL | ND
2015.0534 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | LIMOEIRO | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MOTO PARA APOIO DA GUARDA MUNICIPAL - FEM SEGURANÇA PUBLICA | SEGURANÇA | ND
2015.0530 | AGRESTE SETENTRIONAL | LIMOEIRO | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DE LIMOEIRO/PE | NORMAL | ND
2015.0531 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | LIMOEIRO | REQUALIFICAÇÃO DA ENTRADA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO | NORMAL | ND
2015.0532 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | LIMOEIRO | REFORMA E MELHORIAS NA ESCADARIA DE ACESSO AO CRISTO REDENTOR NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO | NORMAL | ND
2015.0533 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | LIMOEIRO | REVITALIZAÇÃO URBANÍSTICA DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA SEVERINO PINHEIRO NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO | NORMAL | ND
2015.0154 | AGRESTE SETENTRIONAL | LIMOEIRO | CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER DO LIMOEIRO | MULHER | ND
2015.0579 | AGRESTE SETENTRIONAL | LIMOEIRO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DA RUA HENRIQUE SEVERINO DE OLIVEIRA (PORTAL DO LIMOEIRO) E RUA 06 COHAB NOVA, NOS BAIRROS JUÁ E OTÁCIO DE LEMOS | NORMAL | ND
2015.0074 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | MACAPARANA | RECUPERAÇÃO DA PRAÇA DA COHAB NO BAIRRO DA COHAB E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA DO CEMITÉRIO NA AVENIDA JOÃO FRANCISCO | NORMAL | ND
2015.0075 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | MACAPARANA | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PEDRAS GRANÍTICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO E ZONA RURAL | NORMAL | ND
2015.0076 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | MACAPARANA | CONSTRUÇÃO DE GALERIA PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO LOTEAMENTO MACAPAZINHO | NORMAL | ND
2015.0077 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | MACAPARANA | AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA COORDENADORIA DA MULHER | MULHER | ND
2015.0581 | MATA NORTE | MACAPARANA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS URBANAS NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO DE MACAPARANA-PE | NORMAL | ND
2015.0582 | MATA NORTE | MACAPARANA | ESTRUTURAÇÃO DA DIRETORIA DA MULHER | MULHER | 44958 | 45362
2015.0382 | AGRESTE SETENTRIONAL | MACHADOS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE RUAS | NORMAL | ND
2015.0384 | AGRESTE SETENTRIONAL | MACHADOS | DRENAGEM DA RUA DE ACESSO AO BAIRRO DA COHAB | NORMAL | 44607
2015.0383 | AGRESTE SETENTRIONAL | MACHADOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FORTALECIMENTO DAS DIVERSIDADE DE GÊNERO E EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MULHER | ND
2015.0318 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO MOXOTÓ | MANARI | CONSTRUÇÃO DO BLOCO V, BLOCO VI E BLOCO VII DA NOVA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALZIRA | NORMAL | ND
2015.0574 | SERTÃO DO MOXOTÓ | MANARI | EXECUÇÃO DE OBRA DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE DE MANARI/PE | NORMAL | ND
2015.0035 NÃO VÁLIDO | SERTÃO CENTRAL | MIRANDIBA | CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) SALA DE AULA NA ESCOLA NO DISTRITO DE CACHOEIRINHA - ZONA RURAL | NORMAL | ND
2015.0036 NÃO VÁLIDO | SERTÃO CENTRAL | MIRANDIBA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO | NORMAL | ND
2015.0037 NÃO VÁLIDO | SERTÃO CENTRAL | MIRANDIBA | CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) SALA DE AULA NA ESCOLA ESPEDITO LOPES - SEDE DO MUNICÍPIO | NORMAL | ND
2015.0038 NÃO VÁLIDO | SERTÃO CENTRAL | MIRANDIBA | REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL | NORMAL | ND
2015.0039 | SERTÃO CENTRAL | MIRANDIBA | FORTALECIMENTO DE APOIO À MULHER | MULHER | ND
2015.0164 | SERTÃO DO ARARIPE | MOREILÂNDIA | CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NA SEDE E DISTRITO DE CARIRIMIRIM | NORMAL | ND | 43644 |  | Ofício PC/GDM/DPO/CEHAB nº 076/2019 com inconsistências encontradas na 1ª análise da prestação de contas foi entregue a Sandro para notificar o Município. Ofício também foi enviado por email para o Município (Anízio). SEI A402702-7/2019. | 43676
2015.0165 | SERTÃO DO ARARIPE | MOREILÂNDIA | CONSTRUÇÃO DOS MUROS DA ESCOLA MUNICIPAL DE CARIRIMIRIM | NORMAL | ND | 44648 |  | SEE enviou ofício nº 29/2022 com a 1ª análise da PC com pendências. Enviei o SEI para Sandro notificar o Município e envie por email o parecer para Naiche (município). SEI 3000008464.000235/2022-02. | 44671
2015.0166 | SERTÃO DO ARARIPE | MOREILÂNDIA | CONSTRUÇÃO DE DOIS MUROS DO PSF'S DA RUA SÃO JOSÉ E DO SÍTIO NOVO NA SEDE MUNICIPAL | NORMAL | ND | 43644 |  | SES enviou ofício nº 139/2019 com inconsistências encontradas na 1ª análise da prestação de contas e com o volume da prestação de contas junto. Cópia do ofício com o volume da prestação de contas foi devolvido para SES através do ofício SEPLAG/SEAM nº 093/2019. Ofício original foi entregue a Sandro para notificar o Município. Ofício também foi enviado por email para o Município (Anízio). SEI 7603175-2/2019. | 43679
2015.0167 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO ARARIPE | MOREILÂNDIA | CONSTRUÇÃO DOS MUROS DO PSF DO SÍTIO DE BAIXA NA SEDE MUNICIPAL | NORMAL | ND
2015.0168 | SERTÃO DO ARARIPE | MOREILÂNDIA | REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA SANTA TEREZINHA | NORMAL | ND | 43644 |  | SEE enviou ofício nº 8/2020 com a 2ª análise da PC com pendências (SEI 7603179-6/2019). Sandro notificou o município, através do SEI A402702-7/2019. | 44540
2015.0169 | SERTÃO DO ARARIPE | MOREILÂNDIA | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR | MULHER | 44600
2015.0335 NÃO VÁLIDO | METROPOLITANA | MORENO | REQUALIFICAÇÃO EM DIVERSAS PRAÇAS NO CENTRO DA CIDADE DE MORENO | NORMAL | ND
2015.0336 | METROPOLITANA | MORENO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICO NA SEDE DO MUNICÍPIO E DO DISTRITO DE BONANÇA NA CIDADE DO MORENO-PE | NORMAL | ND
2015.0439 | METROPOLITANA | MORENO | REQUALIFICAÇÃO EM DIVERSOS CAMPOS DO MUNICÍPIO DE MORENO | NORMAL | ND
2015.0237 NÃO VÁLIDO | METROPOLITANA | MORENO | EFICIENTIZAÇÃO DO PARQUE LUMINOTÉCNICO DO MUNICÍPIO DE MORENO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DA CIDADE (CENTRO E BAIRROS) E DOS DISTRITOS DE BONANÇA E CIDADE DE DEUS | NORMAL | ND
2015.0238 | METROPOLITANA | MORENO | MULHERES EM MOVIMENTO - EMPODERAMENTO FEMININO NO MUNICÍPIO DE MORENO | MULHER | 45817 | 44825 | Aguardando análise | Encaminhada para análise da sec da mulher da 1ª parcela | 44825
2015.0557 | METROPOLITANA | MORENO | MULHERES EM MOVIMENTO – EMPODERAMENTO FEMININO NO MUNICÍPIO DO MORENO. | MULHER | ND
2015.0096 | MATA NORTE | NAZARÉ DA MATA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE NAZARÉ DA MATA | NORMAL | ND | 44705 | Reprovada | 1ª análise com inconsistências encaminhada ao município | 45288
2015.0458 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | NAZARÉ DA MATA | CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL | NORMAL | ND
2015.0518 | MATA NORTE | NAZARÉ DA MATA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E MEIO FIO DE CONCRETO EM DIVERSAS RUAS | NORMAL | ND
2015.0519 | MATA NORTE | NAZARÉ DA MATA | RENOVAÇÃO DA PRAÇA DA CATEDRAL | NORMAL | ND
2015.0202A | MATA NORTE | NAZARÉ DA MATA | MULHERES - CAMINHOS DE INCLUSÕES | MULHER | ND
2015.0115 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | NAZARÉ DA MATA | MULHERES - CAMINHOS DE INCLUSÕES | MULHER | ND
2015.0205 | AGRESTE SETENTRIONAL | OROBÓ | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO (CCI) | NORMAL | ND
2015.0206 | AGRESTE SETENTRIONAL | OROBÓ | REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DANILO JOSÉ VILA NOVA | NORMAL | ND
2015.0104 | AGRESTE SETENTRIONAL | OROBÓ | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO, 0 KM, 4 PORTAS, 7 PASSAGEIROS, 85CV, FLEX, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA MULHER DO MUNICÍPIO DE OROBÓ | MULHER | ND
2015.0004 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | OROCÓ | EXECUTAR DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DESCOBERTAS, COM ALAMBRADO, ARQUIBANCADAS E ILUMINAÇÃO NOS SÍTIOS REMANSO E CASA NOVA | NORMAL | ND
2015.0005 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | OROCÓ | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO | NORMAL | 43606 | 43682 |  | Ofício GAB 227/2019 com prestação de contas. | 43682 | CEHAB enviou ofício nº 94/2019 com inconsistências na prestação de contas. SEI A403655-6/2019. Encaminhei para o e-mail de Mirelle. Entrguei a Sandro para notificação. | 43754
2015.0003 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | OROCÓ | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA COORDENADORIA DA MULHER | MULHER | ND
2015.0459 | SERTÃO DO ARARIPE | OURICURI | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DR LOURIVAL DE SOUZA BORGES | NORMAL | ND
2015.0462 | SERTÃO DO ARARIPE | OURICURI | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ANTÔNIO PEDRO DA SILVA | NORMAL | ND
2015.0373 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | PALMARES | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM DIVERSAS RUAS | NORMAL | ND
2015.0351 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | PALMARES | MULHERES CONQUISTANDO SEU ESPAÇO (CONSTRUÇÃO DE CHALÉS PARA EXPOSIÇÃO DE MATERIAL DOS ARTESÃS) | MULHER | ND
2015.0547 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | PALMARES | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICIPIO DOS PALMARES, RUA DA PRATA, RUA TRINTA E DOIS, RUA TRINTA E SETE, RUA Z, RUA X, RUA V, RUA U - BAIRRO NEWTON CARNEIRO; RUA VER. ADRIÃO LUIZ SOUZA, RUA PROF. JACY MENDONÇA, RUA DES. CÉLIO DE CASTRO MONTENEGRO, RUA TAXISTA JEAN CARLOS, RUA MADRE TERESA DE CALCUTÁ - BAIRRO NOVA PALMARES, RUA DUQUE DE CAXIAS, RUA MATIAS DE ALBUQUERQUE, RUA TREZE DE DEZEMBRO, RUA PRIMEIRO DE JANEIRO, RUA PARÁ, RUA JOHN KENNEDY - BAIRRO SANTO ONOFRE; RUA OSCAR PEREIRA, RUA MANOEL JOAQUIM BARBOSA, RUA COMENDADOR JOÃO FÉLIX - ANTIGA RUA 06, RUA PROF. SEBASTIÃO SIQUEIRA, RUA JOSÉ AUGUSTO FILHO, RUA RODOLFO AURELIANO, RUA HARMONIA, RUA JOSÉ MILTON, RUA LAURO PAIVA, TRAVESSA JOSÉ BONIFÁCIO, TRAVESSA CONEGO HENRIQUE XAVIEIR, RUA ADELIA ROCHA LEÃO - BAIRRO SANTA LUZIA | NORMAL | ND
2015.0548 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | PALMARES | APOIO A IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA(Segurança) | NORMAL | ND
2015.0549 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | PALMARES | FEM Mulher -AQUISIÇÃO DE UM AUTOMÓVEL PARA LOCOMOÇÃO DA EQUIPE MUNICIPAL DA COORDENADORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES A FIM DE ESTRUTURAR E FORTALECER A EXECUÇÃO DAS AÇÕES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL. | MULHER | ND
2015.0285 | AGRESTE MERIDIONAL | PALMEIRINA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PALMEIRINA-PE | NORMAL | ND
2015.0286 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | PALMEIRINA | ADEQUAÇÃO E REFORMA DA CASA DA MULHER | MULHER | ND
2015.0214 | AGRESTE CENTRAL | PANELAS | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS | NORMAL | 44334
2015.0058 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | PANELAS | CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | NORMAL | ND
2015.0207 | AGRESTE CENTRAL | PANELAS | ACADEMIA DE CRUZES | NORMAL | 43151 | 43214 |  | Prestação de contas final apresentada conforme ofício 53/2018 de 05/04/2018 da prefeitura, protocolado em 24/04/2018 encaminhado a CEHAB conforme ofício SEPLAG/SEAM | 43215 | 1ª análise da prestação de contas, indicando inconsistências, encaminhada conforme ofício 041/2018 PC/GDM/CEHAB de 14/06/2018, protocolado em 15/06/2018. Ofício encaminhado ao Jurídico - SEAM para notificar o município. Encaminhado e-mail ao município com as inconsistências em 18/06/2018. | 43266 | Documentação complementar (em atendimento ao ofício 212/2019 - SEAM da 2ª Notificação do PAD 042/2018) e CD encaminhados pelo município conforme ofício 96/2019 de 02/07/2019. Documentação encaminhada à CEHAB conforme ofício SEPLAG/SEAM 135/2019 | 43690 | 3ª análise da prestação de contas, indicando inconsistências, encaminhada conforme ofício PC/GDM/DPO/CEHAB de 22/10/2019. Ofício encaminhado ao Jurídico - SEAM para notificar o município. Encaminhado e-mail ao município com as inconsistências. | 43768
2015.0208 | AGRESTE CENTRAL | PANELAS | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO JOSÉ (BOLA) | NORMAL | ND
2015.0209 | AGRESTE CENTRAL | PANELAS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO PARA TRANSPORTE DE 7 PESSOAS | MULHER | 44334 | 43224 | Aguardando análise | 3000008464.000337/2022-10
2015.0057 | AGRESTE CENTRAL | PANELAS | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E DA SAÚDE DA MULHER - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | NORMAL | 43186 | 43214 |  | Prestação de contas final apresentada conforme ofício 56/2018 de 11/04/2018 da prefeitura, protocolado em 24/04/2018 encaminhado a SES conforme ofício SEPLAG/SEAM | 43215
2015.0486 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | PARANATAMA | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NA SEDE E POVOADO DO ALTO DA SERRA, PERTENCENTES AO MUNICÍPIO | NORMAL | ND
2015.0341 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | PARANATAMA | PAVIMENTAÇÃO DA RUA FRANCISCO DE PAULA MELO | NORMAL | ND
2015.0342 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | PARANATAMA | PÓRTICO DE ENTRADA DA CIDADE | NORMAL | ND
2015.0343 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | PARANATAMA | CONSTRUÇÃO DE GALERIAS NA RUA DO SERTÃO | NORMAL | ND
2015.0344 | AGRESTE MERIDIONAL | PARANATAMA | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES DE PARANATAMA | MULHER | ND
2015.0110 | SERTÃO CENTRAL | PARNAMIRIM | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA SEDE DO MUNICÍPIO | NORMAL | ND
2015.0111 NÃO VÁLIDO | SERTÃO CENTRAL | PARNAMIRIM | PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 20 POÇOS ARTESIANOS, NAS DIVERSAS REGIÕES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM-PE | NORMAL | ND
2015.0112 NÃO VÁLIDO | SERTÃO CENTRAL | PARNAMIRIM | RECUPERAÇÃO DE BARREIROS | NORMAL | ND
2015.0109 | SERTÃO CENTRAL | PARNAMIRIM | CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO DE UM PAVIMENTO PARA FUNCIONAMENTO DO DA SECRETARIA DA MULHER | MULHER | ND
2015.0352 | AGRESTE SETENTRIONAL | PASSIRA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, DRENAGEM, CONTENÇÃO E SINALIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA | NORMAL | ND
2015.0353 | AGRESTE SETENTRIONAL | PASSIRA | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AÇOUGUE E MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL | NORMAL | ND
2015.0273 | AGRESTE SETENTRIONAL | PASSIRA | EQUIPAMENTOS PARA FORTALECER AS AÇÕES PÚBLICAS PARA AS MULHERES | MULHER | ND
2015.0440 | AGRESTE SETENTRIONAL | PASSIRA | UNIDADE MÓVEL PARA FORTALECER AS AÇÕES PÚBLICAS PARA AS MULHERES | MULHER | 44715
2015.0339 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | PAUDALHO | CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA, DO PAUDALHO | MULHER | ND
2015.0180 NÃO VÁLIDO | METROPOLITANA | PAULISTA | PROJETO FEMEA - EMPREENDEDORISMO E APOIO À AUTONOMIA ECONÔMICA DAS MULHERES | MULHER | ND
2015.0181 NÃO VÁLIDO | METROPOLITANA | PAULISTA | IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO AVANÇADO DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES NAS COMUNIDADES DO PROGRAMA ATUAÇÃO PELA IGUALDADE | MULHER | ND
2015.0369 | AGRESTE MERIDIONAL | PEDRA | REFORMA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DA PEDRA-PE | NORMAL | ND
2015.0271 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | PEDRA | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NA SEDE, DISTRITOS SANTO ANTÔNIO E POÇO DO BOI NO MUNICÍPIO DA PEDRA-PE | NORMAL | ND
2015.0292 | AGRESTE MERIDIONAL | PEDRA | INCENTIVANDO A PROMOÇÃO E DEFESA DE DIREITOS PARA AS MULHERES DE PEDRA-PE (EQUIPAMENTOS) | MULHER | ND
2015.0575 | AGRESTE MERIDIONAL | PEDRA | INCENTIVANDO A PROMOÇÃO E DEFESA DE DIREITOS PARA AS MULHERES DE PEDRA-PE (VEÍCULO) | MULHER | ND
2015.0482 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | PESQUEIRA | PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE PESQUEIRA: RUAS DEPUTADO GREGÓRIO BEZERRA, AVENIDA ORORUBÁ, TIM MAIA - ZÉ GERÔNIMO; RUA SÉRGIO LORETO - BAIXA GRANDE; AVENIDA ERALDO GUEIROS - TRECHO I - PORTAL; AVENIDA ANTÔNIO ROSA - EUCALIPTO; RUA SEVERINO JATOBÁ - CENTRAL | NORMAL | ND
2015.0483 | AGRESTE CENTRAL | PESQUEIRA | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DA MULHER | MULHER | ND
2015.0484 | AGRESTE CENTRAL | PESQUEIRA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA SECRETARIA DA MULHER | MULHER | ND
2015.0537 | AGRESTE CENTRAL | PESQUEIRA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NO LOTEAMENTO BÍA E LOTEAMENTO CARIMBÓ NO MUNICIPIO DE PESQUEIRA | NORMAL | ND
2015.0030 | SERTÃO DE ITAPARICA | PETROLÂNDIA | ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER PARA UMA MELHOR ASSISTÊNCIA ÀS MULHERES DE PETROLÂNDIA | MULHER | ND
2015.0364 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | PETROLINA | PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (CBUQ) DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE PETROLINA (PE) | NORMAL | ND
2015.0365 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | PETROLINA | FORMAÇÃO DA MULHER PETROLINENSE PARA AUTONOMIA ECONÔMICA E REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR | MULHER | ND
2015.0371 | AGRESTE CENTRAL | POÇÃO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE VIAS URBANAS DA CIDADE E POVOADOS DO MUNICÍPIO DE POÇÃO – PE: RUA MANOEL VIEIRA DE MELO; RUA MANOEL MARQUES MACEDO; 1ª TV DO MATADOURO; ENTRADA DO CEMITÉRIO; RUA CAMPO SANTO; RUA DOS FERREIRAS; PRAÇA DA LIBERDADE (POVOADO DE PÃO DE AÇÚCAR); RUAS 1 E 2 (POVOADO DE GRAVATÁ); RUA PEDRO MENDES SOUZA | NORMAL | ND
2015.0372 | AGRESTE CENTRAL | POÇÃO | URBANIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DAS PRAÇAS DA CIDADE DE POÇÃO. IMPLANTAÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO DO PRADO, IMPLANTAÇÃO DE UMA PRAÇA E ILUMINAÇÃO EM TRÊS CANTEIROS NA COHAB E ILUMINAÇÃO DA PRAÇA MONSENHOR ESTANISLAU | NORMAL | ND
2015.0372A | AGRESTE CENTRAL | POÇÃO | MULHERES, JUNTAS SOMOS MAIS FORTES: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PASSEIO FLEX 0KM | MULHER | 44669
2015.0070 | AGRESTE CENTRAL | POMBOS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO CANOES / LOTEAMENTO ALFREDO BATISTA DA SILVA / LOTEAMENTO AUSTRICLINIO CARLOS DE LORENA - POMBOS - PERNAMBUCO | NORMAL | 44429 | 44429 | Aguardando análise
2015.0497 | AGRESTE CENTRAL | POMBOS | MULHERES PRESENTES: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO VISUAL PARA O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE POLITICAS PARA AS MULHERES RURAIS E URBANAS DO MUNICÍPIO DE POMBOS/PE | MULHER | ND | 45716 | aguardando aprovação da reprogramação para posterior análise | Aguardando aprovação da reprogramação com redução de metas para posterior análise da prestação de contas
2015.0333 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | POMBOS | EMPODERAR AS MULHERES POMBENSSE COM AS AÇÕES VOLTADAS PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS (AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS) | MULHER | ND
2015.0334 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | POMBOS | EMPODERAR AS MULHERES POMBENSSE COM AS AÇÕES VOLTADAS PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS (AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, AUDIO VISUAL, MÓVEIS ) | MULHER | ND
2015.0295 | MATA SUL | PRIMAVERA | PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA | NORMAL | ND
2015.0012 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | PRIMAVERA | PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA | NORMAL | ND
2015.0499 | MATA SUL | QUIPAPÁ | PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS DE RUAS DO LOT. NOVO MILÊNIO (RUAS PROJETADAS 01, 02, 03, 04, 05, 06 E 07, TRAVESSAS 01 E 02) | NORMAL | ND
2015.0474 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | QUIPAPÁ | REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA | NORMAL | ND
2015.0287 | MATA SUL | QUIPAPÁ | MULHERES QUIPAPAENSES - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E APARELHAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES RURAIS E URBANAS DO MUNICÍPIO DE QUIPAPÁ | MULHER | 44607
2015.0233 | SERTÃO DO PAJEÚ | QUIXABA | REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MANOEL JOAQUIM DE SANTANA | NORMAL | ND
2015.0182 | SERTÃO DO PAJEÚ | QUIXABA | QUIXABA NA PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNERO | MULHER | ND | 45134 | Envio para SECMULHER
2015.0510 | METROPOLITANA | RECIFE | SERVIÇO DE REQUALIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTO FLEXÍVEL | NORMAL | ND
2015.0572 NÃO VÁLIDO | METROPOLITANA | RECIFE | CENTRO DE PROMOÇÃO DE DIREITOS BÁRBARA DE ALENCAR | MULHER | ND
2015.0127 | AGRESTE CENTRAL | RIACHO DAS ALMAS | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE RIACHO DAS ALMAS, CONTEMPLANDO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO | NORMAL | ND
2015.0293 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | RIACHO DAS ALMAS | MELHORIA DAS ARTICULAÇÕES, PROMOÇÕES E EXECUÇÕES DE PROGRAMAS E POLÍTICAS DESTINADAS ÀS MULHERES - AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO | MULHER | ND
2015.0545 | AGRESTE CENTRAL | RIACHO DAS ALMAS | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO | MULHER | 43799 | 44893 |  | 3000008464.000806/2022-09
2015.0546 | AGRESTE CENTRAL | RIACHO DAS ALMAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | MULHER | ND
2015.0305 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | RIBEIRÃO | MOVÉIS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS | MULHER | ND
2015.0306 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | RIBEIRÃO | AUTOMÓVEL - MULHERES EM AÇÃO -SECRETARIA EM MOVIMENTO | MULHER | ND
2015.0423 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | RIO FORMOSO | PAVIMENTAÇÃO DA RUA SERRA D'ÁGUA | NORMAL | ND
2015.0424 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | RIO FORMOSO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO NO DISTRITO DE CUCAÚ | NORMAL | ND
2015.0425 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | RIO FORMOSO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO NA VILA SÃO FRANCISCO | NORMAL | ND
2015.0426 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | RIO FORMOSO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO NO BAIRRO OLHO D'ÁGUA 02 | NORMAL | ND
2015.0427 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | RIO FORMOSO | CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA VILA SÃO FRANCISCO | NORMAL | ND
2015.0228 | AGRESTE CENTRAL | SAIRÉ | ESCADARIAS DE ACESSO | NORMAL | ND
2015.0229 | AGRESTE CENTRAL | SAIRÉ | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO: 2ª TRAV. CEL. JOSÉ PESSOA, DA LADEIRA DA CAPELA, DA LADEIRA DO MATADOURO, DA RUA DA PEDRA E DA TRAV. DA RUA PROJETADA 02 (INSURREIÇÃO), DA RUA JOSÉ M. RODRIGUES, DA RUA PROJETADA 02, RUA DA OLARIA (INSURREIÇÃO), RUA FRANCISCA BEZERRA (INSURREIÇÃO), CALÇADA EM FRENTE AO COLÉGIO MUNICIPAL PROF. GEORE MIGUEL PEREIRA (INSURREIÇÃO), RUA JOSÉ RODRIGUES EZERRA DA SILVA (INSURREIÇÃO), PRAÇA (INSURREIÇÃO), RUA DO CRAS (INSURREIÇÃO) | NORMAL | ND
2015.0145 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | SAIRÉ | CONSTRUÇÃO DA ESCADARIA DA RUA MIGUEL BEZERRA DA SILVA | NORMAL | ND
2015.0146 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | SAIRÉ | RECUPERAÇÃO DA ESCADARIA NOEMI SANTOS ALBUQUERQUE | NORMAL | ND
2015.0147 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | SAIRÉ | AMPLIAÇÃO DA PONTE ESTADO NO ENGENHO CACHOEIRA | NORMAL | ND
2015.0148 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | SAIRÉ | URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA | NORMAL | ND
2015.0149 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | SAIRÉ | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS | NORMAL | ND
2015.0277 | AGRESTE CENTRAL | SAIRÉ | AQUISIÇÃO DE UM AUTOMÓVEL E UM FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO PARA EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES | MULHER | ND
2015.0068 | AGRESTE SETENTRIONAL | SALGADINHO | REQUALIFICAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA VAVÁ PIRES | NORMAL | ND
2015.0312 | AGRESTE SETENTRIONAL | SALGADINHO | FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO: PROJETO MULHER D+ | MULHER | ND
2015.0116 | SERTÃO CENTRAL | SALGUEIRO | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS EM PARALELEPÍPEDOS | NORMAL | ND
2015.0114 | SERTÃO CENTRAL | SALGUEIRO | FORTALECENDO A POLÍTICA DA MULHER COM A ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA DA MULHER | MULHER | ND
2015.0158 | AGRESTE MERIDIONAL | SALOÁ | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS | NORMAL | ND | 44140 |  | 3000008464.000583/2020-18 1ª análise PC encaminhada conforme Ofício Nº 072/2020 - PC/GDM/DPO. Encaminhado ao Jurídico e ao município. | 44195 | Município enviou documentação complementar da prestação de contas através do ofício GAB nº 217/2021 da Prefeitura de Saloá. Documentos encaminhados para CEHAB através do SEI 3000008464.000583/2020-18. | 44497 | Município enviou documentação complementar da prestação de contas através do ofício GAB nº 063/2022 da Prefeitura de Saloá. Documentos encaminhados para CEHAB através do SEI 3000008464.000583/2020-18. | 44637
2015.0113 | AGRESTE MERIDIONAL | SALOÁ | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES DO MUNICÍPIO DE SALOÁ-PE (FEM MULHER SALOÁ) | MULHER | ND
2015.0172 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | SANHARÓ | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM TURNO DE 24H NO MUNICÍPIO DE SANHARÓ | NORMAL | ND
2015.0170 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | SANHARÓ | ADEQUAÇÃO DE TRECHO DA UNIDADE MISTA JOÃO XXII PARA CRIAÇÃO / IMPLANTAÇÃO DO ESPAÇO DA MULHER DE SANHARÓ | MULHER | ND
2015.0072 | SERTÃO DO ARARIPE | SANTA CRUZ | IMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO À BASE DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICO EM DIVERSAS RUAS E VIAS DA CIDADE DE SANTA CRUZ - PE. | NORMAL | ND
2015.0073 | SERTÃO DO ARARIPE | SANTA CRUZ | AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO NA CIDADE DE SANTA CRUZ-PE | NORMAL | ND
2015.0071 | SERTÃO DO ARARIPE | SANTA CRUZ | PROGRAMA: POLÍTICA PÚBLICA PARA AS MULHERES - FEM MULHER DE SANTA CRUZ | MULHER | ND
2015.0126 | SERTÃO DO PAJEÚ | SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | MELHORANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE/PE | NORMAL | ND
2015.0046 | SERTÃO DO PAJEÚ | SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA A COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES | MULHER | ND
2015.0222 | AGRESTE SETENTRIONAL | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO | NORMAL | ND
2015.0223 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | CONSTRUÇÃO DA AME MULHER - SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE | NORMAL | ND
2015.0452 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO LOTEAMENTO SÃO MIGUEL - BAIRRO BELA VISTA | NORMAL | ND
2015.0235 | AGRESTE SETENTRIONAL | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA APOIO À MULHER | MULHER | ND
2015.0136 | SERTÃO DO ARARIPE | SANTA FILOMENA | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS PARALELAS EM DIVERSAS RUAS DO POÇO COMPRIDO NO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA - PE | NORMAL | ND | 43756 |  | Município encaminhou prestação de contas através do ofício nº 191/2019. SEI 3000008464.000674/2019-10. Documentação encaminhada para CEHAB através do ofício SEAM nº 315/2019 | 43759 | CEHAB enviou inconsistências da prestação de contas através do ofício nº 18/2019 - SEI 0060900022.002143/2019-95. Encaminhada para o e-mail de Roberto. Entregue a Sandro para notificação. | 43845 | Município encaminhou documentação complementar através do ofício nº 255/2019 SEI 3000008464.000034/2020-35. Documentação repassada para CEHAB. Entregue cópia do ofício para Sandro. Ofício SEPLAG 068/2020 | 43866 | CEHAB encaminhou 2[ reanálise através do ofício nº 005/2020. SEI 3000008464.000034/2020-35. Parecer enviado para Roberto. SEI repassado para Sandro. | 43907 | Município encaminhou ofício nº 52/2020 com documentação complementar para ser enviada a CEHAB. SEI 3000008464.000034/2020-35
2015.0137 | SERTÃO DO ARARIPE | SANTA FILOMENA | CONSTRUÇÃO DOS COLETORES E RAMIFICAÇÕES PARA LIGAÇÕES DOMICILIARES EM RUAS DO CENTRO DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA- PE | NORMAL | ND | 44168 |  | Prestação de contas enviada a SERH, através do Ofício SEAM/FEM 991/2020 sei 3000008464.000636/2020-92 | 44168
2015.0138 | SERTÃO DO ARARIPE | SANTA FILOMENA | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES DE SANTA FILOMENA - PE DA ZONA URBANA E PRINCIPALMENTE DA ZONA RURAL | MULHER | ND
2015.0105 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | SANTA MARIA DA BOA VISTA | BARRAGENS E POÇOS (CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO) E SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - 2ª ETAPA | NORMAL | ND
2015.0106 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | SANTA MARIA DA BOA VISTA | RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE RAIMUNDO BEDOR | NORMAL | ND
2015.0107 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | SANTA MARIA DA BOA VISTA | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | NORMAL | ND
2015.0218 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | SANTA MARIA DA BOA VISTA | CENTRO DE ABASTECIMENTO DO PRODUTOR | NORMAL | ND
2015.0387 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | SANTA MARIA DA BOA VISTA | CONSTRUÇÃO DA ADUTORA DA CHAPADA DO PEBA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA BOA VISTA - PE | NORMAL | ND
2015.0108 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | SANTA MARIA DA BOA VISTA | VIVER SEM FRONTEIRAS | MULHER | ND
2015.0445 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | SANTA MARIA DA BOA VISTA | VIVER SEM FRONTEIRAS | MULHER | ND
2015.0498 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | SANTA MARIA DO CAMBUCÁ | ILUMINAÇÃO PÚBLICA SÍTIO MANOEL COSMO, SANTA MARIA DO CAMBUCÁ - PE | SEGURANÇA | ND
2015.0489 | AGRESTE SETENTRIONAL | SANTA MARIA DO CAMBUCÁ | PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS, SANTA MARIA DO CAMBUCÁ-PE | NORMAL | ND
2015.0490 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | SANTA MARIA DO CAMBUCÁ | SANEAMENTO BÁSICO EM DIVERSAS RUAS | NORMAL | ND
2015.0275 | AGRESTE SETENTRIONAL | SANTA MARIA DO CAMBUCÁ | FORTALECIMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER E DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DE SANTA MARIA DO CAMBUCÁ | MULHER | 44331
2015.0237 | SERTÃO DO PAJEÚ | SANTA TEREZINHA | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | NORMAL | ND
2015.0289 | SERTÃO DO PAJEÚ | SANTA TEREZINHA | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA | MULHER | 44956 | 45182 | Em análise | 3000008464.000456/2023-53 | 45182
2015.0356 | MATA SUL | SÃO BENEDITO DO SUL | CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE LASER DO DISTRITO DE IGARAPEBA | NORMAL | ND
2015.0357 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | SÃO BENEDITO DO SUL | PARADAS DE ÔNIBUS EM ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO | NORMAL | ND
2015.0358 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | SÃO BENEDITO DO SUL | TERRAPLANAGEM EM ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO | NORMAL | ND
2015.0500 | AGRESTE CENTRAL | SÃO BENTO DO UNA | PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS PROJETADAS 01, 02, 03, 04, 05, 06 E 07 DO LOTEAMENTO RICARDO FERREITA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO UNA -PE | NORMAL | ND
2015.0501 | AGRESTE CENTRAL | SÃO BENTO DO UNA | PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO UNA: LOTEAMENTO SANTO AFONSO, RUAS PROJETADAS 10,11,22 E 23; LOTEAMENTO JOSÉ ORLANDO, RUA FREI DAMIÃO, JOSÉ FIRMINO E PADRE JOSIAS DE PAULA; POVOADO DO ESPIRITO SANTO, RUA SANTA QUITÉRIA E TRAVESSA SANTA QUITÉRIA; POVOADO DE QUEIMADA GRANDE, RUA DO GAMELEIRO E TRAVESSA DA PE-180; LOTEAMENTO JESUS NAZARENO, S DA ROCHA, MANOEL TUDE RUAS, DOMINGOS DE MORAES E MANOEL F. DE MORAES; LOTEAMENTO PAULO CORDEIRO DE FARIAS JR, RUA DE ACESSO, RUA 1 E RUA 2; POVOADO DA PIMENTA, TRAVESSA DO CEMITÉRIO E RUA PADRE CÍCERO; POVOADO DA JURUBEBA, RUA DO LIXO E ACESSO DA ESCOLA MUNICIPAL; LOTEAMENTO DOS TERREIROS RUAS 9,10,3 E 5; RUA BAIXADA DO CASTELO E LOTEAMENTO DELMÁRIO BRAGA, MARGENS DA PE - 180 | NORMAL | ND
2015.0502 | AGRESTE CENTRAL | SÃO BENTO DO UNA | PROJETO DE MONITORAMENTO COM CÂMERAS EM VIAS PÚBLICAS NAS ENTRADAS DA CIDADE, POR MEIO DE SISTEMA DE CFTV (CIRCUITO INTERNO DE TV) | SEGURANÇA | ND
2015.0503 | AGRESTE CENTRAL | SÃO BENTO DO UNA | FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER SÃO-BENTENSE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER | MULHER | ND
2015.0504 | AGRESTE CENTRAL | SÃO BENTO DO UNA | FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER SÃO-BENTENSE - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ESTRUTURAR A COORDENADORIA MUNICIPAL DA MULHER PARA O FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DE SÃO BENTO DO UNA - PE | MULHER | ND
2015.0374 | AGRESTE CENTRAL | SÃO CAETANO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO: RUA PROJETADA (CRIZANTE); TRAVESSA DO CRUZEIRO; TRAVESSA JOSÉ RAMOS (COMPESA); RUA DA CRECHE; RUA LADISLAU CORDEIRO DE MISCENA; TRAVESSA DO CRUZEIRO | NORMAL | ND
2015.0375 | AGRESTE CENTRAL | SÃO CAETANO | REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DA AV. LUIZ COIMBRA | NORMAL | ND
2015.0376 | AGRESTE CENTRAL | SÃO CAETANO | REFORMA DA PRAÇA DO ROSÁRIO | NORMAL | 44850 | 45629 | Aguardando análise | Encaminhada a CEHAB para análise da prestação de contas final | 45629
2015.0377 | AGRESTE CENTRAL | SÃO CAETANO | REFORMA DA PRAÇA JOSUÉ GOMES | NORMAL | ND
2015.0378 | AGRESTE CENTRAL | SÃO CAETANO | CONSTRUÇÃO DO CANAL DE DRENAGEM EM ALVENARIA DE PEDRA | NORMAL | ND | 44859 | Com pendências do município |  |  | Reiterada a análise e emissão de parecer de prestação de contas final | 45545 | Análise prestação de contas (1ª análise) com exigências, enviada ao município | 45581
2015.0379 | AGRESTE CENTRAL | SÃO CAETANO | EMPODERA MULHER: EMPREENDEDORISMO E CIDADANIA PARA TODAS AS MULHERES (AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO) | MULHER | ND
2015.0212 | AGRESTE MERIDIONAL | SÃO JOÃO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS | NORMAL | ND
2015.0213 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | SÃO JOÃO | REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DE CARNE E CEREAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO | NORMAL | ND
2015.0255 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | SÃO JOÃO | REFORMA DOS PORTAIS DE ACESSO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO-PE | NORMAL | ND
2015.0256 | AGRESTE MERIDIONAL | SÃO JOÃO | IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA APOIO A MULHER | MULHER | 44956
2015.0150 | AGRESTE CENTRAL | SÃO JOAQUIM DO MONTE | CONSTRUÇÃO PARQUE OLGA MENDONÇA | NORMAL | ND
2015.0151 | AGRESTE CENTRAL | SÃO JOAQUIM DO MONTE | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE VIAS URBANAS E CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO (TRECHO CRECHE) NO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE - PE | NORMAL | ND
2015.0152 | AGRESTE CENTRAL | SÃO JOAQUIM DO MONTE | REFORMA DA PRAÇA DR. ALBERTO DE OLIVEIRA | NORMAL | 44653
2015.0153 | AGRESTE CENTRAL | SÃO JOAQUIM DO MONTE | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL | NORMAL | ND
2015.0204 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | SÃO JOAQUIM DO MONTE | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE | MULHER | ND
2015.0570 | AGRESTE CENTRAL | SÃO JOAQUIM DO MONTE | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS MULHERES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES RURAIS E URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE | MULHER | 44607
2015.0571 | AGRESTE CENTRAL | SÃO JOAQUIM DO MONTE | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS MULHERES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES RURAIS E URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE | MULHER | 43021
2015.0299 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NOS BAIRROS: MATA DO CAJUEIRO E VILA DO JAGATA - SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE/PE | NORMAL | ND
2015.0300 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A COORDENADORIA DA MULHER DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE | MULHER | ND
2015.0301 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE | REVITALIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE | NORMAL | ND
2015.0019 | SERTÃO CENTRAL | SÃO JOSÉ DO BELMONTE | REFORMA DA PRAÇA JOAQUIM LEONEL PIRES DE ALENCAR DE SÃO JOSÉ DO BELMONTE | NORMAL | ND
2015.0020 | SERTÃO CENTRAL | SÃO JOSÉ DO BELMONTE | REFORMAS DOS CANTEIROS DA AVENIDA OSMAR FONSECA E PRIMO LOPES EM SÃO JOSÉ DO BELMONTE | NORMAL | 44138 | 45119
2015.0021 | SERTÃO CENTRAL | SÃO JOSÉ DO BELMONTE | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE MUNICIPAL, DISTRITOS E POVOADOS DE SÃO JOSÉ DO BELMONTE | NORMAL | ND
2015.0022 NÃO VÁLIDO | SERTÃO CENTRAL | SÃO JOSÉ DO BELMONTE | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DA MULHER | MULHER | ND
2015.0033 | SERTÃO CENTRAL | SÃO JOSÉ DO BELMONTE | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BELMONTE, PARA VIABILIZAÇÃO DAS POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES | MULHER | ND
2015.0381 | SERTÃO DO PAJEÚ | SÃO JOSÉ DO EGITO | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO EGITO/PE | NORMAL | 44810
2015.0458A NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | SÃO JOSÉ DO EGITO | ESTRUTURAÇÃO DO SSERVIÇOS DE DEFESA DAS MULHERES EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO EGITO - PE | MULHER | ND
2015.0274 | AGRESTE SETENTRIONAL | SÃO VICENTE FERRER | EXECUÇÃO DO CALCADAO DA AVENIDA CENTRAL DA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE FÉRRER | NORMAL | ND
2015.0368 | AGRESTE SETENTRIONAL | SÃO VICENTE FERRER | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SIRIJI E DA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE FÉRRER | NORMAL | ND
2015.0203 | AGRESTE SETENTRIONAL | SÃO VICENTE FERRER | FORTALECIMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER E DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DE SÃO VICENTE FÉRRER | MULHER | 44801
2015.0054 | SERTÃO DO PAJEÚ | SERRA TALHADA | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA EM DIVERSAS RUAS | NORMAL | ND
2015.0053 | SERTÃO DO PAJEÚ | SERRA TALHADA | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO À MULHER - CRAM | MULHER | ND
2015.0008 | SERTÃO CENTRAL | SERRITA | CONSTRUÇÃO DO GRAMADO E IRRIGAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL O FERREIRÃO | NORMAL | ND
2015.0009 | SERTÃO CENTRAL | SERRITA | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO CONJUNTO HABITACIONAL MANOEL CECILIO | NORMAL | ND
2015.0171 | SERTÃO CENTRAL | SERRITA | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NA VILA SANTA ROSA | NORMAL | ND
2015.0010 | SERTÃO CENTRAL | SERRITA | PROMOÇÃO DOS DIREITOS, AUTONOMIAS E INDEPENDÊNCIA PARA AS MULHERES DO MUNICÍPIO DE SERRITA | MULHER | ND
2015.0446 | SERTÃO DO MOXOTÓ | SERTÂNIA | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO LARGO DA RUA MARIA FRANCISCA DE JESUS | NORMAL | ND
2015.0447 | SERTÃO DO MOXOTÓ | SERTÂNIA | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA DE LAZER | NORMAL | 44334
2015.0448 | SERTÃO DO MOXOTÓ | SERTÂNIA | CONSTRUÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA NOS BAIRROS MAESTRO FRANCISCO DIAS ARAÚJO E VILA FERRO NOVO E EFICIENTIZAÇÃO NA SEGURANÇA PÚBLICA, NO CENTRO DA CIDADE | NORMAL | 44863 | 44924
2015.0449 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO MOXOTÓ | SERTÂNIA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA USO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER DO MUNICÍPIO DE SERTÂNIA-PE | MULHER | ND
2015.0190 | MATA SUL | SIRINHAÉM | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS | NORMAL | ND | 44634 | 3000008464000185/2022-55 - enviada para CEHAB | Enviada como documentação complementar para CEHAB(Prestação de Contas assinada novo Gestor/Prefeito)anexada ao SEI 3000008464000185/2022-55 | 44832
2015.0314 | SERTÃO DO PAJEÚ | SOLIDÃO | REFORMA DA UNIDADE MISTA MARIA JESUINO DA SILVA , MUNICÍPIO DE SOLIDÃO-PE. | NORMAL | ND
2015.0315 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | SOLIDÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE COOPER NO MUNICÍPIO DE SOLIDÃO -PE | NORMAL | ND
2015.0316 | SERTÃO DO PAJEÚ | SOLIDÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A COORDENADORIA DA MULHER DESENVOLVER O PROJETO: MULHER ARTESÃ, TECENDO CIDADANIA | MULHER | ND
2015.0515 | AGRESTE SETENTRIONAL | SURUBIM | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SURUBIM | NORMAL | ND
2015.0402 | AGRESTE SETENTRIONAL | SURUBIM | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SETE DE SETEMBRO | NORMAL | 44177 | 45509
2015.0403 | AGRESTE SETENTRIONAL | SURUBIM | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CHÃ DO MARINHEIRO | NORMAL | ND
2015.0404 | AGRESTE SETENTRIONAL | SURUBIM | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DÍDIMO CARNEIRO | NORMAL | ND
2015.0370 | AGRESTE SETENTRIONAL | SURUBIM | AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL (VEÍCULO UTILITÁRIO) | MULHER | ND
2015.0475 | AGRESTE SETENTRIONAL | SURUBIM | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER DRA NEÍSE GONDIM | MULHER | ND
2015.0525 | SERTÃO DO PAJEÚ | TABIRA | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE TABIRA/PE | NORMAL | ND
2015.0302 | SERTÃO DO PAJEÚ | TABIRA | IMPLANTAÇÃO DA CASA DA MULHER DE TABIRA/PE | MULHER | ND
2015.0580 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | TABIRA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO MONITORAMENTO PARA DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TABIRA/PE | SEGURANÇA | ND
2015.0244 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | TACAIMBÓ | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS EM VIAS URBANAS, NO MUNICÍPIO DE TACAIMBÓ – PE: RUA MARCILIO CAMPOS; RUA DONA ILZA; RUA HELENO DE ARAÚJO LIMA; RUA HIDELBRANDO DE SOUSA; RUA ANTÔNIO NUNES PEREIRA; RUA JOSÉ MALAQUIAS FILHO; RUA PEDRO TORRES DA SILVA; COMPLEMENTO RUA DAS POCILGAS; RUA JOSÉ JOTA DE SOUZA; RUA CECILIA MEIRELES; RUA Nª Sª DE FÁTIMA | NORMAL | ND
2015.0495 | AGRESTE CENTRAL | TACAIMBÓ | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS EM VIAS URBANAS, NO MUNICÍPIO DE TACAIMBÓ – PE: RUA MARCILIO CAMPOS; RUA DONA ILZA; RUA HELENO DE ARAÚJO LIMA; RUA HIDELBRANDO DE SOUSA; RUA ANTÔNIO NUNES PEREIRA; COMPLEMENTO RUA DAS POCILGAS; RUA CECÍLIA MEIRELES; RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA; RUA ROMILDO MOREIRA (TRECHO IV); RUA JOSÉ JOTA DE SOUZA | NORMAL | ND
2015.0434 | SERTÃO DE ITAPARICA | TACARATU | URBANIZAÇÃO DA AVENIDA PEDRO FRANCELINO DA SILVA | NORMAL | ND
2015.0435 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DE ITAPARICA | TACARATU | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANILITICOS NA ALDEIA BREJO DOS PADRES E DISTRITO DE CARAIBEIRAS - ÁREA RURAL DE TACARATU - PE | NORMAL | ND
2015.0436 | SERTÃO DE ITAPARICA | TACARATU | URBANIZAÇÃO DA RUA CICERO VICENTE DE LIMA | NORMAL | ND
2015.0437 | SERTÃO DE ITAPARICA | TACARATU | URBANIZAÇÃO DA RUA JOÃO VICENTE DE LIMA | NORMAL | ND
2015.0438 | SERTÃO DE ITAPARICA | TACARATU | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO,ELETRODOMÉSTICO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A A COORDENADORIA DA MULHER | MULHER | ND
2015.0553 | SERTÃO DE ITAPARICA | TACARATU | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES | MULHER | ND
2015.0041 | MATA SUL | TAMANDARÉ | INFRAESTRUTURA PAVIMENTAÇÃO | NORMAL | ND
2015.0042 | MATA SUL | TAMANDARÉ | REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO DA ESTRELA DO MAR | NORMAL | ND
2015.0043 | MATA SUL | TAMANDARÉ | REVITALIZAÇÃO DA RUA PRINCIPAL DO DISTRITO DE SANTO ANDRÉ | NORMAL | 44653
2015.0493 | AGRESTE SETENTRIONAL | TAQUARITINGA DO NORTE | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS | NORMAL | ND
2015.0494 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | TAQUARITINGA DO NORTE | AQUISIÇÃO DE MOTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA DO NORTE | SEGURANÇA | ND
2015.0262 | AGRESTE SETENTRIONAL | TAQUARITINGA DO NORTE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A COORDENADORIA DA MULHER DO MUNICÍPIO DE TAQUARITINGA DO NORTE | MULHER | 44863
2015.0198 | AGRESTE MERIDIONAL | TEREZINHA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS | NORMAL | ND
2015.0199 | AGRESTE MERIDIONAL | TEREZINHA | PROJETO DE FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES TEREZINHENSES | MULHER | ND
2015.0200 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | TEREZINHA | REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO | NORMAL | ND
2015.0225 NÃO VÁLIDO | SERTÃO CENTRAL | TERRA NOVA | PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CANAL | NORMAL | ND
2015.0226 NÃO VÁLIDO | SERTÃO CENTRAL | TERRA NOVA | REFORMA DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO | NORMAL | ND
2015.0227 NÃO VÁLIDO | SERTÃO CENTRAL | TERRA NOVA | CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA COSTUREIRA | MULHER | ND
2015.0282 NÃO VÁLIDO | SERTÃO CENTRAL | TERRA NOVA | REFORMA DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO | NORMAL | ND
2015.0283 | SERTÃO CENTRAL | TERRA NOVA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUAS | NORMAL | ND
2015.0284 | SERTÃO CENTRAL | TERRA NOVA | PROGRAMA: POLÍTICA PÚBLICA PARA AS MULHERES - FEM MULHER DE TERRA NOVA | MULHER | ND
2015.0130 | MATA NORTE | TIMBAÚBA | CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO | NORMAL | ND
2015.0131 | MATA NORTE | TIMBAÚBA | CONSTRUÇÃO DE MÓDULO DE GAVETAS CEMITÉRIO | NORMAL | ND
2015.0132 | MATA NORTE | TIMBAÚBA | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS | NORMAL | ND
2015.0133 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | TIMBAÚBA | RECUPERAÇÃO DA GALERIA E URBANIZAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS | NORMAL | ND
2015.0134 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | TIMBAÚBA | REFORMA DA CASA DAS MULHERES | MULHER | ND
2015.0522 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | TIMBAÚBA | ESTRUTURAÇÃO DA DIRETORIA DA MULHER 1 | MULHER | ND
2015.0523 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | TIMBAÚBA | ESTRUTURAÇÃO DA DIRETORIA DA MULHER 2 | MULHER | ND
2015.0563 | MATA NORTE | TIMBAÚBA | APRENDA & EMPREENDA | MULHER | ND
2015.0517 | AGRESTE SETENTRIONAL | TORITAMA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS | NORMAL | 44334
2015.0265 | AGRESTE SETENTRIONAL | TORITAMA | COSTURANDO O FUTURO DAS MULHERES TORITAMENSES: FORTALECENDO A POLÍTICA PÚBLICA PARA AS MULHERES, DESCENTRALIZANDO AS AÇÕES MUNICIPAIS - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | MULHER | ND
2015.0463 | AGRESTE SETENTRIONAL | TORITAMA | COSTURANDO O FUTURO DAS MULHERES TORITAMENSES: FORTALECENDO A POLÍTICA PÚBLICA PARA AS MULHERES, DESCENTRALIZANDO AS AÇÕES MUNICIPAIS - VEÍCULO | MULHER | ND
2015.0122 | MATA NORTE | TRACUNHAÉM | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS | NORMAL | 44740
2015.0123 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | TRACUNHAÉM | REFORMA CASA SEDE SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | MULHER | ND
2015.0340 | SERTÃO DO ARARIPE | TRINDADE | MELHORIA DA ACESSIBILIDADE AS COMUNIDADES EM AREAS DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO, PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS E DE SINALIZAÇÃO | NORMAL | 46004
2015.0505 | SERTÃO DO ARARIPE | TRINDADE | PROGRAMA DE POLÍTICA PÚBLICA PARA MULHER | MULHER | 46004 | 45749 |  | Município apresentou prestação de contas, conforme Ofício nº 102/2025. SEI 4601250-0/2019 | 45749
2015.0017 | SERTÃO DO PAJEÚ | TRIUNFO | MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL CENTENÁRIO PROFESSOR EDUARDO LOPES DE PÁDUA, NA CIDADE DE TRIUNFO. | NORMAL | ND
2015.0018 | SERTÃO DO PAJEÚ | TRIUNFO | 3ª ETAPA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA MATERNIDADE FELINDO WANDERLEY | NORMAL | ND | 44533 |  | PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL APROVADA COM RESSALVAS PELA SES EM 18/04/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 387/2024. 3000008448.000841/2021-37 | 45400 | PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL APROVADA COM RESSALVAS PELO CEAM, CONFORME ATA DO DIA 08/05/2024. 3000008495.000032/2024-11 | 45420
2015.0441 | SERTÃO DO PAJEÚ | TRIUNFO | EQUIPAMENTOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER | MULHER | ND
2015.0442 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | TRIUNFO | AQUISIÇÃO DE UMA MOTO PARA ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER | MULHER | ND
2015.0220 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | TUPANATINGA | PROJETO BÁSICO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE VÁRIAS RUAS DA CIDADE | NORMAL | ND
2015.0261 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | TUPANATINGA | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA PARA AS MULHERES TUPANATINGUENSES | MULHER | ND
2015.0350 | SERTÃO DO PAJEÚ | TUPARETAMA | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA-PE | NORMAL | ND
2015.0380 | SERTÃO DO PAJEÚ | TUPARETAMA | CONSTRUINDO AÇÕES INTINERANTES PARA AS MULHERES TUPARETAMENSES | MULHER | ND
2015.0069 | AGRESTE MERIDIONAL | VENTUROSA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO MUNICÍPIO DE VENTUROSA | NORMAL | 43339 | 43342 |  | Pendências na prestação de contas encaminhadas pela CEHAB através do ofício PC/GDM/DPP/CEHAB nº 012/2019. Ofício encaminhado por email para o Prefeito. Ofício entregue a Sandro para que faça notificação ao Município. | 43523 | Município enviou documentação complementar da prestação de contas através do ofício GB nº 0128/2019 da Prefeitura de Venturosa. Documentos encaminhados para CEHAB através do ofício SEPLAG/SEAM nº 212/2019. | 43720 | Pendências na 2ª análise da prestação de contas enviadas pela CEHAB através do ofício nº 075/2020 - PC/GDM/DPO SEI 3000008464.000435/2019-51. Enviada notificação para o Município. | 44174 | Município enviou documentação complementar da prestação de contas através dos ofícios GB nº 0030 e 0034/2021. Documentos encaminhados para CEHAB através do ofício 101/2021 - SEAM/FEM. SEI 3000008464.000435/2019-51. | 44236 | Pendências na 3ª análise da prestação de contas enviadas pela CEHAB através do ofício nº 025/2021 - PC/GDM/DPO SEI 3000008464.000435/2019-51. Enviada notificação para o Município. | 44269 | Município enviou documentação complementar da prestação de contas através do ofício GB nº 103/2021. Documentos encaminhados para CEHAB através do ofício nº 517/2021 - FEM. SEI 3000008464.000435/2019-51. | 44384 | CEHAB enviou ofício Nº 43/2021 - PC/GDM/DPO solicitando tomada de contas especial. Pendências enviadas pelo gmail para o Município. SEI encaminhado para Sandro para providências. SEI 3000008464.000435/2019-51. | 44428
2015.0329 | AGRESTE MERIDIONAL | VENTUROSA | POLÍTICAS PÚBLICAS E MULHERES COSTURANDO VIDAS | MULHER | ND
2015.0188 NÃO VÁLIDO | SERTÃO CENTRAL | VERDEJANTE | PAVIMENTAÇÃO DOS PÁTIOS DAS CAPELAS | NORMAL | ND
2015.0189 | SERTÃO CENTRAL | VERDEJANTE | MULHERES GUERREIRAS DE VERDEJANTE - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA USO NO TRABALHO PARA FORTALECER AS AÇÕES DE SERVIÇO DA COORDENADORIA DA MULHER | MULHER | ND
2015.0281 | SERTÃO CENTRAL | VERDEJANTE | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUAS | NORMAL | ND
2015.0366 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | VERTENTE DO LÉRIO | PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE DO VERMELHO | NORMAL | ND
2015.0389 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | VERTENTE DO LÉRIO | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO CENTRO DE VERTENTE DO LÉRIO | NORMAL | ND
2015.0390 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | VERTENTE DO LÉRIO | CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA COMUNIDADE DO TAMBOR | NORMAL | ND
2015.0391 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | VERTENTE DO LÉRIO | PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA RUA PRINCIPAL DA COMUNIDADE DO TAMBOR | NORMAL | ND
2015.0460 | AGRESTE SETENTRIONAL | VERTENTE DO LÉRIO | CAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO | NORMAL | ND
2015.0392 | AGRESTE SETENTRIONAL | VERTENTE DO LÉRIO | REFORMA DA SECRETARIA DA MULHER DE VERTENTE DO LÉRIO | MULHER | ND
2015.0467 | AGRESTE SETENTRIONAL | VERTENTES | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE RUAS DO MUNICÍPIO DE VERTENTES | NORMAL | ND
2015.0063 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | VERTENTES | PROTEÇÃO E AMPARO À MULHER | MULHER | ND
2015.0117 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | VICÊNCIA | REQUALIFICAÇÃO PAISAGÍSTICA DA PRAÇA DO FÓRUM | NORMAL | ND
2015.0118 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | VICÊNCIA | REQUALIFICAÇÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO AMAURY PEDROSA | NORMAL | ND
2015.0119 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | VICÊNCIA | CAPEAMENTO ASFÁLTICO DO PÁTIO DE EVENTOS E PÁTIO DO CANTEIRO CENTRAL EM FRENTE AO GINÁSIO ESPORTIVO AMAURY PEDROSA E CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DO PÁTIO DE EVENTOS | NORMAL | ND
2015.0120 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | VICÊNCIA | CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE APOIO A MULHER | MULHER | ND
2015.0281A | MATA SUL | VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ILUMINAÇÃO DA ESTRADA DE NATUBA À BR 232 KM 49 | NORMAL | ND
2015.0241 | MATA SUL | VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | EQUIPAGEM DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO(AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATUAR NA “PATRULHA MARIA DA PENHA.AQUISIÇÃO DE UM AUTOMÓVEL DE 05 (CINCO) PAS, MOTOR 1000, COR PRATA) | MULHER | ND | 44768 |  | SEI 3000008448000901/2021-11- SEI original enviado para SECMULHER(26/07/2022) . Transf este SEI 3000008464.000454/2022-83-Com PC para o original, com CRLV, Termo Aditivo e doctos(aguardando, anexar ao SEI) | 44747
2015.0568 | MATA SUL | VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRO E EQUIPAMENTOS PARA CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHE | MULHER | ND
2015.0002 | MATA SUL | XEXÉU | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO | NORMAL | ND

## OBS ENC
ORDEM | REGIÃO | MUNICÍPIO | PROJETO | TIPO FEM | OBS/ENC 1 | DATA 1 | OBS/ENC 2 (ESTAÇÃO DIGITAL) | DATA 2 | OBS/ENC 3 | DATA 3 | OBS/ENC 4 | DATA 4 | OBS/ENC 5 | DATA 5 | OBS/ENC 6 | DATA 6 | OBS/ENC 7 | DATA 7 | OBS/ENC 8 | DATA 8 | OBS/ENC 9 | DATA 9 | OBS/ENC 10 | DATA 10 | OBS/ENC 11 | DATA 11 | OBS/ENC 12 | DATA 12 | OBS/ENC 13 | DATA 13 | OBS/ENC 14 | DATA 14 | OBS/ENC 15 | DATA 15 | OBS/ENC 16 | DATA 16 | OBS/ENC 17 | DATA 17 | OBS/ENC 18 | DATA 18 | OBS/ENC 19 | DATA 19 | OBS/ENC 20 | DATA 20
2015.0465 | SERTÃO DO PAJEÚ | AFOGADOS DA INGAZEIRA | IMPLEMENTAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO ALTERNATIVO PARA TRANSPORTE DE VANS E LOTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA | NORMAL | DATA PREVISÃO INAUGURAÇÃO / INAUGURAÇÃO |  | TERMO DE ADESÃO PRONTO PARA SER ASSINADO. PREFEITO INFORMADO. | 43290 | PENDENTE DOCUMENTAÇÃO PARA ENVIO PARA PAGAMENTO - OFÍCIOS DE SOLICITAÇÃO DE APROVAÇÃO DA PREFEITURA + DOCS BANCÁRIOS. CONTATO COM ELIAS. | 43312 | Elias Silva 87 99978 1400 | 43312 | NOVO EMAIL ENVIADO PARA PREFEITO E RESPONSÁVEIS INFORMANDO AS PENDÊNCIAS DO FEM 3. | 43369 | OFÍCIO 275/2018 COM OS DOCUMENTOS PENDENTES RECEBIDO PELA SEPLAG. ENVIADO PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA. | 43390
2015.0466 | SERTÃO DO PAJEÚ | AFOGADOS DA INGAZEIRA | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (TRAVESSA JOSÉ DE SÁ MARANHÃO - SÃO FRANCISCO , RUA MARIA DE ALMEIDA - SÃO CRISTÓVÃO E RUA LUIZ ODON - SOBREIRA | NORMAL | DATA PREVISÃO INAUGURAÇÃO / INAUGURAÇÃO |  | TERMO DE ADESÃO PRONTO PARA SER ASSINADO. PREFEITO INFORMADO. | 43290 | PENDENTE DOCUMENTAÇÃO PARA ENVIO PARA PAGAMENTO - OFÍCIOS DE SOLICITAÇÃO DE APROVAÇÃO DA PREFEITURA + DOCS BANCÁRIOS. CONTATO COM ELIAS. | 43312 | Elias Silva 87 99978 1400 | 43312 | NOVO EMAIL ENVIADO PARA PREFEITO E RESPONSÁVEIS INFORMANDO AS PENDÊNCIAS DO FEM 3. | 43369 | OFÍCIO 276-a/2018 NÃO ATENDE A PENDÊNCIA DE INFORMAÇÕES E DATA. NECESSÁRIO SER OFÍCIO 276/2018. INFORMAÇÕES ENVIADAS POR EMAIL. AGUARDANDO NOVO DOCUMENTO. | 43391 | OFÍCIO QUE ESTAVA PENDENTE FOI ENTREGUE EM MÃOS PELO MUNICÍPIO. | 43392
2015.0491 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | AFOGADOS DA INGAZEIRA | IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NO CENTRO COMERCIAL URBANO DO MUNICÍPIO PARA APOIO A GUARDA MUNICIPAL | SEGURANÇA | PENDENTE PTM EM EXCEL + DOCUMENTAÇÃO BANCÁRIA (EXTRATO + DEC BANCO + DEC PREF). CONTATO POR CEL ELIAS Elias Silva 87 99978 1400 | 43507
2015.0492 | SERTÃO DO PAJEÚ | AFOGADOS DA INGAZEIRA | IMPLANTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA PARA MULHERES RURAIS DO LEITÃO DE CARAPUÇAS (ENTORNO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO SERRA DO GIZ), COM RECURSOS DO FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM. | MULHER | PENDENTE PTM EM EXCEL + DOCUMENTAÇÃO BANCÁRIA (EXTRATO + DEC BANCO + DEC PREF) + LEI CRIAÇÃO ÓRGÃO MULHER + NOMEAÇÃO COORDENADORA + DOCS COORDENADORA. CONTATO POR CEL ELIAS Elias Silva 87 99978 1400 | 43507 | Aguardando assinatura do termo aditivo para envio ao financeiro da 1ª parcela | 43615
2015.0049 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | AFRÂNIO | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NAS LOCALIDADES: ARIZONA, BARRA DAS MELANCIAS, POÇÃO E CACHOEIRA DO ROBERTO | NORMAL | DATA PREVISÃO INAUGURAÇÃO / INAUGURAÇÃO |  |  |  | CEHAB enviou e-mail com as inconsitências através do ofício nº 534/2016 para o município regularizar. (cópia no e-mail do FEM) | 42551 | PTM enviado por e-mail pra boni.juris@hotmail.com | 42954 | Município enviou ofício nº 319/2017 informando que tem interesse me permanecer com este PTM | 43025 | Reencaminhei e-mail da CEHAB com as inconsistências para Tiago. Copiei a CEHAB também | 43062 | Encaminhei para o Prefeito as inconsistências da CEHAB. Enviei tb os arquivos do FEM 2015 | 43073 | Entreguei o Termo de Adesão, PTm e AP ao Prefeito | 43332
2015.0048 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | AFRÂNIO | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO ZERO KM | MULHER | DATA PREVISÃO INAUGURAÇÃO / INAUGURAÇÃO |  |  |  | PTM enviado por e-mail pra boni.juris@hotmail.com | 42954 | SECMULHER enviou e-mail com pendências para município. Enviei para Tiago | 43228 | Murilo informou que município deverá trocar o objeto | 43248 | Entreguei o Termo de Adesão, PTm e AP ao Prefeito | 43332
2015.0398 | AGRESTE CENTRAL | AGRESTINA | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO: RUA DO POETA; RUA SANTA LUZIA; RUA SEBASTIÃO FIRMINO BARBOSA; RUA SOTERO ALVES; RUA LUCAS FÉLIX DA COSTA 2ª ETAPA | NORMAL
2015.0399 | AGRESTE CENTRAL | AGRESTINA | REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICÍPIO: RUA CONEGO JULIO CABRAL; RUA JOÃO GUILHERME; RUA PREFEITO SEBASTIÃO GRANDE; RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA; AVENIDA SEBASTIÃO FRANCISCO TAVARES; AVENIDA GENIVALDO VASCONCELOS; AVENIDA 11 DE SETEMBRO; RUA 4 DE OUTUBRO | NORMAL
2015.0400 | AGRESTE CENTRAL | AGRESTINA | REFORMA DA PRAÇA ALZIRA RIBEIRO | NORMAL
2015.0401 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | AGRESTINA | FORTALECIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS E INCLUSÃO DIGITAL PARA AS MULHERES - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES | MULHER
2015.0413 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | AGRESTINA | FORTALECIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS E INCLUSÃO DIGITAL PARA AS MULHERES - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO PARA CASA DE APOIO A MULHER DO POVOADO AGUA BRANCA | MULHER
2015.0550 | AGRESTE CENTRAL | AGRESTINA | FORTALECIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS E INCLUSÃO DIGITAL PARA AS MULHERES - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | MULHER
2015.0360 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | ÁGUA PRETA | REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL SILVEIRA COUTINHO | NORMAL | Conversei com Ewerton dia 02/08/2018, informou que irá alterar os planos do FEM 3. | 43314
2015.0361 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | ÁGUA PRETA | REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA DE ÁGUA PRETA | NORMAL | Conversei com Ewerton dia 02/08/2018, informou que irá alterar os planos do FEM 3. | 43314
2015.0362 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | ÁGUA PRETA | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CASA DA MULHER | MULHER | Conversei com Ewerton dia 02/08/2018, informou que irá alterar os planos do FEM 3. | 43314
2015.0538 | MATA SUL | ÁGUA PRETA | AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL – APOIO COORDENADORIA POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES | MULHER
2015.0556 | MATA SUL | ÁGUA PRETA | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANITICAS NA RUA 03, 09 e 10 E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DA RUA 08, 06, 04, 11, 01, 02, 13, 14, 16, 22 BAIRRO DO CRUZEIRO, NO MUNICIPIO DE ÁGUA PRETA/PE | NORMAL
2015.0159 | AGRESTE MERIDIONAL | ÁGUAS BELAS | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO | NORMAL |  |  |  |  | Uma via do Termo de Adesão e do PTM aprovado foi entregue ao Prefeito. | 42950
2015.0064 | AGRESTE MERIDIONAL | ÁGUAS BELAS | FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS BELAS | MULHER | DATA PREVISÃO INAUGURAÇÃO / INAUGURAÇÃO
2015.0564 | MATA NORTE | ALIANÇA | COORDENADORIA DA MULHER : PERCORRENDO O CAMINHO PARA OS DIREITOS DAS ALIANSENCES 2 - VEÍCULO | MULHER
2015.0565 | MATA NORTE | ALIANÇA | COORDENADORIA DA MULHER : PERCORRENDO O CAMINHO PARA OS DIREITOS DAS ALIANSENCES 1 | MULHER
2015.0044 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | ALTINHO | REFORMA E AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL | NORMAL | DATA PREVISÃO INAUGURAÇÃO / INAUGURAÇÃO
2015.0325 | AGRESTE CENTRAL | ALTINHO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DA COHAB E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NA RUA JOÃO TORRES, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ALTINHO | NORMAL
2015.0326 | AGRESTE CENTRAL | ALTINHO | REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL E DA PRAÇA PROF. ALDENIR BATISTA, NA AVENIDA MANOEL OMENA - ALTINHO - PE | NORMAL
2015.0327 | AGRESTE CENTRAL | ALTINHO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA ANÍZIO DE ASSSUNÇÃO (BAIRRO PARAÍSO I) | NORMAL
2015.0291 | AGRESTE CENTRAL | ALTINHO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER PARA O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES NO MUNICÍPIO DE ALTINHO - PE | MULHER
2015.0481 | AGRESTE CENTRAL | ALTINHO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER PARA O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES NO MUNICÍPIO DE ALTINHO - PE | MULHER | OFÍCIO 272/2018-GAB COM DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR PARA ANÁLISE DO PTM ENCAMINHADO PARA A SECMULHER.OFÍCIO SEPLAG/SEAM 895/2018. | 43397
2015.0194 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | AMARAJI | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE DEMARCAÇÃO | NORMAL |  |  |  |  | Ofício 688/2016 - GDM/DPP/CEHAB - Indicando as inconsistências. Enviado por email ao Gestor, Adalberto | 42626
2015.0195 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | AMARAJI | CONSTRUÇÃO DE UM MINI CAMPO NO MUNICIPIO DE AMARAJI - PERNAMBUCO | NORMAL |  |  |  |  | Ofício 689/2016 - GDM/DPP/CEHAB - Indicando as inconsistências. Enviado por email ao Gestor, Adalberto | 42626
2015.0296 | MATA SUL | AMARAJI | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS DE DIVERSAS RUAS E CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA RUA DA ESCOLA, SENDO PAVIMENTADAS AS RUAS DA ESCOLA, PARTE DA RUA ISMAEL SILVA, PARTE DA RUA DA BANDEIRA, PARTE DA RUA DO CATUCA, PARTE DA RUA DA MATRIZ E PARTE DA RUA DA CRECHE, TODAS SITUADAS NO DISTRITO DE DEMARCAÇÃO - AMARAJI – PERNAMBUCO | NORMAL | 300000340/2022-33 PLANO com inconsistências - Enviado ao Gestor por email em 06/06/2022 | 44718 | SEI 3000008464000340/2022-33-doctos para atender as inconsts- enviados para CEHAB | 44761 | SEI 3000008464000340/2022-33-Doctos com inconsistências, enviado email ao Gestor | 45124
2015.0496 | MATA SUL | AMARAJI | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS DE PARTE DA RUA GURIATÃ E PARTE DA RUA DO BEIJA FLOR | NORMAL | 3000008464.000078/2021-46-Análise de BMS-com inconsistências-enviado ao Gestor em 11/10/2022 | 44858 | Doctos ajustados enviado para CEHAB em 21/10/2022 | 44858 | 3000008464.000078/2021-46-vistoria de obra(ok-em 09/11/2022) e parecer financeiro(c/inconst enviado ao Gestor em 07/12/2022) | 44902
2015.0266 | AGRESTE MERIDIONAL | ANGELIM | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS | NORMAL |  |  |  |  | Entregue ao Prefeito de Angelim 1 via do termo de adesão, AP e PTM aprovado (protocolado no livro). | 43721
2015.0267 | AGRESTE MERIDIONAL | ANGELIM | ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER DE ANGELIM | MULHER
2015.0216 | METROPOLITANA | ARAÇOIABA | DESENVOLVIMENTO E URBANIZAÇÃO | NORMAL |  |  |  |  | Solicitei a Murilo o Kit Prefeito, ele disse que iria providenciar o envio. | 42825 | Entreguei para Nilza via protocolo interno, Lei 273/2013, CNPJ, Termo de Adesão e publicação, 1º Termo aditivo e publicação, cópia RG e CPF, ofício Município nº12/2016, ofício CEHAB nº 372/2016, AP e 2 vias do PTM Desenvolvimento e Urbanização, Extrati zerado conta 47.725, Termo de abertura | 43131 | Encaminhei para CEHAB o ofício do município nº 30/2018 para que fosse feita vistoria de verificação de início de obra antes do período eleitoral. | 43326 | Entreguei a Adolfo, cópia do Termo Adesão FEM 2015, publicação. Ofício nº 57/2016 e documentação, | 43341 | Arquivei a documentção enviada pelo município, bem como a vistoria que foi feita na obra para comprovar início da obra antes de 07 de julho de 2018 | 43347 | Devolvemos a prestação de contas do fEM 2014 ao município através do ofício SEAM nº 947/2018 salientando que as próximas parcelas ficam condicionadas à entrega da prestação de contas | 43446 | AGUARDANDO ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL, ENVIADA A CEHAB EM 05/06/2024. 3000008448.000776/2021-40 | 45448
2015.0243 | METROPOLITANA | ARAÇOIABA | MINI FÁBRICA DE COSTURA | MULHER |  |  |  |  | Município encaminhou alteração do PTM para Mini Fábrica de Costura através do ofício nº 07/2018 e 87/2018 mas não enviou as cotações corretas. Solicitei várias vezes por e-mail e telefone mas não foi atendida. Desta forma, devolvemoas a documentação através de ofício para regularização. | 43510 | Entreguei ao Prefeito 2º termo aditivo e publicação, PTM e AP | 43721
2015.0322 | SERTÃO DO ARARIPE | ARARIPINA | PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO EM CBQU EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARARIPINA | NORMAL | OFÍCIO Nº514/2017 - GDM/DPP/CEHAB COM ENTRADA EM 25/09/2017 INFORMANDO VÁRIAS INCONSISTÊNCIAS NA ANÁLISE DO PTM. E-MAIL ENVIADO EM 21/09/2017. | 43005 | DOCUMENTAÇÃO COM SANDRO PARA ELBORAÇÃO DO TERMO DE ADESÃO. | 43013 | RENILDA VIEIRA - 87-99907-0785 / renilda.vieira@araripina.pe.gov.br | 43019 | TERMO DE ADESÃO ASSINADO. AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FEM 2014 PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA. | 43025 | OFÍCIO 323/2017 - GABINETE DO PREFEITO DE 30/11/2017 COM ENTRADA EM 05/12/2017 PARA O GABINETE DO GOVERNADOR E ENCAMINHADO PARA SEPLAG SOLICITANDO PAGAMENTO RESPONDIDO CONFORME DECRETO DO FEM. NECESSÁRIO PRESTAÇÃO DE CONTAS TOTAL DO FEM 214 PARA LIBERAÇÃO DA 1ª PARCELA FEM 2015. | 43075
2015.0323 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO ARARIPE | ARARIPINA | FORTALECIEMNTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES DE ARARIPINA- PE | MULHER | SECMULHER. PENDÊNCIAS ENCAMINHADAS 16/05/2018 (GABRIELA REIS) E 11/06/2018 (RENILDA VIEIRA). | 43236
2015.0232 | SERTÃO DO MOXOTÓ | ARCOVERDE | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ARCOVERDE | NORMAL | Foi passado email para o município em 15/06/2016, com as pendências apontadas conforme ofício CEHAB 417/2016. | 42538 | Ofício 120/2017 da GDM/DPP/CEHAB indicando as inconsisstências encontradas na análise do plano. Não enviado ao Município. Luciano, gestor, informou que provavelmente irá substituir. | 42811 | Aildo, gestor, informou que o plano irá mudar. | 43315
2015.0509 | SERTÃO DO MOXOTÓ | ARCOVERDE | ACOLHER, FORTALECER, EMPODERAR(VEÍCULO) | MULHER
2015.0410 | SERTÃO DO MOXOTÓ | ARCOVERDE | ACOLHER, FORTALECER, EMPODERAR(AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS) | MULHER | O Município enviou dois planos separados para o veículo e para equipamentos e mobiliário | 43704
2015.0254 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO MOXOTÓ | ARCOVERDE | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO 0 KM | MULHER
2015.0552 | AGRESTE CENTRAL | BARRA DE GUABIRABA | REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA-PE | NORMAL | Aguardando vistoria de 100% e análise da prestação de contas da 3ª parcela, enviada a CEHAB. SEI 3000008448.000557/2021-61 | 45427
2015.0551 | AGRESTE CENTRAL | BARRA DE GUABIRABA | REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA PREFEITO JOSÉ FRANCISCO DE LIMA | NORMAL
2015.0567 | AGRESTE CENTRAL | BARRA DE GUABIRABA | FORTALECENDO VINCULOS E GARANTIDO OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA MULHER GUABIRABENSE. | MULHER
2015.0099 | MATA SUL | BARREIROS | URBANIZAÇÃO DE CALÇADAS DA AVENIDA AYRES BELO | NORMAL |  |  |  |  | O somatório dos ptms ultrapassa o teto fem. Informado para Flávio, 97401900, corrigir. | 42458
2015.0100 | MATA SUL | BARREIROS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO | NORMAL |  |  |  |  | O somatório dos ptms ultrapassa o teto fem. Informado para Flávio, 97401900, corrigir. | 42458
2015.0101 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | BARREIROS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO - II | NORMAL |  |  |  |  | O somatório dos ptms ultrapassa o teto fem. Informado para Flávio, 97401900, corrigir. | 42458
2015.0097 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | BARREIROS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | MULHER |  |  |  |  | O somatório dos ptms ultrapassa o teto fem. Informado para Flávio, 97401900, corrigir. | 42458
2015.0098 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | BARREIROS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK UP | MULHER |  |  |  |  | O somatório dos ptms ultrapassa o teto fem. Informado para Flávio, 97401900, corrigir. | 42458
2015.0219 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | BARREIROS | 0 | MULHER
2015.0420 | MATA SUL | BELÉM DE MARIA | RECONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DO PÁTIO DE EVENTOS | NORMAL | Ofício 64/2019-GAB/AF - ALEPE - Solicitando infs Ofício 066/2019-GP(vistoria de 30%). Enviado para Taysa responder.(anexado NT) | 43592
2015.0421 | MATA SUL | BELÉM DE MARIA | PAVIMENTAÇÃO DA LADEIRA DE PEDRA | NORMAL | Ofício 65/2019-GAB/AF - ALEPE - Solicitando infs Ofício 067/2019-GP(vistoria de 30%). Enviado para Taysa responder.(anexado NT) | 43592
2015.0422 | MATA SUL | BELÉM DE MARIA | CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA RUA SÃO FRANCISCO | NORMAL
2015.0457 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | BELÉM DE MARIA | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL | MULHER | Ofício GP 066/2018 - Com o plano para análise. Aguardando novo plano com valor ajustado (somatório ultrapassou o teto). | 43314 | Ofício GP 071/2019-Solicitando informações do pagto da parcela. Enviado NT ao Município, informando: Aguardando programação da SEFAZ" | 43592 | Ofício 66/2019-GAB/AF - ALEPE - Solicitando infs Ofício 071/2019-GP(pagto da 1ª parcela). Enviado para Taysa responder.(anexado NT) | 43592
2015.0573 | MATA SUL | BELÉM DE MARIA | AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS PARA CAPACITAÇÃO DE MULHERES PARA O MERCADO DE TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA | MULHER
2015.0554 | SERTÃO DE ITAPARICA | BELÉM DE SÃO FRANCISCO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O FORTALECIMENTO DA POLITICA PÚBLICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES | MULHER
2015.0555 | SERTÃO DE ITAPARICA | BELÉM DE SÃO FRANCISCO | PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE VIAS NA SEDE DO MUNICÍPIO | NORMAL
2015.0388 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | BELO JARDIM | REFORMA DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO: MERCADO DA CARNE; PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO; MERCADO PÚBLICO; GRÃOS; MERCADO DE PEIXE; BANHEIROS AO LADO DO MERCADO DE PEIXE E DO MERCADO DE CARNE; DESPENSA; ESCRITÓRIO; FACHADA; ESTACIONAMENTO | NORMAL
2015.0231 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO MOXOTÓ | BETÂNIA | 0 | 0
2015.0215 | SERTÃO DO MOXOTÓ | BETÂNIA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS EM DIVERSOS SITIOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO | NORMAL
2015.0040 | SERTÃO DO MOXOTÓ | BETÂNIA | PROJETO DE ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER | MULHER | DATA PREVISÃO INAUGURAÇÃO / INAUGURAÇÃO |  |  |  | Repassada as informações de inconsistências para Neuma: Extrato zerado da conta e declaração de abertura da conta assinada pelo prefeito | 42425 | PTM não aprovado. Informado para Graciella em 04/04/2016 | 42464
2015.0268 | AGRESTE CENTRAL | BEZERROS | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BEZERROS | NORMAL
2015.0269 | AGRESTE CENTRAL | BEZERROS | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DOS DISTRITOS DE BEZERROS | NORMAL | DOCUMENTAÇÃO COM SANDRO PARA ELABORAÇÃO DO TERMO ADITIVO. | 43388 | OFÍCIO 639/2018 DPP/CEHAB DE 18/10/2018 COM ENTRADA EM 19/10/2018 COM INCONSISTÊNCIAS NA VISTORIA ENCAMINHADA POR E-MAIL PARA O MUNICÍPIO - CÍCERO. | 43395 | CEHAB ENVIARÁ OFÍCIO LIBERANDO PAGAMENTO DA 2ª E 3ª PARCELAS, PORÉM AS DECLARAÇÕES NA PASTA SÃO CÓPIAS. | 43395
2015.0526 | AGRESTE CENTRAL | BEZERROS | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES BEZERRENSES COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ÁUDIO VISUAIS, DE INFORMÁTICA E AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS | MULHER
2015.0527 | AGRESTE CENTRAL | BEZERROS | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES BEZERRENSES COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | MULHER
2015.0221 | SERTÃO DO ARARIPE | BODOCÓ | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO, BLOCO RETANGULAR, NA SEDE E VILA NÉ CAMILO, NO MUNICÍPIO DE BODOCÓ. | NORMAL | O PTM ULTRAPASSOU O TETO FEM. O MUNICÍPIO IRÁ APRESENTAR NOVO PTM. (DANILO- PREFEITO- 87 999210457) | 42521 | CONFORME OFÍCIO GP Nº 42/2017 DE 23 DE JANEIRO DE 2017 SEGUE OS NOVOS CONTATOS DO GESTOR DO FEM DE BODOCÓ - PEDRO PAULO DA SILVA FONSECA - (81)3031.6425 / 9676.0720 pepaulo2012@gmail.com | 42758
2015.0236 | SERTÃO DO ARARIPE | BODOCÓ | AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTOR | MULHER | CONFORME OFÍCIO GP Nº 42/2017 DE 23 DE JANEIRO DE 2017 SEGUE OS NOVOS CONTATOS DO GESTOR DO FEM DE BODOCÓ - PEDRO PAULO DA SILVA FONSECA - (81)3031.6425 / 9676.0720 pepaulo2012@gmail.com | 42758
2015.0011 | AGRESTE MERIDIONAL | BOM CONSELHO | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTICAS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO | NORMAL | DATA PREVISÃO INAUGURAÇÃO / INAUGURAÇÃO |  |  |  | Entreguei uma via da AP e PTM aprovado para o Prefeito. | 42556 | Enviado 1 via do Termo de Adesão, vistado por Aristéia, para Prefeitura. | 42572 | Município enviou ofício GAB. Nº 193/2019 informando que o contato com o Município deve ser realizado com Marcos Antonio Lemos Pinheiro - (87) 98107-2006 marcos.pcontas@gmail.com. | 43773
2015.0155 | AGRESTE MERIDIONAL | BOM CONSELHO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE POLÍTICA PARA A MULHER | MULHER |  |  |  |  | Enviado para pagamento da 1ª parcela: 1 via do 1º termo aditivo, publicação, ofício da Secretaria da Mulher com 1 via da AP e PTM, documentos da conta, ofício 06/2016 GAB da Prefeitura de Bom Conselho, cópia do decreto que cria a Coordenadoria da Mulher no Município, cópia da Portaria nomeando a Coordenadora da Política da Mulher no Município e cópia do CPF e RG da Coordenadora. | 43361 | 1 via do 1º termo aditivo, publicação, AP e PTM entregues a Gustavo Lustosa (protocolado no livro). | 43542 | Município enviou ofício GAB. Nº 193/2019 informando que o contato com o Município deve ser realizado com Marcos Antonio Lemos Pinheiro - (87) 98107-2006 marcos.pcontas@gmail.com. | 43773
2015.0461 | AGRESTE MERIDIONAL | BOM CONSELHO | AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE POLÍTICA PARA A MULHER | MULHER |  |  |  |  | Enviado para pagamento da 1ª parcela: 1 via do 1º termo aditivo, publicação, ofício da Secretaria da Mulher com 1 via da AP e PTM, documentos da conta, ofício 06/2016 GAB da Prefeitura de Bom Conselho, cópia do decreto que cria a Coordenadoria da Mulher no Município, cópia da Portaria nomeando a Coordenadora da Política da Mulher no Município e cópia do CPF e RG da Coordenadora. | 43361 | 1 via do 1º termo aditivo, publicação, AP e PTM entregues a Gustavo Lustosa (protocolado no livro). | 43542 | Município enviou ofício GAB. Nº 193/2019 informando que o contato com o Município deve ser realizado com Marcos Antonio Lemos Pinheiro - (87) 98107-2006 marcos.pcontas@gmail.com. | 43773
2015.0140 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | BOM JARDIM | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO CENTRO DO MUNICÍPIO | NORMAL
2015.0141 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | BOM JARDIM | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE UMARI E POVOADO DE AROEIRAS | NORMAL
2015.0142 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | BOM JARDIM | PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DO COMPLEMENTO DA RUA PRINCIPAL DO SÍTIO BELA VISTA | NORMAL
2015.0143 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | BOM JARDIM | PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DA RUA DA BANDA, DISTRITO DA ENCRUZILHADA | NORMAL |  |  |  |  | OFÍCIO GP Nº81/2017 DE 29/03/2017 COM ENTRADA EM 29/03/2017 COM INFORMAÇÕES/DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTARES ENCAMINHADO PARA CEHAB. | 42824
2015.0535 | AGRESTE SETENTRIONAL | BOM JARDIM | RECONSTRUÇÃO DA PONTE DO CATOLÉ SOBRE O RIO TRACUNHAÉM | NORMAL
2015.0135 | AGRESTE SETENTRIONAL | BOM JARDIM | FORTALECIMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER E DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES PÚBLICAS - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | MULHER
2015.0196 | AGRESTE CENTRAL | BONITO | DISTRITO PAVIMENTADO 3 | NORMAL
2015.0197 | AGRESTE CENTRAL | BONITO | BONITO SEDE 3 | NORMAL
2015.0257 | AGRESTE CENTRAL | BONITO | REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - FEM MULHER | MULHER
2015.0337 | AGRESTE MERIDIONAL | BREJÃO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO MUNICÍPIO DE BREJÃO-PE | NORMAL |  |  |  |  | 1 via do termo de adesão, da AP e PTM entregues à Prefeita (protocolado no livro). | 43083 | Ofício 416/2019-DPO/CEHAB - com inconsistências. Email enviado em 23/09/2019, pela CEHAB, ao Município | 43747
2015.0332 | AGRESTE MERIDIONAL | BREJÃO | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES DO MUNICÍPIO DE BREJÃO-PE | MULHER |  |  |  |  | 1 via do 1º termo aditivo, da AP e PTM entregues à Prefeita (protocolado no livro). | 43292 | Publicação do termo aditivo entregue a Prefeita. | 43508
2015.0577 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | BREJÃO | ESTRUTURAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES DO MUNICÍPIO DE BREJÃO/PE | MULHER
2015.0078 | SERTÃO DO PAJEÚ | BREJINHO | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE BREJINHO-PE | NORMAL | DATA PREVISÃO INAUGURAÇÃO / INAUGURAÇÃO |  |  |  | O PTM FOI APRESENTADO COM RECURSOS PROVINIENTES DO FEM R$ 463.465,67; RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR R$ 180.000,00; E RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO R$ 105.818,36. | 42459 | Moisés Correia Freitas 87 3828 1067 87 99925 0005 moisescivilufpb@gmail.com Cleiton 87 991217670 cleitonpmbrejinho@gmail.com | 43108 | DOCUMENTAÇÃO COM JURÍDICO PARA ELABORAÇÃO DO TERMO ADITIVO. | 43559
2015.0276 | SERTÃO DO PAJEÚ | BREJINHO | AQUISIÇÃO DE UM 01 (UM) VEÍCULO | MULHER |  |  |  |  | OFÍCIO Nº004/2017 FMD/PM BREJINHO/PE COM ENTRADA EM 11/04/2017 COM DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR PARA APROVAÇÃO DA SECMULHER ENCAMINHADO. | 42837 | OFÍCIO Nº004/2017 FMD/PM BREJINHO/PE COM ENTRADA EM 11/04/2017 COM DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR PARA APROVAÇÃO DA SECMULHER ENCAMINHADO. | 42837 | OFÍCIO Nº004/2017 FMD/PM BREJINHO/PE (MESMO NÚMERO DO ANTERIOR) COM ENTRADA EM 27/04/2017 COM DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR PARA APROVAÇÃO DA SECMULHER ENCAMINHADO. | 42857 | OFÍCIO Nº006/2017 FMD/PM BREJINHO/PE COM ENTRADA EM 30/05/2017 COM DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR PARA APROVAÇÃO DA SECMULHER ENCAMINHADO. | 408128 | OFÍCIO Nº008/2017 FMD/PM BREJINHO/PE COM ENTRADA EM 28/08/2017 SOLICITANDO ALTERAÇÃO DA GESTORA DO FEM MULHER DO MUNICÍPIO E TAMBÉM DA CONTA CORRENTE DO PTM. PENDENTE DECLARAÇÃO CONTA PREFEITA + DOCS PESSOAIS NOVA GESTORA MULHER MUNICÍPIO. | 42975
2015.0242 | AGRESTE CENTRAL | BREJO DA MADRE DE DEUS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS DE PEDRA GRANÍTICA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO SÃO DOMINGOS NO MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS - PE: RUA PEDRO BRUNA; RUA JOSÉ GOMES FEITOSA; RUA PROJETADA 12; RUA CECILIO FRANÇA; RUA JOSÉ MORAIS DOS SANTOS; RUA MANOEL E DO NASCIMENTO; RUA MANOEL CATOLÉ; RUA CLEMENTE SOBRINHO; RUA PADRE JOSÉ PEREIRA DE ASSUNÇÃO; RUA AMARO PEREIRA MUNIZ; RUA PROJETADA 13; RUA MARIA VIRGINIA DO NASCIMENTO; RUA MALAQUIAS GOMES FERREIRA; RUA FRANCISCO BARBOSA XAVIER (TRECHO FINAL); RUA ANTONIO VIEIRA DE ARAÚJO (TRECHO FINAL); RUA RABIO S. RAMOS (TRECHO); RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA (TRECHO); RUA MARECHAL RONDON (RUA NOVA - TRECHO) | NORMAL
2015.0259 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | BREJO DA MADRE DE DEUS | CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER | MULHER
2015.0144 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | BUENOS AIRES | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DA MULHER | MULHER
2015.0416 | AGRESTE MERIDIONAL | BUÍQUE | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE BUÍQUE-PE | NORMAL |  |  |  |  | CEHAB identificou pendências na análise do plano de trabalho. Município enviou pendências em abril, porém o plano de trabalho estava errado. Enviou correção apenas em julho. | 43298 | 1 via do termo de adesão, AP e PTM foram entregues ao Prefeito (protocolado no livro). | 43341
2015.0528 | AGRESTE MERIDIONAL | BUÍQUE | REFORMA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER- BUÍQUE-PE | MULHER
2015.0246 | METROPOLITANA | CABO DE SANTO AGOSTINHO | REESTRUTURAÇÃO DA AVENIDA MIGUEL ARRAES | NORMAL |  |  |  |  | CEHAB enviou ofício n° 321/2017 com inconsistências no PTM. Repassado por e-mail ao município | 42923
2015.0272 | METROPOLITANA | CABO DE SANTO AGOSTINHO | REDE PRÓ-MULHER | MULHER |  |  |  |  | SECMULHER enviou aprovação mas iremos devolver por inconsistência nos valores | 43207
2015.0173 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | CABROBÓ | CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS | NORMAL |  |  |  |  | CEHAB enviou e-mail com as inconsistências para o município. Confirmei com Arnaldo e ele já havia repassado para o engenheiro providenciar. (Arnaldo 87-99113-9807) | 42459 | CEHAB enviou novamente e-mail com as inconsistências. Confirmei com Arnaldo o recebimento e ele disse que iria na CEAH , na próxima semana com o engenheiro para resolver todas as pendências. (Arnaldo 87-99113-9807) | 42465 | Rafael (CEHAB) informou que o município ainda não resolveu as pendências para aaprovação do PTM. Informação repassada para Arnaldo (87-99113-9807). Ele disse que iria mandar o engenheiro ir na CEHAB. | 42515 | Falei com Arnaldo e ele disse na próxima sexta (12/08) o engenheiro irá na CEHAB para regularizar as pendências. (87-99113-9807) | 42590 | João Paulo ligou e falou que Prefeito deve fazer alteração no PTM. Solicitei que fizesse por ofício. | 42951 | CEHAB enviou inconsistências. Prefeito e João Paulo cientes | 42977 | Entreguei ao Prefeito 1 via do PTM e AP via protocolo interno | 43416 | Entreguei ao Prefeito, 3º Termo aditivo e publicação, PTM e AP. | 43538
2015.0174 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | CABROBÓ | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ DE TRECHOS DA RUA FLORA NOVAES LIMA E TRECHO DA RUA EURÍPEDES GOMES DE CARVALHO, BAIRRO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CABROBÓ | NORMAL |  |  |  |  | CEHAB enviou e-mail com as inconsistências para o município. Confirmei com Arnaldo e ele já havia repassado para o engenheiro providenciar. (Arnaldo 87-99113-9807) | 42459 | Rafael (CEHAB) informou que o município ainda não resolveu as pendências para aaprovação do PTM. Informação repassada para Arnaldo (87-99113-9807). Ele disse que iria mandar o engenheiro ir na CEHAB. | 42515 | Falei com Arnaldo e ele disse na próxima sexta (12/08) o engenheiro irá na CEHAB para regularizar as pendências. (87-99113-9807) | 42590 | João Paulo ligou e falou que Prefeito deve fazer alteração no PTM. Solicitei que fizesse por ofício. | 42951 | CEHAB enviou inconsistências. Prefeito e João Paulo cientes | 42977 | Entreguei ao Prefeito 1 via PTM e AP nº 43 FINAL, 2º Termo aditivo FEM 2015 e publicação | 43416
2015.0175 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | CABROBÓ | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER NO MUNICÍPIO DE CABROBÓ | MULHER |  |  |  |  | Entreguei ao Prefeito 1 via PTM e AP nº 46, Termo Adesão FEM 2015 e publicação e 1 via 1º Termo aditivo e Publicação do FEM 2015 | 43416 | Entreguei ao Prefeito, 1 via do PTM, AP e 4º Termo aditivo. Dia 22/10/2019 enviei publicação por e-mail | 43753
2015.0473 | AGRESTE CENTRAL | CACHOEIRINHA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA-PE: RUA DIOLINDA DE OLIVEIRA JUSTINO; RUA PAULO L. MARTINS; RUA IRMÃ DULCE; TRAVESA IRMÃ DULCE; RUA JOSÉ REJÚLIO DE ARANDAS (COMPLEMENTO); RUA SECUNDINA FRANCISCA DOS SANTOS (COMPLEMENTO) ; RUA BENÍCIO ALEXANDRINO DE SOBRAL; RUA OLÍVIA SIMÕES DE MORAES (COMPLEMENTO); RUA DOS CARREIROS (COMPLEMENTO) ; RUA PROJETADA 01 (PARALELA A BR 423); RUA PROJETADA 02 (TRANSVERSAL À BR 423); RUA VEREADOR PAULO PEDRO RAIMUNDO; RUA MANOEL LOPES SOBRINHO; RUA AYRTON SENNA DA SILVA; PROJETADO 01; PROJETADO 02; PROJETADO 03; PROJETADO 04; PROJETADO 05; RUA PADRE CÍCERO ROMÃO BATISTA | NORMAL
2015.0067 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | CACHOEIRINHA | CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA, SITUADA NA PRAÇA PRESIDENTER KENNEDY, Nº 126, CENTRO | NORMAL | DATA PREVISÃO INAUGURAÇÃO / INAUGURAÇÃO
2015.0065 | AGRESTE MERIDIONAL | CAETÉS | RECAPEAMENTO E REQUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) | NORMAL | DATA PREVISÃO INAUGURAÇÃO / INAUGURAÇÃO |  |  |  | Enviado 1 via do Termo de Adesão, vistado por Aristéia, para Prefeitura. | 42572 | Enviado para prefeitura por ofício o termo aditivo referente à reprogramação do PTM. | 42682 | Ofício 432/2019-DPO/CEHAB com inconsistências. Enviado pela CEHAB, por email, ao Município, em 01/10/2019 | 43762 | Entregue à Prefeitura 1 via do 4º termo aditivo, AP e PTM (protocolado no livro dia 19/02/2020). | 43880
2015.0156 | AGRESTE MERIDIONAL | CAETÉS | FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E INCLUSÃO DIGITAL PARA AS MULHERES | MULHER |  |  |  |  | Enviado 1 via do Termo de Adesão, vistado por Aristéia, para Prefeitura. | 42572 | Município enviou termo de recebimento definitivo da obra, BM e fotos (apenas da Reforma da Coordenadoria da Mulher), porém faltam a declaração de 30% e 60% e planilha da empresa vencedora. Informado a Jucélio em 17/07/2018 e à Cintia em 23/07/2018. | 43298 | Município enviou documentos pendentes, porém faltou o carimbo da licitação em algumas páginas da planilha da empresa vencedora. Informado à Cintia em 26/07/2018. | 43307
2015.0431 | AGRESTE MERIDIONAL | CALÇADO | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NA SEDE DO MUNICÍPIO | NORMAL |  |  |  |  | Entregue ao Prefeito 1 via do termo de adesão, AP e PTM aprovado (protocolado no livro) | 43455
2015.0328 | AGRESTE MERIDIONAL | CALÇADO | SOCIEDADE FEMININA: A LUTA DAS MULHERES CALÇADENSES EM PROL DE DIREITOS E BENEFÍCIOS (EQUIPAMENTOS) | MULHER
2015.0576 | AGRESTE MERIDIONAL | CALÇADO | SOCIEDADE FEMININA: A LUTA DAS MULHERES CALÇADENSES EM PROL DE DIREITOS E BENEFÍCIOS (MOTOCICLETA) | MULHER
2015.0125 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | CALUMBI | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES DE CALUMBI | MULHER
2015.0056 NÃO VÁLIDO | METROPOLITANA | CAMARAGIBE | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE | NORMAL | DATA PREVISÃO INAUGURAÇÃO / INAUGURAÇÃO |  |  |  | Ofício nº 366/2016 CEHAB com inconsistências no PTM foi repassado por e-mail para Dorotéia hoje. | 42530 | Wili esteve aqui na SEPLAG e informei sobre as pendências, bem como repassei o e-mail que anteriormente havia repassado para Doroteia no dia 09/06/2016 | 42541 | Ana (CEHAB) informou que o município levou uma documentação, mas continua com pendências. Liguei pra Adriana (Camaragibe) e pedi que ela entrasse em contato com Sybele para agendar uma reunião e resolver as pendências. (98771-8777) | 42572 | CEHAB enviou e-mail para Dorotéia com ofício nº 584/2016 informando que algumas pendências haviam sido sanadas, mas ainda faltava resolver outras pendências. | 42576 | Reencaminhei o e-mail da CEHAB para Adriana. Copiei a CEHAB no e-mail | 43062
2015.0016 | AGRESTE CENTRAL | CAMOCIM DE SÃO FÉLIX | PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX | NORMAL | DATA PREVISÃO INAUGURAÇÃO / INAUGURAÇÃO
2015.0224 | AGRESTE CENTRAL | CAMOCIM DE SÃO FÉLIX | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A COORDENADORIA DA MULHER EM CAMOCIM DE SÃO FÉLIX | MULHER
2015.0263 | MATA NORTE | CAMUTANGA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS | NORMAL | Aprovação emcaminhada ao jurídico para termo aditivo | 43292 | PREFEITO ASSINOU O TERMO DE ADESÃO. ENTREGUE UMA VIA (TERMO + AP + PTM) E OUTRA VIA FOI PRA PUBLICAÇÃO. AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FEM 2 PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA. | 43503 | Aprovação entregue ao jurídico para que seja feito o termo aditivo | 43742 | Termo aditivo assinado. Aguardando o município protocolar a conta bancária para futuro mpagamento | 43861 | Aguardando o Dep. Jurídico publicar | 43899
2015.0303 | MATA NORTE | CAMUTANGA | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AUTOMÓVEL | MULHER
2015.0014 | AGRESTE MERIDIONAL | CANHOTINHO | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CANHOTINHO | NORMAL | DATA PREVISÃO INAUGURAÇÃO / INAUGURAÇÃO |  |  |  | PTM com pendências conforme ofício nº 105/2016 - GDM/DPP/CEHAB. AP enviada por email para o Município no dia 29/03/2016. Contato com João Carlos, (81) 99412-3860. | 42458 | Enviado 1 via do Termo de Adesão, vistado por Aristéia, para Prefeitura. | 42572
2015.0013 | AGRESTE MERIDIONAL | CANHOTINHO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DA MULHER DE CANHOTINHO | MULHER | DATA PREVISÃO INAUGURAÇÃO / INAUGURAÇÃO |  |  |  | PTM não aprovado conforme ofício nº 13/2016 SECEXEC, com entrada no dia 05/02/2016. Ofício da Secretaria da Mulher com pendências enviado por email para Silvania no dia 11/02/2016. | 42415 | 1 via da AP e PTM aprovado entregue à Secretária da Mulher de Canhotinho (protocolado no livro). | 43257
2015.0433 | AGRESTE MERIDIONAL | CANHOTINHO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DA MULHER DE CANHOTINHO | MULHER |  |  |  |  | 1 via da AP e PTM aprovado entregue à Secretária da Mulher de Canhotinho (protocolado no livro). | 43257
2015.0536 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | CAPOEIRAS | RECAPEAMENTO E REQUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ) | NORMAL
2015.0330 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | CAPOEIRAS | RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNÍCIPIO | NORMAL
2015.0331 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | CAPOEIRAS | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA COORDENADORIA DA MULHER | MULHER
2015.0348 | SERTÃO DO PAJEÚ | CARNAÍBA | CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO | NORMAL | Edval Morato da Silva (87) 3854-1156 (87) 9 9900 - 6488 pmc.infra.carnaiba@gmail.com | 43024 | PENDÊNCIAS ENCAMINHADAS PELA SARA E REPASSADAS POR E-MAIL PARA EDVAL. | 43034 | OFÍCIO N257/2017 DO MUNICÍPIO ATENDENDO AS PENDÊNCIAS ENCAMINHADO PARA A SARA. | 43039 | DOCUMENTAÇÃO COM SANDRO PARA ELABORAÇÃO DO TERMO DE ADESÃO. | 11/112/2017 | TERMO DE ADESÃO ENVIADO PARA ASSINATURA POR EMAIL PARA PREFEITURA POR SANDRO POR SOLICITAÇÃO DE ADILSON/ANDREA | 43083 | TERMO DE ADESÃO ASSINADO RECEBIDO EM 28/12/2017 | 43097
2015.0349 | SERTÃO DO PAJEÚ | CARNAÍBA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA DIRETORIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES | MULHER | OFÍCIO DO MUNICÍPIO Nº292/2017 DE 20/12/2017 COM ENTRADA 28/12/2017 COM DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR PARA A ANÁLISE DO PTM NA SECMULHER. ENCAMINHADO. | 43102 | OFÍCIO DO MUNICÍPIO Nº73/2018 DE 12/04/2018 COM ENTRADA 13/04/2018 COM DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR PARA A ANÁLISE DO PTM NA SECMULHER. ENCAMINHADO. | 43206 | PENDENTE DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL (BANCÁRIA + PREFEITO + GESTORA) VINDO DA SECMULHER. CONTATO REALIZADO COM BRUNO. Documentação com sandro pra elaboração do termo aditivo. | 43213
2015.0477 | SERTÃO DE ITAPARICA | CARNAUBEIRA DA PENHA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO | NORMAL | Pendências informadas ao município via email FEM em 20/09/2018 | 43364
2015.0478 | SERTÃO DE ITAPARICA | CARNAUBEIRA DA PENHA | REFORMA DE PRAÇA | NORMAL | Pendências informadas ao município via email FEM em 20/09/2019 | 43364
2015.0479 | SERTÃO DE ITAPARICA | CARNAUBEIRA DA PENHA | SEGURANÇA PÚBLICA - ILUMINAÇÃO DA AV. MAJOR PEDRO NUNES ACESSO A PE 425 | SEGURANÇA | Pendências informadas ao município via email ( Kleber) em 03/12/2018 e Sr. Ivan em 20/03/2019 | 03/12/2018 e 22/01/2020
2015.0480 | SERTÃO DE ITAPARICA | CARNAUBEIRA DA PENHA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO PARA A SECRETARIA DA MULHER NO MUNICÍPIO DE CARNAUBEIRA DA PENHA. | MULHER | Pendências informadas ao município via email do FEM | 21/09/2018 e 22/01/2020
2015.0129 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | CARPINA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO | NORMAL
2015.0066 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | CARPINA | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES CARPINENSES | MULHER | DATA PREVISÃO INAUGURAÇÃO / INAUGURAÇÃO |  |  |  | Abaixo do mínimo. Enviado email para Dalvanice em 15/02/2016. Contato telefônico em 15/02/2016.
2015.0234 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | CARUARU | MODERNIZAÇÃO, RECONSTITUIÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CARUARU - PE | NORMAL
2015.0430 | AGRESTE CENTRAL | CARUARU | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO JOSÉ LIBERATO | NORMAL
2015.0288 | AGRESTE CENTRAL | CARUARU | MULHER QUE PRODUZ: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS | MULHER | SIBELE - CARUARU VEIO BUSCAR 02 VIAS TERMO ADITIVO + AP + PTM PARA ASSINATURA DA PREFEITA. REGISTRADO NO PROTOCOLO. | 19/10/12018
2015.0476 | AGRESTE CENTRAL | CARUARU | REQUALIFICAÇÃO SPM/CRM: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER MARIA BONITA E DA SEDE DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES DE CARUARU | MULHER | SIBELE - CARUARU VEIO BUSCAR 02 VIAS TERMO ADITIVO + AP + PTM PARA ASSINATURA DA PREFEITA. REGISTRADO NO PROTOCOLO. | 19/10/12018
2015.0395 | AGRESTE SETENTRIONAL | CASINHAS | URBANIZAÇÃO DE CANAL - TRECHO PRÓXIMO A ACADEMIA DAS CIDADES | NORMAL
2015.0397 | AGRESTE SETENTRIONAL | CASINHAS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CASINHAS | NORMAL
2015.0278 | AGRESTE SETENTRIONAL | CASINHAS | AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE MÓVEL COMO AUXÍLIO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE EMPODERAMENTO | MULHER
2015.0558 | MATA SUL | CATENDE | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALEPÍPEDO GRANÍTICO – RUA MANOEL FERREIRA LINS, RUA SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA, RUA ESTANDE DE TIRO, RUA DO GUARÁ, RUA PROJETADA 02, RUA BELA VISTA, RUA ALICE MUNIZ, RUA VICENTE FAUSTINO, RUA VEREADOR MANOEL FERREIRA SANTOS, TRAVESSA ANTONIO BASTISTA, HORTA SÃO VICENTE E TRAVESSA HORTA SÃO VICENTE. | NORMAL | PTM apresenta diversas inconsistências-Email ao Gestor em 09/02/2022(CEHAB) | 44602 | Ajustes da Prefeitura enviado para CEHAB | 44684 | 3000008464.000777/2022-77-termo aditivo e plano assinado | 44900 | Plano com diversas inconsistências enviado ao Gestor, em 08/08/2024 | 45512 | Ajustes da Prefeitura enviados para CEHAB | 45513 | 3000008448.000016/2022-13-COM INCONSISTS, ENVIADO AO GESTOR EM 10 E 15/01/2025 | 45673 | Ajustes do plano enviado para CEHAB | 45681
2015.0559 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | CATENDE | REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS MULHERES VÍTIMAS DA VIOÊNCIA. | MULHER
2015.0560 | MATA SUL | CATENDE | AQUISIÇÃO DE UM (01) VEÍCULO PARA A SECRETARIA DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE CATENDE | MULHER
2015.0001 | SERTÃO CENTRAL | CEDRO | PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO BETUMINOSO - CBUQ | NORMAL | DATA PREVISÃO INAUGURAÇÃO / INAUGURAÇÃO |  |  |  | Solicitação de vistoria de 60% enviada para CEHAB, conforme ofício nº 153/2016 - SEPLAG/SEAM de 19/02/2016. | 42419 | Ofício Nº 142/2016 - GDM/DPP/CEHAB indicando diversas inconsistências encontradas nos BMs. Município já foi informado. | 42471 | Ofício do município GP nº064/2017 de 02/03/2017 com entrada em 20/03/2017 referente a documentações complementares em resposta ao Ofício CEHAB nº939/2016 - GDM/DPP/CEHAB encaminhados. | 42815
2015.0034 | SERTÃO CENTRAL | CEDRO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO PARA FORTALECER AS AÇÕES DA COORDENADORIA DA MULHER NO MUNICÍPIO DE CEDRO | MULHER | DATA PREVISÃO INAUGURAÇÃO / INAUGURAÇÃO
2015.0088 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | CHÃ DE ALEGRIA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CHÃ DE ALEGRIA | NORMAL | DATA PREVISÃO INAUGURAÇÃO / INAUGURAÇÃO |  | Vai ser enviado um ofício solicitando o cancelamento | 43263 | O MUNICÍPIO NÃO ENTREGOU A CONTA DO AÇOUGUE ( MELHORIA DE PRÉDIO PÚBLICO) PARA RECEBER A 2ª E 3ª PARCELAS . FALTA, TAMBÉM, A DOCUMENTAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DA 1ª PARCELA DA PAVIMENTAÇÃO PARA OS OUTROS DOIS PLANOS DE TRABALHO -MUNICÍPIO CIENTE VIA ZAP - LEONARDO | 43484
2015.0450 | MATA NORTE | CHÃ DE ALEGRIA | MELHORIA DE PRÉDIO PÚBLICO | NORMAL | Documentação bancária entregue | 43511
2015.0451 | MATA NORTE | CHÃ DE ALEGRIA | INFRAESTRUTURA URBANA | NORMAL | Municipio solicitou vistoria de 60%, porém foi com pendencias impossibilitando repasse 3000008448.000551/2021-93 | 44477
2015.0089 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | CHÃ DE ALEGRIA | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AUTOMÓVEL | MULHER | DATA PREVISÃO INAUGURAÇÃO / INAUGURAÇÃO |  |  |  | Email de cobrança de docs. Encaminhado | 42417
2015.0464 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | CHÃ DE ALEGRIA | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES ALEGRIENSES. | MULHER
2015.0566 | MATA NORTE | CHÃ DE ALEGRIA | ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | MULHER
2015.0006 | MATA SUL | CHÃ GRANDE | PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO ASFALTICO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE | NORMAL | DATA PREVISÃO INAUGURAÇÃO / INAUGURAÇÃO |  |  |  | Email de cobrança de docs. Encaminhado | 42417 | Márcio Viana, Engenheiro/SEPLAG, irá verificar se a obra foi iniciada antes 02/07/2016(Restr. Período eleitoral) | 42592 | Ofício 059/2017 - da Câmara Municipal de Chã Grande informando q a obra está paralisada desde set/2016. Recebeu 2ª parcela em 05/2017. Enviei docto para Andrea despachar com Adilson. | 42989 | Ofício 345/2017 do Município solicitando reprogramação do plano. Aguardando plano em formato excel. | 43019 | Ofício 715/2017 - GDM/DPP/CEHAB - Indicando inconsistências. Enviado por email,pela CEHAB, ao Victor Campos | 43068 | Ofício 366/2017 - Indicando os responsáveis pelo setor convênio: Representantes: José Henrique da Silva (992418690) e Victor Campos (999214851) | 43075
2015.0201 | MATA SUL | CHÃ GRANDE | VEÍCULO DE PASSEIO PARA A COORDENADORIA DA MULHER DE CHÃ GRANDE | MULHER | Ofício 014/2018 - Chã Grande - Coordenadoria da Mulher : Solicitando Termo de Adesão e plano de trabalho. Andrea entregou uma cópia no evento " Forum da Mulher" | 43230 | Devolvido para SECMULHER documentação da prestação de contas deste plano para a análise. | 43502
2015.0007 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | CHÃ GRANDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR | MULHER | DATA PREVISÃO INAUGURAÇÃO / INAUGURAÇÃO
2015.0091 | MATA NORTE | CONDADO | REVITALIZAÇÃO DO TERMINAL DE KOMBIS | NORMAL | DATA PREVISÃO INAUGURAÇÃO / INAUGURAÇÃO |  |  |  | PENDENTE DOCUMENTAÇÃO BANCÁRIA PARA PGTO DA 1ª PARCELA. | 43133
2015.0092 | MATA NORTE | CONDADO | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA NICANOR MUNIZ | NORMAL | DATA PREVISÃO INAUGURAÇÃO / INAUGURAÇÃO |  |  |  | PENDENTE DOCUMENTAÇÃO BANCÁRIA PARA PGTO DA 1ª PARCELA. | 43133
2015.0093 | MATA NORTE | CONDADO | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DO CONDADO | NORMAL | DATA PREVISÃO INAUGURAÇÃO / INAUGURAÇÃO |  |  |  | PENDENTE DOCUMENTAÇÃO BANCÁRIA PARA PGTO DA 1ª PARCELA. | 43133
2015.0191 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | CONDADO | MULHERES DE CONDADO EMPONDERADAS NOS ESPAÇOS DE PODER E DECISÃO | MULHER |  |  |  |  | PENDENTE DOCUMENTAÇÃO BANCÁRIA PARA PGTO DA 1ª PARCELA. | 43133
2015.0584 | MATA NORTE | CONDADO | MULHERES DE CONDADO EMPODERADAS NOS ESPAÇOS DE PODER E DECISÃO. | MULHER
2015.0393 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | CORRENTES | FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES | MULHER
2015.0444 | MATA SUL | CORTÊS | 2ª ETAPA - AMPLIAÇÃO DA PRAÇA ERONIDES CAMPOS | NORMAL | Ofício 340/2018 - DPP/CEHAB indicando inconsistências qdo na análise PTM. Enviado por email, pela CEHAB, ao Gestor em 05/06/2018 | 43262 | DOCUMENTAÇÃO AJUSTADA ENVIADA PARA CEHAB EM 23/07/2025 | 45861
2015.0026 | AGRESTE SETENTRIONAL | CUMARU | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | NORMAL | DATA PREVISÃO INAUGURAÇÃO / INAUGURAÇÃO |  |  |  | O município já está ciente de que houve inconsistências no PTM (não foi aprovado). Foi enviado um novo PTM, atendendo as inconsistências (ofício 071P/2016), porém não foi enviado para análise da CEHAB, porque aguarda o FEM Mulher, cujo vaalor interfere no valor desse PTM de paralelos. | 42450 | Município encaminhou PTM para o email da CEHAB. Aguardando análise. | 42457 | Novo contato do município: Kleber - 9 99680131 pinabuenoeng@gmail.com
2015.0027 | AGRESTE SETENTRIONAL | CUMARU | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO A ATIVIDADES DA MULHER CUMARUENSE | MULHER | DATA PREVISÃO INAUGURAÇÃO / INAUGURAÇÃO |  |  |  | Documentação complementar encaminhada pelo município. FEM Mulher com valor abaixo do mínimo. Aguardando PTM com valor corrigido para dia 22/03/2016. | 42450
2015.0128 | AGRESTE CENTRAL | CUPIRA | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALALEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO SÍTIO SERRA VERDE (SERRA VERDE), NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO (AV. DEP. FEDERAL JOSÉ MENDONÇA E RUA ALEXANDRINA LOPES DE MELO), NO BAIRRO NOVA MORADA (AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS) E NO BAIRRO LIBERDADE (RUA SEVERINO DE MELO, RUA JOÃO CÂNDIDO DA SILVA, RUA ANTENOR LINS DE MELO, RUA ANTONIO DINALVA, RUA AMARO URBANO, RUA PROJETADA 08, RUA PROJETADA 09 E RUA PROJETADA 10) ZONA RURAL MUNICÍPIO DE CUPIRA - PE | NORMAL
2015.0367 | AGRESTE CENTRAL | CUPIRA | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A SECRETARIA DA MULHER DE CUPIRA | MULHER
2015.0453 | SERTÃO DO MOXOTÓ | CUSTÓDIA | APOIO À IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA NO MUNICÍPIO DE CUSTÓDIA | NORMAL |  |  |  |  | CEHAB enviou inconsistência. Repassada para o município | 43266 | Entreguei ao Prefeito o Termo de Adesão, PTM e AP | 43271 | Entreguei ao Prefeito, 1º termo aditivo, AP e PTM , via protocolo interno | 43727
2015.0454 | SERTÃO DO MOXOTÓ | CUSTÓDIA | APOIO À IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | SEGURANÇA |  |  |  |  | CEHAB enviou inconsistência. Repassada para o município | 43267 | Entreguei ao Prefeito o PTM e AP | 43271
2015.0455 | SERTÃO DO MOXOTÓ | CUSTÓDIA | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO | MULHER |  |  |  |  | SECMULHER enviou inconsistência. Repassada para o município | 43268 | Marlone enviou e-mail com a resoluçaõ das pendências. Repassei para o e-mail de Bruno | 43269 | Entreguei ao Prefeito PTM e AP | 43271
2015.0239 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | DORMENTES | PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE DORMENTES | NORMAL |  |  |  |  | Município solicitou cópias dos PTMs do FEM 2015. Cópias dos 2 PTMs que estão em análise foram enviadas ao município por e-mail | 42765 | Município solicitou cópia dos PTMs por ofício e documentação foi entregue pessoalmenteaqui na SEPLAG ao Prefeito Sr. Geomarco confome protocolo interno | 42787 | Entreguei a Prefeita, 1 via do PTM, AP e Termo Adesão | 43161 | Entreguei a Nilza, Termo de Adesão nº 96/2015 e publicação, AP, PTM, Lei nº 441/2013, CNPJ, ofício nº 141/2016, ofício nº 151/2016, ofício nº 511/2017, ofício nº 81/2017, ofício nº 46/2017, ofício nº 81/2017, Kit Prefeito Geomarco, Kit Prefeita Josinara. | 43270 | Entreguei a Prefeita 4º Termo, AP e PTM | 43818
2015.0240 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | DORMENTES | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DA MULHER NO MUNICÍPIO DE DORMENTES - PE | MULHER |  |  |  |  | Falei com Bruno da SECMULHER e ele ainda não havia analisado o PTM. | 43158 | Entreguei a Prefeita Termo Aditivo, AP e PTM | 43208 | Entregue PM, AP, 2º Termo para a Prefeita . A publicação enviarei por e-mail | 43270 | Entreguei a Nilza, AP, 1º termo aditivo e publicação, Declaração abertura conta, extrato zerado, Lei nº 563/2017, Portaria 106/2017, RG Josefa Macedo, ofício nº 152/2016, ofício nº 174/2016, ofício nº 336/2016, ofício SECMULHER 120/2018 | 43270 | Entreguei a Nilza, PTM e Ap da reprogramação, 2º termo aditivo e publicação | 43276 | SECMULHER enviou pelo SEI 4400000056.001371/2019-93 vistoria de 100% pois município protocolou diretamente com eles. Aguardo envio da documentação original da solicitação pelo município. No relatório Evandro fez referência a AP 89 final mas a que está válida é a AP 89 substituição final de 05/06/2018. Devolvi a documentação pelo SEI para retificação | 43748
2015.0359 | MATA SUL | ESCADA | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS | NORMAL | Ofício 734/2017 - GDM/DPP/CEHAB indicando inconsistências na análise. Enviado email 01/11/2017, pela CEHAB. | 43068
2015.0414 | MATA SUL | ESCADA | REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA | MULHER | O Município enviou plano reprogramado. Solicitei ao Gestor o plano em formato excel para dar continuidade ao processo de aprovação da reprogramação. | 43314
2015.0055 | SERTÃO DO ARARIPE | EXU | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NA SEDE DO MUNICÍPO DE EXU-PE. | NORMAL | DATA PREVISÃO INAUGURAÇÃO / INAUGURAÇÃO |  | VISTORIA RETORNOU COM 76,26% AO PEDIDO DE 100%. DOCUMENTAÇÃO ENCAMINHADA POR E-MAIL AO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO ÀS PENDÊNCIAS. | 42997 | OFÍCIO Nº588/2017 - GDM/DPP/CEHAB DE 13/10/2017 COM ENTRADA EM 16/10/2017. VISTORIA RETORNOU COM 100% PORÉM COM PENDÊNCIAS. DOCUMENTAÇÃO ENCAMINHADA POR E-MAIL AO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO AO RELATADO PELA CEHAB. | 43024 | ENVIADA NOVO PEDIDO DE VISTORIA EM 31/01/2018 PARA ATENDER PENDÊNCIAS DA CEHAB. | 43131 | CONTATO ANIZIO BARBOZA 87-996063738 | 43307
2015.0317 | SERTÃO DO ARARIPE | EXU | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DA MULHER. | MULHER | Contato feito para assinatura do termo em 11/07/2018 - Anízio | 43292 | Enviado para publicação | 43293 | CONTATO ANIZIO BARBOZA 87-996063738 | 43307
2015.0409 | AGRESTE SETENTRIONAL | FEIRA NOVA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA | NORMAL
2015.0411 | AGRESTE SETENTRIONAL | FEIRA NOVA | CONSTRUÇÃO DA SALA DE ATENDIMENTO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES DE FEIRA NOVA | MULHER
2015.0578 | AGRESTE SETENTRIONAL | FEIRA NOVA | FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA | MULHER
2015.0090 | MATA NORTE | FERREIROS | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS | NORMAL | DATA PREVISÃO INAUGURAÇÃO / INAUGURAÇÃO |  |  |  | Falta declaração de abertura da c/c. Contato feito em 17/02/16 por tel. | 42417 | Robson veio pagar o termo aditivo e o PTM aprovado para ser assinado | 43227 | TERMO ADITIVO ENTREGUE A SANDRO, PARA PUBLICAÇÃO | 43230
2015.0121 | MATA NORTE | FERREIROS | MULHERES DE FERREIROS, COM MAIS PODER, PARTICIPAÇÃO E DECISÃO | MULHER |  |  |  |  | falta enviar o PTM em Excell. Contato feito em 17/02/2016 por telefone | 42417
2015.0081 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | FLORES | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS - SÃO JOÃO DOS LEITES | NORMAL | DATA PREVISÃO INAUGURAÇÃO / INAUGURAÇÃO
2015.0082 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | FLORES | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS - SÍTIO DOS NUNES | NORMAL | DATA PREVISÃO INAUGURAÇÃO / INAUGURAÇÃO
2015.0083 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | FLORES | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS - SEDE DO MUNICÍPIO | NORMAL | DATA PREVISÃO INAUGURAÇÃO / INAUGURAÇÃO
2015.0084 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | FLORES | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS - SANTANA DE ALMAS | NORMAL | DATA PREVISÃO INAUGURAÇÃO / INAUGURAÇÃO
2015.0085 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | FLORES | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS - DISTRITO DE FÁTIMA | NORMAL | DATA PREVISÃO INAUGURAÇÃO / INAUGURAÇÃO
2015.0304 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | FLORES | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA | NORMAL |  |  | DOCUMENTAÇÃO COM SANDRO PARA ELBORAÇÃO DO TERMO DE ADESÃO. | 42990 | DOCUMENTAÇÃO TERMO DE ADESÃO ELABORADO. AGUARDANDO ASSINATURA PREFEITO. | 42997 | JONAS ROMERO DE MEDEIROS ENGENHEIRO CIVIL MM ENGENHARIA LTDA. (87) 99606.4343 TIM (87) 98864.9156 OI | 43166
2015.0428 | SERTÃO DO PAJEÚ | FLORES | CONSTRUÇÃO DAS PRAÇAS DO BAIRRO VILA NOVA NO MUNICÍPIO DE FLORES | NORMAL | PENDENTE DOCUMENTO DE ABERTURA DE CONTA DO BANCO + DECLARAÇÃO CONTA PREFEITO. | 43222 | OFÍCIO Nº277/2018 - DPP/CEHAB COM ENTRADA EM 10/05/2018 INFORMANDO INCONSISTÊNCIAS ENVIADO PARA O MUNICÍPIO POR E-MAIL PELA CEHAB EM 07/05/2018. | 43231 | documentação com sandro para elaboração do termo aditivo | 43241
2015.0429 | SERTÃO DO PAJEÚ | FLORES | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DAS RUAS: BAHIA, NESTOR MONTEIRO, MARIA DE FÁTIMA, PÁTIO DE EVENTOS, e PADRE FREDERICO MACIEL | NORMAL | PENDENTE DOCUMENTO DE ABERTURA DE CONTA DO BANCO + DECLARAÇÃO CONTA PREFEITO. | 43222 | OFÍCIO Nº276/2018 - DPP/CEHAB COM ENTRADA EM 10/05/2018 INFORMANDO INCONSISTÊNCIAS ENVIADO PARA O MUNICÍPIO POR E-MAIL PELA CEHAB EM 07/05/2018. | 43231 | documentação com sandro para elaboração do termo aditivo | 43241 | Bms com inconsistências, enviado email ao Gestor em 30/05/2024 | 45442
2015.0086 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | FLORES | FORTALECIMENTO E APOIO A MULHER | MULHER | DATA PREVISÃO INAUGURAÇÃO / INAUGURAÇÃO |  | PTM DEVOLVIDO DA CEHAB ATRAVÉS DO OF. Nº 320/2017 - GDM/DPP/CEHAB E ENCAMINHADO A SEC. DA MULHER ATRAVPES DO OF. Nº XX / SEAM. | 42926 | JONAS ROMERO DE MEDEIROS ENGENHEIRO CIVIL MM ENGENHARIA LTDA. (87) 99606.4343 TIM (87) 98864.9156 OI | 43166
2015.0023 | SERTÃO DE ITAPARICA | FLORESTA | CONSTRUÇÃO DO MURO, FOSSA E SUMIDOURO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO C NA SEDE DO MUNICÍPOI DE FLORESTA | NORMAL | DATA PREVISÃO INAUGURAÇÃO / INAUGURAÇÃO
2015.0024 | SERTÃO DE ITAPARICA | FLORESTA | PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FLORESTA, CONTEMPLANDO PASSEIOS PÚBLICOS, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL - RUA EMÍDIO QUIRINO E AV. ANTÔNIO DAVID | NORMAL | DATA PREVISÃO INAUGURAÇÃO / INAUGURAÇÃO
2015.0025 | SERTÃO DE ITAPARICA | FLORESTA | PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FLORESTA, CONTEMPLANDO PASSEIOS PÚBLICOS, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL | NORMAL | DATA PREVISÃO INAUGURAÇÃO / INAUGURAÇÃO
2015.0245 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DE ITAPARICA | FLORESTA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER DO MUNICÍPIO DE FLORESTA | MULHER
2015.0543 | SERTÃO DE ITAPARICA | FLORESTA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER DO MUNICÍPIO DE FLORESTA ( VEÍCULO) | MULHER
2015.0544 | SERTÃO DE ITAPARICA | FLORESTA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER DO MUNICÍPIO DE FLORESTA ( EQUIPAMENTOS) | MULHER
2015.0309 | AGRESTE SETENTRIONAL | FREI MIGUELINHO | PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE FREI MIGUELINHO | NORMAL
2015.0310 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | FREI MIGUELINHO | PÓRTICO DA ENTRADA DO MUNICÍPIO | NORMAL
2015.0297 | AGRESTE SETENTRIONAL | FREI MIGUELINHO | FORTALECIMENTO DA COORDEDNADORIA DA MULHER E DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DE FREI MIGUELINHO | MULHER
2015.0179 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | GAMELEIRA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS E DRENAGEM DAS RUAS PROJETADAS NO BAIRRO DE SANTA TEREZINHA | NORMAL | Enviado email à CEHAB, solicitando a suspensão da Análise do Plano. Aguardando a prestação de contas do FEM I, após recebimento da PC, questionar se o Município irá permancer com este plano. | 43202
2015.0210 | AGRESTE MERIDIONAL | GARANHUNS | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO BAIRRO DE HELIÓPOLIS | NORMAL |  |  |  |  | Pendências na análise do PTM enviadas para João Guido por email. | 42551 | Termo de adesão do FEM 2015 e publicação entregues para João Guido (protocolado). | 42803
2015.0211 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | GARANHUNS | FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA AS MULHERES | MULHER | Conforme contato telefônico, estamos aguardando a prestação de contas do FEM I do Município de Gameleira. Após o recebimento dessa documentação estaremos verificando se o Município irá permanecer com o plano de trabalho do FEM III.
2015.0521 | MATA NORTE | GLÓRIA DO GOITÁ | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS | NORMAL | Inconsistêcias informadas ao município através de e-mail FEM | 43795 | Inconsistêcias informadas ao município através de e-mail FEM | 43837
2015.0472 | MATA NORTE | GLÓRIA DO GOITÁ | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS | NORMAL | Inconsistêcias informadas ao município através de e-mail FEM | 43795 | Inconsistêcias informadas ao município através de e-mail FEM | 43837
2015.0539 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | GLÓRIA DO GOITÁ | AQUISIÇÃO DE PÉTALA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS | SEGURANÇA
2015.0540 | MATA NORTE | GLÓRIA DO GOITÁ | FORTALECIMENTO E PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E ECONÔMICA DE MULHERES EM SITUAÇÃO VULNERÁVEL DO MUNICÍPIO DE GLÓRIA DO GOITÁ | MULHER
2015.0541 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | GLÓRIA DO GOITÁ | 0 | 0
2015.0094 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | GOIANA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DE GOIANA | NORMAL
2015.0394 | MATA NORTE | GOIANA | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNÍCIPIO DE GOIANA | NORMAL | Solicitamos a suspensão da análise do plano do FEM III. |  |  |  | CEHAB enviou inconistências por e-mail. Repassei para Osvaldo | 43124 | Osvaldo enviou e-mail com as retificações para CEHAB | 43181 | Liguei para Osvaldo e solicitei kit Prefeito | 43215
2015.0095 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | GOIANA | AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA MULHER | MULHER
2015.0319 | SERTÃO DO ARARIPE | GRANITO | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NA VILA BELA VISTA E POVOADO | NORMAL | Atenciosamente, | 42968 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FEM 2014 PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA. | 42978 | DOCS COM SANDRO PARA ELABORAÇÃO DO TERMO DE ADESÃO. | 42978 | ALINE KELLY 87991614071/87999121661 | 43123 | Enviada a 1ª parcela para o financero | 43278 | MUNICÍPIO APRESENTOU DOC COMPLEMENTAR PARA REPROGRAMAÇÃO. ENVIADA PARA CEHAB EM 09/07/2025 | 45847
2015.0320 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO ARARIPE | GRANITO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA COBERTA | NORMAL |  | 43005 |  |  | ALINE KELLY 87991614071/87999121661 | 43123
2015.0321 | SERTÃO DO ARARIPE | GRANITO | PROGRAMA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES | MULHER | Ana Cristina |  |  |  | ALINE KELLY 87991614071/87999121661 | 43123 | Enviada a 1ª parcela para o financero | 43278
2015.0508 | AGRESTE CENTRAL | GRAVATÁ | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ-PE | NORMAL
2015.0015 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | GRAVATÁ | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS | NORMAL | DATA PREVISÃO INAUGURAÇÃO / INAUGURAÇÃO
2015.0313 | AGRESTE CENTRAL | GRAVATÁ | FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES GRAVATAENSES COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E AUDIOVISUAL | MULHER
2015.0471 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | GRAVATÁ | FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES GRAVATAENSES COM AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO | MULHER
2015.0507 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | GRAVATÁ | REFORMANDO PARA FORTALECER AS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES: REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA MULHER DE GRAVATA COM A CRIAÇÃO DE ESPAÇOS COM ACESSIBILIDADE E SEGURANÇA PARA TODOS OS FUNCIONÁRIOS E O PÚBLICO A SER ATENDIDO | MULHER
2015.0247 | SERTÃO DO MOXOTÓ | IBIMIRIM | CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DAS CIDADES | NORMAL | Inconsistências informadas ao município através do email | 42674
2015.0248 | SERTÃO DO MOXOTÓ | IBIMIRIM | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO CENTRO | NORMAL | Inconsistências informadas ao município através do email | 42674
2015.0415 | SERTÃO DO MOXOTÓ | IBIMIRIM | MULHERES GUERREIRAS | MULHER | Notificação da assim atura do termo de adesão feita por email em 11/07/2018 | 43292 | Notificação da assim atura do termo de adesão feita por zao em 02/10/2019 | 43740
2015.0456 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO MOXOTÓ | IBIMIRIM | MULHERES GUERREIRAS 2 | MULHER | Notificação da assim atura do termo de adesão feita por email em 11/07/2018 | 43292 | Notificação da assim atura do termo de adesão feita por zao em 02/10/2019 | 43740
2015.0354 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | IBIRAJUBA | APOIO À IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE IBIRAJUBA-PE - REFORMA E MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL EVARISTO SOBRINHO DO MUNICÍPIO DE IBIRAJUBA/PE | NORMAL
2015.0355 | AGRESTE CENTRAL | IBIRAJUBA | CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE PARA A COORDENADORIA DA MULHER NO MUNICÍPIO DE IBIRAJUBA | MULHER
2015.0516 | AGRESTE CENTRAL | IBIRAJUBA | APOIO À IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE IBIRAJUBA-PE - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA AVENIDA TENENTE XAVIER DE ARAÚJO | NORMAL
2015.0249 | METROPOLITANA | IGARASSU | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE IGARASSU | NORMAL |  |  |  |  | Município enviou 4 PTMs + 1 MULHER. Só enviaram um PTM e mais nenhum documento. A soma dos $ PTMs passa do permitido e o da MULHER está menor que o permitido. Comuniquei a Elton por telefone e e-mail. Estamos no aguardo da retificação. | 42599 | CEHAB enviou e-mail com inconsistências no PTM | 42717 | CEHAB enviou pro e-mail as inconsistências no PTM. Repassei também para Henrique | 42983 | Município encaminhou ofício nº 050/2019 com a justifitiva para utilização de BDI diferenciado. Documentação repassada para CEHAB | 43523 | Entreguei ao Prefeito Termo de Adesão, PTM e AP | 43717
2015.0250 | METROPOLITANA | IGARASSU | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE IGARASSU | NORMAL |  |  |  |  | Município enviou 4 PTMs + 1 MULHER. Só enviaram um PTM e mais nenhum documento. A soma dos $ PTMs passa do permitido e o da MULHER está menor que o permitido. Comuniquei a Elton por telefone e e-mail. Estamos no aguardo da retificação. | 42599 | CEHAB enviou e-mail com inconsistências no PTM | 42717 | CEHAB enviou pro e-mail as inconsistências no PTM. Repassei também para Henrique | 42983 |  |  | Entreguei ao Prefeito Termo de Adesão, PTM e AP | 43717
2015.0251 | METROPOLITANA | IGARASSU | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE IGARASSU | NORMAL |  |  |  |  | Município enviou 4 PTMs + 1 MULHER. Só enviaram um PTM e mais nenhum documento. A soma dos $ PTMs passa do permitido e o da MULHER está menor que o permitido. Comuniquei a Elton por telefone e e-mail. Estamos no aguardo da retificação. | 42599 | CEHAB enviou e-mail com inconsistências no PTM | 42717 | CEHAB enviou pro e-mail as inconsistências no PTM. Repassei também para Henrique | 42983 | Entreguei ao Prefeito, Termo de Adesão, PTM e AP | 43717
2015.0252 | METROPOLITANA | IGARASSU | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE IGARASSU | NORMAL |  |  |  |  | Município enviou 4 PTMs + 1 MULHER. Só enviaram um PTM e mais nenhum documento. A soma dos $ PTMs passa do permitido e o da MULHER está menor que o permitido. Comuniquei a Elton por telefone e e-mail. Estamos no aguardo da retificação. | 42599 | CEHAB enviou e-mail com inconsistências no PTM | 42717 | CEHAB enviou pro e-mail as inconsistências no PTM. Repassei também para Henrique | 42983 | Enviei para o Sr. Hercílio e-mail com as pendências dos PTMs que estão na CEHAB. Aguardando ainda as pendências da SECMULHER para enviar tb | 43504 | Entreguei ao Prefeito Termo de Adesão, PTM e AP | 43717 | Envie a publicação do termo de adesão para Hercílio | 43724
2015.0253 NÃO VÁLIDO | METROPOLITANA | IGARASSU | REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO DA MULHER | MULHER |  |  |  |  | Município enviou 4 PTMs + 1 MULHER. Só enviaram um PTM e mais nenhum documento. A soma dos $ PTMs passa do permitido e o da MULHER está menor que o permitido. Comuniquei a Elton por telefone e e-mail. Estamos no aguardo da retificação. | 42599 | Segundo relatório da SECMULHER, precisa ajustar parecer técnico de engenharia e para mexer no prazo de execução | 43208
2015.0059 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | IGUARACY | CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DO TRECHO DA RUA JÚLIA CÂMARA, EM FRENTE A UBS | NORMAL | DATA PREVISÃO INAUGURAÇÃO / INAUGURAÇÃO |  |  |  | CONTATOS DA NOVA GESTÃO ENCAMINHADOS PELO OFÍCIO 057/2017 de 07/02/2017 COM ENTRADA EM 17/02/2017 - PREFEITO - JOSÉ TORRES LOPES FILHO - 87-988644590 / ASSESSORA DE CONVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS - ADLINAIDE SINARA N. MARIANO PIRES - GAL - 87-99999-2494 / ASSESSORIA DE CONVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS - HORÁCIO PIRES DE LIMA FILHO - 87-99993-2494 | 42783
2015.0060 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | IGUARACY | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | NORMAL | DATA PREVISÃO INAUGURAÇÃO / INAUGURAÇÃO |  |  |  | CONTATOS DA NOVA GESTÃO ENCAMINHADOS PELO OFÍCIO 057/2017 de 07/02/2017 COM ENTRADA EM 17/02/2017 - PREFEITO - JOSÉ TORRES LOPES FILHO - 87-988644590 / ASSESSORA DE CONVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS - ADLINAIDE SINARA N. MARIANO PIRES - GAL - 87-99999-2494 / ASSESSORIA DE CONVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS - HORÁCIO PIRES DE LIMA FILHO - 87-99993-2494 | 42783
2015.0061 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | IGUARACY | CONSTRUÇÃO DE COBERTA METÁLICA PARA OFICINA E GARAGEM DE VEÍCULOS DA PREFEITURA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IGUARACY/PE | NORMAL | DATA PREVISÃO INAUGURAÇÃO / INAUGURAÇÃO |  |  |  | CONTATOS DA NOVA GESTÃO ENCAMINHADOS PELO OFÍCIO 057/2017 de 07/02/2017 COM ENTRADA EM 17/02/2017 - PREFEITO - JOSÉ TORRES LOPES FILHO - 87-988644590 / ASSESSORA DE CONVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS - ADLINAIDE SINARA N. MARIANO PIRES - GAL - 87-99999-2494 / ASSESSORIA DE CONVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS - HORÁCIO PIRES DE LIMA FILHO - 87-99993-2494 | 42783
2015.0315 | SERTÃO DO PAJEÚ | IGUARACY | CONSTRUÇÃO DA MURADA DA CRECHE DO DISTRITO DE JABITACÁ, MUNICÍPIO DE IGUARACY | NORMAL |  |  |  |  | OFÍCIO 151/2017 - SUCOP/SEE - PE INFORMANDO PENDÊNCIAS PARA APROVAÇÃO DO PTM PELA SEE ENCAMINHADO POR E-MAIL PARA JONAS. | 42951 | NOVO PTM + CD RECEBIDO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº255/2017-GAB DE 22/08/2017 COM ENTRADA EM 23/08/2017 ENCAMINHADO PARA A SEE. | 42976 | JONAS ROMERO DE MEDEIROS ENGENHEIRO CIVIL MM ENGENHARIA LTDA. (87) 99606.4343 TIM (87) 98864.9156 OI | 43014
2015.0385 | SERTÃO DO PAJEÚ | IGUARACY | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITÍCOS EM RUAS DO MUNICÍPIO DE IGUARACY | NORMAL
2015.0386 | SERTÃO DO PAJEÚ | IGUARACY | RECUPERAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DO DISTRITO DE JABITACÁ, MUNICÍPIO DA IGUARACY | NORMAL
2015.0062 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | IGUARACY | CONSTRUÇÃO DA MURADA DA CRECHE | MULHER | DATA PREVISÃO INAUGURAÇÃO / INAUGURAÇÃO |  |  |  | CONTATOS DA NOVA GESTÃO ENCAMINHADOS PELO OFÍCIO 057/2017 de 07/02/2017 COM ENTRADA EM 17/02/2017 - PREFEITO - JOSÉ TORRES LOPES FILHO - 87-988644590 / ASSESSORA DE CONVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS - ADLINAIDE SINARA N. MARIANO PIRES - GAL - 87-99999-2494 / ASSESSORIA DE CONVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS - HORÁCIO PIRES DE LIMA FILHO - 87-99993-2494 | 42783
2015.0311 | SERTÃO DO PAJEÚ | IGUARACY | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO, ELETROELETRÔNICOS, MESAS, CADEIRAS PARA APOIAR OS TRABALHOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS MULHERES DO MUNICÍPIO DE IGUARACY-PE | MULHER |  |  |  |  | PENDENTE DOCUMENTAÇÃO: CD COM PTM EM EXCEL / TERMO ABERTURA CONTA BANCO / DECLARAÇÃO ABERTURA CONTA PREFEITO / EXTRATO ZERADO / LEI CRIAÇÃO DIRETORIA DA MULHER. | 42913 | JONAS ROMERO DE MEDEIROS ENGENHEIRO CIVIL MM ENGENHARIA LTDA. (87) 99606.4343 TIM (87) 98864.9156 OI | 43014 | PENDENTE ASSINATURA RESPONSÁVEL SECMULHER NA AP. | 43132
2015.0408 | METROPOLITANA | ILHA DE ITAMARACÁ | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DA ILHA DE ITAMARACÁ | NORMAL | AGUARDANDO ANÁLISE DA REPROGRAMAÇÃO, ENVIADA EM 20/05/2024. VISTORIA DE 30% COM INCONISISTÊNCIAS ENCAMINHA AO MUNICÍPIO POR E-MAIL EM 09/08/2023. 3000008464.000355/2023-82 | 45432 |  |  | Entrguei a Adalberto Termo de Adesão, PTM e AP 421 FINAL | 43899
2015.0051 | SERTÃO DO PAJEÚ | INGAZEIRA | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS | NORMAL | DATA PREVISÃO INAUGURAÇÃO / INAUGURAÇÃO |  |  |  | RESPONSÁVEL FEM MIGUEL MELO DOS SANTOS - 87 988353602 / 87 38291102 / miguelmmsantos@hotmail.com | 42884
2015.0052 | SERTÃO DO PAJEÚ | INGAZEIRA | CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | NORMAL | DATA PREVISÃO INAUGURAÇÃO / INAUGURAÇÃO |  |  |  | RESPONSÁVEL FEM MIGUEL MELO DOS SANTOS - 87 988353602 / 87 38291102 / miguelmmsantos@hotmail.com | 42884
2015.0050 | SERTÃO DO PAJEÚ | INGAZEIRA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO, ZERO QUILÔMETRO | MULHER | DATA PREVISÃO INAUGURAÇÃO / INAUGURAÇÃO |  |  |  | RESPONSÁVEL FEM MIGUEL MELO DOS SANTOS - 87 988353602 / 87 38291102 / miguelmmsantos@hotmail.com | 42884
2015.0363 | METROPOLITANA | IPOJUCA | CONTENÇÃO DE ENCOSTAS | NORMAL |  |  |  |  | CEHAB enviou inconsistências e o município respondeu que irá reprogramar o PTM | 43048 | Andréa falou com Marcone e ele disse que ainda essa semana conseguiria sanar as pendências com a CEHAB. Informação repassada para Mônica (CEHAB) | 43062 | CEHAB enviou inconsistências. Enviei por e-mail para Marconi. Giuliana e Gustavo Cravo | 43178 | CEHAB enviou inconsistência por e-mail | 43349 | CEHAB encaminhou inconsistências através do ofício nº 577/2018. Município ciente | 43368
2015.0561 | METROPOLITANA | IPOJUCA | PROJETO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER - CRM INTINERANTE | MULHER
2015.0562 NÃO VÁLIDO | METROPOLITANA | IPOJUCA | IPOJUCA MAIS SEGURO | SEGURANÇA
2015.0338 | SERTÃO DO ARARIPE | IPUBI | URBANIZAÇÃO DA PE630 E AV. RAIMUNDO SILVA | NORMAL |  |  |  |  | OFÍCIO Nº559/2017 - GDM/DPP/CEHAB DE 02/10/2017 COM ENTRADA EM 03/10/2017 INFORMANDO VÁRIAS INCONSISTÊNCIAS REPASSADA PARA O MUNICÍPIO POR EMAIL PELA CEHAB PARA EUDES JACKSON | 43013 | ( EUDES - 87 999274475) |  | DOCUMENTAÇÃO COM SANDRO PARA ELABORAÇÃO DO TERMO DE ADESÃO. | 43179 | TERMO DE ADESÃO COM SANDRO PARA PUBLICAÇÃO | 43242
2015.0028 | SERTÃO DE ITAPARICA | ITACURUBA | PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITACURUBA | NORMAL | DATA PREVISÃO INAUGURAÇÃO / INAUGURAÇÃO |  |  |  | PTm aprovado entregue a Sandro para fazer o Termo de adesão ( FEM 2015) | 43130
2015.0029 | SERTÃO DE ITAPARICA | ITACURUBA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PASSEIO DE APOIO À SECRETARIA DA MULHER | MULHER | DATA PREVISÃO INAUGURAÇÃO / INAUGURAÇÃO |  |  |  | PTm aprovado entregue a Sandro para fazer o Termo de adesão ( FEM 2015) | 43130
2015.0468 | AGRESTE MERIDIONAL | ITAÍBA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS | NORMAL |  |  |  |  | PTM foi aprovado, porém não pode ser feito termo aditivo pois o Município ainda não enviou ofício cancelando os planos de Estrada Vicinal e Barragens (senão o valor passará o teto do FEM). Informado a César que falta o ofício em 18/07/2018. | 43308 | 1 via do 1º termo aditivo, AP e PTM entregues à Prefeita (protocolado no livro). | 43769
2015.0469 | AGRESTE MERIDIONAL | ITAÍBA | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GERSON MARANHÃO ALBUQUERQUE | NORMAL |  |  |  |  | PTM foi aprovado, porém não pode ser feito termo aditivo pois o Município ainda não enviou ofício cancelando os planos de Estrada Vicinal e Barragens (senão o valor passará o teto do FEM). Informado a César que falta o ofício em 18/07/2018. | 43308 | 1 via do 1º termo aditivo, AP e PTM entregues à Prefeita (protocolado no livro). | 43769 | Município adiantou a obra com recursos próprios, enviado documentação completa para a prestação. | 45369
2015.0470 | AGRESTE MERIDIONAL | ITAÍBA | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA NOSSA SRA. DA CONCEIÇÃO NO DISTRITO DE NEGRAS | NORMAL |  |  |  |  | PTM foi aprovado, porém não pode ser feito termo aditivo pois o Município ainda não enviou ofício cancelando os planos de Estrada Vicinal e Barragens (senão o valor passará o teto do FEM). Informado a César que falta o ofício em 18/07/2018. | 43308 | 1 via do 1º termo aditivo, AP e PTM entregues à Prefeita (protocolado no livro). | 43769
2015.0524 | AGRESTE MERIDIONAL | ITAÍBA | REFORMA DE ESPAÇO PARA APOIO A MULHER | MULHER
2015.0258 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | ITAÍBA | RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO ASSENTAMENTO BARRA VERDE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITAÍBA/PE | NORMAL |  |  |  |  | PTM foi substituído. PTM original: Pavimentação. Encaminhado para CEHAB através do ofício 1134/2016 SEPLAG/SEAM. | 42678
2015.0270 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | ITAÍBA | LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DA BACIA HIDRÁULICA DE 05 BARRAGENS DE ACUMULAÇÃO SUPERFICIAL DE TERRA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITAÍBA/PE | NORMAL |  |  |  |  | PTM foi substituído. PTM original: Pavimentação. Encaminhado para CEHAB através do ofício 1134/2016 SEPLAG/SEAM. | 42678
2015.0160 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | ITAÍBA | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ITAÍBA | MULHER
2015.0124 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | ITAMBÉ | MULHERES DE ITAMBÉ EMPODERADAS NOS ESPAÇOS DE PODER E DECISÃO | MULHER
2015.0324 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | ITAMBÉ | PROTEÇÃO E PROMOÇÃO dOS DIREITOS DAS MULHERES ITAMEMBENSES | MULHER
2015.0569 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | ITAMBÉ | PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO URBANA DE PRACAS E CANTEIROS DO MUNICÍPIO DE ITAMBÉ. | NORMAL
2015.0157 | SERTÃO DO PAJEÚ | ITAPETIM | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL - CONSTRUÇÃO DE PONTE RODOVIÁRIA SOBRE O RIO PAJEÚ - SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAPETIM | NORMAL |  |  |  |  | O MUNICÍPIO ULTRAPASSOU O TETO DO FEM. DEVERÁ APRESENTAR NOVO PTM MODIFICADO. LIGUEI PARA O MUNICÍPIO, CONTUDO O RESPONSÁVEL PELO FEM ESTAVA VIAJANDO. | 42437 | FALEI COM RENNES, 87-99651195, INFORMOU QUE VERIFICARÁ O PTM E ENVIARÁ NOVO COM AS CORREÇÕES | 42450 | OFÍCIO SETRA/GGST Nº014/2018 COM ENTRADA EM 14/09/2018 COM INCONSISTÊNCIAS NA REPROGRAMAÇÃO. ENCAMINHADA PENDÊNCIAS POR EMAIL PARA RENNES. | 43361 | OFÍCIO GAB. PMI 00352/2018 DE 10/10/2018 COM ENTRADA EM 15/10/2018 ENCAMINHANDO PTM AJUSTADO ATENDENDO PENDÊNCIAS DO OFÍCIO SETRA 014/2018. Ofício SEPLAG/SEAM 882/2018 | 43388 | OFÍCIO SETRA/GGST Nº016/2018 COM ENTRADA EM 07/11/2018 COM INCONSISTÊNCIAS NA REPROGRAMAÇÃO. ENCAMINHADA PENDÊNCIAS POR EMAIL PARA RENNES. | 43412 | OFÍCIO GAB. PMI 00390/2018 COM ENTRADA EM 13/11/2018 ENCAMINHANDO PTM AJUSTADO ATENDENDO PENDÊNCIAS DO OFÍCIO SETRA 016/2018. Ofício SEPLAG/SEAM 956/2018 | 43418 | OFÍCIO GAB. PMI 023/2019 COM ENTRADA EM 04/02/2019 ENCAMINHANDO DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR AO PEDIDO DE REPROGRAMAÇÃO. Ofício SEPLAG/SEAM 956/2018 | 43502 | OFÍCIO GAB PMI 0041/2019 DE 27/02/2019 COM ENTRADA EM 08/03/2019 COM DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR AO PEDIDO DE REPROGRAMAÇÃO ENCAMINHADA A SETRA (SIRH) OFÍCIO SEPLAG/ SEAM XXX/2019 | 43535 | OFÍCIO GAB PMI 0069/2019 DE 01/04/2019 COM ENTRADA EM 02/04/2019 COM DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR AO PEDIDO DE REPROGRAMAÇÃO ENCAMINHADA A SETRA (SIRH) OFÍCIO SEPLAG/ SEAM XXX/2019 | 43558
2015.0506 | SERTÃO DO PAJEÚ | ITAPETIM | AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL A SER UTILIZADO PELO CENTRO DA MULHER | MULHER
2015.0079 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | ITAPETIM | CONSTRUÇÃO DA MURADA DO CENTRO DA MULHER NO MUNICÍPIO DE ITAPETIM-PE | MULHER | DATA PREVISÃO INAUGURAÇÃO / INAUGURAÇÃO |  |  |  | E-MAIL ENCAMINHADO A RENNES, COM OFÍCIO DA SEC. DA MULHER EM ANEXO, INFORMANDO SOBRE A REPROVAÇÃO DO PTM. | 407674 | O MUNICÍPIO IRÁ APRESENTAR NOVO PTM COM CONTRAPARTIDA, AFIM DE AJUSTAR O VALORES DO TETO FEM. (RENNES, 87-99651195) | 42458 | EM CONTATO COM (RENNES, 87-99651195) FOI INFORMADO QUE ESTÁ PRONTO TERMO ADITIVO PARA ASSINATURA DO PREFEITO. | 42705
2015.0405 | METROPOLITANA | ITAPISSUMA | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO | NORMAL |  |  |  |  | CEHAB enviou pendências. Repassei para Mota por e-mail | 15/02/²018
2015.0406 NÃO VÁLIDO | METROPOLITANA | ITAPISSUMA | REFORMA DO HOSPITAL JOÃO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE | NORMAL |  |  |  |  | Liguei para Mota para que ele entrasse em contato com Esdras (SES) pois ele informou que o PTM havia sido reprovado | 43199
2015.0407 NÃO VÁLIDO | METROPOLITANA | ITAPISSUMA | PROVIMENTO PARA NOVAS INSTALAÇÕES DA COORDENADORIA (Aquisição de veículos) | MULHER |  |  |  |  | Repassei e-mail da SECMULHER para Mota e pedi que ele desmembrasse o PTM | 43216 | Município encaminhou ofício GECON nº 016/2019 com 2 planos de trabalhos mas a soma era menor que o percentual mínimo exigido para o FEM MULHER. Documentação devolvida ao município | 43641 | Falei com Mota pa | 43818
2015.0488 NÃO VÁLIDO | METROPOLITANA | ITAPISSUMA | PROVIMENTO PARA NOVAS INSTALAÇÕES DA COORDENADORIA (Aquisição de equipamentos e mobília) | MULHER | Devolvi a Mota o ofício GECON nº 16/2019 com a documentação para retificação | 43648
2015.0230 | MATA NORTE | ITAQUITINGA | CONSTRUÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS" | NORMAL | Aguardando a documentação da conta para futuro pagamento da 1ª parcela | 43166 | Inconsistências informadas ao município através do email do FEM | 43720 | Aprovação da reprogramação entregue ao jurídico para que seja feito o termo aditivo | 43768
2015.0080 | MATA NORTE | ITAQUITINGA | MULHERES DE ITAQUITINGA - EMPODERADAS NOS ESPAÇOS DE PODER E DECISÃO | MULHER | DATA PREVISÃO INAUGURAÇÃO / INAUGURAÇÃO |  | Aguardando a documentação da conta para futuro pagamento da 1ª parcela | 43166 | Documentação da conta enviada ao financeiro ( OB Voltou a primeira vez) | 43299
2015.0542 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | ITAQUITINGA | REFORMA DA PRAÇA E DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA MANOEL GONÇALVES DE MORAES | NORMAL
2015.0485 | METROPOLITANA | JABOATÃO DOS GUARARAPES | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS NO MUNICÍPIO DO JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE | NORMAL |  |  |  |  | Pendências da CEHAB repassada ao município | 43447
2015.0087 NÃO VÁLIDO | METROPOLITANA | JABOATÃO DOS GUARARAPES | REESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER MARISTELA JUST POR MEIO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO MUNICÍPIO DO JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE | MULHER | DATA PREVISÃO INAUGURAÇÃO / INAUGURAÇÃO |  | Falei com Marcos para que desmembrasse o PTM | 43224
2015.0487 NÃO VÁLIDO | METROPOLITANA | JABOATÃO DOS GUARARAPES | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PASSEIO E UTILITÁRIO PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE TÉCNICA ESPECIALIZADA A FIM DE GARANTIR O ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO AS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA MARISTELA JUST NO MUNICÍPIO DO JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE | MULHER
2015.0177 | MATA SUL | JAQUEIRA | REFORMA DO PRÉDIO DA GARAGEM MUNICIPAL | NORMAL | Ofício 964/2016 da CEHAB com as inconsistências encontradas qdo da análise do plano. Enviado para Adalberto por email. | 42746
2015.0178 | MATA SUL | JAQUEIRA | REFORMA E URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE DE JAQUEIRA | NORMAL | Ofício 003/2017 da CEHAB com as inconsistências encontradas qdo da análise do plano. Enviado para Adalberto por email./Prefeito retirou uma cópia. | 42787
2015.0260 | MATA SUL | JAQUEIRA | REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE APOIO A MULHER | NORMAL | Ofício 910/2016 da CEHAB com as inconsistências encontradas qdo da análise do plano. Enviado para Adalberto por email. | 42719
2015.0294 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | JAQUEIRA | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA COSTURA PARA O CENTRO DE APOIO A MULHER | MULHER | Enviado email ao Gestor, Adalberto, para corrigir o valor do plano. | 42866 | Aguardando doctos da Coordenadora da Mulher para enviar para Secretaria Finalística. Solicitado ao Gestor do FEM | 43313
2015.0139 | AGRESTE CENTRAL | JATAÚBA | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE JATAÚBA - PE | NORMAL |  |  |  |  | Aguardando envio de documentação pela Prefeitura para enviar a CEHAB. Previsão para envio dia 16/03/2016. Contato: Jerônimo (981-478-260) | 42443
2015.0290 | AGRESTE CENTRAL | JATAÚBA | FORTALECIMENTO E DESCENTRALIZAÇÃO DA POLÍTICA PARA MULHER DE JATAÚBA | MULHER
2015.0346 | SERTÃO DE ITAPARICA | JATOBÁ | MELHORANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JATOBÁ/PE | NORMAL | Inconsistências no PTM encaminhadas ao município através do email em 18/10/2017
2015.0345 | SERTÃO DE ITAPARICA | JATOBÁ | VALORIZANDO A MULHER JATOBAENSE | MULHER | PTM enviado a Sandro pra fazer o termo aditivo | 43280 | Solicitação de assinatura enviada por zap ( Givonaldo ) em 11/07/2018 | 43292
2015.0192 | AGRESTE SETENTRIONAL | JOÃO ALFREDO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | NORMAL | Ofício nº 444/2018 - DPP/CEHAB indicando incosistências na vistoria de 100%. Enviado via email ao Município pela CEHAB em 09/07/2018. | 43292
2015.0193 | AGRESTE SETENTRIONAL | JOÃO ALFREDO | ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DA MULHER | MULHER
2015.0396 | MATA SUL | JOAQUIM NABUCO | MULHERES NABUQUENSES(AQUISIÇÃO DE VEÍCULO) | MULHER
2015.0520 | AGRESTE MERIDIONAL | JUCATI | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS EM VIAS URBANAS, NO MUNICÍPIO DE JUCATI-PE | NORMAL |  |  |  |  | Entregue ao Prefeito uma via do termo de adesão, AP e PTM (protocolado). | 43860
2015.0432 | AGRESTE MERIDIONAL | JUPI | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS | NORMAL | 1 via do termo de adesão do FEM 2015 e AP e PTM aprovado da Pavimentação entregue ao Prefeito pelo livro do protocolo. | 43284 | 1 via do 1ª termo aditivo, AP e PTM entregues a Prefeitura (protocolado no livro). | 43501 | Ofício GP 183/2019 - Documentação complementar para vistoria de 100%. Enviado para CEHAB. Ofício SEPLAG/SEAM 332/2019 | 43761
2015.0511 | AGRESTE MERIDIONAL | JUPI | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES DE JUPI | MULHER | 1 via do 2º termo aditivo, AP e PTM aprovado entregues ao Prefeito pelo livro do protocolo. | 43717
2015.0161 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | JUPI | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI | NORMAL | CEHAB enviou ofício com pendências na análise. Ofício enviado por email para Vando. | 42608
2015.0162 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | JUPI | CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO DISTRITO DE COLONIA | NORMAL | CEHAB enviou ofício com pendências na análise. Ofício enviado por email para Vando. | 42608
2015.0163 | AGRESTE MERIDIONAL | JUREMA | REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DE SANTO ANTONIO | NORMAL
2015.0583 | AGRESTE MERIDIONAL | JUREMA | REESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES DO MUNICÍPIO DA JUREMA-PE | MULHER
2015.0176 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | JUREMA | FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES DO MUNICÍPIO DE JUREMA | MULHER
2015.0514 | MATA NORTE | LAGOA DO CARRO | REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JORGE CAMELO DO MUNICIPIO DE LAGOA DO CARRO / PE | NORMAL
2015.0513 | MATA NORTE | LAGOA DO CARRO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM VASSOURAS NO MUNICIPIO DE LAGOA DO CARRO | NORMAL | Agurdando assinatura do termo aditivo ( município ciente ) | 43768 | Termo aditivo enviado ao jurídico para publicação | 43773
2015.0512 | MATA NORTE | LAGOA DO CARRO | REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA MANOEL ALUIZIO FALÇÃO DE ANDRADE DO MUNICIPIO DE LAGOA DO CARRO / PE | NORMAL | Agurdando assinatura do termo aditivo ( município ciente ) | 43768 | Termo aditivo enviado ao jurídico para publicação | 43773
2015.0183 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | LAGOA DO CARRO | REQUALIFICAÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO CARRO | NORMAL
2015.0184 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | LAGOA DO CARRO | REQUALIFICAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE DE LAGOA DO CARRO | NORMAL
2015.0185 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | LAGOA DO CARRO | CONSTRUÇÃO DE UM PÓRTICO E REQUALIFICAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE DE LAGOA DO CARRO | NORMAL
2015.0186 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | LAGOA DO CARRO | CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO CARRO | NORMAL
2015.0187 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | LAGOA DO CARRO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NO LOTEAMENTO SOLEDADE | NORMAL
2015.0217 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | LAGOA DO CARRO | FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA DE GÊNERO E EMPODERAMENTO DA MULHER LAGOENSE DO CARRO | MULHER
2015.0279 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | LAGOA DO CARRO | PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO CARRO ( 2ª ETAPA) | NORMAL | Inconsistências no PTM encaminhadas ao município ( Vânia Pimentel) através do oficio enviado pela CEHAB no dia 20/09/2017 - email FEM | 43000 | Entregue o plano de trabalho aprovado para Sandro fazer o Termo de Adesão | 43087 | Entregue reprogramação aprovada para fazer termo aditivo - Jurídico | 43553 | Entregue ao jurídico para publicação | 43559 | Plno de trabalho substituído. O valor da 1ª parcela será proporcionalmente enviado aos planos novos. Município vai enviar o extrato da conta com os valores depositados da 1ª parcela mais os rendimentos -Samuel engenheiro - via telefone ( voz)
2015.0280 | MATA NORTE | LAGOA DO CARRO | REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA PEDRO VICENTE - CENTRO - LAGOA DO CARRO - PERNAMBUCO | NORMAL | Entregue o plano de trabalho aprovado para Sandro fazer o Termo de Adesão | 43004 | Falta a planilha da empresa vencedora para que seja solicitada a 2º parcela ( município ciente via email (Vânia) | 43392 | Solicitação de vistoria de 30% enviada novamente. Aguardando solicitação de vistoria de 60% | 43749 | Inconsistências informadas ao município via email FEM ( Samuel) | 43874
2015.0280A | MATA NORTE | LAGOA DO CARRO | MULHERES - CAMINHOS DE INCLUSÕES E CIDADANIA | MULHER
2015.0412 | AGRESTE CENTRAL | LAGOA DOS GATOS | REFORMA DA LAGOA MARACAJÁ | NORMAL
2015.0307 | MATA NORTE | LAGOA DE ITAENGA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS | NORMAL
2015.0308 | MATA NORTE | LAGOA DE ITAENGA | CONTRUÇÃO DE ESCADARIAS | NORMAL
2015.0298 | MATA NORTE | LAGOA DE ITAENGA | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES ITAENGUESES | MULHER | Ap de aprovação entregue ao jurídico ( fazer termo aditivo) | 43321 | Termo aditivo pronto para assinatura. Informado à prefeita via zap (confirmar) | 43355 | Termo aditivo entregue ao jurídico para publicação | 43374
2015.0417 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | LAGOA DO OURO | INFRAESTRUTURA URBANA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA | NORMAL
2015.0418 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | LAGOA DO OURO | INFRAESTRUTURA URBANA - REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS | NORMAL
2015.0419 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | LAGOA DO OURO | REFORMA DE QUADRAS NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO OURO | NORMAL
2015.0529 | AGRESTE CENTRAL | LAGOA DOS GATOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E AUDIOVISUAL PARA EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES | MULHER
2015.0047 | AGRESTE CENTRAL | LAGOA DOS GATOS | AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL PARA EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES | MULHER | DATA PREVISÃO INAUGURAÇÃO / INAUGURAÇÃO
2015.0103 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | LAGOA GRANDE | URBANIZAÇÃO DA ROTATÓRIA E CANTEIROS DA AVENIDA NILO COELHO | NORMAL |  |  |  |  | Chegou ofício da CEHAB com inconsistências a serem sanadas pelo município para aprovação do PTM. CEHAB já enviou por e-mail dia 11/04/16. Estamos sem telefone para entrar em contato. | 42474 | CEHAB enviou Ofício nº 425/2016 com inconsistências através de e-mail para o município com cópia pra SEAM. | 42538 | Falei com Regina e ela disse que Prefeito vai alterar os PTMs | 42983 | Entreguei ao Prefeito, via protocolo interno, AP e PTM Urbanização Canteiros Miguel Arraes"; Termo Adesão 43¹2015 e publicação; publicação do 1º termo aditivo FEM 2014; AP e PTM " Pavimentação R. Olímpio; AP e PTM Pavimentação Rua Bairro Vermelho; 1º Termo aditivo FEM 2014 e publicação. | 43236
2015.0347 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | LAGOA GRANDE | URBANIZAÇÃO DE CANTEIROS DA AVENIDA MIGUEL ARRAES | NORMAL |  |  |  |  | Ofício 719/2017 - GDM/DPP/CEHAB indicando as inconsistências. Enviado pela CEHAB ao Município em 01/11/2017 | 43048 | Enviei e-mail solicitando posicionamento do município quanto ao PTM do FEM MULHER para elaboração do Termo Aditivo | 43215
2015.0102 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | LAGOA GRANDE | REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A MULHER - CAM | MULHER |  |  |  |  | Encaminhamos à SECMULHER ofíico do município nº 296/2016 e 334/2016 com documentação complementar solicitada pela SECMULHER. | 42558 | Falei com Regina e ela disse que Prefeito vai alterar os PTMs | 05/09/2017 02/03/2018 19/04/2018
2015.0202 | AGRESTE MERIDIONAL | LAJEDO | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE LAJEDO/PE | NORMAL
2015.0443 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | LAJEDO | RECAPEAMENTO DA AVENIDA 19 DE MAIO | NORMAL |  |  |  |  | Entregue ao Prefeito uma via do termo de adesão, publicação, AP e PTM. | 43454
2015.0534 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | LIMOEIRO | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MOTO PARA APOIO DA GUARDA MUNICIPAL - FEM SEGURANÇA PUBLICA | SEGURANÇA
2015.0530 | AGRESTE SETENTRIONAL | LIMOEIRO | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DE LIMOEIRO/PE | NORMAL
2015.0531 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | LIMOEIRO | REQUALIFICAÇÃO DA ENTRADA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO | NORMAL
2015.0532 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | LIMOEIRO | REFORMA E MELHORIAS NA ESCADARIA DE ACESSO AO CRISTO REDENTOR NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO | NORMAL
2015.0533 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | LIMOEIRO | REVITALIZAÇÃO URBANÍSTICA DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA SEVERINO PINHEIRO NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO | NORMAL
2015.0154 | AGRESTE SETENTRIONAL | LIMOEIRO | CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER DO LIMOEIRO | MULHER
2015.0579 | AGRESTE SETENTRIONAL | LIMOEIRO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DA RUA HENRIQUE SEVERINO DE OLIVEIRA (PORTAL DO LIMOEIRO) E RUA 06 COHAB NOVA, NOS BAIRROS JUÁ E OTÁCIO DE LEMOS | NORMAL
2015.0074 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | MACAPARANA | RECUPERAÇÃO DA PRAÇA DA COHAB NO BAIRRO DA COHAB E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA DO CEMITÉRIO NA AVENIDA JOÃO FRANCISCO | NORMAL | DATA PREVISÃO INAUGURAÇÃO / INAUGURAÇÃO
2015.0075 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | MACAPARANA | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PEDRAS GRANÍTICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO E ZONA RURAL | NORMAL | DATA PREVISÃO INAUGURAÇÃO / INAUGURAÇÃO
2015.0076 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | MACAPARANA | CONSTRUÇÃO DE GALERIA PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO LOTEAMENTO MACAPAZINHO | NORMAL | DATA PREVISÃO INAUGURAÇÃO / INAUGURAÇÃO
2015.0077 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | MACAPARANA | AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA COORDENADORIA DA MULHER | MULHER | DATA PREVISÃO INAUGURAÇÃO / INAUGURAÇÃO |  |  |  | PTM não analisado. Utilizada a tabela EMLURB ao invés da SINAPI.Enviado email. Enviado email ao município com a comunicação.
2015.0581 | MATA NORTE | MACAPARANA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS URBANAS NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO DE MACAPARANA-PE | NORMAL
2015.0582 | MATA NORTE | MACAPARANA | ESTRUTURAÇÃO DA DIRETORIA DA MULHER | MULHER
2015.0382 | AGRESTE SETENTRIONAL | MACHADOS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE RUAS | NORMAL
2015.0384 | AGRESTE SETENTRIONAL | MACHADOS | DRENAGEM DA RUA DE ACESSO AO BAIRRO DA COHAB | NORMAL
2015.0383 | AGRESTE SETENTRIONAL | MACHADOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FORTALECIMENTO DAS DIVERSIDADE DE GÊNERO E EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MULHER
2015.0318 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO MOXOTÓ | MANARI | CONSTRUÇÃO DO BLOCO V, BLOCO VI E BLOCO VII DA NOVA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALZIRA | NORMAL | A DATA FINAL DO PTM EXTRAPOLA O LIMITE FINAL DO FEM. PREFEITO INFORMADO POR TELEFÔNE. | 42936 | OF. Nº 193/2017 - SUCOP/SEE-PE , SOLICITANDO AJUSTES NO PTM. INFORMAÇÃO REPASSAD PARA O E-MAIL: VANDEOTAVIANO@GMAIL.COM | 42968
2015.0574 | SERTÃO DO MOXOTÓ | MANARI | EXECUÇÃO DE OBRA DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE DE MANARI/PE | NORMAL
2015.0035 NÃO VÁLIDO | SERTÃO CENTRAL | MIRANDIBA | CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) SALA DE AULA NA ESCOLA NO DISTRITO DE CACHOEIRINHA - ZONA RURAL | NORMAL | DATA PREVISÃO INAUGURAÇÃO / INAUGURAÇÃO | Contato do município: João Batista (87) 99643-9627
2015.0036 NÃO VÁLIDO | SERTÃO CENTRAL | MIRANDIBA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO | NORMAL | DATA PREVISÃO INAUGURAÇÃO / INAUGURAÇÃO
2015.0037 NÃO VÁLIDO | SERTÃO CENTRAL | MIRANDIBA | CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) SALA DE AULA NA ESCOLA ESPEDITO LOPES - SEDE DO MUNICÍPIO | NORMAL | DATA PREVISÃO INAUGURAÇÃO / INAUGURAÇÃO
2015.0038 NÃO VÁLIDO | SERTÃO CENTRAL | MIRANDIBA | REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL | NORMAL | DATA PREVISÃO INAUGURAÇÃO / INAUGURAÇÃO
2015.0039 | SERTÃO CENTRAL | MIRANDIBA | FORTALECIMENTO DE APOIO À MULHER | MULHER | DATA PREVISÃO INAUGURAÇÃO / INAUGURAÇÃO
2015.0164 | SERTÃO DO ARARIPE | MOREILÂNDIA | CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NA SEDE E DISTRITO DE CARIRIMIRIM | NORMAL |  |  |  |  | DOCUMENTAÇÃO ENVIADA PARA ANA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA (21/11/16) E 2ª PARCELA - 30%. | 42705 | CONTATO ANIZIO BARBOZA 87-996063738 | 42746 | OFÍCIO Nº450/2017 - GDM/DPP/CEHAB COM PENDÊNCIAS SOBRE A VISTORIA DE 60% ENCAMINHADO POR E-MAIL PARA O MUNICÍPIO. | 42979 | O PEDIDO DE VISTORIA GEROU UMA REPROGRAMAÇÃO DO PTM O QUAL JÁ ESTÁ APROVADO CONFORME OFÍCIO CEHAB Nº548/2017 DE 28/09/2017 COM ENTRADA EM 29/09/2017. VALOR ANTERIOR: R$267.699,72 FEM / SEM CONTRAPARTIDA. | 43011
2015.0165 | SERTÃO DO ARARIPE | MOREILÂNDIA | CONSTRUÇÃO DOS MUROS DA ESCOLA MUNICIPAL DE CARIRIMIRIM | NORMAL |  |  |  |  | DE ACORDO COM OFÍCIO Nº10/2017 DE 11/01/2017 COM ENTRADA EM 11/01/2017, O MUNICÍPIO SOLICITOU A SUSPENSÃO DO PAGAMENTO PREVISTO COM O INTUITO DE ALTERAÇÃO DO OBJETO DO PTM. | 42746 | DE ACORDO COM OFÍCIO Nº043/2017 DE 01/02/2017 COM ENTRADA EM 06/02/2017, O MUNICÍPIO SOLICITOU A NOVA LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO PREVISTO, MANTENDO O OBEJTO E O PROJETO. | 42772 | CONTATO ANIZIO BARBOZA 87-996063738 | 42746
2015.0166 | SERTÃO DO ARARIPE | MOREILÂNDIA | CONSTRUÇÃO DE DOIS MUROS DO PSF'S DA RUA SÃO JOSÉ E DO SÍTIO NOVO NA SEDE MUNICIPAL | NORMAL |  |  |  |  | CONTATO ANIZIO BARBOZA 87-996063738 | 42746
2015.0167 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO ARARIPE | MOREILÂNDIA | CONSTRUÇÃO DOS MUROS DO PSF DO SÍTIO DE BAIXA NA SEDE MUNICIPAL | NORMAL |  |  |  |  | CONTATO ANIZIO BARBOZA 87-996063738 | 42746
2015.0168 | SERTÃO DO ARARIPE | MOREILÂNDIA | REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA SANTA TEREZINHA | NORMAL |  |  |  |  | DE ACORDO COM OFÍCIO Nº10/2017 DE 11/01/2017 COM ENTRADA EM 11/01/2017, O MUNICÍPIO SOLICITOU A SUSPENSÃO DO PAGAMENTO PREVISTO COM O INTUITO DE ALTERAÇÃO DO OBJETO DO PTM. | 42746 | DE ACORDO COM OFÍCIO Nº043/2017 DE 01/02/2017 COM ENTRADA EM 06/02/2017, O MUNICÍPIO SOLICITOU A NOVA LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO PREVISTO, MANTENDO O OBEJTO E O PROJETO. | 42772 | CONTATO ANIZIO BARBOZA 87-996063738 | 42746 | DOCUMENTAÇÃO COM ANA PARA PAGAMENTO DAS TRÊS PARCELAS. | 43082
2015.0169 | SERTÃO DO ARARIPE | MOREILÂNDIA | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR | MULHER |  |  |  |  | CONTATO ANIZIO BARBOZA 87-996063738 | 42746 | Aguardando aprovação do Plano de Trabalho pela secretaria finalística - SECMULHER. (últimas pendências por e-mail enviado para Anísio 07/05/2018) | 43227 | OFÍCIO GP Nº 191/2018 COM DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR RECEBIDA, PORÉM PTM ALTERADO ULTRAPASSA O TETO FEM. PENDENTE TAMBÉM DOCUMENTO DE ABERTURA DE CONTA PELO BANCO. CONTATO COM ANIZIO POR CEL. | 43326 | DOCUMENTAÇÃO COM SANDRO PARA ELABORAÇÃO TERMO ADITIVO. | 43361
2015.0335 NÃO VÁLIDO | METROPOLITANA | MORENO | REQUALIFICAÇÃO EM DIVERSAS PRAÇAS NO CENTRO DA CIDADE DE MORENO | NORMAL |  |  |  |  | CEHAB enviou inconsistências. Liguei para Clecimar e ele disse que já tinha conhecimento e tava providenciando | 43010 | Entreguei ao Prefeito, AP e PT e Termo de Adesão | 43215
2015.0336 | METROPOLITANA | MORENO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICO NA SEDE DO MUNICÍPIO E DO DISTRITO DE BONANÇA NA CIDADE DO MORENO-PE | NORMAL |  |  |  |  | CEHAB enviou inconsistências. Liguei para Clecimar e ele disse que já tinha conhecimento e tava providenciando | 43010 | Entreguei ao Prefeito, AP e PT e Termo de Adesão | 43215 | AGUARDANDO SOLICITAÇÃO DA 3ª PARCELA. 3000008464.000634/2021-84 | 45426
2015.0439 | METROPOLITANA | MORENO | REQUALIFICAÇÃO EM DIVERSOS CAMPOS DO MUNICÍPIO DE MORENO | NORMAL |  |  |  |  | Entreguei ao Prefeito, AP, PTM e 1º Termo aditivo | 43257 | AGUARDANDO SOLICITAÇÃO DA 2° PARCELA. 3000008464.000412/2021-61 | 45426
2015.0237 NÃO VÁLIDO | METROPOLITANA | MORENO | EFICIENTIZAÇÃO DO PARQUE LUMINOTÉCNICO DO MUNICÍPIO DE MORENO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DA CIDADE (CENTRO E BAIRROS) E DOS DISTRITOS DE BONANÇA E CIDADE DE DEUS | NORMAL |  |  |  |  | CEHAB enviou ofício nº 582/2016 para o e-mail do Prefeito e do Secretário Carlos Eduardo relatando as inconsistências a serem sanadas pelo município. | 42576 | CEHAB enviou inconsistências por e-mail para o município. Repassei o e-mail também para o e-mail de Raimundo. | 42591 | CEHAB enviou inconsistências por e-mail para o Prefeito e par Eduardo. | 42634 | CEHAB enviou e-mail para João Marcelo com a relação com as inconsistêcias para serem resolvidas pelo município | 42678 | João Marcelo enviou e-mail para CEHAB com as inconsistências | 42682 | Devolvemos o Ofício CEHAB nº 810/2016 datado de 09/11/2016 pois constava aprovação do PTM, mas havia inconsistências em relação aos kits. | 42821 | Falei com Clecimar e ele irá verificar com o Prefeito se terá interesse em dar continuidade com o PTM | 42830
2015.0238 | METROPOLITANA | MORENO | MULHERES EM MOVIMENTO - EMPODERAMENTO FEMININO NO MUNICÍPIO DE MORENO | MULHER |  |  |  |  | Rodrigo de Moreno ligou para saber se o PTM foi aprovado. Falei com Girlaide e o PTM está em análise. Até quarta 20/07 ela dará uma resposta. | 42569 | Entreguei ao Prefeito, AP e PT e Termo de Adesão | 43215 | AGUARDANDO VISTORIA E PARECER FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO VEÍCULO, ENVIADO EM 21/09/2022, SOLICITADO NOVA VISTORIA E ANÁLISE FINANCEIRA EM 25/03/2024. SEI 3000008448.000974/2021-11 3000008448.000355/2021-19 | 45376
2015.0557 | METROPOLITANA | MORENO | MULHERES EM MOVIMENTO – EMPODERAMENTO FEMININO NO MUNICÍPIO DO MORENO. | MULHER | AGUARDANDO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 1ª PARCELA E SOLICITAÇÃO DE 2ª PARCELA. 3000008448.000975/2021-58. | 45426
2015.0096 | MATA NORTE | NAZARÉ DA MATA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE NAZARÉ DA MATA | NORMAL | DATA PREVISÃO INAUGURAÇÃO / INAUGURAÇÃO |  |  |  | Reprogramação do PTM recebido através do ofício nº 079/2016 da prefeitura de Nazaré da Mata e encaminhado à CEHAB através do ofício nº xxx/2016 | 42461 | Inconsistências informadas ao município( Ponciano, ofícios nº 505 e 506 CEHAB) via email | 43315 | È necessário enviar a reprogramação do plano para a finalização com a redução de metas e , futuramente, a prestação de contas deste plano. Município ciente via e-mail em 05/04/2019 | 43560 | Reprogramação aprovada enviada ao jurídico para fazer o termo aditivo ( Sandro) | 43580
2015.0458 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | NAZARÉ DA MATA | CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL | NORMAL | Inconsistências informadas ao município através do email | 43299 | Sandro recebeu solicitação de termo aditivo | 43304 | O PRIMEIRO PAGAMENTO ESTÁ DEPENDENDO DO FECHAMENTO DO PTM DA PAVIMENTAÇÃO | 43484 | APÓS RECEBER A 2º PARCELA O PTM DA PAVIMENTAÇÃO, SERÁ FEITA A TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL ( SALDO E AJUSTES) MUNICÍPIO CIENTE | 43484
2015.0518 | MATA NORTE | NAZARÉ DA MATA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E MEIO FIO DE CONCRETO EM DIVERSAS RUAS | NORMAL | Inconsistências informadas ao município através do email | 43774 | Termo aditivo enviado ao jurídico para que seja redigido o termo aditivo | 43847 | Termo aditivo enviado para publicação | 43851
2015.0519 | MATA NORTE | NAZARÉ DA MATA | RENOVAÇÃO DA PRAÇA DA CATEDRAL | NORMAL | Município informado sobre a falta da conta ( Ponciano) | 43782
2015.0202A | MATA NORTE | NAZARÉ DA MATA | MULHERES - CAMINHOS DE INCLUSÕES | MULHER
2015.0115 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | NAZARÉ DA MATA | MULHERES - CAMINHOS DE INCLUSÕES | MULHER
2015.0205 | AGRESTE SETENTRIONAL | OROBÓ | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO (CCI) | NORMAL
2015.0206 | AGRESTE SETENTRIONAL | OROBÓ | REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DANILO JOSÉ VILA NOVA | NORMAL
2015.0104 | AGRESTE SETENTRIONAL | OROBÓ | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO, 0 KM, 4 PORTAS, 7 PASSAGEIROS, 85CV, FLEX, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA MULHER DO MUNICÍPIO DE OROBÓ | MULHER
2015.0004 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | OROCÓ | EXECUTAR DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DESCOBERTAS, COM ALAMBRADO, ARQUIBANCADAS E ILUMINAÇÃO NOS SÍTIOS REMANSO E CASA NOVA | NORMAL | DATA PREVISÃO INAUGURAÇÃO / INAUGURAÇÃO |  |  |  | Prefeito assinou hj o Termo de Adesão. Levou uma via do PTM e a da AP | 42548 | Mirela informou que o município ainda não regularizou as pendências para solicitar novamente a vistoria de 60% | 42950 | Enviei para Nilza, AP, PTM, ofício CEHAB nº 244/16, Termo abertura Banco, extrato zerado,planilha contratada, Declaração de 30%, Parecer 30%, | 43174
2015.0005 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | OROCÓ | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO | NORMAL | DATA PREVISÃO INAUGURAÇÃO / INAUGURAÇÃO |  |  |  | Prefeito assinou hj o Termo de Adesão. Levou uma via do PTM e a da AP | 42548 | A obra já foi concluída e pode ser inaugurada.( Mirelle 87-99905-2910) | 42886 | Enviei para Nilza ofício CEHAB n º 243/2016, PTM, AP, Termo abertura conta, extrato zerado, planilha contratada, declaração 30%, Parecer de 30%, Declaração de 60%, ofício CEHAB nº 959/2016,vistoria de 60%, ofício Município nº 273/2016, Termo Adesão e publicação, | 41348
2015.0003 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | OROCÓ | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA COORDENADORIA DA MULHER | MULHER | DATA PREVISÃO INAUGURAÇÃO / INAUGURAÇÃO |  |  |  | O ofício nº 44/2016 da SECMULHER foi devolvido para que Girlaide fizesse as devidas correções. | 42502 | Falei com Girlaide e ela vai devolver o PTM corrigido e a AP amanhã, dia 19/05/2016 | 42508 | Prefeito assinou hj o Termo de Adesão. Levou uma via do PTM e a da AP | 42548 | Evandro (SECMULHER) ligou e informou que ainda não fez a vistoria por falta de veículo. Esse problema já havia sido relatado por eles em uma reunião do CEAM. Ele vai pedir que Marília envie um e-mail para Andréa para que articule com outras Secretarias, a possibilidade de compartilhar um carro para realizar vistoria | 42996 | Enviei para Nilza, AP, Portaria 23/2015, Lei 714/2009, Termo de abertura Bnco, extrato zerado, Declaração de 30%, Parecer de 30%, Planilha orçamentária. | 43174
2015.0459 | SERTÃO DO ARARIPE | OURICURI | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DR LOURIVAL DE SOUZA BORGES | NORMAL | PENDÊNCIAS ENCAMINHAS PELA CEHAB AO MUNICÍPIO POR EMAIL EM 05/07/2018. | 43286
2015.0462 | SERTÃO DO ARARIPE | OURICURI | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ANTÔNIO PEDRO DA SILVA | NORMAL | PENDÊNCIAS ENCAMINHAS PELA CEHAB AO MUNICÍPIO POR EMAIL EM 06/07/2018. | 43287
2015.0373 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | PALMARES | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM DIVERSAS RUAS | NORMAL
2015.0351 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | PALMARES | MULHERES CONQUISTANDO SEU ESPAÇO (CONSTRUÇÃO DE CHALÉS PARA EXPOSIÇÃO DE MATERIAL DOS ARTESÃS) | MULHER
2015.0547 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | PALMARES | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICIPIO DOS PALMARES, RUA DA PRATA, RUA TRINTA E DOIS, RUA TRINTA E SETE, RUA Z, RUA X, RUA V, RUA U - BAIRRO NEWTON CARNEIRO; RUA VER. ADRIÃO LUIZ SOUZA, RUA PROF. JACY MENDONÇA, RUA DES. CÉLIO DE CASTRO MONTENEGRO, RUA TAXISTA JEAN CARLOS, RUA MADRE TERESA DE CALCUTÁ - BAIRRO NOVA PALMARES, RUA DUQUE DE CAXIAS, RUA MATIAS DE ALBUQUERQUE, RUA TREZE DE DEZEMBRO, RUA PRIMEIRO DE JANEIRO, RUA PARÁ, RUA JOHN KENNEDY - BAIRRO SANTO ONOFRE; RUA OSCAR PEREIRA, RUA MANOEL JOAQUIM BARBOSA, RUA COMENDADOR JOÃO FÉLIX - ANTIGA RUA 06, RUA PROF. SEBASTIÃO SIQUEIRA, RUA JOSÉ AUGUSTO FILHO, RUA RODOLFO AURELIANO, RUA HARMONIA, RUA JOSÉ MILTON, RUA LAURO PAIVA, TRAVESSA JOSÉ BONIFÁCIO, TRAVESSA CONEGO HENRIQUE XAVIEIR, RUA ADELIA ROCHA LEÃO - BAIRRO SANTA LUZIA | NORMAL
2015.0548 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | PALMARES | APOIO A IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA(Segurança) | NORMAL
2015.0549 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | PALMARES | FEM Mulher -AQUISIÇÃO DE UM AUTOMÓVEL PARA LOCOMOÇÃO DA EQUIPE MUNICIPAL DA COORDENADORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES A FIM DE ESTRUTURAR E FORTALECER A EXECUÇÃO DAS AÇÕES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL. | MULHER
2015.0285 | AGRESTE MERIDIONAL | PALMEIRINA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PALMEIRINA-PE | NORMAL |  |  |  |  | 1 via do termo de adesão ao FEM 2015, AP e PTM entregues ao Prefeito (protocolado no livro). | 43550
2015.0286 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | PALMEIRINA | ADEQUAÇÃO E REFORMA DA CASA DA MULHER | MULHER
2015.0214 | AGRESTE CENTRAL | PANELAS | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS | NORMAL
2015.0058 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | PANELAS | CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | NORMAL | DATA PREVISÃO INAUGURAÇÃO / INAUGURAÇÃO
2015.0207 | AGRESTE CENTRAL | PANELAS | ACADEMIA DE CRUZES | NORMAL
2015.0208 | AGRESTE CENTRAL | PANELAS | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO JOSÉ (BOLA) | NORMAL
2015.0209 | AGRESTE CENTRAL | PANELAS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO PARA TRANSPORTE DE 7 PESSOAS | MULHER
2015.0057 | AGRESTE CENTRAL | PANELAS | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E DA SAÚDE DA MULHER - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | NORMAL | DATA PREVISÃO INAUGURAÇÃO / INAUGURAÇÃO |  |  |  | PTM reprovado conforme ofício 012/2017 de 16/01/2017, com entrada em 18/01/2017. Documentação devolvida a SES através do ofício SEPLAG/SEAM | 42759
2015.0486 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | PARANATAMA | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NA SEDE E POVOADO DO ALTO DA SERRA, PERTENCENTES AO MUNICÍPIO | NORMAL
2015.0341 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | PARANATAMA | PAVIMENTAÇÃO DA RUA FRANCISCO DE PAULA MELO | NORMAL
2015.0342 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | PARANATAMA | PÓRTICO DE ENTRADA DA CIDADE | NORMAL
2015.0343 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | PARANATAMA | CONSTRUÇÃO DE GALERIAS NA RUA DO SERTÃO | NORMAL
2015.0344 | AGRESTE MERIDIONAL | PARANATAMA | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES DE PARANATAMA | MULHER
2015.0110 | SERTÃO CENTRAL | PARNAMIRIM | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA SEDE DO MUNICÍPIO | NORMAL
2015.0111 NÃO VÁLIDO | SERTÃO CENTRAL | PARNAMIRIM | PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 20 POÇOS ARTESIANOS, NAS DIVERSAS REGIÕES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM-PE | NORMAL
2015.0112 NÃO VÁLIDO | SERTÃO CENTRAL | PARNAMIRIM | RECUPERAÇÃO DE BARREIROS | NORMAL
2015.0109 | SERTÃO CENTRAL | PARNAMIRIM | CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO DE UM PAVIMENTO PARA FUNCIONAMENTO DO DA SECRETARIA DA MULHER | MULHER
2015.0352 | AGRESTE SETENTRIONAL | PASSIRA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, DRENAGEM, CONTENÇÃO E SINALIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA | NORMAL
2015.0353 | AGRESTE SETENTRIONAL | PASSIRA | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AÇOUGUE E MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL | NORMAL
2015.0273 | AGRESTE SETENTRIONAL | PASSIRA | EQUIPAMENTOS PARA FORTALECER AS AÇÕES PÚBLICAS PARA AS MULHERES | MULHER
2015.0440 | AGRESTE SETENTRIONAL | PASSIRA | UNIDADE MÓVEL PARA FORTALECER AS AÇÕES PÚBLICAS PARA AS MULHERES | MULHER
2015.0339 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | PAUDALHO | CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA, DO PAUDALHO | MULHER
2015.0180 NÃO VÁLIDO | METROPOLITANA | PAULISTA | PROJETO FEMEA - EMPREENDEDORISMO E APOIO À AUTONOMIA ECONÔMICA DAS MULHERES | MULHER |  |  |  |  | Falei com Bianca para desmembrar os PTMs | 43217
2015.0181 NÃO VÁLIDO | METROPOLITANA | PAULISTA | IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO AVANÇADO DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES NAS COMUNIDADES DO PROGRAMA ATUAÇÃO PELA IGUALDADE | MULHER |  |  |  |  | Falei com Bianca para desmembrar os PTMs | 43217
2015.0369 | AGRESTE MERIDIONAL | PEDRA | REFORMA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DA PEDRA-PE | NORMAL |  |  |  |  | Entregue 1 via da AP e PTM para o Prefeito. | 43117 | Termo de adesão e publicação entregue ao Prefeito José Osório. | 43203
2015.0271 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | PEDRA | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NA SEDE, DISTRITOS SANTO ANTÔNIO E POÇO DO BOI NO MUNICÍPIO DA PEDRA-PE | NORMAL
2015.0292 | AGRESTE MERIDIONAL | PEDRA | INCENTIVANDO A PROMOÇÃO E DEFESA DE DIREITOS PARA AS MULHERES DE PEDRA-PE (EQUIPAMENTOS) | MULHER
2015.0575 | AGRESTE MERIDIONAL | PEDRA | INCENTIVANDO A PROMOÇÃO E DEFESA DE DIREITOS PARA AS MULHERES DE PEDRA-PE (VEÍCULO) | MULHER
2015.0482 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | PESQUEIRA | PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE PESQUEIRA: RUAS DEPUTADO GREGÓRIO BEZERRA, AVENIDA ORORUBÁ, TIM MAIA - ZÉ GERÔNIMO; RUA SÉRGIO LORETO - BAIXA GRANDE; AVENIDA ERALDO GUEIROS - TRECHO I - PORTAL; AVENIDA ANTÔNIO ROSA - EUCALIPTO; RUA SEVERINO JATOBÁ - CENTRAL | NORMAL
2015.0483 | AGRESTE CENTRAL | PESQUEIRA | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DA MULHER | MULHER
2015.0484 | AGRESTE CENTRAL | PESQUEIRA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA SECRETARIA DA MULHER | MULHER
2015.0537 | AGRESTE CENTRAL | PESQUEIRA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NO LOTEAMENTO BÍA E LOTEAMENTO CARIMBÓ NO MUNICIPIO DE PESQUEIRA | NORMAL
2015.0030 | SERTÃO DE ITAPARICA | PETROLÂNDIA | ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER PARA UMA MELHOR ASSISTÊNCIA ÀS MULHERES DE PETROLÂNDIA | MULHER | DATA PREVISÃO INAUGURAÇÃO / INAUGURAÇÃO |  |  |  | E-mail enviado sobre o valor abaixo do teto em 17/02/2016. Contato Sra Eliane 87 - 99669-1560
2015.0364 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | PETROLINA | PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (CBUQ) DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE PETROLINA (PE) | NORMAL |  |  |  |  | CEHAB enviou inconsistências para o e-mail de Jackson | 43049 | Enviei e-mail com as pendências para Jackson, já que não consigo falar pelo telefone | 43056 | CEHAB encaminhou pendências do PTM, por e-mail, para o município. | 43257 | Entreguei 1 via Termo de Adesão, 1 via AP e PTM | 43461
2015.0365 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | PETROLINA | FORMAÇÃO DA MULHER PETROLINENSE PARA AUTONOMIA ECONÔMICA E REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR | MULHER |  |  |  |  | Enviei e-mail com as pendências para Jackson, já que não consigo falar pelo telefone | 43056 | Milena (SECMULHER) ligou no dia 13/04/2018 e informou que o município precisa retificar PTM. Enviei e-mail para Jackson. Milena também repassou para o e-mail do FEM e do município, as pendências referente ao Plano. | 43206 | CEHAB enviou ofício nº 339/2018 com inconsistências. Repassei para o município | 43262
2015.0371 | AGRESTE CENTRAL | POÇÃO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE VIAS URBANAS DA CIDADE E POVOADOS DO MUNICÍPIO DE POÇÃO – PE: RUA MANOEL VIEIRA DE MELO; RUA MANOEL MARQUES MACEDO; 1ª TV DO MATADOURO; ENTRADA DO CEMITÉRIO; RUA CAMPO SANTO; RUA DOS FERREIRAS; PRAÇA DA LIBERDADE (POVOADO DE PÃO DE AÇÚCAR); RUAS 1 E 2 (POVOADO DE GRAVATÁ); RUA PEDRO MENDES SOUZA | NORMAL
2015.0372 | AGRESTE CENTRAL | POÇÃO | URBANIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DAS PRAÇAS DA CIDADE DE POÇÃO. IMPLANTAÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO DO PRADO, IMPLANTAÇÃO DE UMA PRAÇA E ILUMINAÇÃO EM TRÊS CANTEIROS NA COHAB E ILUMINAÇÃO DA PRAÇA MONSENHOR ESTANISLAU | NORMAL
2015.0372A | AGRESTE CENTRAL | POÇÃO | MULHERES, JUNTAS SOMOS MAIS FORTES: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PASSEIO FLEX 0KM | MULHER
2015.0070 | AGRESTE CENTRAL | POMBOS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO CANOES / LOTEAMENTO ALFREDO BATISTA DA SILVA / LOTEAMENTO AUSTRICLINIO CARLOS DE LORENA - POMBOS - PERNAMBUCO | NORMAL | DATA PREVISÃO INAUGURAÇÃO / INAUGURAÇÃO |  |  |  | Ofício 007/2017 GP Município de Pombos . Indicando José Correia de Souza Neto. (Gestor FEM)(correianetto@hotmail.com) | 42774 | Ofício 533/2017 -GDM/DPP/CEHAB - com inconsistências encontradas qdo da análise da reprogramação. Enviado pela CEHAB, por email, para Bruno Henrique(falustosa) | 43006 | Ofício 698/2017 - GDM/DPP/CEHAB com aprovação da reprogramação, cancelado. Foi solicitado nova reprogramação através do Ofício 21/2017 da Prefeitura de Pombos. Enviado para CEHAB solicitação de nova reprogramação. | 43063 | Ofício 698/2017 - GDM/DPP/CEHAB - consta o cancelamento da AP 214(gerada em duplicidade). Para este objeto considerar AP 139 | 43063 | Sr. Correia esteve aqui e informou que deu ordem de serviço no dia 28/04/2018. Obra em andamento. 1º BM será emitido em 30 dias. | 43227 | Ofício 335/2018 - DPP/CEHAB - indicando somente 10,19% da execução dos serviços. Aguardando BM 30%.Enviado pela CEHAB por email ao Gestor em 30/05/2018. | 43256 | Ofício 119/2018 - Documentação complementar para atender 30% de execução de serviços. Enviado para CEHAB. | 43264
2015.0497 | AGRESTE CENTRAL | POMBOS | MULHERES PRESENTES: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO VISUAL PARA O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE POLITICAS PARA AS MULHERES RURAIS E URBANAS DO MUNICÍPIO DE POMBOS/PE | MULHER
2015.0333 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | POMBOS | EMPODERAR AS MULHERES POMBENSSE COM AS AÇÕES VOLTADAS PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS (AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS) | MULHER
2015.0334 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | POMBOS | EMPODERAR AS MULHERES POMBENSSE COM AS AÇÕES VOLTADAS PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS (AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, AUDIO VISUAL, MÓVEIS ) | MULHER | Ofício 67/2017 com as cotações dos itens solicitados neste plano. Enviado para SECMulher. | 43063
2015.0295 | MATA SUL | PRIMAVERA | PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA | NORMAL | Ofício 56/2023-Primavera-Consulta sobre a retenção de impostos, enviado ao Jurídico/Leonardo para responder ao Município | 45197 | Doctos ajustados enviados para CEHAB em 29/09/2023(Solicitação de reprogramação de plano) | 45198 | Doctos ajustados enviados para CEHAB em 01/03/2024(Solicitação de reprogramação de plano) | 45352 | Doctos ajustados enviados para CEHAB em 14/03/2024(Solicitação de reprogramação de plano) | 45365 | Inconsistências de Bm´s, enviado email ao Gestor em 26/03/2024 | 45384 | Doctos complementares enviado para CEHAB em 07/08/2024, para liberação da 4ª parcela | 45511
2015.0012 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | PRIMAVERA | PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA | NORMAL | DATA PREVISÃO INAUGURAÇÃO / INAUGURAÇÃO
2015.0499 | MATA SUL | QUIPAPÁ | PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS DE RUAS DO LOT. NOVO MILÊNIO (RUAS PROJETADAS 01, 02, 03, 04, 05, 06 E 07, TRAVESSAS 01 E 02) | NORMAL | Ofício 204/2019-DPP/CEHAB indicando inconsistência qdo na análise do plano. Enviado por email pela CEHAB ao Município, em 08/05/2019 | 43600 | Ofício 345/2019-GPF exonerando Plínio Chapoval e apresentando Mônica Tereza Luigi Lasálvia para gestora do FEM. | 43801
2015.0474 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | QUIPAPÁ | REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA | NORMAL | Ofício 566/2018 - DPP/CEHAB com inconsistências encontradas qdo na análise do plano (Enviado por email pela CEHAB para Engenheira Renata, em 29/08/2018) | 43355 | Ofício 696/2018 - DPP/CEHAB com inconsistências encontradas qdo na análise do plano (Enviado por email pela CEHAB ao Município, em 21/11/2018) | 43430 | Ofício 281/2018-GP com plano e composição de BDI. Docto somente para conhecimento e arquivo. Enviado para CEHAB. | 43446
2015.0287 | MATA SUL | QUIPAPÁ | MULHERES QUIPAPAENSES - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E APARELHAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES RURAIS E URBANAS DO MUNICÍPIO DE QUIPAPÁ | MULHER | Aguardando plano de trabalho em formato excel. Enviei email para o Plínio. | 42835 |  |  | TERMO DE ADESÃO RESGATADO PARA ASSINATURA DO PREFEITO PELO REPRESENTANTE DA PREFEITURA IDENTIFICADO POR NELSON. | 42879 | DOCUMENTAÇÃO DEVOLVIDA ASSINADA PELO PREFEITO EM 06/06/2017. | 42892
2015.0233 | SERTÃO DO PAJEÚ | QUIXABA | REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MANOEL JOAQUIM DE SANTANA | NORMAL |  |  |  |  | OFÍCIO DO MUNICÍPIO GP Nº197/2016 DE 06/09/2016 RECEBIDO PELA SEPLAG EM 12/09/2016 COM CD-ROM E PTM REENCAMINHADO PARA CONTINUAÇÃO DA ANÁLISE NA SEE. | 42625 | DOCUMENTAÇÃO ENCAMINHADA |  | PENDENTE DOCUMENTO ABERTURA DE CONTA PELO BANCO. CONTATO COM ARYSTÓFANES 83 988597321 / 83 998355556 arystofanesrafael@hotmail.com ENCAMINHADO TAMBÉM POR EMAIL | 43263 | OFÍCIO GP Nº095/2018 COM DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR PARA O PAGAMENTO DA 1ª PARCELA EM EXCEÇÃO PERÍODO ELEITORAL (RELATÓRIO FOTOGRÁFICO COM DATA, CONTRATO DA EMPRESA E ORDEM DE SERVIÇO) ENCAMINHADO PARA CEHAB, CONFORME ORIENTAÇÃO DE ANDREA. | 43325 | CEHAB DEU PARACER FAVORÁVEL AO PAGAMENTO CONFORME OFÍCIO Nº555/2018 DE 29/08/2018 COM ENTRADA EM 30/08/2018. DOCUMENTAÇÃO REPASSADA PARA ANA JUNTAR AOS DEMAIS DOCUMENTOS DE PAGAMENTO. | 43343
2015.0182 | SERTÃO DO PAJEÚ | QUIXABA | QUIXABA NA PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNERO | MULHER |  |  |  |  | O PTM FOI ENCAMINHADO PARA ANÁLISE EM 22/01, SEM OFÍCIO DE REFERÊNCIA. APÓS O ENVIO A PREFEITURA ENVIOU A DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM, 29/03/2016. NESTE MOMENTO FOI DADO ENTRADA NA PLANILHA . DESTA FORMA, A DATA DE ENVIO PARA ANÁLISE DA SEC. DA MULHER DIFERE DA DATA DE ENTRADA DA DOC. DA PREFEITURA. | 42458 | DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR ENCAMINHADA A SEC. DA MULHER, ATRAVÉS DO OF. Nº SEAM. | 42459 | PENDENTE DOCUMENTO ABERTURA DE CONTA PELO BANCO + DECLARAÇÃO ABERTURA DE CONTA PELO PREFEITO. CONTATO COM ARYSTÓFANES 83 988597321 / 83 998355556 arystofanesrafael@hotmail.com ENCAMINHADO TAMBÉM POR EMAIL | 43263 | 1 via do 2º termo aditivo e cópia da AP e PTM reprogramado foram entregues ao Prefeito (protocolado no livro). | 43795
2015.0510 | METROPOLITANA | RECIFE | SERVIÇO DE REQUALIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTO FLEXÍVEL | NORMAL
2015.0572 NÃO VÁLIDO | METROPOLITANA | RECIFE | CENTRO DE PROMOÇÃO DE DIREITOS BÁRBARA DE ALENCAR | MULHER
2015.0127 | AGRESTE CENTRAL | RIACHO DAS ALMAS | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE RIACHO DAS ALMAS, CONTEMPLANDO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO | NORMAL
2015.0293 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | RIACHO DAS ALMAS | MELHORIA DAS ARTICULAÇÕES, PROMOÇÕES E EXECUÇÕES DE PROGRAMAS E POLÍTICAS DESTINADAS ÀS MULHERES - AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO | MULHER
2015.0545 | AGRESTE CENTRAL | RIACHO DAS ALMAS | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO | MULHER
2015.0546 | AGRESTE CENTRAL | RIACHO DAS ALMAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | MULHER
2015.0305 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | RIBEIRÃO | MOVÉIS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS | MULHER | Ofício 284/2018-GS da SECMULHER com aprovação do plano. Solicitei correção do valor(somatório dos planos inferior ao mínimo do FEMMULHER) | 43314
2015.0306 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | RIBEIRÃO | AUTOMÓVEL - MULHERES EM AÇÃO -SECRETARIA EM MOVIMENTO | MULHER | Ofício 284/2018-GS da SECMULHER com aprovação do plano. Solicitei correção do valor(somatório dos planos inferior ao mínimo do FEMMULHER) | 43314
2015.0423 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | RIO FORMOSO | PAVIMENTAÇÃO DA RUA SERRA D'ÁGUA | NORMAL | Ofício 280/2018 -DPP/CEHAB - Indicando inconsistências no plano. Enviado via email ao Município pela CEHAB em 09/05/2018. | 43236
2015.0424 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | RIO FORMOSO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO NO DISTRITO DE CUCAÚ | NORMAL
2015.0425 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | RIO FORMOSO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO NA VILA SÃO FRANCISCO | NORMAL | Ofício 281/2018 -DPP/CEHAB - Indicando inconsistências no plano. Enviado via email ao Município pela CEHAB em 09/05/2018. | 43236
2015.0426 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | RIO FORMOSO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO NO BAIRRO OLHO D'ÁGUA 02 | NORMAL | Ofício 282/2018 -DPP/CEHAB - Indicando inconsistências no plano. Enviado via email ao Município pela CEHAB em 09/05/2018. | 43236
2015.0427 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | RIO FORMOSO | CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA VILA SÃO FRANCISCO | NORMAL
2015.0228 | AGRESTE CENTRAL | SAIRÉ | ESCADARIAS DE ACESSO | NORMAL | DOCUMENTAÇÃO COM SANDRO PARA ELABORAÇÃO DO TERMO DE ADESÃO. | 42997 | MUNICÍPIO INFORMADO ULTRAPASSAGEM TETO DE RECURSOS FEM (ESCADARIAS + PAVIMENTA + FEM MULHER). INFORMOU QUE IRÁ MODIFICAR O FEM MULHER QUE ESTÁ AINDA EM ANÁLISE. CONTATO CEL EDUARDO (999733191) | 42997 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FEM 2014 PARA ENVIO PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA. | 42998
2015.0229 | AGRESTE CENTRAL | SAIRÉ | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO: 2ª TRAV. CEL. JOSÉ PESSOA, DA LADEIRA DA CAPELA, DA LADEIRA DO MATADOURO, DA RUA DA PEDRA E DA TRAV. DA RUA PROJETADA 02 (INSURREIÇÃO), DA RUA JOSÉ M. RODRIGUES, DA RUA PROJETADA 02, RUA DA OLARIA (INSURREIÇÃO), RUA FRANCISCA BEZERRA (INSURREIÇÃO), CALÇADA EM FRENTE AO COLÉGIO MUNICIPAL PROF. GEORE MIGUEL PEREIRA (INSURREIÇÃO), RUA JOSÉ RODRIGUES EZERRA DA SILVA (INSURREIÇÃO), PRAÇA (INSURREIÇÃO), RUA DO CRAS (INSURREIÇÃO) | NORMAL | DOCUMENTAÇÃO COM SANDRO PARA ELABORAÇÃO DO TERMO DE ADESÃO. | 42997 | MUNICÍPIO INFORMADO ULTRAPASSAGEM TETO DE RECURSOS FEM (ESCADARIAS + PAVIMENTA + FEM MULHER). INFORMOU QUE IRÁ MODIFICAR O FEM MULHER QUE ESTÁ AINDA EM ANÁLISE. CONTATO CEL EDUARDO (999733191) | 42997 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FEM 2014 PARA ENVIO PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA. | 42998
2015.0145 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | SAIRÉ | CONSTRUÇÃO DA ESCADARIA DA RUA MIGUEL BEZERRA DA SILVA | NORMAL
2015.0146 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | SAIRÉ | RECUPERAÇÃO DA ESCADARIA NOEMI SANTOS ALBUQUERQUE | NORMAL
2015.0147 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | SAIRÉ | AMPLIAÇÃO DA PONTE ESTADO NO ENGENHO CACHOEIRA | NORMAL
2015.0148 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | SAIRÉ | URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA | NORMAL
2015.0149 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | SAIRÉ | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS | NORMAL
2015.0277 | AGRESTE CENTRAL | SAIRÉ | AQUISIÇÃO DE UM AUTOMÓVEL E UM FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO PARA EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES | MULHER | PENDÊNCIAS RECEBIDAS DA SECMULHER E ENCAMINHADAS POR E-MAIL PARA PAULO LIRA. | 42992 | MUNICÍPIO INFORMADO DA ULTRAPASSAGEM TETO DE RECURSOS FEM (ESCADARIAS + PAVIMENTA + FEM MULHER). INFORMOU QUE IRÁ MODIFICAR O FEM MULHER QUE ESTÁ AINDA EM ANÁLISE. CONTATO CEL EDUARDO (999733191) | 42997 | OFÍCIO GP Nº147/2017 DE 15/09/2017 COM ENTRADA EM 20/09/2017 COM INFORMAÇÕES/DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTARES ENCAMINHADO PARA SECMULHER. | 42998
2015.0068 | AGRESTE SETENTRIONAL | SALGADINHO | REQUALIFICAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA VAVÁ PIRES | NORMAL | DATA PREVISÃO INAUGURAÇÃO / INAUGURAÇÃO
2015.0312 | AGRESTE SETENTRIONAL | SALGADINHO | FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO: PROJETO MULHER D+ | MULHER
2015.0116 | SERTÃO CENTRAL | SALGUEIRO | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS EM PARALELEPÍPEDOS | NORMAL |  |  |  |  | Enviado para CEHAB ofício nº 232/2016/GAB da Prefeitura de Salgueiro com documentação complementar (BM e fotos) à solicitação de 2ª parcela enviada anteriormente. | 42703 | Novo contato do município: Priscila (87) 99932-9386 priscila-convenios@hotmail.com |  | Ofício 249/2017 - GDM/DPP/CEHAB com as inconsistências encontradas qdo da análise do PTM. Enviado via email para o município. | 42887 | Ofício 282/2017 - GDM/DPP/CEHAB com as inconsistências encontradas qdo da análise do PTM, na qual gerou a AP 030 - 2ª Substituição Inicial. Enviado via email para o município. | 42894
2015.0114 | SERTÃO CENTRAL | SALGUEIRO | FORTALECENDO A POLÍTICA DA MULHER COM A ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA DA MULHER | MULHER |  |  |  |  | Nova gestora da Secretaria da Mulher: Rafaela (87) 98806-7830 Andreza (87) 98838-0655 / 99963-4324 | 42745
2015.0158 | AGRESTE MERIDIONAL | SALOÁ | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS | NORMAL |  |  |  |  | Enviado para o jurídico fazer o termo de adesão. | 42486 | Cópia do termo de adesão assinado pelo Prefeito e vistado por Aristeia foi enviada para o Jurídico providenciar a publicação. 1 via original do termo de adesão foi enviada para o Município por ofício. 1 via do PTM foi entregue em mãos ao Prefeito. | 42494 | 1ª parcela enviada para pagamento. | 42548 | Enviado para Prefeitura, através de ofício, o 1º termo aditivo ao FEM 2015, sua publicação, AP e PTM aprovado. | 43081
2015.0113 | AGRESTE MERIDIONAL | SALOÁ | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES DO MUNICÍPIO DE SALOÁ-PE (FEM MULHER SALOÁ) | MULHER |  |  |  |  | 2ª termo aditivo ao FEM 2015, publicação, AP e PTM entregues ao Prefeito (protocolado no livro). | 43451
2015.0172 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | SANHARÓ | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM TURNO DE 24H NO MUNICÍPIO DE SANHARÓ | NORMAL
2015.0170 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | SANHARÓ | ADEQUAÇÃO DE TRECHO DA UNIDADE MISTA JOÃO XXII PARA CRIAÇÃO / IMPLANTAÇÃO DO ESPAÇO DA MULHER DE SANHARÓ | MULHER
2015.0072 | SERTÃO DO ARARIPE | SANTA CRUZ | IMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO À BASE DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICO EM DIVERSAS RUAS E VIAS DA CIDADE DE SANTA CRUZ - PE. | NORMAL | DATA PREVISÃO INAUGURAÇÃO / INAUGURAÇÃO |  | PENDÊNCIAS INFORMADAS PELA CEHAB CONFORME OFÍCIO Nº873/2016 - GDM/DPP/CEHAB E ENVIADA POR EMAIL PARA SINVAL 87-999921200. CONTATO TELEFÔNICO TAMBÉM REALIZADO. | 42717 | PENDÊNCIAS INFORMADAS PELA CEHAB CONFORME OFÍCIO Nº534/2017 - GDM/DPP/CEHAB COM ENTRADA EM 27/09/2017 E ENVIADA POR EMAIL PARA SINVAL 87-999921200. | 43006 | UBIRATAN GUIMARÃES SOARES - 87-3874-8156 / 87-3874-8175 / 87-3874-8134 / 87-999526234 UBIRATANGSOARES@HOTMAIL.COM | 43007 | DOCUMENTAÇÃ COM SANDRO PARA ELABORAÇÃO TERMO DE ADESÃO. | 43018 | OFÍCIO Nº273/2017 - GP DE 19/10/2017 COM ENTRADA EM 31/10/2017 ENVIADO PELO MUNICÍPIO INFORMANDO NOVA CONTA BANCÁRIA. | 43039
2015.0073 | SERTÃO DO ARARIPE | SANTA CRUZ | AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO NA CIDADE DE SANTA CRUZ-PE | NORMAL | DATA PREVISÃO INAUGURAÇÃO / INAUGURAÇÃO |  | PENDÊNCIAS INFORMADAS PELA CEHAB CONFORME OFÍCIO Nº519/2017 - GDM/DPP/CEHAB COM ENTRADA EM 25/09/2017 E ENVIADA POR EMAIL PARA SINVAL 87-999921200. | 43005 | UBIRATAN GUIMARÃES SOARES - 87-3874-8156 / 87-3874-8175 / 87-3874-8134 / 87-999526234 UBIRATANGSOARES@HOTMAIL.COM | 43007 | DOCUMENTAÇÃ COM SANDRO PARA ELABORAÇÃO TERMO DE ADESÃO. | 43013 | OFÍCIO Nº273/2017 - GP DE 19/10/2017 COM ENTRADA EM 31/10/2017 ENVIADO PELO MUNICÍPIO INFORMANDO NOVA CONTA BANCÁRIA. | 43039
2015.0071 | SERTÃO DO ARARIPE | SANTA CRUZ | PROGRAMA: POLÍTICA PÚBLICA PARA AS MULHERES - FEM MULHER DE SANTA CRUZ | MULHER | DATA PREVISÃO INAUGURAÇÃO / INAUGURAÇÃO |  | UBIRATAN GUIMARÃES SOARES - 87-3874-8156 / 87-3874-8175 / 87-3874-8134 / 87-999526234 UBIRATANGSOARES@HOTMAIL.COM | 43007 | DOCUMENTAÇÃO COM SANDRO PARA ELABORAÇÃO TERMO DE ADESÃO. | 43017 | OFÍCIO Nº273/2017 - GP DE 19/10/2017 COM ENTRADA EM 31/10/2017 ENVIADO PELO MUNICÍPIO INFORMANDO NOVA CONTA BANCÁRIA. | 43039
2015.0126 | SERTÃO DO PAJEÚ | SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | MELHORANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE/PE | NORMAL | DATA PREVISÃO INAUGURAÇÃO / INAUGURAÇÃO |  | O PREFEITO ESTÁ CIENTE QUE O PTM FOI REPROVADO E ESTÁ RESOLVENDO AS INCONSISTÊNCIAS JUNTO A CEHAB. O PREFIETO ENTROU EM CONTATO COM A SEPLAG. | 42461 | ADRIANO DA SILVA MONTEIRO 87 988227679 adrianodsmonteiro@hotmail.com | 43521
2015.0046 | SERTÃO DO PAJEÚ | SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA A COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES | MULHER | DATA PREVISÃO INAUGURAÇÃO / INAUGURAÇÃO |  | ADRIANO DA SILVA MONTEIRO 87 988227679 adrianodsmonteiro@hotmail.com | 43521
2015.0222 | AGRESTE SETENTRIONAL | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO | NORMAL | Ofício nº 371/2018 - DPP/CEHAB com as inconsistências encontradas na análise do PTM, na qual gerou a AP 486 Inicial. Enviado via email para o município. | 43270
2015.0223 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | CONSTRUÇÃO DA AME MULHER - SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE | NORMAL
2015.0452 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO LOTEAMENTO SÃO MIGUEL - BAIRRO BELA VISTA | NORMAL | Ofício nº 375/2018 - DPP/CEHAB com as inconsistências encontradas na análise do PTM, na qual gerou a AP 84 2ª Substituição Inicial. Enviado via email para o município. | 43270
2015.0235 | AGRESTE SETENTRIONAL | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA APOIO À MULHER | MULHER | Gestora da Secretaria da Mulher: Tássia: 99822-9860
2015.0136 | SERTÃO DO ARARIPE | SANTA FILOMENA | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS PARALELAS EM DIVERSAS RUAS DO POÇO COMPRIDO NO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA - PE | NORMAL |  |  |  |  | PENDENTE DOCUMENTAÇÃO - CD COM ARQUIVOS EXCEL / LEI DE CRIAÇÃO FEM / DECLARAÇÃO DE ABERTURA DE CONTA ASSINADA PELO PREFEITO - AGÊNCIA/CONTA/NOME DO PTM. CONTATO REALIZADO POR TELEFONE ( RENILDA - 87 99070785) | 42668 | DOCUMENTAÇÃO PENDENTE RECEBIDA POR E-MAIL E ENCAMINHADA PARA ANÁLISE. | 42669 | RECEBIDA LIGAÇÃO DE CONTATO DA NOVA GESTÃO ELEITA DO MUNÍCIPIO BUSCANDO INFORMAÇÃO. ALINE KELLY 87-999121661/991614071 akellyds@hotmail.com | 42751 | CONFORME OFÍCIO DO MUNICÍPIO POR EMAIL, FOI ENTREGUE CÓPIAS DE DOCUMENTAÇÃO (TERMO ADESÃO + ADITIVOS + PLANOS DE TRABALHO) PARA A NOVA GESTÃO. | 42823 | PENDENTE DE DOCUMENTAÇÃO DA PREFEITURA PARA LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO( EXTRATO ZERADO E TERMO DE ABERTURA DE CC COM CNPJ DO FEM. FOI DADA CIÊNCIA AO PREFEITO POR TELEFONE. | 42880 | OFÍCIO 30/2018 GABPREF ENCAMINHADO PARA A CEHAB COM DOCUMENTOS ATENDENDENTO PENDÊNCIAS DE VISTORIA. | 43166 | CARLOS ROBERTO GOMES carlos-roberto-gomes@hotmail.com 87 999376750 / 87 988781607 | 43305 | Entreguei 3º Termo aditivo e publicação, AP e PTM | 43906
2015.0137 | SERTÃO DO ARARIPE | SANTA FILOMENA | CONSTRUÇÃO DOS COLETORES E RAMIFICAÇÕES PARA LIGAÇÕES DOMICILIARES EM RUAS DO CENTRO DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA- PE | NORMAL |  |  |  |  | PENDENTE DOCUMENTAÇÃO - CD COM ARQUIVOS EXCEL / LEI DE CRIAÇÃO FEM / DECLARAÇÃO DE ABERTURA DE CONTA ASSINADA PELO PREFEITO - AGÊNCIA/CONTA/NOME DO PTM. CONTATO REALIZADO POR TELEFONE ( RENILDA - 87 99070785) | 42668 | DOCUMENTAÇÃO PENDENTE RECEBIDA POR E-MAIL E ENCAMINHADA PARA ANÁLISE. | 42669 | CONFORME OFÍCIO DO MUNICÍPIO POR EMAIL, FOI ENTREGUE CÓPIAS DE DOCUMENTAÇÃO (TERMO ADESÃO + ADITIVOS + PLANOS DE TRABALHO) PARA A NOVA GESTÃO. | 42823 | EM REUNIÃO COM O PREFEITO DA NOVA GESTÃO, FOI INFORMADO QUE O MESMO IRÁ ANALISAR SE O INTERESSE EM PROSSEGUIR OU NÃO COM O PRESENTE PROCESSO DO PTM, DADO QUE PARA ISSO É NECESSÁRIO INFORMAÇÕES E ASSINATURA DO PREFEITO ANTERIOR. | 42823 | O PREFEITO INFOMOU QUE IRÁ DAR CONTINUIDADE AO PTM. PASSARÁ NA SEPLAG PARA BUSCAR O PROJETO DE ENGENHARIA. FOI INFOMADO AO MESMO SOBRE O PROBLEMA NA CC DO FEM. CONTATO REALIZADO POR TELEFONE. | 42880 | CARLOS ROBERTO GOMES carlos-roberto-gomes@hotmail.com 87 999376750 / 87 988781607 | 43305
2015.0138 | SERTÃO DO ARARIPE | SANTA FILOMENA | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES DE SANTA FILOMENA - PE DA ZONA URBANA E PRINCIPALMENTE DA ZONA RURAL | MULHER |  |  |  |  | CONFORME OFÍCIO DO MUNICÍPIO, FOI ENTREGUE CÓPIAS DE DOCUMENTAÇÃO (TERMO ADESÃO + ADITIVOS + PLANOS DE TRABALHO) PARA A NOVA GESTÃO. |  | DOCUMENTAÇÃO COM SANDRO PARA ELABORAÇÃO DO TERMO ADITIVO. | 43005 | PENDENTE ASSINATURA DO TERMO ADITIVO PARA POSSIBILITAR ENVIO PGTO 1ª PARCELA. E-MAIL ENVIADO PARA ALINE KELLY. | 43110 | CARLOS ROBERTO GOMES carlos-roberto-gomes@hotmail.com 87 999376750 / 87 988781607 | 43305
2015.0105 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | SANTA MARIA DA BOA VISTA | BARRAGENS E POÇOS (CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO) E SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - 2ª ETAPA | NORMAL |  |  |  |  | Município enviou ofício nº 23/2017 informando os novos contatos para o FEM: Cícer Irionalda - 87-9908-9917/87 98868-3302 Regina Nunes - 87-99921-7753 Humberto Mendes - 87-9994-3193 Valter Firmino 87-99921-7501 | 42753
2015.0106 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | SANTA MARIA DA BOA VISTA | RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE RAIMUNDO BEDOR | NORMAL |  |  |  |  | Karla (SES) informou que existe pendência para aprovação do PTM e já tinha enviado por -email ao município. Ela repassou para o FEM as pendências e eu reencaminhei para Severina. | 42591 | Falei com Esdras (SES) e ele disse que o PTM foi aprovado e que enviará para a SEPLAG | 43196 | Entreguei ao Prefeito, 1 via do Termo de Adesão, 1 via da AP e PTM " Aquisição de veículos", Aquisição de equipamentes; Adutora do Peba; Centro de Saúde e Centro de Abastecimento do Produtos | 43873
2015.0107 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | SANTA MARIA DA BOA VISTA | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | NORMAL
2015.0218 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | SANTA MARIA DA BOA VISTA | CENTRO DE ABASTECIMENTO DO PRODUTOR | NORMAL |  |  |  |  | CEHAB enviou por e-mail as inconsistências encontradas no PTM para o e-mail de Severina Medrado. | 42593 | CEHAB enviou e-mail com inconsistências para Severina Medrado | 42608 | CEHAB informou inconsistências através do ofício nº 86/2020. SEI 3000008464.000195/2020-29. Repassado para Regina | 43903
2015.0387 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | SANTA MARIA DA BOA VISTA | CONSTRUÇÃO DA ADUTORA DA CHAPADA DO PEBA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA BOA VISTA - PE | NORMAL
2015.0108 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | SANTA MARIA DA BOA VISTA | VIVER SEM FRONTEIRAS | MULHER |  |  |  |  | Severina enviou PTM mas veio faltantando documentação. Enviei e-mail com as pendências no dia 21/07/2016 e reencaminhei novamente dia 09/08/2016. | 42591 | Bruno enviou e-mail para Regina dia 16/05/2018 solicitando ajustes no PTM | 43241
2015.0445 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | SANTA MARIA DA BOA VISTA | VIVER SEM FRONTEIRAS | MULHER
2015.0498 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | SANTA MARIA DO CAMBUCÁ | ILUMINAÇÃO PÚBLICA SÍTIO MANOEL COSMO, SANTA MARIA DO CAMBUCÁ - PE | SEGURANÇA
2015.0489 | AGRESTE SETENTRIONAL | SANTA MARIA DO CAMBUCÁ | PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS, SANTA MARIA DO CAMBUCÁ-PE | NORMAL
2015.0490 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | SANTA MARIA DO CAMBUCÁ | SANEAMENTO BÁSICO EM DIVERSAS RUAS | NORMAL
2015.0275 | AGRESTE SETENTRIONAL | SANTA MARIA DO CAMBUCÁ | FORTALECIMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER E DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DE SANTA MARIA DO CAMBUCÁ | MULHER
2015.0237 | SERTÃO DO PAJEÚ | SANTA TEREZINHA | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | NORMAL |  |  |  |  | PENDÊNCIAS RESOLVIDAS PELO MUNICÍPIO. DOCUMENTAÇÃO OK. ENVIADO PARA APROVAÇÃO DA CEHAB. ARISTOFANES 87988224950 | 42690 | NOVAS PENDÊNCIAS RECEBIDAS E ENCAMINHADAS PARA CEHAB. | 42724
2015.0289 | SERTÃO DO PAJEÚ | SANTA TEREZINHA | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA | MULHER |  |  |  |  | CONTATO COORDENADORA DA MULHER: MARIA JOSÉ DE LIMA - 87-38591156 / 87-988234169 / EMAIL maria_jose_coord@hotmail.com | 42871 | DOCUMENTAÇÃO COM SANDRO PARA ELABORAÇÃO DO TERMO ADITIVO. | 42955
2015.0356 | MATA SUL | SÃO BENEDITO DO SUL | CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE LASER DO DISTRITO DE IGARAPEBA | NORMAL | Ofício 738/2017 - GDM/DPP/CEHAB indicando inconsistências. Enviado ao Município, pela CEHAB, em 30/10/2017 | 43068 | 3000008448.000659/2020-03-Inconsistências análise de BM´s. Enviado ao Gestor em 29/09/2022 | 44838 | 3000008448.000659/2020-03-doctos ajustados enviado para CEHAB | 44858 | 3000008448.000659/2020-03-doctos ajustados enviado para CEHAB | 45345
2015.0357 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | SÃO BENEDITO DO SUL | PARADAS DE ÔNIBUS EM ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO | NORMAL | Ofício 738/2017 - GDM/DPP/CEHAB indicando inconsistências. Enviado ao Município, pela CEHAB, em 30/10/2017 | 43068
2015.0358 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | SÃO BENEDITO DO SUL | TERRAPLANAGEM EM ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO | NORMAL | Ofício 738/2017 - GDM/DPP/CEHAB indicando inconsistências. Enviado ao Município, pela CEHAB, em 30/10/2017 | 43068
2015.0500 | AGRESTE CENTRAL | SÃO BENTO DO UNA | PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS PROJETADAS 01, 02, 03, 04, 05, 06 E 07 DO LOTEAMENTO RICARDO FERREITA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO UNA -PE | NORMAL
2015.0501 | AGRESTE CENTRAL | SÃO BENTO DO UNA | PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO UNA: LOTEAMENTO SANTO AFONSO, RUAS PROJETADAS 10,11,22 E 23; LOTEAMENTO JOSÉ ORLANDO, RUA FREI DAMIÃO, JOSÉ FIRMINO E PADRE JOSIAS DE PAULA; POVOADO DO ESPIRITO SANTO, RUA SANTA QUITÉRIA E TRAVESSA SANTA QUITÉRIA; POVOADO DE QUEIMADA GRANDE, RUA DO GAMELEIRO E TRAVESSA DA PE-180; LOTEAMENTO JESUS NAZARENO, S DA ROCHA, MANOEL TUDE RUAS, DOMINGOS DE MORAES E MANOEL F. DE MORAES; LOTEAMENTO PAULO CORDEIRO DE FARIAS JR, RUA DE ACESSO, RUA 1 E RUA 2; POVOADO DA PIMENTA, TRAVESSA DO CEMITÉRIO E RUA PADRE CÍCERO; POVOADO DA JURUBEBA, RUA DO LIXO E ACESSO DA ESCOLA MUNICIPAL; LOTEAMENTO DOS TERREIROS RUAS 9,10,3 E 5; RUA BAIXADA DO CASTELO E LOTEAMENTO DELMÁRIO BRAGA, MARGENS DA PE - 180 | NORMAL
2015.0502 | AGRESTE CENTRAL | SÃO BENTO DO UNA | PROJETO DE MONITORAMENTO COM CÂMERAS EM VIAS PÚBLICAS NAS ENTRADAS DA CIDADE, POR MEIO DE SISTEMA DE CFTV (CIRCUITO INTERNO DE TV) | SEGURANÇA
2015.0503 | AGRESTE CENTRAL | SÃO BENTO DO UNA | FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER SÃO-BENTENSE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER | MULHER
2015.0504 | AGRESTE CENTRAL | SÃO BENTO DO UNA | FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER SÃO-BENTENSE - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ESTRUTURAR A COORDENADORIA MUNICIPAL DA MULHER PARA O FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DE SÃO BENTO DO UNA - PE | MULHER
2015.0374 | AGRESTE CENTRAL | SÃO CAETANO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO: RUA PROJETADA (CRIZANTE); TRAVESSA DO CRUZEIRO; TRAVESSA JOSÉ RAMOS (COMPESA); RUA DA CRECHE; RUA LADISLAU CORDEIRO DE MISCENA; TRAVESSA DO CRUZEIRO | NORMAL
2015.0375 | AGRESTE CENTRAL | SÃO CAETANO | REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DA AV. LUIZ COIMBRA | NORMAL
2015.0376 | AGRESTE CENTRAL | SÃO CAETANO | REFORMA DA PRAÇA DO ROSÁRIO | NORMAL
2015.0377 | AGRESTE CENTRAL | SÃO CAETANO | REFORMA DA PRAÇA JOSUÉ GOMES | NORMAL
2015.0378 | AGRESTE CENTRAL | SÃO CAETANO | CONSTRUÇÃO DO CANAL DE DRENAGEM EM ALVENARIA DE PEDRA | NORMAL
2015.0379 | AGRESTE CENTRAL | SÃO CAETANO | EMPODERA MULHER: EMPREENDEDORISMO E CIDADANIA PARA TODAS AS MULHERES (AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO) | MULHER
2015.0212 | AGRESTE MERIDIONAL | SÃO JOÃO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS | NORMAL
2015.0213 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | SÃO JOÃO | REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DE CARNE E CEREAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO | NORMAL |  |  |  |  | SARA devolveu toda documentação do plano com despacho informando as pendências. Documentação devolvida para SARA. Pendências na análise do PTM foram enviadas para o Município por email e por ofício. | 43045 | 1º termo aditivo, publicação, AP e PTM entregues ao Prefeito (protocolado no livro). | 43599
2015.0255 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | SÃO JOÃO | REFORMA DOS PORTAIS DE ACESSO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO-PE | NORMAL |  |  |  |  | 1º termo aditivo, publicação, AP e PTM entregues ao Prefeito (protocolado no livro). | 43599
2015.0256 | AGRESTE MERIDIONAL | SÃO JOÃO | IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA APOIO A MULHER | MULHER |  |  |  |  | Prefeitura deixou na SEPLAG ofício 04/2018 da Coordenadoria Municipal da Mulher com plano de trabalho, porém estava encaminhado para Secretaria da Mulher e não para SEPLAG. Ofício entregue a Bruno por livro do protocolo. | 43266 | 1º termo aditivo, publicação, AP e PTM entregues ao Prefeito (protocolado no livro). | 43599
2015.0150 | AGRESTE CENTRAL | SÃO JOAQUIM DO MONTE | CONSTRUÇÃO PARQUE OLGA MENDONÇA | NORMAL
2015.0151 | AGRESTE CENTRAL | SÃO JOAQUIM DO MONTE | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE VIAS URBANAS E CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO (TRECHO CRECHE) NO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE - PE | NORMAL
2015.0152 | AGRESTE CENTRAL | SÃO JOAQUIM DO MONTE | REFORMA DA PRAÇA DR. ALBERTO DE OLIVEIRA | NORMAL
2015.0153 | AGRESTE CENTRAL | SÃO JOAQUIM DO MONTE | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL | NORMAL
2015.0204 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | SÃO JOAQUIM DO MONTE | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE | MULHER
2015.0570 | AGRESTE CENTRAL | SÃO JOAQUIM DO MONTE | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS MULHERES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES RURAIS E URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE | MULHER
2015.0571 | AGRESTE CENTRAL | SÃO JOAQUIM DO MONTE | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS MULHERES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES RURAIS E URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE | MULHER
2015.0299 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NOS BAIRROS: MATA DO CAJUEIRO E VILA DO JAGATA - SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE/PE | NORMAL | PENDENTE DOCUMENTAÇÃO - LEI DO FEM DO MUNICÍPIO + DECLARAÇÃO CONTA PELO BANCO. CONTATO REALIZADO COM MAYARA 996392775 | 42891 | Ofício 347/2017 - GDM/DPP/CEHAB -Indicando inconsistências qdo da análise do plano. Email enviado ao Gestor Williamys rm 11/07/2017 pela CEHAB. | 42934
2015.0300 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A COORDENADORIA DA MULHER DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE | MULHER
2015.0301 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE | REVITALIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE | NORMAL | SEI -3000008448000538/2022-15- Plano com inconsistências | 44796
2015.0019 | SERTÃO CENTRAL | SÃO JOSÉ DO BELMONTE | REFORMA DA PRAÇA JOAQUIM LEONEL PIRES DE ALENCAR DE SÃO JOSÉ DO BELMONTE | NORMAL | DATA PREVISÃO INAUGURAÇÃO / INAUGURAÇÃO
2015.0020 | SERTÃO CENTRAL | SÃO JOSÉ DO BELMONTE | REFORMAS DOS CANTEIROS DA AVENIDA OSMAR FONSECA E PRIMO LOPES EM SÃO JOSÉ DO BELMONTE | NORMAL | DATA PREVISÃO INAUGURAÇÃO / INAUGURAÇÃO
2015.0021 | SERTÃO CENTRAL | SÃO JOSÉ DO BELMONTE | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE MUNICIPAL, DISTRITOS E POVOADOS DE SÃO JOSÉ DO BELMONTE | NORMAL | DATA PREVISÃO INAUGURAÇÃO / INAUGURAÇÃO
2015.0022 NÃO VÁLIDO | SERTÃO CENTRAL | SÃO JOSÉ DO BELMONTE | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DA MULHER | MULHER | DATA PREVISÃO INAUGURAÇÃO / INAUGURAÇÃO
2015.0033 | SERTÃO CENTRAL | SÃO JOSÉ DO BELMONTE | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BELMONTE, PARA VIABILIZAÇÃO DAS POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES | MULHER | DATA PREVISÃO INAUGURAÇÃO / INAUGURAÇÃO
2015.0381 | SERTÃO DO PAJEÚ | SÃO JOSÉ DO EGITO | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO EGITO/PE | NORMAL | PENDENTE DOCUMENTAÇÃO - PTM EXCEL + LEI DO FEM DO MUNICÍPIO + DECLARAÇÃO CONTA PELO BANCO + EXTRATO ZERADO + DECLARAÇÃO PREFEITO + CD. CONTATO REALIZADO POR E-MAIL PARA CESAR. | 43076 | ROBERTO
2015.0458A NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | SÃO JOSÉ DO EGITO | ESTRUTURAÇÃO DO SSERVIÇOS DE DEFESA DAS MULHERES EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO EGITO - PE | MULHER | PENDÊNCIAS DA SECMULHER ENCAMINHADAS POR ELES VIA E-MAIL PARA IDALIA LEITE, | 43278
2015.0274 | AGRESTE SETENTRIONAL | SÃO VICENTE FERRER | EXECUÇÃO DO CALCADAO DA AVENIDA CENTRAL DA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE FÉRRER | NORMAL | Romildo: 99107-1234
2015.0368 | AGRESTE SETENTRIONAL | SÃO VICENTE FERRER | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SIRIJI E DA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE FÉRRER | NORMAL | Romildo: 99107-1234
2015.0203 | AGRESTE SETENTRIONAL | SÃO VICENTE FERRER | FORTALECIMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER E DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DE SÃO VICENTE FÉRRER | MULHER
2015.0054 | SERTÃO DO PAJEÚ | SERRA TALHADA | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA EM DIVERSAS RUAS | NORMAL | DATA PREVISÃO INAUGURAÇÃO / INAUGURAÇÃO |  |  |  | CEHAB ENCAMINHOU EMAIL PARA FEM E MUNICÍPIO + OFÍCIO Nº795/2016 - GDM/DPP/CEHAB DE 01/11/2016 COM ENTRADA EM 03/11/2016 INFORMANDO PENDÊNCIAS PARA APROVAÇÃO DO PTM. | 42677 | DOC COM SANDRO PRA ELABORAÇÃO TERMO DE ADESÃO. | 42709 | CONTATO CRISTIANO - 87 99945 9558 - Secretário de Obras | 43026
2015.0053 | SERTÃO DO PAJEÚ | SERRA TALHADA | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO À MULHER - CRAM | MULHER | DATA PREVISÃO INAUGURAÇÃO / INAUGURAÇÃO |  |  |  | DOC COM SANDRO PRA ELABORAÇÃO TERMO DE ADESÃO. | 42709 | CONTATO CRISTIANO - 87 99945 9558 - Secretário de Obras | 43026
2015.0008 | SERTÃO CENTRAL | SERRITA | CONSTRUÇÃO DO GRAMADO E IRRIGAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL O FERREIRÃO | NORMAL | DATA PREVISÃO INAUGURAÇÃO / INAUGURAÇÃO
2015.0009 | SERTÃO CENTRAL | SERRITA | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO CONJUNTO HABITACIONAL MANOEL CECILIO | NORMAL | DATA PREVISÃO INAUGURAÇÃO / INAUGURAÇÃO |  |  |  | CONTATO REALIZADO COM ANA PAULA POR CEL INFORMANDO AS PENDÊNCIAS DA REPROGRAMAÇÃO (DOCUMENTAÇÃO) - VISTORIA 60%. ANA PAULA - 87 981133880 / 87 3882 1466 | 43167
2015.0171 | SERTÃO CENTRAL | SERRITA | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NA VILA SANTA ROSA | NORMAL
2015.0010 | SERTÃO CENTRAL | SERRITA | PROMOÇÃO DOS DIREITOS, AUTONOMIAS E INDEPENDÊNCIA PARA AS MULHERES DO MUNICÍPIO DE SERRITA | MULHER | DATA PREVISÃO INAUGURAÇÃO / INAUGURAÇÃO
2015.0446 | SERTÃO DO MOXOTÓ | SERTÂNIA | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO LARGO DA RUA MARIA FRANCISCA DE JESUS | NORMAL
2015.0447 | SERTÃO DO MOXOTÓ | SERTÂNIA | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA DE LAZER | NORMAL
2015.0448 | SERTÃO DO MOXOTÓ | SERTÂNIA | CONSTRUÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA NOS BAIRROS MAESTRO FRANCISCO DIAS ARAÚJO E VILA FERRO NOVO E EFICIENTIZAÇÃO NA SEGURANÇA PÚBLICA, NO CENTRO DA CIDADE | NORMAL
2015.0449 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO MOXOTÓ | SERTÂNIA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA USO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER DO MUNICÍPIO DE SERTÂNIA-PE | MULHER
2015.0190 | MATA SUL | SIRINHAÉM | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS | NORMAL |  |  |  |  | O somatório dos ptms superior ao teto fem. Informado para Vando(99114959) | 42458 | Márcio Viana, Engenheiro/SEPLAG, irá verificar se a obra foi iniciada antes 02/07/2016(Restr. Período eleitoral) | 42592 | Ofício 946/2016 CEHAB com as inconsistências encontradas qdo da análise do ptm. | 42746 | Ofício 104/2017 GDM/DPP/CEHAB - Indicando as inconsistências encontradas qdo da análise ptm. Docto enviado pela CEHAB ao Gestor Vando em 10/02/2017. | 42797
2015.0314 | SERTÃO DO PAJEÚ | SOLIDÃO | REFORMA DA UNIDADE MISTA MARIA JESUINO DA SILVA , MUNICÍPIO DE SOLIDÃO-PE. | NORMAL | FOI VERIFICADO QUE FALTAM DOCUMENTOS E QUE O MUNICÍPIO ULTRAPASSOU O TETO FEM. A GESTORA DO FEM( APARECIDA) FOI INFORMADA POR E-MAIL./87 988416254) | 42936 | DOCUMENTAÇÃO COM SANDRO PARA ELBORAÇÃO DO TERMO DE ADESÃO. | 43076 | ( Mª APARCEIDA - 87 8828 1858)/87 988416254) | 43076
2015.0315 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | SOLIDÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE COOPER NO MUNICÍPIO DE SOLIDÃO -PE | NORMAL | FOI VERIFICADO QUE FALTAM DOCUMENTOS E QUE O MUNICÍPIO ULTRAPASSOU O TETO FEM. A GESTORA DO FEM( APARECIDA) FOI INFORMADA POR E-MAIL./87 988416254) | 42936 | CEHAB ENCAMINHOU PENDÊNCIAS PARA O MUNICÍPIO POR E-MAIL. | 42972 | MUNICÍPIO (APARECIDA) ENCAMINHOU RESPOSTAS POR E-MAIL PARA O FEM SEPLAG EM RELAÇÃO ÀS PENDÊNCIAS EM 30/08/2017 E FEM SEPLAG ENCAMINHOU O E-MAIL PARA SYBELE/CEHAB. | 42978 | ( Mª APARCEIDA - 87 8828 1858)/87 988416254) | 42978
2015.0316 | SERTÃO DO PAJEÚ | SOLIDÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A COORDENADORIA DA MULHER DESENVOLVER O PROJETO: MULHER ARTESÃ, TECENDO CIDADANIA | MULHER | FOI VERIFICADO QUE FALTAM DOCUMENTOS E QUE O MUNICÍPIO ULTRAPASSOU O TETO FEM. A GESTORA DO FEM( APARECIDA) FOI INFORMADA POR E-MAIL./87 988416254) | 42936 | APARECIDA INFORMOU QUE IRÁ ALTERAR ESTE PTM E ENTREGÁ-LO EM MÃOS - DEVIDO AO FATO DO SOMATÓRIO DE PTMS EXTRAPOLAR O TETO. | 42954 | SECMULHER enviou inconsistência por email para o município com cópia para a SEAM. | 43227 | OFÍCIO 111/2018 DO MUNICÍPIO COM RESPOSTAS AS PENDÊNCIAS ENCAMINHADO PARA A SECMULHER (EMAIL + OFÍCIO). | 43383 | OFÍCIO 139/2018 DO MUNICÍPIO DE 29/10/2018 COM ENTRADA EM 17/12/2018 COM ALTERAÇÕES ENCAMINHADAS PARA A SECMULHER. | 43451 | ( Mª APARCEIDA - 87 8828 1858)/87 988416254) | 43451
2015.0515 | AGRESTE SETENTRIONAL | SURUBIM | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SURUBIM | NORMAL
2015.0402 | AGRESTE SETENTRIONAL | SURUBIM | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SETE DE SETEMBRO | NORMAL | Plano reprogramado, mas foi repassado o valor pactuado anteriormente- Municipio tem que fazer a devolução do saldo | 44119
2015.0403 | AGRESTE SETENTRIONAL | SURUBIM | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CHÃ DO MARINHEIRO | NORMAL
2015.0404 | AGRESTE SETENTRIONAL | SURUBIM | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DÍDIMO CARNEIRO | NORMAL
2015.0370 | AGRESTE SETENTRIONAL | SURUBIM | AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL (VEÍCULO UTILITÁRIO) | MULHER
2015.0475 | AGRESTE SETENTRIONAL | SURUBIM | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER DRA NEÍSE GONDIM | MULHER
2015.0525 | SERTÃO DO PAJEÚ | TABIRA | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE TABIRA/PE | NORMAL
2015.0302 | SERTÃO DO PAJEÚ | TABIRA | IMPLANTAÇÃO DA CASA DA MULHER DE TABIRA/PE | MULHER | PENDENTE DECLARAÇÃO ABERTURA CONTA PREFEITO. CONTATO POR CEL COM ADNEY JOSÉ DUARTE DE SOUZA - 83-98812-7561 / adney60@gmail.com | 42894 | PENDENTE DECLARAÇÃO ABERTURA CONTA PREFEITO. CONTATO POR CEL COM rubens - 87 996665049 | 42912
2015.0580 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | TABIRA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO MONITORAMENTO PARA DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TABIRA/PE | SEGURANÇA
2015.0244 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | TACAIMBÓ | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS EM VIAS URBANAS, NO MUNICÍPIO DE TACAIMBÓ – PE: RUA MARCILIO CAMPOS; RUA DONA ILZA; RUA HELENO DE ARAÚJO LIMA; RUA HIDELBRANDO DE SOUSA; RUA ANTÔNIO NUNES PEREIRA; RUA JOSÉ MALAQUIAS FILHO; RUA PEDRO TORRES DA SILVA; COMPLEMENTO RUA DAS POCILGAS; RUA JOSÉ JOTA DE SOUZA; RUA CECILIA MEIRELES; RUA Nª Sª DE FÁTIMA | NORMAL
2015.0495 | AGRESTE CENTRAL | TACAIMBÓ | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS EM VIAS URBANAS, NO MUNICÍPIO DE TACAIMBÓ – PE: RUA MARCILIO CAMPOS; RUA DONA ILZA; RUA HELENO DE ARAÚJO LIMA; RUA HIDELBRANDO DE SOUSA; RUA ANTÔNIO NUNES PEREIRA; COMPLEMENTO RUA DAS POCILGAS; RUA CECÍLIA MEIRELES; RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA; RUA ROMILDO MOREIRA (TRECHO IV); RUA JOSÉ JOTA DE SOUZA | NORMAL
2015.0434 | SERTÃO DE ITAPARICA | TACARATU | URBANIZAÇÃO DA AVENIDA PEDRO FRANCELINO DA SILVA | NORMAL | Declaração de cumprimento do decreto FEM Segurança entregue | 43328
2015.0435 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DE ITAPARICA | TACARATU | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANILITICOS NA ALDEIA BREJO DOS PADRES E DISTRITO DE CARAIBEIRAS - ÁREA RURAL DE TACARATU - PE | NORMAL
2015.0436 | SERTÃO DE ITAPARICA | TACARATU | URBANIZAÇÃO DA RUA CICERO VICENTE DE LIMA | NORMAL | Declaração de cumprimento do decreto FEM Segurança entregue | 43328
2015.0437 | SERTÃO DE ITAPARICA | TACARATU | URBANIZAÇÃO DA RUA JOÃO VICENTE DE LIMA | NORMAL | Declaração de cumprimento do decreto FEM Segurança entregue | 43328
2015.0438 | SERTÃO DE ITAPARICA | TACARATU | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO,ELETRODOMÉSTICO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A A COORDENADORIA DA MULHER | MULHER
2015.0553 | SERTÃO DE ITAPARICA | TACARATU | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES | MULHER
2015.0041 | MATA SUL | TAMANDARÉ | INFRAESTRUTURA PAVIMENTAÇÃO | NORMAL | DATA PREVISÃO INAUGURAÇÃO / INAUGURAÇÃO |  |  |  | O somatório dos Ptms superior ao teto fem. Informado para Vando(99114959) | 42458 | Ofício 278/2017 - GDM/DPP/CEHAB com as inconsistências encontradas qdo da análise do BM. Enviado pela CEHAB para Vando em 06/06/2017, via email | 42902 | Ofício 414/2017 - GDM/DPP/CEHAB indicando as inconsistências qdo da análise do PTM(reprogr). Enviado ao gestor, Vando, em 03/08/2017 por email pela CEHAB. | 42970
2015.0042 | MATA SUL | TAMANDARÉ | REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO DA ESTRELA DO MAR | NORMAL | DATA PREVISÃO INAUGURAÇÃO / INAUGURAÇÃO |  |  |  | O somatório dos Ptms superior ao teto fem. Informado para Vando(99114959) | 42458 | Ofício 897/2016 - GDM/DPP/CEHAB com as inconsistências encontradas qdo da análise do BM. Enviado pela CEHAB para Vando em 13/12/2016, via email |  | Ofício 279/2017 - GDM/DPP/CEHAB com as inconsistências encontradas qdo da análise do BM. Enviado pela CEHAB para Vando em 05/06/2017, via email | 42902 | Ofício 537/2018 - DPP/CEHAB com vistoria(Pendência da placa de obra). Enviado email para Vando(solicitando foto da placa de obra).Aguardando foto para dar continuidade ao processo de liberação das parcelas. | 43339 | Aguardando placa de obra(foto legível)Solicitado para Vando. | 43349
2015.0043 | MATA SUL | TAMANDARÉ | REVITALIZAÇÃO DA RUA PRINCIPAL DO DISTRITO DE SANTO ANDRÉ | NORMAL | DATA PREVISÃO INAUGURAÇÃO / INAUGURAÇÃO |  |  |  | O somatório dos Ptms superior ao teto fem. Informado para Vando(99114959) | 42458 | Ofício 276/2017 - GDM/DPP/CEHAB com as inconsistências encontradas qdo da análise do BM. Enviado pela CEHAB para Vando em 02/06/2017, via email | 42902 | Ofício 319/2017 - GDM/DPP/CEHAB com as inconsistências encontradas qdo da análise do PTM. Enviado pela CEHAB para Vando em 28/06/2017, via email | 42919 | Ofício 480/2017 - GDM/DPP/CEHAB - com as inconsistências encontradas qdo da análise do PTM. Enviado ao Gestor Vando por email. | 42991 | Aguardando BM com 60% de execução. Solicitado ao Gestor. | 43349 | Ofício 131/2018 com BM 100%, não enviou TRD. Enviado para CEHAB para solicitar vistoria e liberação da 3ª parcela | 43404 | Ofício 666/2018 - DPP/CEHAB - Análise de BM indicando diversas inconsistências. Enviado por email, pela CEHAB, ao Gestor, em 06/11/2018 | 43416 | Ofício 110/2019-DPP/CEHAB com as inconsistências encontradas no plano reprogramado. Enviado ao Gestor para providenciar as correções | 43564 | Ofício 279/2019 - DPP/CEHAB - Análise de BM indicando diversas inconsistências. Enviado por email, pela CEHAB, ao Gestor, em 04/07/2019 | 43657
2015.0493 | AGRESTE SETENTRIONAL | TAQUARITINGA DO NORTE | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS | NORMAL
2015.0494 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | TAQUARITINGA DO NORTE | AQUISIÇÃO DE MOTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA DO NORTE | SEGURANÇA
2015.0262 | AGRESTE SETENTRIONAL | TAQUARITINGA DO NORTE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A COORDENADORIA DA MULHER DO MUNICÍPIO DE TAQUARITINGA DO NORTE | MULHER
2015.0198 | AGRESTE MERIDIONAL | TEREZINHA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS | NORMAL |  |  |  |  | Enviou toda a documentação incorreta. Informado por email e telefone ao Município. | 42488 | Entregue ao Prefeito 1 via do termo de adesão, da AP e do PTM aprovado. | 43319
2015.0199 | AGRESTE MERIDIONAL | TEREZINHA | PROJETO DE FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES TEREZINHENSES | MULHER |  |  |  |  | Enviou toda a documentação incorreta. Informado por email e telefone ao Município. | 42488
2015.0200 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | TEREZINHA | REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO | NORMAL |  |  |  |  | Enviou toda a documentação incorreta. Informado por email e telefone ao Município. | 42488
2015.0225 NÃO VÁLIDO | SERTÃO CENTRAL | TERRA NOVA | PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CANAL | NORMAL
2015.0226 NÃO VÁLIDO | SERTÃO CENTRAL | TERRA NOVA | REFORMA DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO | NORMAL
2015.0227 NÃO VÁLIDO | SERTÃO CENTRAL | TERRA NOVA | CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA COSTUREIRA | MULHER
2015.0282 NÃO VÁLIDO | SERTÃO CENTRAL | TERRA NOVA | REFORMA DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO | NORMAL |  |  |  |  | PENDENTE DECLARAÇÕES DE ABERTURA DA CONTA PELA PREFEITA E PELO BANCO. CONTATO REALIZADO COM RAFAELLA MONYQUE 87-991142380 | 42831
2015.0283 | SERTÃO CENTRAL | TERRA NOVA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUAS | NORMAL |  |  |  |  | PENDENTE DECLARAÇÕES DE ABERTURA DA CONTA PELA PREFEITA E PELO BANCO. CONTATO REALIZADO COM RAFAELLA MONYQUE 87-991142380 | 42831
2015.0284 | SERTÃO CENTRAL | TERRA NOVA | PROGRAMA: POLÍTICA PÚBLICA PARA AS MULHERES - FEM MULHER DE TERRA NOVA | MULHER |  |  |  |  | PENDENTE DECLARAÇÕES DE ABERTURA DA CONTA PELA PREFEITA E PELO BANCO. CONTATO REALIZADO COM RAFAELLA MONYQUE 87-991142380 | 42831
2015.0130 | MATA NORTE | TIMBAÚBA | CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO | NORMAL | Termo aditivo ao termo de adesão assinado | 43304 | documentação bamcária insuficiente (Município ciente via zap) | 43564
2015.0131 | MATA NORTE | TIMBAÚBA | CONSTRUÇÃO DE MÓDULO DE GAVETAS CEMITÉRIO | NORMAL | Termo aditivo ao termo de adesão assinado | 43304 | documentação bamcária insuficiente (Município ciente via zap) | 43564
2015.0132 | MATA NORTE | TIMBAÚBA | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS | NORMAL | Termo aditivo ao termo de adesão assinado | 43304 | documentação bamcária insuficiente (Município ciente via zap) | 43564
2015.0133 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | TIMBAÚBA | RECUPERAÇÃO DA GALERIA E URBANIZAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS | NORMAL | Cancelado
2015.0134 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | TIMBAÚBA | REFORMA DA CASA DAS MULHERES | MULHER |  |  |  |  | PTM NÃO APROVADO pela Sec. da Mulher conforme ofício nº 34/2016 - SECEXEC. Email enviado para conhecimento | 42460
2015.0522 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | TIMBAÚBA | ESTRUTURAÇÃO DA DIRETORIA DA MULHER 1 | MULHER | É necessário separar o veículo da aquisição de equipamentos. Município ciente via zap em 14/10/2019 e e-mail em 06/11/2019 | 43752
2015.0523 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | TIMBAÚBA | ESTRUTURAÇÃO DA DIRETORIA DA MULHER 2 | MULHER
2015.0563 | MATA NORTE | TIMBAÚBA | APRENDA & EMPREENDA | MULHER
2015.0517 | AGRESTE SETENTRIONAL | TORITAMA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS | NORMAL
2015.0265 | AGRESTE SETENTRIONAL | TORITAMA | COSTURANDO O FUTURO DAS MULHERES TORITAMENSES: FORTALECENDO A POLÍTICA PÚBLICA PARA AS MULHERES, DESCENTRALIZANDO AS AÇÕES MUNICIPAIS - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | MULHER
2015.0463 | AGRESTE SETENTRIONAL | TORITAMA | COSTURANDO O FUTURO DAS MULHERES TORITAMENSES: FORTALECENDO A POLÍTICA PÚBLICA PARA AS MULHERES, DESCENTRALIZANDO AS AÇÕES MUNICIPAIS - VEÍCULO | MULHER
2015.0122 | MATA NORTE | TRACUNHAÉM | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS | NORMAL | Municíio informado das pendências em 19/09/2018 via Email - Adolpho Faro | 43362 | Vistoria de 30% e 60% atestando qualidade ruim da obra e necessiadade de reparos - Informado ao município via email | 43369 | Vistoria em análise pela gerência para possível pagamento - Informação Adolpho engenheiro em 02/04/2019 | 43557
2015.0123 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | TRACUNHAÉM | REFORMA CASA SEDE SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | MULHER
2015.0340 | SERTÃO DO ARARIPE | TRINDADE | MELHORIA DA ACESSIBILIDADE AS COMUNIDADES EM AREAS DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO, PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS E DE SINALIZAÇÃO | NORMAL | ( EUDES - 87 999274475)
2015.0505 | SERTÃO DO ARARIPE | TRINDADE | PROGRAMA DE POLÍTICA PÚBLICA PARA MULHER | MULHER
2015.0017 | SERTÃO DO PAJEÚ | TRIUNFO | MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL CENTENÁRIO PROFESSOR EDUARDO LOPES DE PÁDUA, NA CIDADE DE TRIUNFO. | NORMAL | DATA PREVISÃO INAUGURAÇÃO / INAUGURAÇÃO |  | OFÍCIO Nº567/2017 - GDM/DPP/CEHAB INFORMANDO ANÁLISE DOCUMENTAL DA VISTORIA DE 30% APRESENTANDO 35,26% E COM PENDÊNCIAS A SEREM CORRIGIDAS NOS PRÓXIMOS BM´S. CEHAB ENVIOU POR EMAIL PARA EVANILDO FONSECA EM 04/10/2017. | 43018
2015.0018 | SERTÃO DO PAJEÚ | TRIUNFO | 3ª ETAPA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA MATERNIDADE FELINDO WANDERLEY | NORMAL | DATA PREVISÃO INAUGURAÇÃO / INAUGURAÇÃO |  | EVANILDO FONSECA evanildo.fonseca@gmail.com 87-38461365 / 87-96468030 | 42997
2015.0441 | SERTÃO DO PAJEÚ | TRIUNFO | EQUIPAMENTOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER | MULHER |  |  | DOCUMENTAÇÃO COM SANDRO PARA ELABORAÇÃO TERMO ADITIVO> | 43263 | AGUARDANDO DECLARAÇÃO CONTA PREFEITO. CONTATO POR EMAIL EVANILDO E SELMA 24/05/2018 E CEL 23/07/2018. | 43304
2015.0442 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | TRIUNFO | AQUISIÇÃO DE UMA MOTO PARA ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER | MULHER |  |  | DOCUMENTAÇÃO COM SANDRO PARA ELABORAÇÃO TERMO ADITIVO> | 43263
2015.0220 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | TUPANATINGA | PROJETO BÁSICO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE VÁRIAS RUAS DA CIDADE | NORMAL
2015.0261 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | TUPANATINGA | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA PARA AS MULHERES TUPANATINGUENSES | MULHER
2015.0350 | SERTÃO DO PAJEÚ | TUPARETAMA | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA-PE | NORMAL | Ofício 659/2017 -GDM/DPP/CEHAB - Indicando inconsistências no plano. Enviado via email ao Município pela CEHAB em 23/10/2017. | 43034 | OFÍCIO 420/2017 RECEBIDO COM DOCUMENTAÇÃO PENDENTE OK. | 43046 | OFÍCIO Nº433/2017 COM ENTRADA EM 05/12/2017 COM DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR ENCAMINHADO PARA CEHAB. | 43076 | DOCUMENTAÇÃO COM SANDRO PARA ELABORAÇÃO DO TERMO DE ADESÃO. | 43080 | DOCUMENTAÇÃ ASSINADA. 1 CÓPIA DO TERMO DE ADESÃO COM SANDRO PARA PUBLICAÇÃO. | 43082 | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FEM 2014 PARA ENVIO PRA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA. | 43082 | DOCUMENTAÇÃO COM ANA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA. | 43123
2015.0380 | SERTÃO DO PAJEÚ | TUPARETAMA | CONSTRUINDO AÇÕES INTINERANTES PARA AS MULHERES TUPARETAMENSES | MULHER | LUZENTE NUNES DE MOURA 8738281156 / 8799702353 / GABINETE@TUPARETAMA.PE.GOV.BR | 43076 | PENDÊNCIAS ENVIADAS PRO EMAIL PELA SECMULHER PARA LUZINETE - GESTORA E GABINETE PREFEITURA. | 43227
2015.0069 | AGRESTE MERIDIONAL | VENTUROSA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO MUNICÍPIO DE VENTUROSA | NORMAL | DATA PREVISÃO INAUGURAÇÃO / INAUGURAÇÃO |  |  |  | Enviado para pagamento da 1ª parcela. | 42486 | Cópia do termo de adesão assinado pelo Prefeito e vistado por Aristeia foi enviada para o Jurídico providenciar a publicação. 1 via original foi enviada para o Município por ofício. | 42494 | Reprogramação no valor de R$ 833.733,98 foi arquivada na SEAM, uma vez que não foi feito termo aditivo pois chegou nova reprogramação no valor de R$ 926.927,79. | 42781
2015.0329 | AGRESTE MERIDIONAL | VENTUROSA | POLÍTICAS PÚBLICAS E MULHERES COSTURANDO VIDAS | MULHER |  |  |  |  | Entregue ao Prefeito uma via do 7º termo aditivo, publicação, AP e PTM (protocolado no livro). | 43728
2015.0188 NÃO VÁLIDO | SERTÃO CENTRAL | VERDEJANTE | PAVIMENTAÇÃO DOS PÁTIOS DAS CAPELAS | NORMAL
2015.0189 | SERTÃO CENTRAL | VERDEJANTE | MULHERES GUERREIRAS DE VERDEJANTE - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA USO NO TRABALHO PARA FORTALECER AS AÇÕES DE SERVIÇO DA COORDENADORIA DA MULHER | MULHER | Novo contato: Raquel (87) 98817-3351
2015.0281 | SERTÃO CENTRAL | VERDEJANTE | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUAS | NORMAL | Novo contato: Raquel (87) 98817-3351
2015.0366 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | VERTENTE DO LÉRIO | PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE DO VERMELHO | NORMAL
2015.0389 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | VERTENTE DO LÉRIO | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO CENTRO DE VERTENTE DO LÉRIO | NORMAL
2015.0390 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | VERTENTE DO LÉRIO | CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA COMUNIDADE DO TAMBOR | NORMAL
2015.0391 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | VERTENTE DO LÉRIO | PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA RUA PRINCIPAL DA COMUNIDADE DO TAMBOR | NORMAL
2015.0460 | AGRESTE SETENTRIONAL | VERTENTE DO LÉRIO | CAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO | NORMAL | Ofício nº 448/2018 - DPP/CEHAB com as inconsistências encontradas na análise do PTM, na qual gerou a AP 506 Inicial. Enviado via email para o município. | 43293
2015.0392 | AGRESTE SETENTRIONAL | VERTENTE DO LÉRIO | REFORMA DA SECRETARIA DA MULHER DE VERTENTE DO LÉRIO | MULHER
2015.0467 | AGRESTE SETENTRIONAL | VERTENTES | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE RUAS DO MUNICÍPIO DE VERTENTES | NORMAL
2015.0063 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | VERTENTES | PROTEÇÃO E AMPARO À MULHER | MULHER | DATA PREVISÃO INAUGURAÇÃO / INAUGURAÇÃO
2015.0117 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | VICÊNCIA | REQUALIFICAÇÃO PAISAGÍSTICA DA PRAÇA DO FÓRUM | NORMAL |  |  |  |  | Contato de solicitação de documento realizado por email em 18/02/2015
2015.0118 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | VICÊNCIA | REQUALIFICAÇÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO AMAURY PEDROSA | NORMAL |  |  |  |  | Contato de solicitação de documento realizado por email em 18/02/2015
2015.0119 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | VICÊNCIA | CAPEAMENTO ASFÁLTICO DO PÁTIO DE EVENTOS E PÁTIO DO CANTEIRO CENTRAL EM FRENTE AO GINÁSIO ESPORTIVO AMAURY PEDROSA E CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DO PÁTIO DE EVENTOS | NORMAL |  |  |  |  | Contato de solicitação de documento realizado por email em 18/02/2015
2015.0120 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | VICÊNCIA | CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE APOIO A MULHER | MULHER |  |  |  |  | Contato de solicitação de documento realizado por email em 18/02/2015
2015.0281A | MATA SUL | VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ILUMINAÇÃO DA ESTRADA DE NATUBA À BR 232 KM 49 | NORMAL | Ofício 281/2017 -GDM/DPP/CEHAB - Indicando inconsistências no plano. Enviado via email ao Município pela CEHAB em 06/06/2017. | 42901 | 3000008464.000782/2022-80-documentação física entregue ao Gestor, Correia, em 07/01/2025 | 45664
2015.0241 | MATA SUL | VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | EQUIPAGEM DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO(AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATUAR NA “PATRULHA MARIA DA PENHA.AQUISIÇÃO DE UM AUTOMÓVEL DE 05 (CINCO) PAS, MOTOR 1000, COR PRATA) | MULHER | Histórico do plano cancelado: Ofício da Prefeitura 037/2016 com ptm FEM Mulher, aguardando correção de valor(= ou maior que o teto para FEM Mulher).Ofício 46/2016 da Prefeitura de Vitória com a correção do valor FEM Mulher. Entrada em 17/08/2016. Enviado para SECMulher. OFÍCIO 059/2016, ENTRADA EM 13/10/2016 SOLICITANDO O CANCELAMENTO DESTE PLANO. MUDANÇA DE GESTOR/PREFEITO | 42874
2015.0568 | MATA SUL | VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRO E EQUIPAMENTOS PARA CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHE | MULHER
2015.0002 | MATA SUL | XEXÉU | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO | NORMAL | DATA PREVISÃO INAUGURAÇÃO / INAUGURAÇÃO |  | Ofício GP 064/2017 com a correção solicitada pela CEHAB, qdo em vistoria ao Município em 27/12/2016. | 42901

## CONCLUSÃO INFORMAL
ORDEM | REGIÃO | MUNICÍPIO | PROJETO | TIPO FEM | % DECLARADO 1 | DATA 1 | CONTATO 1 | OBSERVAÇÃO 1 | % DECLARADO 2 | DATA 2 | CONTATO 2 | OBSERVAÇÃO 2 | % DECLARADO 3 | DATA 3 | CONTATO 3 | OBSERVAÇÃO 3
2015.0465 | SERTÃO DO PAJEÚ | AFOGADOS DA INGAZEIRA | IMPLEMENTAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO ALTERNATIVO PARA TRANSPORTE DE VANS E LOTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA | NORMAL
2015.0466 | SERTÃO DO PAJEÚ | AFOGADOS DA INGAZEIRA | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (TRAVESSA JOSÉ DE SÁ MARANHÃO - SÃO FRANCISCO , RUA MARIA DE ALMEIDA - SÃO CRISTÓVÃO E RUA LUIZ ODON - SOBREIRA | NORMAL
2015.0491 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | AFOGADOS DA INGAZEIRA | IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NO CENTRO COMERCIAL URBANO DO MUNICÍPIO PARA APOIO A GUARDA MUNICIPAL | SEGURANÇA
2015.0492 | SERTÃO DO PAJEÚ | AFOGADOS DA INGAZEIRA | IMPLANTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA PARA MULHERES RURAIS DO LEITÃO DE CARAPUÇAS (ENTORNO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO SERRA DO GIZ), COM RECURSOS DO FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM. | MULHER
2015.0049 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | AFRÂNIO | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NAS LOCALIDADES: ARIZONA, BARRA DAS MELANCIAS, POÇÃO E CACHOEIRA DO ROBERTO | NORMAL
2015.0048 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | AFRÂNIO | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO ZERO KM | MULHER
2015.0398 | AGRESTE CENTRAL | AGRESTINA | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO: RUA DO POETA; RUA SANTA LUZIA; RUA SEBASTIÃO FIRMINO BARBOSA; RUA SOTERO ALVES; RUA LUCAS FÉLIX DA COSTA 2ª ETAPA | NORMAL
2015.0399 | AGRESTE CENTRAL | AGRESTINA | REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICÍPIO: RUA CONEGO JULIO CABRAL; RUA JOÃO GUILHERME; RUA PREFEITO SEBASTIÃO GRANDE; RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA; AVENIDA SEBASTIÃO FRANCISCO TAVARES; AVENIDA GENIVALDO VASCONCELOS; AVENIDA 11 DE SETEMBRO; RUA 4 DE OUTUBRO | NORMAL
2015.0400 | AGRESTE CENTRAL | AGRESTINA | REFORMA DA PRAÇA ALZIRA RIBEIRO | NORMAL
2015.0401 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | AGRESTINA | FORTALECIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS E INCLUSÃO DIGITAL PARA AS MULHERES - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES | MULHER
2015.0413 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | AGRESTINA | FORTALECIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS E INCLUSÃO DIGITAL PARA AS MULHERES - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO PARA CASA DE APOIO A MULHER DO POVOADO AGUA BRANCA | MULHER
2015.0550 | AGRESTE CENTRAL | AGRESTINA | FORTALECIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS E INCLUSÃO DIGITAL PARA AS MULHERES - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | MULHER
2015.0360 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | ÁGUA PRETA | REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL SILVEIRA COUTINHO | NORMAL
2015.0361 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | ÁGUA PRETA | REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA DE ÁGUA PRETA | NORMAL
2015.0362 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | ÁGUA PRETA | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CASA DA MULHER | MULHER
2015.0538 | MATA SUL | ÁGUA PRETA | AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL – APOIO COORDENADORIA POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES | MULHER
2015.0556 | MATA SUL | ÁGUA PRETA | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANITICAS NA RUA 03, 09 e 10 E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DA RUA 08, 06, 04, 11, 01, 02, 13, 14, 16, 22 BAIRRO DO CRUZEIRO, NO MUNICIPIO DE ÁGUA PRETA/PE | NORMAL
2015.0159 | AGRESTE MERIDIONAL | ÁGUAS BELAS | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO | NORMAL
2015.0064 | AGRESTE MERIDIONAL | ÁGUAS BELAS | FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS BELAS | MULHER
2015.0564 | MATA NORTE | ALIANÇA | COORDENADORIA DA MULHER : PERCORRENDO O CAMINHO PARA OS DIREITOS DAS ALIANSENCES 2 - VEÍCULO | MULHER
2015.0565 | MATA NORTE | ALIANÇA | COORDENADORIA DA MULHER : PERCORRENDO O CAMINHO PARA OS DIREITOS DAS ALIANSENCES 1 | MULHER
2015.0044 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | ALTINHO | REFORMA E AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL | NORMAL
2015.0325 | AGRESTE CENTRAL | ALTINHO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DA COHAB E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NA RUA JOÃO TORRES, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ALTINHO | NORMAL
2015.0326 | AGRESTE CENTRAL | ALTINHO | REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL E DA PRAÇA PROF. ALDENIR BATISTA, NA AVENIDA MANOEL OMENA - ALTINHO - PE | NORMAL
2015.0327 | AGRESTE CENTRAL | ALTINHO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA ANÍZIO DE ASSSUNÇÃO (BAIRRO PARAÍSO I) | NORMAL
2015.0291 | AGRESTE CENTRAL | ALTINHO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER PARA O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES NO MUNICÍPIO DE ALTINHO - PE | MULHER
2015.0481 | AGRESTE CENTRAL | ALTINHO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER PARA O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES NO MUNICÍPIO DE ALTINHO - PE | MULHER
2015.0194 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | AMARAJI | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE DEMARCAÇÃO | NORMAL
2015.0195 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | AMARAJI | CONSTRUÇÃO DE UM MINI CAMPO NO MUNICIPIO DE AMARAJI - PERNAMBUCO | NORMAL
2015.0296 | MATA SUL | AMARAJI | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS DE DIVERSAS RUAS E CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA RUA DA ESCOLA, SENDO PAVIMENTADAS AS RUAS DA ESCOLA, PARTE DA RUA ISMAEL SILVA, PARTE DA RUA DA BANDEIRA, PARTE DA RUA DO CATUCA, PARTE DA RUA DA MATRIZ E PARTE DA RUA DA CRECHE, TODAS SITUADAS NO DISTRITO DE DEMARCAÇÃO - AMARAJI – PERNAMBUCO | NORMAL
2015.0496 | MATA SUL | AMARAJI | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS DE PARTE DA RUA GURIATÃ E PARTE DA RUA DO BEIJA FLOR | NORMAL
2015.0266 | AGRESTE MERIDIONAL | ANGELIM | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS | NORMAL
2015.0267 | AGRESTE MERIDIONAL | ANGELIM | ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER DE ANGELIM | MULHER
2015.0216 | METROPOLITANA | ARAÇOIABA | DESENVOLVIMENTO E URBANIZAÇÃO | NORMAL
2015.0243 | METROPOLITANA | ARAÇOIABA | MINI FÁBRICA DE COSTURA | MULHER
2015.0322 | SERTÃO DO ARARIPE | ARARIPINA | PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO EM CBQU EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARARIPINA | NORMAL
2015.0323 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO ARARIPE | ARARIPINA | FORTALECIEMNTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES DE ARARIPINA- PE | MULHER
2015.0232 | SERTÃO DO MOXOTÓ | ARCOVERDE | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ARCOVERDE | NORMAL
2015.0509 | SERTÃO DO MOXOTÓ | ARCOVERDE | ACOLHER, FORTALECER, EMPODERAR(VEÍCULO) | MULHER
2015.0410 | SERTÃO DO MOXOTÓ | ARCOVERDE | ACOLHER, FORTALECER, EMPODERAR(AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS) | MULHER
2015.0254 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO MOXOTÓ | ARCOVERDE | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO 0 KM | MULHER
2015.0552 | AGRESTE CENTRAL | BARRA DE GUABIRABA | REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA-PE | NORMAL
2015.0551 | AGRESTE CENTRAL | BARRA DE GUABIRABA | REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA PREFEITO JOSÉ FRANCISCO DE LIMA | NORMAL
2015.0567 | AGRESTE CENTRAL | BARRA DE GUABIRABA | FORTALECENDO VINCULOS E GARANTIDO OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA MULHER GUABIRABENSE. | MULHER
2015.0099 | MATA SUL | BARREIROS | URBANIZAÇÃO DE CALÇADAS DA AVENIDA AYRES BELO | NORMAL
2015.0100 | MATA SUL | BARREIROS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO | NORMAL
2015.0101 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | BARREIROS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO - II | NORMAL
2015.0097 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | BARREIROS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | MULHER
2015.0098 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | BARREIROS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK UP | MULHER
2015.0219 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | BARREIROS | 0 | MULHER
2015.0420 | MATA SUL | BELÉM DE MARIA | RECONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DO PÁTIO DE EVENTOS | NORMAL
2015.0421 | MATA SUL | BELÉM DE MARIA | PAVIMENTAÇÃO DA LADEIRA DE PEDRA | NORMAL
2015.0422 | MATA SUL | BELÉM DE MARIA | CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA RUA SÃO FRANCISCO | NORMAL
2015.0457 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | BELÉM DE MARIA | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL | MULHER
2015.0573 | MATA SUL | BELÉM DE MARIA | AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS PARA CAPACITAÇÃO DE MULHERES PARA O MERCADO DE TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA | MULHER
2015.0554 | SERTÃO DE ITAPARICA | BELÉM DE SÃO FRANCISCO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O FORTALECIMENTO DA POLITICA PÚBLICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES | MULHER
2015.0555 | SERTÃO DE ITAPARICA | BELÉM DE SÃO FRANCISCO | PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE VIAS NA SEDE DO MUNICÍPIO | NORMAL
2015.0388 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | BELO JARDIM | REFORMA DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO: MERCADO DA CARNE; PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO; MERCADO PÚBLICO; GRÃOS; MERCADO DE PEIXE; BANHEIROS AO LADO DO MERCADO DE PEIXE E DO MERCADO DE CARNE; DESPENSA; ESCRITÓRIO; FACHADA; ESTACIONAMENTO | NORMAL
2015.0231 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO MOXOTÓ | BETÂNIA | 0 | 0
2015.0215 | SERTÃO DO MOXOTÓ | BETÂNIA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS EM DIVERSOS SITIOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO | NORMAL
2015.0040 | SERTÃO DO MOXOTÓ | BETÂNIA | PROJETO DE ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER | MULHER
2015.0268 | AGRESTE CENTRAL | BEZERROS | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BEZERROS | NORMAL
2015.0269 | AGRESTE CENTRAL | BEZERROS | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DOS DISTRITOS DE BEZERROS | NORMAL
2015.0526 | AGRESTE CENTRAL | BEZERROS | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES BEZERRENSES COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ÁUDIO VISUAIS, DE INFORMÁTICA E AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS | MULHER
2015.0527 | AGRESTE CENTRAL | BEZERROS | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES BEZERRENSES COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | MULHER
2015.0221 | SERTÃO DO ARARIPE | BODOCÓ | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO, BLOCO RETANGULAR, NA SEDE E VILA NÉ CAMILO, NO MUNICÍPIO DE BODOCÓ. | NORMAL
2015.0236 | SERTÃO DO ARARIPE | BODOCÓ | AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTOR | MULHER
2015.0011 | AGRESTE MERIDIONAL | BOM CONSELHO | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTICAS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO | NORMAL
2015.0155 | AGRESTE MERIDIONAL | BOM CONSELHO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE POLÍTICA PARA A MULHER | MULHER
2015.0461 | AGRESTE MERIDIONAL | BOM CONSELHO | AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE POLÍTICA PARA A MULHER | MULHER
2015.0140 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | BOM JARDIM | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO CENTRO DO MUNICÍPIO | NORMAL
2015.0141 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | BOM JARDIM | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE UMARI E POVOADO DE AROEIRAS | NORMAL
2015.0142 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | BOM JARDIM | PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DO COMPLEMENTO DA RUA PRINCIPAL DO SÍTIO BELA VISTA | NORMAL
2015.0143 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | BOM JARDIM | PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DA RUA DA BANDA, DISTRITO DA ENCRUZILHADA | NORMAL
2015.0535 | AGRESTE SETENTRIONAL | BOM JARDIM | RECONSTRUÇÃO DA PONTE DO CATOLÉ SOBRE O RIO TRACUNHAÉM | NORMAL
2015.0135 | AGRESTE SETENTRIONAL | BOM JARDIM | FORTALECIMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER E DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES PÚBLICAS - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | MULHER
2015.0196 | AGRESTE CENTRAL | BONITO | DISTRITO PAVIMENTADO 3 | NORMAL
2015.0197 | AGRESTE CENTRAL | BONITO | BONITO SEDE 3 | NORMAL
2015.0257 | AGRESTE CENTRAL | BONITO | REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - FEM MULHER | MULHER
2015.0337 | AGRESTE MERIDIONAL | BREJÃO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO MUNICÍPIO DE BREJÃO-PE | NORMAL
2015.0332 | AGRESTE MERIDIONAL | BREJÃO | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES DO MUNICÍPIO DE BREJÃO-PE | MULHER
2015.0577 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | BREJÃO | ESTRUTURAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES DO MUNICÍPIO DE BREJÃO/PE | MULHER
2015.0078 | SERTÃO DO PAJEÚ | BREJINHO | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE BREJINHO-PE | NORMAL
2015.0276 | SERTÃO DO PAJEÚ | BREJINHO | AQUISIÇÃO DE UM 01 (UM) VEÍCULO | MULHER
2015.0242 | AGRESTE CENTRAL | BREJO DA MADRE DE DEUS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS DE PEDRA GRANÍTICA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO SÃO DOMINGOS NO MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS - PE: RUA PEDRO BRUNA; RUA JOSÉ GOMES FEITOSA; RUA PROJETADA 12; RUA CECILIO FRANÇA; RUA JOSÉ MORAIS DOS SANTOS; RUA MANOEL E DO NASCIMENTO; RUA MANOEL CATOLÉ; RUA CLEMENTE SOBRINHO; RUA PADRE JOSÉ PEREIRA DE ASSUNÇÃO; RUA AMARO PEREIRA MUNIZ; RUA PROJETADA 13; RUA MARIA VIRGINIA DO NASCIMENTO; RUA MALAQUIAS GOMES FERREIRA; RUA FRANCISCO BARBOSA XAVIER (TRECHO FINAL); RUA ANTONIO VIEIRA DE ARAÚJO (TRECHO FINAL); RUA RABIO S. RAMOS (TRECHO); RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA (TRECHO); RUA MARECHAL RONDON (RUA NOVA - TRECHO) | NORMAL
2015.0259 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | BREJO DA MADRE DE DEUS | CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER | MULHER
2015.0144 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | BUENOS AIRES | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DA MULHER | MULHER
2015.0416 | AGRESTE MERIDIONAL | BUÍQUE | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE BUÍQUE-PE | NORMAL
2015.0528 | AGRESTE MERIDIONAL | BUÍQUE | REFORMA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER- BUÍQUE-PE | MULHER
2015.0246 | METROPOLITANA | CABO DE SANTO AGOSTINHO | REESTRUTURAÇÃO DA AVENIDA MIGUEL ARRAES | NORMAL
2015.0272 | METROPOLITANA | CABO DE SANTO AGOSTINHO | REDE PRÓ-MULHER | MULHER
2015.0173 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | CABROBÓ | CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS | NORMAL
2015.0174 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | CABROBÓ | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ DE TRECHOS DA RUA FLORA NOVAES LIMA E TRECHO DA RUA EURÍPEDES GOMES DE CARVALHO, BAIRRO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CABROBÓ | NORMAL
2015.0175 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | CABROBÓ | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER NO MUNICÍPIO DE CABROBÓ | MULHER
2015.0473 | AGRESTE CENTRAL | CACHOEIRINHA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA-PE: RUA DIOLINDA DE OLIVEIRA JUSTINO; RUA PAULO L. MARTINS; RUA IRMÃ DULCE; TRAVESA IRMÃ DULCE; RUA JOSÉ REJÚLIO DE ARANDAS (COMPLEMENTO); RUA SECUNDINA FRANCISCA DOS SANTOS (COMPLEMENTO) ; RUA BENÍCIO ALEXANDRINO DE SOBRAL; RUA OLÍVIA SIMÕES DE MORAES (COMPLEMENTO); RUA DOS CARREIROS (COMPLEMENTO) ; RUA PROJETADA 01 (PARALELA A BR 423); RUA PROJETADA 02 (TRANSVERSAL À BR 423); RUA VEREADOR PAULO PEDRO RAIMUNDO; RUA MANOEL LOPES SOBRINHO; RUA AYRTON SENNA DA SILVA; PROJETADO 01; PROJETADO 02; PROJETADO 03; PROJETADO 04; PROJETADO 05; RUA PADRE CÍCERO ROMÃO BATISTA | NORMAL
2015.0067 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | CACHOEIRINHA | CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA, SITUADA NA PRAÇA PRESIDENTER KENNEDY, Nº 126, CENTRO | NORMAL
2015.0065 | AGRESTE MERIDIONAL | CAETÉS | RECAPEAMENTO E REQUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) | NORMAL
2015.0156 | AGRESTE MERIDIONAL | CAETÉS | FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E INCLUSÃO DIGITAL PARA AS MULHERES | MULHER
2015.0431 | AGRESTE MERIDIONAL | CALÇADO | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NA SEDE DO MUNICÍPIO | NORMAL
2015.0328 | AGRESTE MERIDIONAL | CALÇADO | SOCIEDADE FEMININA: A LUTA DAS MULHERES CALÇADENSES EM PROL DE DIREITOS E BENEFÍCIOS (EQUIPAMENTOS) | MULHER
2015.0576 | AGRESTE MERIDIONAL | CALÇADO | SOCIEDADE FEMININA: A LUTA DAS MULHERES CALÇADENSES EM PROL DE DIREITOS E BENEFÍCIOS (MOTOCICLETA) | MULHER
2015.0125 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | CALUMBI | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES DE CALUMBI | MULHER
2015.0056 NÃO VÁLIDO | METROPOLITANA | CAMARAGIBE | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE | NORMAL
2015.0016 | AGRESTE CENTRAL | CAMOCIM DE SÃO FÉLIX | PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX | NORMAL
2015.0224 | AGRESTE CENTRAL | CAMOCIM DE SÃO FÉLIX | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A COORDENADORIA DA MULHER EM CAMOCIM DE SÃO FÉLIX | MULHER
2015.0263 | MATA NORTE | CAMUTANGA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS | NORMAL
2015.0303 | MATA NORTE | CAMUTANGA | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AUTOMÓVEL | MULHER
2015.0014 | AGRESTE MERIDIONAL | CANHOTINHO | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CANHOTINHO | NORMAL
2015.0013 | AGRESTE MERIDIONAL | CANHOTINHO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DA MULHER DE CANHOTINHO | MULHER
2015.0433 | AGRESTE MERIDIONAL | CANHOTINHO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DA MULHER DE CANHOTINHO | MULHER
2015.0536 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | CAPOEIRAS | RECAPEAMENTO E REQUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ) | NORMAL
2015.0330 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | CAPOEIRAS | RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNÍCIPIO | NORMAL
2015.0331 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | CAPOEIRAS | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA COORDENADORIA DA MULHER | MULHER
2015.0348 | SERTÃO DO PAJEÚ | CARNAÍBA | CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO | NORMAL
2015.0349 | SERTÃO DO PAJEÚ | CARNAÍBA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA DIRETORIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES | MULHER
2015.0477 | SERTÃO DE ITAPARICA | CARNAUBEIRA DA PENHA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO | NORMAL
2015.0478 | SERTÃO DE ITAPARICA | CARNAUBEIRA DA PENHA | REFORMA DE PRAÇA | NORMAL
2015.0479 | SERTÃO DE ITAPARICA | CARNAUBEIRA DA PENHA | SEGURANÇA PÚBLICA - ILUMINAÇÃO DA AV. MAJOR PEDRO NUNES ACESSO A PE 425 | SEGURANÇA
2015.0480 | SERTÃO DE ITAPARICA | CARNAUBEIRA DA PENHA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO PARA A SECRETARIA DA MULHER NO MUNICÍPIO DE CARNAUBEIRA DA PENHA. | MULHER
2015.0129 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | CARPINA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO | NORMAL
2015.0066 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | CARPINA | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES CARPINENSES | MULHER
2015.0234 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | CARUARU | MODERNIZAÇÃO, RECONSTITUIÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CARUARU - PE | NORMAL
2015.0430 | AGRESTE CENTRAL | CARUARU | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO JOSÉ LIBERATO | NORMAL
2015.0288 | AGRESTE CENTRAL | CARUARU | MULHER QUE PRODUZ: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS | MULHER
2015.0476 | AGRESTE CENTRAL | CARUARU | REQUALIFICAÇÃO SPM/CRM: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER MARIA BONITA E DA SEDE DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES DE CARUARU | MULHER
2015.0395 | AGRESTE SETENTRIONAL | CASINHAS | URBANIZAÇÃO DE CANAL - TRECHO PRÓXIMO A ACADEMIA DAS CIDADES | NORMAL
2015.0397 | AGRESTE SETENTRIONAL | CASINHAS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CASINHAS | NORMAL
2015.0278 | AGRESTE SETENTRIONAL | CASINHAS | AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE MÓVEL COMO AUXÍLIO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE EMPODERAMENTO | MULHER
2015.0558 | MATA SUL | CATENDE | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALEPÍPEDO GRANÍTICO – RUA MANOEL FERREIRA LINS, RUA SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA, RUA ESTANDE DE TIRO, RUA DO GUARÁ, RUA PROJETADA 02, RUA BELA VISTA, RUA ALICE MUNIZ, RUA VICENTE FAUSTINO, RUA VEREADOR MANOEL FERREIRA SANTOS, TRAVESSA ANTONIO BASTISTA, HORTA SÃO VICENTE E TRAVESSA HORTA SÃO VICENTE. | NORMAL
2015.0559 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | CATENDE | REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS MULHERES VÍTIMAS DA VIOÊNCIA. | MULHER
2015.0560 | MATA SUL | CATENDE | AQUISIÇÃO DE UM (01) VEÍCULO PARA A SECRETARIA DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE CATENDE | MULHER
2015.0001 | SERTÃO CENTRAL | CEDRO | PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO BETUMINOSO - CBUQ | NORMAL
2015.0034 | SERTÃO CENTRAL | CEDRO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO PARA FORTALECER AS AÇÕES DA COORDENADORIA DA MULHER NO MUNICÍPIO DE CEDRO | MULHER
2015.0088 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | CHÃ DE ALEGRIA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CHÃ DE ALEGRIA | NORMAL
2015.0450 | MATA NORTE | CHÃ DE ALEGRIA | MELHORIA DE PRÉDIO PÚBLICO | NORMAL
2015.0451 | MATA NORTE | CHÃ DE ALEGRIA | INFRAESTRUTURA URBANA | NORMAL
2015.0089 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | CHÃ DE ALEGRIA | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AUTOMÓVEL | MULHER
2015.0464 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | CHÃ DE ALEGRIA | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES ALEGRIENSES. | MULHER
2015.0566 | MATA NORTE | CHÃ DE ALEGRIA | ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | MULHER
2015.0006 | MATA SUL | CHÃ GRANDE | PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO ASFALTICO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE | NORMAL
2015.0201 | MATA SUL | CHÃ GRANDE | VEÍCULO DE PASSEIO PARA A COORDENADORIA DA MULHER DE CHÃ GRANDE | MULHER
2015.0007 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | CHÃ GRANDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR | MULHER
2015.0091 | MATA NORTE | CONDADO | REVITALIZAÇÃO DO TERMINAL DE KOMBIS | NORMAL
2015.0092 | MATA NORTE | CONDADO | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA NICANOR MUNIZ | NORMAL
2015.0093 | MATA NORTE | CONDADO | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DO CONDADO | NORMAL
2015.0191 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | CONDADO | MULHERES DE CONDADO EMPONDERADAS NOS ESPAÇOS DE PODER E DECISÃO | MULHER
2015.0584 | MATA NORTE | CONDADO | MULHERES DE CONDADO EMPODERADAS NOS ESPAÇOS DE PODER E DECISÃO. | MULHER
2015.0393 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | CORRENTES | FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES | MULHER
2015.0444 | MATA SUL | CORTÊS | 2ª ETAPA - AMPLIAÇÃO DA PRAÇA ERONIDES CAMPOS | NORMAL
2015.0026 | AGRESTE SETENTRIONAL | CUMARU | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | NORMAL
2015.0027 | AGRESTE SETENTRIONAL | CUMARU | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO A ATIVIDADES DA MULHER CUMARUENSE | MULHER
2015.0128 | AGRESTE CENTRAL | CUPIRA | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALALEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO SÍTIO SERRA VERDE (SERRA VERDE), NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO (AV. DEP. FEDERAL JOSÉ MENDONÇA E RUA ALEXANDRINA LOPES DE MELO), NO BAIRRO NOVA MORADA (AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS) E NO BAIRRO LIBERDADE (RUA SEVERINO DE MELO, RUA JOÃO CÂNDIDO DA SILVA, RUA ANTENOR LINS DE MELO, RUA ANTONIO DINALVA, RUA AMARO URBANO, RUA PROJETADA 08, RUA PROJETADA 09 E RUA PROJETADA 10) ZONA RURAL MUNICÍPIO DE CUPIRA - PE | NORMAL
2015.0367 | AGRESTE CENTRAL | CUPIRA | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A SECRETARIA DA MULHER DE CUPIRA | MULHER
2015.0453 | SERTÃO DO MOXOTÓ | CUSTÓDIA | APOIO À IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA NO MUNICÍPIO DE CUSTÓDIA | NORMAL
2015.0454 | SERTÃO DO MOXOTÓ | CUSTÓDIA | APOIO À IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | SEGURANÇA
2015.0455 | SERTÃO DO MOXOTÓ | CUSTÓDIA | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO | MULHER
2015.0239 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | DORMENTES | PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE DORMENTES | NORMAL
2015.0240 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | DORMENTES | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DA MULHER NO MUNICÍPIO DE DORMENTES - PE | MULHER
2015.0359 | MATA SUL | ESCADA | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS | NORMAL
2015.0414 | MATA SUL | ESCADA | REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA | MULHER
2015.0055 | SERTÃO DO ARARIPE | EXU | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NA SEDE DO MUNICÍPO DE EXU-PE. | NORMAL
2015.0317 | SERTÃO DO ARARIPE | EXU | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DA MULHER. | MULHER
2015.0409 | AGRESTE SETENTRIONAL | FEIRA NOVA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA | NORMAL
2015.0411 | AGRESTE SETENTRIONAL | FEIRA NOVA | CONSTRUÇÃO DA SALA DE ATENDIMENTO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES DE FEIRA NOVA | MULHER
2015.0578 | AGRESTE SETENTRIONAL | FEIRA NOVA | FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA | MULHER
2015.0090 | MATA NORTE | FERREIROS | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS | NORMAL
2015.0121 | MATA NORTE | FERREIROS | MULHERES DE FERREIROS, COM MAIS PODER, PARTICIPAÇÃO E DECISÃO | MULHER
2015.0081 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | FLORES | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS - SÃO JOÃO DOS LEITES | NORMAL
2015.0082 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | FLORES | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS - SÍTIO DOS NUNES | NORMAL
2015.0083 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | FLORES | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS - SEDE DO MUNICÍPIO | NORMAL
2015.0084 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | FLORES | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS - SANTANA DE ALMAS | NORMAL
2015.0085 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | FLORES | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS - DISTRITO DE FÁTIMA | NORMAL
2015.0304 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | FLORES | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA | NORMAL
2015.0428 | SERTÃO DO PAJEÚ | FLORES | CONSTRUÇÃO DAS PRAÇAS DO BAIRRO VILA NOVA NO MUNICÍPIO DE FLORES | NORMAL
2015.0429 | SERTÃO DO PAJEÚ | FLORES | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DAS RUAS: BAHIA, NESTOR MONTEIRO, MARIA DE FÁTIMA, PÁTIO DE EVENTOS, e PADRE FREDERICO MACIEL | NORMAL
2015.0086 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | FLORES | FORTALECIMENTO E APOIO A MULHER | MULHER
2015.0023 | SERTÃO DE ITAPARICA | FLORESTA | CONSTRUÇÃO DO MURO, FOSSA E SUMIDOURO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO C NA SEDE DO MUNICÍPOI DE FLORESTA | NORMAL
2015.0024 | SERTÃO DE ITAPARICA | FLORESTA | PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FLORESTA, CONTEMPLANDO PASSEIOS PÚBLICOS, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL - RUA EMÍDIO QUIRINO E AV. ANTÔNIO DAVID | NORMAL
2015.0025 | SERTÃO DE ITAPARICA | FLORESTA | PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FLORESTA, CONTEMPLANDO PASSEIOS PÚBLICOS, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL | NORMAL
2015.0245 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DE ITAPARICA | FLORESTA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER DO MUNICÍPIO DE FLORESTA | MULHER
2015.0543 | SERTÃO DE ITAPARICA | FLORESTA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER DO MUNICÍPIO DE FLORESTA ( VEÍCULO) | MULHER
2015.0544 | SERTÃO DE ITAPARICA | FLORESTA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER DO MUNICÍPIO DE FLORESTA ( EQUIPAMENTOS) | MULHER
2015.0309 | AGRESTE SETENTRIONAL | FREI MIGUELINHO | PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE FREI MIGUELINHO | NORMAL
2015.0310 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | FREI MIGUELINHO | PÓRTICO DA ENTRADA DO MUNICÍPIO | NORMAL
2015.0297 | AGRESTE SETENTRIONAL | FREI MIGUELINHO | FORTALECIMENTO DA COORDEDNADORIA DA MULHER E DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DE FREI MIGUELINHO | MULHER
2015.0179 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | GAMELEIRA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS E DRENAGEM DAS RUAS PROJETADAS NO BAIRRO DE SANTA TEREZINHA | NORMAL
2015.0210 | AGRESTE MERIDIONAL | GARANHUNS | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO BAIRRO DE HELIÓPOLIS | NORMAL
2015.0211 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | GARANHUNS | FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA AS MULHERES | MULHER
2015.0521 | MATA NORTE | GLÓRIA DO GOITÁ | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS | NORMAL
2015.0472 | MATA NORTE | GLÓRIA DO GOITÁ | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS | NORMAL
2015.0539 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | GLÓRIA DO GOITÁ | AQUISIÇÃO DE PÉTALA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS | SEGURANÇA
2015.0540 | MATA NORTE | GLÓRIA DO GOITÁ | FORTALECIMENTO E PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E ECONÔMICA DE MULHERES EM SITUAÇÃO VULNERÁVEL DO MUNICÍPIO DE GLÓRIA DO GOITÁ | MULHER
2015.0541 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | GLÓRIA DO GOITÁ | 0 | 0
2015.0094 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | GOIANA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DE GOIANA | NORMAL
2015.0394 | MATA NORTE | GOIANA | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNÍCIPIO DE GOIANA | NORMAL
2015.0095 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | GOIANA | AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA MULHER | MULHER
2015.0319 | SERTÃO DO ARARIPE | GRANITO | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NA VILA BELA VISTA E POVOADO | NORMAL
2015.0320 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO ARARIPE | GRANITO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA COBERTA | NORMAL
2015.0321 | SERTÃO DO ARARIPE | GRANITO | PROGRAMA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES | MULHER
2015.0508 | AGRESTE CENTRAL | GRAVATÁ | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ-PE | NORMAL
2015.0015 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | GRAVATÁ | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS | NORMAL
2015.0313 | AGRESTE CENTRAL | GRAVATÁ | FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES GRAVATAENSES COM AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E AUDIOVISUAL | MULHER
2015.0471 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | GRAVATÁ | FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES GRAVATAENSES COM AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO | MULHER
2015.0507 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | GRAVATÁ | REFORMANDO PARA FORTALECER AS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES: REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA MULHER DE GRAVATA COM A CRIAÇÃO DE ESPAÇOS COM ACESSIBILIDADE E SEGURANÇA PARA TODOS OS FUNCIONÁRIOS E O PÚBLICO A SER ATENDIDO | MULHER
2015.0247 | SERTÃO DO MOXOTÓ | IBIMIRIM | CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DAS CIDADES | NORMAL
2015.0248 | SERTÃO DO MOXOTÓ | IBIMIRIM | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO CENTRO | NORMAL
2015.0415 | SERTÃO DO MOXOTÓ | IBIMIRIM | MULHERES GUERREIRAS | MULHER
2015.0456 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO MOXOTÓ | IBIMIRIM | MULHERES GUERREIRAS 2 | MULHER
2015.0354 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | IBIRAJUBA | APOIO À IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE IBIRAJUBA-PE - REFORMA E MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL EVARISTO SOBRINHO DO MUNICÍPIO DE IBIRAJUBA/PE | NORMAL
2015.0355 | AGRESTE CENTRAL | IBIRAJUBA | CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE PARA A COORDENADORIA DA MULHER NO MUNICÍPIO DE IBIRAJUBA | MULHER
2015.0516 | AGRESTE CENTRAL | IBIRAJUBA | APOIO À IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE IBIRAJUBA-PE - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA AVENIDA TENENTE XAVIER DE ARAÚJO | NORMAL
2015.0249 | METROPOLITANA | IGARASSU | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE IGARASSU | NORMAL
2015.0250 | METROPOLITANA | IGARASSU | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE IGARASSU | NORMAL
2015.0251 | METROPOLITANA | IGARASSU | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE IGARASSU | NORMAL
2015.0252 | METROPOLITANA | IGARASSU | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE IGARASSU | NORMAL
2015.0253 NÃO VÁLIDO | METROPOLITANA | IGARASSU | REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO DA MULHER | MULHER
2015.0059 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | IGUARACY | CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DO TRECHO DA RUA JÚLIA CÂMARA, EM FRENTE A UBS | NORMAL
2015.0060 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | IGUARACY | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | NORMAL
2015.0061 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | IGUARACY | CONSTRUÇÃO DE COBERTA METÁLICA PARA OFICINA E GARAGEM DE VEÍCULOS DA PREFEITURA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IGUARACY/PE | NORMAL
2015.0315 | SERTÃO DO PAJEÚ | IGUARACY | CONSTRUÇÃO DA MURADA DA CRECHE DO DISTRITO DE JABITACÁ, MUNICÍPIO DE IGUARACY | NORMAL
2015.0385 | SERTÃO DO PAJEÚ | IGUARACY | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITÍCOS EM RUAS DO MUNICÍPIO DE IGUARACY | NORMAL
2015.0386 | SERTÃO DO PAJEÚ | IGUARACY | RECUPERAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DO DISTRITO DE JABITACÁ, MUNICÍPIO DA IGUARACY | NORMAL
2015.0062 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | IGUARACY | CONSTRUÇÃO DA MURADA DA CRECHE | MULHER
2015.0311 | SERTÃO DO PAJEÚ | IGUARACY | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO, ELETROELETRÔNICOS, MESAS, CADEIRAS PARA APOIAR OS TRABALHOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS MULHERES DO MUNICÍPIO DE IGUARACY-PE | MULHER
2015.0408 | METROPOLITANA | ILHA DE ITAMARACÁ | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DA ILHA DE ITAMARACÁ | NORMAL
2015.0051 | SERTÃO DO PAJEÚ | INGAZEIRA | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS | NORMAL
2015.0052 | SERTÃO DO PAJEÚ | INGAZEIRA | CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | NORMAL
2015.0050 | SERTÃO DO PAJEÚ | INGAZEIRA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO, ZERO QUILÔMETRO | MULHER
2015.0363 | METROPOLITANA | IPOJUCA | CONTENÇÃO DE ENCOSTAS | NORMAL
2015.0561 | METROPOLITANA | IPOJUCA | PROJETO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER - CRM INTINERANTE | MULHER
2015.0562 NÃO VÁLIDO | METROPOLITANA | IPOJUCA | IPOJUCA MAIS SEGURO | SEGURANÇA
2015.0338 | SERTÃO DO ARARIPE | IPUBI | URBANIZAÇÃO DA PE630 E AV. RAIMUNDO SILVA | NORMAL
2015.0028 | SERTÃO DE ITAPARICA | ITACURUBA | PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITACURUBA | NORMAL
2015.0029 | SERTÃO DE ITAPARICA | ITACURUBA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PASSEIO DE APOIO À SECRETARIA DA MULHER | MULHER
2015.0468 | AGRESTE MERIDIONAL | ITAÍBA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS | NORMAL
2015.0469 | AGRESTE MERIDIONAL | ITAÍBA | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GERSON MARANHÃO ALBUQUERQUE | NORMAL
2015.0470 | AGRESTE MERIDIONAL | ITAÍBA | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA NOSSA SRA. DA CONCEIÇÃO NO DISTRITO DE NEGRAS | NORMAL
2015.0524 | AGRESTE MERIDIONAL | ITAÍBA | REFORMA DE ESPAÇO PARA APOIO A MULHER | MULHER
2015.0258 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | ITAÍBA | RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO ASSENTAMENTO BARRA VERDE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITAÍBA/PE | NORMAL
2015.0270 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | ITAÍBA | LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DA BACIA HIDRÁULICA DE 05 BARRAGENS DE ACUMULAÇÃO SUPERFICIAL DE TERRA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITAÍBA/PE | NORMAL
2015.0160 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | ITAÍBA | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ITAÍBA | MULHER
2015.0124 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | ITAMBÉ | MULHERES DE ITAMBÉ EMPODERADAS NOS ESPAÇOS DE PODER E DECISÃO | MULHER
2015.0324 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | ITAMBÉ | PROTEÇÃO E PROMOÇÃO dOS DIREITOS DAS MULHERES ITAMEMBENSES | MULHER
2015.0569 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | ITAMBÉ | PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO URBANA DE PRACAS E CANTEIROS DO MUNICÍPIO DE ITAMBÉ. | NORMAL
2015.0157 | SERTÃO DO PAJEÚ | ITAPETIM | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL - CONSTRUÇÃO DE PONTE RODOVIÁRIA SOBRE O RIO PAJEÚ - SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAPETIM | NORMAL
2015.0506 | SERTÃO DO PAJEÚ | ITAPETIM | AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL A SER UTILIZADO PELO CENTRO DA MULHER | MULHER
2015.0079 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | ITAPETIM | CONSTRUÇÃO DA MURADA DO CENTRO DA MULHER NO MUNICÍPIO DE ITAPETIM-PE | MULHER
2015.0405 | METROPOLITANA | ITAPISSUMA | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO | NORMAL
2015.0406 NÃO VÁLIDO | METROPOLITANA | ITAPISSUMA | REFORMA DO HOSPITAL JOÃO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE | NORMAL
2015.0407 NÃO VÁLIDO | METROPOLITANA | ITAPISSUMA | PROVIMENTO PARA NOVAS INSTALAÇÕES DA COORDENADORIA (Aquisição de veículos) | MULHER
2015.0488 NÃO VÁLIDO | METROPOLITANA | ITAPISSUMA | PROVIMENTO PARA NOVAS INSTALAÇÕES DA COORDENADORIA (Aquisição de equipamentos e mobília) | MULHER
2015.0230 | MATA NORTE | ITAQUITINGA | CONSTRUÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS" | NORMAL
2015.0080 | MATA NORTE | ITAQUITINGA | MULHERES DE ITAQUITINGA - EMPODERADAS NOS ESPAÇOS DE PODER E DECISÃO | MULHER
2015.0542 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | ITAQUITINGA | REFORMA DA PRAÇA E DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA MANOEL GONÇALVES DE MORAES | NORMAL
2015.0485 | METROPOLITANA | JABOATÃO DOS GUARARAPES | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS NO MUNICÍPIO DO JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE | NORMAL
2015.0087 NÃO VÁLIDO | METROPOLITANA | JABOATÃO DOS GUARARAPES | REESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER MARISTELA JUST POR MEIO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO MUNICÍPIO DO JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE | MULHER
2015.0487 NÃO VÁLIDO | METROPOLITANA | JABOATÃO DOS GUARARAPES | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PASSEIO E UTILITÁRIO PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE TÉCNICA ESPECIALIZADA A FIM DE GARANTIR O ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO AS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA MARISTELA JUST NO MUNICÍPIO DO JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE | MULHER
2015.0177 | MATA SUL | JAQUEIRA | REFORMA DO PRÉDIO DA GARAGEM MUNICIPAL | NORMAL
2015.0178 | MATA SUL | JAQUEIRA | REFORMA E URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE DE JAQUEIRA | NORMAL
2015.0260 | MATA SUL | JAQUEIRA | REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE APOIO A MULHER | NORMAL
2015.0294 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | JAQUEIRA | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA COSTURA PARA O CENTRO DE APOIO A MULHER | MULHER
2015.0139 | AGRESTE CENTRAL | JATAÚBA | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE JATAÚBA - PE | NORMAL
2015.0290 | AGRESTE CENTRAL | JATAÚBA | FORTALECIMENTO E DESCENTRALIZAÇÃO DA POLÍTICA PARA MULHER DE JATAÚBA | MULHER
2015.0346 | SERTÃO DE ITAPARICA | JATOBÁ | MELHORANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JATOBÁ/PE | NORMAL
2015.0345 | SERTÃO DE ITAPARICA | JATOBÁ | VALORIZANDO A MULHER JATOBAENSE | MULHER
2015.0192 | AGRESTE SETENTRIONAL | JOÃO ALFREDO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | NORMAL
2015.0193 | AGRESTE SETENTRIONAL | JOÃO ALFREDO | ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DA MULHER | MULHER
2015.0396 | MATA SUL | JOAQUIM NABUCO | MULHERES NABUQUENSES(AQUISIÇÃO DE VEÍCULO) | MULHER
2015.0520 | AGRESTE MERIDIONAL | JUCATI | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS EM VIAS URBANAS, NO MUNICÍPIO DE JUCATI-PE | NORMAL
2015.0432 | AGRESTE MERIDIONAL | JUPI | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS | NORMAL
2015.0511 | AGRESTE MERIDIONAL | JUPI | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES DE JUPI | MULHER
2015.0161 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | JUPI | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI | NORMAL
2015.0162 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | JUPI | CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO DISTRITO DE COLONIA | NORMAL
2015.0163 | AGRESTE MERIDIONAL | JUREMA | REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DE SANTO ANTONIO | NORMAL
2015.0583 | AGRESTE MERIDIONAL | JUREMA | REESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES DO MUNICÍPIO DA JUREMA-PE | MULHER
2015.0176 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | JUREMA | FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES DO MUNICÍPIO DE JUREMA | MULHER
2015.0514 | MATA NORTE | LAGOA DO CARRO | REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JORGE CAMELO DO MUNICIPIO DE LAGOA DO CARRO / PE | NORMAL
2015.0513 | MATA NORTE | LAGOA DO CARRO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM VASSOURAS NO MUNICIPIO DE LAGOA DO CARRO | NORMAL
2015.0512 | MATA NORTE | LAGOA DO CARRO | REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA MANOEL ALUIZIO FALÇÃO DE ANDRADE DO MUNICIPIO DE LAGOA DO CARRO / PE | NORMAL
2015.0183 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | LAGOA DO CARRO | REQUALIFICAÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO CARRO | NORMAL
2015.0184 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | LAGOA DO CARRO | REQUALIFICAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE DE LAGOA DO CARRO | NORMAL
2015.0185 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | LAGOA DO CARRO | CONSTRUÇÃO DE UM PÓRTICO E REQUALIFICAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE DE LAGOA DO CARRO | NORMAL
2015.0186 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | LAGOA DO CARRO | CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO CARRO | NORMAL
2015.0187 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | LAGOA DO CARRO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NO LOTEAMENTO SOLEDADE | NORMAL
2015.0217 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | LAGOA DO CARRO | FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA DE GÊNERO E EMPODERAMENTO DA MULHER LAGOENSE DO CARRO | MULHER
2015.0279 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | LAGOA DO CARRO | PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO CARRO ( 2ª ETAPA) | NORMAL
2015.0280 | MATA NORTE | LAGOA DO CARRO | REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA PEDRO VICENTE - CENTRO - LAGOA DO CARRO - PERNAMBUCO | NORMAL
2015.0280A | MATA NORTE | LAGOA DO CARRO | MULHERES - CAMINHOS DE INCLUSÕES E CIDADANIA | MULHER
2015.0412 | AGRESTE CENTRAL | LAGOA DOS GATOS | REFORMA DA LAGOA MARACAJÁ | NORMAL
2015.0307 | MATA NORTE | LAGOA DE ITAENGA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS | NORMAL
2015.0308 | MATA NORTE | LAGOA DE ITAENGA | CONTRUÇÃO DE ESCADARIAS | NORMAL
2015.0298 | MATA NORTE | LAGOA DE ITAENGA | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES ITAENGUESES | MULHER
2015.0417 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | LAGOA DO OURO | INFRAESTRUTURA URBANA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA | NORMAL
2015.0418 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | LAGOA DO OURO | INFRAESTRUTURA URBANA - REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS | NORMAL
2015.0419 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | LAGOA DO OURO | REFORMA DE QUADRAS NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO OURO | NORMAL
2015.0529 | AGRESTE CENTRAL | LAGOA DOS GATOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E AUDIOVISUAL PARA EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES | MULHER
2015.0047 | AGRESTE CENTRAL | LAGOA DOS GATOS | AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL PARA EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES | MULHER
2015.0103 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | LAGOA GRANDE | URBANIZAÇÃO DA ROTATÓRIA E CANTEIROS DA AVENIDA NILO COELHO | NORMAL
2015.0347 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | LAGOA GRANDE | URBANIZAÇÃO DE CANTEIROS DA AVENIDA MIGUEL ARRAES | NORMAL
2015.0102 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | LAGOA GRANDE | REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A MULHER - CAM | MULHER
2015.0202 | AGRESTE MERIDIONAL | LAJEDO | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE LAJEDO/PE | NORMAL
2015.0443 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | LAJEDO | RECAPEAMENTO DA AVENIDA 19 DE MAIO | NORMAL
2015.0534 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | LIMOEIRO | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MOTO PARA APOIO DA GUARDA MUNICIPAL - FEM SEGURANÇA PUBLICA | SEGURANÇA
2015.0530 | AGRESTE SETENTRIONAL | LIMOEIRO | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DE LIMOEIRO/PE | NORMAL
2015.0531 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | LIMOEIRO | REQUALIFICAÇÃO DA ENTRADA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO | NORMAL
2015.0532 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | LIMOEIRO | REFORMA E MELHORIAS NA ESCADARIA DE ACESSO AO CRISTO REDENTOR NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO | NORMAL
2015.0533 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | LIMOEIRO | REVITALIZAÇÃO URBANÍSTICA DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA SEVERINO PINHEIRO NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO | NORMAL
2015.0154 | AGRESTE SETENTRIONAL | LIMOEIRO | CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER DO LIMOEIRO | MULHER
2015.0579 | AGRESTE SETENTRIONAL | LIMOEIRO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DA RUA HENRIQUE SEVERINO DE OLIVEIRA (PORTAL DO LIMOEIRO) E RUA 06 COHAB NOVA, NOS BAIRROS JUÁ E OTÁCIO DE LEMOS | NORMAL
2015.0074 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | MACAPARANA | RECUPERAÇÃO DA PRAÇA DA COHAB NO BAIRRO DA COHAB E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA DO CEMITÉRIO NA AVENIDA JOÃO FRANCISCO | NORMAL
2015.0075 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | MACAPARANA | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PEDRAS GRANÍTICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO E ZONA RURAL | NORMAL
2015.0076 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | MACAPARANA | CONSTRUÇÃO DE GALERIA PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO LOTEAMENTO MACAPAZINHO | NORMAL
2015.0077 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | MACAPARANA | AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA COORDENADORIA DA MULHER | MULHER
2015.0581 | MATA NORTE | MACAPARANA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS URBANAS NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO DE MACAPARANA-PE | NORMAL
2015.0582 | MATA NORTE | MACAPARANA | ESTRUTURAÇÃO DA DIRETORIA DA MULHER | MULHER
2015.0382 | AGRESTE SETENTRIONAL | MACHADOS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE RUAS | NORMAL
2015.0384 | AGRESTE SETENTRIONAL | MACHADOS | DRENAGEM DA RUA DE ACESSO AO BAIRRO DA COHAB | NORMAL
2015.0383 | AGRESTE SETENTRIONAL | MACHADOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FORTALECIMENTO DAS DIVERSIDADE DE GÊNERO E EM VULNERABILIDADE SOCIAL | MULHER
2015.0318 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO MOXOTÓ | MANARI | CONSTRUÇÃO DO BLOCO V, BLOCO VI E BLOCO VII DA NOVA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALZIRA | NORMAL
2015.0574 | SERTÃO DO MOXOTÓ | MANARI | EXECUÇÃO DE OBRA DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE DE MANARI/PE | NORMAL
2015.0035 NÃO VÁLIDO | SERTÃO CENTRAL | MIRANDIBA | CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) SALA DE AULA NA ESCOLA NO DISTRITO DE CACHOEIRINHA - ZONA RURAL | NORMAL
2015.0036 NÃO VÁLIDO | SERTÃO CENTRAL | MIRANDIBA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO | NORMAL
2015.0037 NÃO VÁLIDO | SERTÃO CENTRAL | MIRANDIBA | CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) SALA DE AULA NA ESCOLA ESPEDITO LOPES - SEDE DO MUNICÍPIO | NORMAL
2015.0038 NÃO VÁLIDO | SERTÃO CENTRAL | MIRANDIBA | REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL | NORMAL
2015.0039 | SERTÃO CENTRAL | MIRANDIBA | FORTALECIMENTO DE APOIO À MULHER | MULHER
2015.0164 | SERTÃO DO ARARIPE | MOREILÂNDIA | CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NA SEDE E DISTRITO DE CARIRIMIRIM | NORMAL
2015.0165 | SERTÃO DO ARARIPE | MOREILÂNDIA | CONSTRUÇÃO DOS MUROS DA ESCOLA MUNICIPAL DE CARIRIMIRIM | NORMAL
2015.0166 | SERTÃO DO ARARIPE | MOREILÂNDIA | CONSTRUÇÃO DE DOIS MUROS DO PSF'S DA RUA SÃO JOSÉ E DO SÍTIO NOVO NA SEDE MUNICIPAL | NORMAL
2015.0167 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO ARARIPE | MOREILÂNDIA | CONSTRUÇÃO DOS MUROS DO PSF DO SÍTIO DE BAIXA NA SEDE MUNICIPAL | NORMAL
2015.0168 | SERTÃO DO ARARIPE | MOREILÂNDIA | REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA SANTA TEREZINHA | NORMAL
2015.0169 | SERTÃO DO ARARIPE | MOREILÂNDIA | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR | MULHER
2015.0335 NÃO VÁLIDO | METROPOLITANA | MORENO | REQUALIFICAÇÃO EM DIVERSAS PRAÇAS NO CENTRO DA CIDADE DE MORENO | NORMAL
2015.0336 | METROPOLITANA | MORENO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICO NA SEDE DO MUNICÍPIO E DO DISTRITO DE BONANÇA NA CIDADE DO MORENO-PE | NORMAL
2015.0439 | METROPOLITANA | MORENO | REQUALIFICAÇÃO EM DIVERSOS CAMPOS DO MUNICÍPIO DE MORENO | NORMAL
2015.0237 NÃO VÁLIDO | METROPOLITANA | MORENO | EFICIENTIZAÇÃO DO PARQUE LUMINOTÉCNICO DO MUNICÍPIO DE MORENO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DA CIDADE (CENTRO E BAIRROS) E DOS DISTRITOS DE BONANÇA E CIDADE DE DEUS | NORMAL
2015.0238 | METROPOLITANA | MORENO | MULHERES EM MOVIMENTO - EMPODERAMENTO FEMININO NO MUNICÍPIO DE MORENO | MULHER
2015.0557 | METROPOLITANA | MORENO | MULHERES EM MOVIMENTO – EMPODERAMENTO FEMININO NO MUNICÍPIO DO MORENO. | MULHER
2015.0096 | MATA NORTE | NAZARÉ DA MATA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE NAZARÉ DA MATA | NORMAL
2015.0458 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | NAZARÉ DA MATA | CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL | NORMAL
2015.0518 | MATA NORTE | NAZARÉ DA MATA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E MEIO FIO DE CONCRETO EM DIVERSAS RUAS | NORMAL
2015.0519 | MATA NORTE | NAZARÉ DA MATA | RENOVAÇÃO DA PRAÇA DA CATEDRAL | NORMAL
2015.0202A | MATA NORTE | NAZARÉ DA MATA | MULHERES - CAMINHOS DE INCLUSÕES | MULHER
2015.0115 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | NAZARÉ DA MATA | MULHERES - CAMINHOS DE INCLUSÕES | MULHER
2015.0205 | AGRESTE SETENTRIONAL | OROBÓ | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO (CCI) | NORMAL
2015.0206 | AGRESTE SETENTRIONAL | OROBÓ | REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DANILO JOSÉ VILA NOVA | NORMAL
2015.0104 | AGRESTE SETENTRIONAL | OROBÓ | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO, 0 KM, 4 PORTAS, 7 PASSAGEIROS, 85CV, FLEX, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA MULHER DO MUNICÍPIO DE OROBÓ | MULHER
2015.0004 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | OROCÓ | EXECUTAR DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DESCOBERTAS, COM ALAMBRADO, ARQUIBANCADAS E ILUMINAÇÃO NOS SÍTIOS REMANSO E CASA NOVA | NORMAL
2015.0005 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | OROCÓ | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO | NORMAL
2015.0003 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | OROCÓ | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA COORDENADORIA DA MULHER | MULHER
2015.0459 | SERTÃO DO ARARIPE | OURICURI | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DR LOURIVAL DE SOUZA BORGES | NORMAL
2015.0462 | SERTÃO DO ARARIPE | OURICURI | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ANTÔNIO PEDRO DA SILVA | NORMAL
2015.0373 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | PALMARES | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM DIVERSAS RUAS | NORMAL
2015.0351 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | PALMARES | MULHERES CONQUISTANDO SEU ESPAÇO (CONSTRUÇÃO DE CHALÉS PARA EXPOSIÇÃO DE MATERIAL DOS ARTESÃS) | MULHER
2015.0547 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | PALMARES | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICIPIO DOS PALMARES, RUA DA PRATA, RUA TRINTA E DOIS, RUA TRINTA E SETE, RUA Z, RUA X, RUA V, RUA U - BAIRRO NEWTON CARNEIRO; RUA VER. ADRIÃO LUIZ SOUZA, RUA PROF. JACY MENDONÇA, RUA DES. CÉLIO DE CASTRO MONTENEGRO, RUA TAXISTA JEAN CARLOS, RUA MADRE TERESA DE CALCUTÁ - BAIRRO NOVA PALMARES, RUA DUQUE DE CAXIAS, RUA MATIAS DE ALBUQUERQUE, RUA TREZE DE DEZEMBRO, RUA PRIMEIRO DE JANEIRO, RUA PARÁ, RUA JOHN KENNEDY - BAIRRO SANTO ONOFRE; RUA OSCAR PEREIRA, RUA MANOEL JOAQUIM BARBOSA, RUA COMENDADOR JOÃO FÉLIX - ANTIGA RUA 06, RUA PROF. SEBASTIÃO SIQUEIRA, RUA JOSÉ AUGUSTO FILHO, RUA RODOLFO AURELIANO, RUA HARMONIA, RUA JOSÉ MILTON, RUA LAURO PAIVA, TRAVESSA JOSÉ BONIFÁCIO, TRAVESSA CONEGO HENRIQUE XAVIEIR, RUA ADELIA ROCHA LEÃO - BAIRRO SANTA LUZIA | NORMAL
2015.0548 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | PALMARES | APOIO A IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA(Segurança) | NORMAL
2015.0549 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | PALMARES | FEM Mulher -AQUISIÇÃO DE UM AUTOMÓVEL PARA LOCOMOÇÃO DA EQUIPE MUNICIPAL DA COORDENADORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES A FIM DE ESTRUTURAR E FORTALECER A EXECUÇÃO DAS AÇÕES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL. | MULHER
2015.0285 | AGRESTE MERIDIONAL | PALMEIRINA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PALMEIRINA-PE | NORMAL
2015.0286 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | PALMEIRINA | ADEQUAÇÃO E REFORMA DA CASA DA MULHER | MULHER
2015.0214 | AGRESTE CENTRAL | PANELAS | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS | NORMAL
2015.0058 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | PANELAS | CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | NORMAL
2015.0207 | AGRESTE CENTRAL | PANELAS | ACADEMIA DE CRUZES | NORMAL
2015.0208 | AGRESTE CENTRAL | PANELAS | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO JOSÉ (BOLA) | NORMAL
2015.0209 | AGRESTE CENTRAL | PANELAS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO PARA TRANSPORTE DE 7 PESSOAS | MULHER
2015.0057 | AGRESTE CENTRAL | PANELAS | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E DA SAÚDE DA MULHER - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | NORMAL
2015.0486 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | PARANATAMA | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NA SEDE E POVOADO DO ALTO DA SERRA, PERTENCENTES AO MUNICÍPIO | NORMAL
2015.0341 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | PARANATAMA | PAVIMENTAÇÃO DA RUA FRANCISCO DE PAULA MELO | NORMAL
2015.0342 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | PARANATAMA | PÓRTICO DE ENTRADA DA CIDADE | NORMAL
2015.0343 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | PARANATAMA | CONSTRUÇÃO DE GALERIAS NA RUA DO SERTÃO | NORMAL
2015.0344 | AGRESTE MERIDIONAL | PARANATAMA | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES DE PARANATAMA | MULHER
2015.0110 | SERTÃO CENTRAL | PARNAMIRIM | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA SEDE DO MUNICÍPIO | NORMAL
2015.0111 NÃO VÁLIDO | SERTÃO CENTRAL | PARNAMIRIM | PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 20 POÇOS ARTESIANOS, NAS DIVERSAS REGIÕES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM-PE | NORMAL
2015.0112 NÃO VÁLIDO | SERTÃO CENTRAL | PARNAMIRIM | RECUPERAÇÃO DE BARREIROS | NORMAL
2015.0109 | SERTÃO CENTRAL | PARNAMIRIM | CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO DE UM PAVIMENTO PARA FUNCIONAMENTO DO DA SECRETARIA DA MULHER | MULHER
2015.0352 | AGRESTE SETENTRIONAL | PASSIRA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, DRENAGEM, CONTENÇÃO E SINALIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PASSIRA | NORMAL
2015.0353 | AGRESTE SETENTRIONAL | PASSIRA | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AÇOUGUE E MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL | NORMAL
2015.0273 | AGRESTE SETENTRIONAL | PASSIRA | EQUIPAMENTOS PARA FORTALECER AS AÇÕES PÚBLICAS PARA AS MULHERES | MULHER
2015.0440 | AGRESTE SETENTRIONAL | PASSIRA | UNIDADE MÓVEL PARA FORTALECER AS AÇÕES PÚBLICAS PARA AS MULHERES | MULHER
2015.0339 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | PAUDALHO | CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA, DO PAUDALHO | MULHER
2015.0180 NÃO VÁLIDO | METROPOLITANA | PAULISTA | PROJETO FEMEA - EMPREENDEDORISMO E APOIO À AUTONOMIA ECONÔMICA DAS MULHERES | MULHER
2015.0181 NÃO VÁLIDO | METROPOLITANA | PAULISTA | IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO AVANÇADO DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES NAS COMUNIDADES DO PROGRAMA ATUAÇÃO PELA IGUALDADE | MULHER
2015.0369 | AGRESTE MERIDIONAL | PEDRA | REFORMA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DA PEDRA-PE | NORMAL
2015.0271 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | PEDRA | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NA SEDE, DISTRITOS SANTO ANTÔNIO E POÇO DO BOI NO MUNICÍPIO DA PEDRA-PE | NORMAL
2015.0292 | AGRESTE MERIDIONAL | PEDRA | INCENTIVANDO A PROMOÇÃO E DEFESA DE DIREITOS PARA AS MULHERES DE PEDRA-PE (EQUIPAMENTOS) | MULHER
2015.0575 | AGRESTE MERIDIONAL | PEDRA | INCENTIVANDO A PROMOÇÃO E DEFESA DE DIREITOS PARA AS MULHERES DE PEDRA-PE (VEÍCULO) | MULHER
2015.0482 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | PESQUEIRA | PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE PESQUEIRA: RUAS DEPUTADO GREGÓRIO BEZERRA, AVENIDA ORORUBÁ, TIM MAIA - ZÉ GERÔNIMO; RUA SÉRGIO LORETO - BAIXA GRANDE; AVENIDA ERALDO GUEIROS - TRECHO I - PORTAL; AVENIDA ANTÔNIO ROSA - EUCALIPTO; RUA SEVERINO JATOBÁ - CENTRAL | NORMAL
2015.0483 | AGRESTE CENTRAL | PESQUEIRA | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DA MULHER | MULHER
2015.0484 | AGRESTE CENTRAL | PESQUEIRA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA SECRETARIA DA MULHER | MULHER
2015.0537 | AGRESTE CENTRAL | PESQUEIRA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NO LOTEAMENTO BÍA E LOTEAMENTO CARIMBÓ NO MUNICIPIO DE PESQUEIRA | NORMAL
2015.0030 | SERTÃO DE ITAPARICA | PETROLÂNDIA | ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER PARA UMA MELHOR ASSISTÊNCIA ÀS MULHERES DE PETROLÂNDIA | MULHER
2015.0364 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | PETROLINA | PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (CBUQ) DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE PETROLINA (PE) | NORMAL
2015.0365 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | PETROLINA | FORMAÇÃO DA MULHER PETROLINENSE PARA AUTONOMIA ECONÔMICA E REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR | MULHER
2015.0371 | AGRESTE CENTRAL | POÇÃO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE VIAS URBANAS DA CIDADE E POVOADOS DO MUNICÍPIO DE POÇÃO – PE: RUA MANOEL VIEIRA DE MELO; RUA MANOEL MARQUES MACEDO; 1ª TV DO MATADOURO; ENTRADA DO CEMITÉRIO; RUA CAMPO SANTO; RUA DOS FERREIRAS; PRAÇA DA LIBERDADE (POVOADO DE PÃO DE AÇÚCAR); RUAS 1 E 2 (POVOADO DE GRAVATÁ); RUA PEDRO MENDES SOUZA | NORMAL
2015.0372 | AGRESTE CENTRAL | POÇÃO | URBANIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DAS PRAÇAS DA CIDADE DE POÇÃO. IMPLANTAÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO DO PRADO, IMPLANTAÇÃO DE UMA PRAÇA E ILUMINAÇÃO EM TRÊS CANTEIROS NA COHAB E ILUMINAÇÃO DA PRAÇA MONSENHOR ESTANISLAU | NORMAL
2015.0372A | AGRESTE CENTRAL | POÇÃO | MULHERES, JUNTAS SOMOS MAIS FORTES: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PASSEIO FLEX 0KM | MULHER
2015.0070 | AGRESTE CENTRAL | POMBOS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO CANOES / LOTEAMENTO ALFREDO BATISTA DA SILVA / LOTEAMENTO AUSTRICLINIO CARLOS DE LORENA - POMBOS - PERNAMBUCO | NORMAL
2015.0497 | AGRESTE CENTRAL | POMBOS | MULHERES PRESENTES: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO VISUAL PARA O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE POLITICAS PARA AS MULHERES RURAIS E URBANAS DO MUNICÍPIO DE POMBOS/PE | MULHER
2015.0333 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | POMBOS | EMPODERAR AS MULHERES POMBENSSE COM AS AÇÕES VOLTADAS PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS (AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS) | MULHER
2015.0334 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | POMBOS | EMPODERAR AS MULHERES POMBENSSE COM AS AÇÕES VOLTADAS PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS (AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, AUDIO VISUAL, MÓVEIS ) | MULHER
2015.0295 | MATA SUL | PRIMAVERA | PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA | NORMAL
2015.0012 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | PRIMAVERA | PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA | NORMAL
2015.0499 | MATA SUL | QUIPAPÁ | PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS DE RUAS DO LOT. NOVO MILÊNIO (RUAS PROJETADAS 01, 02, 03, 04, 05, 06 E 07, TRAVESSAS 01 E 02) | NORMAL
2015.0474 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | QUIPAPÁ | REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA | NORMAL
2015.0287 | MATA SUL | QUIPAPÁ | MULHERES QUIPAPAENSES - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E APARELHAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES RURAIS E URBANAS DO MUNICÍPIO DE QUIPAPÁ | MULHER
2015.0233 | SERTÃO DO PAJEÚ | QUIXABA | REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MANOEL JOAQUIM DE SANTANA | NORMAL
2015.0182 | SERTÃO DO PAJEÚ | QUIXABA | QUIXABA NA PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNERO | MULHER
2015.0510 | METROPOLITANA | RECIFE | SERVIÇO DE REQUALIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTO FLEXÍVEL | NORMAL
2015.0572 NÃO VÁLIDO | METROPOLITANA | RECIFE | CENTRO DE PROMOÇÃO DE DIREITOS BÁRBARA DE ALENCAR | MULHER
2015.0127 | AGRESTE CENTRAL | RIACHO DAS ALMAS | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE RIACHO DAS ALMAS, CONTEMPLANDO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO | NORMAL
2015.0293 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | RIACHO DAS ALMAS | MELHORIA DAS ARTICULAÇÕES, PROMOÇÕES E EXECUÇÕES DE PROGRAMAS E POLÍTICAS DESTINADAS ÀS MULHERES - AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO | MULHER
2015.0545 | AGRESTE CENTRAL | RIACHO DAS ALMAS | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO | MULHER
2015.0546 | AGRESTE CENTRAL | RIACHO DAS ALMAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | MULHER
2015.0305 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | RIBEIRÃO | MOVÉIS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS | MULHER
2015.0306 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | RIBEIRÃO | AUTOMÓVEL - MULHERES EM AÇÃO -SECRETARIA EM MOVIMENTO | MULHER
2015.0423 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | RIO FORMOSO | PAVIMENTAÇÃO DA RUA SERRA D'ÁGUA | NORMAL
2015.0424 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | RIO FORMOSO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO NO DISTRITO DE CUCAÚ | NORMAL
2015.0425 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | RIO FORMOSO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO NA VILA SÃO FRANCISCO | NORMAL
2015.0426 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | RIO FORMOSO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO NO BAIRRO OLHO D'ÁGUA 02 | NORMAL
2015.0427 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | RIO FORMOSO | CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA VILA SÃO FRANCISCO | NORMAL
2015.0228 | AGRESTE CENTRAL | SAIRÉ | ESCADARIAS DE ACESSO | NORMAL
2015.0229 | AGRESTE CENTRAL | SAIRÉ | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO: 2ª TRAV. CEL. JOSÉ PESSOA, DA LADEIRA DA CAPELA, DA LADEIRA DO MATADOURO, DA RUA DA PEDRA E DA TRAV. DA RUA PROJETADA 02 (INSURREIÇÃO), DA RUA JOSÉ M. RODRIGUES, DA RUA PROJETADA 02, RUA DA OLARIA (INSURREIÇÃO), RUA FRANCISCA BEZERRA (INSURREIÇÃO), CALÇADA EM FRENTE AO COLÉGIO MUNICIPAL PROF. GEORE MIGUEL PEREIRA (INSURREIÇÃO), RUA JOSÉ RODRIGUES EZERRA DA SILVA (INSURREIÇÃO), PRAÇA (INSURREIÇÃO), RUA DO CRAS (INSURREIÇÃO) | NORMAL
2015.0145 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | SAIRÉ | CONSTRUÇÃO DA ESCADARIA DA RUA MIGUEL BEZERRA DA SILVA | NORMAL
2015.0146 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | SAIRÉ | RECUPERAÇÃO DA ESCADARIA NOEMI SANTOS ALBUQUERQUE | NORMAL
2015.0147 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | SAIRÉ | AMPLIAÇÃO DA PONTE ESTADO NO ENGENHO CACHOEIRA | NORMAL
2015.0148 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | SAIRÉ | URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA | NORMAL
2015.0149 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | SAIRÉ | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS | NORMAL
2015.0277 | AGRESTE CENTRAL | SAIRÉ | AQUISIÇÃO DE UM AUTOMÓVEL E UM FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO PARA EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES | MULHER
2015.0068 | AGRESTE SETENTRIONAL | SALGADINHO | REQUALIFICAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA VAVÁ PIRES | NORMAL
2015.0312 | AGRESTE SETENTRIONAL | SALGADINHO | FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO: PROJETO MULHER D+ | MULHER
2015.0116 | SERTÃO CENTRAL | SALGUEIRO | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS EM PARALELEPÍPEDOS | NORMAL
2015.0114 | SERTÃO CENTRAL | SALGUEIRO | FORTALECENDO A POLÍTICA DA MULHER COM A ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA DA MULHER | MULHER
2015.0158 | AGRESTE MERIDIONAL | SALOÁ | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS | NORMAL
2015.0113 | AGRESTE MERIDIONAL | SALOÁ | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES DO MUNICÍPIO DE SALOÁ-PE (FEM MULHER SALOÁ) | MULHER
2015.0172 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | SANHARÓ | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM TURNO DE 24H NO MUNICÍPIO DE SANHARÓ | NORMAL
2015.0170 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | SANHARÓ | ADEQUAÇÃO DE TRECHO DA UNIDADE MISTA JOÃO XXII PARA CRIAÇÃO / IMPLANTAÇÃO DO ESPAÇO DA MULHER DE SANHARÓ | MULHER
2015.0072 | SERTÃO DO ARARIPE | SANTA CRUZ | IMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO À BASE DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICO EM DIVERSAS RUAS E VIAS DA CIDADE DE SANTA CRUZ - PE. | NORMAL
2015.0073 | SERTÃO DO ARARIPE | SANTA CRUZ | AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO NA CIDADE DE SANTA CRUZ-PE | NORMAL
2015.0071 | SERTÃO DO ARARIPE | SANTA CRUZ | PROGRAMA: POLÍTICA PÚBLICA PARA AS MULHERES - FEM MULHER DE SANTA CRUZ | MULHER
2015.0126 | SERTÃO DO PAJEÚ | SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | MELHORANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE/PE | NORMAL
2015.0046 | SERTÃO DO PAJEÚ | SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA A COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES | MULHER
2015.0222 | AGRESTE SETENTRIONAL | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO | NORMAL
2015.0223 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | CONSTRUÇÃO DA AME MULHER - SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE | NORMAL
2015.0452 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO LOTEAMENTO SÃO MIGUEL - BAIRRO BELA VISTA | NORMAL
2015.0235 | AGRESTE SETENTRIONAL | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA APOIO À MULHER | MULHER
2015.0136 | SERTÃO DO ARARIPE | SANTA FILOMENA | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS PARALELAS EM DIVERSAS RUAS DO POÇO COMPRIDO NO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA - PE | NORMAL
2015.0137 | SERTÃO DO ARARIPE | SANTA FILOMENA | CONSTRUÇÃO DOS COLETORES E RAMIFICAÇÕES PARA LIGAÇÕES DOMICILIARES EM RUAS DO CENTRO DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA- PE | NORMAL
2015.0138 | SERTÃO DO ARARIPE | SANTA FILOMENA | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES DE SANTA FILOMENA - PE DA ZONA URBANA E PRINCIPALMENTE DA ZONA RURAL | MULHER
2015.0105 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | SANTA MARIA DA BOA VISTA | BARRAGENS E POÇOS (CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO) E SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - 2ª ETAPA | NORMAL
2015.0106 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | SANTA MARIA DA BOA VISTA | RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE RAIMUNDO BEDOR | NORMAL
2015.0107 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | SANTA MARIA DA BOA VISTA | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | NORMAL
2015.0218 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | SANTA MARIA DA BOA VISTA | CENTRO DE ABASTECIMENTO DO PRODUTOR | NORMAL
2015.0387 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | SANTA MARIA DA BOA VISTA | CONSTRUÇÃO DA ADUTORA DA CHAPADA DO PEBA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA BOA VISTA - PE | NORMAL
2015.0108 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | SANTA MARIA DA BOA VISTA | VIVER SEM FRONTEIRAS | MULHER
2015.0445 | SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | SANTA MARIA DA BOA VISTA | VIVER SEM FRONTEIRAS | MULHER
2015.0498 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | SANTA MARIA DO CAMBUCÁ | ILUMINAÇÃO PÚBLICA SÍTIO MANOEL COSMO, SANTA MARIA DO CAMBUCÁ - PE | SEGURANÇA
2015.0489 | AGRESTE SETENTRIONAL | SANTA MARIA DO CAMBUCÁ | PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS, SANTA MARIA DO CAMBUCÁ-PE | NORMAL
2015.0490 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | SANTA MARIA DO CAMBUCÁ | SANEAMENTO BÁSICO EM DIVERSAS RUAS | NORMAL
2015.0275 | AGRESTE SETENTRIONAL | SANTA MARIA DO CAMBUCÁ | FORTALECIMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER E DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DE SANTA MARIA DO CAMBUCÁ | MULHER
2015.0237 | SERTÃO DO PAJEÚ | SANTA TEREZINHA | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | NORMAL
2015.0289 | SERTÃO DO PAJEÚ | SANTA TEREZINHA | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA | MULHER
2015.0356 | MATA SUL | SÃO BENEDITO DO SUL | CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE LASER DO DISTRITO DE IGARAPEBA | NORMAL
2015.0357 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | SÃO BENEDITO DO SUL | PARADAS DE ÔNIBUS EM ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO | NORMAL
2015.0358 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | SÃO BENEDITO DO SUL | TERRAPLANAGEM EM ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO | NORMAL
2015.0500 | AGRESTE CENTRAL | SÃO BENTO DO UNA | PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS PROJETADAS 01, 02, 03, 04, 05, 06 E 07 DO LOTEAMENTO RICARDO FERREITA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO UNA -PE | NORMAL
2015.0501 | AGRESTE CENTRAL | SÃO BENTO DO UNA | PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO UNA: LOTEAMENTO SANTO AFONSO, RUAS PROJETADAS 10,11,22 E 23; LOTEAMENTO JOSÉ ORLANDO, RUA FREI DAMIÃO, JOSÉ FIRMINO E PADRE JOSIAS DE PAULA; POVOADO DO ESPIRITO SANTO, RUA SANTA QUITÉRIA E TRAVESSA SANTA QUITÉRIA; POVOADO DE QUEIMADA GRANDE, RUA DO GAMELEIRO E TRAVESSA DA PE-180; LOTEAMENTO JESUS NAZARENO, S DA ROCHA, MANOEL TUDE RUAS, DOMINGOS DE MORAES E MANOEL F. DE MORAES; LOTEAMENTO PAULO CORDEIRO DE FARIAS JR, RUA DE ACESSO, RUA 1 E RUA 2; POVOADO DA PIMENTA, TRAVESSA DO CEMITÉRIO E RUA PADRE CÍCERO; POVOADO DA JURUBEBA, RUA DO LIXO E ACESSO DA ESCOLA MUNICIPAL; LOTEAMENTO DOS TERREIROS RUAS 9,10,3 E 5; RUA BAIXADA DO CASTELO E LOTEAMENTO DELMÁRIO BRAGA, MARGENS DA PE - 180 | NORMAL
2015.0502 | AGRESTE CENTRAL | SÃO BENTO DO UNA | PROJETO DE MONITORAMENTO COM CÂMERAS EM VIAS PÚBLICAS NAS ENTRADAS DA CIDADE, POR MEIO DE SISTEMA DE CFTV (CIRCUITO INTERNO DE TV) | SEGURANÇA
2015.0503 | AGRESTE CENTRAL | SÃO BENTO DO UNA | FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER SÃO-BENTENSE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER | MULHER
2015.0504 | AGRESTE CENTRAL | SÃO BENTO DO UNA | FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER SÃO-BENTENSE - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ESTRUTURAR A COORDENADORIA MUNICIPAL DA MULHER PARA O FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DE SÃO BENTO DO UNA - PE | MULHER
2015.0374 | AGRESTE CENTRAL | SÃO CAETANO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO: RUA PROJETADA (CRIZANTE); TRAVESSA DO CRUZEIRO; TRAVESSA JOSÉ RAMOS (COMPESA); RUA DA CRECHE; RUA LADISLAU CORDEIRO DE MISCENA; TRAVESSA DO CRUZEIRO | NORMAL
2015.0375 | AGRESTE CENTRAL | SÃO CAETANO | REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DA AV. LUIZ COIMBRA | NORMAL
2015.0376 | AGRESTE CENTRAL | SÃO CAETANO | REFORMA DA PRAÇA DO ROSÁRIO | NORMAL
2015.0377 | AGRESTE CENTRAL | SÃO CAETANO | REFORMA DA PRAÇA JOSUÉ GOMES | NORMAL
2015.0378 | AGRESTE CENTRAL | SÃO CAETANO | CONSTRUÇÃO DO CANAL DE DRENAGEM EM ALVENARIA DE PEDRA | NORMAL
2015.0379 | AGRESTE CENTRAL | SÃO CAETANO | EMPODERA MULHER: EMPREENDEDORISMO E CIDADANIA PARA TODAS AS MULHERES (AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO) | MULHER
2015.0212 | AGRESTE MERIDIONAL | SÃO JOÃO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS | NORMAL
2015.0213 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | SÃO JOÃO | REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DE CARNE E CEREAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO | NORMAL
2015.0255 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | SÃO JOÃO | REFORMA DOS PORTAIS DE ACESSO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO-PE | NORMAL
2015.0256 | AGRESTE MERIDIONAL | SÃO JOÃO | IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA APOIO A MULHER | MULHER
2015.0150 | AGRESTE CENTRAL | SÃO JOAQUIM DO MONTE | CONSTRUÇÃO PARQUE OLGA MENDONÇA | NORMAL
2015.0151 | AGRESTE CENTRAL | SÃO JOAQUIM DO MONTE | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE VIAS URBANAS E CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO (TRECHO CRECHE) NO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE - PE | NORMAL
2015.0152 | AGRESTE CENTRAL | SÃO JOAQUIM DO MONTE | REFORMA DA PRAÇA DR. ALBERTO DE OLIVEIRA | NORMAL
2015.0153 | AGRESTE CENTRAL | SÃO JOAQUIM DO MONTE | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL | NORMAL
2015.0204 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | SÃO JOAQUIM DO MONTE | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE | MULHER
2015.0570 | AGRESTE CENTRAL | SÃO JOAQUIM DO MONTE | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS MULHERES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES RURAIS E URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE | MULHER
2015.0571 | AGRESTE CENTRAL | SÃO JOAQUIM DO MONTE | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS MULHERES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES RURAIS E URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE | MULHER
2015.0299 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NOS BAIRROS: MATA DO CAJUEIRO E VILA DO JAGATA - SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE/PE | NORMAL
2015.0300 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A COORDENADORIA DA MULHER DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE | MULHER
2015.0301 NÃO VÁLIDO | MATA SUL | SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE | REVITALIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE | NORMAL
2015.0019 | SERTÃO CENTRAL | SÃO JOSÉ DO BELMONTE | REFORMA DA PRAÇA JOAQUIM LEONEL PIRES DE ALENCAR DE SÃO JOSÉ DO BELMONTE | NORMAL
2015.0020 | SERTÃO CENTRAL | SÃO JOSÉ DO BELMONTE | REFORMAS DOS CANTEIROS DA AVENIDA OSMAR FONSECA E PRIMO LOPES EM SÃO JOSÉ DO BELMONTE | NORMAL
2015.0021 | SERTÃO CENTRAL | SÃO JOSÉ DO BELMONTE | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE MUNICIPAL, DISTRITOS E POVOADOS DE SÃO JOSÉ DO BELMONTE | NORMAL
2015.0022 NÃO VÁLIDO | SERTÃO CENTRAL | SÃO JOSÉ DO BELMONTE | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DA MULHER | MULHER
2015.0033 | SERTÃO CENTRAL | SÃO JOSÉ DO BELMONTE | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BELMONTE, PARA VIABILIZAÇÃO DAS POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES | MULHER
2015.0381 | SERTÃO DO PAJEÚ | SÃO JOSÉ DO EGITO | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO EGITO/PE | NORMAL
2015.0458A NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | SÃO JOSÉ DO EGITO | ESTRUTURAÇÃO DO SSERVIÇOS DE DEFESA DAS MULHERES EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO EGITO - PE | MULHER
2015.0274 | AGRESTE SETENTRIONAL | SÃO VICENTE FERRER | EXECUÇÃO DO CALCADAO DA AVENIDA CENTRAL DA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE FÉRRER | NORMAL
2015.0368 | AGRESTE SETENTRIONAL | SÃO VICENTE FERRER | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SIRIJI E DA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE FÉRRER | NORMAL
2015.0203 | AGRESTE SETENTRIONAL | SÃO VICENTE FERRER | FORTALECIMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER E DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DE SÃO VICENTE FÉRRER | MULHER
2015.0054 | SERTÃO DO PAJEÚ | SERRA TALHADA | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA EM DIVERSAS RUAS | NORMAL
2015.0053 | SERTÃO DO PAJEÚ | SERRA TALHADA | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO À MULHER - CRAM | MULHER
2015.0008 | SERTÃO CENTRAL | SERRITA | CONSTRUÇÃO DO GRAMADO E IRRIGAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL O FERREIRÃO | NORMAL
2015.0009 | SERTÃO CENTRAL | SERRITA | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO CONJUNTO HABITACIONAL MANOEL CECILIO | NORMAL
2015.0171 | SERTÃO CENTRAL | SERRITA | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NA VILA SANTA ROSA | NORMAL
2015.0010 | SERTÃO CENTRAL | SERRITA | PROMOÇÃO DOS DIREITOS, AUTONOMIAS E INDEPENDÊNCIA PARA AS MULHERES DO MUNICÍPIO DE SERRITA | MULHER
2015.0446 | SERTÃO DO MOXOTÓ | SERTÂNIA | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO LARGO DA RUA MARIA FRANCISCA DE JESUS | NORMAL
2015.0447 | SERTÃO DO MOXOTÓ | SERTÂNIA | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA DE LAZER | NORMAL
2015.0448 | SERTÃO DO MOXOTÓ | SERTÂNIA | CONSTRUÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA NOS BAIRROS MAESTRO FRANCISCO DIAS ARAÚJO E VILA FERRO NOVO E EFICIENTIZAÇÃO NA SEGURANÇA PÚBLICA, NO CENTRO DA CIDADE | NORMAL
2015.0449 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO MOXOTÓ | SERTÂNIA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA USO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER DO MUNICÍPIO DE SERTÂNIA-PE | MULHER
2015.0190 | MATA SUL | SIRINHAÉM | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS | NORMAL
2015.0314 | SERTÃO DO PAJEÚ | SOLIDÃO | REFORMA DA UNIDADE MISTA MARIA JESUINO DA SILVA , MUNICÍPIO DE SOLIDÃO-PE. | NORMAL
2015.0315 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | SOLIDÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE COOPER NO MUNICÍPIO DE SOLIDÃO -PE | NORMAL
2015.0316 | SERTÃO DO PAJEÚ | SOLIDÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A COORDENADORIA DA MULHER DESENVOLVER O PROJETO: MULHER ARTESÃ, TECENDO CIDADANIA | MULHER
2015.0515 | AGRESTE SETENTRIONAL | SURUBIM | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SURUBIM | NORMAL
2015.0402 | AGRESTE SETENTRIONAL | SURUBIM | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SETE DE SETEMBRO | NORMAL
2015.0403 | AGRESTE SETENTRIONAL | SURUBIM | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CHÃ DO MARINHEIRO | NORMAL
2015.0404 | AGRESTE SETENTRIONAL | SURUBIM | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DÍDIMO CARNEIRO | NORMAL
2015.0370 | AGRESTE SETENTRIONAL | SURUBIM | AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL (VEÍCULO UTILITÁRIO) | MULHER
2015.0475 | AGRESTE SETENTRIONAL | SURUBIM | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER DRA NEÍSE GONDIM | MULHER
2015.0525 | SERTÃO DO PAJEÚ | TABIRA | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE TABIRA/PE | NORMAL
2015.0302 | SERTÃO DO PAJEÚ | TABIRA | IMPLANTAÇÃO DA CASA DA MULHER DE TABIRA/PE | MULHER
2015.0580 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | TABIRA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO MONITORAMENTO PARA DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TABIRA/PE | SEGURANÇA
2015.0244 NÃO VÁLIDO | AGRESTE CENTRAL | TACAIMBÓ | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS EM VIAS URBANAS, NO MUNICÍPIO DE TACAIMBÓ – PE: RUA MARCILIO CAMPOS; RUA DONA ILZA; RUA HELENO DE ARAÚJO LIMA; RUA HIDELBRANDO DE SOUSA; RUA ANTÔNIO NUNES PEREIRA; RUA JOSÉ MALAQUIAS FILHO; RUA PEDRO TORRES DA SILVA; COMPLEMENTO RUA DAS POCILGAS; RUA JOSÉ JOTA DE SOUZA; RUA CECILIA MEIRELES; RUA Nª Sª DE FÁTIMA | NORMAL
2015.0495 | AGRESTE CENTRAL | TACAIMBÓ | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS EM VIAS URBANAS, NO MUNICÍPIO DE TACAIMBÓ – PE: RUA MARCILIO CAMPOS; RUA DONA ILZA; RUA HELENO DE ARAÚJO LIMA; RUA HIDELBRANDO DE SOUSA; RUA ANTÔNIO NUNES PEREIRA; COMPLEMENTO RUA DAS POCILGAS; RUA CECÍLIA MEIRELES; RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA; RUA ROMILDO MOREIRA (TRECHO IV); RUA JOSÉ JOTA DE SOUZA | NORMAL
2015.0434 | SERTÃO DE ITAPARICA | TACARATU | URBANIZAÇÃO DA AVENIDA PEDRO FRANCELINO DA SILVA | NORMAL
2015.0435 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DE ITAPARICA | TACARATU | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANILITICOS NA ALDEIA BREJO DOS PADRES E DISTRITO DE CARAIBEIRAS - ÁREA RURAL DE TACARATU - PE | NORMAL
2015.0436 | SERTÃO DE ITAPARICA | TACARATU | URBANIZAÇÃO DA RUA CICERO VICENTE DE LIMA | NORMAL
2015.0437 | SERTÃO DE ITAPARICA | TACARATU | URBANIZAÇÃO DA RUA JOÃO VICENTE DE LIMA | NORMAL
2015.0438 | SERTÃO DE ITAPARICA | TACARATU | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO,ELETRODOMÉSTICO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A A COORDENADORIA DA MULHER | MULHER
2015.0553 | SERTÃO DE ITAPARICA | TACARATU | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES | MULHER
2015.0041 | MATA SUL | TAMANDARÉ | INFRAESTRUTURA PAVIMENTAÇÃO | NORMAL
2015.0042 | MATA SUL | TAMANDARÉ | REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO DA ESTRELA DO MAR | NORMAL
2015.0043 | MATA SUL | TAMANDARÉ | REVITALIZAÇÃO DA RUA PRINCIPAL DO DISTRITO DE SANTO ANDRÉ | NORMAL
2015.0493 | AGRESTE SETENTRIONAL | TAQUARITINGA DO NORTE | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS | NORMAL
2015.0494 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | TAQUARITINGA DO NORTE | AQUISIÇÃO DE MOTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA DO NORTE | SEGURANÇA
2015.0262 | AGRESTE SETENTRIONAL | TAQUARITINGA DO NORTE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A COORDENADORIA DA MULHER DO MUNICÍPIO DE TAQUARITINGA DO NORTE | MULHER
2015.0198 | AGRESTE MERIDIONAL | TEREZINHA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS | NORMAL
2015.0199 | AGRESTE MERIDIONAL | TEREZINHA | PROJETO DE FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES TEREZINHENSES | MULHER
2015.0200 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | TEREZINHA | REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO | NORMAL
2015.0225 NÃO VÁLIDO | SERTÃO CENTRAL | TERRA NOVA | PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CANAL | NORMAL
2015.0226 NÃO VÁLIDO | SERTÃO CENTRAL | TERRA NOVA | REFORMA DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO | NORMAL
2015.0227 NÃO VÁLIDO | SERTÃO CENTRAL | TERRA NOVA | CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA COSTUREIRA | MULHER
2015.0282 NÃO VÁLIDO | SERTÃO CENTRAL | TERRA NOVA | REFORMA DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO | NORMAL
2015.0283 | SERTÃO CENTRAL | TERRA NOVA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUAS | NORMAL
2015.0284 | SERTÃO CENTRAL | TERRA NOVA | PROGRAMA: POLÍTICA PÚBLICA PARA AS MULHERES - FEM MULHER DE TERRA NOVA | MULHER
2015.0130 | MATA NORTE | TIMBAÚBA | CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO | NORMAL
2015.0131 | MATA NORTE | TIMBAÚBA | CONSTRUÇÃO DE MÓDULO DE GAVETAS CEMITÉRIO | NORMAL
2015.0132 | MATA NORTE | TIMBAÚBA | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS | NORMAL
2015.0133 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | TIMBAÚBA | RECUPERAÇÃO DA GALERIA E URBANIZAÇÃO DE ÁREAS DIVERSAS | NORMAL
2015.0134 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | TIMBAÚBA | REFORMA DA CASA DAS MULHERES | MULHER
2015.0522 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | TIMBAÚBA | ESTRUTURAÇÃO DA DIRETORIA DA MULHER 1 | MULHER
2015.0523 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | TIMBAÚBA | ESTRUTURAÇÃO DA DIRETORIA DA MULHER 2 | MULHER
2015.0563 | MATA NORTE | TIMBAÚBA | APRENDA & EMPREENDA | MULHER
2015.0517 | AGRESTE SETENTRIONAL | TORITAMA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS | NORMAL
2015.0265 | AGRESTE SETENTRIONAL | TORITAMA | COSTURANDO O FUTURO DAS MULHERES TORITAMENSES: FORTALECENDO A POLÍTICA PÚBLICA PARA AS MULHERES, DESCENTRALIZANDO AS AÇÕES MUNICIPAIS - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | MULHER
2015.0463 | AGRESTE SETENTRIONAL | TORITAMA | COSTURANDO O FUTURO DAS MULHERES TORITAMENSES: FORTALECENDO A POLÍTICA PÚBLICA PARA AS MULHERES, DESCENTRALIZANDO AS AÇÕES MUNICIPAIS - VEÍCULO | MULHER
2015.0122 | MATA NORTE | TRACUNHAÉM | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS | NORMAL
2015.0123 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | TRACUNHAÉM | REFORMA CASA SEDE SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | MULHER
2015.0340 | SERTÃO DO ARARIPE | TRINDADE | MELHORIA DA ACESSIBILIDADE AS COMUNIDADES EM AREAS DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO, PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS E DE SINALIZAÇÃO | NORMAL
2015.0505 | SERTÃO DO ARARIPE | TRINDADE | PROGRAMA DE POLÍTICA PÚBLICA PARA MULHER | MULHER
2015.0017 | SERTÃO DO PAJEÚ | TRIUNFO | MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL CENTENÁRIO PROFESSOR EDUARDO LOPES DE PÁDUA, NA CIDADE DE TRIUNFO. | NORMAL
2015.0018 | SERTÃO DO PAJEÚ | TRIUNFO | 3ª ETAPA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA MATERNIDADE FELINDO WANDERLEY | NORMAL
2015.0441 | SERTÃO DO PAJEÚ | TRIUNFO | EQUIPAMENTOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER | MULHER
2015.0442 NÃO VÁLIDO | SERTÃO DO PAJEÚ | TRIUNFO | AQUISIÇÃO DE UMA MOTO PARA ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER | MULHER
2015.0220 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | TUPANATINGA | PROJETO BÁSICO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE VÁRIAS RUAS DA CIDADE | NORMAL
2015.0261 NÃO VÁLIDO | AGRESTE MERIDIONAL | TUPANATINGA | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA PARA AS MULHERES TUPANATINGUENSES | MULHER
2015.0350 | SERTÃO DO PAJEÚ | TUPARETAMA | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA-PE | NORMAL
2015.0380 | SERTÃO DO PAJEÚ | TUPARETAMA | CONSTRUINDO AÇÕES INTINERANTES PARA AS MULHERES TUPARETAMENSES | MULHER
2015.0069 | AGRESTE MERIDIONAL | VENTUROSA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO MUNICÍPIO DE VENTUROSA | NORMAL
2015.0329 | AGRESTE MERIDIONAL | VENTUROSA | POLÍTICAS PÚBLICAS E MULHERES COSTURANDO VIDAS | MULHER
2015.0188 NÃO VÁLIDO | SERTÃO CENTRAL | VERDEJANTE | PAVIMENTAÇÃO DOS PÁTIOS DAS CAPELAS | NORMAL
2015.0189 | SERTÃO CENTRAL | VERDEJANTE | MULHERES GUERREIRAS DE VERDEJANTE - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA USO NO TRABALHO PARA FORTALECER AS AÇÕES DE SERVIÇO DA COORDENADORIA DA MULHER | MULHER
2015.0281 | SERTÃO CENTRAL | VERDEJANTE | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUAS | NORMAL
2015.0366 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | VERTENTE DO LÉRIO | PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE DO VERMELHO | NORMAL
2015.0389 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | VERTENTE DO LÉRIO | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO CENTRO DE VERTENTE DO LÉRIO | NORMAL
2015.0390 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | VERTENTE DO LÉRIO | CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA COMUNIDADE DO TAMBOR | NORMAL
2015.0391 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | VERTENTE DO LÉRIO | PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA RUA PRINCIPAL DA COMUNIDADE DO TAMBOR | NORMAL
2015.0460 | AGRESTE SETENTRIONAL | VERTENTE DO LÉRIO | CAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO | NORMAL
2015.0392 | AGRESTE SETENTRIONAL | VERTENTE DO LÉRIO | REFORMA DA SECRETARIA DA MULHER DE VERTENTE DO LÉRIO | MULHER
2015.0467 | AGRESTE SETENTRIONAL | VERTENTES | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE RUAS DO MUNICÍPIO DE VERTENTES | NORMAL
2015.0063 NÃO VÁLIDO | AGRESTE SETENTRIONAL | VERTENTES | PROTEÇÃO E AMPARO À MULHER | MULHER
2015.0117 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | VICÊNCIA | REQUALIFICAÇÃO PAISAGÍSTICA DA PRAÇA DO FÓRUM | NORMAL
2015.0118 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | VICÊNCIA | REQUALIFICAÇÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO AMAURY PEDROSA | NORMAL
2015.0119 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | VICÊNCIA | CAPEAMENTO ASFÁLTICO DO PÁTIO DE EVENTOS E PÁTIO DO CANTEIRO CENTRAL EM FRENTE AO GINÁSIO ESPORTIVO AMAURY PEDROSA E CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DO PÁTIO DE EVENTOS | NORMAL
2015.0120 NÃO VÁLIDO | MATA NORTE | VICÊNCIA | CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE APOIO A MULHER | MULHER
2015.0281A | MATA SUL | VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ILUMINAÇÃO DA ESTRADA DE NATUBA À BR 232 KM 49 | NORMAL
2015.0241 | MATA SUL | VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | EQUIPAGEM DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO(AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATUAR NA “PATRULHA MARIA DA PENHA.AQUISIÇÃO DE UM AUTOMÓVEL DE 05 (CINCO) PAS, MOTOR 1000, COR PRATA) | MULHER
2015.0568 | MATA SUL | VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRO E EQUIPAMENTOS PARA CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHE | MULHER
2015.0002 | MATA SUL | XEXÉU | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO | NORMAL